О внесении изменений в   инвестиционный проект                                                                              «Строительство здания   детского сада в п. Горный                                                                            Двуреченского сельского  поселения», утвержденный                                                                постановлением   администрации Пермского                                                               муниципального района от  15.02.2019.№ 722

СЭД-2020-299-01-01-05.С-85

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

13.10.2020

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в инвестиционный проект «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 15.02.2019 № 722                          (в редакции от 28.06.2019 № 361, от 06.12.2019 № 883, от 14.02.2020 № 74), следующие изменения:

  - раздел V изложить в новой редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2018–2020 годы. Проектная мощность – не менее 120 мест.

2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения» составляет 112 193 680,00 (Сто двенадцать миллионов сто девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

– средства краевого бюджета – 99 147 452,50 рублей, из них:

– единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ – 29 072 312,50 рублей в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п                         «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;

– целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста – 70 075 140,0 рублей в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика»;

– средства местного бюджета – 13 046 227,50 рублей.

3. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

– проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

– строительно-монтажные работы;

– приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления реализации программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (в соответствии с ПСД);

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

4. Сметная стоимость строительства детского сада в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2020 года с учетом НДС, согласно положительному заключению государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18.08.2020 № 59-1-1-2-038918-2020, выданному КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», составляет 112 193 680,000 руб.

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения | Всего, в том числе: | - | 22 541,59658 | 89 652,08342 | 112 193,68000 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | - | 9 510, 0795 | 89 637,37300 | 99 147,45250 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | - | - | 29 072,31250 | 29 072,31250 |
|  |  | целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | - | 9 510,0795 | 60 565,06050 | 70 075,14000 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | - | 13 031, 51708 | 14,71042 | 13 046,22750 |

»;

  - раздел VI изложить в новой редакции:

«1. Разработка проектно-сметной документации – 2–4 кварталы 2018 года.

2. Экспертиза проектной документации и определение достоверности сметной стоимости – 1 квартал 2019 года.

3. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта – 1 квартал 2019 года.

4. Формирование заявки на предоставление субсидии для реализации инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения» и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края – 1 квартал 2019 года.

5. По результатам рассмотрения и утверждения заявки – заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края.

6. Выполнение строительно-монтажных работ – 2 квартал 2019 года – 4 квартал 2020 года.

- Оплата выполненных работ – 4 квартал 2019 года – 4 квартал 2020 года.

- Ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года».

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

И.п. главы муниципального района			          		 	        В.П. Ваганов