08.12.2020

СЭД-2020-299-01-01-05.С-223

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 669, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 5 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы».

- Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

- Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. главы муниципального района                                                          В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от  08.12.2020   № СЭД-2020-299-01-01-05.С-223

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство автомобильной дороги

Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы»

# Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений социально-экономического развития Пермского муниципального района.

Улучшение транспортной инфраструктуры играет немалую роль в развитии муниципального района, в связи с чем в 2016 году было принято решение о необходимости проектирования строительства автомобильной дороги местного значения Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы с учетом перспективных потребностей промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса и социальной сферы. В 2018 году завершены работы по проектированию строительства автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы и получено от КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 25 апреля 2018 г. № 59-1-1-3-0045-18, а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 июня 2018 г. № 59-1-0112-18.

Ожидаемые последствия реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» являются существенным фактором повышения уровня жизни населения и эффективности работы предприятий, расположенных на территории Пермского муниципального района.

# Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60, является повышение транспортной доступности и связанности населенных пунктов Пермского муниципального района.

Связанность территории Пермского муниципального района, выравнивание уровня и качества жизни во всех его системах кустовых селенных мест должны обеспечиваться разветвленной и надежной инфраструктурой.

Для дорожной инфраструктуры актуально развитие транспортного каркаса Пермского муниципального района в рамках Пермской агломерации, предполагающее реализацию таких мероприятий, как реконструкция
и строительство новых автодорог, соединяющих населенные пункты кустовых селенных мест Пермского муниципального района между собой и с федеральными и региональными автодорогами с учетом пространственной организации Пермского муниципального района, реконструкция дорог для увеличения их пропускной способности в местах потенциального экономического роста и деловой активности, массовой жилой застройки и рекреации, приведение автодорог в нормативное состояние.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству, обеспечению контроля за перевозкой тяжеловесных грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В настоящее время транспортная доступность с. Фролы осуществляется за счет автомобильной дороги федерального значения «Пермь – Екатеринбург». В целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 5.2 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», на автомобильной дороге федерального значения «Пермь – Екатеринбург» в районе населенного пункта Фролы требуется закрыть левые повороты. Данные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Для обеспечения транспортной доступности населения необходимо выполнить строительство автомобильной дороги местного значения с выходом на автомобильную дорогу регионального значения «Восточный обход г. Перми».

Помимо этого, во Фроловском сельском поселении Фондом РЖД (на сегодняшний день – АИЖК) выделены земельные участки под строительство более 1 млн квадратных метров жилья эконом-класса, что приведет к росту населения в поселении и неизбежно увеличит транспортный поток и интенсивность движения.

В связи с этим существует острая необходимость в строительстве съезда с Восточного обхода г. Перми в с. Фролы, который обеспечит транспортную доступность населенного пункта.

Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы начинается с примыкания к съезду с автомобильной дороги регионального значения Восточный обход г. Перми, пересекает населенный пункт д. Плишки и заканчивается примыканием к главной улице в с. Фролы, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 59:32:3430001:892 во Фроловском сельском поселении.

Автодорога обеспечит как внутренние, так и внешние транспортные связи Фроловского сельского поселения и города Перми (Восточный обход) и будет являться составной частью основного автодорожного коридора Пермского муниципального района.

Проектируемая автомобильная дорога Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы протяженностью 0,702 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонный тип покрытия. Ширина проезжей части – 6 м, число полос движения – 2 м, ширина обочины – 2 м (в т.ч. 0,5 м – укрепленная обочина).

# Обоснование реализации инвестиционного проекта

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» предусмотрена:

Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016 – 2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60;

Схемой территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134;

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 года № 1378;

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 669.

# Цели и задачи инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» – безопасная круглогодичная бесперебойная транспортная связь населенных пунктов 
д. Плишки, с. Фролы с сетью дорог регионального, федерального значения и 
г. Перми.

Задачами реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» являются:

- развитие сети автомобильных дорог Пермского муниципального района;

- экономическое развитие территории Фроловского сельского поселения;

- обеспечение безопасности дорожного движения людей и транспортных средств на автомобильной дороге.

# Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2016–2022 годы.

Проектная мощность: протяженность автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы составляет 0,702 км, IV техническая категория, имеет асфальтобетонный тип покрытия. Ширина проезжей части – 6 м, число полос движения – 2 м, ширина обочины – 2 м (в т.ч. 0,5 м – укрепленная обочина).

Сметная стоимость строительства автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 июня 2018 г. № 59-1-0112-18 по состоянию на 4 квартал 2017 года составляет 67 633,38 тысяч рублей, в том числе НДС 18 % – 9 962,42 тысяч рублей.

Предполагаемая стоимость строительства автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы с пересчетом при использовании индексов-дефляторов на 2021 год и увеличением стоимости переустройства ВЛ-220 кВ составляет 87 036,34698 тысяч рублей, в том числе НДС 20 % –17 407,26940 тысяч рублей.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из проектных решений, возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все виды затрат, включая затраты на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, строительно-монтажные работы и прочие затраты.

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. (в ценах на 2021 год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки - Фролы | Всего | 89 216,34698 | 2 180,000 | 0,000 | 0,00 | 19 204,04966 | 67 832,29732 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Пермского края | 78 332,71198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 283,64466 | 61 049,06732 |
|  | средства бюджета муниципального района | 10 883,63500 | 2 180,000 | 0,000 | 0,00 | 1 920,40500 | 6 783,23000 |

Проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы разработана в соответствии с техническим заданием МКУ Управление благоустройством Пермского района в период 2016–2018 годы.

В 2018 году КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 25 апреля 2018 г. № 59-1-1-3-0045-18, а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 июня 2018 г. № 59-1-0112-18.

- Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| № п/п | Основное содержание Работ по этапу | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и определение достоверности сметной стоимости | 2018 год |
| 2 | Подготовка документов и подача заявки в Министерство транспорта Пермского края на получение субсидии из дорожного фонда Пермского края | 4 квартал 2020 года |
| 3 | Принятие Министерством транспорта Пермского края решения о предоставлении субсидии из дорожного фонда Пермского края | 4 квартал 2020 года |
| 4 | Согласование и утверждение постановления Правительства Пермского края о предоставлении субсидии из дорожного фонда Пермского края, заключение соглашения между Министерством транспорта Пермского края и МО «Пермский муниципальный район» | 4 квартал 2020 года |
| 5 | Подготовка территории строительства (изъятие земельных участков и передача в безвозмездное пользование на период строительства) | 2-3 квартал 2021 года |
| 6 | Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе по переустройству сетей | 1 квартал 2021 года |
| 7 | Выполнение работ по переустройству сетей | 1-4 квартал 2021 года |
| 8 | Выполнение строительно-монтажных работ | 1-4 квартал 2022 года |
| 9 | Оплата по договору компенсации филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и ОАО «МРСК Урала» | 1 квартал 2021 года |
|  |  | 4 квартал 2021 года |
| 10 | Оплата выполненных работ по муниципальному контракту на строительство автомобильной дороги | 4 квартал 2022 года |
| 11 | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства | 4 квартал 2022 года |
| 12 | Регистрация объекта капитального строительства | 4 квартал 2022 года |

# Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» Фроловское сельское поселение будет обеспечено безопасной круглогодичной бесперебойной транспортной связью с сетью дорог регионального, федерального значения и г. Перми.