Пояснительная записка к годовому отчету о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1371, за 2019 год.

25 февраля 2020г

Цель программы:

Повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального района.

Задачи программы:

- Снижение показателя уровня преступности, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Пермского муниципального района.

- Снижение показателя гибели и травматизма детей на муниципальных автодорогах Пермского муниципального района.

- Снижение показателя гибели и травматизма людей в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе связанных с возникновением пожаров, и происшествий на водных объектах на территории Пермского муниципального района.

Координатор программы:

Заместитель главы администрации муниципального района по вопросам обеспечения безопасности Пермского муниципального района.

Ответственный исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» (далее – МКУ ЦОБ ПМР).

Соисполнители программы:

Управление образования  администрации Пермского муниципального района (далее – РУО);

Администрация Пермского муниципального района (далее–Администрация)

Управление капитального строительства Пермского муниципального района (далее - УКС).

Объемы и источники финансирования программы:

В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского края, средств бюджета Пермского муниципального района и бюджетов сельских поселений. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 29 455,73 тыс. рублей, по факту составила – 28 650,42 тыс. рублей (97,3 % от плана), не исполнено 805,31 тыс. руб. из них:

- за счет средств бюджета Пермского края по плану - 15  147,0 тыс. руб., по факту - 14 364,41 тыс. руб. (94,8% от плана), не исполнено  782,59  тыс. руб.

- за счет средства бюджета Пермского муниципального района по плану -  12 193,73 тыс. руб., по факту – 12 171,01 тыс. руб. (99,8% от плана), не исполнено  22,72 тыс. руб.

– за счет средств бюджетов сельских поселений по плану – 743,4 тыс. руб., по факту – 743,4 тыс. руб. (100% от плана).

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 годового отчета.

Достижение показателей программы:

В 2019 году реализация мероприятий Программы  позволило снизить значение показателей:

- «Уровень преступности на 10 000 населения» на 30,02 ед. (15%) и составило -168,08 ед. (198,1 ед. плановое значение). Данный показатель представлен отделом МВД Пермского района.

- «Гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района» на   22 чел. (37%) и  составило – 37 чел. (59 чел. плановое значение). Данный показатель представлен отделом МВД Пермского района.

- Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 населений» на 0,99 ед. (47%) и составило – 1,09 ед. (2,08 ед. плановое значение). Данный показатель представлен единой дежурной диспетчерской службой Пермского района.

- «Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения» на 1,09 ед. (70%) и составило – 0,45 ед.

. (1,54 ед. плановое значение). Данный показатель представлен единой дежурной диспетчерской службой Пермского района.

Значение показателя «Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций» составило:

оборудование турникетами – 27 объектов (27 объектов - плановое значение);

организация физической охраны – 27 объектов (22 объектов – плановое значение) увеличение на 5 объектов;

ограждение по периметру – 28 объектов (25 объекта – плановое значение) увеличение на 3 объекта. Данные показатели представлены Управлением РУО.

Сведения о достижении значений конечных результатов подпрограмм муниципальной программы, непосредственных результатов мероприятий с обоснованием отклонений от плановых значений   указаны в таблице 1 годового отчета.

Перечень подпрограмм:

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы:

-   «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»;

-       «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;

- «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного

времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих  жизни, здоровью и имуществу граждан»;

-  «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

Цель Подпрограммы:

Снижение показателя уровня преступности, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Пермского муниципального района

Задача Подпрограммы:

1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма

2. Развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Соисполнители Подпрограммы:

- Управление образования  администрации Пермского муниципального района;

- Администрация Пермского муниципального района;

- Управление капитального строительства Пермского муниципального района.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:

В 2019 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась:

-  за счет средств бюджета Пермского края  по плану -15147,0 тыс. руб., по факту – 14 364,41 тыс. руб. (94,83% от плана).

Отклонение в сумме 782, 59 тыс. руб. образовалось по муниципальному контракту от 16.10. 2019 № 056-ЭА/19 заключенному с ООО «Феникс» на выполнение работ по объекту: Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 85а, каб. № 1, № 2, № 3, № 4. На объекте не поставлена часть оборудования, предусмотренного муниципальным контрактом, по причине срыва сроков поставки производителями оборудования;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района по плану – 1 591,9 тыс. рублей, по факту составила – 1 591,9 тыс. рублей (100 % от плана);

- за счет средств бюджетов сельских поселений по плану – 153,0 тыс. руб., по факту – 153,0 тыс. руб. (100% от плана).

Общая сумма средств за счет всех источников в 2019 году по плану составила – 16 891,9  тыс. рублей, по факту составила – 16 109,31 тыс. рублей (95,37 % от плана).

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2019 год значение показателя «Уровень преступности на 10 000 населения» снизился до168,08 ед. (198,1ед. плановое значение).

Снижение уровня преступности составило 30,02 ед., 15%.

Значение показателя «Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций» составило: оборудование турникетами – 27 объектов (27 объектов - плановое значение); организация физической охраны – 27 объектов (22 объекта – плановое значение); ограждение по периметру – 28 объектов (25 объектов – плановое значение). Показатель перевыполнен.

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- По профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма:

- в 2019 году было проведено два заседания Антитеррористической комиссии Пермского муниципального района по мероприятию «Проведение ежегодного анализа эффективности действующей в районе комплексной системы безопасности, разработка и принятие на этой основе дополнительных мер по её совершенствованию, повышению влияния на состояние уровня безопасности на территории Пермского муниципального района»:

- протокол от 28.02.2019г №2 «Об исполнении мероприятий плана работы антитеррористической комиссии  и муниципальной программы обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района 2016-2020 годы».

- протокол от 11.12.2019 №7 «Об итогах работы антитеррористической комиссии, выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы») в 2019 году. Об оперативной обстановке в сфере противодействия терроризму».

- в течение года разработаны и приняты 4 нормативно-правовых акта муниципального района, направленные на обеспечение  безопасности граждан  и укрепление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей:

- Постановление администрации ПМР от 12.02.2019 №64 «О внесении изменений в Постановление администрации ПМР от 28.11.2018 №607 «Об утверждении персонального состава АТК ПМР»;

- Постановление администрации ПМР от 21.02.2019 №79 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.04.2010 № 561 «О создании антинаркотической комиссии»;

- Постановление администрации  ПМР от 01.03.2019  №95 «О внесении изменений  о составе комиссии  по профилактике правонарушений, утвержденный Постановлением  администрацией ПМР от 01.03.2019 №95 «О профилактике правонарушений в  Пермском муниципальном районе»;

- Постановление администрации ПМР от 28.10.2019 №724 «О внесении изменений в персональный состав антитеррористической комиссии в ПМР, утвержденный Постановлением администрации ПМР от 28.11.2018 №607».

- на заседаниях антитеррористической комиссии, межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений, были рассмотрены проблемные вопросы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, снижения уровня преступности на территории района.

Протоколы АТК: от 30.01.2019 №1, от 04.04.2019 №2, от 22.05.2019 №3,

от 31.07.2019 №4, от 02.10.2019 №5, от 01.11.2019 №6, от 11.12.2019 №7.

Протоколы МВК: от 09.04.2019 №1, от 24.07.2019 №2, от 26.09.2019 №3,

от 18.12.2019 №4

- ежемесячно распространялись в 17 с/поселениях Информационные памятки  «Памятка по правилам безопасного поведения  при посещении (спортивных) мероприятий» 1000 экз.,  сумма средств составила  5 тыс. рублей;

- проведены 2 тренировки по действиям членов  антитеррористической комиссии, руководителей предприятий, организаций и учреждений, задействованных в ликвидации последствий террористических актов и обеспечении действий антитеррористических подразделений:

- Проведены учения АТК Пермского края: Проведение контртеррористической операции (КТО) на участке местности  в населенном пункте Гамово ПМР 04.06.2019г.;

- Проведение планового  тактико-специального учения  в Международном аэропорту Большое Савино 19.09.2019г.

- проведено 8 тренировок антитеррористической комиссии по проверке силы средств при происшествий в образовательных учреждениях:

28.02.2019г. - МАОУ Лобановская СШ; 04.04.2019г. - МАОУ Юго-Камская СШ; 25.04.2019г. - МАОУ Усть-Качкинская СШ; 16.05.2019г. - Бершетский сельский Дом культуры; 12.09.2019г. – Дом культуры п. Сылва; 26.09.2019- МАОУ Конезаводская  СШ; 10.10.2019Г.–   МАДОУ Бершетский ДС «Умка»; 31.10.2019-МАОУ Юговская СШ.

- в соответствии с Постановлением Администрации ПМР от 11.12.2015г.

«Об утверждении мест массового пребывания людей» паспортизации антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств на территории муниципального района подлежат 149 объектов.  На 01.01.2020 год  разработаны  135 паспорта безопасности, что составило 80% за период реализации мероприятий МП с 2016-2019гг, по плану (80%).

- Проведение мероприятий 3 сентября, посвященных дню солидарности в борьбе с терроризмом: Митинг; лекции в школах; выставка детских рисунков «Россия против террора»; Музей – уроки сострадания,  посвященные трагедии в Беслане. На мероприятиях и в с/поселениях распространены Информационные листовки «Антитеррор в сети» 2000 экз., Информационный баннер «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Терроризм. Действия при угрозе теракта», информационные  буклеты "Памятка по действиям при угрозе совершения террористического акта"- 2800 экз., сумма средств составила  10 тыс. руб.

2. В рамках развития элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

- Модернизация системы ПАК «Стрелец – Мониторинг»  в 2019 году проведена в 10 детских садах, в 18 образовательных учреждениях на сумму 1111,6 тыс. руб.

- На 01.01.2020г. установлено 14 сирен оповещения, из них в  июне 2019г установлено в п. Сокол Савинского сельского поселения. 465,3 тыс. руб.

3. В рамках мероприятия «Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций»:

- Приведены в нормативное состояние помещения в 10 сельских поселениях на сумму 14 517,41 тыс. руб., по адресу:

- Пермский район, с.Гамово, ул. 50 лет Октября, 5, каб. № 16-22 (Ремонт входной группы с учетом доступа маломобильных групп населения, ремонт помещений, ремонт сан. узла, ТХ оборудование, мебель, интернет, телефония, ОПС);

- Пермский район, с.Култаево, ул. Романа Кашина, д.85а, каб. №1, №2, №3, №4(Ремонт фасада входной группы, ремонт наружного отопления, устройство каркасов, устройство свето-прозрачных перегородок, ремонт кровли, ремонт помещений, ремонт сан.узла, ОПС, ТХ оборудование, мебель);

- Пермский район, п.Сокол, 6, каб. №20 (Ремонт помещений, телефония, интернет, ОПС, ТХ оборудование, мебель, ремонт МОП);

- Пермский район, п.Юг, ул. Ленина, 103, каб. №1-20,24(Ремонт входной группы, крыльца, ремонт помещения, ОПС, ТХ оборудование, мебель);

- Пермский район, д.Песьянка, ул. Строителей, 3, каб. №1, №2(Обустройство входной группы для доступа ММГ населения, ремонт помещений, ремонт сан.узла, интеренет, телефония, ОПС, ТХ оборудование, мебель);

- Пермский район, с.Усть-Качка, ул. Победы, 12, каб. №19,21-25,27-31(Ремонт входной группы с учетом доступа маломобильных групп населения, ремонт помещений, ремонт сан. узла, ТХ оборудование, мебель, интернет, телефония, ОПС);

- Пермский район, с.Бершеть, ул. Школьная, 9, каб. №27, №29(Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, ОПС);

- Пермский район, д.Скобелевка, ул. Хохловская, 4, каб. № 1-3(Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, интернет, телефония, ОПС);

- Пермский район, с.Фролы, ул. Центральная, 4, каб. №129(Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, ОПС);

- Пермский район, с.Лобаново, ул. Культуры, 4, каб. №25, №26, №29(Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, ОПС).

Подпрограмма   «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

Цель Подпрограммы:

Снижение показателя гибели и травматизма детей на автодорогах Пермского муниципального района.

Задача Подпрограммы:

1. Обеспечение безопасной перевозки детей школьными автобусами.

2. Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Соисполнители Подпрограммы:

Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

Объемы и источники финансирования программы:

В 2019 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств по плану составляла – 230 тыс. рублей, по факту составила –230 тыс. рублей (100% от плана).

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2019 год значение показателя «Гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района» снизился до 37 чел. (59 чел. - плановое значение).

Снижение гибели и травматизма детей на ДТП составило 22 чел., 37%.

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.  Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения.

- Поддержание технического состояния  школьных автобусов в соответствии с ГОСТом проводилось 2 раза в год;

- Проведены обучения ответственного за организацию перевозки школьников  в лицензированном учреждении с выдачей соответствующего удостоверения;

- Разработаны и уточнены паспорта маршрутов подвоза школьников, согласованы  маршруты и дислокации знаков на них  с органами ГИБДД;

- Рассмотрены вопросы обеспечение  безопасного участия детей в дорожном движении на заседаниях  Комиссии  по безопасности дорожного движения муниципального района: протокол комиссии от 12.02.2019 №1,

от 21.05.2019 №2,  от 30.08.2019 №3,  от 23.10.2019 №4;

- Разработаны и уточнены инструкции водителям, сопровождающим, а также требования  безопасности для детей в салоне автобуса, на каждый маршрут;

- Изготовление и размещение информационного материала  3 900 экз. (листовки, буклеты) в 17 с/поселениях и образовательных учреждениях: "Правила безопасного дорожного движения. Безопасность на улице" -3000 экз.;

"Правила поведения рядом с проезжей частью" -500 экз.; "Правила дорожного движения" - 400экз., общая  сумма средств составила 10 тыс. рублей.

- В рамках обучающихся (информационных) мероприятий в образовательных организациях проведено:

Ежегодный районный конкурс: «Безопасное колесо», с целью формирования культуры поведения школьников на улицах и дорогах, приняло участие 92 чел. (по плану 90 чел.), сумма средств составила  55 тыс. руб.

Районный конкурс «Юный инспектор дорог» с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, приняло участие 99 чел (по плану 90 чел.), сумма средств составила 40 тыс. руб.

В мероприятие в рамках ежегодных месячников, посвященных  «Дню защиты детей», «Дню знаний», приняло участие- 2000 чел. (по плану 1850 чел.), сумма средств составила 125 тыс. руб.;

- Проведен ежегодный анализ эффективности мероприятий по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении, разработка и принятие на этой основе дополнительных мер по её совершенствованию, осуществляется рабочей группой комиссии по Безопасности дорожного движения ПМР, протокол от 19.10.2019 №4.

Подпрограмма «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих  жизни, здоровью и имуществу граждан».

Цель Подпрограммы:

Снижение показателя гибели и травматизма людей в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе связанных с возникновением пожаров, и происшествий на водных объектах  на территории Пермского муниципального района.

Задача Подпрограммы:

1.Обеспечение устойчивости управления руководством ПМР при предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

2. Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

3.Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований

4.Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Соисполнители Подпрограммы:

Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее – РУО)

Объемы и источники финансирования программы:

В 2019 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств по плану составляла – 245,0 тыс. рублей, по факту составила –245 тыс. рублей (100 % от плана).

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2019 год значение показателя  «Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 населений» снизился до 1,09 ед. (2,08 ед. - плановое значение).

Снижение гибели людей в ЧС  происшествиях связанных с возникновением пожаров составило  0,99 ед., 47%.

Значение показателя «Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10000 населения» снизился до 0,45 ед. (1,54 ед. – плановое значение).

Снижение гибели людей на водных объектах составило 1,09 ед., 70%.

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. В рамках мероприятия «Обеспечение устойчивости управления руководством ПМР при предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»:

- Организованы прямые линий связи с потенциально опасными, критически важными объектами, учреждениями с массовым пребыванием людей в ЕДДС ПМР и подключены к прямой линии - 31 школьный образовательный объект, 32 дошкольных образовательных объекта (по плану 56 объектов).

- Проведены ежеквартальные проверки системы оповещения населения муниципального района:

- Местная проверка системы оповещения  22.02.2019г.;

- Краевая общая проверка системы оповещения 16.04.2019г.;

- Проверка системы оповещения п. Сокол Савинского сельского поселения 05.07.2019г.;

- Общероссийская проверка системы оповещения  ко Дню  «Гражданской обороны» 04.10.2019 г.

2. В рамках мероприятия «Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»:

- Распространены в 17 с/поселениях и в образовательных организациях Пермского муниципального района: листовка «Осторожно тонкий лед», листовка «Действия населения при пожаре»,  листовка «Уважаемые родители»,  листовка «Меры по пожарной безопасности», листовка «Операция жилье», листовка «Правила пожарной безопасности», листовка «Пожарная безопасность», листовка «Действие населения по сигналам оповещения гражданской обороны», листовка «Клещ», листовка «Палы сухой травы», листовка «Безопасность в лесу», памятка по пожарной безопасности «В лесу», Информационный стенд «Гражданская защита», Информационный стенд «Пожарная безопасность»,  Информационный сборник  «Правила поведения при пожарах»  общая сумма средств составила 150 тыс. руб.;

- Для проведения мероприятий по изучению безопасности жизнедеятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в рамках месячников безопасности «День защиты детей»,  "День знаний»,  Гражданской обороны изготовлены и размещены: информационный стенд «Гражданская защита», листовка «Действие населения по сигналам оповещения гражданской обороны», ко «Дню защиты детей»  информационный буклет "Безопасное лето», общая сумма составила 10 тыс. руб.;

- Для проведения тактико-специальных учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей (при пожарах) приобретено: набор для травматологической помощи, общая сумма средств составила 10 тыс. руб.;

-  Содействие в создании и оказании методической помощи в работе  11 учебно-консультационных пунктов сельских поселений, для организации обучения неработающего населения в районах расположения потенциально-опасных ГТС и химически опасных объектов: с.п. Гамово, с.п. Кондратово, с.п. Савина, с.п. Ферма, с.п. Фролы, с.п. Усть-Качка, с.п. Лобаново,  с.п. Горшки, с.п. Юго-Камский, с.п. Кукуштан, с.п. Сылва. В  2019 году  содействие в создании 12 учебно-консультационного пункта в с. Култаево.

- Проведены районные соревнования участников Всероссийского  движения  «Школа безопасности» и «Юный спасатель» на базе учебного комплекса ОГПН. Цель соревнований – формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. В 2019 году приняло участие 15 команд. В Краевых соревнованиях «Школа безопасности» заняли 3-е место в старшей группе,  сумма средств составила 40,0 тыс. рублей.

3. В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований».

- Проведены 8 занятий: на тему «Практическое развертывание и отработка действий НАСФ» в случае возникновения нештатных ситуаций:

- звена освещения;

- оказание помощи населения при ЧС и нештатных ситуациях на водных объектах;

- РХБН. Цель: проверка готовности, совершенствование и укрепление навыков личного состава НАСФ с применением приобретенных средств и техники.

Оснащение учебно-материальной базой для проведения занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий: приобретены Шатры 3 шт. для развертывания пункта питания, для пункта сбора пораженных, общая сумма средств составила 30 тыс. руб.;

-  Поощрены на сумму 50 тыс. руб. в поисково-спасательных работах в 2019 году 10 чел.: 5 чел. Лобановского с/ поселения; 3 чел. Пальниковского с/поселения; 2 чел. Двуреченского с/поселения, принявшие активное участие в 5 случаях в поиске потерявшихся,1 случай в поиске самолета, 2 случая при пожаре.

4. В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:

- Оказание содействия Администрации сельских поселений в создании зоны отдыха населения у воды: с/п Гамово, с/п Троица (база Раздолье), п. Сылва, д. Жебреи, в 2019г.  с. Нижние Муллы.

- Распространены в 17 с/поселениях (сезонно, 2 раза в год) информационные листовки: «Правила поведения на воде» - 2000экз, на сумму 5,0 тыс. рублей.

- Согласованы  и открыты 3 ледовые переправы: Юго-Камский-Оханск, Троица-Путь Ильича, Мостовая-Насадка.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы:

Создание условий для реализации Программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы».

Задача Подпрограммы:

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центра обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Конечные результаты Подпрограммы:

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

Соисполнители Подпрограммы:

Соисполнители отсутствуют.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2019 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района и бюджетов сельских поселений. Общая сумма средств за счет всех источников по плану составляла- 12 088,8 тыс. рублей, по факту –12 066,1 тыс. руб. (99,8 % от плана) в т. ч.:

- средства бюджета Пермского муниципального района – 11 475,7 тыс. рублей (99,8).

- средства бюджетов сельских поселений – 590,4 тыс. рублей (100%).

Неисполнение составило 22,7 тыс. руб. Экономия по теплоносителям (регулирование подачи теплоносителя) и энергоресурсам (замена ламп на энергосберегающие).

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2019 год значение показателя «Обеспечение деятельности  муниципальных казенных учреждений» составило 99,8% (плановое значение 100%).

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялось:

- для обеспечения деятельности МКУ ЦОБ ПМР было проведено 2 аукцион, на общую сумму 859,5 тыс. руб., заключены контракты по результатам аукциона:

- 465,3 тыс. руб.  на установку сирено-речевого оповещения, экономия по результатам конкурентных способов составила 4,7 тыс. руб.;

- 387,5 тыс. руб. на ремонтные работы помещений внутри здания, экономия по результатам конкурентных способов составила 2 тыс. руб.

- в 2019году прошли обучение 4 сотрудников учреждения:

- по дополнительной профессиональной образовательной программе:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 114 часов, 1 чел.

- Повышение квалификации- 3 чел.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»,  за 2019 год.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности муниципальной программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1) Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

Где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

Где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм),

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

Где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| менее 80% | неэффективная |
| 80% и более | эффективная |

Оценка эффективности и результативности подпрограммы «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле и составляет:

Сдц = (1,2+1,0+1,2+1,1)/4= 1,1

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы  (Сдп) рассчитывается по формуле и составляет:

- по показателю «Уровень преступности на 10 000 населения»,

Сдп =198,1/168,08=1,2;

-по показателю «Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций»,                                                                Сдп=27/27=1 ;Сдп= 27/22=1,2; Сдп=28/25=1,1

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной подпрограммы по формуле и составляет:

УФ=16 109,3/16 891,9*100%=95,3%

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = 1,1*95,3%= 104,8%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 80% и более | эффективная |

Оценка эффективности и результативности подпрограммы «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле и составляет:

Сдц = 1,5/1= 1,5

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы  (Сдп) рассчитывается по формуле и составляет:

- по показателю «Гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района»,

Сдп =59/37=1,59 применяется не более 1,5.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной подпрограммы по формуле и составляет:

УФ=230/230*100%=100%

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = 1,5*100%= 150%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 80% и более | эффективная |

Оценка эффективности и результативности подпрограммы «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих  жизни, здоровью и имуществу граждан»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле и составляет:

Сдц = (1,5+1,5)/2= 1,5

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы  (Сдп) рассчитывается по формуле и составляет:

- по показателю «Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 населений»,

Сдп = 2,08/1,09=1,9 применяется не более 1,5;

- по показателю «Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения»,

Сдп =1,54/0,45=3,4 применяется не более 1,5.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной подпрограммы по формуле и составляет: УФ=245/245*100%=100%

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:  Эмп = 1, 5*100%= 150%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 80% и более | эффективная |

Оценка эффективности и результативности подпрограммы ««Обеспечение реализации муниципальной программы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле и составляет: Сдц = 1/1= 1;

2)	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной подпрограммы по формуле и составляет: УФ=12 066,1/12 088,8*100%=99,8%

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле: Эмп = 1*99,8%= 99,8%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 80% и более | эффективная |

Оценка эффективности муниципальной программы

1)   Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы  (Сдп) рассчитывается по формуле и составляет:

Сдц = (1,2+1,5+1,5+1,5+1,0+1,2+1,1)/7=1,3:

- по показателю «Уровень преступности на 10 000 населения»,

Сдп = 198,1/168,08=1,2;

- по показателю «Гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района»,

Сдп =59/37=1,5 применяется не более 1,5;

- по показателю «Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 населений»,

Сдп=2,08/1,09=1,9 применяется не более 1,5;

- по показателю «Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения»,

Сдп=1,54/0,45=3,4 применяется не более 1,5

- по показателю «Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций», Сдп=27/27=1; Сдп=27/22=1,2; Сдп=28/25=1,1

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной подпрограммы по формуле и составляет: Уф = 28 650,4/29 455,7*100%=97,3%

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле и составляет:

Эмп = 1,3*97,3%=126,5%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 80% и более | эффективная |

Заключение: муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2019 году  эффективная.

Исп. Корлякова И.В.

Приложение 7  к Порядку

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограмма | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы | Плановое значение |  | Фактическое | Отклонение (обоснование отклонения) |
|  |  |  |  | к концу планового периода реализации муниципальной программы | На текущий период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | 1. Уровень преступности на 10000 населения | Ед. | 214,3 | 192,8 | 198,1 | 168,08 | снижение уровня преступности составило 30,02 ед., 15% |
|  | 2. Гибель и травматизм детей в дорожно- транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района | Чел. | 65 | 58,5 | 59 | 37 | снижение гибели и травматизм детей в ДТП составило 22 чел., 37% |
|  | 3. Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района, на 10000 населения | Ед. | 2,22 | 2 | 2,08 | 1,09 | Снижение гибели людей в ЧС и происшествиях связанных с возникновением пожаров, составило 0,99 ед.,47% |
|  | 4. Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10000 населения | Ед. | 1,7 | 1,53 | 1,54 | 0,45 | снижение гибели людей на водных объектах, составило 1,09ед.,70% |
|  | 5. Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций: -оборудование турникетами; - организация физической охраны; - ограждение по периметру | Объект. | 2 2 12 | 28 28 28 | 27 22 25 | 27 27 28 | Показатель приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности: - исполнение по плану; - увеличение на 5 объектов; - увеличение на 3 объектов. |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | 1. Снизить показатель уровня преступности на 10000 населения на 10% | Ед. | 214,3 | 192,8 | 198,1 | 168,08 | снижение уровня преступности составило 30,02ед.,15% |
|  | 2. Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций: -оборудование турникетами; - организация физической охраны; - ограждение по периметру | объект | 2 2 12 | 28 28 28 | 27 22 25 | 27 27 28 | - исполнение по плану; - увеличение на 5 объектов; - увеличение на 3 объектов |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Снизить на 10% гибель и травматизм детей в дорожно- транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района | Чел. | 65 | 58,5 | 59 | 37 | снижение гибели и травматизм детей в ДТП составило 22 чел., 37% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | Снизить на 10% показатель гибели людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района, на 10000 населения | Ед. | 2,22 | 2 | 2,08 | 1,09 | Снижение гибели людей в ЧС и происшествиях связанных с возникновением пожаров, составило 0,99 ед.,47% |
|  | Снизить на 10% показатель гибели людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10000 населения | Ед. | 1,7 | 1,53 | 1,54 | 0,45 | снижение гибели людей на водных объектах, составило 1,09 ед.,70% |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Исполнение в полном объеме запланированных мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнение 100% |

Приложение 8 к Порядку

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории  Пермского  муниципального района на 2016-2020годы»

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Отчетный 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | % исполнение |  |
|  |  | Бюджет района | Бюджет поселе- ний | Краевой бюджет | Федер. бюджет | Итого | Бюджет района | Бюджет поселе- ний | Краевой бюджет | Федер. бюджет | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа Пермского муниципального района «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего: | 13 565,3 | 743,4 | 15 147,0 |  | 29 455,7 | 13 542,6 | 743,4 | 14 364,4 |  | 28 650,4 | 97,3 |  |
|  | МКУ ЦОБ ПМР | 12 193,7 | 590,4 |  |  | 12 784,1 | 12 171,0 | 590,4 |  |  | 12 761,4 | 99,8% |  |
|  | РУО | 1 371,6 | - |  |  | 1 371,6 | 1 371,6 | - |  |  | 1 371,6 | 100% |  |
|  | Администрация | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |
|  | УКС |  | 153,0 | 15 147,0 |  | 15 300,0 |  | 153,0 | 14 364,4 |  | 14 517,4 | 94,9% |  |
| Подпрограмма1 «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | МКУ ЦОБ ПМР | 480,3 |  |  |  | 480,3 | 480,3 |  |  |  | 480,3 | 100% |  |
|  | РУО | 1 111,6 |  |  |  | 1 111,6 | 1 111,6 |  |  |  | 1 111,6 | 100% |  |
|  | Администрация | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | УКС | - | 153,0 | 15 147,0 | - | 15 300,0 | - | 153,0 | 14 364,4 | - | 14 517,4 | 94,9% |  |
| 1 . Основное мероприятие: "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" | МКУ ЦОБ ПМР | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 100% |  |
| 1.1. Размещение материалов в электронных и печатных СМИ, издание и распространение листовок и бюллетеней. | МКУ ЦОБ ПМР | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 100% |  |
| 1.2. Проведение мероприятий 3 сентября, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (изготовление баннеров, плакатов, печатной продукции) | МКУ ЦОБ ПМР | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 100% |  |
| 2. Основное мероприятие: "Развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»" | МКУ ЦОБ ПМР | 465,3 |  |  |  | 465,3 | 465,3 |  |  |  | 465,3 | 100% |  |
|  | РУО | 1 111,6 |  |  |  | 1 111,6 | 1 111,6 |  |  |  | 1 111,6 | 100% |  |
|  | Администрация | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.3.Установка сирено - речевых систем оповещения населения | МКУ ЦОБ ПМР | 465,3 |  |  |  | 465,3 | 465,3 |  |  |  | 465,3 | 100% |  |
| 2.3.2. Пункт сирено- речевого оповещения в п. Сокол Савинского сельского поселения; | МКУ ЦОБ ПМР | 465,3 |  |  |  | 465,3 | 465,3 |  |  |  | 465,3 | 100% |  |
| 2.6. Модернизация системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» | РУО | 1 111,6 |  |  |  | 1 111,6 | 1 111,6 |  |  |  | 1 111,6 | 100% |  |
| 3. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций» | УКС | - | 153,0 | 15 147,0 |  | 15 300,0 | - | 153,0 | 14364,4 | - | 14517,4 | 94,9% |  |
| 3.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных помещений. | УКС |  | 153,0 | 15 147,0 |  | 15 300,0 |  | 153,0 | 14364,4 |  | 14517,4 | 94,9% |  |
| 3.1.1. Приведение в нормативное состояние помещения по адресу: Пермский район, с. Гамово, ул.50 лет Октября, 5, каб. № 16-22 (Ремонт входной группы с учетом доступа маломобильных групп населения, ремонт помещений, ремонт сан. узла, ТХ оборудование, мебель, интернет, телефония, ОПС) |  |  | 19,4 | 1921,7 |  | 1941,1 |  | 19,4 | 1921,7 |  | 1941,1 | 100% |  |
| 3.1.2. Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 85 а, каб. № 1, № 2, № 3, № 4. (Ремонт фасада входной группы, ремонт наружного отопления, устройство каркасов, устройство свето-прозрачных перегородок, ремонт кровли, ремонт помещений, ремонт сан.узла, ОПС, ТХ оборудование, мебель) |  |  | 27,1 | 2677,4 |  | 2704,5 |  | 27,1 | 1894,8 |  | 1921,9 | 71% |  |
| 3.1.3. Приведение в нормативное состояние помещения по адресу: Пермский район, п. Сокол, 6, каб. № 20. (Ремонт помещений, телефония, интернет, ОПС, ТХ оборудование, мебель, ремонт МОП) |  |  | 5,9 | 582,6 |  | 588,5 |  | 5,9 | 582,6 |  | 588,5 | 100% |  |
| 3.1.4. Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, п. Юг, ул. Ленина, 103, каб. № 1-20,24 (Ремонт входной группы, крыльца, ремонт помещения, ОПС, ТХ оборудование, мебель) |  |  | 8,5 | 844,7 |  | 853,2 |  | 8,5 | 844,7 |  | 853,2 | 100% |  |
| 3.1.5. Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, д. Песьянка, ул. Строителей, 3, каб. №1, № 2. (Обустройство входной группы для доступа ММГ населения, ремонт помещений, ремонт сан.узла, интеренет, телефония, ОПС, ТХ оборудование, мебель) |  |  | 29,3 | 2904,9 |  | 2934,2 |  | 29,3 | 2904,9 |  | 2934,2 | 100% |  |
| 3.1.6. Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 12, каб. № 19,21-25,27-31 (Ремонт входной группы с учетом доступа маломобильных групп населения, ремонт помещений, ремонт сан. узла, ТХ оборудование, мебель, интернет, телефония, ОПС) |  |  | 29,2 | 2893,2 |  | 2922,4 |  | 29,2 | 2893,2 |  | 2922,4 | 100% |  |
| 3.1.7. Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, с. Бершеть, ул. Школьная,9, каб. № 27, № 29. (Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, ОПС) |  |  | 6,1 | 605,6 |  | 611,7 |  | 6,1 | 605,6 |  | 611,7 | 100% |  |
| 3.1.8. Приведение в нормативное состояние помещений по адресу: Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 4, каб. № 25, № 26, № 29. (Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, ОПС) |  |  | 11,5 | 1136,9 |  | 1148,4 |  | 11,5 | 1136,9 |  | 1148,4 | 100% |  |
| 3.1.9 Приведение в нормативное состояние помещения по адресу: Пермский район, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 4, каб. № 1-3 (Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, интернет, телефония, ОПС) |  |  | 6,0 | 594,1 |  | 600,1 |  | 6,0 | 594,1 |  | 600,1 | 100% |  |
| 3.1.10. Приведение в нормативное состояние помещения по адресу: Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная, 4, каб. № 129 (Ремонт помещений, ТХ оборудование, мебель, ОПС) |  |  | 10,0 | 985,9 |  | 995,9 |  | 10,0 | 985,9 |  | 995,9 | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | МКУ ЦОБ ПМР | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 98% |  |
|  | РУО | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 100% |  |
| 2. Основное мероприятие "Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения" | МКУ ЦОБ ПМР | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 100% |  |
|  | РУО | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 100% |  |
| 2.1. Размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней и листовок. | МКУ ЦОБ ПМР | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 100% |  |
| 2.2. Проведение обучающих (информационных) мероприятий в образовательных организациях. | РУО | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  | 220,0 | 100% |  |
| 2.2. 1. Проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» | РУО | 55,0 |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |  | 55,0 | 100% |  |
| 2.2.2. Проведение районного конкурса «Юный инспектор дорог» | РУО | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 100% |  |
| 2.2.3. Проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | РУО | 125,0 |  |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  |  | 125,0 | 100% |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | МКУ ЦОБ ПМР» | 205,0 |  |  |  | 205,0 | 205,0 |  |  |  | 205,0 | 100% |  |
|  | РУО | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 100% |  |
| 2. Основное мероприятие "Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" | МКУ ЦОБ ПМР | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 100% |  |
|  | РУО | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 100% |  |
| 2.1. Организация работы учебного пункта муниципального района. | МКУ ЦОБ ПМР | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 100% |  |
| 2.1.1. Профилактика чрезвычайных ситуаций и обучение населения (изготовление стендов, баннеров, листовок, плакатов и иной продукции) | МКУ ЦОБ ПМР | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100% |  |
| 2.1.2. Проведение мероприятий по изучению безопасности жизнедеятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в рамках месячников безопасности «День защиты детей» (1.04. по 1.06); "День знаний» (20.08. по 20.09); Гражданской обороны с (4.09 по 4.10.), Безопасности людей на водных объектах (1.06. – 1.09.); | МКУ ЦОБ ПМР | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 100% |  |
| 2.1.3. Издание сборника по безопасным условиям жизнедеятельности на территории муниципального района | МКУ ЦОБ ПМР | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100% |  |
| 2.1.4. Проведения тактико-специальных учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей (Приобретение оборудования, средств имитации и расходных материалов). | МКУ ЦОБ ПМР | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 100% |  |
| 2.2. Проведение районных соревнований участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и Юный спасатель» | РУО | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 100% |  |
| 3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований" | МКУ ЦОБ ПМР | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 100% |  |
| 3.1. Проведение занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий | МКУ ЦОБ ПМР | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 100% |  |
| 3.2. Поощрение граждан за участие в поисковых, аварийно-спасательных мероприятиях и за спасение погибавших | МКУ ЦОБ ПМР | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100% |  |
| 4. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | МКУ ЦОБ ПМР | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 100% |  |
| 4.1. Размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней и листовок. | МКУ ЦОБ ПМР | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 100% |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | МКУ ЦОБ ПМР | 11 498,4 | 590,4 |  |  | 12 088,8 | 11 475,7 | 590,4 |  |  | 12 066,1 | 99,8% |  |
| 1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | МКУ ЦОБ ПМР | 11 498,4 | 590,4 |  |  | 12 088,8 | 11 475,7 | 590,4 |  |  | 12 066,1 | 99,8% |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ ЦОБ ПМР | 11 498,4 |  |  |  | 11 498,4 | 11 475,7 |  |  |  | 11 475,7 | 99,8% |  |
| 1.2. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС | МКУ ЦОБ ПМР | - | 590,4 |  |  | 590,48 | - | 590,4 |  |  | 590,4 | 100% |  |

Приложение 9 к Порядку

Отчет

о финансовом обеспечение муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы »

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Пермского муниципального района «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 29 455,7 | 28 650,4 |
|  | Бюджет Пермского района | 13 565,3 | 13 542,6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Краевой бюджет | 15 147,0 | 14 364,4 |
|  | Бюджеты поселений | 743,4 | 743,4 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | Всего, в т.ч.: | 16 891,9 | 16 109,3 |
|  | Бюджет Пермского района | 1 591,9 | 1 591,9 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Краевой бюджет | 15 147,0 | 14 364,4 |
|  | Бюджеты поселений | 153,0 | 153,0 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Всего, в т.ч.: | 230,0 | 230,0 |
|  | Бюджет Пермского района | 230,0 | 230,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | Всего, в т.ч.: | 245,0 | 245,0 |
|  | Бюджет Пермского района | 245,0 | 245,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | Всего, в т.ч.: | 12 088,8 | 12 066,1 |
|  | Бюджет Пермского района | 11 498,4 | 11 475,7 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |
|  | Бюджеты поселений | 590,4 | 590,4 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |