### Сводный годовой доклад

### о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального районапо итогам за 2016 год

### Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района за 2016 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5 раздела VIП Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального района, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденного решением Земского Собрания от 26.05.2015 № 44 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Пермского муниципального района.

К Сводному докладу прилагается информация:

Обобъемах финансирования муниципальных программ Пермского муниципального района за 2016 год (приложение № 1);

об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамкахмуниципальных программ Пермского муниципального районаза 2016 год (приложение № 2);

о достижении целевых показателей муниципальных программ Пермского муниципального района за 2016 год (приложение № 3);

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам 2016 года (приложение № 4);

### I. Общие сведения о муниципальных программах Пермского муниципального района

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, является расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, достижения конкретных целей и достижения целевых показателей.

Начиная с 2016 года, проект бюджета Пермского муниципального района на среднесрочный период сформирован в программном формате. Это позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы Пермского муниципального района, охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации Пермского муниципального района.

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от29.09.2015№ 1317, определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.

Разработка муниципальных программ Пермского муниципального района на2016-2020 годыосуществлялась в 2015 году на основании перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный  период 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением администрации района от 06.02.2015 № 357.

Основой для разработки проектов муниципальных программ на 2016-2020годы стали:

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края, утвержденная решением Земского Собранияот 28.04.2015 № 60;

показатели результативности деятельности администрации Пермского муниципального района на 2016 год, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.03.2016 № 194-п;

нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные главой Пермского муниципального района;

установленные полномочия функционального органа администрации Пермского муниципального района.

Особенностями разработки муниципальных программ на 2016-2020 гг. явились:

сохранение преемственности целей и задач ведомственных программ Пермского муниципального района документам стратегического планирования Пермского муниципального района;

увязка муниципальных программ с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

применение внедренной программной классификации в бюджете Пермского муниципального района;

включение объектов инвестиций в состав муниципальных программ;

реализация механизма рассмотрения проектов муниципальных программ на круглых столах с участием представителей Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района.

В 2016 году администрацией Пермского муниципального района реализованы 15 муниципальных программпо четырем приоритетным направлениям, которые предусмотрены Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016 – 2030 годы: социальная сфера, экономическое развитие, муниципальное управление, инфраструктурная среда.

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2016 год составили 2 671 830,8 тыс. рублей, освоено 98,7 % от плановых назначений. В объеме бюджетного финансирования на реализацию муниципальных программ 62% расходов произведено за счет средств федерального и краевого бюджетов, 36% - за счет средств бюджета Пермского муниципального района, 2% - за счет средств бюджетов сельских поселений. Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 119 782,7 тыс. руб. (приложение 1).Не привлечены запланированные внебюджетные источники по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в объеме 50 194,2 тыс. руб., которые сформированы за счет средств собственников многоквартирных домов и предусмотрены на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае, как региональный оператор, не выполнил функции технического заказчика и не привлек подрядные организации для выполнения работ.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие муниципальные программы:

«Развитие системы образования Пермского муниципального района» - 72,3 %,

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»-7,2 %,

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе» - 4,6 %,

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» -3,4%,

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района» - 2,6%.

### II. Сведения об основных результатах реализации программ

Конечные показатели по муниципальным программамПермского муниципального района, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3. В 15 муниципальных программах насчитывается 50 конечных показателей, 7 показателей остались не достигнутыми в 2016 году, из них по программам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование показателя | План | Факт |
| Развитие системы образования Пермского муниципального района | Сократилась очередность для детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации | 776 чел. | 347 чел. |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермского муниципального района | Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья | 3053 кв. м. | 2803,2 кв. м. |
| Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района | Снизить на 10% показатель гибели людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10000 населения | 1,65% | 1,87% |
| Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | 42 000 га | 34 828,5 га |
| Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района | Снижение задолженности по арендной плате:  - земельные участки;  - муниципальное  имущество.  Результативность проведенных контрольных мероприятий | 50%  70%  70% | 8,3%  63%  51% |

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379**

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 1 936 197,2 тыс. рублей, освоено 1 931 214,4 тыс. руб. (99,7 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 440 827,3 тыс. руб., освоено 440 565,8 тыс. руб. (99,9 %) за счет средств бюджета Пермского края 1 495 369,9 тыс.руб., освоено1 490 648,6 тыс. руб. (99,7 %).

Неполное освоение сложилось за счет экономии в результате: проведения конкурсных процедур, уменьшения получателей выплат мер социальной поддержки.Планировалась социальная выплата на улучшение жилищных условий молодых учителей, ипотечный кредит работником не оформлен, средства не освоены.

В отчетном году в муниципальных образовательных организациях получили дошкольную образовательную услугу 7254 ребенка в возрасте до 7 лет, что на 454 детей больше чем в 2015 году за счет создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях района.

Плановое значение показателя на 2016 год – 776 детей в возрасте от 3 до 7 лет в очереди на получение мест в ДОУ, факт за 2016 год составил – 347 детей в очереди. Число детей в очереди снизилась за счет открытия в 2016 году 300 новых мест в детском саду в с.Култаево (МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка»), 170 мест в частном детском саду «Бейби-лайф» в д.Кондратово.

По состоянию на 01.01.2017 года очередь на получение мест в ДОУ для детей в возрасте от 3 до 7 лет сохраняется в территориях с массовой застройкой жильем (д.Кондратово, с.Култаево, с.Лобаново, с.Фролы, п.Горный, д.Крохово).

Одним из направлений работы стало создание условий для развития частного предпринимательства в сфере дошкольного образования. Вариативность дошкольного образования направлена на получение права по доступности дошкольного образования. В 2016 году из бюджета Пермского района частной дошкольной образовательной организации АНО «Бейби-лайф» предоставлена субсидия на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, возмещение части родительской платы на льготные категории детей в объеме 1 516,5 тыс. руб., благодаря которой 150 детей получили образовательную услугу по дошкольным образовательным программам в д.Кондратово.

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного образования предоставлены средства на возмещение затрат образовательным организациям, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода по льготным категориям детей в сумме 15 948,0 тыс. руб. Возмещение льготы по родительской плате предоставлено на 2 276 детей.

Предоставлена родителям компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на 5 977 детей в сумме 20 040,8 тыс. руб.

В 2016 году количество получателей услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» запланировано 12 759 человек, по факту составило 12 796 учащихся. Рост численности обучающихся, по отношению к 2015 году составляет 673 человека.

В целях обеспечения общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования, организован подвоз учащихся до образовательной организации и обратно на сумму 11 335,8 тыс. руб.

Обеспечены бесплатным питанием 554 учащихся специальных коррекционных классов на сумму 4 906,4 тыс. руб., и 77 детей-инвалидов на сумму 750,4 тыс. руб., обучающихся в общеобразовательных школах. Предоставлены меры социальной поддержки 4 061 учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в виде бесплатного питания на сумму 35 532,3 тыс. руб. Предоставлена выплата на приобретение школьной формы 1 557 детям из многодетных малоимущих семей на сумму 3 831,5 тыс. руб.

В 2016 году из 15 736 детей (общее количество детей в районе от 5 до 18 лет) 12 195 человек заняты различными формами дополнительного образования, что составило 77,5 %, при плановом значении 75 %.

Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет за 2016 год составил 9,5 %, при плановом значении 8,5 %.

30 % детей, стали победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) за 2016 год, при плановом значении показателя – 27 %.

39 % обучающихся по программам общего образования, участвовали в олимпиадах и конкурсах различного уровня, плановое значение 38 %.

Доля учащихся Пермского муниципального района в возрасте от 7 до 14 лет, совершивших общественно-опасные деяния за 2016 год, составила 0,09 %, плановое значение 0,09 %.

Доля учащихся района в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления, составила 0,23 % (план 0,25 %). Профилактика правонарушений и преступлений позволила снизить в 2016 году показатель по совершенным преступлениям до 0,23 %, (проводилась аналитическая работа по каждому выявленному факту, налажено эффективное межведомственное взаимодействие с субъектами системы профилактики, проводилась акция «Пермский район – территория безопасности», информационно-просветительская деятельность среди родителей несовершеннолетних по их психолого-педагогическому просвещению («Школа компетентного родителя», «Родительский университет», «Семейные клубы» и т.п.).

74 % (9314) детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в Пермском муниципальном районе, были охвачены различными формами отдыха и оздоровления, плановое значение 70 %. Предпочтение было отдано лагерям с дневным пребыванием детей, лагерям досуга и отдыха, походам, сплавам, экскурсиям.

13,8 % (1737 детей) к 13 % запланированнымотдохнули и оздоровились в загородных летних лагерях района.

509 детей оздоровились в профильных сменах, организованных на базе загородных лагерей. План на 2016 год – 500 детей.

По результатам летней оздоровительной кампании по данным учреждений здравоохранения показатель выраженного оздоровительного эффекта составил 88,4 % к 85,4 % запланированным.

347 детей стоят в очереди на получение мест в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 01.01.2017 года. Очередь сохраняется в территориях с массовой застройкой жильем (д.Кондратово, с.Култаево, с.Лобаново, с.Фролы, Двуреченское и Савинское сельские поселения).

В 2016 году в 14 образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт, проведена реконструкция здания средней школы в с.Култаево, построено новое здание начальной школы, что позволило ввести дополнительно 400 мест для учащихся.

82,2 % образовательных учреждений приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при плановом значении 60 %. В 2016 году проведено устройство пандусов в 8 образовательных учреждениях дополнительно.

В 2016 проведены плановые проверки Госпожнадзора в 23 образовательных учреждениях, в 17 из них проверки прошли без замечаний, 6 учреждениям выписаны предписания на устранение замечаний.

Вцелях обеспечения антитеррористической безопасности образовательных учреждений в отчетном году установлены турникеты в 19 учреждениях, установлены ограждения территории в 5 учреждениях.

Налажена работа ведомственной площадки хостинга для Интернет-ресурсов образовательных организаций и техническое сопровождение размещенной информации. На площадке работают 4 сайта образовательных организаций. В отчетном году реализованы муниципальные услуги в электронном виде:

- прием заявлений и постановка на учет, зачисление детей в муниципальные образовательные организации дошкольного образования;

- ведение электронных дневников и журналов в образовательных организациях.

Мероприятия, направленные на реализацию приоритетов в сфере кадровой политики Пермского муниципального района:

- 155 педагогов получают ежемесячные доплаты за высшую категорию, 168 педагогов удостоены государственных и отраслевых наград, 66 молодых специалистов получают ежемесячную надбавку, 20 молодых специалистов получили единовременные государственные пособия при устройстве на работу на педагогические должности после окончания учебного заведения (в соответствии со ст.23 Закона ПК «Об образовании в Пермском крае»).

- 2011 педагогам предоставлены меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг, проживающим и работающим в сельской местности (с членами семей 3200 человек).

- 27 работников получили путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств краевого и районного бюджетов.

- 5 человек (кандидаты наук), работающие в общеобразовательных учреждениях района, ежемесячно получают доплаты в размере 10 000 руб.

Проведены районные профессиональные конкурсы: конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко» и конкурс «Золотое яблоко».

Итоговая оценка результативности муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2016 год составила положительное значение +25 баллов, что свидетельствует об эффективности программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384

Целью Программы является повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 35 644,7 тыс.руб., освоено 37 587,4 тыс.руб. (освоение 105,5 %). За счет бюджета Пермского района запланировано в размере 26 665,9 тыс.руб., освоено 26 632,9 тыс.руб. - 99,9 % от плана, из бюджета Пермского края план 3 867,1 тыс.руб., освоено 3 830,4 тыс.руб. – 99,1%, а так же внебюджетные источники план 5 111,7 тыс.руб., исполнено 7 124,1 тыс.руб., что составило 139,4%.

В 2016 году завершено строительство 4 спортивных объектов:

- МАУ «Спортивный клуб «Двуречье»» в апреле 2016 года;

- универсальная спортивная площадка открытого типа «Пиксель» в с. Платошино в мае 2016 года;

- спортивная универсальная площадка открытого типа МУФКиС «Красава» в д. Кондратово в июне 2016 года;

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 21\*36м в с.Гамово» в сентябре 2016 года.

Количество спортивных сооружений составило 220 ед. (плановое значение – 90 ед.). Перевыполнение на 130 единиц произошло в результате проведения в октябре 2016 года на территории Пермского муниципального района, по требованию Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, инвентаризации спортивных объектов разных форм собственности.

35,14 % (35 830 человек) населения Пермского муниципального района, систематически занимаются физической культурой и спортом при плановом значении 32,6 %. Увеличение на 2,5 % произошло в результате планомерной работы по повышению качества и разнообразия услуг в сфере физической культуры и спорта и ввода в эксплуатацию новых объектов спорта.

77,8 % (25 183 человек) учащихся и студентов, систематически занимаются физической культурой и спортом, при плане 67,9 %. Увеличение на 9,9 % обусловлено увеличением количества спортивных секций, таких как фитнес, различные виды единоборств и т.д.

9,7 % (750 человек) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимаются физической культурой и спортом (от общей численности данной категории населения) благодаря активной работе в данном направлении - созданию групп здоровья для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

15 374 человек стали участниками районных соревнований (плановое значение 15 210 человек). Увеличение на 164 человека произошло благодаря работе, направленной на развитие физической культуры и спорта, высоким качеством организации соревнований и вовлечением в работу сельских поселений, которые раньше не участвовали в Спартакиаде Пермского муниципального района.

131 человек представили Пермский район на спортивных мероприятиях краевого и всероссийского уровней (план 124 чел.). Увеличение на 7 человек произошло за счёт высоких показателей выступления спортсменов на соревнованиях, в результате в 2016 году завоеваны 105 призовых мест на краевых и российских соревнованиях (план 21 место). Данный показатель увеличен на 84 единицы за счёт высокой результативности выступления спортсменов, высоким профессионализмом тренерского состава и созданием условий для тренировок. Сборная команда Пермского муниципального района заняла 1 место на Краевых сельских спортивных играх 2016 года.

72 спортсмена выступили от Пермского района в составе сборных команд Пермского края (плановое значение 30). Данный показатель увеличен на 42 человека в связи с высокими результатами спортсменов.

Приобретен спортивный инвентарь и оборудование, экипировка для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального района на сумму 300,0 тыс. руб.

В 2016 году спортсмены Пермского муниципального района провели 277 дней на учебно-тренировочных сборах. Расходы составили 303,4 тыс. рублей.

В отчетном году проведено 8 Чемпионатов Пермского муниципального района: по лыжным гонкам, гиревому спорту, футболу, теннису, шахматам, волейболу и баскетболу среди мужчин и женщин, «Осенний кросс». Расходы составили 272,0 тыс. рублей.

Проведено 25 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий Пермского муниципального района: личное первенство района по шахматам, фестиваль по силовым видам спорта, межрайонные конно-спортивные зимние соревнования среди сельской молодежи Пермского края, соревнования по военному многоборью, стрелковые соревнования, фестиваль спорта инвалидов Пермского района и т.д. Расходы на проведение мероприятий составили 983,5 тыс. руб.

Проведен Конкурс Пермского муниципального района по сельским спортивным играм, в котором приняли участие 10 сельских поселений. По результатам конкурса, поселения, занявшие призовые места, были награждены спортивным инвентарем.

В 2016 году произведен монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в филиале МУФКиС «Красава» с. Гамово на сумму 257,4 тыс. рублей.

По итогам сводной оценки муниципальная программа имеет эффективное расходование средств бюджета Пермского муниципального района и высокоэффективную степень достижения целевых показателей, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377

Целью Программы является создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 103 298,2 тыс.руб., освоено 99 197,2 тыс.руб. (96 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 84 802,0 тыс.руб., освоено 84 627,8 тыс.руб. (99,8 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 1 165,1 тыс.руб., освоено 921,3 тыс.руб. (79%), за счет средств сельских поселений предусмотрено 8 546,2 тыс.руб., освоено 5 280,5 тыс.руб. (61,8%), за счет внебюджетных источников предусмотрено 8 784,9 тыс.руб., освоено 8 367,6 тыс.руб. ( 95,2%).

В 2016 году проведено 20 мероприятий районного уровня.

1200 учащихся детских школ искусств района или 57 % стали участниками муниципальных и региональных конкурсов и фестивалей (плановое значение – 41%). Увеличение на 16 % достигнуто за счёт проведения муниципальных этапов фестиваля-конкурса Д. Кабалевского «Мой Пермский край», а так же за счет участия большого количества учеников ДШИ Пермского района в финальном этапе конкурса.

109 участников при плане 82, стали дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей. Увеличение на 27 единиц произошло за счёт постоянного повышения исполнительского мастерства учеников.

В 2016 году 1395 обучающихся получили муниципальные услуги в детских школах искусств Пермского муниципального района по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В отчетном году произведено возмещение льгот по родительской плате за обучение в ДШИ Пермского района за 297 учащихся в сумме 745,4 тыс. рублей.

Приобретено для детских школ искусств Пермского муниципального района 44 концертных костюма для сводного оркестра народных инструментов, баян для Култаевской ДШИ, стулья для концертного зала Лобановской ДШИ.

54 400 человек стали посетителями Муниципального народного музея истории Пермского района (план 11 600). Увеличение на 42 800 посетителей произошло благодаря установлению партнёрских отношений Музея с образовательными организациями и их участию в массовых мероприятиях.

Количество реальных и виртуальных музейных экспозиций, межмузейных выставок в 2016 году составило 38 единиц (плановое значение – 14). Увеличение на 24 единицы.

Совместно с филиалом музея в п. Юго-Камский была проведена одна межмузейная обменная выставка с Ильинским краеведческим музеем. Музей Пермского района предоставил жителям п. Ильинский выставочную композицию «Игрушка моего детства», а Ильинский краеведческий музей для жителей Пермского района предоставил 2 выставочные композиции «Строгановские заводы» и «Пермский путь».

В 2016 году проведен текущий ремонт Лобановской ДШИ на сумму 50,0 тыс. рублей (произведены утепление подъезда, установка электрических радиаторов отопления, установка противопожарной двери в костюмерной), а так же произведена установка системы видеонаблюдения, автоматической охранной и пожарной сигнализации на сумму 230 тыс. руб.;

в здании муниципального народного музея истории Пермского района отремонтирована электропроводка и система водоотведения на сумму 54,0 тыс. рублей,

в сентябре 2016 года закончено строительство Нижнемуллинского сельского дома культуры, ввод объекта в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2017 года.В отчетном году на строительство данного объекта было израсходовано 5 280,5 тыс. рублей, что составляет 80,7 % от планового объема средств 8 546,2 тыс. рублей. Неисполнение плана по расходам на данное мероприятие произошло по причине того, что подрядчик не предоставил исполнительскую документацию в срок и в полном объеме;

произведено проектирование объекта «Реконструкция здания интерната под детскую школу искусств в с. Култаево» на сумму 150,00 тыс. рублей.

В отчетном году предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг проживающим в сельской местности 56 педагогам детских школ искусств Пермского района и 3 работникам Музея истории, на общую сумму 903,1 тыс. рублей.

1 работник культуры направлен на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

По итогам 2016 года муниципальная программа имеет эффективное расходование средств бюджета Пермского муниципального района и высокоэффективную степень достижения целевых показателей. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

### Основные результаты реализации муниципальной программы

### «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1368

Целью муниципальной программы является создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 5 449,55 тыс. руб., освоено 5432,23 тыс.руб. (99,7%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 1 228,55 тыс. руб., освоено 1 226,03 тыс.руб. (99,8%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 4 221,0 тыс. руб., освоено 4 206,20 тыс.руб. (99,6 %).

В рамках Программы проводились мероприятия, направленные на выявление проблем и создание условий для формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей, а также организации отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Все 11 запланированных мероприятий муниципальной программы в 2016 году реализованы полностью.

Интегральная оценка результативности муниципальной программы по мероприятиям, финансируемым из районного бюджета, составила 89 % и 91% в целом по муниципальной программе, что говорит об эффективном уровне эффективности реализации муниципальной программы. В связи с этим, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1371

Целью программы является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 15 720,3 тыс. руб., освоено 15 704,4 тыс. руб. (99,9 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 15 166,5 тыс. руб., освоено 15 150,5 тыс. руб. (99,9 %), за счет средств поселений предусмотрено 553,8 тыс. руб., освоено 553,8 тыс. руб. (100 %).

За 2016 год снизился показатель уровня преступности на 10 000 населения, составил 182,7 ед. (210 ед. плановое значение). Показатель снижен на 27,3 ед. или 13%.

Оборудовано турникетами 19 объектов (план 15 объектов); организована физическая охрана 3-х объектов (план 2 объекта); установка ограждения по периметру – 24 объекта (19 объектов – плановое значение). Показатель перевыполнен на 10 объектов.

В 2016 году разработаны 82 паспорта безопасности (70 %) из 118 объектов, при плане 70 паспортов (60 %).

В рамках развития комплекса «Безопасный город» в существующую систему безопасности и видеонаблюдения в 2016 году модернизированы 3 объекта Култаевского сельского поселения на сумму 1486 тыс. руб.

Осуществлялся мониторинг и техническое обслуживание систем безопасности на 9 объектах в 6 муниципальных дошкольных организациях района.

На базе единой дежурной диспетчерской службы Пермского муниципального района установлено оборудование и программное обеспечение автоматизированного рабочего места Системы-112 на сумму 250,0 тыс. рублей.

Установлена система контроля и управления доступом (турникет и видеонаблюдение) в здании администрации района. Расходы составили 177,4 тыс. руб.

За 2016 год показатель гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах района составил 26 чел. (план 63 чел.) снижение на 37 чел. (57,8 %) за счет проведенных организационных мероприятий.

В 2016 году показатель гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории района составил – 1,46 ед. (2,2 ед. - плановое значение). Показатель снижен на 0,74 ед. (33,6%).

В 2016 году проведено: 8 комплексных учений и практических занятий по отработке навыков действий при чрезвычайных ситуациях; 2 развертывания нештатных аварийно-спасательных формирований; 10 занятий по программе утвержденной МЧС РФ. Для проведения учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей, приобретены средства имитации и расходные материалы на сумму 30,3 тыс. руб.

Оказано содействие в создании и методической помощи в работе 9 учебно-консультационных пунктов сельских поселений для организации обучения неработающего населения (в районах расположения потенциально-опасных ГТС и химически опасных объектов): с.п.Гамово, с.п.Кондратово, с.п. Савино, с.Ферма, с.п.Фролы, с.п.Усть-Качка, с.п.Лобаново, с.Горшки, с.п.Юго-Камский.

Проведены районные соревнования участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель». В 2016 году приняло участие 56 чел.(14 команд), рост от 2015 года на 4 чел. (+1 команда). Расходы составили 40,0 тыс. рублей.

Оснащены учебно-материальной базой для проведения занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий (приобретены измеритель доз ДП-228, аптечка индивидуальная носимая), всего на сумму 10 тыс. руб.

Поощрены за участие в поисково-спасательных работах в 2016 году 10 чел.

Значение показателя гибель людей на водных объектах района составило – 1,87 ед. (1,65 ед. - плановое значение). Превышение на 0,22 ед. (13%).

Оказано содействие администрациям сельских поселений в создании зон отдыха населения у воды: с/п Гамово, с.Троица (база Раздолье).

Распространены в 17 поселениях (сезонно) информационные листовки «Правила поведения на открытой воде» - 2 500 экз., на сумму 5,0 тыс. рублей.

Согласованы и открыты 3 ледовые переправы.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020гг.» в 2016 году имеет высокий уровень эффективности. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369**

Целью программы является обеспечение экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено 40 021,7 тыс. руб., фактически освоено 45 871,5 тыс. руб. (114,6 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 3 421,7 тыс. руб., освоено – 3 421,7 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета Пермского края – 4810,0 тыс. руб., освоено - 3 234,8 тыс. руб. (67,3 %), за счет средств федерального бюджета – 3 603,6 тыс. руб., освоено - 3 603,6 тыс. руб. (100%), внебюджетные источники – 28 186,4 тыс. руб., освоено – 35 611,4 тыс. руб.(126,3%).

За 2016 год Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета составил 2,46 руб. (100,8 % от планового значения).

Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы составил 65,106 млн. руб. или 187,0% от планового значения в связи с тем, что выросли объемы инвестиций в основной капитал у субъектов сферы туризма.

Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения составило 30,83 ед. (110,1 % от планового значения). Значение показателя на 5,5% больше уровня 2015 года.

В 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

Число субъектов малого предпринимательства выросло на 23,3% и на 31.12.2016 составило 4886. В среднем по Пермскому краю число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 2,4 %.

Создано 24 новых рабочих места.

Число получателей финансовой поддержки составило 22 ед.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки составил 30,906 млн. рублей.

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

1. Направлено из бюджетов всех уровней 7 827,80 руб., финансовую поддержку получили 10 субъектов малого предпринимательства на сумму 6 786,12 тыс. руб.

2. Организовано 16 семинаров для предпринимателей района, участие в которых приняли 347 представителей малого и среднего бизнеса.

3. Микрофинансовой организации Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства оказана консультационная поддержка 203 представителям предпринимательского сообщества района, оказана финансовая помощь в виде займов 12 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1425,0 тыс. руб.

4. С целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района в марте - мае 2016 года проведен конкурс «Предприниматель года», в котором приняли участие 48 субъектов малого предпринимательства. 7 субъектов малого предпринимательства Пермского района вышли в финал краевого конкурса «Предприниматель года», из них четыре были признаны победителями в отдельных номинациях.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛБУРСТРОЙ» было признано победителем V юбилейного финала Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг», награждение которого состоялось 20 января 2016 года в г. Москва.

5. В целях устранения избыточных административных барьеров и предотвращения возникновение необоснованных расходов для бизнеса в соответствии с федеральным и региональным законодательством и решением Земского Собрания Пермского муниципального района на территории района проводилась оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов и экспертиза действующих правовых актов Пермского муниципального района. С целью привлечения к публичным консультациям предпринимателей и инвесторов, администрацией Пермского муниципального района было заключено соглашение «О взаимодействии между администрацией Пермского муниципального района и представителями предпринимательского сообщества, общественных организаций и объединений при проведении оценки регулирующего воздействия», а также утвержден план мероприятий популяризации института оценки регулирующего воздействия в Пермском муниципальном районе. За 2016 год процедура оценки регулирующего воздействия применена в отношении 14 правовых актов, четыре правовых акта прошли экспертизу, в том числе по всем правовым актам Экспертным советом, состоящем из предпринимательского сообщества рассмотрены заключения, подготовленные уполномоченным органом.

В рамках содействия развитию конкуренции, в интересах потребителей товаров, работ и услуг в Пермском районе внедрен Стандарт развития конкуренции.

Одной из ключевых целей внедрения Стандарта развития конкуренции является создание стимулов и содействие формированию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие устранению административных барьеров. Кроме того, развитие конкуренции в традиционно сложившихся бюджетных сферах позволит повысить доступность и качество оказываемых населению услуг, а также способствовать развитию экономики района за счет привлечения частных инвестиций в приоритетные и социально значимые рынки.

В рамках данного направления организовано сотрудничество с Министерством экономического развития Пермского края, Федеральной антимонопольной службой России по Пермскому краю по реализации положений Стандарта развития конкуренции на территории Пермского района.

Постановлением администрации Пермского муниципального района утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Пермский муниципальный район» на 2016-2018 годы, которым в частности предусмотрено содействие развитию конкуренции на трех приоритетных и значимых рынках Пермского муниципального района:

- развитие рынка услуг дошкольного образования, за счет создания процессов развития негосударственного сектора дошкольного образования детей;

- развитие рынка жилищно-коммунального хозяйства за счет создания процессов направленных на привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие рынка муниципальных закупок посредством повышения прозрачности закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

Число экскурсантов, обслуженных музеями, составило 81308 чел. (119,7% от планового значения).

Объем инвестиций в сферу туризма составил 34,2 млн. руб. (127,5% от планового значения).

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2014 г. составил 2068,5 тыс. руб. (68,9% от планового значения.) Это обусловлено тем, что по субъектам сферы туризма произошло снижение общей суммы земельного налога, ЕНВД и транспортного налога по сравнению с 2015 годом.

Турпоток увеличился и составил 86654 чел. (102,2 % от планового значения).

В рамках продвижения туристских ресурсов района осуществлены следующие мероприятия:

1. Пермский район с 10 по 13 марта 2016 года принял участие в межрегиональной выставке «Охотник и рыболов. Активный туризм – 2016», организатором которой являлся ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка». На туристическом стенде Пермского района была представлена рекламно-информационная продукция субъектов сферы туризма – базы отдыха, горнолыжные комплексы, гостиницы. Муниципальными служащими принято участие во Всероссийской конференции по вопросам развития туризма на селе в г. Ярославль с 6 по 8 апреля. Рассмотрен ресурсный потенциал развития сельского туризма, особенности развития сельского туризма через возрождение памятников историко-культурного наследия.

2. На туристическом сайте района, а также в интернет - магазине мобильных приложений  для свободного  скачивания размещено мобильное приложение образовательного туризма «Открой край».

3. Подготовлены и изданы рекламно-информационные материалы о туристском потенциале района. Изготовлено 1000 экземпляров буклет-карты «Туристский потенциал Пермского муниципального района» с нанесением на карту туристского потенциала района в соответствии с макетами знаков туристской ориентирующей информации. На оборотной стороне буклета отражена информация о религиозных, исторических, археологических и других достопримечательностях района с кратким их описанием, турмаршрутах Пермского района, торговых точках, реализующих продукцию фермерских хозяйств, сувенирных лавках, местах стоянок при движении экскурсионных автобусов по территории Пермского района.

4. Размещена на сайте информация, направляемая субъектам туризма о мероприятиях, проводимых на территории туристических комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах, проводимых на территории района, Пермского края и других городов России, нормативно-правовая документация в сфере туризма.

5. В течение года проводилась работа по проектированию трех объектов инженерной инфраструктуры (газопроводы):

- «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский». Проектные работы проводились за счет средств бюджета Пермского муниципального района в сумме 250,0 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 321,689 тыс. рублей;

- «Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим». Проектные работы проводилисьза счет средств бюджета Пермского муниципального района в сумме 162,5 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 205,650 тыс. рублей;

- «Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим». Проектные работы проводилисьза счет средств бюджета Пермского муниципального района в сумме 425,0 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 409,990 тыс. рублей.

На реализацию инвестиционных проектов общая сумма по плану составляла 3350,0 тыс. рублей, по факту составила 1774,9 тыс. руб. (53,0 % от плана). Не освоены средства краевого бюджета в сумме 1575,1 тыс. руб., в связи с тем, что данные средства предусмотрены на окончательный расчет за разработку проекта и экспертизу проекта. Контракты на проведение государственной экспертизы проектов инженерной инфраструктуры заключены 30.11.16г., завершение работ по контрактам март 2017 года. Положительное заключение государственной экспертизы не получено.

Кроме того, субъектами сферы туризма направлено на строительство туристической базы в Парке активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский 34 000,0 тыс. руб.. Данные денежные средства направлены на проектные работы, материалы, на исполнение строительных подрядных работ, приобретение и оформление земельного участка. В результате в течение года построено 11 гостевых домов, ведется строительство кафе.

Обустройство и продвижение туристского маршрута в Пермском муниципальном районе Пермского края. В 2016 году Пермский район стал победителем конкурса на обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю, проводимого Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, по итогам которого была предоставлена субсидия из краевого бюджета в сумме 435,0 тыс. руб., а также привлечены внебюджетные источники в сумме 186,4 тыс. руб. для обустройства и продвижения нового туристического маршрута «Уральская тропа 59: Иван-гора-Белая гора». В настоящее время данный туристический маршрут протяженностью 17 км обустроен.

В 2016 году в Пермском муниципальном районе функционировал 41 субъект сферы туризма.Количество средств размещения – 26 и местразмещения – 3602. В районе функционируют объекты, оказывающие различные виды туризма.

В 2016 году район посетило 86,6 тыс. человек, что на 2,9 % выше уровня 2015 года. Наибольший удельный вес в турпотоке составляет лечебный туризм – 54,8 % (47500 чел.) представителем, которого на территории района является ЗАО «Курорт «Усть-Качка».

По итогам оценки Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» имеет *высокий уровень эффективности*, рекомендуется к реализации на плановый период.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1383**

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального района.

На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 38 908,1 тыс. руб., фактически освоено 38 634,2 тыс. руб. (99,3 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 38 775,5 тыс. руб., освоено - 38 501,6 тыс. руб. (99, 3 %), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 132, 6 тыс. руб., освоено - 132,6 тыс. руб. (100 %).

В доход бюджета Пермского муниципального района поступило доходов от использования имущества и земельных участков (администратором которых является комитет имущественных отношений) 100 623,1 тыс. руб.

Снижение задолженности по арендной плате за землю составило 8,3%, по состоянию на 01.01.2016 недоимка в бюджет района составляла 44 569,0 тыс. руб., на 01.01.2017 года недоимка составила 40 858**,**0 тыс. руб. Причиной не исполнения показателя служит неудовлетворительная работа службы судебных приставов по взысканию задолженности.

Показатель результативности проведенных контрольных мероприятий составил 51% при плановом значении 70% в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет во всех случаях привлечь к административной ответственности землепользователей. Проведена  проверка соблюдения действующего законодательства использования 681 земельного участка, в результате которых выявлено 347 нарушений. Материалы проверки соблюдения земельного законодательства направлены в Управление Росреестра по Пермскому краю, по 29 фактам взыскано штрафов на сумму 35,8 тыс. руб.

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков для жилищного и промышленного строительства составило 27,6 гектаров при плановом значении 12,9 гектаров. С целью эффективного использования земельного ресурса, в принудительном порядке с должниками по арендной плате расторгнуто 49 договоров аренды.

Доходы от использования и реализации земельных ресурсов составили 154 696,7 тыс. руб. (исполнение 107,3%).

Предоставлено 828 земельных участков многодетным семьям на территории Пермского муниципального района. На 01.01.2017 в очереди стоит 993 многодетных семьи, в том числе поставлено на учет в 2016 году 162 семьи. Процент обеспечения земельными участками многодетных семей составил 84% при плановом значении 60%.

Д оходы от сдачи в аренду имущества составили 4 852,6 тыс. руб. при плане 4 402,1 тыс. руб. (исполнение 110,2%).

Снижение задолженности по арендной плате за имущество составило 0%. По состоянию на 01.01.2016 задолженность - 725,1 тыс. руб., на 01.01.2017 задолженность возросла до 1 326,6 тыс. руб.

Процент наличия технической документации объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Пермского муниципального района, составляет 100%.

Право собственности Пермского муниципального района зарегистрировано на 97% объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества.

95% объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков, находящихся в собственности Пермского муниципального района), находящихся в казне Пермского муниципального района, имеют пользователя.

В 2016 году осуществлены следующие мероприятия по управлению земельными ресурсами:

1. Проведена инвентаризация договоров аренды земельных участков, в результате было направлено арендаторам 472 претензии, оплачено в добровольном порядке 191 претензия на сумму 6 320,8 тыс. руб. Подано 281 исковое заявление в арбитражный суд на сумму 37 023,9 тыс. руб., взыскано в судебном порядке - 13 757,0 тыс. руб. На 01.01.2017 на исполнительном производстве находится 91 претензия на сумму 23 266,9 тыс. руб.

2. Проведена оценка 142 земельных участков, проведены землеустроительные и кадастровые работы в отношении 154 земельных участков, расходы составили 645,0 тыс. руб.

3. Проведены работы по межеванию 82 земельных участков с целью предоставления многодетным семьям, расходы составили 299,7 тыс. руб.

В 2016 году осуществлены следующие мероприятия по управлению муниципальным имуществом:

1. Оптимизация состава муниципального имущества и обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества:

- заключены муниципальные контракты на техническую экспертизу 3 объектов и на оценку рыночной стоимости 15 объектов недвижимого имущества, расходы составили 56,8 тыс. руб.;

- проведена оценка рыночной стоимости размера годовой арендной платы 3 рекламных конструкций. На мероприятие запланировано и исполнено в полном объеме 292,2 тыс. руб.;

- поставлено на учет 2 объекта капитального строительства, проведена техническая паспортизация объекта «Автомобильная дорога общего пользования федерального значения трасса Р-242 «Пермь-Екатеринбург»» с целью выделения автодорог «Нестюково – Ферма» и «Пермь – Нестюково», проведена техническая паспортизация 1 объекта недвижимости (гаражи-боксы Верхнемуллинская, 74а), в результате инвентаризации объектов имущества казны снято с государственного кадастрового учета 13 объектов недвижимости по причине их сноса в период с 2008 по 2015 годы. Расходы составили 78,0 тыс. руб.;

- проведены работы по технической паспортизации 6 объектов недвижимого имущества. Расходы составили 188,2 тыс. руб.;

- проведены обследования и оценка технического состояния объекта недвижимого имущества по адресу: с. Култаево, ул. Школьная 4. Расходы составили 149,9 тыс. руб.;

- проведена инвентаризация договоров аренды муниципального имущества, в результате которой направлено 19 претензий на сумму 2 557,8 тыс. руб. Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 1 580,8 тысяч рублей;

- проведена регистрация по 13 объектам недвижимого имущества на прекращение права собственности в связи со снятием с государственного кадастрового учета, по 10 объектам на переход права собственности в связи с приватизацией, передачей объектов в сельские поселения, по 50 объектам на регистрацию права собственности (земельные участки под объектами, автомобильные дороги, имущество, передаваемое из края);

- приобретена программа для ведения Реестра муниципального имущества «Асгор» на сумму 55,0 тыс. руб.;

2. Содержание муниципального имущества, расходы составили 3951,90 тыс. руб.:

Ремонт отмостков, бордюров, устройство газонов административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская 74а;

Ремонт помещений здания по адресу: Пермский край, Пермский район, Гамовское сельское поселение, с. Гамово, ул. 50 лет Октября,5;

Приведение в нормативное состояние административного здания по адресу: с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 23б;

Капитальный ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 80;

Содержание административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 194а (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение);

Содержание административного здания по адресу: г. Пермь, ул. 2-ая Казанцевская 7а (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение);

Содержание помещений административного здания по адресу: г. Пермь, ул. 2-ая Красавинская 84а (электроснабжение, водоснабжение);

Содержание помещений административного здания по адресу: с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная 25а (теплоснабжение);

Содержание помещений административного здания по адресу: Усть-Качкинское сельское поселение, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 23б (теплоснабжение, электроснабжение);

Демонтаж шести незаконно установленных рекламных конструкций;

Содержание объектов незавершенного строительства до момента ввода их в эксплуатацию (Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Гамово).

По итогам оценки Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» *имеет удовлетворительный уровень эффективности*, рекомендуется к реализации на плановый период.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1375**

Целью муниципальной программы является повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 16 898,3 тыс. рублей, освоено 16 510,9 тыс. руб. (97,7 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 16 646,9 тыс. руб., освоено 16 259,5 тыс. руб. (97,67 %), за счет средств бюджетов сельских поселений 251,4тыс. руб., освоено 251,4тыс. руб. (100,0 %).

В 2016 году наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского района и действующему законодательству составило 100 %.

Доступность сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности составила 100 %. В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Пермского муниципального района поступило документов, подлежащих размещению в информационной системе, в количестве 3 920,  размещено документов в количестве 3 137, что составляет 80% от поступивших документов, что соответствует плановому значению.

Подготовлено проектов внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений в количестве 10 (при плановом показателе 10). Расходы на данное мероприятие составили 987,9 тыс. руб.

Подготовлено проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки в количестве 9 (при плановом показателе 9). Расходы на данное мероприятие составили 687,9 тыс. руб.

Доля подготовленных проектов планировки территории и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке, составила 5% при плановом показателе 5%. На территории Пермского муниципального района в соответствии с генеральными планами сельских поселений предусмотрена площадь территории, которая подлежит застройке на первую очередь строительства 1 796 га. В 2016 году подготовлено проектов планировки и проектов межевания территории площадью 89,8 га.

Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков в 2016 году составило 1337 при плане 1282, что составляет 104 % от планового показателя.

Доля выявленных объектов самовольного строительства к общему количеству объектов строительства на территории Пермского муниципального района составляет 5,8% при плановом показателе 6%. На территории Пермского муниципального района количество строящихся объектов капитального строительства составляет 862. В целях выявления фактов нарушения градостроительного законодательства проведено проверок самовольного строительства на территории муниципального района 68. В результате проведённых проверок выявлено 50 объектов капитального строительства физических лиц, которые возводились без полученного в установленном порядке разрешений на строительство, что составляет 5,8 % от общего количества строящихся объектов и 97% от планового показателя. По результатам проверок материалы были переданы в прокуратуру Пермского района.

Доля предоставленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом составила 55% при плановом показателе - 55%.Для достижения показателя выполнено мероприятие по сопровождению (технической поддержке) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности. По запросам физических и юридических лиц, органов местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района предоставлено сведений информационной системы в количестве 4 056. Из них автоматизированным способом, т.е. из автоматизированной информационной системы - 2 231 сведений.

Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов составила 50% при плановом показателе 50%. Поступило документов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 6274, из них размещено в актуализированных разделах системы 3 137 документов.

В 2016 году осуществлена реализация следующих мероприятий:

- проведена работа по координированию границ населенных пунктов на сумму 310,0 тыс. руб.;

- проведена работа по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений на сумму 449,9 тыс. руб.;

- разработаны проекты планировки территории, проектов межевания территории на сумму 1 699,1 тыс. руб.;

- разработаны градостроительные планы земельных участков на сумму 5 009,4 тыс. руб.;

- расходы на сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности составили 400,0 тыс. руб.;

Таким образом, муниципальной подпрограммы «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2016 году по итогам оценки эффективна, рекомендуется к реализации на плановый период.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1372**

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 32 641,3 тыс. руб., фактически освоено 28 528,3 тыс. руб. (87,4 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 14 131,5 тыс. руб., освоено 14 131,5 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета Пермского края 11 930,8 тыс. руб., освоено 11 879,8 тыс. руб. (99,6 %), за счет средств федерального бюджета 149,4 тыс. руб., освоено 149,4 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджетов поселений 6 429,6 тыс. руб., освоено 2 367,6 тыс. руб. (36,8 %).

В 2016 году индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района составил 101%.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорийза 2016 год составили 37 890,9 га при плане 42 000 га (89,9 %). Невыполнение показателя связано с тем, что:

- не используются земли федерального значения в Лобановском, Фроловском и Гамовском сельских поселениях (высокая арендная плата, в связи с этим сельскохозяйственные товаропроизводители не заявляются на аукцион, который проводит Территориальное Управление Росимущества в Пермском крае).

- паевые земли, которые переведены под застройку ИЖС, особенно это характерно для Хохловского и Култаевского сельских поселений.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского муниципального района на 01.01.2017 составило 176, показатель перевыполнен на 2,3%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 103,0 % (плановое значение – 103%).

Прирост численности крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, составил 5 глав крестьянских (фермерских).

Проведено 9 ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, из них постоянно действующая в с. Фролы. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели Пермского муниципального района принимали участия в ярмарочных мероприятиях г. Перми и Пермского края.

Производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, в сельскохозяйственных предприятиях Пермского муниципального района составляет 2160,0 тыс. руб.

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах Пермского муниципального района, составило 165 человек при плановом значении 150 человек.

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарахна территории Пермского муниципального района составило 360 человек.

Управлением сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района было проведено 76 плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств, при плане 60.

В 2016 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Предоставлены гранты на поддержку начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам 9 главам крестьянских фермерских хозяйств на реализацию своих инвестиционных проектов.

На конкурс «Начинающий фермер» заявление подали 17 претендентов, из них районной комиссий и комиссией Министерства сельского хозяйства Пермского края отобрано 9:

Глава КФХ Ахметчина Элина Рашидовна вд. Ключики (Култаевское с/пбизнес-план «Создание КФХ по организации пчелопасеки»;

Глава КФХ Алексанкин Алексей Андреевич в п. Красный Восход (Усть-Качкинское с/п) бизнес-план «Организация и развитие молочно – товарной фермы»;

Глава КФХ Мокрушин Сергей Владимирович в д. Байболовка (Пальниковское с/п) бизнес- план «Организация мясного производства говядины»;

Глава КФХ Волков Александр Алексеевич в д. Ясыри (Савинское с/п) бизнес-план «Проект создания хозяйства по выращиванию ягодных культур в ПР»;

Глава КФХ Хабаров Дмитрий Владимирович в д. Байболовка (Пальниковское с/п) бизнес- план «Развитие КФХ по откорму КРС в ПМР»;

Глава КФХ Суханов Юрий Николаевич в д. Клюино (Усть-Качкинское с/п) бизнес-план «Организация и развитие молочно – товарной фермы»;

Глава КФХ Фатыхова Елена Фаизовна в д. Клюино (Усть-Качкинское с/п) бизнес-план «Организация откорма бычков на 60 голов»;

Глава КФХ Бузилова Татьяна Валериевна д. Степанова (Култаевское с/п) бизнес-план «Разведение свиней»;

Глава КФХ Минаева Татьяна Анатольевна в с. Гамово (Гамовское с/п) бизнес-план «Выращивание свиней породы «Ландрас».

Расходы на данное мероприятие составили за счет средств: бюджета Пермского муниципального района – 2 190,0 тыс. руб., бюджет Пермского края – 4 430,0 тыс. руб., внебюджетные средства– 1 488,9 тыс. руб.

2. Предоставлены гранты на развитие 2-х семейных животноводческих ферм:

Глава КФХ Сажин Геннадий Николаевич с. Платошино (Платошинское с/п) бизнес-план «СЖФ по выращиванию КРС абердино - ангусов»;

Глава КФХ Лаптева Оксана Владимировна с. Башкултаево (Култаевское с/п) бизнес-план «Создание хозяйства по выращиванию лошадей».

Расходы данное мероприятие составили за счет средств: бюджета Пермского муниципального района – 2 000,0 тыс. руб., бюджета Пермского края составил – 6 710,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 9 670,0 тыс. руб.

3. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных. Расходы составили 260,0 тыс. руб.

4. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района». В конкурсе приняли участие 15 личных подсобных хозяйств. Расходы данное мероприятие составили за счет средств: бюджета Пермского муниципального района 50,0 тыс. руб.

5. Возмещена часть процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования. Расходы составили за счет средств: бюджета Пермского края- 14,1 тыс. руб. (исполнение 76,28 %), федерального бюджета -149,4 тыс. руб. (исполнение 100 %). В связи с отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей не использованы средства краевого бюджета в сумме 51,0 тыс. руб.

6. Проведено четыре конкурса профессионального мастерства:

конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района;

конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района;

смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района;

конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района».

Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства за счет средств бюджета Пермского муниципального района составили 450,0 тыс. руб. (исполнение плана 100 %).

7. Проведены совещания и семинары, в которых приняли участие 360 субъектов малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных производителей. Расходы на данные мероприятия составили составили 467,0 тыс. руб.

В 2016 году осуществлены мероприятия по газификации и водоснабжению в Култаевском и Гамовском сельских поселениях на сумму 2 367,6 тыс. руб., из них:

1. Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района». Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 814,195 тыс. руб. при плане 4 788,6 тыс. руб. (исполнение 17 %). Средства в сумме 3 974,36 тыс. руб. предусмотрены для оплаты за выполненные строительно-монтажные работы. Подрядчик нарушил сроки исполнения контракта;

2. Строительство сетей водоснабжения в селе Гамово Пермского района, по ул. Западная, ул. Целинная. Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 1 402,9 тыс. руб. при плане 1 454,4 тыс. руб. (исполнение плана 96,46 %). Средства в сумме 51,5 тыс. руб. - экономией после завершения строительства;

3. Проектирование объекта «Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района». Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 150,5 тыс. руб. при плане 186,6 тыс. руб. (исполнение плана 80,65 %) Средства в сумме 36,1 тыс. руб. предусмотрены на авансовый платеж за экспертизу проекта. Контракт с КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" не заключен в связи с получением замечаний, подрядчик устраняет полученные замечания.

По итогам оценки Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016 – 2020 годы» имеет удовлетворительный уровень эффективности.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1382**

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 59 642,47 тыс. руб., освоено 59 622,04 тыс. руб. (99,97 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 57 909,77 тыс. руб., освоено - 57 889,34 тыс. руб. (99,96 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 1 732,7 тыс.руб., освоено 1 732,7 тыс.руб. (100 %).

За 2016 год количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района составило 88 101 чел. (86 000 чел. плановое значение), показатель перевыполнен на 2,4%.

В 2016 году 9 социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованы органами территориального общественного самоуправления (ТОС)при поддержке администрации района (плановое значение 6), показатель перевыполнен на 50%.

За отчетный период выработаны меры по предупреждению и профилактике коррупции; обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пермского муниципального района и их проектов (приняты 773 постановления, 271 распоряжение).

За 2016 год 19 муниципальных служащих прошли обучение.

За 2016 год 88 101 человек стали посетителями официального сайта Пермского муниципального района (плановое значение 86 000 человек). Рост посетителей сайта связан с ежедневным обновлением информации в рамках взаимодействия с пресс-службой губернатора Пермского края, прокуратурой Пермского района, кадастровой палатой Пермского края, пенсионном фондом России, МВД Пермского района.

Нормативно правовыми актами администрации района утвержден Реестр муниципальных услуг Пермского района и Реестр услуг, оказываемых муниципальными и другими организациями района. Всего 44 муниципальных услуги, предоставляются функциональными органами и муниципальными учреждениями района. Разработаны 44 административных регламента по предоставлению муниципальных услуг, из них утверждено 40, на стадии согласования находятся 4.

В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг предоставляются 92 муниципальные услуги, из них функциональными органами администрации и муниципальными учреждениями района в электронном виде предоставляются 23 муниципальные услуги.

77,4 % (114 358 граждан) в отчетном периоде использовали механизм получения муниципальных услуг в электронной форме (плановое значение 50 %). Показатель перевыполнен на 54,7 %. Общее количество обратившихся за 2016 год составило 147 818 человек.

По данным социологического опроса (количество опрошенных составило 30 человек):

- время ожидания в очереди при обращении заявителей в администрацию Пермского муниципального района для получения муниципальных услуг, составило 15 минут (плановое значение не более 15 минут). Показатель выполнен на 100%;

- доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, составило 100 % (плановое значение 80 %).

Информирование граждан через средства массовой информации о происходящих общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пермском муниципальном районе происходит через муниципальную газету «НИВА».

Газета «НИВА» является общественно-политическим изданием, ровесницей Пермского муниципального района – обоим в 2016 году исполнилось по 77 лет.

Объем размещенных информационных материалов о деятельности администрации района и Земского Собрания в муниципальной газете «НИВА» за 2016 год составил 60 % (плановое значение 60 %), показатель выполнен на 100 %.

В 2016 году было выпущено 42 информационных бюллетеня, в которых опубликованы нормативные акты Пермского муниципального района (в 2015 году – 27).

В 2016 году газетой «НИВА» проведена 69-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «НИВА», 15-ый юбилейный чемпионат по рыбной ловле (количество участников постоянно растет), конкурс «Человек года».

Газета «НИВА» отмечена среди лучших в конкурсе Законодательного Собрания Пермского края «Право и общество в Прикамье». Фотографии «НИВЫ» были признаны лучшими на конкурсе средств массовой информации «Черное золото»-2016.

За 2016 год доля жителей района, охваченных границами ТОС от общего числа населения Пермского муниципального района, составила 15% (план 11%). Показатель перевыполнен на 36,4%. Численность населения района на 1 января 2017 года составила 106 926 человек, из которых 85 661 человек - взрослое население. ТОС созданы в 10-ти сельских поселениях района, число возросло до 21 единицы (8 ТОС образованы в 2016 году). Общее число жителей района, охваченных границами ТОС составило 12 850 человек.

На территории района в 2016 году осуществлялась реализация государственной национальной политики: мониторинг этнокультурной и религиозной ситуации в районе (социологические опросы); работа на федеральном портале «Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений»; оказание адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных или попавших под влияние терроризма и экстремизма; мониторинг общественно-политической ситуации в Пермском районе, в том числе экстремистских организаций; мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, межконфессиональных отношениях на территории района; участие в краевых семинарах, выставках, ярмарках, форумах, и т.д.

Разработана и выпущена продукция патриотического воспитания – календари с тематикой гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Таким образом, реализация муниципальной программы Пермского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», в 2016 году соответствует высокому уровню эффективности.Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 г. № 1370

Целью Программы является обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено 122 096,1 тыс. руб., освоено 122 096,1 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 119 212,0 тыс. руб., освоено – 119 212,0 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 16,9 тыс. руб., освоено 16,9 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 2 867,2 тыс. руб., освоено 2 867,2 тыс. руб. (100 %).

В течение 2016 года, исходя из фактических и ожидаемых поступлений доходов, администраторами поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 102,9 млн. руб. Проводился ежемесячный мониторинг по поступлению НДФЛ по крупным налогоплательщикам района.

В целях рационального использования бюджетных средств, в течение года 6 раз вносились предложения по перераспределению расходов бюджета. В результате эффективного исполнения районного бюджета, в районе отсутствует просроченная кредиторская задолженность, произошло снижение задолженности муниципальных учреждений и организаций в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.

Проведена инвентаризация расходных обязательств, на наличие нормативного правового регулирования предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год, в ходе формирования реестра расходных обязательств. Принято 28 нормативно-правовых документов на сопровождение расходных обязательств функциональных органов района.

Проведено 12 заседаний экономического совета при главе администрации района, заслушана информация о причинах возникновения недоимки в консолидированный бюджет района от руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, рассмотрены планы мероприятий по обеспечению погашения недоимки. В результате дополнительно поступило доходов в бюджет района 4,7 млн. руб.

Во 2 квартале 2016 года проведены балансовые комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2015 год. По результатам проведенных балансовых комиссий приняты решения по пяти муниципальным унитарным предприятиям Пермского района. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, поступили по 3 предприятиям в сумме 1 402,1 тыс. руб.

ОАО «Сбербанк России» погашена задолженность по муниципальному долгу в сумме 6,0 млн. руб., расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 1 049,5 тыс. руб.

Проведено 12 плановых ревизий в муниципальных учреждениях района.

Подготовлено 12 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. Обработано 15 662 заявок на сумму 209,4 млн. рублей.

Соответствие «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, выполнено на 100 %.

За 2016 год объем собственных доходов сельских поселений на душу населения (в сопоставимом выражении), тыс. рублей/чел. составил 5,5 % (план – не менее 5,0 %). Показатель перевыполнен на 10,0 %.

Подведены итоги конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений за 2015 год: 1-е место – Култаевское поселение, 2-е место – Хохловскоепоселение, 3-е место - Гамовское поселение;

В 2016 году предоставлены кредиты сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов в общей сумме 18 000,0 тыс. руб., в т. ч.: Двуреченскому поселению – 8 800,0 тыс. руб., Култаевскому – 6 200,0 тыс. руб., Фроловскому – 3 000,0 тыс. руб.

Исполнены в полном объеме средства на выполнение передаваемых полномочий на обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов поселений, между сельскими поселениями и муниципальным районом на основании заключенных соглашений. В рамках заключенных соглашений о передаче полномочий в 2016 году обслуживалось 136 лицевых счетов поселений.

Проведены3 семинара:2 семинара по вопросам формирования бюджета на 2017-2019 годы и 1 семинар по итогам приемки отчетности за 2015 год.

По итоговому рейтингу оценки качества управления муниципальными финансами в Пермском крае за 2016 год Пермский район в своей группе занял 2 место.

Таким образом, реализация Муниципальной программы Пермского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», в 2016 году соответствует высокому уровню эффективности. Плановые показатели Муниципальной программы выполнены на 100 и более процентов. Фактический объем финансирования по Муниципальной программе составил 100 %. Рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1386

Целью программы являетсяинфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств всего 86 126,0 тыс. руб., фактически освоено 77 120,7 тыс. руб. или 89,5%, в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 42 491,8 тыс. руб., освоено – 42 477,5 тыс. руб. (99,9%), бюджета Пермского края предусмотрено – 2 022,3 тыс. руб., освоено – 1 848,9 тыс. руб. (92,1%), бюджетов сельских поселений – 41 611,9 тыс. руб., освоено – 32 794,3 тыс. руб. (78,8%).

Завершено строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и приобретение объекта недвижимости в муниципальную собственность. Всего было завершено и реконструировано 4 объекта коммунальной инфраструктуры (строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения, строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения, реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения, реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района);

В 2016 году был проведен капитальный ремонт тепловой сети на отопление административного центра Пермского муниципального района в п. Верхние Муллы. Протяженность отремонтированных сетей составила 574 п. м. Работы выполнены в полном объеме, исполнение по контракту составило 3 464,0 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района);

Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию составила 57814,6 п. м., при плане 57984,8 п. м.;

Начислено взносов на капитальный ремонт 3080,3 тыс. руб., оплачено из бюджетов сельских поселений 3087,8 тыс. руб. или 100,2%;

В 2016 году на территории Усть-Качкинского сельского поселения расселено 2 аварийных многоквартирных дома, общей площадью 260,1 кв. метров, в которых проживало 19 человек. Реализация данного мероприятия проведена Усть-Качкинским сельским поселением. Средства в сумме 7 738,5 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Усть-Качкинского сельского поселения.

Уровень освоения бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы» составил 99,4%, при плане 80%;

Проведен 1 конкурс в сфере жилищно-коммунального хозяйства профессионального мастерства «Лучший по профессии». Средства в сумме 196,0 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского муниципального района, освоены в полном объеме;

В 2016 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. На реализацию основного мероприятия предусмотрено бюджетных средств – 4 986,0 тыс. руб.;

2) содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. На данное мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 1 520,3 тыс. руб. Освоение средств составило – 1 508,5 тыс. руб. (99,2%);

3) аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. На данное мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 1,7 тыс. руб. Освоение средств составило – 0,3 тыс. руб. (17,6%);

4) проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами*.* В 2014 году заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации водоснабжения п. Юго-Камский. Проектно-сметная документация разработана. По результатам проведенной процедуры государственной экспертизы проектно-сметной документации в 2016 году получено отрицательное заключение. В связи с чем требуется доработка проекта и повторное прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации. В 2016 году на данное мероприятие были запланированы средства бюджета Юго-Камского сельского поселения в сумме 2 321,4 тыс. руб. Освоение средств составило – 679,1 тыс. руб. (29,3%). Неизрасходованные средства бюджета сельского поселения будут освоены в 2017 году;

5) строительство станции 2-го подъема в п. Сокол*.* В 2015 году заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы завершены, не проведены работы по благоустройству территории. В 2016 году на мероприятие были запланированы средства Савинского сельского поселения в сумме 15 521,4 тыс. руб. Оплата проводится по факту выполненных работ. Подрядчиком нарушены сроки выполняемых работ. Освоение средств составило – 9 329,4 тыс. руб. Неизрасходованные средства бюджета сельского поселения будут освоены в 2017 году;

6) проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п.Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут. В 2015 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту. В 2016 году на мероприятие были запланированы средства Юго-Камского сельского поселения в сумме 847,9 тыс. руб. Освоение средств составило – 714,5 тыс. руб. Экономия в сумме 133,4 тыс. руб. после заключения контракта на проведение государственной экспертизы проекта;

7) строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения». Завершено строительство объекта. Средства бюджета Двуреченского сельского поселения в сумме 3 748,6 тыс. руб. освоены в полном объеме;

8) строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения». Строительство объекта завершено. В 2016 году на мероприятие были запланированы средства Двуреченского сельского поселения в сумме 4 500,0 тыс. руб. Муниципальный контракт оплачен частично, так как подрядчик объявлен банкротом. Освоение средств составило – 4 368,5 тыс. руб.;

9) строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района*.* Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. При передаче проектно-сметной документации в государственную экспертизу получены замечания. Средства, запланированные на 2016 год в сумме 600,0 тыс. руб. израсходованы не в полном объеме. Освоение средств бюджета Гамовского сельского поселения составило 135,6 тыс. руб. (22,6%). Окончательный расчет за проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проекта предусмотрен в 2017 году после получения положительного заключения государственной проекта;

10) реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения. Реконструкция объекта завершена. Средства в сумме 1 769,7 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Савинского сельского поселения, освоены в полном объеме;

11) реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района. Реконструкция объекта завершена. Средства, запланированные на 2016 год в сумме 2 008,0 тыс. руб. израсходованы не в полном объеме. Освоение средств бюджета Фроловского сельского поселения составило 1 834,6 тыс. руб. Экономия средств краевого бюджета после завершения строительства;

12) проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций. Средства в сумме 492,0 тыс. руб., предусмотрены бюджетами сельских поселений, освоены в полном объеме;

13) осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения. Средства в сумме 14,3 тыс. руб., предусмотренные бюджетом Пермского края освоены в полном объеме;

По итогам оценки Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» имеет *высокий уровень эффективности*, в связи с чем, рекомендуется к реализации на плановый период.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района

### от 29.10.2015 г. № 1378

Целями Программы являются: создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района и повышение уровня благоустройства.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 209 534,2 тыс. руб., фактически освоено 203 579,1 тыс. руб. (97,2 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 98 860,2 тыс. руб., освоено – 98 653,8 тыс. руб. (99,8 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено – 75 164,3 тыс. руб., освоено - 69 952,3 тыс. руб. (93,1 %), за счет средств федерального бюджета предусмотрено - 28 996,6 тыс. руб., освоено - 28 996,6 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджетов поселений предусмотрено − 6 513,1 тыс. руб., освоено - 5 976,4 тыс. руб. (92,0 %).

В 2016 году доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании составила 100%. Все автодороги, находящиеся в оперативном управлении МКУ Управление благоустройством Пермского района, поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание).

Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог снизилась на 9,629 км. Данные дороги включены в реестр муниципальной собственности Пермского района и поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание) с 01.01.2017.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района в 2016 году составила 15,853 км.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений в 2016 году составила 17,175 км.

В 2016 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Содержание 400,150 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Расходы составили 65 798,5 тыс. руб. ( исполнение 99,7%);

2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета район на сумму 27 007,4 тыс. руб., из них:

- ремонт 6,620 км участков автомобильных дорог на сумму 24 678,2 тыс. руб.;

- аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: автомобильная дорога Горшки – Новоильинское (1 км), автомобильная дорога Красный Восход – Луговая (0,8 км) на сумму 7 784,2 тыс. руб.;

- ремонт пучин на участках автомобильных дорог: Красный Восход – Гамы на сумму 785,4 тыс. руб., Лобаново - Насадка на сумму 99,983 тыс. руб.

- восстановлено электроосвещение на трех участках автомобильной дороги Горшки – Новоильинское на сумму 288,0 тыс. руб.

- отремонтированы автобусные остановки на сумму 98,9 тыс. руб.;

- отремонтированы искусственные неровности на автодороге «Пермь - Троица» - Сылва» на сумму 99,7 тыс. руб.;

- произведено устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений на сумму 464,8 тыс. руб.;

- заменены ограждения на двух участках автомобильных дорог на сумму 199,7 тыс. руб.

- осуществление лабораторного контроля качества работ на сумму 292,8 тыс. руб.

3. На условиях софинансирования с бюджетом Пермского края ремонт4,998 км автомобильных дорог на сумму 26 408,2 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета района 1 324,5 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда Пермского края 25 083,7 тыс. руб.

4. Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения на сумму28 996,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета: ремонт 4,235 км автомобильных дорог БОС – Нижние Муллы и Верхние Муллы – Нестюково.

5. Озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района: очистка от снега, вывоз мусора, кронирование деревьев, покраска малых архитектурных форм, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории административного здания по ул. Верхнемуллинская, 73 на сумму 1890,2 тыс. руб.

В 2016 году проведены проектно-изыскательские работы на сумму 2 633,3 тыс. руб. следующих объектов:

- «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная», «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан – Платошино», получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки определения достоверности сметной стоимости. Поданы заявки в Министерство транспорта Пермского края на получение средств бюджета пермского края на выполнение строительно-монтажные работ заявки были отклонены в связи с отсутствием свободных лимитов дорожного фонда Пермского края. Повторная заявка по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан – Платошино» подана в Министерство транспорта Пермского края в январе 2017 года.  
По мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» повторную заявку планируется подать в 2018 году.

- «Реконструкция автомобильной дороги Кичаново – Дикая Гарь 1», «Реконструкция автомобильной дороги Рождественское – Усть-Пизя, «Реконструкция автомобильной дороги Горшки – Новоильинское», получены отрицательные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Дальнейшее проектирование данных объектов нецелесообразно в связи с тем, что требуются значительные финансовые затраты на выкуп земельных участков. Реконструкция данных автомобильных дорог не приведет к должному социальному эффекту.

Муниципальный контракт на проектирование реконструкции автомобильной дороги «Кукуштан – Оса – Чайковский» – Октябрьский расторгнут по фактически выполненным работам в связи с тем, что аварийный мост через р. Бабка отремонтирован за счет средств резервного фонда Пермского муниципального района.

В 2016 году осуществлены следующие мероприятия по автомобильным дорогам сельских поселений:

1. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- 0,925 км автомобильной дороги Звездный – Бершеть» по ул. Мира в с. Бершеть на сумму 3 344,4 тыс. руб.;

- 16,250 км новых участков автомобильных дорог, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения на сумму 47 500,6 тыс. руб., из них за счет средств дорожного фонда Пермского края 44 868,6 тыс. руб. (исполнение 89,7%).По результатам проведения конкурсных процедур экономия составила 5 131,4 тыс. руб.

По итогам оценки Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» имеет *высокий уровень эффективности*, рекомендуется к реализации на плановый период.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1387

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 4 287,5 тыс. руб., фактически освоено 4 286,1 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств: бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 185,0 тыс. руб., освоено – 183,7 тыс. руб. (99,3 %), бюджета Пермского края  - 3 112,7 тыс. руб., освоено – 3 112,6 тыс. руб. (100,0%), бюджетов сельских поселений - 989,8 тыс. руб., освоено – 989,8 тыс. руб. (100,0%).

За 2016 год доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, составило 47% (исполнение показателя -100%).

Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района составила 100%. Администрациями сельских поселений ликвидировано 20 несанкционированных свалок.

Привлечено к экологическому образованию 50,0 тыс. чел. Проведены семинары, конференции, экологические слеты, включая поощрение по итогам конкурсов и акций: Районный слет лидеров экологического движения, Акция «Дни защиты от экологической опасности», Акция «Благоустройство, уборка и озеленение населенных пунктов Пермского муниципального района», Конкурс «Чистая вода», Конкурс «Исследовательских работ учащихся», Фотоконкурс «Фантазии родной природы», Конкурс природоохранных отрядов.

Осуществлена подписка экологических изданий для библиотек, школ Пермского муниципального района, выпущены листовки, календари, плакаты с экологической тематикой.

В 2016 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция защитной дамбы обвалования села Усть-Качка (1,3 этапы) Пермского района.В 2016 году произведена оплата кредиторской задолженности за выполнение проектно-изыскательских работ за счет средств бюджета Пермского края в сумме 1220,7 тыс. руб. Всего по указанному мероприятию за период 2014-2016 годы заключены муниципальные контракты на сумму 3 121,9 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района.Расходы составили в 2016 году 2136,8 тыс. руб., из них:

1333,3 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края;

803,5 тыс. руб. - средства бюджета Юго-Камского сельского поселения. Произведена оплата кредиторской задолженности по выполнению проектно-изыскательских работ. Всего по мероприятию за период 2014-2016 годы заключены муниципальные контракты на сумму 3 799,3 тыс. руб.

- Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского района.Расходы в 2016 году составили 745,0 тыс. руб. из них:

558,7 - средства бюджета Пермского края;

186,3 тыс. руб. - средства бюджета Юго-Камского сельского поселения. Оплачены проектно-изыскательских работы и проведение государственной экспертизы проекта. Всего по указанному мероприятию за период 2015-2016 годы заключены муниципальные контракты на сумму 1490 тыс. руб.

По итогам оценки Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» имеет *высокий уровень эффективности*, в связи с чем, рекомендуется к реализации на плановый период.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1376

Целью Программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 51 287,9 тыс. руб., фактически освоено 45 287,7 тыс. руб.(88,3 %), в том числе: за счет средств бюджетов сельских поселений 11 553,3 тыс. руб., освоено 10 286,3 тыс. руб. (89,0 %), за счет средств бюджета Пермского края 19 722,4 тыс. руб., освоено 17 282,0 тыс. руб. (87,6 %), за счет средств федерального бюджета 20 012,2 тыс. руб., освоено 17 719,4 тыс. руб.(88,5 %).

Количество граждан (семей), получивших в 2016 году свидетельства - 41, в том числе: молодых семей - 34, молодой специалист (работник Кондратовской амбулаторий) проживающий в сельской местности -1, ветераны и инвалиды - 6.

Количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 58, в том числе: молодые семьи - 50, молодые специалисты, молодые семьи и граждане проживающие в сельской местности 3, ветеранам и инвалидам - 5.

Улучшили жилищные условия молодые семьи, молодые специалисты, молодые семьи и граждане проживающие в сельской местности, ветераны и инвалиды по следующим поселениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Бершетское сельское поселение | 2 |
| Двуреченское сельское поселение | 4 |
| Гамовское сельское поселение | 3 |
| Заболотскоесельскоепоселение | 1 |
| Кондратовскоесельскоепоселение | 10 |
| Кукуштанское сельское поселение | 4 |
| Култаевскоесельскоепоселение | 12 |
| Лобановскоесельскоепоселение | 4 |
| Платошинскоесельскоепоселение | 2 |
| Савинскоесельскоепоселение | 3 |
| Сылвенскоесельскоепоселение | 5 |
| Усть-Качкинскоесельскоепоселение | 2 |
| Фроловское сельское поселение | 3 |
| Юго-Камскоесельскоепоселение | 3 |
|  |  |

Всего приобретено, введено в эксплуатацию 2 803,2 кв. м. жилья, в том

числе:

2 530,9 кв. м. - молодыми семьями,

169,6кв.м. - гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами проживающими в сельской местности,

102,7 кв. м. - гражданами отдельных категорий (ветераны, инвалиды).

Привлечено внебюджетных средств 57 520,7 тыс. руб., в том числе: молодыми семьями - 54 538,7 тыс. руб., молодыми семьями, молодыми специалистами и гражданами проживающими в сельской местности - 169,6 тыс. руб., ветеранами и инвалидами - 102,78 тыс. руб.

В течение 2016 года поступило 49 заявлений от молодых семей, граждан, молодых специалистов проживающих в Пермском муниципальном районе для участия в программе. Произведена проверка достоверности представленных документов от кандидатов на участие в Программе. По итогам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 15 семей получили отказ о включении в состав участниц как не соответствующие требованиям подпрограммы, 34 семьи включены в программу.

По итогам оценки Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы имеет высокий уровень эффективности.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методиками оценки эффективности муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации района об утверждении муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена финансово-экономическим управлением администрации района на основании информации, представленной исполнителями муниципальных программ в годовых отчетах по муниципальным программам.

П о результатам оценки эффективности реализации в 2016 году муниципальных программ все 15 программ являются эффективными(приложение 4).