### Сводный годовой доклад

### о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам за 2017 год

### Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района за 2017 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 1 раздела VI Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального района, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденного решением Земского Собрания от 26.02.2015 № 44 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Пермского муниципального района.

К Сводному докладу прилагается информация:

об объемах финансирования муниципальных программ Пермского муниципального района за 2017 год (приложение № 1);

об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального района за 2017 год (приложение № 2);

о достижении целевых показателей муниципальных программ Пермского муниципального района за 2017 год (приложение № 3);

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам 2017 года (приложение № 4).

### I. Общие сведения о муниципальных программах

### Пермского муниципального района

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, как и в прошлом году, остается расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, достижения конкретных целей и достижения целевых показателей.

Проект бюджета Пермского муниципального района на среднесрочный период формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы Пермского муниципального района (далее – Программа), охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации Пермского муниципального района.

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 29.09.2015 № 1317, определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности Программ, а также контроля за ходом их реализации.

Разработка Программ на период 2016-2020 годов осуществлялась в 2015 году на основании Перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением администрации Пермского муниципального района от 06.02.2015 № 357.

Основой для разработки проектов муниципальных программ на 2016-2020 годы стали:

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края, утвержденная решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60;

показатели результативности деятельности администрации Пермского муниципального района на 2017 год, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 23.03.2017 № 298-п;

нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные главой Пермского муниципального района;

установленные полномочия функционального органа администрации Пермского муниципального района.

Особенностями разработки муниципальных программ на 2016-2020 гг. явились: сохранение преемственности целей и задач Программ документам стратегического планирования Пермского муниципального района;

увязка Программ с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

применение внедренной программной классификации в бюджете Пермского муниципального района;

включение инвестиционных расходов в состав Программ;

реализация механизма рассмотрения проектов Программ на круглых столах с участием представителей Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района.

В 2017 году администрацией Пермского муниципального района реализованы 17 Программ по четырем приоритетным направлениям, которые предусмотрены Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016 – 2030 годы: социальная сфера, экономическое развитие, муниципальное управление, инфраструктурная среда.

Следует отметить, что в 2017 году администрацией района осуществлялась реализация двух новых Программ: Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе и Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2017 год составили 3 365 707,7 тыс. рублей, освоено 98,4 % от плановых назначений. В объеме бюджетного финансирования на реализацию муниципальных программ 68,2 % расходов произведено за счет средств федерального и краевого бюджетов, 30,6 % - за счет средств бюджета Пермского муниципального района, 1,1 % - за счет средств бюджетов сельских поселений. Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 52 275,80 тыс. руб. (приложение 1). Не привлечены запланированные внебюджетные источники по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в объеме 73 408,8 тыс. руб., которые сформированы за счет средств собственников многоквартирных домов и предусмотрены на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На территории Пермского муниципального района фактическое исполнение краткосрочного плана некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» не  соответствует графику производства работ на 2017 год. Из 50 многоквартирных домов Фондом капитальный ремонт не завершен ни в одном доме по причине сезонности работ или признания конкурсных процедур несостоявшимися.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие Программы:

«Развитие системы образования» - 67,8 %,

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» - 13,8 %,

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 4,1 %,

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий» - 3,5%,

«Развитие сферы культуры» - 3,4%.

**II. Сведения об основных результатах реализации программ**

Конечные показатели по Программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3. В 17 муниципальных программах насчитывается 60 конечных показателей, из них на 2017 год установлено 57. Два показателя остались не достигнутыми в 2017 году, из них по программам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование показателя | План | Факт |
| Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского района | 100 % | 78,4 % |
| Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района | Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций - организация физической охраны | 15 объектов | 10 объектов |

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379**

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 2 315 118,0 тыс. рублей, освоено 2 280 928,5 тыс. руб. (98,5 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 428 030,7 тыс. руб., освоено 421 347,2 тыс. руб. (98,4 %) за счет средств бюджета Пермского края 1 475 672,4 тыс. руб., освоено 1 448 166,4 тыс. руб. (98,1 %).

Неполное освоение сложилось за счет экономии в результате: проведения конкурсных процедур, уменьшения получателей выплат мер социальной поддержки, уменьшения цены муниципального контракта на приобретение здания школы в с. Фролы по соглашению сторон.

В отчетном году в муниципальных образовательных организациях получили дошкольную образовательную услугу 7 356 детей в возрасте до 7 лет, что на 102 ребенка больше чем в 2016 году за счет дополнительного комплектования в имеющиеся группы в дошкольных образовательных организациях района.

По состоянию на 01.01.2018 года очередь на получение мест в ДОУ для детей в возрасте от 3 до 7 лет сохраняется в территориях с массовой застройкой жильем (д.Кондратово, с.Култаево, с.Лобаново, с.Фролы, Двуреченское сельское поселение, Савинское сельское поселение).

Одним из направлений работы стало создание условий для развития частного предпринимательства в сфере дошкольного образования. Вариативность дошкольного образования направлена на получение права по доступности дошкольного образования. В 2017 году из бюджета Пермского района частной дошкольной образовательной организации АНО «Институт РОСТа» (дошкольное структурное подразделение «Бейби-лайф») предоставлена субсидия на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, возмещение части родительской платы на льготные категории детей в объеме 1 366,0 тыс. руб., благодаря которой 170 детей получили образовательную услугу по присмотру и уходу за детьми и дополнительные образовательные услуги в д. Кондратово.

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного образования предоставлены средства на возмещение затрат образовательным организациям, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода по льготным категориям детей в сумме 19 414,7 тыс. руб. Возмещение льготы по родительской плате предоставлено на 2 472 детей.

Предоставлена родителям компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на 6442 детей в сумме 22 200,1 тыс. руб.

В 2017 году количество получателей услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» запланировано 13 459 человек, по факту составило 13 765 учащихся. Рост численности обучающихся, по отношению к 2016 году составляет 1 086 человек.

В целях обеспечения общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования, организован подвоз учащихся до образовательной организации и обратно на сумму 11 655,6 тыс. руб.

В целях создания условий для получения качественного образования, обеспечения охвата горячим питанием обучающихся, предусмотрены и освоены средства местного бюджета на предоставление двухразового бесплатного питания 859 учащимся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 7 166,6 тыс. руб. (в 2016 году расходы составляли 4 906,4 тыс. руб.), и на предоставление двухразового бесплатного питания 75 детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах в сумме 705,8 тыс. руб. В целях исполнения законодательства с 01.09.2017 года данным категориям детей предоставляется двухразовое бесплатное питание.

Предоставлены меры социальной поддержки 4 355 учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в виде бесплатного питания на сумму 39 996,9 тыс. руб. Предоставлена выплата на приобретение школьной формы 2 005 детям из многодетных малоимущих семей на сумму 4 983,0 тыс. руб.

В 2017 году из 17 014 детей (общее количество детей в районе от 5 до 18 лет) 13 186 человек заняты различными формами дополнительного образования, что составило 77,5 %, при плановом значении 75 %.

Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет за 2017 год составил 10,4 %, при плановом значении 9 %.

29,1 % детей, стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников регионального этапа из числа детей Пермского муниципального района за 2017 год, при плановом значении показателя – 29 %.

24,9 % составила доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей, в общем количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет, плановое значение 24 %.

73 % (9520) детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Пермском муниципальном районе, были охвачены различными формами отдыха и оздоровления, плановое значение 70 %. Предпочтение было отдано лагерям с дневным пребыванием детей, лагерям досуга и отдыха, походам, сплавам, экскурсиям.

14 % (1825 детей) к 13 % запланированным отдохнули и оздоровились в загородных и санаторных летних лагерях.

637 детей оздоровились в профильных сменах, организованных на базе загородных лагерей в летние и осенние каникулы. План на 2017 год – 500 детей.

81,2 % составила доля детей Пермского муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей данной категории при плане 80 %.

640 детей стоят в очереди на получение мест в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 01.01.2018 года. Очередь сохраняется в территориях с массовой застройкой жильем (д. Кондратово, с. Култаево, с. Лобаново, с.Фролы, Двуреченское и Савинское сельские поселения). На 2017 год не планировалось введение новых мест в дошкольных образовательных организациях. Число детей в очереди снизится за счет создания в 2018-2019 годах новых дошкольных мест: в детском саду в д. Кондратово (на 350 мест), в детском саду в с. Култаево (на 350 мест).

В 2017 году в 3 образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт, приобретено новое здание для размещения средней школы в с.Фролы на 1225 мест. В результате реализации мероприятий подпрограммы число обучающихся во 2 смену от общего числа учащихся общеобразовательных организаций составило не более 16 %.

85,7 % образовательных учреждений приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при плановом значении 80 %.

В 2017 приобретены 6 школьных автобусов для замены автобусов со сроком использования более 10 лет.

Мероприятия, направленные на реализацию приоритетов в сфере кадровой политики Пермского муниципального района:

- 165 педагогов получают ежемесячные доплаты за высшую категорию, 158 педагогов удостоены государственных и отраслевых наград, 72 молодых специалиста получают ежемесячную надбавку, 20 молодых специалистов получили единовременные государственные пособия при устройстве на работу на педагогические должности после окончания учебного заведения (в соответствии со ст.23 Закона ПК «Об образовании в Пермском крае»).

- 2051 педагогу предоставлены меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг, проживающим и работающим в сельской местности (с членами семей 3255 человек).

- 26 работников получили путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств краевого и районного бюджетов.

- 5 человек (кандидаты наук), работающие в общеобразовательных учреждениях района, ежемесячно получают доплаты в размере 10 000 руб.

Проведены районные профессиональные конкурсы: конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко» и конкурс «Золотое яблоко».

Можно отметить участие Пермского муниципального района в 2017 году в краевом проекте «Сельский учитель». В рамках проекта молодые учителя Пермского края, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и прошедшие конкурсный отбор, могут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей на приобретение жилья в сельской местности. Участие в программе приняли 6 молодых учителей, которые переехали в Пермский муниципальный район, приобрели жилье и заняли 6 вакантных ставок учителей. Таким образом, была частично решена кадровая проблема в МАОУ «Кондратовская средняя школа» (2 учителя), МАОУ «Лобановская средняя школа» (2 учителя), МАОУ «Юго-Камская средняя школа» (1 учитель), МАОУ «Фроловская средняя школа» (1 учитель). На реализацию данной программы в 2017 году район получил из краевого бюджета 6,0 млн. руб.

В отчетном году реализованы две муниципальные услуги в электронном виде:

- прием заявлений и постановка на учет, зачисление детей в муниципальные образовательные организации дошкольного образования;

- ведение электронных дневников и журналов в образовательных организациях.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целей (решения задач) составила 1,01. Оценка эффективности по уровню финансирования реализации муниципальной программы - 98,52 %. Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,51 %, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384

Целью Программы является повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 47 574,7 тыс.руб., освоено 48 654,1 тыс.руб. (освоение 102,3 %). За счет бюджета Пермского района запланировано в размере 26 332,0 тыс.руб., освоено 26 317,1 тыс.руб. - 99,9 % от плана, из бюджета Пермского края план 7 206,6 тыс.руб., освоено 7 206,6 тыс.руб. – 100,0%, из бюджета поселений Пермского района запланировано 6 946,2 тыс.руб., освоено 6 946,2 тыс.руб.- 100,0%, а так же внебюджетные источники план 7 089,9 тыс.руб., исполнено 8 184,2 тыс.руб., что составило 115,4%.

Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности %» составило 38,07 % (плановое значение – 36,6 %). Перевыполнение данного показателя на 1,47 % благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта:

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва;

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан;

3. Спортивная площадка малого типа в д. Касимово Лобановского сельского поселения.

37,14 % (37 262 человек) населения Пермского муниципального района, систематически занимаются физической культурой и спортом при плановом значении 35,1 %. Увеличение данного показателя на 2,05% произошло в результате планомерной работы по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального района расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.

77,58 % (23 815 человек) учащихся и студентов, систематически занимаются физической культурой и спортом, при плане 77,5 %. Незначительное увеличение показателя на 0,08 % по отношению к плановому произошло за счёт:

- увеличения количества обучающихся в ДЮСШ «Вихрь» (2016 г. – 2657 чел., 2017 г. – 3100 чел.);

- увеличения количества спортивных секций для учащихся и студентов при домах спорта и домах культуры Пермского муниципального района (2016 г. – 68 шт., 2017 г. – 95 шт.);

- реализации на территории Пермского муниципального района проекта «Футбол с 3-х лет» (Пермской футбольной школы «Чемпион»), что позволило увеличить количество воспитанников детских садов, занимающихся физической культурой и спортом.

- активного развития таких направления, как фитнес, спортивные танцы и различные виды единоборств.

17,27 % (898 человек) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимаются физической культурой и спортом (от общей численности данной категории населения.

Данный показатель увеличен на 2,57 % по отношению к плановому показателю (плановый – 14,7 %) благодаря активизации работы в данном направлении. В учреждениях спорта и домах культуры 13 поселений сформированы группы здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ. Также с 2016 года, по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, учитывается количество детей с ОВЗ и инвалидностью, занимающихся физической культурой в рамках уроков физической культуры в образовательных учреждениях.

Значение показателя «Количество призовых мест, завоеванных на краевых и российских соревнованиях, ед.» составило 105 ед. (плановое значение – 105 ед.). Данный показатель выполнен на 100 % за счёт высокой результативности спортсменов - юниоров и взрослых спортсменов на соревнованиях различного уровня. Результативность обусловлена высоким профессионализмом тренерского состава и созданием условий для тренировок.

Значение показателя «Количество спортсменов, выступающих от Пермского муниципального района в составе сборных команд Пермского края, чел.» составило 72 человека (плановое значение – 72). Данный показатель выполнен на 100 % за счёт планомерной секционной работы спортсменов-инструкторов и тренерского состава - от воспитанников ДЮСШ «Вихрь» до спортсменов, показывающих высокие результаты на краевых соревнованиях, в результате чего их приглашают в краевые сборные команды по разным видам спорта. Также в Пермском районе создана хорошая материально-техническая база - все спортсмены занимаются в обустроенных и оборудованных по спортивным стандартам помещениях и получают экипировку.

Приобретен спортивный инвентарь и оборудование, экипировка для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального района на сумму 376,3 тыс. руб.

В 2017 году спортсмены Пермского муниципального района провели 229 дней на учебно-тренировочных сборах. Расходы составили 268,5 тыс. рублей.

В отчетном году проведено 31 спортивное мероприятие, в том числе 8 Чемпионатов Пермского муниципального района: по лыжным гонкам, гиревому спорту, футболу, теннису, шахматам, волейболу и баскетболу среди мужчин и женщин, «Осенний кросс» и 23 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий Пермского муниципального района: личное первенство района по шахматам, фестиваль по силовым видам спорта, межрайонные конно-спортивные зимние соревнования среди сельской молодежи Пермского края, соревнования по военному многоборью, стрелковые соревнования, фестиваль спорта инвалидов Пермского района и т.д. Расходы на проведение всех мероприятий составили 1 521,7 тыс. руб.

Проведен Конкурс Пермского муниципального района по сельским спортивным играм, в котором приняли участие 10 сельских поселений. По результатам конкурса, поселения, занявшие призовые места, были награждены спортивным инвентарем.

По итогам сводной оценки Программа является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377

Целью Программы является создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 94 181,2 тыс.руб., освоено 92 792,1 тыс.руб. (98,5 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 80 052,3 тыс.руб., освоено 79 163,1 тыс.руб. (98,9%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 1 318,1 тыс.руб., освоено 1 201,7 тыс.руб. (91,2%), за счет средств федерального бюджета предусмотрено 67,7 тыс. руб., освоено 67,7 тыс. руб.(100%), за счет средств сельских поселений предусмотрено 3 465,4 тыс.руб., освоено 3 443,6 тыс.руб. (99,4%), за счет внебюджетных источников предусмотрено 9 277,7 тыс.руб., освоено 8 916,0 тыс.руб. (96,1%).

В 2017 году проведено 24 мероприятия районного уровня.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2017 год составила 711 872 человек. Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2015 году составил 221 516 человек или 45,2%. Данный рост обусловлен тем, что культурно-досуговые учреждения клубного типа Пермского муниципального района в 2017 году активно использовали новые формы проведения мероприятий, отдавая приоритет массовым мероприятиям, народным праздникам и межмуниципальным фестивалям творчества, направленным на привлечение всех слоёв населения.

221 индивидуальных исполнителей и творческих коллективов при плане 109, стали дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей. Увеличение на 112 единиц произошло за счёт постоянного повышения исполнительского мастерства учеников.

В 2017 году 1 389 обучающихся получили муниципальные услуги в детских школах искусств Пермского муниципального района по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В отчетном году произведено возмещение льгот по родительской плате за обучение в ДШИ Пермского района за 551 учащегося в сумме 1 151,0 тыс. рублей.

Приобретен комплект народных инструментов для Лобановской ДШИ на сумму 660,0 тыс. руб.

79 493 человека стали посетителями Муниципального народного музея истории Пермского района (план 54 400). Увеличение на 25 093 посетителя произошло благодаря установлению партнёрских отношений Музея с образовательными организациями и их участию в массовых мероприятиях.

В 2017 году проведены текущие ремонты в Лобановской ДШИ на сумму 63,0 тыс. рублей (произведены ремонт эвакуационного освещения) и Гамовской ДШИ на сумму 53,6 тыс.рублей (ремонт сети водопровода на территории учреждения), а так же произведена проверка достоверности определения сметной стоимости и инженерно-геодезические изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт ДШИ с. Култаево (благоустройство территории)» на сумму 116,9 тыс. рублей;

разработан проект объекта «Строительство детской школы искусств в с.Усть - Качка» на сумму 50,4 тыс. рублей, а так же объекта «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский» на сумму 384,4 тыс. рублей.

В 2017 году введен в эксплуатацию Нижнемуллинский сельский дом культуры. В отчетном году на строительство данного объекта было израсходовано 3 243,9 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от планового объема средств 3 265,7 тыс. рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2017 год составила 28 410 рублей или 112,3% от планового показателя 25 300 рублей. Перевыполнение показателя на 12,3 % связано с тем, что в заработную плату работников муниципального народного музея истории Пермского района с 2017 были включены выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства за 2017 год составила 33 728 рублей, или 104,1 % от планового показателя 32 387 рублей.

В отчетном году предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг проживающим в сельской местности 55 педагогам детских школ искусств Пермского района и 2 работникам Музея истории, на общую сумму 931,8 тыс. рублей.

3 работника культуры направлены на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

По итогам оценки эффективности за 2017 год Программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» является эффективной, рекомендуется к дальнейшей реализации на плановый период.

### Основные результаты реализации муниципальной программы

### «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1368

Целью Программы является создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 5 251, 90 тыс. руб., освоено 5 234, 805 тыс. руб. (99,6%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 1 100,00 тыс. руб., освоено 1 082,905 тыс. руб. (98,4%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 4 151,90 тыс. руб., освоено 4 151,90 тыс. руб. (100 %).

В рамках Программы проводились мероприятия, направленные на формирование в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, на организацию досуга семей с детьми инвалидами, на развитие и проявление способностей детей, а также организацию отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Все 10 запланированных мероприятий Программы в 2017 году реализованы полностью.

По итогам оценки эффективности за 2017 год Программа является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1371

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 15 090,5 тыс. руб., освоено 15 081,0 тыс. руб. (99,9 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 14 508,5 тыс. руб., освоено 14 499,0 тыс. руб. (99,9 %), за счет средств поселений предусмотрено 582,0 тыс. руб., освоено 582,0 тыс. руб. (100 %).

За 2017 год снизился показатель уровня преступности на 10 000 населения, составил 156,7 ед. (206,9 ед. плановое значение). Показатель снижен на 50,2 ед. или 24%.

Оборудовано турникетами 19 объектов (план 19 объектов); организована физическая охрана 10-и объектов (план 15 объекта); установка ограждения по периметру – 27 объекта (21 объектов – плановое значение). Показатель перевыполнен на 6 объектов.

В 2017 году разработаны 104 паспорта безопасности (70 %) из 149 объектов, при плане 70 паспортов (70 %).

В рамках развития комплекса «Безопасный город» в существующую систему безопасности и видеонаблюдения в 2017 году модернизированы 2 объекта Култаевского сельского поселения на сумму 1486 тыс. руб.

В 2017 году установлен пункт сирено-речевого оповещения населения в д. Ванюки Савинского сельского поселения на сумму 465,3 тыс. рублей.

Установлена система контроля и управления доступом (турникет и видеонаблюдение) в здании администрации района. Расходы составили 177,4 тыс. руб.

За 2017 год показатель гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах района составил 41 чел. (план 62 чел.) снижение на 21 чел. (33,8 %) за счет проведенных организационных мероприятий.

В 2017 году показатель гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории района составил – 1,58 ед. (2,18 ед. - плановое значение). Показатель снижен на 0,6 ед. (27,5%).

В 2017 году проведено: 8 комплексных учений и практических занятий по отработке навыков действий при чрезвычайных ситуациях; 6 развертываний нештатных аварийно-спасательных формирований с целью отработки навыков действий при ЧС; проведена 1 показная тренировка по ГО по программе утвержденной МЧС РФ. Для проведения учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей, приобретены средства имитации и расходные материалы на сумму 11,4 тыс. руб.

Оказано содействие в создании и методической помощи в работе 10 учебно-консультационных пунктов сельских поселений для организации обучения неработающего населения (в районах расположения потенциально-опасных ГТС и химически опасных объектов): с.п.Гамово, с.п.Кондратово, с.п. Савино, с.Ферма, с.п.Фролы, с.п.Усть-Качка, с.п.Лобаново, с.Горшки, с.п.Юго-Камский, с.п. Кукуштан.

Проведены районные соревнования участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель». В 2017 году приняло участие 72 чел.(15 команд), рост от 2016 года на 16 чел. (+1 команда). Расходы составили 40,0 тыс. рублей.

Оснащены учебно-материальной базой для проведения занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий (приобретены: лодка резиновая с мотором, прицеп д/транспортировки, спасательные принадлежности, э/насос с пожарным рукавом, бензиновая грязевая мотопомпа д/откачки воды), всего на сумму 310,5 тыс. руб.

Поощрены за участие в поисково-спасательных работах в 2017 году 10 чел.

Значение показателя гибель людей на водных объектах района составило – 1,12 ед. (1,59 ед. - плановое значение). Показатель снижен на 0,47 ед. (29,5%).

Оказано содействие администрациям сельских поселений в создании зон отдыха населения у воды: с/п Гамово, с.Троица (база Раздолье), п.Сылва.

Распространены в 17 поселениях (сезонно) информационные листовки «Правила поведения на открытой воде» - 3400 экз., на сумму 5,0 тыс. рублей.

Согласованы и открыты 3 ледовые переправы.

Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020гг.» в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369**

Целью Программы является создание условий для экономического роста Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено 29 459,6 тыс. руб., фактически освоено 29008,0 тыс. руб. (98,5 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 3 560,1 тыс. руб., освоено – 3 372,6 тыс. руб. (94,7 %), за счет средств бюджета Пермского края – 6 493,2 тыс. руб., освоено –5 429,2 тыс. руб. (83,6 %), за счет средств федерального бюджета – 1 401,3 тыс. руб., освоено –1 401,3 тыс. руб. (100%), внебюджетные источники – 18 005,0 тыс. руб., освоено – 18 804,9 тыс. руб.(104,4 %).

За 2017 год объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета составил 2,10 руб. (100 % от планового значения).

Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы составил 69,796 млн. руб. или 284,8 % от планового значения в связи с тем, что выросли объемы инвестиций в основной капитал у субъектов малого предпринимательства - получателей субсидий 2014-2017 гг. Значение показателя на 7,2 % выше уровня 2016 года.

Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения составило 33,68 ед. (118,6 % от планового значения). Значение показателя на 9,2% выше уровня 2016 года.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

Число субъектов малого предпринимательства выросло на 27,9 % и на 01.01.2018 составило 5017 ед. Рост численности индивидуальных предпринимателей в Пермском муниципальном районе составил 10,3 % по сравнению с 2016 годом. По численности индивидуальных предпринимателей район занимает по Пермскому краю 2-е место после города Перми.

Создано 51 новое рабочее место в субъектах малого предпринимательства – получателей субсидий 2014-2017 гг. Значение показателя в 2,1 раза выше уровня 2016 года.

Число получателей финансовой поддержки составило 22 ед.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки составил 54,486 млн. руб. или в 5,4 раза выше планового значения. Значение показателя на 76,3 % выше уровня 2016 года.

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

1. Направлено из бюджетов всех уровней 3 905,6 тыс. руб., финансовую поддержку получили 7 субъектов малого предпринимательства на сумму
3022,03 тыс. руб.

2. Организовано 15 семинаров для предпринимателей Пермского муниципального района, участие в которых приняли 325 представителей малого и среднего бизнеса.

3. Микрокредитной компанией Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства оказана консультационная поддержка 205 представителям предпринимательского сообщества Пермского муниципального района, оказана финансовая помощь в виде займов 15 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 3 495,0 тыс. руб.

 4. С целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района в марте - мае 2017 года проведен конкурс «Предприниматель года», в котором приняли участие 68 субъектов малого предпринимательства. 3 субъекта малого предпринимательства района вышли в финал краевого конкурса «Предприниматель года», один из них (ИП Гордиенко В.П.) был признан победителем в номинации «Лучший проект в сфере торговли».

5. В целях устранения избыточных административных барьеров и предотвращения возникновения необоснованных расходов для бизнеса на территории района проводилась оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов Пермского муниципального района. Такая процедура оценки в 2017 года применена в отношении 10 нормативных правовых актов.

6. В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику района действует интернет-портал об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе, на котором за 2017 год зафиксировано 10475 посещений.

7. Проведены работы по определению границ, прилегающих к 12-ти объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (с. Култаево).

8. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов района, в ходе которой проверено 357 объектов.

 В 2017 году в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

Число экскурсантов, обслуженных музеями составило 71 887 чел. (105,9% от планового значения), по сравнению с 2016 годом снижение составило 11,6%.

Объем инвестиций в сферу туризма составил 15,31 млн. руб. (105,5 % от планового значения).

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г. составил 1 413,0 тыс. руб. (82,9 % от планового значения). Это обусловлено закрытием туристских объектов, а также прекращением оказания услуг туризма отдельными субъектами.

Турпоток составил 84 468 чел. (104,3 % от планового значения), по сравнению с 2016 годом снизился на 2,5%. Наибольший удельный вес в турпотоке составляет лечебный туризм – 58,9 % (49 750 чел.) представителем, которого на территории района является ЗАО «Курорт «Усть-Качка».

 В рамках продвижения туристских ресурсов района осуществлены следующие мероприятия:

1. Принято участие в выставке «Охотник и рыболов. Активный туризм-2017» с 13 по 16 апреля 2017 года в выставочном объединении «Пермская ярмарка». На выставке был представлен стенд туристических ресурсов Пермского муниципального района, на котором была представлена рекламно-информационная продукция субъектов сферы туризма – баз отдыха, горнолыжных комплексов, гостиниц.

2. Изготовлено 1000 экземпляров буклет-карты «Туристский потенциал Пермского муниципального района» с нанесением на карту туристского потенциала района (субъекты туризма, достопримечательности, объекты общественного питания) в соответствии с макетами знаков туристской ориентирующей информации. На оборотной стороне буклета отражена информация о религиозных, исторических, археологических и других достопримечательностях района с кратким их описанием, турмаршрутах района, торговых точках, реализующих продукцию фермерских хозяйств, сувенирных лавках, местах стоянок при движении экскурсионных автобусов по территории района.

3. На сайте размещена информация, направляемая субъектами туризма о мероприятиях, проводимых на территории туристических комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах, проводимых на территории района, Пермского края и других городов России, нормативно-правовая документация для сферы туризма.

 4. В рамках приоритетного проекта «Пермь Великая» осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:

 - Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский». Расходы составили 5 395,9 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Пермского муниципального района - 1 786,0 тыс. руб., средств бюджета Пермского края - 3 609,8 тыс. руб. В марте 2017 получено положительное заключение государственной экспертизы. В 4-м квартале 2017 года осуществлялись строительно-монтажные работы газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский. В результате по данному объекту был построен распределительный газопровод протяженностью 2,78 км.

 - Проектирование объекта «Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим». Расходы за счет средств бюджета Пермского края составили 218,3 тыс. руб. В марте 2017 получено положительное заключение государственной экспертизы.

 - Проектирование объекта «Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим». Расходы за счет средств бюджета Пермского края составили 460,0 тыс. руб. В марте 2017 получено отрицательное заключение государственной экспертизы.

 В целом объем расходов на реализацию данных инвестиционных проектов составил 6 074,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского муниципального района - 1 786,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края- 4 288,1 тыс. руб.

Субъектами сферы туризма на строительство туристической базы Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский направлено внебюджетных средств на сумму 14,0 млн. руб.

5. В 2017 году Пермский муниципальный район принял участие в краевом конкурсе проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае, организатором которого являлось Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края. По результатам конкурса район был признан победителем в числе восьми муниципальных районов и привлек на реализацию этого проекта из краевого бюджета 39,9 тыс. руб. и внебюджетных средств - 9,9 тыс. руб. В результате участия в данном конкурсе на территории района были установлены два дорожных указателя к объектам туристской инфраструктуры: Муниципальному народному музею истории Пермского района, Мемориальному дому музею В.В. Каменского.

В 2017 году в Пермском муниципальном районе функционировало 36 субъектов сферы туризма. Количество субъектов, имеющих коллективные средства размещения – 25 и мест размещения – 3759. В районе функционируют объекты, оказывающие различные виды туризма.

По итогам оценки Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2017 год является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1383**

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2017 году за счет средств бюджета района было предусмотрено 39 371,1 тыс. руб., фактически освоено 39 031,0 тыс. руб. (99,1 %).

В доход бюджета Пермского муниципального района поступило доходов от использования имущества и земельных участков (администратором которых является комитет имущественных отношений) 155 909,9 тыс. руб. при плановом значении 153 839,1 тыс. руб. (исполнение 101,3%).

Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в 2017 году составило 136,0%.

Предоставлено 102 земельных участка многодетным семьям на территории Пермского муниципального района. На 01.01.2018 года в очереди на бесплатное получение в собственность земельных участков зарегистрировано 163 многодетных семьи, в том числе поставлено на учет в 2017 году 102 семьи.

В 2017 году количество заявлений от многодетных семей, желающих получить земельный участок, увеличилось по следующим сельским поселениям: Кондратовское, Фроловское, Гамовское, Култаевское и Двуреченское.

Предоставлено 33 земельных участка инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов. На 01.01.2018 года в очереди на бесплатное получение в собственность земельных участков зарегистрировано 143 инвалида и семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе поставлено на учет 54 инвалида. При плановом значении - 24 земельных участка, выполнение составило 137,5%.

Доходы от использования и реализации земельных ресурсов составили 147 382,7 тыс. руб. при плане 141 643,8 тыс. руб., исполнение составило 104,0%.

Выполнение плана по проведению муниципального земельного контроля составило 100%. За 2017 год проведено 47 проверок из 47 запланированных.

Снижение задолженности по арендной плате за землю составило 46,1%. По состоянию на 01.01.2017 задолженность - 46 138,9 тысяч руб., на 01.01.2018 задолженность снизилась до 24 868,9 тысяч руб.

Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков в 2015 году» составила 91,6%. По результатам инвентаризации, проведенной Комитетом имущественных отношений в 2015 году, выявлено 373 земельных участка, используемых с нарушением земельного законодательства, требующих устранения. На 31.12.2017 года в отношении 342 земельных участка нарушения устранены. Соответственно показатель выполнен на 100%.

Доходы от использования муниципального имущества составили 12 195,3 тыс. руб. при плане 8 527,2 тыс. руб., исполнение составило 69,9%. В декабре 2016 года не состоялся аукцион по продаже здания в с. Лобаново, ул. Культуры стоимостью 4 075,0 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок.

Снижение задолженности по арендной плате за имущество составило 35,5%. Задолженность по состоянию на 01.01.2017 составила 1979,8 тыс. руб., на 01.01.2018 задолженность снизилась до 1 276,6 тыс. руб.

В 2017 году демонтировано 16 незаконно размещенных рекламных конструкций и 12 незаконно размещенных объектов движимого имущества. Выполнение показателя «Количество демонтированных объектов» составило 446,7% (план 6 объектов).

В 2017 году осуществлены следующие мероприятия по управлению земельными ресурсами:

1. Проведена инвентаризация договоров аренды земельных участков, в результате было направлено арендаторам 509 претензий на общую сумму более 30,3 млн. руб., а также 250 исковых заявлений в Арбитражный суд на общую сумму более 25,8 млн. руб. В досудебном порядке оплачена задолженность – 6,04 млн. руб. На исполнительном производстве находятся исполнительные листы на сумму 43,7 млн. руб.

2. В рамках муниципального земельного контроля выявлено 153 факта нарушения земельного законодательства. Во всех случаях нарушителям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства с ограниченным сроком исполнения, материалы проверок направлены для рассмотрения и принятия решения в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. В 124 проверках нарушения земельного законодательства не выявлены.

3. Проведена оценка 141 земельного участка, проведены землеустроительные и кадастровые работы в отношении 217 земельных участков, расходы составили 645,0 тыс. руб.

4. Проведены работы по межеванию 68 земельных участков с целью предоставления многодетным семьям, расходы составили 299,7 тыс. руб.

5. Проведены работы по межеванию 5 земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, расходы составили 22,0 тыс. руб.

В 2017 году осуществлены следующие мероприятия по управлению муниципальным имуществом:

1. Оптимизация состава муниципального имущества и обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества:

- заключены муниципальные контракты на оценку рыночной стоимости 18 автобусов, 1 автомобиля,1 гаража, 3 газопроводов, 3 объектов недвижимого имущества, включенных в план приватизации для целей реализации. Расходы составили 218,5 тыс. руб.;

- внесены сведения в Государственный кадастр недвижимости по 10 объектам недвижимости и 10 автомобильным дорогам, расходы составили 63,3 тыс. руб.;

- проведена инвентаризация договоров аренды муниципального имущества, в результате которой направлено 13 претензий на сумму 1 420,1 тыс. руб. Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 117,6 тыс. руб.;

- проведены работы по технической паспортизации 5 объектов недвижимого имущества (с. Фролы, ул. Садовая, 18; с. Гамово, ул. Западная; д. Крохово, ул. Заюрчимская,5; с. Култаево, ул. Школьная,6; п. Кукуштан, ул. Мира 9). Расходы составили 220,0 тыс. руб.;

- проведены два обследования и оценка 2 объектов недвижимого имущества (г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 73; с. Култаево, ул. Школьная, 6), расходы составили 261,0 тыс. руб.;

- с целью приобретения здания школы в с. Фролы заключен муниципальный контракт на проведение экспертизы аукционной документации на сумму 90,0 тыс. руб.;

- в соответствии с ч.5.8 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 29.04.2014 №441 «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций на территории Пермского муниципального района» проведены работы по внесению изменений в Схему размещения рекламных конструкций Пермского муниципального района Пермского края (далее – Схема), утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 26.10.2015 №1364 в части включения в Схему конструкций на участке по ул. Шоссе Космонавтов (данный участок ранее в Схему не был включен). Расходы составили 100,0 тыс. руб.

2. Основное мероприятие «Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества»:

- направлены документы по 370 объектам на государственную регистрацию прав за муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» (в том числе 324 квартиры, переданные с Пермского края для детей-сирот).

- проводится работа по изъятию, закреплению, списанию в установленном порядке муниципального имуществ. Проведено 60 проверок сохранности муниципального имущества;

- приняли участие в 187 наблюдательных советах в рамках федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для рассмотрения и одобрения сделок с имуществом, согласовано 44 Устава муниципальных учреждений;

- ведется реестр муниципального имущества Пермского муниципального района в программном продукте «Асгор «Имущество». Информация о реестре размещается на сайте Пермского муниципального района.

3. Содержание муниципального имущества Пермского муниципального района:

- Расходы на содержание объектов имущества казны Пермского муниципального района составили 5 584,1 тыс. руб. и включают в себя:

Ремонт отмостков, бордюров, устройство газонов административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская 74а;

Ремонт административного помещения по адресу: д. Кондратово, ул. Культуры, д. 6а;

Ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а (замена электрических сетей, освещения, электрических щитов и других электрических устройств);

Содержание административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 194а (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, техническое обслуживание);

Содержание административного здания по адресу: г. Пермь, ул. 2-ая Казанцевская 7а (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, техническое обслуживание);

Содержание помещений административного здания по адресу: г. Пермь, ул. 2-ая Красавинская 84а (электроснабжение, водоснабжение, техническое обслуживание);

Содержание помещений административного здания по адресу: с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная 25а (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, охрана, техническое обслуживание);

Содержание помещений административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская 74а (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, техническое обслуживание);

Содержание помещений административного здания по адресу: д. Кондратово, ул. Культуры 6а (электроснабжение, водоснабжение, техническое обслуживание).

- Демонтаж 16 незаконно установленных рекламных конструкций, 12 объектов незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Пермского муниципального района, расходы составили 224,0 тыс. руб.

- Расходы на содержание объектов незавершенного строительства до момента ввода их в эксплуатацию составили 1306,8 тыс. руб., из них:

Содержание здания школы по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 6;

Содержание здания ФАП по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Крохово, ул. Заюрчимская, 5.

По итогам оценки эффективности за 2017 год Программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1375**

Целью Программы является повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 22 532,9 тыс. рублей, освоено 21 908,5 тыс. руб. или 97,2 %, в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 22 148,9 тыс. руб., освоено 21 620,5 тыс. руб. или 97,6 %, за счет средств бюджетов сельских поселений – 384,0 тыс. руб., освоено 288,0 тыс. руб. или 75,0 %.

В 2017 году наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского района и действующему законодательству составило 100 %.

Доступность сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности составила 100 %. В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Пермского муниципального района поступило документов, подлежащих размещению в информационной системе, в количестве 2208,  размещено  документов в количестве 1987, что составляет 90% от поступивших документов, что соответствует плановому значению.

Подготовлено проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений (Усть-Качкинское сельское поселение) - 1, в схему территориального планирования Пермского муниципального района - 1 (при плановом показателе 8). Не исполнение данного показателей связано с неисполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным на подготовку проектов внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки по Бершетскому, Гамовскому, Двуреченскому, Заболотскому, Юго-Камскому сельским поселениям, со стороны исполнителей. В виду затягивания сроков исполнения и ненадлежащего исполнения работ подрядчиком муниципальные контракты были расторгнуты в одностороннем порядке по решению заказчика. По Пальниковскому сельскому поселению в связи с подготовкой проектов ненадлежащего качества муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон.

Подготовлено проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки - 15 (при плановом показателе 7).

Выполнены работы по координированию границ населенных пунктов в виде координатного описания по 28 населенным пунктам (при плановом показателе 28). Расходы на данное мероприятие составили 103,6 тыс. руб.

Доля населенных пунктов сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района составила 75% (при плановом показателе 30%). За весь период проведения мероприятий на отчетную дату сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН по 167 населенным пунктам из 223 или 75%.

Доля подготовленных проектов планировки территории и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке, составила 9,6% (при плановом показателе 10%). В соответствии с генеральными планами сельских поселений площадь территории, которая подлежит застройке, составила 1024 га. В 2017 году подготовлено проектов планировки и проектов межевания территории площадью 98,3 га.

Доля выявленных объектов самовольного строительства к общему количеству объектов строительства на территории Пермского муниципального района составляет 4,8% (при плановом показателе 5%). На территории Пермского муниципального района количество строящихся объектов капитального строительства составляет 1571. В целях выявления фактов нарушения градостроительного законодательства проведено 74 проверки самовольного строительства на территории муниципального района. В результате проведённых проверок выявлено 74 объекта индивидуального жилищного строительства, которые возводились без полученного в установленном порядке разрешения на строительство, что составляет 4,8 % от общего количества строящихся объектов 97,0% от планового показателя. По результатам проверок материалы переданы в прокуратуру Пермского района.

Доля предоставленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом составила 60,0% при плановом показателе - 60,0%. Для достижения показателя проводились мероприятия по сопровождению (технической поддержке) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности. По запросам физических и юридических лиц, органов местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района предоставлено сведений информационной системы в количестве 4 365. Из них автоматизированным способом, т.е. из автоматизированной информационной системы - 2 619 сведений.

Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов составила 59% (при плановом показателе 60%). Поступило документов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 2208, из них размещено в актуализированных разделах системы 1 303 документов.

 Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков составило 4 963 (при плане 2 500). Градостроительные планы земельных участков в количестве 2118 подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц за счёт бюджета Пермского муниципального района по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Количество градостроительных планов земельных участков, подготовленных специалистами МКУ УГ, составило 2 845.

 Уровень достижения показателей муниципальной программы, подпрограмм составил 106,7%.

В 2017 году осуществлена реализация следующих мероприятий:

- проведена работа по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений, в схему территориального планирования Пермского муниципального района на сумму 249,5 тыс. руб.;

- проведена работа по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки на сумму 99,9 тыс. руб.;

- проведена работа по координированию границ населенных пунктов на сумму 103,6 тыс. руб.;

- разработаны проекты планировки территории, проекты межевания территории на сумму 989,9 тыс. руб.;

- разработаны градостроительные планы земельных участков на сумму 4492,0 тыс. руб.;

- расходы на сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности составили 316,0 тыс. руб.

По итогам оценки эффективности Программа **«**Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2017 год является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1372**

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено бюджетных средств 118 025,7 тыс. руб., фактически освоено 113 783,2 тыс. руб. (96,4 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 67 485,8 тыс. руб., освоено 63 932,9 тыс. руб. (94,7 %); за счет средств бюджета Пермского края 22 218,1 тыс. руб., освоено 21 766,4 тыс. руб. (98 %); за счет средств федерального бюджета 23 294,9 тыс. руб., освоено 23293,1 тыс. руб. (99,9%); за счет средств бюджетов сельских поселений 5 026,9 тыс. руб., освоено 4 790,9 тыс. руб. (95,3 %).

В 2017 году индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района составил 101%.

 Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий за 2017 год составили 37 049 га при плане 37 049 га (100 %).

 Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составили 3770 га при плане 3770 га (100%).

Проведено 12 ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, из них постоянно действующая в с. Фролы. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели Пермского муниципального района принимали участие в ярмарочных мероприятиях г. Перми и Пермского края.

В конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» приняли участие 16 человек, при плане 14 человек, показатель выполнен на 114,2%.

Производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, в сельскохозяйственных предприятиях Пермского муниципального района составляет 2260,0 тыс. руб., выполнение показателя составило 100,0%.

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах Пермского муниципального района, составило 200 человек при плановом значении 150 человек.

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах на территории Пермского муниципального района составило 380 человек при плане 200 человек.

Управлением по развитию агропромышленного конкурса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района было проведено 80 плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств, при плане 60.

В 2017 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных. Расходы составили 260,0 тыс. руб.

2. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района». Расходы данное мероприятие составили за счет бюджета Пермского муниципального района 50,0 тыс. руб.

3. Возмещена часть процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования. Расходы составили за счет средств: бюджета Пермского края- 5,2 тыс. руб. (исполнение 11,8 %), федерального бюджета -79,1 тыс. руб. (исполнение 97,8%). В связи с отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей не использованы средства краевого бюджета в сумме 38,8 тыс. руб., средств федерального бюджета в сумме 1,8 тыс.руб.

4. Проведено четыре конкурса профессионального мастерства:

конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района;

конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района;

смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района;

конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района».

Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства за счет средств бюджета Пермского муниципального района составили 450,0 тыс. руб. (исполнение плана 100 %).

5. Проведены совещания и семинары, в которых приняли участие 380 субъектов малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных производителей. Расходы на данные мероприятия составили 467,0 тыс. руб.

В 2017 году осуществлены мероприятия по газификации и водоснабжению в Култаевском, Сылвенском и Гамовском сельских поселениях на сумму 4 790,9 тыс. руб., из них:

1. Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района». Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 3 978,0 тыс. руб. при плане 4 183,7 тыс. руб. (исполнение плана 95,1 %). Средства в сумме 205,3 тыс. руб. предусмотрены на оплату контрактов по авторскому надзору и техническому контролю, а так же на окончательный расчет за проведение строительно-монтажных работ. Подрядчик устраняет замечания госстройнадзора.

2. Строительство сетей водоснабжения в селе Гамово Пермского района, по ул. Западная, ул. Целинная. Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 13,0 тыс. рублей при плане 25,3 тыс. руб. (исполнение 51,2 %). Средства в сумме 12,3 тыс. руб. не израсходованы в связи с экономией после завершения работ.

3. Проектирование объекта «Строительство водопровода по ул. Восточная в с. Гамово Пермского района». Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 577,0 тыс. руб. при плане 595,4 тыс. руб. (исполнение 96,9 %). Средства в сумме 18,4 тыс. руб. не израсходованы в связи с экономией после завершения проектирования.

4. Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Строителей, Подводников, Полевая, Подлесная, Победы, Юбилейная и по ул. Дорожная, Речная, Боровая, Целинная, Мостовая в п. Сылва». Расходы за счет средств бюджетов сельского поселения составили 222,9 тыс. руб. при плане 222,9 тыс. руб. (исполнение 100 %).

5. Реконструкция здания школы в с. Култаево. Расходы за счет средств бюджета Пермского муниципального района составили 45 853,5 тыс. руб. при плане 45 853,5 тыс. руб. (исполнение 100 %), бюджета Пермского края составили 19 293,9 тыс. руб. при плане 19706,8 тыс. руб. (исполнение 97,9%), федерального бюджета составили 19 199,0 тыс. руб. при плане 19199,0 тыс. руб. (исполнение 100%). Средства бюджета Пермского края в сумме 412,9 тыс. руб. не освоены в связи с экономией после завершения реконструкции. Средства возвращены.

6. Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района». Расходы за счет средств бюджета Пермского муниципального района составили 604,6 тыс. руб. при плане 4 157,5 тыс. руб. (исполнение 14,5 %), бюджета Пермского края составили 1720,7 тыс. руб. при плане 1720,7 тыс. руб. (исполнение 100%), федерального бюджета составили 4015,0 тыс. руб. при плане 4015,0 тыс. руб. (исполнение 100%), Средства Благотворительного фонда «Содействие - ХХI век» 9 353,1 тыс. руб. при плане 9 523,2 тыс. руб. (исполнении 98,2%). Не использованы средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 3552,9 тыс. руб., в том числе 3353,1 тыс. руб. в связи с замещением средствами Благотворительного фонда «Содействие - ХХI век» (на основании дополнительного соглашения №1 от 28.12.2017 к соглашению от 03.08.2017 г №3/08). Средства Благотворительного фонда в сумме 170,1 тыс. руб. не израсходованы в связи с экономией.

По итогам оценки эффективности Программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за 2017 год является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1382**

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 61 026,16 тыс. руб., освоено 60 980 тыс. руб. (99,92%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 60 295,06 тыс. руб., освоено – 60 248,9 тыс. руб. (99,92 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 731,1 тыс. руб., освоено 731,1 тыс. руб. (100 %).

По итогам 2017 года значение показателя «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел» составило 174870 чел., из них за 2017 год – 86769, 2016 год – 88101 (173000 чел. плановое значение), показатель перевыполнен 1,08%.

Показатель «Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой, %» (плановое значение 100%). Целевой показатель мероприятия муниципальной программы выполнен на 100%, отклонений нет в связи с дополнительным приобретением оборудования и сертифицированных программно-аппаратных комплексов.

Значение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС при поддержке администрации Пермского муниципального района, ед.» составило 15 проектов, из них за 2017 год – 6 проектов, за 2016 год – 9 проектов (плановое значение 12), показатель перевыполнен на 25%.

За отчетный период выработаны меры по предупреждению и профилактике коррупции; обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пермского муниципального района и их проектов (приняты 727 постановлений, 264 распоряжения).

За 2017 год 16 муниципальных служащих прошли обучение.

Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» составило 74,26% (плановое значение 60%). Показатель перевыполнен на 23,8%. Всего по Пермскому муниципальному району совместно с сельскими поселениями число граждан, подавших заявление в электронной форме, составило 122933, а общее число обратившихся за услугой составило 165540.

Значение показателя «Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %» составило 96,7% (плановое значение 85%). Показатель перевыполнен на 13,8%. В III-IV кварталах 2017 года было проведено социологическое исследование на предмет оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. В соответствии с методикой проведения социологического исследования анкетированию подверглись 30 респондентов.

Анализируя показатель «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Пермского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» за 2017 год в среднем составил 2 обращения (плановое значение не более 2). Показатель выполнен на 100%. В III-IV кварталах 2017 года было проведено социологическое исследование на предмет изучения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Пермского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В соответствии с методикой проведения социологического исследования анкетированию подверглись 30 респондентов.

В анализируемый период значение показателя «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пермского муниципального района для получения муниципальных услуг, мин.» составило 15 минут (плановое значение не более 15 минут). Показатель выполнен на 100%. В III-IV кварталах 2017 года было проведено социологическое исследование на предмет изучения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пермского муниципального района для получения муниципальных услуг. Как показало социологическое исследование среднее время ожидания составило 15 минут.

Информирование граждан через средства массовой информации о происходящих общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пермском муниципальном районе происходит через муниципальную газету «НИВА».

Значение показателя «Доля граждан получивших информацию о деятельности ОМСУ Пермского района, через муниципальную газету «НИВА», %» составило 11,9% (плановое значение 7,5%), показатель перевыполнен на 58,7%. На страницах газеты находят отражение значимые события для района – строительство жилья и объектов социальной сферы, реализация законов и работа органов местного самоуправления, мероприятия спортивной и культурной жизни районного и поселенческого масштабов. Газета является единственным средством массовой информации, распространяющимся во всех поселениях Пермского района посредством доставки ФГУП «Почта России». Выпускается еженедельно, по четвергам, стабильно, невзирая на выходные и праздничные дни. Среднеразовый тираж составил 6017 экземпляров (в 2016 году – 6000 экземпляров). Всего в 2017 году выпущено 52 номера газеты. В 2017 году было выпущено 40 информационных бюллетеней, в которых публикуются нормативные акты Пермского муниципального района (в 2016 году – 41), выход бюллетеней, по сравнению с предыдущими периодами, систематизирован и упорядочен. Бюллетени переданы в поселения – для администраций поселений и библиотек, а также в структурные подразделения администрации района.

За 2017 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» составило 33 (плановое значение 31). Показатель перевыполнен на 6,45%. Число ТОСов возросло до 33 единиц (12 вновь образованных ТОСов за 2017 год) и создано в 11-ти сельских поселениях Пермского муниципального района. Основной причиной перевыполнения показателя является агитация по созданию территориальных общественных самоуправлений через средства массовой информации, в том числе через официальный сайт Пермского муниципального района и сайты сельских поселений района. Дополнительным стимулом по организации ТОС служит возможность участия в краевом и районном конкурсе по привлечению денежных средств на реализацию социально значимых мероприятий.

На территории района в 2017 году осуществлялась реализация государственной национальной политики: мониторинг этнокультурной и религиозной ситуации в районе (социологические опросы); работа на федеральном портале «Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений»; оказание адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных или попавших под влияние терроризма и экстремизма; мониторинг общественно-политической ситуации в Пермском районе, в том числе экстремистских организаций; мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, межконфессиональных отношениях на территории района; участие в краевых семинарах, выставках, ярмарках, форумах, и т.д.

Таким образом, реализация Программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2017 году является эффективной. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 г. № 1370

Целью Программы является обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 139 414,3 тыс. руб., освоено 139 412,9 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 136 322,3 тыс. руб., освоено – 136 320,9 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 86,8 тыс. руб., освоено 86,8 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 3 005,2 тыс. руб., освоено 3 005,2 тыс. руб. (100 %).

В течение 2017 года, исходя из фактических и ожидаемых поступлений доходов, администраторами поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 103,6 млн. руб. Проводился ежемесячный мониторинг по поступлению НДФЛ по крупным налогоплательщикам района.

В целях рационального использования бюджетных средств, в течение года 7 раз осуществлялось уточнение районного бюджета. В результате эффективного исполнения районного бюджета, в районе отсутствует просроченная кредиторская задолженность, произошло снижение задолженности муниципальных учреждений и организаций в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.

Проведена инвентаризация расходных обязательств, на наличие нормативного правового регулирования предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год, в ходе формирования реестра расходных обязательств. Принято 32 нормативно-правовых документов на сопровождение расходных обязательств функциональных органов района.

Проведено 11 заседаний экономического совета при главе администрации района, заслушана информация о причинах возникновения недоимки в консолидированный бюджет района от руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, рассмотрены планы мероприятий по обеспечению погашения недоимки. В результате дополнительно поступило доходов в бюджет района 1,3 млн. руб.

Во 2 квартале 2017 года проведены балансовые комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2016 год. По результатам проведенных балансовых комиссий приняты решения по пяти муниципальным унитарным предприятиям Пермского района. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, поступили по 3 предприятиям в сумме 1 560,7 тыс. руб.

ОАО «Сбербанк России» погашена задолженность по муниципальному долгу в сумме 6,0 млн. руб., расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 102,9 тыс. руб.

Проведено 11 плановых ревизий и 5 внеплановых проверок по Требованиям и обращениям прокуратуры в муниципальных учреждениях района.

Подготовлено 15 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год.

Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции.

Соответствие «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, выполнено на 100 %.

За 2017 год объем собственных доходов сельских поселений на душу населения (в сопоставимом выражении), тыс. рублей/чел. составил 5,9 тыс. руб. при плане не менее 5,1 тыс. руб. Показатель выполнен.

Подведены итоги конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений за 2016 год: 1-е место – Платошинское поселение, 2-е место – Култаевское поселение, 3-е место - Гамовское поселение.

В 2017 году предоставлены кредиты сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов в общей сумме 26 600,0 тыс. руб., в т. ч.: Двуреченскому поселению – 5 000,0 тыс. руб., Култаевскому – 10 000,0 тыс. руб., Фроловскому – 9 500,0 тыс. руб., Юго-Камскому - 2 100,0 тыс. руб.

Проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Двуреченского сельского поселения в 2016 году на общую сумму 8 800,0 тыс.руб. По бюджетным кредитам, предоставленным в 2017 году, проведена реструктуризация задолженности на сумму 8 000,0 тыс. руб., в т. ч. бюджету Фроловского сельского поселения на сумму 3 000,0 тыс. руб., бюджету Двуреченского сельского поселения на сумму 5 000,0 тыс. руб.

Исполнены в полном объеме средства на выполнение передаваемых полномочий на обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов поселений, между сельскими поселениями и муниципальным районом на основании заключенных соглашений. В рамках заключенных соглашений о передаче полномочий в 2017 году обслуживалось 136 лицевых счетов поселений.

Осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения. Средства на обслуживание исполнены в полном объеме.

Проведен семинар с главными бухгалтерами и финансистами сельских поселений по вопросам: о порядке предоставления субсидий на ремонт дорог, о расходах на содержание ОМС, публичный бюджет, итоги оценки деятельности поселений за 2016 год, итоги сдачи годового отчета за 2016 год.

 Таким образом, реализация Муниципальной программы Пермского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», в 2017 году соответствует высокому уровню эффективности. Плановые показатели Муниципальной программы выполнены на 100 и более процентов. Фактический объем финансирования по Муниципальной программе составил 100 %. Рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1386

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено бюджетных средств 56 656,3 тыс. руб., фактически освоено 52 090,6 тыс. руб.(91,9%), в том числе за счет средств:

 - бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 44 997,3 тыс. руб., освоено – 44 363,5 тыс. руб. (98,6%),

- бюджета Пермского края предусмотрено – 14,7 тыс. руб., освоено – 14,7 тыс. руб. (100%),

- бюджетов сельских поселений – 11 644,3 тыс. руб., освоено – 7 712,4 тыс. руб. (66,2%).

Собираемость взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района в 2017 году, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности составила 100%.

На территории Усть-Качкинского сельского поселения ликвидирован (снесен) аварийный многоквартирный дом общей площадью 192,5 кв. м., по адресу: с. Усть-Качка, ул. Садовая, дом 22.

Проведен ремонт сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. Протяженность отремонтированных сетей составила 378 п. м.

Выполнены мероприятия по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполнены в полном объеме, протяженность отремонтированных сетей составила 1 983,2 п. м.

Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, составило 100%. Протяженность обслуживаемых сетей в 2017 году составила 1 983,2 п.м.

Протяженность газопроводов, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию, составила 16 373,3 п. м., при плане 19 151,3 п. м. В 2017 году на мероприятие были запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 297,7 тыс. руб. Освоение средств составило 291,6 тыс. руб. (98,0%).

В 2017 году запланированы средства бюджета Пермского района в сумме 7,1 тыс. руб. на мероприятие по аварийно-спасательному обслуживанию газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. Средства планировались на реализацию заключенного контракта по объекту «Газопровод к объектам туристической инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский. Средства не освоены в связи с тем, что по условиям муниципального контракта оплата должна производиться с момента пуска газа, пуск газа не осуществлен.

В 2017 году осуществлены мероприятия коммунально – инженерной инфраструктуры, на которые направлялись средства бюджетов сельских поселений в сумме 7 438,3 тыс. руб. Освоение средств составило 3 800,9 тыс. руб.(51%). Не использованы средства по объектам:

1. «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» в 2017 году запланировано средства поселения в сумме 712,1 тыс. руб. Не освоены средства в сумме 454, 3 тыс. руб. Денежные средства оплачены частично в связи с тем, что подрядчиком устраняются замечания государственной экспертизы. Окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения.

2. «Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района» проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. При передаче проектно-сметной документации в государственную экспертизу получены замечания. Средства Гамовского поселения, запланированные на 2017 год в сумме 464,4 тыс. руб. израсходованы не в полном объеме. Освоение средств бюджета Гамовского сельского поселения составило в сумме 68,8 тыс. руб. Окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения.

3. «Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол». В 2017 году были запланированы средства Савинского сельского поселения в сумме 6 191,9 тыс. руб. Оплата произведена по факту выполненных работ в сумме 3 404,4 тыс. руб. В настоящее время завершены пусконаладочные работы по объекту. Объект введен в эксплуатацию и поставлен Росреестром на кадастровый учет.

По итогам оценки эффективности за 2017 год Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1378

В рамках реализации Программы осуществляется содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Пермского муниципального района, а также благоустройство и озеленение административного центра.

Целями Программы являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района и повышение уровня благоустройства.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено бюджетных средств 469 687,8 тыс. руб., фактически освоено 464 085,3 тыс. руб. (98,8 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 117 048,8 тыс. руб., освоено – 115 586,2 тыс. руб. (98,8%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено – 147 900,2 тыс. руб., освоено – 143 760,3 тыс. руб. (97,2 %), за счет средств федерального бюджета предусмотрено – 199 408,4 тыс. руб., освоение составило 100,0%, за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено − 5 330,4 тыс. руб., освоение составило 100,0%.

По итогам реализации Программы в 2017 году достигнуты все планируемые показатели программы:

- доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 82%;

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 108,5%.

По итогам реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог» в 2017 году достигнуты показатели:

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, составила 100%. Все автодороги, находящиеся в оперативном управлении МКУ Управление благоустройством Пермского района, поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание);

- протяженность бесхозяйных дорог снизилась на 9,179 км. Поставлены на баланс все дороги, запланированные к паспортизации в 2017 году. Снижение протяженности на 0,571 км от запланированных 9,750 км произошло ввиду уточнения границ дорог в процессе их паспортизации. Указанные дороги включены в реестр муниципальной собственности Пермского района и поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание) с 01.01.2018.

В течение 2017 года на содержание автомобильных дорог направлено 78 290,4 тыс. руб. средств бюджета Пермского муниципального района.

На ремонт 19,499 км автомобильных дорог за счет средств бюджета Пермского муниципального района направлено 33 633,7 тыс. руб. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 141 618,3 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт еще 30,672 км автомобильных дорог Пермского муниципального района.

В целом в 2017 году за счет средств районного и федерального бюджетов произведен ремонт 50,171 км автомобильных дорог Пермского муниципального района. По всем ремонтным работам на асфальтированных автодорогах за счет средств бюджета Пермского муниципального района осуществлялся лабораторный контроль качества работ.

Кроме того, на условиях софинансирования с дорожным фондом Пермского края произведена реконструкция 2,01 км автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино. Из бюджета Пермского муниципального района на реконструкцию направлено 2 560,3 тыс. руб. Из бюджета Пермского края – 44 839,7 тыс. руб. Работы по реконструкции самой автомобильной дороги закончены, однако ввиду неисполнения обязательств со стороны ОАО «МРСК-Урала» работы по переустройству высоковольтных линий вдоль дороги не завершены, не освоено 7% средств краевого бюджета (3 552,1 тыс. руб.). В связи с этим, ввод объекта в эксплуатацию и освоение оставшихся средств краевого бюджета запланированы на 2018 год.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений в 2017 году составила 33,041 км.

В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 15.08.2014 № 798-п отремонтировано 16,250 км дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета Фроловского сельского поселения было направлено 2 632,0 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края 49 717,5 тыс. руб.

В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п 1. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» отремонтировано 6,110 км автомобильных дорог сельских поселений:

- 1,746 км дороги по ул. Трактовая в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета сельского поселения выделено - 536,7 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края - 8 993,3 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме;

- 3,614 км дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета сельского поселения выделено - 1 350,0 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края - 25 245,0 тыс. руб. Средства освоены полностью;

- 0,170 км дороги по ул. Ленина в п. Юг Юговского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета сельского поселения выделено - 46,9 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края - 890,1 тыс. руб. Средства освоены полностью;

- капитально отремонтировано 0,580 км дорог по ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьному переулку в д. Малая Сылвенского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия из бюджета сельского поселения выделено - 764,8 тыс. руб., из дорожного фонда Пермского края - 15 144,8 тыс. руб. По результатам фактически выполненных работ экономия средств дорожного фонда Пермского края составила 305,3 тыс. руб.

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 57 790,1 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт 10,681 км автомобильных дорог сельских поселений.

Полномочия по ремонту автомобильных дорог сельских поселений за счет средств федерального и краевого бюджетов были переданы в Пермский муниципальный район.

При реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в бюджет Пермского муниципального района от подрядных организаций поступило 3,7 млн. руб. неустойки за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог Пермского муниципального района и автомобильных дорог сельских поселений.

По итогам оценки эффективности за 2017 год Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1387

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено бюджетных средств на сумму 16 947,1 тыс. руб., фактически освоено 16 946,4 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств:

- бюджета Пермского муниципального района – предусмотрено 185,0 тыс. руб., освоено – 184,3 тыс. руб. (99,6%),

- бюджета Пермского края – предусмотрено 5 504,1 тыс. руб., освоено – 5 504,1 тыс. руб. (100%),

- федерального бюджета – предусмотрено 7 501,5 тыс. руб., освоено – 7 501,5 тыс. руб. (100%),

- бюджетов сельских поселений – 3 756,5 тыс. руб., освоено – 3 756,5 тыс. руб. (100%).

За 2017 год доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, запланирована на уровне 47%, исполнение составило 55,6% (100%).

Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района составила 78,4%.

Администрациями сельских поселений ликвидировано 58 несанкционированных свалок.

Привлечено к экологическому образованию 60,0 тыс. чел. В селе Лобаново реализован молодежный социальный проект «Эко-Аction». Проект направлен на сплочение и активизацию жителей села Лобаново посредством организации серии экологических мероприятий, направленных на благоустройство села и повышение уровня экологической культуры населения. В рамках реализации проекта силами экологической агитбригады проведено 6 праздников, а также проведены субботники совместно с жителями по благоустройству дворов. По итогам реализации проекта проведен экологический фестиваль «Эко-Аction» с награждением самых активных жителей села.

Еще один проект, который был ревизован с марта по август 2017 года на базе МУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения» при поддержке Министерства культуры Пермского края (Проект стал победителем краевого конкурса в номинации «Библиотека и развитие территории») в Юго-Камском сельском поселении - это Проект «ЭкоДозор-ЮК». Цель проекта - развитие подросткового волонтерского экологического движения в поселке, повышение гражданской активности через успех «малых» дел.

Проведены такие семинары, конференции, экологические слеты, включая поощрение по итогам конкурсов и акций, как:

- ХХХVII «Районный конкурс исследовательских работ учащихся «Наука и детство»;

- Районный (заочный) конкурс «Чистая вода»;

- Акция «Благоустройство, уборка и озеленение населенных пунктов Пермского муниципального района»;

- Акция «Дни защиты от экологической опасности»;

- Фотоконкурс «Фантазии родного края».

Мероприятия освещались в средствах массовой информации (районная газета «Нива», официальные сайты: администрации Пермского муниципального района, администраций сельских поселений, образовательных учреждений, учреждений культуры, сайт «Природа Пермского края»).

Осуществлена подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, выпущены листовки, календари, плакаты с экологической тематикой.

В 2017 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.  Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района. В 2017 году произведена оплата по контракту в сумме 6 410,3 тыс. руб., из которых средства бюджета Пермского края 2 244,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3 460,3 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского поселения – 705,1 тыс. руб. руб.;

2. Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского района. В 2017 году произведена оплата по контракту в сумме 7 501,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 2 621,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 041,2 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского поселения – 838,9 тыс. руб. руб.;

3. Проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района». Расходы в 2017 году составили 850,0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 637,5 тыс. руб., средства сельского поселения – 212,5 тыс. руб. В 2018 году – окончательный расчет за выполненные работы.

По итогам оценки эффективность Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2017 год является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1376

Целью Программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено за счет средств бюджета 21 028,9 тыс. руб., фактически освоено 19 456,6 тыс. руб. (92,5 %), в том числе: за счет средств бюджетов сельских поселений 3 830,9 тыс. руб., освоено 3 791,1 тыс. руб. (99,0 %), за счет средств бюджета Пермского края 11 231,8 тыс. руб., освоено 11 122,8 тыс. руб. (99,0 %), за счет средств федерального бюджета 5 966,2 тыс. руб., освоено 4 542,7 тыс. руб. (76,1 %).

Количество граждан (семей), получивших в 2017 году свидетельства - 18, в том числе: 15 молодых семей, 3 вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной Войны.

Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия в 2017 году - 19, в том числе: 15 молодых семей, 1 инвалид и 3 вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной Войны.

Улучшили жилищные условия молодые семьи, инвалид и вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной Войны по следующим поселениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Гамовское сельское поселение | 1 |
| Двуреченское сельское поселение | 1 |
| Кондратовское сельское поселение | 3 |
| Кукуштанское сельское поселение | 1 |
| Култаевское сельское поселение | 6 |
| Платошинское сельское поселение | 1 |
| Савинское сельское поселение | 2 |
| Сылвенское сельское поселение  | 2 |
| Фроловское сельское поселение | 1 |
| Юго-Камское сельское поселение | 1 |

Всего приобретено, введено в эксплуатацию 1 072,6 кв. м. жилья, в том

числе:

918,4 кв. м. - молодыми семьями;

154,2 кв. м. - отдельными категориями граждан (инвалиды, вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной Войны).

Привлечено внебюджетных средств 16 370,7 тыс. руб. (молодыми семьями).

В течение 2017 года поступило 61 заявление от молодых семей, граждан, молодых специалистов, проживающих в Пермском муниципальном районе, для участия в программе. Произведена проверка достоверности представленных документов от кандидатов на участие в Программе. По итогам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, в состав участниц Программы включены 35 семей.

По итогам оценки Программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2017 год является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 30.12.2016 года № 768**

Целью Программы является демографический рост за счет снижения смертности населения в трудоспособном возрасте и повышение рождаемости.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 171,4 тыс. рублей, освоено 169,3 тыс. рублей (98,78%). Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Причиной не освоения средств в полном объеме послужило отсутствие необходимости разработки дополнительных макетов печатной продукции.

В рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

1. Проведение массовых акций, флешмобов, квестов по формированию мотивации населения к здоровому образу жизни.

2. Информационная пропаганда здорового образа жизни (наглядная агитация – сезонные плакаты, листовки, буклеты; печатная пропаганда).

17 июня 2017 года была проведена акция «Здоровая Политика» в п. Юго-Камский на фестивале отцов «Мастера семейного счастья», участникам фестиваля представилась возможность:

- получить навыки оказания первой медицинской помощи;

- посетить тренинг «Лучший учитель в жизни – это ПАПА»;

- познакомиться с традиционным китайским воинским искусством «Ушу»;

- пройти аэробную тренировку.

Количество участников - 260 человек.

24 июня 2017 года была проведена акция «Здоровая Политика» в с. Гамово, на фестивале «Уральские зори». Участникам фестиваля представилась возможность:

- получить навыки оказания первой медицинской помощи;

- поучаствовать в конкурсе семейных рисунков «Мы за ЗОЖ»;

- пройти экспресс-тест на ВИЧ;

- сделать флюорографию;

- при помощи анкеты оценить уровень стресса.

Количество участников акции 600 человек.

10 сентября 2017 года в с. Гамово проходила акция «Здоровая Политика». Был проведен конкурс семейных рисунков, а также организованы открытые тренировки, где каждый желающий мог попробовать свои силы в разных направлениях фитнеса, а также познакомиться с традиционным китайским воинским искусством «Ушу». Количество участников 200 человек.

20-21 октября 2017 года в рамках большого молодежного форума «Твое время» была организована акция «Здоровая Политика» проведен опрос участников на тему здорового образа жизни, выданы буклеты «Инсульт может коснуться каждого», «Как предотвратить инфаркт миокарда?» в количестве 2500 шт. Количество участников данного мероприятия составило 2500 человек.

25 ноября 2017 года в рамках проведения молодежной премии «Будущее начинается сегодня» проходил флешмоб «Здоровая Политика», для которого были разработаны плакаты, посвященные здоровому образу жизни. Количество участников составило 400 человек.

2-3 декабря 2017 года на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» прошел краевой семейный форум, на котором была проведена акция «Здоровая Политика». Участникам выданы буклеты «Общаться с ребенком…Как?» в количестве 200 штук. Кроме того, выдавались значки за участие в конкурсе рисунков и участие в мастер-классе по спортивным танцам. Также была организована фотозона для участников форума. Количество участников форума 730 человек.

Ежеквартально управлением социального развития администрации Пермского муниципального района направлялись сезонные листовки, плакаты, буклеты в администрации сельских поселений Пермского муниципального района для дальнейшего размещения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта. Тематика полиграфической продукции: «Инсульт может коснуться каждого», «Здоровье глаз», «Как защитится от клеща», «Как распознать авитаминоз», « Как не перетрудиться на огороде?», «Что такое осенняя хандра и как с ней правильно бороться?», «Как общаться с ребенком» и др. Количество плакатов за 2017 год – 400 шт., буклетов – 5000 шт., листовок - 2400 шт.

Охват по информационной пропаганде здорового образа жизни (наглядная агитация) 5 000 человек.

Численность населения Пермского муниципального района на 01.01.2017 составила 107 986 человек. Значение показателя «Численность населения Пермского муниципального района» составило 110123 человека на конец ноября 2017 года (плановое значение – 108418). Показатель исполнен на 101,57 %. Увеличение показателя связано с увеличением естественного и миграционного прироста населения.

Число участников мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни составило 9690 человек. Показатель «Число участников мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни, от общей численности населения Пермского муниципального района» равен 8,8 % (плановое значение 8,74 %) Показатель исполнен на 100,69 %, что связано с увеличением числа участников мероприятий.

Эффективность реализации Программы составила 98,77.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за отчетный 2017 год является эффективной.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 года № 729**

Целью муниципальной программы является формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) сферах жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 714,9 тыс. рублей, освоено 697,3 тыс. рублей. (97,54%).

Неполное освоение сложилось за счет экономии средств на аренду помещения. Совещания по вопросам доступной среды для маломобильных групп населения проходили в зале заседаний Земского Собрания Пермского муниципального района, с использованием их оборудования.

Плановое значение показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов» равен 45 %, факт за 2017 год – 90 % на основании опроса инвалидов, проживающих в Пермском муниципальном районе.

В ходе реализации мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» в МБУ ДО «Детская школа искусств д. Кондратово» проведены следующие работы: установка противоскользящего покрытия крыльца и пандуса, сигнальной кнопки, визуальных средств информации о предоставлении услуг (информационные стенды, бегущие строки, эхолокационные экраны), увеличение дверных проемов и монтаж порогов).

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2017 из 74 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 45 являются полностью или частично доступными.

Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в 2017 году составила 60,81 % (плановое значение показателя 51,67 %). Показатель исполнен на 117,67 %.

По итогам 2017 года физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе занимается 898 человек, включая детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих занятия физической культуры в образовательных учреждениях. В мероприятиях спортивной направленности приняли участие 179 инвалидов.

В детских школах искусств Пермского муниципального района обучаются 5 детей-инвалидов, принимающих участие в мероприятиях школ и участвующих в концертной и выставочной деятельности.

Культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 553 мероприятия с участием инвалидов. Зрителей и участников на данных мероприятиях было 47 174 человека. В учреждениях культуры клубного типа действуют 29 инклюзивных коллективов, включающих 488 инвалидов, участвующих в мероприятиях и концертной, выставочной деятельности.

Библиотеками сельских поселений Пермского муниципального района было проведено 204 мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 2017 год библиотеки посетили 1 605 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Целевой показатель Программы «Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях, от общего количества инвалидов» рассчитывается исходя из 179 человек, участвующих в соревнованиях, 5 человек, обучающихся в детских школах искусств, 488 участников творческих объединений и 1605 посетителей библиотек.

По данным территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам количество инвалидов в Пермском муниципальном районе составляет 7 613 человек.

Показатель «Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях, от общего количества инвалидов» составил 29,91 (плановое значение показателя 10 %). Показатель исполнен на 299,1 %.

Администрацией Пермского муниципального района совместно с Всероссийским обществом инвалидов проведены 20 социально значимых мероприятий. Все мероприятия, запланированные в 2017 году, проведены в полном объеме.Процент исполнения равен 100 %.

Эффективность реализации Программы составила 126,8.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за отчетный 2017 год является эффективной.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программ**

В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач Программ в зависимости от степени достижения целевых показателей Программ с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Программ проведена финансово-экономическим управлением администрации района на основании информации, представленной исполнителями Программ в годовых отчетах по Программам.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась

с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей Программы;

уровень финансирования реализации Программы.

В соответствии с данными показателями определена характеристика эффективности реализации каждой Программы.

Программа считается эффективной, если оценки находится в диапазоне 80 % и более.

Программа считается неэффективной, если оценки находится в диапазоне менее 80 %.

На основе оценки эффективности реализации Программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации программы, далее в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень Программ, сформированный по результатам проведенной оценки, приведен в приложении 5.

По результатам оценки эффективности реализации в 2017 году муниципальных программ все 17 программ являются эффективными.

 Наиболее высокая оценка эффективности Программы «Управление земельными ресурсами и имуществом» - 128,8 %, наиболее низкое у Программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе».