### Сводный годовой доклад

### о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам за 2018 год

### Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района за 2018 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 1 раздела VI Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального района, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденного решением Земского Собрания от 26.02.2015 № 44 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Пермского муниципального района.

К Сводному докладу прилагается информация:

об объемах финансирования муниципальных программ Пермского муниципального района за 2018 год (приложение № 1);

об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального района за 2018 год (приложение № 2);

о достижении конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального района за 2018 год (приложение № 3);

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам 2018 года (приложение № 4).

### I. Общие сведения о муниципальных программах

### Пермского муниципального района

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, как и в предыдущем году, остается расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, достижения конкретных целей и достижения целевых показателей.

Проект бюджета Пермского муниципального района на среднесрочный период формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы Пермского муниципального района (далее – Программа), охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации Пермского муниципального района.

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 29.09.2015 № 1317 (в ред. от 23.07.2018 № 383), определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности Программ, а также контроля за ходом их реализации.

Разработка Программ на период 2016-2020 годов осуществлялась на основании Перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением администрации Пермского муниципального района от 06.02.2015 № 357 (в ред. от 18.10.2018 № 529) .

Основой для разработки проектов муниципальных программ на 2016-2020 годы стали:

Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края, утвержденная решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60;

показатели результативности деятельности администрации Пермского муниципального района на 2018 год, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 23.03.2017 № 298-п;

нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные главой Пермского муниципального района;

установленные полномочия функционального органа администрации Пермского муниципального района.

Особенностями разработки муниципальных программ на 2016-2020 гг. явились: сохранение преемственности целей и задач Программ документам стратегического планирования Пермского муниципального района;

увязка Программ с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

применение внедренной программной классификации в бюджете Пермского муниципального района;

включение инвестиционных расходов в состав Программ.

В 2018 году администрацией Пермского муниципального района реализовывалось 18 Программ по четырем приоритетным направлениям, которые предусмотрены Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016 – 2030 годы: социальная сфера, экономическое развитие, муниципальное управление, инфраструктурная среда.

Следует отметить, что в 2018 году администрацией района осуществлялась реализация новой Программы: развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2018 год составили 3 312 075,5 тыс. рублей, освоено 88,2 % от плановых назначений. В объеме бюджетного финансирования на реализацию муниципальных программ 63,7 % расходов произведено за счет средств федерального и краевого бюджетов, 35,6 % - за счет средств бюджета Пермского муниципального района, 0,66 % - за счет средств бюджетов сельских поселений. Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 61835,1 тыс. руб. (приложение 1). Не привлечены запланированные внебюджетные источники по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в объеме 155 853,2 тыс. руб., которые сформированы за счет средств собственников многоквартирных домов и предусмотрены на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» привлечено внебюджетных средств на 10 250,0 тыс. руб. больше запланированного значения в связи с продолжением строительства объекта туристской инфраструктуры в парке активного отдыха «Юго-Камские горки», а также в связи с увеличением в последней декаде декабря 2018 года выданных Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства микрозаймов за счет снижения процентной ставки до 10%.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие Программы:

«Развитие системы образования» - 69,3 %,

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» - 12,0 %,

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 4,3 %,

«Развитие сферы культуры» - 3,3 %;

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» - 2,1 %.

**II. Сведения об основных результатах реализации программ**

Конечные показатели по Программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3. В 18 муниципальных программах насчитывается 55 конечных показателей. Не достигнуты 10 целевых показателей по 8 муниципальным программам (в 2018 году не достигнутыми были 3 целевых показателя по 3 МП):

по МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» показатель «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 3-18 лет, проживающих в Пермском районе» составил 12,5% или 99,2% от планового значения;

по МП «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатели: «Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения» и «Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского населения». Первый показатель составил 6,9 ед. или 98,6% от планового значения, второй показатель – 2,6 ед. или 80,8 % от планового значения;

по МП «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности» составил 89,5% или 89,5% от планового значения;

по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района» составил 66 % или 80,5% от планового значения;

по МП «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета» составил 1,14 руб. или 34,7% от планового значения;

по МП «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» показатели «Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченных к участию в экологической деятельности» и «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского района». Первый показатель составил 39,6 %. или 84,3 % от планового значения, второй показатель – 74,5 % или 74,5 % от планового значения;

по МП «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» показатель «Увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составил 36 503,6 га или 98,3% от планового значения;

по МП «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района» составил 78 653 чел. или 89,4 %.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379**

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 2 399 243,8 тыс. руб., освоено 2 023 404,0 тыс. руб. (84,3 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 580 456,8 тыс. руб., освоено 562 604,8 тыс. руб. (96,9 %) за счет средств бюджета Пермского края 1 656 113,9 тыс.руб., освоено 1 460 799,2 тыс. руб. (88,2 %), за счет средств федерального бюджета 162 673,1 тыс. руб., средства не освоены.

Неполное освоение сложилось за счет экономии в результате: проведения конкурсных процедур, уменьшения получателей выплат мер социальной поддержки, отказ педагогического работника от участия в проекте «Жилье для учителя», снято с дошкольных образовательных организаций, не выполнивших муниципальное задание, экономия по налогу на имущество.

В отчетном году в муниципальных образовательных организациях получили дошкольную образовательную услугу 7 631 ребенок в возрасте до 7 лет, что на 275 детей больше чем в 2017 году за счет дополнительного комплектования в имеющиеся группы в дошкольных образовательных организациях района.

В 2018 году планировалось приобретение здания детского сада в д. Кондратово, т.е. введение новых 350 мест, но по причине не готовности объекта в срок, приобретение перенесено на 2019 год. Неисполнение составило 238 385,98 тыс. руб.

Не освоены средства федерального бюджета в сумме 18 636,1 тыс. руб. на приобретение детского сада в с. Култаево в связи с тем, что средства выделены 26.12.2018.

По состоянию на 01.01.2019 года очередь на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 3 до 7 лет (1 041 ребенок) сохраняется в территориях с массовой застройкой жильем: д. Кондратово, с. Лобаново, с. Фролы, Двуреченское поселение, Савинское поселение.

Одним из направлений работы стало создание условий для развития частного предпринимательства в сфере дошкольного образования. Вариативность дошкольного образования направлена на получение права по доступности дошкольного образования. В 2018 году из бюджета Пермского района предоставлена субсидия на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми ИП Субботин И.А. и ИП Карабатова З.Ф. в объеме 135,2 тыс руб., благодаря которой 51 ребенок получил услугу по присмотру и уходу за детьми и дополнительные образовательные услуги в д. Кондратово и с.Гамово.

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного образования предоставлены средства на возмещение затрат образовательным организациям, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода по льготным категориям детей в сумме 23 786,8 тыс. руб. Возмещение льготы по родительской плате предоставлено на 2 502 ребенка.

Предоставлена родителям компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на 5 874 ребенка в сумме 20 450,3 тыс. руб.

В 2018 году количество получателей услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» запланировано 14 159 человек, по факту составило 14 788 учащихся. Рост численности обучающихся, по отношению к 2017 году составляет 1 023 человек.

В 2017 году приобретено здание школы в с. Фролы, в 2018 году созданы 1 225 мест для детей школьного возраста.

В целях обеспечения общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования, организован подвоз 2 139 учащихся до образовательной организации и обратно на сумму 15 438,9 тыс. руб. Приобретены 5 школьных автобусов на сумму 13 480,0 тыс. руб.

В целях создания условий для получения качественного образования, обеспечения охвата горячим питанием обучающихся, предусмотрены и освоены средства местного бюджета на предоставление двухразового бесплатного питания 845 учащимся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 15 176,1 тыс. руб., и на предоставление двухразового бесплатного питания 99 детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах в сумме 1 583,7 тыс. руб.

Предоставлены меры социальной поддержки 4 611 учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей в виде бесплатного питания на сумму 54 311,1 тыс. руб. Предоставлена выплата на приобретение школьной формы 1 823 детям из многодетных малоимущих семей на сумму 6 012,7 тыс. руб.

Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования реализуется в учреждении дополнительного образования детей неспортивной направленности МАОУ ДЮЦ «Импульс» (3210 детей) и в учреждении дополнительного образования спортивной направленности МАОУ ДЮСШ «Вихрь» (3100 детей). Всего в 2018 году охвачено 6 310 детей.

Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет за 2018 год составил 9,6 %, при плановом значении 9,5 %.

33,0 % детей, стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников регионального этапа из числа детей Пермского муниципального района за 2018 год, при плановом значении показателя – 31 %.

26,0 % составила доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей, в общем количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет, плановое значение 26 %.

89,0 % (9520) детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Пермском муниципальном районе, были охвачены различными формами отдыха и оздоровления, плановое значение 70 %. Предпочтение было отдано лагерям с дневным пребыванием детей, лагерям досуга и отдыха, походам, сплавам, экскурсиям.

13,0 % (2 044 ребенка) к 13 % запланированным отдохнули и оздоровились в загородных и санаторных летних лагерях.

637 детей оздоровились в профильных сменах, организованных на базе загородных лагерей в летние и осенние каникулы. План на 2018 год – 500 детей.

80,0 % составила доля детей Пермского муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей данной категории при плане 80 %.

Мероприятия, направленные на реализацию приоритетов в сфере кадровой политики Пермского муниципального района:

- 188 педагогов получают ежемесячные доплаты за высшую категорию, 148 педагогов удостоены государственных и отраслевых наград, 82 молодых специалиста получают ежемесячную надбавку, 39 молодых специалистов получили единовременные государственные пособия при устройстве на работу на педагогические должности после окончания учебного заведения (в соответствии со ст.23 Закона ПК «Об образовании в Пермском крае»).

- 2093 педагогам предоставлены меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг, проживающим и работающим в сельской местности (с членами семей 3 369 человек).

- 37 работников получили путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств краевого и районного бюджетов.

- 5 человек (кандидаты наук), работающие в общеобразовательных учреждениях района, ежемесячно получают доплаты в размере 10 000 руб.

Проведены районные профессиональные конкурсы: конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко» и конкурс «Золотое яблоко».

Можно отметить участие Пермского муниципального района в 2018 году в краевом проекте «Жилье для учителя». В рамках проекта молодые учителя Пермского края, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и прошедшие конкурсный отбор, могут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей на приобретение жилья в сельской местности. Участие в программе приняли 13 молодых учителей, которые переехали в Пермский муниципальный район, приобрели жилье и заняли 13 вакантных ставок учителей. Таким образом, была частично решена кадровая проблема в МАОУ «Гамовская средняя школа» (3 учителя), МАОУ «Лобановская средняя школа» (2 учителя), МБОУ «Конзаводская средняя школа» (1 учитель), МАОУ «Фроловская средняя школа» (5 учителей), МАОУ «Култаевская средняя школа» (2 учителя). На реализацию данной программы в 2018 году район получил из краевого бюджета 13,0 млн. руб., в 2017 – 6,0 млн руб.

В отчетном году реализованы две муниципальные услуги в электронном виде:

- прием заявлений и постановка на учет, зачисление детей в муниципальные образовательные организации дошкольного образования;

- ведение электронных дневников и журналов в образовательных организациях.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целей (решения задач) составила 1,0. Оценка эффективности по уровню финансирования реализации муниципальной программы – 84,3 %. Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 84,3 %, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384

Целью Программы является повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 49 406,6 тыс.руб., освоено 40 028,4 тыс.руб. (освоение 81%). За счет бюджета Пермского района запланировано в размере 22 277,9 тыс.руб., освоено 22 034,7 тыс.руб. – 98,9 % от плана, из бюджета Пермского края план 27 049,2 тыс.руб., освоено 17 932,5 тыс.руб. – 66,3%, из бюджета поселений Пермского района запланировано 79,5 тыс.руб., освоено 61,2 тыс.руб.- 76,9%. Средства освоены не в полном объеме в связи с приостановкой работ на объектах «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района», «Устройство универсальной спортивной площадки с.Кояново Пермского района» в виду неблагоприятных условий для проведения работ по укладке резиновых покрытий и благоустройству территории.

Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности %» составило 61,4 % (плановое значение – 38,27 %). Показатель выполнен на 160,4 % благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта:

1. Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района»;

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Усть-Качка Пермского района;

Значение показателя «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» составило 37,5 % (41 391человек) населения Пермского муниципального района, систематически занимаются физической культурой и спортом при плановом значении 37,5 %. Выполнен на 100%. Стабильность данного показателя объясняется планомерной работой по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального района расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.

Значение показателя «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» составило 80 % (24 570 человек) при плане 77,8 %. Увеличение показателя на 2,2 % по отношению к плановому произошло за счёт:

- увеличения количества спортивных секций для учащихся и студентов;

- активного развития таких направления, как фитнес, спортивные танцы и различные виды единоборств.

Значение показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 17,3% (1 319 человек) при плане 17,3 %. Показатель выполнен на 100 %. В 2018 году особое внимание уделялось организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Во всех учреждениях спорта работают группы здоровья и спортивные секции для инвалидов. Все работники домов спорта прошли инструктаж по работе с инвалидами и лицами ОВЗ.

В отчетном году проведены два районных фестиваля спорта инвалидов – детский и взрослый, турнир для семей с детьми– инвалидами и межмуниципальные состязания инвалидов, в которых приняли участие более 800 человек. Впервые в Пермском районе состоялся фестиваль ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в котором приняли участие порядка 90 человек.

Всего в течение года проведено более 50 спортивных мероприятий, в соревнованиях приняли участие более 18 тысяч человек при этом на спортивных мероприятиях присутствовали более 36 000 зрителей.

Проведен конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивных играм, приняло участие 11 сельских поселений, более 2000 человек в 8 видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол женский, волейбол мужской, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы. По итогам 2018 года 1 место в сельских спортивных играх Пермского муниципального района заняли спортсмены Култаевского сельского поселения.

По итогам сводной оценки Программа является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377

Целью Программы является создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 96 163,3 тыс. руб., освоено 95 059,7 тыс. руб. (98,9 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 93 801,5 тыс. руб., освоено 92 903,7 тыс. руб. (99 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 1 077,5 тыс. руб., освоено 906,0 тыс.руб. (84,1%), за счет средств сельских поселений предусмотрено 1 284,2 тыс. руб., освоено 1 250,0 тыс. руб. (97,3%), за счет внебюджетных источников предусмотрено 9 401,6 тыс. руб., освоено 9 266,5 тыс. руб. (98,6%).

В 2018 году проведено 29 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, значимых мероприятий районного уровня (план 29 мероприятий).

Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2018 год составила 752 162 человек. Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2015 (начало реализации программы) году составил 261 806 человек или 53,4 %. Данный рост обусловлен тем, что культурно-досуговые учреждения клубного типа Пермского муниципального района в 2018 году активно использовали новые формы проведения мероприятий, отдавая приоритет массовым мероприятиям, народным праздникам и межмуниципальным фестивалям творчества, направленным на привлечение всех слоёв населения.

434 индивидуальных исполнителей и творческих коллективов при плане 221, стали дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей. Увеличение на 213 единиц произошло за счёт постоянного повышения исполнительского мастерства учеников, которые занимаются не первый год, что позволяет им становиться призерами и победителями фестивалей и конкурсов. Изменилась география поездок - в основном это краевая столица, и близлежащие города, что стало менее затратным для учреждений культуры.

В 2018 году 2 214 обучающихся получили муниципальные услуги в детских школах искусств Пермского муниципального района по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В отчетном году произведено возмещение льгот по родительской плате за обучение в ДШИ Пермского района за 681 учащегося в сумме 2 080,8 тыс. рублей.

Приобретены 12 концертных костюмов для хореографического коллектива Лобановской ДШИ на сумму 144,0 тыс. руб.

106 185 человек стали посетителями Муниципального народного музея истории Пермского района (план 99 302). Увеличение на 6 883 посетителя произошло за счет использования новых форм работы – интерактивные выставки, тематические программы для школьников и детей дошкольных учреждений и передвижных выставок, благодаря установлению партнёрских отношений Музея с образовательными организациями и их участию в массовых мероприятиях.

В 2018 году проведены текущие ремонты:

 в Лобановской ДШИ на сумму 88,3 тыс. рублей (произведен ремонт 2х кабинетов и подъезда с целью устранения нарушений требований пожарной безопасности);

 в Култаевской ДШИ на сумму 74,4 тыс. рублей (замена радиаторов системы отопления);

в муниципальном народном музее истории Пермского района на сумму 632,4 тыс. рублей (ремонт пола, потолка в выставочном зале, входной группы);

в ДШИ с.Кондратово установлен турникет, модернизированы системы видеонаблюдения во всех ДШИ, всего на сумму 926,6 тыс. рублей.

Разработаны проекты:

объекта «Строительство детской школы искусств в с.Усть - Качка» на сумму 692,5 тыс. рублей,

объекта «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский» на сумму 342,4 тыс. рублей,

объекта «Строительство сельского дома культуры в д.Песьянка» на сумму 1 250,0 тыс. рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2018 год составила 37 034,80 руб. или 115,1% от планового показателя 32 172,50 рублей. Перевыполнение показателя на 15,1 % связано с увеличением заработной платы работникам музея в связи с расширением зоны обслуживания.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства за 2018 год составила 36 692,80 рублей, или 103,5 % от планового показателя 35 438,00 рублей.

В отчетном году предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг проживающим в сельской местности 52 педагогам детских школ искусств Пермского района на сумму 828,5 тыс. руб. и 2 работникам Музея истории на сумму 49,5 тыс. рублей.

2 работника культуры направлены на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

По итогам оценки эффективности за 2018 год Программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» является эффективной, рекомендуется к дальнейшей реализации на плановый период.

### Основные результаты реализации муниципальной программы

### «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1368

Целью Программы является создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 5 351,40 тыс. руб., освоено 5 339,2 тыс. руб. (99,8%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 1 100,00 тыс. руб., освоено 1 087,80 тыс. руб. (98,9%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 4 251,40 тыс. руб., освоено 4 251,40 тыс. руб. (100 %).

В рамках Программы проводились мероприятия, направленные на формирование в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, на организацию досуга семей с детьми инвалидами, на развитие и проявление способностей детей, а также организацию отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Все 14 запланированных мероприятий Программы в 2018 году реализованы полностью.

Целевой показатель «Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения» при плане 6,8 исполнен на 6,9. Отклонение составило 0,1 ед. Несмотря на то, что детская преступность в 2018 году значительно снизилась, с 102 до 77 несовершеннолетних, плановый показатель выполнить не удалось.

Целевой показатель «Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского населения» при плане 2,1 исполнен на 2,6. Отклонение составило 0,5 ед. По-прежнему численность детей группы «норма», совершивших общественно опасные деяния (20 из 43 чел.), преступления (43 из 77 чел.) остается на высоком уровне, что свидетельствует о недостаточно раннем выявлении детского неблагополучия.

По итогам оценки эффективности за 2018 год Программа является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1371

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 14 272,5 тыс. руб., освоено 14 259,2 тыс. руб. (99,9 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 13 682,7 тыс. руб., освоено 13 669,4 тыс. руб. (99,9 %), за счет средств поселений предусмотрено 589,8 тыс. руб., освоено 589,8 тыс. руб. (100 %).

За 2018 год снизился показатель уровня преступности на 10 000 населения, составил 152,3 ед. (204,2 ед. плановое значение). Показатель снижен на 51,9 ед. (25%).

Оборудовано турникетами 25 объектов (план 23 объекта); организована физическая охрана 23-х объектов (план 17 объекта); установка ограждения по периметру – 28 объектов (23 объекта – плановое значение). Показатель перевыполнен.

В 2018 году разработаны 80 паспортов безопасности (80,5 %) из 149 объектов, при плане 80 паспортов (100 %).

В рамках развития комплекса «Безопасный город» в существующую систему безопасности и видеонаблюдения в 2018 году модернизированы 2 объекта Усть-Качкинского сельского поселения (школа и детский сад) на сумму 1473,2 тыс. руб.

В 2018 году установлен пункт сирено-речевого оповещения населения в д. Б.Савино Савинского сельского поселения на сумму 467,6 тыс. рублей.

За 2018 год показатель гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах района составил 26 чел. (план 60 чел.) снижение на 34 чел. (43 %) за счет проведенных организационных мероприятий.

В 2018 году показатель гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории района составил – 2,04 ед. (2,13 ед. - плановое значение). Показатель снижен на 0,09 ед. (5,6 %).

В 2018 году проведено:

4 тренировки по действиям членов антитеррористической комиссии, руководителей предприятий, организаций и учреждений, задействованных в ликвидации последствий террористических актов и обеспечении действий антитеррористических подразделений,

8 тренировок антитеррористической комиссии по проверке силы средств при происшествии в образовательных учреждениях.

Оказано содействие в создании и методической помощи в работе 10 учебно-консультационных пунктов сельских поселений для организации обучения неработающего населения (в районах расположения потенциально-опасных ГТС и химически опасных объектов): Гамово, Кондратово, Савино, с.Ферма, Фролы, Усть-Качка, Лобаново, с.Горшки, Юго-Камский, Кукуштан.

В 2018 году создан 11-ый учебно-консультационный пункт в п.Сылва.

Проведены районные соревнования участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель». В 2018 году приняло участие 72 чел.(15 команд). Расходы составили 40,0 тыс. рублей.

Поощрены за участие в поисково-спасательных работах в 2018 году 10 чел на сумму 50,0 тыс. руб.

Значение показателя гибель людей на водных объектах района составило – 0,37 ед. (1,55 ед. - плановое значение). Показатель снижен на 1,18 ед. (76%).

Оказано содействие администрациям сельских поселений в создании зон отдыха населения у воды: с/п Гамово, с.Троица (база Раздолье), п.Сылва, д.Жебреи.

Распространены в 17 поселениях (сезонно) информационные листовки «Обеспечение безопасности людей на водоемах» - 2500 экз., на сумму 5,0 тыс. рублей.

Согласованы и открыты 3 ледовые переправы.

Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020гг.» в 2018 году эффективна, рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369**

Целью Программы является создание условий для экономического роста Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено 3 801,6 тыс. руб., фактически освоено 3 801,2 тыс. руб. (99,9 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 1 772,9 тыс. руб., освоено – 1 772,2 тыс. руб. (99,9 %), за счет средств бюджета Пермского края – 617,1 тыс. руб., освоено – 617,1 тыс. руб. (100,0%), за счет средств федерального бюджета – 1 411,6 тыс. руб., освоено – 1 411,6 тыс. руб. (100%).

За 2018 год объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета составил 1,14 руб. или 34,7 % от планового значения, в связи с уменьшением сумм субсидий, предоставляемых из бюджетов других уровней.

Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы составил 99,096 млн. руб. (в 11,5 раз выше планового значения) в связи с тем, что выросли объемы инвестиций в основной капитал у субъектов малого предпринимательства - получателей субсидий 2015-2018 гг. Значение показателя на 42,0% выше уровня 2017 года.

Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения составило 36,09 ед. (125,3% от планового значения). Значение показателя на 6,7% выше уровня 2017 года.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

Число субъектов малого предпринимательства составило 5456 ед. или 137,0% от планового значения. Значение показателя на 8,8% выше уровня 2017 года.

Создано 29 новых рабочих мест в субъектах малого предпринимательства – получателей субсидий 2015-2018 гг., что в 7,25 раз выше планового значения и на . Значение показателя в 1,7 раз ниже уровня 2017 года.

Число получателей финансовой поддержки составило 19 ед., что составило 86,4% от планового значения и на 13,6% ниже уровня 2017 года.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки составил 88,096 млн. руб. или в 14,2 раза выше планового значения. Значение показателя на 61,7 % выше уровня 2017 года.

В 2018 году в рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:

1. Направлено из бюджетов всех уровней 3 905,6 тыс. руб., финансовую поддержку получили 9 субъектов малого предпринимательства на сумму
2 489,2 тыс. руб.

2. Организовано 8 семинаров для предпринимателей Пермского муниципального района, участие в которых приняли 275 представителей малого и среднего бизнеса. Расходы составили 20,0 тыс. руб.

3. Микрокредитной компанией Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства оказана консультационная поддержка 125 представителям предпринимательского сообщества Пермского муниципального района, оказана финансовая помощь в виде займов 10 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 2 775,0 тыс. руб.

4. С целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района в марте - мае 2018 года проведен конкурс «Предприниматель года», в котором приняли участие 88 субъектов малого предпринимательства. Объем расходов местного бюджета на реализацию данного мероприятия составил 270,0 тыс. руб.

5. В целях устранения избыточных административных барьеров и предотвращения возникновения необоснованных расходов для бизнеса на территории района проводилась оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов Пермского муниципального района. Такая процедура оценки в 2018 года применена в отношении 8 нормативных правовых актов.

6. В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику района действует интернет-портал об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе, на котором за 2018 год зафиксировано 10044 посещения. Расходы составили 28,8 тыс. руб.

7. Проведены работы по определению границ, прилегающих к 4-ем объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (п. Кукуштан, д. Крохово, п. Сылва, с. Фролы).

8. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов района, в ходе которой проверено 252 объекта.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

Число экскурсантов, обслуженных музеями составило 91556 чел. (134,8% от планового значения), по сравнению с 2017 годом увеличение на 20 тысяч человек.

Объем инвестиций в сферу туризма составил 11,0 млн. руб. (в 4,6 раза больше планового значения). Большую долю занимают инвестиции в строительство туристской инфраструктуры объекта «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки».

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г. составил 2 859,3 тыс. руб. (163,0% от планового значения), по сравнению с 2017 годом увеличился на 1 446,3 тыс. руб.

Турпоток составил 101107 чел. (112,3% от планового значения), по сравнению с 2017 годом увеличился на 16,6 тысяч человек. Наибольший удельный вес в турпотоке составляет лечебный туризм – 59,1% (59 тысяч человек) представителем, которого на территории района является ЗАО «Курорт «Усть-Качка». По сравнению с 2017 годом, число туристов, посетивших «Курорт Усть-Качка» выросло на 20%, или на 10 тысяч человек.

В рамках продвижения туристских ресурсов района осуществлены следующие мероприятия:

1. Принято участие в выставке «Охотник и рыболов. Активный туризм-2018» с 12 по 15 апреля 2018 года в выставочном объединении «Пермская ярмарка». На выставке был представлен стенд туристических ресурсов Пермского муниципального района, на котором была представлена рекламно-информационная продукция субъектов сферы туризма – баз отдыха, горнолыжных комплексов, гостиниц.

2. Принято участие в форуме предпринимателей «Дни Пермского бизнеса» на выставочной площадке «Пермская ярморка» 31 мая 2018 года.

3. Принято участие в фестивале «Гений места» в большом зале комплекса «Лето парк» 23-24 августа 2018 года.

4. Изготовлено 500 экземпляров путеводителя «Туристские ресурсы Пермского района» в формате карманной книжки. Путеводитель содержит разделы, соответствующие тем видам туризма, которые представлены на территории района.

5. На сайте размещена информация, направляемая субъектами туризма о мероприятиях, проводимых на территории туристических комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах, проводимых на территории района, Пермского края и других городов России, нормативно-правовая документация для сферы туризма.

6. Проведен I районный туристический слет Пермского муниципального района «Взвейтесь кострами…» (в рамках 80-летия Пермского муниципального района). Участники турслета – подразделения администрации Пермского муниципального района, муниципальные казенные учреждения.

7. В рамках приоритетного проекта «Пермь Великая» осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:

- Завершено строительство газопровода, протяженностью 2,78 км к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский». Расходы составили 95,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края.

- За счет внебюджетных источников (средства соинвестора проекта) в парке активного отдыха «Юго-Камские горки» осуществлялось строительство кафе (заливка фундамента, возведение стен, крыши, установка окон, дверей), отделочные работы двух гостевых домов в сумме 10,0 млн. руб.

- гостевым комплексом «Аллюр» приобретено два сруба под гостевые дома, залит фундамент. Сумма инвестиций составила 1,0 млн. руб.

По итогам оценки Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2018 год является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1383**

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2018 году за счет средств бюджета района было предусмотрено 57 995,0 тыс. руб., фактически освоено 57 401,2 тыс. руб. (99,0%).

В доход бюджета Пермского муниципального района поступило доходов от использования имущества и земельных участков (администратором которых является комитет имущественных отношений) 156 880,9 тыс. руб. при плановом значении 151 229,3 тыс. руб. (исполнение 103,7%).

Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в 2018 году составило 107,7%.

Предоставлено 70 земельных участков многодетным семьям на территории Пермского муниципального района. На 01.01.2019 года в очереди на бесплатное получение в собственность земельных участков зарегистрировано 238 многодетных семьи, в том числе поставлено на учет в 2018 году 145 семей.

Предоставлено 21 земельных участка инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов. На 01.01.2019 года в очереди на бесплатное получение в собственность земельных участков зарегистрировано 149 инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том числе поставлено на учет 27 инвалидов. При плановом значении - 20 земельных участка, выполнение составило 105%.

Доходы от использования и реализации земельных ресурсов составили 150 853,6 тыс. руб. при плане 146 071,7 тыс. руб., исполнение составило 103,3%.

Выполнение плана по проведению муниципального земельного контроля составило 100%. За 2018 год проведено 49 проверок из 49 запланированных.

Снижение задолженности по арендной плате за землю составило 33,1%, при плановом значении 20%. По состоянию на 01.01.2018 задолженность – 33 353,7 тыс. руб., на 01.01.2019 задолженность снизилась до 22 300,45 тыс. руб.

Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков в 2015 году» составила 91,6%. По результатам инвентаризации, проведенной Комитетом имущественных отношений в 2015 году, выявлено 373 земельных участка, используемых с нарушением земельного законодательства, требующих устранения. На 31.12.2018 года в отношении всех земельных участков нарушения устранены. Соответственно показатель выполнен на 100%.

Доходы от использования муниципального имущества составили 6 027,3 тыс. руб. при плане 5 157,5 тыс. руб., исполнение составило 116,9%.

Снижение задолженности по арендной плате за имущество составило 57,3%, при плановом значении 20%. Задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 1 770,7 тыс. руб., на 01.01.2019 задолженность снизилась до 1 020,5 тыс. руб.

В 2018 году демонтировано 29 незаконно размещенных рекламных конструкций и 45 незаконно размещенных объектов движимого имущества. Выполнение показателя «Количество демонтированных объектов» составило 308,3% (план 24 объекта).

В 2018 году осуществлены следующие мероприятия по управлению земельными ресурсами:

1. Проведена инвентаризация договоров аренды земельных участков, в результате было направлено арендаторам 511 претензий на общую сумму более 30,3 млн. руб., а также 195 исковых заявлений в Арбитражный суд на общую сумму более 14,4 млн. руб. В досудебном порядке оплачена задолженность – 7,63 млн. руб. На исполнительном производстве находятся исполнительные листы на сумму 23,42 млн. руб.

2. В рамках муниципального земельного контроля выявлено 216 фактов нарушения земельного законодательства. Во всех случаях нарушителям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства с ограниченным сроком исполнения, материалы проверок направлены для рассмотрения и принятия решения в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. В 107 проверках нарушения земельного законодательства не выявлены.

3. Проведена оценка 170 земельного участка, проведены землеустроительные и кадастровые работы в отношении 179 земельных участков, расходы составили 1 366,1 тыс. руб.

4. Проведены работы по межеванию 29 земельных участков с целью предоставления многодетным семьям, расходы составили 122,0 тыс. руб.

5. Проведены работы по межеванию 19 земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, расходы составили 81,8 тыс. руб.

6. Проведены комплексные кадастровые работы о отношении 8 кадастровых кварталов общей площадью 45,62 га на сумму 1 228,9 тыс. руб.

7. Произведен выкуп 2 земельных участков для муниципальных нужд в сумме 1 750,0 тыс. руб.

В 2018 году осуществлены следующие мероприятия по управлению муниципальным имуществом:

1. Оптимизация состава муниципального имущества и обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества:

- заключены муниципальные контракты на оценку рыночной стоимости 9 автобусов, 6 автомобилей, 9 объектов недвижимого имущества, включенных в план приватизации для целей реализации. Расходы составили 416,0 тыс. руб. Доходы от реализации имущества составили 2 856,45 тыс. руб.;

- проведены работы по технической паспортизации 6 объектов недвижимого имущества (ФОК п. Кукуштан, ул. Мира 9; с. Горшки, ул. Школьная,4В; ФОК п. Сылва; газопровод в п. Юго-Камский; с. Горшки, ул. Школьная,6А). Расходы составили 259,6 тыс. руб.;

- проведены обследование и оценка 1 объекта недвижимого имущества (Пермский край, Пермский р-н, с. Фролы, ул. Садовая,7), расходы составили 99,7 тыс. руб.;

- в соответствии с ч.5.8 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 29.04.2014 №441 «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций на территории Пермского муниципального района» заключен контракт на выполнение работ по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории Пермского муниципального района. Расходы составили 108,1 тыс. руб.

2. Основное мероприятие «Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества»:

- направлены документы по 389 объектам на государственную регистрацию прав за муниципальным образованием «Пермский муниципальный район».

- проводится работа по изъятию, закреплению, списанию в установленном порядке муниципального имуществ. Проведено 55 проверок сохранности муниципального имущества;

- приняли участие в 120 наблюдательных советах в рамках федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для рассмотрения и одобрения сделок с имуществом;

- ведется реестр муниципального имущества Пермского муниципального района в программном продукте «Асгор «Имущество». Информация о реестре размещается на сайте Пермского муниципального района.

3. Содержание муниципального имущества Пермского муниципального района:

- Расходы на содержание объектов имущества казны Пермского муниципального района составили 21 863,9 тыс. руб.

По итогам оценки эффективности за 2018 год Программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1375**

Целью Программы является повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 25 647,5 тыс. руб., освоено 25 398,1 тыс. руб. или 99,0%, в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 25 263,5 тыс. руб., освоено 25 014,1 тыс. руб. или 99,0%, за счет средств бюджетов сельских поселений – 384,0 тыс. руб., освоено 384,0 тыс. руб. или 100,0 %.

В 2018 году наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского района и действующему законодательству составило 100%.

Доступность сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности составила 100%. В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Пермского муниципального района поступило документов, подлежащих размещению в информационной системе, в количестве 9534, размещено документов в количестве 9534, что составляет 100% от поступивших документов, что соответствует плановому значению.

Подготовлено 5 проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений (Бершетского, Гамовского, Култаевского, Кукуштанского, Фроловского сельских поселений), 1 проект в схему территориального планирования Пермского муниципального района. Показатель исполнен на 100%.

Внесены изменений в Правила землепользования и застройки по 7 сельским поселениям, при плановом значении показателе 5, что составило 140%.

Выполнены работы по координированию границ 15 населенных пунктов, что составило 58% от планового значения показателя. Причиной неисполения послужили отказы РОСРЕЕСТРА во внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, в которых выявлены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков, предоставленных для строительства автомобильных дорог, сетей электро- и газоснабжения.

Внесены сведения в ЕГРН по 167 населенным пунктам, что составляет 75% от общего количества населенных пунктов в Пермском муниципальном районе. Выполнение показателя составляет 100%.

Проведено координирование границ территориальных зон в виде координатного описания местоположения границ по 38 территориальным зонам, установленными правилами землепользования и застройки Кондратовского, Двуреченского, Савинского, Сылвенского сельских поселений. Выполнение плана составляет 115%.

В ЕГРН внесены сведения о границах 103 территориальных зон из 677 территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений, что составляет 15%. Выполнение показателя составило 100%.

Доля подготовленных проектов планировки территории и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке, составила 16% (при плановом показателе 15%). В соответствии с генеральными планами сельских поселений площадь территории, которая подлежит застройке, составила 3000 га. В 2018 году подготовлено проектов планировки и проектов межевания территории площадью 481,1 га.

В отчетном году утверждены местные нормативы градостроительного проектирования 17 сельских поселений и Пермского муниципального района. Показатель выполнен на 100%.

Доля выявленных объектов самовольного строительства к общему количеству объектов строительства на территории Пермского муниципального района составляет 1% (при плановом показателе не более 4%). На территории Пермского муниципального района количество строящихся объектов капитального строительства составляет 3098. В целях выявления фактов нарушения градостроительного законодательства проведено 50 проверок самовольного строительства на территории муниципального района. В результате проведённых проверок выявлено 38 объекта индивидуального жилищного строительства, которые возводились без полученного в установленном порядке разрешения на строительство, что составляет 1 % от общего количества строящихся объектов. По результатам проверок материалы переданы в прокуратуру Пермского района.

Доля предоставленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом составила 82,0% при плановом показателе - 65,0%. Для достижения показателя проводились мероприятия по сопровождению (технической поддержке) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности. По запросам физических и юридических лиц, органов местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района предоставлено сведений информационной системы в количестве 3 092. Из них автоматизированным способом, т.е. из автоматизированной информационной системы – 2 548 сведений.

Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов составила 86% (при плановом показателе 70%). Поступило документов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 11 048, из них размещено в актуализированных разделах системы 9 534 документа.

Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков составило 4 187 (при плане 4 000). Градостроительные планы земельных участков подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц за счёт бюджета Пермского муниципального района по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и собственными силами специалистов МКУ «Управление стратегического развития Пермского района». Выполнение показателя составляет 105%.

В 2018 году осуществлена реализация следующих мероприятий:

- проведена работа по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений, в схему территориального планирования Пермского муниципального района на сумму 126,0 тыс. руб.;

- проведена работа по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки на сумму 123,0 тыс. руб.;

- проведена работа по координированию границ населенных пунктов на сумму 99,0 тыс. руб.;

- разработаны проекты планировки территории, проекты межевания территории на сумму 2 978,5 тыс. руб.;

- разработаны градостроительные планы земельных участков на сумму 977,8 тыс. руб.;

- расходы на сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности составили 400,0 тыс. руб.

По итогам оценки эффективности Программа **«**Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2018 год является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1372**

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 16 326,3 тыс. руб., фактически освоено 15 617,3 тыс. руб. (95,7 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 13 632,1 тыс. руб., освоено 13 6321,1 тыс. руб. (100%); за счет средств бюджета Пермского края 800,0 тыс. руб., освоено 778,2 тыс. руб. (97,3%); за счет средств федерального бюджета 88,9 тыс. руб., освоено 32,0 тыс. руб. (36,0%); за счет средств бюджетов сельских поселений 1 805,3 тыс. руб., освоено 1 175,0 тыс. руб. (81,8%).

В 2018 году индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района составил 101%. Выполнение показателя 100%.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий за 2018 год составили 36 503,6 га при плане 37 144 га (98,3%). Отклонение фактического значения от планового связано с тем, что на основании Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 2016 года, Пермьстатом актуализированы данные о площадях угодий хозяйств населения (личные подсобные хозяйства).

 Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составили 4 145,9 га при плане 3 865 га (107,3%).

Проведено 15 ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, из них постоянно действующая в с. Фролы. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели Пермского муниципального района принимали участие в ярмарочных мероприятиях г. Перми и Пермского края.

В конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» приняли участие 14 человек, при плане 14 человек, показатель выполнен на 100%.

Производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, в сельскохозяйственных предприятиях Пермского муниципального района составляет 2420 тыс. руб., выполнение показателя составило 100,0%.

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах Пермского муниципального района, составило 250 человек при плановом значении 150 человек.

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах на территории Пермского муниципального района составило 360 человек при плане 200 человек.

В 2018 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных. Расходы составили 260,0 тыс. руб.

2. Предоставлены субсидии на возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района». Расходы данное мероприятие составили за счет бюджета Пермского муниципального района 50,0 тыс. руб.

3. Возмещена часть процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования. Расходы составили за счет средств: бюджета Пермского края- 12,8 тыс. руб. (исполнение 37,2 %), федерального бюджета - 32,0 тыс. руб. (исполнение 36,0%). В связи с отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей не использованы средства краевого бюджета в сумме 21,9 тыс. руб., средств федерального бюджета в сумме 56,9 тыс.руб.

4. Проведено четыре конкурса профессионального мастерства:

конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района;

конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района;

смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района;

конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района».

Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства за счет средств бюджета Пермского муниципального района составили 527,0 тыс. руб. (исполнение плана 100 %).

5. Расходы на проведение совещаний и семинаров, в которых приняли участие субъекты малых форм хозяйствования и сельскохозяйственные производители составили 547,0 тыс. руб.

В 2018 году осуществлены мероприятия по газификации и водоснабжению в Култаевском сельском поселении на сумму 1 175,0 тыс. руб., из них:

1. Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района». Расходы за счет средств бюджета сельского поселения составили 750,0 тыс. руб. при плане 955,3 тыс. руб. (исполнение плана 78,5%). Средства в сумме 205,3 тыс. руб. предусмотрены на оплату контрактов за строительный контроль. Оплата будет произведена после получения положительного заключения госэкспертизы по корректировке проектно-сметной документации.

2. Проектирование объекта «Распределительный газопровод д. Ежи Култаевского сельского посления Пермского муниципального района». Расходы за счет средств сельских поселений составили 425,0 тыс. руб., при плане 850,0 тыс. руб. (исполнение 50%). В связи с отсутствием проекта планировки территории, сдвинулись сроки исполнения работ.

По итогам оценки эффективности Программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за 2017 год является эффективной, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1382**

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 61 041,3 тыс. руб., освоено 61 041,1 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 60 285,7 тыс. руб., освоено – 60 285,5 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 755,6 тыс. руб., освоено 755,6 тыс. руб. (100 %).

По итогам 2018 года значение показателя «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел» составило 253 523 чел., (261 000 чел. плановое значение), показатель выполнен на 89,4 %.

Показатель «Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой» (плановое значение 100%). Целевой показатель мероприятия муниципальной программы выполнен на 100%, отклонений нет в связи с дополнительным приобретением оборудования и сертифицированных программно-аппаратных комплексов.

За 2018 год 18 муниципальных служащих прошли обучение.

Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» составило 77,1 % (плановое значение 70%). Показатель перевыполнен на 10,1%. Всего по Пермскому муниципальному району совместно с сельскими поселениями число граждан, подавших заявление в электронной форме, составило 147 959, а общее число обратившихся за услугой составило 191 904.

Значение показателя «Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг» составило 100 % (плановое значение 90 %). Показатель перевыполнен на 11,1%. В III-IV кварталах 2018 года было проведено социологическое исследование на предмет оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. В соответствии с методикой проведения социологического исследования анкетированию подверглись 54 респондента.

Анализируя показатель «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Пермского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» за 2018 год в среднем составил 2 обращения (плановое значение не более 2). Показатель выполнен на 100%. В III-IV кварталах 2018 года было проведено социологическое исследование на предмет изучения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Пермского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В соответствии с методикой проведения социологического исследования анкетированию подверглись 7 респондентов.

В анализируемый период значение показателя «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пермского муниципального района для получения муниципальных услуг.» составило 15 минут (плановое значение не более 15 минут). Показатель выполнен на 100%. В III-IV кварталах 2018 года было проведено социологическое исследование на предмет изучения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пермского муниципального района для получения муниципальных услуг. Как показало социологическое исследование среднее время ожидания составило 15 минут.

Информирование граждан через средства массовой информации о происходящих общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пермском муниципальном районе происходит через муниципальную газету «НИВА».

Значение показателя «Доля граждан получивших информацию о деятельности ОМСУ Пермского района, через муниципальную газету «НИВА»» составило 12,12 % (плановое значение 8 %), показатель перевыполнен на 51,5%. Газета «Нива» является общественно-политическим изданием, ровесницей Пермского муниципального района, - обоим в 2019 году исполняется 80 лет. На страницах газеты находят отражение значимые события для района – строительство жилья и объектов социальной сферы, реализация законов и работа органов местного самоуправления, мероприятия спортивной и культурной жизни районного и поселенческого масштабов. Газета является единственным средством массовой информации, распространяющимся во всех поселениях Пермского района посредством доставки ФГУП «Почта России». Выпускается еженедельно, по четвергам, стабильно, невзирая на выходные и праздничные дни. Среднеразовый тираж составил 6030 экземпляров (в 2017 году – 6017 экземпляров). Всего в 2018 году выпущено 52 номера газеты. В 2018 году было выпущено 27 информационных бюллетеней, в которых публикуются нормативные акты Пермского муниципального района (в 2017 году – 40), выход бюллетеней, по сравнению с предыдущими периодами, систематизирован и упорядочен. Бюллетени переданы в поселения – для администраций поселений и библиотек, а также в структурные подразделения администрации района.

За 2018 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района» составило 42 (плановое значение 40). Показатель выполнен на 105 %. Число ТОСов возросло до 42 единиц (9 вновь образованных ТОСов за 2018 год и 12 за 2017 год) в 13-ти сельских поселениях Пермского муниципального района. Основной причиной перевыполнения показателя является агитация по созданию территориальных общественных самоуправлений через средства массовой информации, в том числе через официальный сайт Пермского муниципального района и сайты сельских поселений района. Дополнительным стимулом по организации ТОС служит возможность участия в краевом и районном конкурсе по привлечению денежных средств на реализацию социально значимых мероприятий и финансовое обеспечение деятельности.

На территории района в 2018 году осуществлялась реализация государственной национальной политики: мониторинг этнокультурной и религиозной ситуации в районе (социологические опросы); работа на федеральном портале «Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений»; оказание адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных или попавших под влияние терроризма и экстремизма; мониторинг общественно-политической ситуации в Пермском районе, в том числе экстремистских организаций; мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, межконфессиональных отношениях на территории района; участие в краевых семинарах, выставках, ярмарках, форумах, и т.д.

Таким образом, реализация Программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2018 году является эффективной. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 г. № 1370

Целью Программы является обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 126 772,7 тыс. руб., освоено 126 672,4 тыс. руб. (99,9 %), в том числе:

за счет средств бюджета района предусмотрено 123 673,3 тыс. руб., освоено – 123 573,0 тыс. руб. (99,9 %), из них 100,0 тыс. руб. остались не востребованные средства по резервному фонду администрации района;

за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 89,0 тыс. руб., освоено 89,0 тыс. руб. (100 %);

за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 3 010,4 тыс. руб., освоено 3 010,4 тыс. руб. (100 %).

В течение 2018 года, исходя из фактических и ожидаемых поступлений доходов, администраторами поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 58 153,3 тыс. руб. Проводился ежемесячный мониторинг по поступлению НДФЛ по крупным налогоплательщикам района.

В целях рационального использования бюджетных средств, в течение года 8 раз осуществлялось уточнение районного бюджета. В результате эффективного исполнения районного бюджета, в районе отсутствует просроченная кредиторская задолженность, произошло снижение задолженности муниципальных учреждений и организаций в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. Данная сумма составила на 01.01.2019 года 2,4 тыс. руб. (на 01.01.2018 – 178,2 тыс. руб.).

Проведена инвентаризация расходных обязательств, на наличие нормативного правового регулирования предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год, в ходе формирования реестра расходных обязательств. По мере необходимости разрабатывались и принимались нормативно-правовые документы.

Проведено 11 заседаний экономического совета при главе администрации района, заслушана информация о причинах возникновения недоимки в консолидированный бюджет района от руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, рассмотрены планы мероприятий по обеспечению погашения недоимки. В результате дополнительно поступило доходов в бюджет района 10,97 млн. руб.

Во 2 квартале 2018 года проведены балансовые комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2017 год. По результатам проведенных балансовых комиссий приняты решения по четырем муниципальным унитарным предприятиям Пермского района. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, поступили по 3 предприятиям в сумме 2 874,2 тыс. руб.

В 2018 году средства кредитных организаций не привлекались. Муниципальный долг отсутствует.

Проведено 12 плановых ревизий и 1 внеплановая проверка по Требованиям и обращениям прокуратуры в муниципальных учреждениях района.

Подготовлено 17 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год.

Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции.

Соответствие «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, выполнено на 100 %.

За 2018 год объем собственных доходов сельских поселений на душу населения (в сопоставимом выражении) составил 6,3 тыс. руб./чел. при плане не менее 5,2 тыс. руб./чел. Показатель выполнен.

Подведены итоги конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений за 2017 год: 1-е место – Платошинское поселение, 2-е место – Хохловское поселение, 3-е место - Сылвенское поселение.

В 2018 году предоставлены кредиты сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов в общей сумме 16 500,0 тыс. руб., в т. ч.: Юговскому поселению – 1 500,0 тыс. руб., Фроловскому поселению – 5 000,0 тыс. руб., Култаевскому поселению – 10 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 не погашен кредит Фроловским поселением в сумме 3 000,0 тыс. руб.

По бюджетным кредитам, предоставленным в 2017 году, проведена реструктуризация задолженности на сумму 8 000,0 тыс. руб., в т. ч.: бюджетам Фроловского и Двуреченского поселений соответственно на 3 000,0 тыс. руб. и 5 000,0 тыс. руб. На 31.12.2018 реструктуризированная задолженность погашена полностью в срок.

Исполнены в полном объеме средства на выполнение передаваемых полномочий на обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов поселений, между сельскими поселениями и муниципальным районом на основании заключенных соглашений.

Осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения. Средства на обслуживание исполнены в полном объеме.

В 2018 году было проведено 3 совещания с главными бухгалтерами и финансистами сельских поселений по вопросам: итоги совместного совещания Контрольно-счетной палаты ПМР и Финансово-экономического управления по финансовому контролю, о задачах на 2018 год, организация работы по уточнению невыясненных платежей, о работе в РИС МКР, «облачная бухгалтерия», итоги сдачи годового отчета за 2017 год и др.

 Таким образом, реализация Муниципальной программы Пермского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», в 2018 году соответствует высокому уровню эффективности. Плановые показатели Муниципальной программы выполнены на 100 процентов. Фактический объем финансирования по Муниципальной программе составил 100 % (без учета нераспределенного остатка резервного фонда). Рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1386

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 49 316,8 тыс. руб., фактически освоено 48 310,0 тыс. руб.(97,9%), в том числе за счет средств:

 - бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 45 471,3 тыс. руб., освоено – 45 307,6 тыс. руб. (99,6%),

- бюджета Пермского края предусмотрено – 15,1 тыс. руб., освоено – 15,1 тыс. руб. (100%),

- бюджетов сельских поселений – 3 830,4 тыс. руб., освоено – 2 987,3 тыс. руб. (78,0%).

На реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов запланировано внебюджетных средств в сумме 156 547,7 тыс. руб., исполнение составило 688,5 тыс. руб. Расходы направлены на проведение комплексного обследования 83 многоквартирных дома. В 2018 году капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Пермского муниципального района не проводился.

Собираемость взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района в 2018 году, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности составила 89,5% (плановое значение показателя 100%).

Проведен ремонт сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района. Протяженность отремонтированных сетей составила 274 п. м., при плановом значении 200 п. м.

Выполнены мероприятия по техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполнены в полном объеме, протяженность обсуживаемых сетей составила 6 971,0 п. м.

Протяженность газопроводов, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию, составила 16 373,3 п. м., при плане 30 785,2 п. м. или 53,2%.

В 2018 году на территории Усть-Качкинского сельского поселения ликвидирован (снесен) аварийный многоэтажный дом общей площадью 67,6 кв.м, по адресу: с. Усть-Качка, ул. Октябрьская,1. Показатель выполнен на 100%.

В 2018 году расходы на мероприятия по содержанию и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры составили 2 172,6 тыс. руб., исполнение составило 94,0%.

Расходы за счет средств сельских поселений на строительство (реконструкцию), модернизацию объектов общественной инфраструктуры составили 392,6 тыс. руб. (исполнение 34,6%). Не использованы средства по объектам:

1. «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» в 2018 году запланировано средства поселения в сумме 603,1 тыс. руб. Не освоены средства в сумме 472,4 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на оплату проектно-сметной документации. При повторной подаче документов в государственную экспертизу выяснилось, что производитель, предусмотренного в проекте оборудования обанкротился. Предусмотреть другое оборудование невозможно, так как оно предусматривает другие технологии установки очистных сооружений. Готовится исковое заявление в суд для возврата уплаченных проектировщику денежных средств.

2. «Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района». Средства Гамовского поселения, запланированные на 2018 год в сумме 395,6 тыс. руб. израсходованы в сумме 180,5 тыс. руб. (45,6%). В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения муниципального контракта, оплата будет проведена на основании решения Арбитражного суда.

3. «Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол». В 2018 году были запланированы средства Савинского сельского поселения в сумме 137,0 тыс. руб. Оплата произведена по факту выполненных работ в сумме 81,4 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию и поставлен Росреестром на кадастровый учет.

По итогам оценки эффективности за 2018 год Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1378

В рамках реализации Программы осуществляется содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Пермского муниципального района, а также благоустройство и озеленение административного центра.

Целями Программы являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района и повышение уровня благоустройства.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено бюджетных средств 350 123,3 тыс. руб., фактически освоено 349 689,4 тыс. руб. (99,9 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 123 513,2 тыс. руб., освоено – 123 313,2 тыс. руб. (99,8%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено – 123 552,0 тыс. руб., освоено – 123 318,1 тыс. руб. (99,8%), за счет средств федерального бюджета предусмотрено – 100 000,0 тыс. руб., освоение составило 100,0%, за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено − 3 058,1 тыс. руб., освоение составило 100,0%.

По итогам реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

- доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 66%, что на 16% ниже планового значения. Исполнение составило 80,4%;

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 97,5%, что ниже планового значения показателя на 2,5%.

По итогам реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог» в 2018 году достигнуты показатели:

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, составила 100%. Все автодороги, находящиеся в оперативном управлении МКУ «Управление благоустройством Пермского района, поставлены на круглогодичное обслуживание.

- протяженность бесхозяйных дорог снизилась на 7,653 км. Поставлены на баланс все дороги, запланированные к паспортизации в 2018 году. Снижение протяженности на 2,077 км от запланированных 9,730 км произошло ввиду уточнения границ дорог в процессе их паспортизации. Указанные дороги включены в реестр муниципальной собственности Пермского района и поставлены на круглогодичное обслуживание (содержание) с 01.01.2019.

- отремонтировано 46,081 км, реконструировано 2,010 км автодорог Пермского муниципального района, отремонтировано 12,048 км автодорог сельских поселений.

В течение 2018 года на содержание автомобильных дорог направлено 86 585,6 тыс. руб. средств бюджета Пермского муниципального района.

На ремонт 7,57 км автомобильных дорог за счет средств бюджета Пермского муниципального района направлено 15 606,7 тыс. руб.

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 94 969,3 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на ремонт еще 18,070 км автомобильных дорог Пермского муниципального района.

Кроме того, на условиях софинансирования с дорожным фондом Пермского края произведен капитальный ремонт 20,441 км автомобильных дорог. Из бюджета Пермского муниципального района направлено 17 775,2 тыс. руб., из бюджета Пермского края – 72 355,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» проведены расходы по следующим объектам:

«Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Пермь – Плишаки – Фролы» за счет средств бюджета Пермского муниципального района направлено 2 180,0 тыс. руб.;

«Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» на условиях софинансирования с дорожным фондом произведена реконструкция 2,01 км автомобильной дороги. Расходы за счет средств бюджета Пермского края составили 3 318,1 тыс. руб.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений в 2018 году составила 12,048 км. В рамках софинансирования из дорожного фонда Пермского края направлено 47 644,7 тыс. руб. средств краевого бюджета и 2 835,2 тыс. руб. средств бюджетов сельских поселений.

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 5 030,7 тыс. руб. средств федерального бюджета направлено на установку комплекса фотофиксации по ул. Трактовая, д. Нестюково.

Полномочия по ремонту автомобильных дорог сельских поселений за счет средств федерального и краевого бюджетов были переданы в Пермский муниципальный район.

По итогам оценки эффективности за 2018 год Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1387

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено бюджетных средств на сумму 19 018,1 тыс. руб., фактически освоено 18 168,0 тыс. руб. (95,5%), в том числе за счет средств:

- бюджета Пермского муниципального района – предусмотрено 220,0 тыс. руб., освоено – 220,0 тыс. руб. (100,0%),

- бюджета Пермского края – предусмотрено 5 058,7 тыс. руб., освоено – 4 421,2 тыс. руб. (87,4%),

- федерального бюджета – предусмотрено 11 953,2 тыс. руб., освоено – 11 953,1 тыс. руб. (87,4%),

- бюджетов сельских поселений – 1 786,2 тыс. руб., освоено – 1 573,7 тыс. руб. (88,1%).

За 2018 год доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, запланирована на уровне 47%, исполнение составило 39,6% (84,3%). Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось путем проведения семинаров, конференций, экологических слетов, выпуском листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.

Администрациями сельских поселений выявлено 55 несанкционированных свалок, ликвидировано 41. Таким образом, доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района составила 74,5% при плановом значении 100%. Не ликвидированы свалки в Усть-Качкинском, Кукуштанском, Юго-Камском, Заболтском сельских поселениях.

В 2018 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района. В 2017 году произведена оплата в сумме 13 211,8 тыс. руб., из которых средства бюджета Пермского края 3 248,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 8 781,3 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского поселения – 1 182,5 тыс. руб.;

2. Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского района. В 2017 году произведена оплата по контракту в сумме 4 736,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 1 173,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3 171,9 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского поселения – 391,2 тыс. руб. руб.;

3. Не освоены по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района» в сумме 850,0 тыс. руб. Средства предусмотрены на оплату государственной экспертизы. Согласно приказа министерства строительства и архитектуры Пермского края от 07.02.2018 № СЭД-35-01-12-429, экспертиза проектной документации осуществляется силами и за счет средств краевого бюджета.

По итогам оценки эффективность Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2018 год является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

### Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1376

Целью Программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено 18 501,2 тыс. руб., фактически освоено 18 188,0 тыс. руб. (98,3%), в том числе: за счет средств бюджетов сельских поселений 6 189,6 тыс. руб., освоено 6 073,4 тыс. руб. (98,1%), за счет средств бюджета Пермского края 7 814,5 тыс. руб., освоено 7 717,4 тыс. руб. (98,8 %), за счет средств федерального бюджета 4 497,1 тыс. руб., освоено 4 397,2 тыс. руб. (97,8%).

Количество граждан (семей), получивших в 2018 году свидетельства - 27, в том числе: 25 молодых семей, 2 человека, относящихся к отдельным категориям граждан. Показатель перевыполнен на 4%.

Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия в 2018 году - 27, в том числе: 25 молодых семей, 2 человека, относящихся к отдельным категориям граждан.

Улучшили жилищные условия молодые семьи, инвалид и вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной Войны по следующим поселениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Гамовское сельское поселение | 1 |
| Двуреченское сельское поселение | 2 |
| Кондратовское сельское поселение | 7 |
| Кукуштанское сельское поселение | 1 |
| Култаевское сельское поселение | 3 |
| Лобановское сельское поселение | 1 |
| Савинское сельское поселение | 2 |
| Сылвенское сельское поселение Усть-Качкинское сельское поселение | 13 |
| Фроловское сельское поселение | 2 |
| Юго-Камское сельское поселение | 2 |

Всего приобретено, введено в эксплуатацию 1609,8 кв. м. жилья, в том

числе:

1557,1 кв. м. - молодыми семьями;

52,7 кв. м. - отдельными категориями граждан (инвалиды, вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной Войны).

Привлечено внебюджетных средств 38 105,1 тыс. руб.

В течение 2018 года поступило 92 заявления от молодых семей, граждан, молодых специалистов, проживающих в Пермском муниципальном районе, для участия в программе. Произведена проверка достоверности представленных документов от кандидатов на участие в Программе. По итогам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, в состав участников Программы включены 47 семей.

По итогам оценки Программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2018 год является эффективной, рекомендуется продолжить реализацию программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 30.12.2016 года № 768**

Целью Программы является демографический рост за счет снижения смертности населения в трудоспособном возрасте и повышение рождаемости.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 6 096,4 тыс. рублей, освоено 5 159,05 тыс. рублей (84,6 %). в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 4 764,7 тыс. руб., освоено – 3 827,3 тыс. руб. (80,3 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 1 331,7 тыс. руб., освоено 1 331,7 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

1. Проведение массовых акций, флешмобов, квестов по формированию мотивации населения к здоровому образу жизни.

2. Информационная пропаганда здорового образа жизни (наглядная агитация – сезонные плакаты, листовки, буклеты; печатная пропаганда).

18 марта 2018 года была проведена акция «Здоровая Политика» во всех сельских поселениях - подготовлены рамки для фотографирования и календари с информацией о здоровом образе жизни. Количество участников – 17 500 человек.

21 апреля 2018 года была проведена акция «Здоровая Политика» в с. Гамово, в рамках конкурса семейных клубов Пермского муниципального района «Вместе»: проведены активные пятиминутки, выданы буклеты, значки и календари о здоровом образе жизни. Количество участников акции 80 человек.

16 июня 2018 года в п. Юго-Камский проходил фестиваль отцов «Мастера семейного счастья». В рамках фестиваля организовано 4 мастерские проекта «Здоровая политика»:

- Арт-терапия для всей семьи;

- ГТО всей семьей;

- Эмоциональный интеллект ребенка;

- Игры наших бабушек и дедушек.

Количество участников 350 человек.

26 ноября - 03 декабря 2018 года проведена Всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний на территориях сельских поселений прошли флешмобы, информационные часы в школах и домах культуры, викторины, онлайн информирование населения, установлены информационные стенды по профилактике ВИЧ инфекций.

Ежеквартально управлением социального развития администрации Пермского муниципального района направлялись сезонные листовки, плакаты, буклеты в администрации сельских поселений Пермского муниципального района для дальнейшего размещения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта. Тематика полиграфической продукции: «Как защититься от клеща» 578 листовок, «Эмоциональный интеллект» 342 буклета, «Депрессия» 600 буклетов, «Опасно грипп» 600 листовок.

Охват по информационной пропаганде здорового образа жизни (наглядная агитация) 5 000 человек.

Численность населения Пермского муниципального района на 01.01.2018 составила 110 366 человек. Значение показателя «Численность населения Пермского муниципального района» составило 112 643 человек на 01.01.2019 (плановое значение – 111 579). Показатель исполнен на 101,0 %. Увеличение показателя связано с увеличением естественного и миграционного прироста населения.

Число участников мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни составило 25 885 человек. Показатель «Число участников мероприятий, направленных на формирование мотивации населения к здоровому образу жизни, от общей численности населения Пермского муниципального района» равен 23,05 % (плановое значение 9 %) Показатель перевыполнен, что связано с увеличением числа участников мероприятий.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за отчетный 2018 год является эффективной.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 года № 729**

Целью муниципальной программы является формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) сферах жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 966.2 тыс. рублей, освоено 962.5 тыс. рублей. (99,6%).

Значение показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности опрошенных инвалидов» равен 66.7 %, плановое значение 47 %, показатель выполнен на 142 %.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2018 из 71 приоритетного объекта социальной инфраструктуры, 59 являются полностью или частично доступными.

Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в 2018 году составила 83,1 % (плановое значение показателя 76,4 %). Показатель исполнен на 108,8 %.

По итогам 2018 года физической культурой и спортом в Пермском муниципальном районе в мероприятиях спортивной направленности приняли участие 1319 инвалидов.

В детских школах искусств Пермского муниципального района обучаются 4 ребенка-инвалида, принимающих участие в мероприятиях школ и участвующих в концертной и выставочной деятельности.

Культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 627 мероприятий с участием инвалидов. Зрителей и участников на данных мероприятиях было 52 674 человека. В учреждениях культуры клубного типа действуют 29 инклюзивных коллективов, в составе которых 578 инвалидов, участвующих в мероприятиях и концертной, выставочной деятельности.

Библиотеками сельских поселений Пермского муниципального района было проведено 196 мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 2018 год библиотеки посетили 1 019 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данным территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам количество инвалидов в Пермском муниципальном районе составляет 7 224 человек.

Показатель «Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях, от общего количества инвалидов» составил 40,4 % (плановое значение показателя 10 %). Показатель перевыполнен.

Администрацией Пермского муниципального района совместно с Всероссийским обществом инвалидов проведены 20 социально значимых мероприятий. Все мероприятия, запланированные в 2018 году, проведены в полном объеме.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы» за отчетный 2018 год является эффективной.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.12.2017 года № 535-С**

Целью муниципальной программы является создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 12 031,1 тыс. рублей, освоено 12 026,9 тыс. руб. (100 %), программа реализуется за счет средств Пермского муниципального района.

Значение показателя «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной программы» составило 25 % (плановое значение 25 %). Общее количество вовлеченных молодых граждан 8 206 человек. Проведено 17 районных мероприятий и более 200 акций, флешмобов, конкурсов, инициируемых молодежными активами. Показатель выполнен на 100 %.

Значение показателя «Количество действующих молодежных общественных объединений» составило 15 ед. (плановое значение 15 ед.) Показатель выполнен на 100 %.

Значение показателя «Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений» составило 1 500 человек (план 1 500 человек). Показатель выполнен на 100 %.

Значение показателя «Количество проектных заявок молодежи на конкурс социальных и культурных проектов» оставило 25 ед. (план 25 ед.) В конкурсе приняли участие 10 сельских поселений, заявлено 25 проектов. Выполнение 100 %.

Значение показателя «Доля участников молодежного интернет ресурса Пермского муниципального района» составило 20 % (плановое значение 20 %). Активно ведется работа на сайте Управления социального развития и в официальных аккаунтах социальных сетей «В контакте», «Instagram», сайте «molpermraion.ru» что позволяет оперативно информировать молодежь о предстоящих мероприятиях. Вовлечено 2 364 человека «В контакте» и 224 человека в «Instagram», 3 977 человек на сайте «molpermraion.ru». Выпущен молодежный журнал об итогах молодежной политики 700 экз.

Значение показателя «Количество мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней с участием молодежи Пермского муниципального района» составило 14 ед. (плановое значение 14 ед.) Выполнение 100 %.

Значение показателя «Доля молодых людей в возрасте 14-27 лет, положительно воспринимающих воинскую обязанность и военную службу» составило 20 % (план 20 %). По результатам 2018 года Пермский муниципальный район занимает 6 место в своей группе из 17 муниципалитетов в «Мониторинге патриотического воспитания детей и молодежи». Результат сложился из проведенного в январе-феврале и октябре-ноябре 2018 года анкетирования по вопросу отношения к военной службе. Приняли участие 3 840 лиц мужского пола в возрасте 14-27 лет. Большая часть отпрошенных не служила еще в армии (70,99 %) в силу разных причин, дали положительный ответ 1 663 человека, всего население Пермского района в возрасте 14-27 лет составляет 8 307 человек. Показатель выполнен на 100%.

Значение показателя «Доля молодежи с ожиданиями (внутренними установками) жить и работать в Пермском муниципальном районе», составило 25 % (плановое значение 25 %). Показатель выполнен на 100 %.

В течение 2018 года Управлением социального развития проведен анкетный опрос с целью выявления положительной установки «жить и работать в Пермском районе», опрошены 10 102 человека преимущественно 14-25 лет, положительно ответили 8 207 человек.

Все мероприятия, запланированные в 2018 году, проведены в полном объеме.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за отчетный 2018 год является эффективной.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программ**

В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач Программ в зависимости от степени достижения целевых показателей Программ с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Программ проведена финансово-экономическим управлением администрации района на основании информации, представленной исполнителями Программ в годовых отчетах по Программам.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась

с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей Программы;

уровень финансирования реализации Программы.

В соответствии с данными показателями определена характеристика эффективности реализации каждой Программы.

Программа считается эффективной, если оценки находится в диапазоне 80 % и более.

Программа считается неэффективной, если оценки находится в диапазоне менее 80 %.

На основе оценки эффективности реализации Программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации программы, далее в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень Программ, сформированный по результатам проведенной оценки, приведен в приложении 4.

По результатам оценки эффективности реализации в 2018 году муниципальных программ все 18 программ являются эффективными.

 Наиболее высокая оценка эффективности Программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района» - 129,9 %, наиболее низкое у Программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе» - 82,2%.