**Уточненная оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления**

**Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**

**за 2019 год**

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317.

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета, чел.» – 1,0 (15/15);

- по показателю «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней, ед.» - 1,5 (14/5);

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме. %» - 0,6 (31,86/50).

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,0+1,5+ 0,6)/3= 1,03

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм),

Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и её Подпрограмм составил: УФ=65954,6/66345,3\* 100% = 99,41%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц \* Уф, где:

Эмп - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,03;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 99,41.

Эффективность реализации Программы составила 102,39% (1,03 х 99,41), что соответствует эффективности реализации муниципальной программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| менее 80% | Неэффективная |
| 80% и более | Эффективная |

Вывод: реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2019 год является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел.» - 1,01 (89576/89 000);

- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %»- 1,0 (97,1/ 97);

- по показателю «Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой» - 1,0 (100/100);

- по показателю «Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района, %»- 1,0 (100 /100);

- по показателю «Количество организованных администрацией совместно с общественной организацией ветеранов социально-значимых мероприятий, ед.»- 1,2 (12/10);

- по показателю «Количество ветеранов обученных компьютерной грамотности, чел.» -1,5 (232/50);

- по показателю «Удовлетворенность качеством информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Пермского муниципального района получаемой через муниципальную газету «Нива» (печатный и электронный вариант газеты), %» - 1,3 (62,6/50);

- по показателю «Количество реализованных социально-общественных проектов редакцией муниципальной газеты «Нива», ед.» -1,0 (2/2);

- по показателю «Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %» - 1,11 (100 / 90);

- по показателю «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского района, чел.» - 1,038 (2699/2600);

- по показателю «Количество совместных аукционов, ед.» - 0 (1/0).

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,2 + 1,5 + 1,3 + 1,0 + 1,1 + 1,0+0) / 11 = 1,01.

 2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 65009,9/65400,6\*100% = 99,40%.

 3. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 100,39 % (1,01\*99,40).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»**

1. Степень достижения целевого показателя подпрограммы «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» составила - 1,02 (51 / 50).

 Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: Сдц = 1,02 / 1 показатель = 1,02.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 480,00/ 480,00 \* 100% = 100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 102% (1,02 \*100).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений**

**на территории Пермского муниципального района»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского муниципального района, %» - 1,02 (79,6/78);

- по показателю «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам, %» - 1,14 (77,7 / 68)

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: Сдц = (1,02 + 1,14) / 2 показателя = 1,08.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 464,7 / 464,7 \* 100% = 100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 108% (1,08 \* 100).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Вывод:** **Степень эффективности реализации Программы – 102,39%.** **Эффективность реализации всех трех подпрограмм составила (100,39+102,0+108,0)/3 = 103,46%.**

**Таким образом, в 2019 году реализация Муниципальной программы и подпрограмм является эффективной.**

Заместителя главы администрации

муниципального района,

руководителя аппарата

администрации района С.В. Ермаков