14.06.2018

294

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369 (в ред. от 10.02.2016 № 47, от 18.05.2016 № 233, от 29.08.2016 № 467, от 04.10.2016 № 529, от 27.12.2016 № 732, от 30.12.2016 № 776, от 04.04.2017 
№ 1-С, от 02.08.2017 № 264-С, от 10.10.2017 № 376-С, от 04.12.2017 № 484-С, от 27.12.2017 № 559-С, от 05.03.2018 № 98), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы   администрации   Пермского   муниципального   района   по

развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района А.Н. Медведева.

Глава администрации 
муниципального района                                                                             В.Ю. Цветов

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Пермского муниципального района от № 14.06.2018 294 |
| --- | --- |

Изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369

- Позицию 10 Паспорта муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»:

| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 40021,7 | 29033,7 | 14112,9 | 15591,5 | 13812,9 | 112572,7 |
|  |  | бюджет Пермского района | 3421,7 | 3560,0 | 1912,9 | 2159,8 | 1912,9 | 12967,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 3603,6 | 1401,3 | 4284,0 | 4284,0 | 4284,0 | 17856,9 |
|  |  | краевой бюджет | 4810,0 | 6067,5 | 2016,0 | 2756,5 | 2016,0 | 17666,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 28186,4 | 18004,9 | 5900,0 | 6391,2 | 5600,0 | 64082,5 |

изложить в новой редакции:

| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 40021,7 | 29033,7 | 14207,9 | 15591,5 | 13812,9 | 112667,7 |
|  |  | бюджет Пермского района | 3421,7 | 3560,0 | 1912,9 | 2159,8 | 1912,9 | 12967,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 3603,6 | 1401,3 | 4284,0 | 4284,0 | 4284,0 | 17856,9 |
|  |  | краевой бюджет | 4810,0 | 6067,5 | 2111,0 | 2756,5 | 2016,0 | 17761,0 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 28186,4 | 18004,9 | 5900,0 | 6391,2 | 5600,0 | 64082,5 |

- Приложение 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Приложение 4 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- В Подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (приложение 9 к муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»):

4.1. Позицию 8 Паспорта:

| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 9202,8 | 7568,9 | 11345,9 | 11345,9 | 11345,9 | 50809,4 |
|  |  | бюджет Пермского района | 2361,7 | 1571,5 | 1545,9 | 1545,9 | 1545,9 | 8570,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 3603,6 | 1401,3 | 4284,0 | 4284,0 | 4284,0 | 17856,9 |
|  |  | краевой бюджет | 1862,5 | 1101,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 9011,6 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 1375,0 | 3495,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 15370,0 |

изложить в новой редакции:

| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 9202,8 | 7568,9 | 11356,3 | 11345,9 | 11345,9 | 50819,8 |
|  |  | бюджет Пермского района | 2361,7 | 1571,5 | 1556,3 | 1545,9 | 1545,9 | 8581,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 3603,6 | 1401,3 | 4284,0 | 4284,0 | 4284,0 | 17856,9 |
|  |  | краевой бюджет | 1862,5 | 1101,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 9011,6 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 1375,0 | 3495,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 15370,0 |

- В Подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (приложение 10 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»:

5.1. Позицию 8 Паспорта:

| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Программы | Объемы финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 30818,9 | 21464,8 | 2767,0 | 4245,6 | 2467,0 | 61763,3 |
|  |  | бюджет Пермского района | 1060,0 | 1988,5 | 367,0 | 613,9 | 367,0 | 4396,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2947,5 | 4966,4 | 0,0 | 740,5 | 0,0 | 8654,4 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 26811,4 | 14509,9 | 2400,0 | 2891,2 | 2100,0 | 48712,5 |

изложить в новой редакции:

| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Программы | Объемы финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 30818,9 | 21464,8 | 2851,6 | 4245,6 | 2467,0 | 61847,9 |
|  |  | бюджет Пермского района | 1060,0 | 1988,5 | 356,6 | 613,9 | 367,0 | 4386,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2947,5 | 4966,4 | 95,0 | 740,5 | 0,0 | 8749,4 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 26811,4 | 14509,9 | 2400,0 | 2891,2 | 2100,0 | 48712,5 |

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от                                №

14.06.2018

294

«Приложение 3

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | х | х | х | х | 3421,7 | 3560,0 | 1912,9 | 2159,8 | 1912,9 | 12967,3 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 0 00 00000 | х | 0,0 | 991,9 | 1754,5 | 1754,5 | 1754,5 | 6255,4 |
|  | Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее – Финансово-экономическое управление) | 750 | х | 07 0 00 00000 | х | 2452,5 | 604,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,1 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» (далее- МКУ Управление благоустройством Пермского района) | 733 | х | 07 0 00 00000 | х | 131,7 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 765,3 |
|  | МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (далее- МУ УКС Пермского района) | 706 | х | 07 0 00 00000 | х | 837,5 | 1805,1 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 2889,5 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 00 00000 | х | 0,0 | 900,4 | 1397,9 | 1387,5 | 1387,5 | 5073,3 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 00 00000 | х | 2230,0 | 512,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2742,7 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 733 | х | 07 1 00 00000 | х | 131,7 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 765,3 |
| - Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 01 00000 | х | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 01 00000 | х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| - Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 01 10080 | 600 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 01 10080 | 600 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 02 00000 | х | 0,0 | 387,9 | 360,4 | 350,0 | 350,0 | 1448,3 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 02 00000 | х | 350,0 | 237,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 02 1Э020 | 800 | 0,0 | 387,9 | 90,3 | 50,0 | 50,0 | 578,2 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 02 1Э020 | 800 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 02 1Э020 | 600 | 0,0 | 0,0 | 270,1 | 300,0 | 300,0 | 870,1 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 02 1Э020 | 600 | 300,0 | 237,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537,7 |
| - Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 03 00000 | х | 0,0 | 275,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1925,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 03 00000 | х | 550,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 |
| 4.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 03 1Э030 | 600 | 0,0 | 275,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1925,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 03 1Э030 | 600 | 550,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 04 00000 | х | 0,0 | 1358,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2708,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 04 00000 | х | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 00000 | 800 | 0,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1550,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 00000 | 800 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,0 |
| 5.2.1. Мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 00000 | 800 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1400,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 00000 | 800 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.1.1. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 |
| 5.2.1.2. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.3. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Мероприятие «Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 5.2.2.1. Субсидий на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 1294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 733 | х | 07 1 05 00000 | х | 131,7 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 765,3 |
| 6.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 733 | 0412 | 07 1 05 1Э040 | 200 | 60,0 | 100,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 406,0 |
|  |  |  |  |  | 100 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
|  |  |  | 0505 | 07 1 05 10050 | 100 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 |
| 6.2. Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 733 | 0412 | 07 1 05 1Э040 | 200 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 146,0 |
| 6.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. Функционирование института Инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Внедрение на территории района оценки | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 733 | 0412 | 07 1 05 1Э040 | 200 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 146,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для развития добросовестной конкуренции | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 06 00000 | х | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 70,0 |
| 7.1. Формирование схем границ прилегающих территорий | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 06 1Э060 | 200 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 70,0 |
| 7.2. Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 06 1Э060 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 2 00 00000 | х | 0,0 | 91,5 | 356,6 | 367,0 | 367,0 | 1182,1 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 2 00 00000 | х | 222,5 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 706 | х | 07 2 00 00000 | х | 837,5 | 1805,1 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 2889,5 |
| 1. Анализ развития сферы туризма Пермского района | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Проведение анализа туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Продвижение туристских ресурсов района | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 2 01 00000 | х | 0,0 | 91,5 | 356,6 | 367,0 | 367,0 | 1182,1 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 2 01 00000 | х | 222,5 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,4 |
| 2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 80,0 | 80,0 | 229,6 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 79,7 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0405 | 07 2 01 10040 | 100 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0405 | 07 2 01 10040 | 100 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
| 2.2. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 0,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 238,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2.3. Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 0,0 | 13,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 94,5 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 25,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.4. Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 600 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| 2.5. Участие в проекте мобильного приложения в сфере образовательного туризма «Открой край» | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.6. Обустройство и продвижение туристского маршрута в Пермском муниципальном районе Пермского края | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 2 01 2Л040 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | МУ УКС Пермского района | 706 | х | 07 2 02 00000 | 400 | 837,5 | 1805,1 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 2889,5 |
| 3.1. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский | МУ УКС Пермского района | 706 | 0502 | 07 2 02 SЛ040 | 400 | 250,0 | 1805,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2055,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ УКС Пермского района | 706 | 0502 | 07 2 02 SЛ040 | 400 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 246,9 | 0,0 | 409,4 |
| 3.3. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ УКС Пермского района | 706 | 0502 | 07 2 02 SЛ040 | 400 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
| 4. Создание и реализация проектов по развитию туристкой навигации в Пермском крае | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение 3 к постановлению администрации 294 Пермского муниципального 14.06.2018 294 района от № 14.06.2018 |
| --- | --- |

«Приложение 4

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на

2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | х | х | 07 0 00 00000 | х | 4810,0 | 6067,5 | 2111,0 | 2756,5 | 2016,0 | 17761,0 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 0 00 00000 | х | 0,0 | 1141,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 7189,0 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 0 00 00000 | х | 2297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2297,5 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 733 | х | 07 0 00 00000 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 706 | х | 07 0 00 00000 | х | 2512,5 | 4926,5 | 95,0 | 740,5 | 0,0 | 8274,5 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 00 00000 | х | 0,0 | 1101,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 7149,1 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 00 00000 | х | 1862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,5 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 1 04 00000 | х | 0,0 | 1101,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 7149,1 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 1 04 00000 | х | 1862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,5 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимате-льства | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства в виде субсидий | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 1862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,5 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 1101,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 7149,1 |
| 1.2.1. Мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)» | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,9 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 1101,1 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 5421,1 |
| 1.2.1.1. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 1101,1 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 3093,1 |
| 1.2.1.2. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 00,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 1728,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие «Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательст-ва» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 1728,0 |
| 1.2.2.1. Субсидий на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L5270 | 800 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 1728,0 |
| 1.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 1696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1696,6 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | х | 07 2 00 00000 | х | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
|  | Финансово-экономическое управление | 750 | х | 07 2 00 00000 | х | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 706 | х | 07 2 00 00000 | х | 2512,5 | 4926,5 | 95,0 | 740,5 | 0,0 | 8274,5 |
| - Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | МУ УКС Пермского района | 706 | х | 07 2 02 00000 | х | 2512,5 | 4926,5 | 95,0 | 740,5 | 0,0 | 8274,5 |
| 1.1. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский | МУ УКС Пермского района | 706 | 0502 | 07 2 02 2Л040 | 400 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  |  |  |  | 07 2 02 SЛ040 |  | 0,0 | 4248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4248,2 |
|  |  |  |  | 07202SЦ200 |  | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ УКС Пермского района | 706 | 0502 | 07 2 02 2Л040 | 400 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,5 |
|  |  |  |  | 07 2 02 SЛ040 |  | 0,0 | 218,3 | 0,0 | 740,5 | 0,0 | 958,8 |
| 1.3. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ УКС Пермского района | 706 | 0502 | 07 2 02 2Л040 | 400 | 1275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1275,0 |
|  |  |  |  | 07 2 02 SЛ040 |  | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 460,0 |
| 2. Обустройство и продвижение туристского маршрута в Пермском муниципальном районе Пермского края | Финансово-экономическое управление | 750 | 0412 | 07 2 01 2Л040 | 800 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| 3. Создание и реализация проектов по развитию туристкой навигации в Пермском крае | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 782 | 0412 | 07 2 012Л050 | 200 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |

|  | Приложение 4 к постановлению администрации 294 Пермского муниципального района от № 14.06.2018 294 14.06.2018 |
| --- | --- |

«Приложение 8

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет всех источников

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 40021,7 | 29033,7 | 14207,9 | 15591,5 | 13812,9 | 112667,7 |
|  | Бюджет Пермского района | 3421,7 | 3560,0 | 1912,9 | 2159,8 | 1912,9 | 12967,3 |
|  | Бюджет Пермского края | 4810,0 | 6067,5 | 2111,0 | 2756,5 | 2016,0 | 17761,0 |
|  | Федеральный бюджет | 3603,6 | 1401,3 | 4284,0 | 4284,0 | 4284,0 | 17856,9 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 28186,4 | 18004,9 | 5900,0 | 6391,2 | 5600,0 | 64082,5 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском | Всего, в т.ч.: | 9202,8 | 7568,9 | 11356,3 | 11345,9 | 11345,9 | 50819,8 |
|  | Бюджет Пермского района | 2361,7 | 1571,5 | 1556,3 | 1545,9 | 1545,9 | 8581,3 |
|  | Бюджет Пермского края | 1862,5 | 1101,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 9011,6 |
|  | Федеральный бюджет | 3603,6 | 1401,3 | 4284,0 | 4284,0 | 4284,0 | 17856,9 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Внебюджетные источники | 1375,0 | 3495,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 15370,0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 30818,9 | 21464,8 | 2851,6 | 4245,6 | 2467,0 | 61847,9 |
|  | Бюджет Пермского района | 1060,0 | 1988,5 | 356,6 | 613,9 | 367,0 | 4386,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 2947,5 | 4966,4 | 95,0 | 740,5 | 0,0 | 8749,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 26811,4 | 14509,9 | 2400,0 | 2891,2 | 2100,0 | 48712,5 |