10.07.2020

386

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной собственности, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 13.1-16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2010 № 1353 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МАОУ «Кояновская основная школа» в форме присоединения к МАОУ «Юговская средняя школа» от 15.05.2020, протокола о результатах опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных организаций от 30.06.2020, а также писем директора и профсоюзной организации МАОУ «Кояновская основная школа» от 04.02.2020, родительского комитета МАОУ «Кояновская основная школа» от 06.02.2020, совета старшеклассников МАОУ «Кояновская основная школа» от 20.02.2020, совета родителей МАОУ «Юговская средняя школа» от 12.03.2020, директора МАОУ «Юговская средняя школа» от 13.03.2020, совета родителей структурного подразделения МАОУ «Юговская средняя школа» – детский сад «Совята» от 14.03.2020, совета старшеклассников МАОУ «Юговская средняя школа» от 14.03.2020, собрания трудового коллектива МАОУ «Юговская средняя школа» от 16.03.2020, собрания трудового коллектива структурного подразделения МАОУ «Юговская средняя школа» – детский сад «Совята» от 17.03.2020,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кояновская основная школа» (далее – МАОУ «Кояновская основная школа») в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Юговская средняя школа» (далее – МАОУ «Юговская средняя школа»).

- МАОУ «Юговская средняя школа» считать полным правопреемником МАОУ «Кояновская основная школа» в соответствии с передаточным актом.

- Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений остаются неизменными.

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с реорганизацией МАОУ «Кояновская основная школа» в форме присоединения к МАОУ «Юговская средняя школа».

- Управлению образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» в установленном порядке:

  - от имени администрации Пермского муниципального района, действующей от лица муниципального образования «Пермский муниципальный район», осуществлять полномочия и функции учредителя МАОУ «Юговская средняя школа»;

  - в течение 1-го рабочего дня с момента принятия настоящего постановления уведомить руководителей МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» о реорганизации;

  - до 10.10.2020 подготовить, согласовать с заместителем главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию  Норициным А.А., правовым управлением администрации Пермского муниципального района, финансово-экономическим управлением администрации Пермского муниципального района, комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района, общим отделом аппарата администрации Пермского муниципального района и до 20.10.2020 утвердить новую редакцию Устава МАОУ «Юговская средняя школа»;

  - осуществить контроль за мероприятиями, связанными с реорганизацией МАОУ «Кояновская основная школа» в форме присоединения к МАОУ «Юговская средняя школа», указанными в приложении к настоящему постановлению.

- Уполномочить и.о. директора МАОУ «Кояновская основная школа» Кучукову Екатерину Викторовну и директора МАОУ «Юговская средняя школа» Ветрову Юлию Сергеевну осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией МАОУ «Кояновская основная школа» в форме присоединения к МАОУ «Юговская средняя школа», указанные в приложении к настоящему постановлению, в том числе выступить в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю при осуществлении мероприятий по реорганизации, а также регистрации новой редакции Устава МАОУ «Юговская средняя школа».

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию Норицина А.А. .

Глава муниципального района                                                            А.П. Кузнецов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пермского муниципального района 10.07.2020 386 от № |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, связанных с реорганизацией муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кояновская основная школа» в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Юговская средняя школа»

| № п/п | Содержание этапа проведения реорганизации | Дата | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района | Руководители МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 2. | Уведомление всех работников МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» о реорганизации учреждений | В течение 5-и рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии подписанных уведомлений представить ведущему специалисту Управления образования, выполняющему обязанности делопроизводителя (далее – Ведущий специалист) | Руководители МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 3. | Уведомление работников МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» о возможном сокращении численности или штата учреждений и изменении существенных условий трудового договора работников | Не позднее, чем за 2 месяца до наступления указанных обстоятельств | Руководители МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 4. | Письменное уведомление всех кредиторов и контрагентов МАОУ «Кояновская основная школа» о реорганизации учреждения | В течение 5-и рабочих дней после даты направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | И.о директора МАОУ «Кояновская основная школа» |
| 5. | Письменное уведомление всех внебюджетных фондов о реорганизации МАОУ «Кояновская основная школа» | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | И.о. директора МАОУ «Кояновская основная школа» |
| 6. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомлений о реорганизации | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая публикация – через 1 месяц после выхода 1 публикации (копии публикаций представить Ведущему специалисту) | Директор МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МАОУ «Кояновская основная школа» | До 10.10.2020 | Руководители МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 8. | Составление, согласование и утверждение передаточного акта | До 15.10.2020 | Руководители МАОУ «Кояновская основная школа» и МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 9. | Регистрация новой редакции Устава МАОУ «Юговская средняя школа» | До 01.11.2020 | Директор МАОУ «Юговская средняя школа» |
| 10. | Внесение записи в ЕГРЮЛ об окончании реорганизации учреждений | До 01.11.2020 | Директор МАОУ «Юговская средняя школа» |