24.02.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-78

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 г. № 669, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 05 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. главы муниципального района                                                      В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Пермского муниципального района

от  24.02.2021  № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78

| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального проекта |  |  |  |  | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципального проекта |  |  |  |  | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  | Срок начала и окончания проекта |  |  |  |  |  |  | 2020 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году (Пермский край) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | Тип показателя |  |  | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | дата |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, ЧЕЛ |  |  |  | Основной показатель |  |  | 25,37 | 31.12.2017 |  | 21,32 |  |  | 19,08 | 16,37 |  |  | 12,50 |  |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта. |
| № п/п; Наименование мероприятия и источники финансирования; Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей); Всего (млн рублей). 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1.1 |  | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  |  |  | 0 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  | 6,900 |  |  |
| 1.1.2 |  | модернизация светофорных объектов |  |  |  | 0,375 | 0 |  |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  | 2,375 |  |  |
| 1.1.3 |  | устройство электроосвещения на автомобильных дорогах |  |  |  | 4,272 | 0,600 |  |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  | 6,872 |  |  |
| 1.1.4 |  | устройство тротуаров |  |  |  | 12,550 | 4,500 |  |  | 1,500 |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  | 23,050 |  |  |
| 1.1.5 |  | устройство дорожных знаков |  |  |  | 1,448 | 1,300 |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  | 3,948 |  |  |
| 1.1.6 |  | устройство искусственных неровностей |  |  |  | 1,590 | 1,300 |  |  | 0,300 |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  | 4,090 |  |  |
| 1.1.7 |  | устройство барьерного ограждения |  |  |  | 7,316 | 6,000 |  |  | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  | 21,316 |  |  |
| 1.1.8 |  | нанесение дорожной разметки |  |  |  | 1,524 | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 1,600 |  | 9,524 |  |  |
| 1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  | 18,255 | 11,500 |  |  | 6,200 |  |  | 6,500 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  | 54,455 |  |  |
| 1.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  |  |  | 10,82 | 5,000 |  |  | 2,700 |  |  | 2,700 |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  | 23,620 |  |  |
| 2 |  |  | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях не входит в полномочия Пермского муниципального района 0не не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Содержание Аварийно- спасательной службы Строительство здания для аварийно-спасательной службы |  | 4,05 12,0 | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 |  | 17,05 12,0 |  |  |
| 2.2 |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.3 |  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 16,05 | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 |  | 29,05 |  |  |
| 3 |  |  |  | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 3.1 |  |  |  | - проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»; - проведение районного конкурса «Юный инспектор дорог»; - проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля – 1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) |  | 0,055 0,040 0,125 | 0,055 0,040 0,125 |  |  | 0,055 0,040 0,125 |  |  | 0,055 0,040 0,125 |  |  | 0,055 0,040 0,125 |  |  |  |  | 0,055 0,040 0,125 |  | 0,33 0,24 0,75 |  |  |
| 3.2 |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3 |  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,220 | 0,220 |  |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  |  |  |  | 0,220 |  | 1,320 |  |  |
| 4 |  |  |  | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 4.1 |  |  |  | - Издание и размещение информационных материалов (бюллетеней и листовок). - Информационное сопровождение в социальных сетях: страницы официальных групп пресс-службы Пермского муниципального района Вконтакте (https://vk.com/permraionpress) и Инстаграм (https://www.instagram.com/presspermraion) - Информационное сопровождение на официальном сайте Пермского муниципального района http://www.permraion.ru/ - Информационное сопровождение в газете «Нива»; - |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,06 |  |  |
| 4.2 |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3 |  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,06 |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  | 45,355 | 19,33 |  |  | 11,73 |  |  | 12,03 |  |  |  | 10,03 |  |  |  | 10,03 |  | 108,505 |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  | 18,255 | 11,500 |  |  | 6,200 |  |  | 6,500 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |  | 54,455 |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  |  |  |  |  | 27,100 | 7,83 |  |  | 5,53 |  |  | 5,53 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  | 54,05 |  |  |