**Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за 2020 год**

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок оценки эффективности).

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, %» - 1,04 (97,6 / 94,0);

- по показателю «Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %» равен нулю, так как муниципального долга нет.

- по показателю «Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль, %» - 1,84 (25,8 / 14);

- по показателю «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года, %» - 1,08 (32,5/30).

Согласно Порядку оценки эффективности достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В связи с тем, что фактическое значение показателей муниципальной программы соответствуют установленным условиям, их значение для расчета принимается равным 1.

**Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,0+1,0+1,0+1,0)/3= 1,0**

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия фактического уровня затрат Программы и ее подпрограмм составил: УФ= 350 467,99 / 350 970,13 ×100% = 99,9%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц \* Уф, где:

Эмп - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,0;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 99,9.

**Эффективность реализации Программы составила 99,9 % (1,0 х 99,9).**

Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2020 году является эффективной.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

**- по показателю «Доля соответствия состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, %» - 1,0 (100/100);**

- по показателю «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района, %» принимается равным 1, т.к. есть условие «не менее». Фактически показатель составил 1,13 (107,4 / 95,0);

- по показателю «Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района, %» - 0,99 % (94,9 / 95,0).

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет:

(1,0+1,0 + 0,99) / 3 показателя = 0,997

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:

Затраты не запланированы.

УФ= 100%

Эффективность реализации подпрограммы составила 99,7 = (0,997 х 100,0).

Таким образом, в 2020 году реализация подпрограммы является эффективной.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

- по показателю «Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения, тыс.руб./чел» принимается равным 1, т.к. есть условие «не менее». Фактически показатель составил 1,06 (5,7 / 5,4).

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:

УФ= 236 293,4 / 236 672,9 ×100% = 99,8

Эффективность реализации подпрограммы составила 99,8 (1,0 х 99,8).

Таким образом, реализация подпрограммы в 2020 году является эффективной.

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

- по показателю «Уровень достижения показателей программы, подпрограммы, %» - 1,051 (99,9 / 95,0).

Показатель рассчитывается, как среднее значение процентного отношения фактических значений показателей к плановым значениям показателей программы и подпрограмм в соответствии с Порядком оценки эффективности достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм):

(100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+99,9%+100,0%)/7=99,9

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:

УФ= 114 174,5/ 114 297,1 ×100% = 99,9%

Эффективность реализации подпрограммы составила 104,9 (1,05 х 99,9).

Таким образом, реализация подпрограммы в 2020 году является эффективной.

**Вывод: Эффективность Программы составила 99,9 %. Эффективность реализации всех трех подпрограмм составила (99,7+99,8+104,9)/3 = 101,5%. Таким образом, в 2020 году реализация Муниципальной программы и подпрограмм является эффективной.**