03.06.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-274

О реализации мероприятий 
в рамках национального проекта «Образование»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. дорожную карту по реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе на 2021–2024 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. показатели реализации национального проекта «Образование» 
в Пермском муниципальном районе на 2021–2024 годы согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального района от 04 декабря 2019 г. № 872 «О реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию.

Глава муниципального района                                                 	    В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению

администрации Пермского муниципального района

от 03.06.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-274

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном районе на 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат | Сроки реализации |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| I. | Проект: Современная школа |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Не менее чем в 2 общеобразовательных организациях функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей | На базе МАОУ «Савинская средняя школа» и МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» созданы Центры образования «Точки роста» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 1.2. | Создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание 825 новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района | 825 мест в новой школе поселка Горный | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шеленберг И.И. Дюкова Е.А. |
| 1.2.2. | Создание 1100 новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района | 1100 мест в новой школе д. Кондратово | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шеленберг И.И. Дюкова Е.А. |
| 1.3. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Не менее 5 % педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 5 % педагогических работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кайгородова А.А. |
| 1.3.2. | Не менее 7 % педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 10 % педагогических работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кайгородова А.А. |
| 1.3.3. | Не менее 10 % педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 15 % педагогических работников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кайгородова А.А. |
| 1.3.4. | Не менее 12 % педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 20 % педагогических работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кайгородова А.А. |
| 1.4. | Повышение профессиональной квалификации учителей физики в рамках приоритетного проекта Управления образования «Я – учитель физики» |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Не менее 75 % педагогов физики прошли курсы по решению задач и посетили серию семинаров в рамках проекта | 75 % педагогов физики приняли участие в проекте | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 1.5. | Функционирование двух ресурсных центров, созданных совместно с ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика Д.Н.Прянишникова» для обучающихся Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обучение не менее 200 человек на базе ресурсных центров | 200 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 1.5.2. | Обучение не менее 210 человек на базе ресурсных центров | 210 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 1.5.3. | Обучение не менее 220 человек на базе ресурсных центров | 220 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 1.5.4. | Обучение не менее 230 человек на базе ресурсных центров | 230 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| II. | Проект: Успех каждого ребенка |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными программами дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Не менее 78 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 78 % детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. |
| 2.1.2. | Не менее 79% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 79% детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Патокина М.А. |
| 2.1.3. | Не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 80 % детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Патокина М.А. |
| 2.1.4. | Не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 80 % детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 2.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Не менее 300 обучающихся общеобразовательных организаций получают дополнительное образование на базе центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 300 обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А., Патокина М.А. |
| 2.2.2. | Не менее 350 обучающихся общеобразовательных организаций получают дополнительное образование на базе центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 350 обучающихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дюкова Е.А., Патокина М.А. |
| 2.2.3. | Не менее 400 обучающихся общеобразовательных организаций получают дополнительное образование на базе центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 400 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дюкова Е.А., Патокина М.А. |
| 2.2.4. | Не менее 450 обучающихся общеобразовательных организаций получают дополнительное образование на базе центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 450 обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дюкова Е.А., Патокина М.А. |
| 2.3. | Участие школьников Пермского муниципального района в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Не менее 1200 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1200 обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 2.3.2. | Не менее 1300 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1300 обучающихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 2.3.3. | Не менее 1400 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1400 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 2.3.4. | Не менее 1500 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1500 обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 2.4. | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Не менее 300 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 300 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 2.4.2. | Не менее 400 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 400 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 2.4.3. | Не менее 500 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 500 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 2.4.4. | Не менее 600 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 600 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 2.5. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций с 5 по 10 класс ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 10% обучающихся с 5 по 10 класс ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 2.6. | Выявление и поддержка талантливых детей в рамках приоритетного проекта Управления образования «По дороге к Сириусу» |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Не менее чем в 2 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 2 дошкольных образовательных учреждения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.2. | Не менее чем в 2 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 2 дошкольных образовательных учреждения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.3. | Не менее чем в 2 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 2 общеобразовательных учреждения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.4. | Не менее чем в 4 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 4 дошкольных образовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.5. | Не менее чем в 4 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 4 общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.6. | Не менее чем в 5 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 5 дошкольных образовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.7. | Не менее чем в 5 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 5 общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.8. | Организация профильной смены для талантливых обучающихся общеобразовательных организаций по направлениям | 1 профильная смена не менее чем по 4 направлениям | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Мясников А.М. Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.6.9. | Не менее 100 обучающихся, способных к углубленному изучению общеобразовательных предметов и межпредметных областей, вовлечены в систему адресной поддержки и подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников и конкурсов исследовательских работ | 100 обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Мясников А.М. |
| 2.7. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.7.1. | В 1 общеобразовательной организации обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 общеобразовательная организация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шеленберг И.И. |
| 2.7.2. | В 1 общеобразовательной организации обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 общеобразовательная организация | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Шеленберг И.И. |
| III | Проект: Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение цифровых технологий и развитие цифровых компетенций в рамках реализации приоритетного проекта Управления образования «Старт в DIGITAL» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение не менее 1 цифрового конкурса и мероприятия среди педагогов и детей дошкольных образовательных учреждений | 1 мероприятие ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Плотникова Л.Л. |
| 3.1.2. | В 100 % общеобразовательных учреждений внедрены программы внеурочной деятельности по цифровым профилям | 100 % общеобразовательных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плотникова Л.Л. |
| 3.1.3. | Организация и проведение форума цифровых технологий в Пермском муниципальном районе | 1 форум ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Плотникова Л.Л. |
| IV | Проект: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение, разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| 4.1.1. | В 100 % образовательных организаций разработаны, внедрены и функционируют рабочие программы воспитания обучающихся | 100 % образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 4.2. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность и охваченных патриотическими проектами | 17 % обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. |
| 4.2.2. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность и охваченных патриотическими проектами | 18 % обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Патокина М.А. |
| 4.2.3. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность и охваченных патриотическими проектами | 19 % обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Патокина М.А. |
| 4.2.4. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность и охваченных патриотическими проектами | 20 % обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 4.3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |
| 4.3.1. | В 100 % общеобразовательных организаций реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, при участии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др. | 100 % образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 4.4. | Популяризация добровольчества |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Популяризация добровольчества – размещение статей о деятельности добровольческих объединений, отрядов в социальных сетях и на сайте управления образования | Не менее 2 новостей ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| V | Продвижение национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 5.1. | Продвижение национального проекта «Образование» через социальные сети и официальные сайты учреждений |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» в группах социальных сетей администрации Пермского района, управления образования, образовательных учреждений | Не менее 20 постов в социальных сетях ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 5.1.2. | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» на официальных сайтах администрации Пермского района, управления образования, образовательных учреждений | Не менее 30 новостей на сайтах ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 5.2. | Продвижение национального проекта «Образование» через СМИ |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Статьи в печатной прессе о реализации национального проекта в Пермском муниципальном районе | Не менее 1 статьи ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 5.3. | Продвижение национального проекта «Образование» через образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Продвижение национального проекта «Образование, путем информирования родителей, на родительских собраниях | 1 презентация для демонстрации на родительских собрания в ОУ ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 5.3.2. | Разработка дизайна листовок о реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе для размещения на стендах ОУ | 1 листовка ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С., директора ОУ |

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 03.06.2021№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-274

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном районе на 2021-2024 годы

| № | Региональный проект | Показатель | Значение показателя оценки |  |  |  | Ответственный за исполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | Современная школа | Количество общеобразовательных организациях, на базе которых функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Швеина С.С. |
| 1.2. |  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 1925 | 0 | Шеленберг И.И. |
| 1.3. |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 5 | 10 | 15 | 20 | Кайгородова А.А. |
| 1.4. |  | Количество учеников, обучающихся на базе двух ресурсных центров, созданных совместно с ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика Д.Н.Прянишникова», чел. | 200 | 210 | 220 | 230 | Швеина С.С. |
| 2.1. | Успех каждого ребенка | Число участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, чел. | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | Швеина С.С. |
| 2.2. |  | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, получающих дополнительное образование на базе центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 300 | 350 | 400 | 450 | Дюкова Е.А., Патокина М.А. |
| 2.3. |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. | 300 | 400 | 500 | 600 | Швеина С.С. |
| 2.4. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, % | 78 | 79 | 80 | 80 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.5. |  | Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей, нарастающим итогом, количество учреждений | 2 | 4 | 8 | 10 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 3.1. | Цифровая образовательная среда | Количество конкурсов и мероприятий цифровой направленности, для педагогов и детей дошкольных образовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Плотникова Л.Л. |
| 3.2. |  | Доля образовательных учреждений, в которых внедрены программы внеурочной деятельности по цифровым профилям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Плотникова Л.Л. |
| 4.1. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность и охваченных патриотическими проектами, нарастающим итогом, % | 17 | 18 | 19 | 20 | Патокина М.А. |
| 4.2. |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, при участии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и др. | 100% | 100% | 100% | 100% | Патокина М.А. |
| 5.1. | Придвижение национального проекта «Образование» | Количество постов в группах социальных сетей администрации Пермского муниципального района, Управления образования, образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» | 20 | 20 | 20 | 20 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 5.2. |  | Количество новостей на официальном сайте администрации Пермского муниципального района, Управления образования, образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» | 20 | 20 | 20 | 20 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 5.3. |  | Количество статей в печатной прессе о реализации национального проекта «Образование» | 1 | 1 | 1 | 1 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |