24.07.2019

434

24.07.2019

24.07.2019

СЭД-2021-299-01-01-05.С-405

10.08.2021

В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения их эффективности в Пермском муниципальном районе, руководствуясь статьей 94 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по централизации функций обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющим обязанности заместителей главы администрации Пермского муниципального района, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района, муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района – обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пермского муниципального района, руководителя аппарата администрации.

Глава муниципального района					              В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 10.08.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-405__________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по централизации функций обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района

- Общие положения

Централизация функций обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района предусматривает передачу полномочий по транспортному и компьютерному обслуживанию одному уполномоченному органу с целью сокращения трудозатрат органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, повышения эффективности использования бюджетных средств и рациональной эксплуатации транспортных средств.

Централизация функций обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района предусматривает создание муниципального казенного учреждения.

Централизация функций обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района включает в себя:

- создание муниципального казенного учреждения, уполномоченного оказывать транспортные услуги и развивать информационные системы,
обеспечивать требуемый уровень информационной безопасности, обеспечивать информационную и техническую поддержку средств вычислительной техники и программного обеспечения;

- повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств.

- Ожидаемые результаты

- ускорение процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота путем создания единого IT-центра в муниципальном районе;

- повышение скорости выполнения задач, внедрение единых принципов работы сотрудников;

- повышение прозрачности эксплуатации муниципальных транспортных средств;

- сокращение трудозатрат муниципальных заказчиков на контрактацию, проведение конкурентных процедур и дальнейшего исполнения контрактов по обслуживанию и содержанию автомобилей;

- сокращение расходов бюджета Пермского муниципального района (далее – ПМР).

Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения нарушений правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств, влекущих наложение административных штрафов на юридическое лицо, применение автоматизированного модуля по принципу системы «Заказ такси», повышение рационального использования муниципальных транспортных средств, минимизация продолжительности ожидания автомобиля.

- Основные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подготовка нормативного правового акта о создании МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и казенных учреждений» Учредитель – администрация Пермского муниципального района | Проект постановления | 01.10.2021 | Правовое управление, аппарат администрации ПМР |
| 1.2. | Определение штатной численности МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и казенных учреждений» | Расчет штатной численности | 15.08.2021 | Аппарат администрации ПМР |
| 1.3. | Выделение помещения для размещения МКУ | Договор безвозмездного пользования имуществом, Акт приема-передачи | 01.01.2022 | Аппарат администрации ПМР, КИО администрации ПМР |
| 1.4. | Подготовка предложений по сокращению штатной численности специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений | Списки работников | 01.10.2021 | Администрация ПМР |
| 1.5. | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников в ОМСУ, казенных учреждениях, должности которых сокращаются | Распоряжения, приказы | Не позднее чем за 2 месяца до утвержденного срока перевода | Руководители функциональных органов администрации, казенных учреждений |
| 1.6. | Внесение изменений в: Положение об оплате труда руководителей, специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов местного самоуправления, утвержденное решением Земского Собрания ПМР от 30.10.2013 № 393; Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района, утвержденного решением ЗС ПМР от 27.05.2008 № 668 | Проекты решений ЗС ПМР, пояснительные записки | До 01.01.2022 | Правовое управление и аппарат администрации муниципального района |
| 1.7. | Проведение мероприятий по передаче функций: - проведение инвентаризации нефинансовых активов, закрепленных за работниками, подлежащих сокращению | Инвентаризационные описи | 01.12.2021 | Руководители органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений |
| 1.8. | Назначение на должность руководителя МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и казенных учреждений» | Распоряжение администрации ПМР | До 01.12.2021 | Аппарат администрации Пермского муниципального района |
| 1.9. | Подготовка расчетных показателей по МКУ на 2022-2024 годы | Расчеты, обоснования, проект о внесении изменений в муниципальную программу | 20.08.2021 | Аппарат администрации ПМР |
| 1.10. | Разработка Устава МКУ | Проект Устава | 15.09.2021 | Правовое управление, аппарат администрации Пермского муниципального района |
| 1.11. | Государственная регистрация МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и казенных учреждений» | Выписка из ЕГРЮЛ | 15.12.2021 | Правовое управление администрации муниципального района, руководитель МКУ |
| 1.12. | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей, штампов МКУ, получение ЭЦП | Бланки, оттиски, ЭЦП | 20.12.2021 | Руководитель МКУ |
| 1.13. | Открытие лицевых счетов МКУ | Выписка | 20.12.2021 | Руководитель МКУ |
| 1.14. | Разработка и утверждение Положения об оплате труда МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и казенных учреждений» | Проект постановления | 20.12.2021 | Руководитель МКУ |
| 1.15. | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием МКУ | Проект штатного расписания | 20.12.2021 | Руководитель МКУ |
| 1.16. | Наделение имуществом, приобретение офисной мебели, компьютерной и оргтехники для деятельности | Акты приема-передачи нефинансовых активов, накладные на внутреннее перемещение | 01.2022 | Руководитель МКУ |
| 1.17. | Разработка должностных инструкций сотрудников МКУ | Проекты должностных инструкций | 01.2022 | Руководитель МКУ |