**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель главы администрации

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Норицин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**НА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Значимый результат | | Целевой индикатор/показатель | | Бюджетные ассигнования, тыс. рублей | Внебюджетные источники, тыс. рублей | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| Наименование | Значение | Наименование | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие** **отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района» на 2021 – 2030 годы** | Численность населения Пермского муниципального района, чел. | 120020 | **-** | **-** | 105335,6 | 147468,8 | 2022 | Управление социального развития администрации Пермского муниципального района (далее – управление социального развития) |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, % | 72,0 | **-** | **-** |
| **Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе»** | - | **-** | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | 67 | 82284,4 | 147468,8 | 2022 | Управление социального развития |
| - | - | Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья, кв.м. | 4237,6 |
| - | - | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников подпрограммы, % | 30,0 |
| - | - | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ед. | 10 |
| - | - | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, на начало года, % | 8,0 |
| Основное мероприятие 1 «Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей» | - | - | - | - | 13679,4 | 147468,8 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | - | - | - | - | 51584,5 | 147468,8 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Основное мероприятие 2 «Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Предоставление субсидий отдельным категориям граждан | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Основное мероприятие 3 «Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | - | - | - | - | 29204,9 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | - | - | - | - | 20295,9 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | - | - | - | - | 8909,0 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Основное мероприятие 4 «Управление специализированным жилищным фондом» | - | - | - | - | 1495,0 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | - | 1495,0 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| **Подпрограмма 3**  **«Семья и дети Пермского муниципального** **района»** | - | - | Удельный вес детского и семейного неблагополучия, % | 2,1 | 6633,2 | 0,0 | 2022 | Управление социального развития, управление образования администрации Пермского муниципального района (далее – управление образования), муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (далее – МУ УКС) |
| - | - | Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения, ед. | 5,1 |
| - | - | Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского населения, ед. | 1,5 |
|  | - | - | Количество установленных модульных зданий для осуществления медицинской деятельности на территории Пермского муниципального района | 2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1  Формирование среды, дружественной к семье и детям | - | - | - | - | 1507,3 | 0,0 | 2022 | Управление образования, управление социального развития |
| Мероприятие 1.1.  Проведение мероприятий в рамках формирования среды, дружественной к семье и детям | - | - | - | - | 872,9 | 0,0 | 2022 | Управление образования, управление социального развития |
| 1.1.1. Муниципальный слет «Поселения, дружественные к детям» |  |  |  |  | 387,5 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| 1.1.2. Мероприятий в рамках профильных образовательных программ | - | - | - | - | 415,4 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| 1.1.3. Мероприятий, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение | - | - | - | - | 70,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Мероприятие 1.2.  Организация отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном положении, на внутриведомственных учетах группы риска социально опасного положения, детей из многодетных малоимущих семей | - | - | - | - | 625,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования, сельские поселения Пермского муниципального района |
| Мероприятие 1.3.  Выполнение функций по организации отдыха детей в каникулярное время | - | - | - | - | 9,4 | 0,0 | 2022 | Управление образования, сельские поселения Пермского муниципального района |
| Основное мероприятие 2  Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей | - | - | - | - | 595,8 | 0,0 | 2022 | Управление образования, управление социального развития |
| Мероприятие 2.1.  Организация и проведение ежегодного районного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей | - | - | - | - | 93,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Мероприятие 2.2.  Проведение районного конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья | - | - | - | - | 46,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Мероприятие 2.3.  Конкурс школьных служб примирения | - | - | - | - | 48,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Мероприятие 2.4.  Проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах | - | - | - | - | 171,3 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Мероприятие 2.5.  Проведение профилактической акции «Пермский район - территория безопасности!» | - | - | - | - | 107,5 | 0,0 | 2022 | Управление социального развития |
| Мероприятие 2.6.  Проведение районного конкурса социальной рекламы «В моих интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | - | - | - | - | 30,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Мероприятие 2.7.  Проведение районного квеста «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних | - | - | - | - | 100,0 | 0,0 | 2022 | Управление образования |
| Основное мероприятие 3  **Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях** | - | - | - | - | 4530,1 | 0,0 | 2022 | МУ УКС |
| Мероприятие 3.3.  Фельдшерско-акушерский пункт п. Усть-Пизя Пермского района | - | - | - | - | 1951,5 | 0,0 | 2022 | МУ УКС |
| Мероприятие 3.4.  Фельдшерско-акушерский пункт п. Бырма Пермского района | - | - | - | - | 2578,6 | 0,0 | 2022 | МУ УКС |
| **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | - | - | Уровень достижения показателей программы, % | 95 | 16418,0 | 0,0 | 2022 | Управление социального развития |
| Основное мероприятие 1  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | - | - | - | - | 16418,0 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Содержание органов местного самоуправления | - | - | - | - | 10498,3 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | - | 553,6 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | - | - | - | - | 2,7 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |
| Обеспечение содержания деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав | - | - | - | - | 5363,4 | 0,0 | январь-декабрь | Управление социального развития |