Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317

Отчёт

о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы Пермского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
| Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы | Плановое значение | | Фактическое | Отклонение (обоснование отклонений) |
| к концу планового периода реализации муниципальной программы | на текущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района»** | Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение | чел. | Х | 350 | 35 | 49 | Показатель перевыполнен  на 40,0 % Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества предлагаемых  образовательных программ в режиме онлайн |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников | ед. | Х | 80 | 8 | 8 | Показатель выполнен  на 100,0 %. |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | Х | 70 | 52 | 84,4 | Показатель перевыполнен  на 62 %.  Показатель перевыполнен в связи с активным использованием гражданами механизма получения услуг в электронной форме из за действующих ограничений на личный прием граждан в период пандемии «COVID-19» |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **«Организация муниципального управления Пермского муниципального района»** | Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района | чел. | Х | не менее  90000 | не менее  90000 | 124480 | Показатель перевыполнен на 38,3 %.  Перевыполнение показателя связано с использованием контекстной рекламы в Яндексе в течение 2021 года в связи с выборной кампанией. |
| Количество номеров муниципальной газеты «Нива» | ед. | Х | не менее  52 | не менее 52 | 52 | Показатель выполнен на 100% |
| Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального района | чел. | Х | 30000 | 7 500 | 14 554 | Показатель перевыполнен  на 94 % Перевыполнение показателя связано с запуском таргетированной рекламной компании в течение 2021 года в связи с выборной кампанией и др. |
| Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям | % | Х | не менее 97 | не менее 97 | 97,1 | Показатель выполнен  на 100,1 % |
| Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района | % | Х | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| Количество ветеранов обученных компьютерной (мобильной) грамотности | чел. | Х | 500 | 50 | 181 | Показатель перевыполнен  на 262 % Показатель перевыполнен в связи с действием режима самоизоляции для данной категории граждан и  необходимостью получения услуг с использованием сети «Интернет» |
| 3 | **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»** | Количество созданныхТОСов на территории Пермского муниципального района | ед. | Х | не менее  55 | не менее  55 | 55 | Показатель выполнен на 100% |
| Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий | ед. | Х | 20 | 20 | 31 | Показатель перевыполнен  на 55%.  Показатель перевыполнен в связи с активной работой СО НКО: (Совет ветеранов, общество инвалидов) и оказываемой им поддержки |
| Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | Х | 10 | 1 | 0 | Показатель не выполнен.  В течение года велась работа по созданию СО НКО АНО «Ресурсный центр Пермского района», но организация была зарегистрирована 10.01.2022 |
| 4 | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»** | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном районе, от общей численности опрошенных | % | Х | не менее 80 | не менее 80 | 83,7 | Показатель перевыполнен  на 4,6 %  . |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе, от общей численности опрошенных | % | Х | не менее 70 | не менее 70 | 81,7 | Показатель перевыполнен  на 16,7 % |
| Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | ед. | Х | не менее  2 | не менее  2 | 2 | Показатель выполнен на 100% |
| 5 | **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района»** | Доля рабочих мест в администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой | % | Х | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |

Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 № 1317

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет бюджетных средств (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Отчетный год | | | | | | | | | | |
| План | | | | | Факт | | | | | % исполнения |
| Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федер. бюджет | Итого | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федер. бюджет | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района»** | Администрация Пермского муниципального района | 60416,4 | - | 192,1 | - | 60608,5 | 60183,2 | - | 192,1 | - | 60375,3 | 99,6 |
| Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» | 1988,5 | - | 1977,8 | - | 3966,3 | 1988,4 | - | 1977,8 | - | 3966,2 | 100 |
| Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального района в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 100 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений ПМР» | 1525,8 | - | - | - | 1525,8 | 1525,8 | - | - | - | 1525,8 | 100 |
| МКУ «Архив Пермского района» | 4644,1 | - | 698,7 | - | 5342,8 | 4637,2 | - | 698,7 | - | 5335,9 | 99,9 |
| Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «НИВА» | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 100 |
| Общество инвалидов | 597,9 | - | - | - | 597,9 | 597,9 | - | - | - | 597,9 | 100 |
| Общество ветеранов | 2327,1 | - | - | - | 2327,1 | 2327,1 | - | - | - | 2327,1 | 100 |
| **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления Пермского муниципального района»** | Администрация Пермского муниципального района | 59627,2 | - | 192,1 | - | 59819,3 | 59394,0 | - | 192,1 | - | 59586,1 | 99,6 |
| Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального района в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 100 |
| МКУ «Архив Пермского района» | 4644,1 | - | 698,7 | - | 5342,8 | 4637,2 | - | 698,7 | - | 5335,9 | 99,9 |
| Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «НИВА» | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» | 1767,6 | - | - | - | 1767,6 | 1767,5 | - | - | - | 1767,5 | 100 |
| Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» | Администрация Пермского муниципального района | 341,5 | - | - | - | 341,5 | 339,0 | - | - | - | 339,0 | 99,3 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 262,5 | - | - | - | 262,5 | 260,0 | - | - | - | 260,0 | 99 |
| Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 79,0 | - | - | - | 79,0 | 79,0 | - | - | - | 79,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления Пермского муниципального района» | Администрация Пермского муниципального района | 1936,2 | - | - | - | 1936,2 | 1936,0 | - | - | - | 1936,0 | 100 |
| МКУ «Архив Пермского района» | 4644,1 | - | 698,7 | - | 5342,8 | 4637,2 | - | 698,7 | - | 5335,9 | 99,9 |
| Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов | МКУ «Архив Пермского района» | 4644,1 | - | - | - | 4644,1 | 4637,2 | - | - | - | 4637,2 | 99,9 |
| Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | МКУ «Архив Пермского района» | - | - | 698,7 | - | 698,7 | - | - | 698,7 | - | 698,7 | 100 |
| Стимулирующий фонд администрации Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 1936,2 | - | - | - | 1936,2 | 1936,0 | - | - | - | 1936,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального района в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 100 |
| Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «НИВА» | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) (организаций) | Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального района в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 9959,2 | - | - | - | 9959,2 | 100 |
| Предоставление субсидий АНО «Редакция газеты «НИВА» | Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «НИВА» | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 8169,8 | - | - | - | 8169,8 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Пермского муниципального района | 56981,7 | - | 192,1 | - | 57173,8 | 56751,2 | - | 192,1 | - | 56943,3 | 99,6 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» | 1767,6 | - | - | - | 1767,6 | 1767,5 | - | - | - | 1767,5 | 100 |
| Глава муниципального района - глава администрации Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 4124,3 | - | - | - | 4124,3 | 4124,3 | - | - | - | 4124,3 | 100 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 52673,6 | - | - | - | 52673,6 | 52443,3 | - | - | - | 52443,3 | 99,6 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» | 1767,6 | - | - | - | 1767,6 | 1767,5 | - | - | - | 1767,5 | 100 |
| Представительские расходы и расходы на мероприятия | Администрация Пермского муниципального района | 183,8 | - | - | - | 183,8 | 183,6 | - | - | - | 183,6 | 99,9 |
| Составление протоколов об административных правонарушениях | Администрация Пермского муниципального района | - | - | 23,5 | - | 23,5 | - | - | 23,5 | - | 23,5 | 100 |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | Администрация Пермского муниципального района | - | - | 168,6 | - | 168,6 | - | - | 168,6 | - | 168,6 | 100 |
| Основное мероприятие «Цифровое муниципальное управление» | Администрация Пермского муниципального района | 367,8 | - | - | - | 367,8 | 367,8 | - | - | - | 367,8 | 100 |
| Приобретение программного обеспечения и продление прав их использования | Администрация Пермского муниципального района | 367,8 | - | - | - | 367,8 | 367,8 | - | - | - | 367,8 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»** | **Администрация Пермского муниципального района** | **600,0** | **-** | **-** | **-** | **600,0** | **600,0** | **-** | **-** | **-** | **600,0** | **100** |
| **МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района»** | **220,9** | **-** | **1977,8** | **-** | **2198,7** | **220,9** | **-** | **1977,8** | **-** | **2198,7** | **100** |
| **Общество инвалидов** | **597,9** | **-** | **-** | **-** | **597,9** | **597,9** | **-** | **-** | **-** | **597,9** | **100** |
| **Общество ветеранов** | **2327,1** | **-** | **-** | **-** | **2327,1** | **2327,1** | **-** | **-** | **-** | **2327,1** | **100** |
| Основное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» | Администрация Пермского муниципального района | 600,0 | - | - | - | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 600,0 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» | 220,9 | - | 1977,8 | - | 2198,7 | 220,9 | - | 1977,8 | - | 2198,7 | 100 |
| Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» | 220,9 | - | 1977,8 | - | 2198,7 | 220,9 | - | 1977,8 | - | 2198,7 | 100 |
| Субсидии победителям конкурса лучшая некоммерческая организация | Администрация Пермского муниципального района | 600,0 | - | - | - | 600,0 | 600,0 | - | - | - | 600,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» | Общество ветеранов | 2327,1 | - | - | - | 2327,1 | 2327,1 | - | - | - | 2327,1 | 100 |
| Общество инвалидов | 597,9 | - | - | - | 597,9 | 597,9 | - | - | - | 597,9 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»** | **Администрация Пермского муниципального района** | **189,2** | **-** | **-** | **-** | **189,2** | **189,2** | **-** | **-** | **-** | **189,2** | **100** |
| Основное мероприятие «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Пермского муниципального района» | Администрация Пермского муниципального района | 189,2 | - | - | - | 189,2 | 189,2 | - | - | - | 189,2 | 100 |
| Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания | Администрация Пермского муниципального района | 30,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | 100 |
| Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (социологические опросы) | Администрация Пермского муниципального района | 159,2 | - | - | - | 159,2 | 159,2 | - | - | - | 159,2 | 100 |
| Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация Пермского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района»** | **МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений ПМР»** | **1525,8** | **-** | **-** | **-** | **1525,8** | **1525,8** | **-** | **-** | **-** | **1525,8** | **100** |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений ПМР» | 1525,8 | - | - | - | 1525,8 | 1525,8 | - | - | - | 1525,8 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций) | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений ПМР» | 1525,8 | - | - | - | 1525,8 | 1525,8 | - | - | - | 1525,8 | 100 |

Приложение 9 к Порядку от 29.09.2015 №1317

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

Пермского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч.: | 92 497,4 | 92 257,2 |
| Бюджет Пермского района | 89 628,8 | 89 388,6 |
| Краевой бюджет | 2868,6 | 2868,6 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Бюджеты поселений | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч.: | 85 058,7 | 84 818,5 |
| Бюджет Пермского района | 84 167,9 | 83 927,7 |
| Краевой бюджет | 890,8 | 890,8 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Бюджеты поселений | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив» | Всего, в т.ч.: | 5 723,7 | 5 723,7 |
| Бюджет Пермского района | 3745,9 | 3745,9 |
| Краевой бюджет | 1 977,8 | 1 977,8 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Бюджеты поселений | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч.: | 189,2 | 189,2 |
| Бюджет Пермского района | 189,2 | 189,2 |
| Краевой бюджет | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Бюджеты поселений | - | - |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч.: | 1 525,8 | 1 525,8 |
| Бюджет Пермского района | 1 525,8 | 1 525,8 |
| Краевой бюджет | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Бюджеты поселений | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |

Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 №1317

Отчет

о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Пермского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование меры муниципальной поддержки | Нормативный правовой акт - основание применения меры | Объем выпадающих доходов бюджета Пермского муниципального района за отчетный период, тыс. руб. | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления Пермского муниципального района»** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления Пермского муниципального района» | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Стимулирующий фонд администрации Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Распространение муниципальной газеты «Нива» | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Глава муниципального района - глава администрации Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Составление протоколов об административных правонарушениях | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.4.5. | Представительские расходы и расходы на мероприятия | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие «Цифровое муниципальное управление» | - | - | - | - | - |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Субсидии победителям конкурса лучшая некоммерческая организация | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их участие в жизни общества | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Содействие в защите интересов ветеранов и  граждан пожилого возраста | - | - | - | - | - |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»** | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Пермского муниципального района» | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (социологические опросы) | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | - | - | - | - | - |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района»** | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций) | - | - | - | - | - |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 декабря 2018 г. № 656 (в ред. от 21.01.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-19, от 27.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-190, от 08.06.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-286, от 31.08.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-461, от 10.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-482, от 19.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-615, от 03.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-659, от 20.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-701, от 24.01.2022 № СЭД -2022-299-01-01-о5.С-24) (далее – муниципальная программа).

**Цель муниципальной программы:** повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Повышение качества муниципального управления как результата реализации таких принципов управления как гласность и публичность, обоснованность и преемственность.

2. Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам, повышение открытости деятельности администрации Пермского муниципального района.

3. Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах.

4. Совершенствование организационной структуры органов местного самоуправления.

5. Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с территориальными общественными самоуправлениями района (далее – ТОС).

**Координатор муниципальной программы:**

Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального района.

**Исполнители муниципальной программы:**

Ответственный исполнитель – Администрация Пермского муниципального района;

Соисполнители:

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».

Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального района в сфере средств массовой информации «Информационный центр»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района»;

Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского района»;

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «НИВА»;

Управление социального развития администрации Пермского муниципального района;

Пермская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Общество ветеранов);

Пермская районная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Общество инвалидов).

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы:**

В 2021 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края.

Объём финансирования муниципальной программы составляет 1 005 373,9 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 92 497,4 тыс. рублей, освоено – 92 257,2 тыс. рублей (99,7%), в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального района – 993 815,8 тыс. рублей, из них на 2021 год – 89 628,8 тыс. рублей, освоено – 89 388,6 тыс. руб. (99,7%), из них 240,2 тыс. руб. остались не востребованные;

- за счёт средств бюджета Пермского края – 11 558,1 тыс. рублей, из них на 2021 год – 2 868,6 тыс. рублей, освоено – 2 868,6 тыс. рублей (100 %);

**Достижение показателей муниципальной программы:**

По итогам 2021 года значение показателя муниципальной программы «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение, чел.» составило 49 чел. (плановое значение 35 чел.), показатель выполнен на 140 %.

Муниципальные служащие прошли обучение по следующим видам образовательных услуг. Курсы повышения квалификации:

1) «Эффективная работа с обращениями граждан» – 4 муниципальных служащих;

2) «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развития ТОС привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» – 2 муниципальных служащих;

3) «Уверенный пользователь MS Excel. Создание презентаций в PowerPoint» – 3 муниципальных служащих;

4) «Практика внедрения антимонопольного комплекса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» - 1 муниципальный служащий;

5) «Управленческие компетенции руководителей правовых служб органов местного самоуправления» – 1 муниципальный служащий;

6) «Технологии эффективной коммуникации и медиации в деятельности органов местного самоуправления» – 1 муниципальный служащий;

7) «Основы цифровой трансформации» – 2 муниципальных служащих;

8) «Бюджетное законодательство в 2021 году: последние изменения, практические вопросы, рекомендации Минфина России» – 1 муниципальный служащий;

9) «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» – 2 муниципальных служащих;

10) «Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетными ресурсами субъектов РФ» – 1 муниципальный служащий;

11) «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 4 муниципальных служащих;

12) «Управление государственными и муниципальными закупками» – 1 муниципальный служащий;

13) «Финансирование государственных и муниципальных учреждений. Практические вопросы» – 1 муниципальный служащий;

14) «Организация работы и защиты персональных данных в организациях и учреждениях» – 6 муниципальных служащих;

15) «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» – 2 муниципальных служащих;

16) «Организация и реализация на территории муниципального образования мероприятий по противодействию идеологии терроризма» – 6 муниципальных служащих;

17) «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1 муниципальный служащий;

18) «Управленческие компетенции руководителей правовых служб органов местного самоуправления» – 1 муниципальный служащий;

19) «Технологии эффективной коммуникации и медиации в деятельности органов местного самоуправления» – 1 муниципальный служащий;

20) «Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» – 1 муниципальный служащий;

21) «Основные изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 2 муниципальных служащих;

22) «Вовлечение горожан в программы развития городской среды (публичные слушания)» – 1 муниципальный служащий;

23) «Муниципальные финансы: планирование местного бюджета, реализация муниципальных программ, бюджетный учет и финансовая отчетность» – 1 муниципальный служащий;

24) «Управленческие компетенции заместителя главы администрации муниципального образования, руководителей структурных подразделений по социальным вопросам» – 1 муниципальный служащий;

25) «Председатели (члены) комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» – 1 муниципальный служащий.

Значение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников» составило 8 ед. (плановое значение 8 ед.), показатель выполнен на 100%.

В 2021 году ТОСы Пермского муниципального района реализовали 2 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

ТОС «Новая Слобода» Кондратовского сельского поселения, реализовали проект «Ремонт системы водоотведения по ул. Центральная и Слободская в д. Кондратово».

ТОС «Баш-Култаево» Култаевского сельского поселения, реализовал проект «Обустройство Центра национальной культуры, с. Баш-Култаево, ул. Октябрьская, 48». Данный проект был направлен на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования от Пермского муниципального района.

Инициативными группами в 2021 году были реализованы 3 проекта социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Инициативная группа граждан п. Кукуштан реализовала проект «Волшебство начинается со сцены», п. Кукуштан, ул. Чапаева, 50.

Инициативная группа граждан п. Юго-Камский реализовала проект «Ремонт фасада и входной группы здания стадиона «Спорт для всех», п. Юго-Камский, ул. Советская,1.

Инициативная группа граждан с. Платошино реализовала проект «Великому мужеству верность храня», с. Платошино, МАОУ «Платошинская средняя школа» по ул. Владимирова, 27. Данный проект был направлен на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования от Пермского муниципального района.

Общая сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования составила 5 403,58 тыс. рублей, из которых 4 862,223 тыс. рублей привлечённые средства из бюджета Пермского края. До конца 2021 года все проекты были реализованы.

ТОС «Баш-Култаево» Култаевского сельского поселения в 2021 году также был, реализовал проект «Я всё равно буду Батыром!» ставшего победителем в рамках конкурса проектов «Культурная мозаика партнерская сеть» в Приволжском федеральном округе Российской Федерации за счет средств благотворительного фонда развития города «Добрый город». Сумма привлеченных средств составила 700 тысяч рублей.

В 2021 году СО НКО Обществом инвалидов реализовано 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, а именно:

Проект «Семейная гостиная «Чай-чай, выручай!» в рамках районного конкурса социальных и культурных проектов «Твое время». Организовано пространство для социально-психологической адаптации семей, столкнувшихся с проблемой инвалидности, на базе дома культуры с. Лобаново. 22 семьи приняли участие в проекте. Проведено 80 занятий. Проект вырос в новое клубное формирование для семей с детьми-инвалидами.

Проект «Председатель Online» стал победителем конкурса местных инициатив-2021 в номинации «Вместе мы сможем больше!» Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Финансовая поддержку составила 50 000 рублей. Организован обучающий семинар для повышения интернет грамотности для председателей первичных ячеек. Выпущена брошюра «Председатели Пермской районной организации ПКО ВОИ» для сохранения исторической памяти об организации.

Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» составило 84,4% (плановое значение 52%) показатель перевыполнен на 62%.

На основании приказа Росстата от 07.09.2016 № 486 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» расчет показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» производится по формуле: Dэл= Чэл/ Чоб\*100%, где:

Dэл - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, исчисленная в процентах;

Чэл - число граждан, использовавших информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", мобильные устройства (телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (Оказано услуг по отчету АИС Мониторинг);

Чоб - число граждан, обратившихся в федеральный орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда, исполнительный орган государственной власти субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления, либо государственное (муниципальное) учреждение и другую организацию, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, включенной в реестры государственных и муниципальных услуг. (Оказано услуг по отчету АИС Мониторинг);

Dэл=158321/179148\*100%=88,4

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, приём граждан в 2021 году ограничен. Показатель перевыполнен в связи с тем, что граждане использовали механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

**Перечень подпрограмм:**

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы:

«Организация муниципального управления Пермского муниципального района»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»;

«Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района».

**Подпрограмма «Организация муниципального управления Пермского муниципального района»**

*Цель подпрограммы:* Создание оптимальных условий для совершенствования муниципального управления.

*Задачи подпрограммы:*

1. Повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч. обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг.

2. Модернизация материально-технической базы в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации».

3. Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением.

4. Перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам.

5. Повышение открытости деятельности муниципальных органов власти Пермского муниципального района.

*Исполнители подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального района.

*Соисполнители подпрограммы:*

Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального района в сфере средств массовой информации «Информационный центр»;

Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского района»;

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «НИВА»;

МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края.

Объём финансирования подпрограммы составляет 856 756,7 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 85 058,7 тыс. рублей, освоено 84 818,5 тыс. рублей (99,7 %), в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального района –849 176,4 тыс. рублей, из них на 2021 год – 84 167,9 тыс. рублей, освоено – 83 927,7 тыс. руб. (99,7 % от плана), из них 240,2 тыс. рублей остались не востребованные;

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 7 580,3 тыс. рублей, из них на 2021 год – 890,8 тыс. рублей, освоено 890,8 тыс. рублей (100 % от плана);

*Достижение показателей подпрограммы:*

По итогам 2021 года значение показателя «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района» Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района» составило 124 480 чел. (плановое значение не менее 90 000 чел.), показатель перевыполнен на 38,3 %.

Согласно установленного счетчика число посетителей официального сайта Пермского муниципального района с разбивки по месяцам 2021 года составило: январь – 9 853 чел.; февраль – 10 125 чел.; март – 10 807 чел.; апрель – 10 706 чел.; май -9 639 чел.; июнь – 11 161 чел., июль – 10 333 чел, август – 10 475 чел.; сентябрь – 10 890 чел.; октябрь – 10 324 чел.; ноябрь – 9 840 чел.; декабрь – 10 327 чел.

Перевыполнение показателя связано с использованием контекстной рекламы в Яндексе в течение 2021 года в связи с выборной кампанией.

Значение показателя «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.» составило 52 ед. (плановое значение не менее 52 ед.). Показатель выполнен на 100,0 %.

Значение показателя «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального района, чел.» составило 14554 чел. (плановое значение 7 500 чел.). Показатель перевыполнен на 94 %.

В официальных группах социальных сетей Пермского муниципального района количество подписчиков по итогам 2021 года составило:

ВКонтакте (<https://vk.com/permraionpress)> - 10206 чел.;

Instagram ([www.instagram.com/permraionpress](http://www.instagram.com/permraionpress)) - 3 871 чел.;

Одноклассники (<https://ok.ru/permraionpress>) - 478 чел.

Перевыполнение показателя связано с запуском таргетированной рекламной компании в течение 2021 года в связи с выборной кампанией и др.

Значение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» составило 97,1 % (плановое значение 97 %). Показатель выполнен на 100,1%.

Расчет доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов: световой режим, температурно-влажностный режим, противопожарный режим, охранный режим, санитарно-гигиенический режим. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов. Каждый режим рассчитывается в процентном соотношении согласно Методике расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. Полученные проценты за соблюдение каждого из режимов складываются и делятся на 5. При стопроцентном выполнении каждого режима доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составит 100%.

По итогам 2021 года соблюдение режимов составило 97,1 %, а именно:

1. Световой режим 100%;

2. Температурно-влажностный режим 95%;

3. Противопожарный режим 91,63%;

4. Охранный режим 99%;

5. Санитарно-гигиенический режим 100%.

Показатель=(100 %+95%+91,63%+99%+100%)/5=97,1%.

Значение показателя «Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района» составило 100% (плановое значение 100%).Показатель выполнен на 100,0%.

Всего за 12 месяцев 2021 года в архив Пермского муниципального района поступило: социально-правовых запросов – 3214 (исполнено 3168, исполнение 46 запросов перешло на 2022 год). Все поступившие запросы исполнены в установленный срок (в срок до 5 дней исполнено 2468 запросов, в срок от 5-ти до 20-ти дней 691 запрос, в срок от 20-ти дней до 1 месяца 9 запросов).

Значение показателя «Количество ветеранов обученных компьютерной (мобильной) грамотности» составило 181 чел. (плановое значение 50 чел.) Показатель перевыполнен на 262 %. в связи с действием режима самоизоляции для данной категории граждан и необходимостью получения услуг с использованием сети «Интернет».

**Подпрограмма ««Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»**

*Цель подпрограммы:* Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с институтами гражданского общества и поддержка общественных инициатив.

*Задачи подпрограммы:*

1. Развитие территориального общественного самоуправления;

2. Развитие инициативного бюджетирования;

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

*Исполнитель подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального района.

*Соисполнители подпрограммы:*

МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района»;

Общество инвалидов;

Общество ветеранов.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Объём финансирования подпрограммы составляет 19 835,2 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 5 723,7 тыс. рублей, освоено 5 723,7 тыс. рублей (100% от плана). в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального района –15 857,4 тыс. рублей, из них на 2021 год – 3 745,9 тыс. рублей, освоено – 3 745,9 тыс. руб. (100 % от плана);

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 3 977,8 тыс. рублей, из них на 2021 год – 1 977,8 тыс. рублей, освоено 1977,8 тыс. рублей (100 % от плана).

*Достижение показателей подпрограммы:*

За 2021 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» составило 55 (плановое значение не менее 55). Показатель выполнен на 100 %.

По состоянию на 2020 год на территории Пермского муниципального района было создано 52 ТОС.

В 2021 году на территории Пермского муниципального района создано 3 ТОСа:

ТОС «Куликовка», п. Сылва, Сылвенского сельского поселения;

ТОС «Большая Мось», д. Большая Мось, Фроловского сельского поселения;

ТОС «д. Мартьяново» д. Мартьяново, Фроловского сельского поселения.

ТОСы созданы в 13-ти сельских поселениях из 17 сельских поселений Пермского муниципального района.

Территориальные общественные самоуправления

Пермского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТОС | Территория деятельности  (наименование поселения) | Имеет статус юридического лица  Да/Нет |
| 1 | ТОС «Дружные соседи» | ул. 50 лет Октября, д. 22,  с. Гамово, Гамовского с/п | Нет |
| 2 | ТОС «Гамово-19» | ул. 50 лет Октября, д. 19,  с. Гамово, Гамовского с/п | Нет |
| 3 | ТОС «КОННИКОВ» | д.1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 7, 9 ул. Конников, п. Горный Двуреченского с/п | Нет |
| 4 | МОО ТОС «Новое Устиново» | Двуреченское с/п д.Устиново ул.Водников, Верхняя, Зеленая, Степная | Да |
| 5 | ТОС «Горный Хутор» | Двуреченское с/п п. Горный  ул. Механизаторов  д.21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4  ул. Отрадная д.11, 5, 3 | Нет |
| 6 | ТОС «НЕСТЮКОВО» | Двуреченское с/п  д. Нестюково ул. Трактовая, Полевая, Водопроводная, Садовая, Ключевая, Набережная, Нова | Нет |
| 7 | ТОС «Новоильинское» | Заболотское с/п  с. Новоильинское, д.Верх-Речка, д. Зубки, д.Коммуна, часть территории СНТ «Сосны» | Нет |
| 8 | МОО ТОС «Новая Слобода» | Кондратовское с/п | Да |
| 9 | ТОС «Цветочный» | Кондратовское с/п | Нет |
| 10 | ТОС поселка Кукуштан | Кукуштанское с/п  п. Кукуштан | Нет |
| 11 | ТОС деревни Байболовка | Кукуштанское с/п  д. Байболовка | Нет |
| 12 | ТОС поселка Курашим | Кукуштанское с/п  с. Курашим | Нет |
| 13 | МОО ТОС «Нижнемуллинский» | Култаевское с/п  д.Ежи, д.Мураши, д.Петровка, с.Нижние Муллы, | Да |
| 14 | ТОС «Протасы» | Култаевское с/п  п. Протасы (старые) | Да |
| 15 | ТОС «Баш-Култаево» | Култаевское с/п  с. Башкултаево | Да |
| 16 | ТОС «Гляденовский угор» | Култаевское с/п  Объект КРП | Нет |
| 17 | ТОС «Новые Протасы» | Култаевское с/п  с. Протасы (новые) | Да |
| 18 | МОО ТОС «Болдино» | Култаевское с/п  д. Болдино | Нет |
| 19 | МОО ТОС «Чуваки» | Култаевское с/п  д. Чуваки | Нет |
| 20 | ТОС «Болгары» | Култаевское с/п  д. Болгары | Нет |
| 21 | МОО ТОС «Дикая Гарь» | Култаевское с/п  д. Дикая Гарь | Нет |
| 22 | МОО ТОС «Косотуриха» | Култаевское с/п  д. Косотуриха | Нет |
| 23 | МОО ТОС «Мельница» | Култаевское с/п  д. Мокино (коттеджный поселок «Мельница») | Нет |
| 24 | МОО ТОС «Светлый» | Култаевское с/п  с. Култаево (с.Култаево -1, частный сектор) | Нет |
| 25 | МОО ТОС «Центральный» | Култаевское с/п  с. Култаево (центр села) | Нет |
| 26 | МОО ТОС «Болдино-Вилладж» | Култаевское с/п  п. Болдино-Вилладж | Нет |
| 27 | МОО ТОС «Деревня Мокино» | Култаевское с/п  д. Мокино | Нет |
| 28 | МОО ТОС «Строгановский Посад» | Култаевское с/п  д. Валевая | Нет |
| 29 | ТОС «Матур Кояново» | Лобановское с/п  с. Кояново | Нет |
| 30 | ТОС «Я&Ко» | Платошинское с/п | Нет |
| 31 | ТОС «Крохово» | Савинское с/п  д. Крохово | Да |
| 32 | ТОС «Савино» | Савинское с/п | Нет |
| 33 | ТОС «Женсовет Сокол» | Савинское с/п  п. Сокол | Нет |
| 34 | ТОС «Ванюки» | Савинское с/п  д. Ванюки | Нет |
| 35 | ТОС «Ясыри» | Савинское с/п  д. Ясыри | Нет |
| 36 | ТОС «Песьянка» | Савинское с/п  д. Песьянка | Нет |
| 37 | ТОС «Троица» | Сылвенское с/п с.Троица | Да |
| 38 | ТОС «Лидер» | Сылвенское с/п  с.Ляды | Нет |
| 39 | ТОС «Маленькая страна» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 40 | ТОС «Молодежная 12» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 41 | ТОС «Корнеева-25» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 42 | ТОС «Средняя гора» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 43 | ТОС «Куликовка» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 44 | ТОС «Усть-Качка» | Усть-Качкинское с/п  с. Усть-Качка | Да |
| 45 | «Хутор Русское поле» | Фроловское с/п | Нет |
| 46 | Юг - Ленина Пролетарская | Юговское с/п  ул. Пролетарская, д. № 1 – 31, ул. Ленина, д. № 3 - 197 | Нет |
| 47 | Юг - Свободная | Юговское с/п  ул. Свободная от д. № 1 - 45 | Нет |
| 48 | Юг- Луговая | Юговское с/п  ул. Луговая, ул. Войкова, д. № 4 | Нет |
| 49 | Юг- Кабельный | Юговское с/п  ул. Урицкого 71, 75, 77, 78, 79, 81 | Нет |
| 50 | Юг- Зарека | Юговское с/п  ул. Заречная, Красина, Красноармейская, Менжинского, Максима Горького, Некрасова, Октябрьская, Пугачева, Решетникова, Рыжевская, Строительная, Школьная, Юговская. | Нет |
| 51 | ТОС «Россохи-С» | Юго-Камское с/п  с. Рождественское | Нет |
| 52 | ТОС «Россохи-П» | Юго-Камское с/п  п. Новый | Нет |
| 53 | ТОС «Деревня Пашня» | Юго-Камское с/п  д. Пашня | Нет |
| 54 | ТОС «Большая Мось» | Фроловское с/п д.Большая Мось | Нет |
| 55 | ТОС «д.Мартьяново» | Фроловское с/п д.Мартьяново | Нет |

В рамках Подпрограммы оказывалась поддержка некоммерческим организациям Пермского района (в том числе ТОС) в порядке, утвержденном Постановлением администрации Пермского муниципального района от 03.10.2018 № 503 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим развитие институтов гражданского общества, в том числе общественного самоуправления на местном уровне» был проведен конкурс.

В конкурсе лучшая некоммерческая организация Пермского района в 2021 году приняло участие 4 организации, в том числе 3 ТОС:

1. Фонд «Импульс Прикамья»;

2. Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево»

3. Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Новая Слобода»;

4. Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Новое Протасы».

Все организации получили субсидию в размере 150,0 тыс. рублей. Сумма освоенных в 2021 году средств бюджета Пермского муниципального района составила 600,0 тыс. рублей.

За 2021 год значение показателя «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.» составило 31 (плановое значение 20).

Показатель перевыполнен на 55% в связи с активной работой СО НКО: (Совет ветеранов, общество инвалидов) и оказываемых им мер поддержки.

За 2021 год значение показателя «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.» составило 0 (плановое значение 1). Показатель не выполнен. В течение года велась работа по созданию СО НКО АНО «Ресурсный центр Пермского района», но организация была зарегистрирована 10.01.2022.

**Подпрограмма ««Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»**

*Цель подпрограммы:*Формирование позитивного имиджа Пермского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий.

*Задачи подпрограммы:*

1. Формирование среди населения Пермского муниципального района общероссийской идентичности, общих для граждан Российской Федерации идеалов и представлений, ценностей и ориентиров, независимо от этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений.

2. Предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального района.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Объём финансирования подпрограммы составляет 3 339,2 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 189,2 тыс. рублей, освоено 189,2 тыс. рублей (100% от плана).

*Достижение показателей подпрограммы:*

За 2021 год значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном районе, от общей численности опрошенных, %» составило 83,7% (плановое значение не менее 80%). Показатель перевыполнен на 4,6 %.

Значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе, от общей численности опрошенных, %» составило 81,7 % (плановое значение – не менее 70 %). Показатель перевыполнен на 16,7 %.

Значение вышеуказанных показателей выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального района. Социологический опрос проводился 15-23 сентября 2021 года агентством «СВОИ». Опрошено 700 респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского муниципального района в возрасте 18-лет и старше).

В 2021 году в рамках подпрограммы осуществлялось предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе (социологические опросы); работа на федеральном портале «Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений»; организация работы (в т.ч. сети Интернет) по оказанию адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных или попавших под влияние терроризма и экстремизма; мониторинг общественно-политической ситуации в Пермском районе, в том числе мониторинг экстремистских организаций; мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, межконфессиональных отношениях на территории района; проведение социологических опросов на предмет изучения этнокультурной и религиозной ситуации в Пермском муниципальном районе.

Значение показателя «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.» составило 2 ед. (плановое значение – не менее 2. Показатель выполнен на 100 %.

3 июля 2021 года представители национальной диаспоры села Баш-Култаево Пермского муниципального раина приняли участие во XI Всероссийском сельском Сабантуе, организованном Всемирным конгрессом татар при поддержке Правительства республики Татарстан.

Представители Пермского муниципального района принимали участие во VIII Всероссийском форуме национального единства, который проходил с 8 по 10 декабря 2021 года в городе Перми. VIII Всероссийский форум национального единства - ежегодная общероссийская рабочая площадка для обмена опытом по реализации Стратегии государственной национальной политики в различных регионах нашей страны, для обсуждения перспектив развития сферы межнациональных отношений. Организаторы форума: администрация губернатора Пермского края, Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района»**

*Цель подпрограммы:*Создание единого центра управления муниципальным автомобильным транспортом и информационно-коммуникационного обеспечения администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района.

*Задачи подпрограммы:*

1. Ускорение процесса обслуживания и оптимизация расходов на содержание администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района.

2. Создание единого IT-центра в Пермском муниципальном районе для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота.

3. Создание единого центра управления транспортом для повышения эффективности и прозрачности эксплуатации муниципальных автотранспортных средств.

4. Сокращение трудозатрат муниципальных заказчиков на контрактацию, проведение конкурентных процедур и дальнейшего исполнения контрактов по обслуживанию и содержанию автомобилей.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального района.

*Соисполнитель Подпрограммы -* *МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района».*

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

Объём финансирования подпрограммы составляет 125 442,8 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 1 525,8 тыс. рублей, освоено 1 525,8 тыс. рублей (100% от плана).

*Достижение показателей подпрограммы:*

За 2021 год значение показателя «Доля рабочих мест в администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %» составило 100 % (плановое значение не менее 100 %). Показатель выполнен на 100 %.

Заместитель главы администрации

Пермского муниципального района,

руководитель аппарата

администрации С.В. Ермаков

Порошина Лариса Леонидовна

(342) 296-20-82

Цветов Александр Владимирович

(342) 296-22-27

**Оценка эффективности и результативности реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района»**

**за 2021 год**

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (ред. от (ред. от 27.09.2021) (далее - Порядок).

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение, чел.» – 1,4 (49/35);

- по показателю «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.» - 1,0 (8/8);

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» - 1,6 (84,4/52). В соответствии с Приложением 11 к Порядку, в случае значительного превышения уровня достижения целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм), принимаем значение этого показателя 1,5. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,5;

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,4+1,0+ 1,5)/3= 1,3.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм),

Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и её подпрограмм составил: УФ=92 257,2/92 497,4\*100 = 99,7%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц \* Уф, где:

Эмп - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,3;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 99,7.

Эффективность реализации Программы составила 129,6% (1,3 х 99,7), что соответствует эффективности реализации муниципальной программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| менее 80% | Неэффективная |
| 80% и более | Эффективная |

**Вывод:** реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района» за 2021 год является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 «Организация муниципального управления Пермского муниципального района»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел.» - 1,38 (124480/ не менее 90 000). В соответствии с Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

- по показателю «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.» - 1,0 (52/ не менее 52). Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального района, чел.» - 1,9 (14 554/7500). В соответствии с Приложением 11 к Порядку, в случае значительного превышения уровня достижения целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм), принимаем значение этого показателя 1,5. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,5;

- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» - 1,0 (97,1/ не менее 97,0). Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Количество ветеранов обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.» - 3,62 (181/ 50). В соответствии с Приложением 11 к Порядку, в случае значительного превышения уровня достижения целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм), принимаем значение этого показателя 1,5. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,5;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0 +1,5+1,0+1,0+1,5)/6 = 1,2.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 84 818,5/85 058,7\*100 = 99,7%.

3. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 119,6% (1,2\*99,7).

Таким образом, в 2021 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» составила – 1,0 (55/ не менее 55). Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.» составила – 1,55 (31/ 20). В соответствии с Приложением 11 к Порядку, в случае значительного превышения уровня достижения целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм), принимаем значение этого показателя 1,5. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,5;

- по показателю «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.» составила – 0, (0/ 1).

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,5 +0) / 3 = 0,8.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 5 723,7/5 723,7 \* 100 = 100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 80% (0,8 \*100).

Таким образом, в 2021 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном районе, от общей численности опрошенных, %» - 1,0 (83,7/ не менее 80). Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе, от общей численности опрошенных, %» - 1,17 (81,7/ не менее 70). Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

- по показателю «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.» - 1,0 (2/ не менее 2). Приложением 11 к Порядку, в случае если целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), имеют значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий, степень достижения целевых показателей принимается равное 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0+1,0) / 3 показателя = 1,0.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 189,2 / 189,2 \* 100 = 100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 100% (1,0 \* 100).

Таким образом, в 2021 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района»**

1. Степень достижения целевого показателей подпрограммы по показателю «Доля рабочих мест в администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %» - 1,0 (100/ 100).

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = 1 /1 показателя = 1,0.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 1525,8/1525,8 \* 100 = 100%.

3. Эффективность реализации подпрограммы составила 100% (1,0 \* 100).

Таким образом, в 2021 году реализация подпрограммы является эффективной.

Эффективность реализации Муниципальной программы составила:

Эмп = Сдц x Уф=1,38х99,7=129,6%, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Организация муниципального управления Пермского муниципального района»:

Эмп1 = Сдц1 x Уф1=1,2х99,7=119,6%

подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»:

Эмп2 = Сдц2 x Уф2=0,8х100,0=80,0%

подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»:

Эмп3 = Сдц3 x Уф3=1,0х100,0=100,0%

подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации и казенных учреждений Пермского муниципального района»:

Эмп4 = Сдц4 x Уф4=1,0х100,0=100,0%

**Вывод:** Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 129,6%, в том числе: по подпрограмме 1 - 119,6%, по подпрограмме 2 – 80,0%, по подпрограмме 3 - 100,0%, по подпрограмме 4 - 100,0%.

Таким образом, в 2021 году реализация Муниципальной программы

и подпрограмм является эффективной.

Заместитель главы администрации

Пермского муниципального района,

руководитель аппарата администрации С.В. Ермаков

Порошина Лариса Леонидовна

(342) 296-20-82

Цветов Александр Владимирович

(342) 296-22-27