СЭД-2022-299-01-01-05.С-479

18.08.2022

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Стадион с. Фролы Пермского района», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 14.03.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-136, следующие изменения:

1.1. раздел V Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта изложить в следующей редакции:

«Срок реализации инвестиционного проекта: 2022–2023 годы. Проектная мощность: 200 мест на трибунах.

Потребность финансирования мероприятий составляет 51 180,51 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 30 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 21 180,51   тыс. рублей (в том числе на проектирование и технологическое присоединение – 477,49 тыс. руб., на строительство – 20 703,02 тыс. руб.).

Стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства.

Сведения об источниках и объемах финансирования в разрезе периодов реализации мероприятий представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из  возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- проведение достоверности сметной документации;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2022 г. | 2023 г. |
| «Стадион с. Фролы Пермского района» | Всего, в т.ч. | 477,49 | 50 703,02 |
|  | средства бюджета Пермского края |  | 30 000,0 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 477,49 | 20 703,02 |

Подготовка проектной документации по строительству объекта «Стадион с. Фролы Пермского района» и направление ее для получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства планируется в IV квартале 2022 г.».

1.2. Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций изложить в следующей редакции:

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Проектно-изыскательские работы | 257,98 |  | III квартал 2022 г. |
| Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно- технологического обеспечения (электросетям) | 115,97 |  | III квартал 2022 г. |
| Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ (проведение определения достоверности сметной стоимости) | 103,54 |  | IV квартал 2022 г. |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края |  |  | IV квартал 2022 г. |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края |  |  | IV квартал 2022 г. |
| Проведение конкурсных процедур на СМР |  |  | 2023 г. |
| Проведение строительно-монтажных работ | 20 703,02 | 30 000,0 | 2023 г. |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                              В.Ю. Цветов