21.12.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-758

Об утверждении

муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 4 Закона Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об     образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, постановления администрации Пермского района от 30 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.C-356 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального округа на период 2023-2030 годы»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального округа».

2.  Признать утратившими силу постановления администрации Пермского муниципального района:

2.1.  от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района»;

2.2.  от 19 марта 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.3.  от 06 апреля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-159 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.4.  от 05 мая 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-215 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.5.  от 29 июня 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-318 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.6.  от 08 июля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-05.С-332 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.7.  от  30 августа 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-456 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.8.  от 21 октября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-560 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.9.  от 09 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-596 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.10.  от 09 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-672 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.11.  от 30 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-741 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.12.  от 03 марта 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-117 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.13.  от 13 мая 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-264 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.14.  от 09 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.15.  от 08 июля 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-381 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.16.  от 29 июля 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-429 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.17.  от 05 сентября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-506 «О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.18.  от 12 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-573 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.19.  от 09 ноября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-647 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

2.20.  от 20 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-750 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и применяется начиная с формирования бюджета Пермского муниципального округа на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и   размещению на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

И.п. главы муниципального

района – главы администрации

муниципального района			                                        И.А. Варушкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Пермского муниципального района

от 21.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

| 1 | Цели муниципальной программы | Комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в том числе профессионального) пути; воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной программы | - Обеспечение 100 % доступного дошкольного образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Пермского округа и повышение качества образовательной услуги посредством создания нового актуального образовательного пространства, соответствующего современным тенденциям и стратегическим направлениям развития дошкольного образования Российской Федерации и края. - Повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации, формирование конкурентоспособности выпускников школы, готовности к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности. - Создание условий для самоопределения и социализации детей и подростков на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у детей и подростков чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. - Подготовка педагога нового поколения – высокоинтеллектуального, мобильного, технологичного, готового к переменам – на основе самостоятельно построенного маршрута профессионального развития. - Создание безопасной, доступной, современной, информационно-насыщенной образовательной среды с широким применением новых информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и сопровождении образовательного процесса, эффективная оптимизация сети. - Повышение качества деятельности управления образования Пермского муниципального округа, обеспечивающего реализацию, сопровождение, муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации, Пермского края, Пермского муниципального округа. |
| 3 | Сроки и этапы муниципальной программы | 2023–2030 годы без выделения этапов |
| - 4 | - Координатор муниципальной программы | - Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, возглавляющий функционально-целевой блок «Социальная политика» |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Пермского муниципального округа |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа; Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»; Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа; Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа». |
| 7 | Подпрограммы программы | - Развитие системы дошкольного общего образования. - Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования. - Развитие системы воспитания и дополнительного образования. - Кадры системы образования. - Образовательная среда нового поколения. - Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования. |
| 8 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 24 463 529,0 |

2. Цели и задачи муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

При разработке муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» (далее – Программа) учитывались: национальный проект «Образование», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», государственные и краевые программы и концепции в области развития образования, основные тренды и стратегии развития системы образования, Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60, постановление администрации Пермского муниципального района «О реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» от 03 июня 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-274.

Основой формирования миссии Пермского муниципального округа является улучшение качества жизни его населения.

Миссия образования – всестороннее личностное развитие, подготовка каждого человека к успешной жизни и деятельности (профессиональной, социальной, культурной и пр.) в высокотехнологичной социокультурной среде в условиях нарастающей сложности, непрерывных изменений и неопределенности, появления новых видов человеческой деятельности.

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной политики, общая рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития страны, Пермского края, Пермского муниципального округа.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся: обеспечение единства образовательного пространства на территории страны, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты. В настоящее время произошло обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования.

Федеральными документами четко определено направление развития современного образования – смещение акцента от предметных знаний к универсальным компетентностям и новой грамотности обучающихся. Новые результаты образования – это новые универсальные компетентности и новая грамотность, позволяющие успешно решать жизненные задачи.

Под компетентностью мы понимаем способность эффективно мобилизовать (выбирать и использовать наиболее подходящие) знания и умения для решения задач, в том числе в новых нестандартных ситуациях.

При разработке Программы учитывались следующие приоритеты развития системы образования:

- качество образования – для качества жизни;

- обеспечение доступности современного качества образования;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обновление организационно-экономических механизмов системы образования;

- создание современной системы непрерывного образования;

- инвестиции в педагогов, их постоянное профессиональное развитие;

- прозрачность, поддержание коммуникации с заинтересованными сторонами, включая родителей, учащихся, бизнес, местные сообщества, государство;

- реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом;

- обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального происхождения, через освоение молодым поколением возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том числе через развитие специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование содержания образования и воспитания – обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание образования, внедрение новых методик и технологий преподавания, формирование системы управления качеством образования, развитие программ воспитания в образовательных организациях, обеспечение условий для участия детей в мероприятиях патриотической направленности и детских общественных движениях, творческих конкурсах.

Целью Программы является комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути; воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Обеспечение 100 % доступного дошкольного образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Пермского округа и повышение качества образовательной услуги посредством создания нового актуального образовательного пространства, соответствующего современным тенденциям и стратегическим направлениям развития дошкольного образования РФ и края.

2.  Повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации, формирование конкурентоспособности выпускников школы, готовности к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности.

3.  Создание условий для самоопределения и социализации детей и подростков на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у детей и подростков чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

- Подготовка педагога нового поколения – высокоинтеллектуального, мобильного, технологичного, готового к переменам – на основе самостоятельно построенного маршрута профессионального развития.

- Создание безопасной, доступной, современной, информационно-насыщенной образовательной среды с широким применением новых информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и сопровождении образовательного процесса, эффективная оптимизация сети.

- Повышение качества деятельности управления образования Пермского муниципального округа, обеспечивающего реализацию, сопровождение, муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации, Пермского края, Пермского муниципального округа.

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- Численность обучающихся в общеобразовательных организациях к 2030 году достигнет 24 300 чел.

- Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования, к 2030 году составит 100 %.

- Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа ежегодно составляет 100 %, но не ниже уровня прошлого года.

- Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования, ежегодно составляет 100 %.

- Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования, ежегодно составляет 100 %.

- Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет, к 2030 году составит не менее 80 %.

3. Перечень показателей муниципальной программы

«Развитие системы образования Пермского муниципального округа» (подпрограмм), источники информации показателей и их фактических значений

Показатели Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам, а также показателей непосредственного результата мероприятий Программы представлены в приложении 7 к настоящей Программе.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 6 подпрограммам (паспорта представлены в приложениях 1–6 к настоящей Программе):

- Развитие системы дошкольного общего образования;

- Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- Развитие системы воспитания и дополнительного образования;

- Кадры системы образования;

- Образовательная среда нового поколения;

- Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования.

Источники информации показателей и расчет их фактических значений Программы и подпрограмм представлены в таблице:

- Источники информации показателей и расчет их фактических значений

| № п/п | Наименование показателя | Источник информации | Порядок расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» |  |  |
| 1.1 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма №ОО-1) | Общее количество обучающихся с 1 по 11 класс. |
| 1.2 | Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования | Данные информационной системы «Контингент», «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (форма №85-К) | А=В/С х 100%, где А – доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, среди числа детей, чьи родители – жители ПМР изъявили желание на получение для них дошкольного образования; В – количество детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные организации; С – общее кол-во детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» |
| 1.3 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (форма ЗП-образование) | А = В/С x 100%, где А - уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений, подведомственных Управлению образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа; В - данные из формы ЗП-образование по средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования; С - данные из формы ЗП-образование по средней заработной плате учителей Пермского муниципального округа |
| 1.4 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (форма ЗП-образование), Соглашение, заключенное между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | А = В/С x 100%, где А - уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования; В - данные из формы ЗП-образование по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования; С - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, утвержденный в Соглашении, заключенном между Пермским муниципальным округом и Министерством образования |
| 1.5 | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (форма ЗП-образование), Соглашение, заключенное между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | А = В/С x 100%, где А - уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования; В - данные из формы ЗП-образование по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования; С - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, утвержденный в Соглашении, заключенном между Пермским муниципальным округом и Министерством образования |
| 1.6 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет | Формы муниципальной системы мониторинга, утвержденные приказом управления образования, «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (форма № 85-К), «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма №ОО-1) | А=В/С х 100%, где А – доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет; В – количество обучающихся в образовательных организациях Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (вне зависимости от ведомственной принадлежности реализующих их организаций); С – общее количество обучающихся в образовательных организациях Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет |
| 2. | - Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования» |  |  |
| 2.1 | Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в том числе с учетом частных ДОУ), в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования | «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (форма № 85-К), Отчеты о произведенных затратах в связи с предоставлением дошкольного образования и об оказании услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми на 31 декабря отчетного года. Отчет информационной системы «Контингент» на 31 декабря отчетного периода. | , где А – наименование показателя; В – количество детей, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; С – количество детей у частных ДОУ, получающих краевые и муниципальные субсидии; D – количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования |
| 2.2 | Доля воспитанников, освоивших ООП ДОО на высоком и среднем уровнях в отношении к общему количеству детей, посещающих ДОО | Диагностические материалы примерных (комплексных) дошкольных образовательных программ, реализуемых в образовательной организации (отчетные бланки диагностических карт в соответствии с реализуемой ООП ДО) «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (форма № 85-К) | А=В/С х 100%, где А - доля воспитанников, освоивших ООП ДОО на высоком и среднем уровне в отношении к общему количеству детей, посещающих ДОО; В – количество воспитанников, освоивших ООП ДОО на высоком и среднем уровнях; С - общее количество детей, посещающих ДОО |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |
| 3.1 | Доля выпускников, получивших аттестаты: об основном общем образовании о среднем общем образовании | «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма №ОО-1) | А=В/С х 100%, где А - Доля выпускников, получивших аттестаты: Об основном общем образовании О среднем общем образовании; В – численность выпускников, получивших аттестаты; С - общее количество выпускников в образовательных организациях |
| 3.2 | Количество ресурсных центров и центров «Точка роста» | Приказы управления образования администрации Пермского муниципального округа по созданию и функционированию ресурсных центров и центров «Точка роста» | А=Количество ресурсных центров и центров «Точка роста», созданных и функционирующих на базе общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа |
| 3.3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», другие предметные области, получать услуги дополнительного образования на базе центров «Точка роста» | Перечни ОУ, заверенные руководителями центров «Точка роста» | А=Количество ОО, изучающих предметную область «Технология», другие предметные области, получать услуги дополнительного образования на базе центров «Точка роста» |
| 3.4 | Доля обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, прошедших профессиональные пробы | Отчет по итогам учебного года, заверенный руководителем ОУ | А=В/С х 100%, где А - доля обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, прошедшие профессиональные пробы; В – количество детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, прошедших профессиональные пробы; С – общее количество выпускников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов |
| 4. | Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» |  |  |
| 4.1 | Доля детей, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников регионального этапа из числа обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа | Приказ управления образования администрации Пермского муниципального округа о направлении обучающихся для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; Приказ Министерства образования и науки Пермского края о результатах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. | А=В/С х 100%, где А – доля детей, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников регионального этапа из числа обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа; В – количество детей Пермского муниципального округа, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; С – общее количество участников регионального этапа из числа обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа |
| 4.2 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центров образования «Точка роста», ресурсных центров, к 2030 году составит не менее 7% от общего количества обучающихся с 5 по 11 класс . | Списки обучающихся, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центров образования «Точка роста», ресурсных центров, заверенные руководителями образовательных учреждений, Данные из справочной информации «Формы федерального государственного статистического наблюдения», «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (форма №ОО-1) | А=В/С х 100%, где А – доля обучающихся, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центров образования «Точка роста» профилей, ресурсных центров; В – количество обучающихся Пермского муниципального округа, занимающихся в региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центрах образования цифрового и гуманитарного профилей, ресурсных центрах; С – общее количество обучающихся в Пермском муниципальном округе с 5 по 11 класс. |
| 4.3 | Доля детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования к 2030 году составит не менее 30% от общего количества обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет | Отчетная форма, сформированная из ЭПОС ДО «Аналитика и отчетность», по итогам календарного года; «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (форма № 85-К); «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма №ОО-1) | А=В/С х 100%, где А – доля детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, от общего количества обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа; В – количество детей в Пермском муниципальном округе в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования; С – общее количество обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте5 до 18 лет. |
| 5. | Подпрограмма «Кадры системы образования» |  |  |
| 5.1 | Доля педагогических работников Пермского муниципального округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций Пермского муниципального округа | Данные ЕИАС «Монитор» по состоянию за 3 квартал текущего года. | А=В/С х 100%, где А - доля педагогических работников Пермского муниципального округа в возрасте до 35 лет от общей численности педагогических работников образовательных организаций Пермского муниципального округа В - численность педагогических работников в возрасте до 35 лет С - общее количество педагогических работников в образовательных организациях Пермского муниципального округа |
| 5.2 | Доля педагогических работников аттестованных на первую и высшую категории в общей численности педагогических работников образовательных организаций Пермского муниципального округа | Данные ЕИАС «Монитор» по состоянию за 3 квартал текущего года. | А=В/С х 100%, где А - доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую категории от общей численности педагогических работников образовательных организаций Пермского муниципального округа; В - численность педагогических работников, аттестованных на первую и высшую категорию; С - общее количество педагогических работников в образовательных организациях Пермского муниципального округа |
| 6. | Подпрограмма «Образовательная среда нового поколения» |  |  |
| 6.1 | Количество дополнительных мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию новых зданий образовательных организаций, инвестиционные проекты на строительство (приобретение) объектов | - А=количество созданных дополнительных мест по факту |
| 6.2 | Количество дополнительных мест в общеобразовательных организациях | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию новых зданий образовательных организаций, инвестиционные проекты на строительство (приобретение) объектов | - А=количество созданных дополнительных мест по факту |
| 6.3 | Доля муниципальных образовательных организаций, принятых в срок комиссиями к началу учебного года | Акты по итогам приемки, «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма №ОО-1), «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (форма №85-К) | А = В/С x 100%, где А - доля муниципальных образовательных организаций, принятых в срок к началу учебного года; В - численность образовательных организаций, принятых в срок комиссиями к началу учебного года; С - общее количество образовательных организаций |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |
| 7.1 | Обеспечение выполнения целей и задач Программы и достижения предусмотренных Программой значений показателей, % | - Годовой отчет об исполнении Программы | Среднее значение процентного отношения фактических значений показателей к плановым значениям показателей |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

4.1. Информация о финансовом обеспечении реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:

приложение 8 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» за счет средств бюджета Пермского муниципального округа;

приложение 9 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» за счет средств федерального бюджета;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» за счет всех источников финансирования.

4.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Думы Пермского муниципального округа о бюджете Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие системы дошкольного общего образования»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение 100 % доступного дошкольного образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Пермского округа и повышение качества образовательной услуги посредством создания нового актуального образовательного пространства, соответствующего современным тенденциям и стратегическим направлениям развития дошкольного образования Российской Федерации и края. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | - Охватить услугами дошкольного образования 100 % детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих в очереди на получение услуги дошкольного образования. - Создать актуальное образовательное пространство дошкольного учреждения, обеспечивающее качественное освоение ООП ДО детей дошкольного возраста, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2023-2030 годы без выделения этапов |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации Пермского муниципального округа |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Нет |
| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 5 492 179,2 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие системы начального общего, основного общего,

среднего общего образования»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации, формирование конкурентоспособности выпускников школы, готовности к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Создать условия для получения качественного образования, отвечающего современным требованиям и тенденциям образования. 2. Создать и обеспечить функционирование не менее 4 ресурсных центров и центров «Точка роста» для работы с обучающимися. 3. Обеспечить возможность изучения предметной области «Технология», других предметных областей, получение услуг дополнительного образования на базе центров «Точка роста». 4. Создать систему профессиональных проб и практик для самоопределения обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2023-2030 годы без выделения этапов |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации Пермского муниципального округа |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Нет |
| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 16 738 455,8 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Создание условий для самоопределения и социализации детей и подростков на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у детей и подростков чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | - Создать условия для выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, для поддержки одаренных детей, через участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. - Обеспечить эффективные и безопасные формы отдыха детей и их оздоровления. - Создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленные на их самоопределение и профессиональную ориентацию. - Внедрить систему персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского муниципального округа. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2023–2030 годы без выделения этапов |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации Пермского муниципального округа |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Нет |
| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 783 477,9 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Кадры системы образования»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Подготовка педагога нового поколения – высокоинтеллектуального, мобильного, технологичного, готового к переменам – на основе самостоятельно построенного маршрута профессионального развития |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | - Реализовать комплекс мер, направленных на привлечение в образовательные организации молодых педагогов. - Создать содержательную модель обучения педагогических и руководящих работников системы образования Пермского муниципального округа. |
| 3 | Сроки и этапы муниципальной подпрограммы | 2023–2030 годы без выделения этапов |
| 4 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Пермского муниципального округа |
| 5 | Соисполнители подпрограммы | Нет |
| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 707 327,2 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы «Образовательная среда нового поколения»

| 1 | Цели подпрограммы | Создание безопасной, доступной, современной, информационно-насыщенной образовательной среды с широким применением новых информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и сопровождении образовательного процесса, эффективная оптимизация сети |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи подпрограммы | - Увеличить количество мест в образовательных учреждениях Пермского муниципального округа. - Привести в нормативное состояние имущественные комплексы и здания образовательных организаций (в соответствии с требованиями СанПиНа, пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности, федерального образовательного государственного стандарта (ФГОС), требованиям к доступной среде). - Обновить в общеобразовательных организациях материально-техническую базу для занятий детей физической культурой и спортом для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |
| 3 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023–2030 годы без выделения этапов |
| 4 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Пермского муниципального округа (далее по тексту – Управление) |
| 5 | Соисполнители подпрограммы | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа (далее – УИФР); Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» (далее – УКС); Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа (далее - УСР); Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» (далее – АХС). |
| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 499 860,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Обеспечение реализации Программы

и прочие мероприятия в области образования»

| 1 | Цели подпрограммы | Обеспечение доступности и повышения качества деятельности управления образования Пермского муниципального округа, обеспечивающего реализацию, сопровождение, муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации, Пермского края, Пермского муниципального округа. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи подпрограммы | Создать условия для реализации Программы и подпрограмм с целью своевременности принятия управленческих решений. |
| 3 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023–2030 годы без выделения этапов |
| 4 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление |
| 5 | Соисполнители подпрограммы | Нет |
| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 242 228,9 |

Приложение 7

- к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм | Ответственный исполнитель | Базовое значение показателя 2021 год | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях. | чел. | Управление | 16786 | 19500 | 20400 | 21100 | 21800 | 22400 | 23100 | 23800 | 24300 |
|  | Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования. | % | Управление | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года. | % | Управление | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования. | % | Управление | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования. | % | Управление | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет. | % | Управление | 78 | 75,6 | 76,6 | 76,8 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 78 | 80 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования» | Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в том числе с учетом частных ДОУ), в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования. | % | Управление | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | Доля воспитанников, освоивших ООП ДОО на высоком и среднем уровне в отношении к общему количеству детей, посещающих ДОО. | % | Управление | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | Управление | 97,6 | 97,8 | 97,9 | 98 | 98,2 | 98,5 | 98,8 | 99 | 99,2 |
|  | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | Управление | 99 | 99,2 | 99,3 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100 |
|  | Количество ресурсных центров и центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Ед. | Управление | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», другие предметные области, получать услуги дополнительного образования на базе центров «Точка роста». | Ед. | Управление | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
|  | Доля обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, прошедших профессиональные пробы. | % | Управление | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» | Доля детей, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников регионального этапа из числа обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа. | % | Управление | не менее 35% | не менее 35% | не менее 35% | не менее 36% | не менее 36% | не менее 36% | не менее 37% | не менее 37% | не менее 37% |
|  | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центров образования цифрового и гуманитарного профилей, ресурсных центров. | % | Управление | не менее 5% | не менее 5% | не менее 6% | не менее 6% | не менее 6% | не менее 7% | не менее 7% | не менее 7% | не менее 7% |
|  | Доля детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования. | % | Управление | - | не менее 25% | не менее 25% | не менее 30% | не менее 30% | не менее 30% | не менее 30% | не менее 30% | не менее 30% |
| Подпрограмма «Кадры системы образования» | Доля педагогических работников Пермского муниципального округа в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций Пермского муниципального округа | % | Управление | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Доля педагогических работников аттестованных на первую и высшую категории в общей численности педагогических работников образовательных организаций Пермского муниципального округа | % | Управление | 54 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Подпрограмма «Образовательная среда нового поколения» | Количество дополнительных мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста. | Ед. | Управление | 280 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дополнительных мест в общеобразовательных организациях. | Ед. | Управление |  |  | 3575 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, принятых в срок комиссиями к началу учебного года. | % | Управление | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | Обеспечение выполнения целей и задач Программы и достижения предусмотренных Программой значений показателей. | % | Управление | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% |

Приложение 8

- к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- за счет средств бюджета Пермского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа " | Всего | 711 898,6 | 673 714,8 | 623 178,5 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,7 | 5 048 951,2 |  |
|  | Управление | 633 920,8 | 613 689,6 | 614 198,5 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,7 | 4 901 968,2 |  |
|  | УИФР (УКС) | 45 638,7 | 50 415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 053,9 |  |
|  | УСР (АХС) | 32 339,1 | 9 610,0 | 8 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 929,1 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного общего образования" | Всего | 135 328,2 | 133 920,8 | 134 370,9 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 1 073 223,4 |  |
|  | Управление | 135 328,2 | 133 920,8 | 134 370,9 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 1 073 223,4 |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" | Управление | 135 328,2 | 133 920,8 | 134 370,9 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 1 073 223,4 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление | 132 882,7 | 131 475,3 | 131 475,3 | 131 475,2 | 131 475,2 | 131 475,2 | 131 475,2 | 131 475,2 | 1 053 209,3 |  |
| Проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Управление | 12,5 | 12,5 | 462,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 550,1 |  |
| Обеспечение дезинфицирующими средствами, антисептическими средствами для обработки рук | Управление | 2 433,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 2 433,0 | 19 464,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования" | Всего | 344 157,0 | 346 216,3 | 346 275,1 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,7 | 2 767 262,7 |  |
|  | Управление | 344 157,0 | 346 216,3 | 346 275,1 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,7 | 2 767 262,7 |  |
| Основное мероприятие Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях | Управление | 344 157,0 | 346 216,3 | 346 275,1 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,7 | 2 767 262,7 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление | 321 929,7 | 323 344,2 | 323 344,2 | 323 344,3 | 323 344,3 | 323 344,3 | 323 344,3 | 323 344,3 | 2 585 339,6 |  |
| Реализация проекта «Мобильный учитель» (текущие расходы) | Управление | 1 371,1 | 1 371,2 | 1 371,2 | 1 371,1 | 1 371,1 | 1 371,1 | 1 371,1 | 1 371,1 | 10 969,0 |  |
| Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах | Управление | 2 534,0 | 2 534,0 | 2 534,0 | 2 534,0 | 2 534,0 | 2 534,0 | 2 534,0 | 2 534,0 | 20 272,0 |  |
| Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях | Управление | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 3 377,6 |  |
| Проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Управление | 56,6 | 10,0 | 162,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 278,6 |  |
| Приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности | Управление | 3 019,2 | 3 019,2 | 3 019,2 | 3 019,2 | 3 019,2 | 3 019,2 | 3 019,2 | 3 019,2 | 24 153,6 |  |
| Организация подвоза педагогических работников в образовательные учреждения | Управление | 1 981,9 | 1 981,9 | 1 981,9 | 1 981,9 | 1 981,9 | 1 981,9 | 1 981,9 | 1 981,9 | 15 855,2 |  |
| Обеспечение деятельности районного ресурсного центра | Управление | 1 856,2 | 1 856,2 | 1 856,2 | 1 856,2 | 1 856,2 | 1 856,2 | 1 856,2 | 1 856,2 | 14 849,6 |  |
| Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Управление | 5 105,3 | 5 703,2 | 5 703,2 | 5 703,2 | 5 703,2 | 5 703,2 | 5 703,2 | 5 703,2 | 45 027,7 |  |
| Обеспечение дезинфицирующими средствами, антисептическими средствами для обработки рук | Управление | 5 880,8 | 5 974,2 | 5 880,8 | 5 880,8 | 5 880,8 | 5 880,8 | 5 880,8 | 5 880,8 | 47 139,8 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования» | Всего | 100 238,3 | 100 238,3 | 100 238,3 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 783 477,9 |  |
|  | Управление | 100 238,3 | 100 238,3 | 100 238,3 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 783 477,9 |  |
| Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования» | Управление | 80 093,5 | 80 093,5 | 80 093,5 | 76 525,0 | 76 525,0 | 76 525,0 | 76 525,0 | 76 525,0 | 622 905,5 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление | 74 260,7 | 74 260,7 | 74 260,7 | 70 692,2 | 70 692,2 | 70 692,2 | 70 692,2 | 70 692,2 | 576 243,1 |  |
| Приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности | Управление | 5 832,8 | 5 832,8 | 5 832,8 | 5 832,8 | 5 832,8 | 5 832,8 | 5 832,8 | 5 832,8 | 46 662,4 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования» | Управление | 20 144,8 | 20 144,8 | 20 144,8 | 20 027,6 | 20 027,6 | 20 027,6 | 20 027,6 | 20 027,6 | 160 572,4 |  |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | Управление | 20 144,8 | 20 144,8 | 20 144,8 | 20 027,6 | 20 027,6 | 20 027,6 | 20 027,6 | 20 027,6 | 160 572,4 |  |
| Подпрограмма «Кадры системы образования" | Всего | 3 171,2 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 16 705,7 |  |
|  | Управление | 3 171,2 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 16 705,7 |  |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» | Управление | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 |  |
| Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление | 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,7 |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования" | Управление | 2 883,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 16 418,0 |  |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | Управление | 2 883,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 16 418,0 |  |
| Подпрограмма "Образовательная среда нового поколения" | Всего | 97 511,4 | 60 025,2 | 8 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 516,6 |  |
|  | Управление | 19 533,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 533,6 |  |
|  | УИФР (УКС) | 45 638,70 | 50 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 053,9 |  |
|  | УСР (АХС) | 32 339,10 | 9 610,00 | 8 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 929,1 |  |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность" | УИФР (УКС) | 27 950,1 | 50 415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 365,3 |  |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УИФР (УКС) | 24 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 109,7 |  |
| Проектирование объекта "Строительство здания детского сада на 350 мест в д.Большая Мось Пермского района" | УИФР (УКС) | 14 109,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 14 109,7 |  |
| Проектирование объекта "Строительство здания детского сада на 240 мест в д.Петровка Пермского района" | УИФР (УКС) | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | УИФР (УКС) | 3 840,4 | 50 415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 255,6 |  |
| Строительство здания детского сада на 160 мест в с.Башкултаево Пермского района | УИФР (УКС) | 3 840,4 | 50 415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 255,6 |  |
| Основное мероприятие "Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях" | Управление | 17 098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 098,2 |  |
| Оснащение дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | Управление | 17 098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 098,2 |  |
| Оснащение детского сада в с.Фролы на 120 мест | Управление | 3 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 254,2 |  |
| Оснащение детского сада в д.Ясыри на 350 мест | Управление | 13 844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 844,0 |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние" | Всего | 49 778,1 | 9 610,0 | 8 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 368,1 |  |
|  | УИФР (УКС) | 15 003,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 003,6 |  |
|  | УСР (АХС) | 32 339,1 | 9 610,0 | 8 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 929,1 |  |
|  | Управление | 2 435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 435,4 |  |
| Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 35 851,9 | 4 800,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 451,9 |  |
|  | УИФР (УКС) | 4 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 712,8 |  |
|  | УСР (АХС) | 31 139,1 | 4 800,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 739,1 |  |
| Капитальный ремонт МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" | УИФР (УКС) | 2 501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501,0 |  |
| Капитальный ремонт МАОУ "Лобановская средняя школа" | УИФР (УКС) | 2 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 211,8 |  |
| МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» (ремонт ограждения, освещения, тротуара, видеонаблюдения) | УСР (АХС) | 1 979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 979,2 |  |
| МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» (ремонт ограждения) | УСР (АХС) | 2 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521,4 |  |
| МАДОУ Кондратовский детский сад «Ладошки» (замена теневых навесов) | УСР (АХС) | 10 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 115,8 |  |
| МАДОУ «Юго-Камский детский сад «Планета детства» (ремонт теневых навесов) | УСР (АХС) | 1 660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,5 |  |
| МАОУ "Култаевская средняя школа (ремонт кровли) | УСР (АХС) | 7 705,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 705,8 |  |
| МАОУ "Мулянская средняя школа" (ремонт тепловых сетей, госэкспертиза проектной документации, выполнение топографо-геодезических работ) | УСР (АХС) | 2 356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 356,4 |  |
| Поставка и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации) | УСР (АХС) | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 |  |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | УИФР (УКС) | 10 290,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 290,8 |  |
| Ремонт кровли структурного подразделения МАОУ "Юго-Камская средняя школа" | УИФР (УКС) | 3 419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 419,8 |  |
| Ремонт кровли МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" | УИФР (УКС) | 6 871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 871,0 |  |
| Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Всего | 2 435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 435,4 |  |
|  | Управление | 2 435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 435,4 |  |
| МАОУ «Бершетская средняя школа (ремонт кабинета технологии) | Управление | 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,1 |  |
| МАОУ «Лобановская средняя школа (автоматизация распашных ворот, установка противопожарной двери, разработка рабочей документации СПС и СОУЭ, установка аппарата прямой телефонной связи ЕДДС, ремонт канализационной сети) | Управление | 1043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 043,5 |  |
| МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» (ремонт, приобретение оборудования) | Управление | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,2 |  |
| МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» (ремонт, приобретение оборудования) | Управление | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |  |
| МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» (ремонт, приобретение оборудования) | Управление | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |
| МАОУ ДЮЦ "Импульс" (плата за санитарно-эпидемиологическую экспертизу в целях предоставления услуг дополнительного образования по каждому адресу оказания услуг) | Управление | 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,7 |  |
| МАОУ ДЮСШ "Вихрь" (плата за санитарно-эпидемиологическую экспертизу в целях предоставления услуг дополнительного образования по каждому адресу оказания услуг) | Управление | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 |  |
| Реализация программы "Комфортный край" | Всего | 1200,0 | 4810,0 | 4180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 190,0 |  |
|  | УСР (АХС) | 1200,0 | 4810,0 | 4180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 190,0 |  |
| МАОУ "Мулянская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |  |
| МАОУ "Сылвенская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 1 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 |  |
| МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 1 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 |  |
| МАОУ "Култаевская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 1 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 |  |
| МАОУ "Савинская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 1 202,5 | 1 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 405,0 |  |
| МАОУ "Бабкинская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 0,0 | 572,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,5 |  |
| МАОУ "Юго-Камская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 |  |
| МАОУ "Лобановская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | УСР (АХС) | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 202,5 |  |
| Основное мероприятие «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" | УИФР (УКС) | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 685,0 |  |
| Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | УИФР (УКС) | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 685,0 |  |
| Крытая спортивная площадка Заболотский филиал МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" | УИФР (УКС) | 1 869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 869,1 |  |
| Крытая спортивная площадка Хохловский филиал МАОУ "Кондратовская средняя школа" | УИФР (УКС) | 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 815,9 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" | Всего | 31 492,5 | 31 380,7 | 31 380,7 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 241 764,9 |  |
|  | Управление | 31 492,5 | 31 380,7 | 31 380,7 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 241 764,9 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Управление | 15 822,0 | 15 725,2 | 15 725,2 | 14 698,1 | 14 698,1 | 14 698,1 | 14 698,1 | 14 698,1 | 120 762,9 |  |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Управление | 15 822,0 | 15 725,2 | 15 725,2 | 14 698,1 | 14 698,1 | 14 698,1 | 14 698,1 | 14 698,1 | 120 762,9 |  |
| - Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | - Управление | - 15 670,5 | - 15 655,5 | - 15 655,5 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 121 002,0 |  |
| - Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | - Управление | - 15 670,5 | - 15 655,5 | - 15 655,5 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 14 804,1 | - 121 002,0 |  |

- Приложение 9

- к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участник муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа" | Всего | 2 179 943,1 | 2 389 921,1 | 2 296 789,5 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 18 181 254,2 |
|  | Управление | 2 090 698,5 | 2 183 442,3 | 2 259 169,5 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 17 847 910,8 |
|  | УИФР (УКС) | 78 444,6 | 163 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241 633,4 |
|  | УСР (АХС) | 10 800,0 | 43 290,0 | 37 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 710,0 |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного общего образования " | Всего | 548 855,9 | 551 665,1 | 553 102,3 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 4 418 955,8 |
|  | Управление | 548 855,9 | 551 665,1 | 553 102,3 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 4 418 955,8 |
| Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" | Управление | 533 384,0 | 532 764,2 | 532 764,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 4 260 233,4 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление | 532 684,0 | 532 764,2 | 532 764,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 532 264,2 | 4 259 533,4 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | Управление | 528 861,7 | 528 891,4 | 528 891,4 | 528 391,4 | 528 391,4 | 528 391,4 | 528 391,4 | 528 391,4 | 4 228 601,5 |
| Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Управление | 3 822,3 | 3 872,8 | 3 872,8 | 3 872,8 | 3 872,8 | 3 872,8 | 3 872,8 | 3 872,8 | 30 931,9 |
| Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Управление | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие «Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Управление | 15 471,9 | 18 900,9 | 20 338,1 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 158 722,4 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление | 15 471,9 | 18 900,9 | 20 338,1 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 158 722,4 |
| Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление | 15 471,9 | 18 900,9 | 20 338,1 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 20 802,3 | 158 722,4 |
| Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования " | Всего | 1 454 941,8 | 1 545 465,1 | 1 619 755,1 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 12 737 869,5 |
|  | Управление | 1 454 941,8 | 1 545 465,1 | 1 619 755,1 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 12 737 869,5 |
| Основное мероприятие Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях | Управление | 1 454 941,8 | 1 545 465,1 | 1 619 755,1 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 12 737 869,5 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление | 1 379 401,7 | 1 474 483,8 | 1 547 558,9 | 1 551 345,3 | 1 551 345,3 | 1 551 345,3 | 1 551 345,3 | 1 551 345,3 | 12 158 170,9 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | Управление | 213 027,5 | 224 072,2 | 224 072,2 | 224 572,2 | 224 572,2 | 224 572,2 | 224 572,2 | 224 572,2 | 1 784 032,9 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение на получение общедоступного бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Управление | 1 112 768,9 | 1 193 631,5 | 1 263 357,3 | 1 266 643,7 | 1 266 643,7 | 1 266 643,7 | 1 266 643,7 | 1 266 643,7 | 9 902 976,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей | Управление | 53 605,3 | 56 780,1 | 60 129,4 | 60 129,4 | 60 129,4 | 60 129,4 | 60 129,4 | 60 129,4 | 471 161,8 |
| Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Управление | 4 175,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 775,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление | 71 365,1 | 70 381,3 | 72 196,2 | 72 196,2 | 72 196,2 | 72 196,2 | 72 196,2 | 72 196,2 | 574 923,6 |
| Подпрограмма «Кадры системы образования" | Всего | 86 843,5 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 690 621,5 |
|  | Управление | 86 843,5 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 690 621,5 |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» | Управление | 86 843,5 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 690 621,5 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление | 44 746,8 | 44 746,8 | 44 746,8 | 44 746,8 | 44 746,8 | 44 746,8 | 44 746,8 | 44 746,8 | 357 974,4 |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Управление | 43 894,2 | 43 894,2 | 43 894,2 | 43 894,2 | 43 894,2 | 43 894,2 | 43 894,2 | 43 894,2 | 351 153,6 |
| Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях | Управление | 852,6 | 852,6 | 852,6 | 852,6 | 852,6 | 852,6 | 852,6 | 852,6 | 6 820,8 |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Управление | 41 507,2 | 41 507,2 | 41 507,2 | 41 507,2 | 41 507,2 | 41 507,2 | 41 507,2 | 41 507,2 | 332 057,6 |
| Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Управление | 589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,5 |
| Подпрограмма "Образовательная среда нового поколения " | Всего | 89 244,6 | 206 478,8 | 37 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 343,4 |
|  | УИФР (УКС) | 78 444,6 | 163 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241 633,4 |
|  | УСР (АХС) | 10 800,0 | 43 290,0 | 37 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 710,0 |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность" | Всего | 57 606,0 | 163 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 794,8 |
|  | УИФР (УКС) | 57 606,0 | 163 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 794,8 |
| Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста | УИФР (УКС) | 57 606,0 | 163 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 794,8 |
| Строительство здания детского сада на 160 мест в с.Башкултаево Пермского района | УИФР (УКС) | 57 606,0 | 163 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 794,8 |
| - Основное мероприятие "Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние" | - Всего | - 28638,6 | - 43290,0 | - 37620,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 109548,6 |
|  | - УИФР (УКС) | - 17838,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 17838,6 |
|  | - УСР (АХС) | - 10800,0 | - 43290,0 | - 37620,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 91710,0 |
| - Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | - УИФР (УКС) | - 17 838,6 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 17838,6 |
| - Ремонт кровли структурного подразделения МАОУ "Юго-Камская средняя школа" | - УИФР (УКС) | - 10 259,4 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10259,4 |
| - Ремонт кровли МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" | - УИФР (УКС) | - 7 579,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 7579,2 |
| - Реализация программы "Комфортный край" | - ВСЕГО | - 10 800,0 | - 43 290,0 | - 37 620,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 91710,0 |
|  | - УСР (АХС) | - 10 800,0 | - 43 290,0 | - 37 620,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 91710,0 |
| - МАОУ "Мулянская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 10 800,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10800,0 |
| - МАОУ "Сылвенская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 10 822,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10822,5 |
| - МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 10 822,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10822,5 |
| - МАОУ "Култаевская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 10 822,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10822,5 |
| - МАОУ "Савинская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 10 822,5 | - 10 822,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 21645,0 |
| - МАОУ "Бабкинская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 0,0 | - 5 152,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 5152,5 |
| - МАОУ "Юго-Камская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 0,0 | - 10 822,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10822,5 |
| - МАОУ "Лобановская средняя школа" (благоустройство пришкольной территории) | - УСР (АХС) | - 0,0 | - 0,0 | - 10 822,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 10822,5 |
| Основное мероприятие «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" | УИФР (УКС) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | УИФР (УКС) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Крытая спортивная площадка Заболотский филиал МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" | УИФР (УКС) | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Крытая спортивная площадка Хохловский филиал МАОУ "Кондратовская средняя школа" | УИФР (УКС) | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" | - Всего | - 57,3 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 58,1 | - 464,0 |
|  | Управление | 57,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 464,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Управление | 57,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 464,0 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление | 57,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 464,0 |
| Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Управление | 57,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 464,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 10

- к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участник муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» | Всего | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
|  | Управление | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
| Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Всего | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
|  | Управление | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
| Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» | Управление | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление | 73 244,1 | 76 868,1 | 83 644,7 | 83 644,7 | 83 644,7 | 83 644,7 | 83 644,7 | 83 644,7 | 651 980,4 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление | 72 667,9 | 72 667,9 | 72 667,9 | 72 667,9 | 72 667,9 | 72 667,9 | 72 667,9 | 72 667,9 | 581 343,2 |

- Приложение 11

- к муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ВСЕГО |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа " | Всего, в т.ч.: | 3 037 753,7 | 3 213 171,9 | 3 076 280,6 | 3 027 264,6 | 3 027 264,6 | 3 027 264,6 | 3 027 264,6 | 3 027 264,4 | 24 463 529,0 |
|  | бюджет Пермского округа | 711 898,6 | 673 714,8 | 623 178,5 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,9 | 608 031,7 | 5 048 951,2 |
|  | бюджет Пермского края | 2 179 943,1 | 2 389 921,1 | 2 296 789,5 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 2 262 920,1 | 18 181 254,2 |
|  | федеральный бюджет | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного общего образования " | Всего, в т.ч.: | 684 184,1 | 685 585,9 | 687 473,2 | 686 987,2 | 686 987,2 | 686 987,2 | 686 987,2 | 686 987,2 | 5 492 179,2 |
|  | бюджет Пермского округа | 135 328,2 | 133 920,8 | 134 370,9 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 133 920,7 | 1 073 223,4 |
|  | бюджет Пермского края | 548 855,9 | 551 665,1 | 553 102,3 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 553 066,5 | 4 418 955,8 |
| Подпрограмма "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования" | Всего, в т.ч.: | 1 945 010,8 | 2 041 217,4 | 2 122 342,8 | 2 125 977,0 | 2 125 977,0 | 2 125 977,0 | 2 125 977,0 | 2 125 976,8 | 16 738 455,8 |
|  | бюджет Пермского округа | 344 157,0 | 346 216,3 | 346 275,1 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,9 | 346 122,7 | 2 767 262,7 |
|  | бюджет Пермского края | 1 454 941,8 | 1 545 465,1 | 1 619 755,1 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 1 623 541,5 | 12 737 869,5 |
|  | федеральный бюджет | 145 912,0 | 149 536,0 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 156 312,6 | 1 233 323,6 |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" | Всего, в т.ч.: | 100 238,3 | 100 238,3 | 100 238,3 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 783 477,9 |
|  | бюджет Пермского округа | 100 238,3 | 100 238,3 | 100 238,3 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 96 552,6 | 783 477,9 |
| Подпрограмма "Кадры системы образования" | Всего, в т.ч.: | 90 014,7 | 88 187,5 | 88 187,5 | 88 187,5 | 88 187,5 | 88 187,5 | 88 187,5 | 88 187,5 | 707 327,2 |
|  | бюджет Пермского округа | 3 171,2 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 1 933,5 | 16 705,7 |
|  | бюджет Пермского края | 86 843,5 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 86 254,0 | 690 621,5 |
| Подпрограмма "Образовательная среда нового поколения" | Всего, в т.ч.: | 186 756,0 | 266 504,0 | 46 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499 860,0 |
|  | бюджет Пермского округа | 97 511,4 | 60 025,2 | 8 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 516,6 |
|  | бюджет Пермского края | 89 244,6 | 206 478,8 | 37 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 343,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" | Всего, в т.ч.: | 31 549,8 | 31 438,8 | 31 438,8 | 29 560,3 | 29 560,3 | 29 560,3 | 29 560,3 | 29 560,3 | 242 228,9 |
|  | бюджет Пермского округа | 31 492,5 | 31 380,7 | 31 380,7 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 29 502,2 | 241 764,9 |
|  | бюджет Пермского края | 57,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 464,0 |