СЭД-2022-299-01-01-05.С-790

27.12.2022

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 4, 6 статьи 4 Закона Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Уставом Пермского муниципального округа Пермского края, решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 «Об   утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016–2030 годы», муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в    Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, постановлением администрации Пермского муниципального района от  05  февраля 2014 г. № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» являются расходными обязательствами Пермского муниципального округа, главным распорядителем бюджетных средств является управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального района.

3. Постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

И.п. главы муниципального

района – главы администрации

муниципального района                                                                     И.А. Варушкин

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального района

- от 27.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-790

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из   важных направлений развития Пермского муниципального округа, направленное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  30  сентября 2021 г. № 1661, государственной  программой «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от   03 октября 2013 г. № 1324-п, муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов округа путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и   приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и  спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. Реализация проекта возможна за счет участия в федеральном проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в рамках концессионного соглашения.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном округе является строительство новых спортивных объектов и приведение в   нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Пермского муниципального округа Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово»: повышение уровня жизни населения, увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также снижение заболеваемости.

Основные понятия и термины:

Капитальный грант – часть расходов по концессионному соглашению, принимаемая на себя концедентом в целях софинансирования расходов концессионера на создание объекта концессионного соглашения (без учета налога на добавленную стоимость в составе таких затрат), в соответствии с условиями концессионного соглашения до ввода объекта в эксплуатацию.

Операционный платеж	– часть расходов по концессионному соглашению, принимаемая на себя концедентом в целях возмещения затрат концессионеру на содержание и эксплуатацию объекта концессионного соглашения.

Инвестиционный платеж – часть расходов по концессионному соглашению, принимаемая на себя концедентом в целях возмещения после ввода в эксплуатацию затрат концессионера в связи с созданием объекта и  приобретением основных средств (возмещение вложенных концессионером собственных, заемных и (или) привлеченных инвестиций концессионера, включая затраты на страхование и проценты по кредитам и займам).

Концессионер – частное юридическое или физическое лицо, обязующееся за свой счет создать объект концессионного соглашения и обладающее правами владения и пользования объектом в течение срока действия концессионного соглашения.

Концедент – собственник объекта концессионного соглашения (Пермский муниципальный округ).

Концессионное соглашение – договор, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный округ является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения округа, по данным Пермьстата, по состоянию на 01 января 2022 г. составила 118 768 человек.

Округ принадлежит к числу аграрно-индустриальных округов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

На сегодняшний день очевидно, что социально успешен в современном обществе человек с позитивным отношением к себе, обладающий навыками и  умениями социального общения, работы в «команде» в рамках здорового образа жизни. Эти умения проявляются и развиваются в результате личного опыта социального творчества, и чем больше этого опыта, тем увереннее чувствует себя человек. Поэтому очень важно вовлечь людей в социально здоровое общество.

Лыжный спорт в округах со снежной зимой, каковым являются Пермский округ и Пермский край в целом, – один из основных и наиболее массовых видов спорта. В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из  ведущих мест. Лыжи доступны для людей самого разного возраста. Ходьба на лыжах оказывает всестороннее положительное влияние на организм.

По данным статистической отчетности «1-ФК» за 2021 год, всего лыжным гонками в Пермском муниципальном округе занимаются 937 человек, легкой атлетикой – 1049 человек.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального округа по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 66,0 % исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

Обустройство лыжного стадиона с лыжероллерной асфальтированной освещенной трассой позволит не только охватить максимальное количество населения округа, но и создать условия для развития массового спорта, занятий лыжным спортом круглый год, пропаганды физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения Пермского муниципального округа.

Отсутствие подобных объектов в г. Перми, близость лыжероллерной трассы к Перми, удобный подъезд по асфальтированной автодороге создадут дополнительный поток спортсменов – жителей города Перми и станет для них постоянной тренировочной базой.

В составе Култаевского сельского поселения 20 населенных пунктов с   административным центром в с. Култаево. Численность населения Култаевского сельского поселения на 01 января 2022 г. составила более 15 677  человек. В муниципальном автономном образовательном учреждении «Култаевская средняя школа» обучается (по данным на 31 мая 2022 г.) 1408 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом (по данным на 31 мая 2022 г.) 385 детей.

Строительство объекта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения с. Култаево и близлежащих населенных пунктов, продолжая и развивая традиции лыжных гонок и легкой атлетики, которые сложились в с. Култаево за долгие годы. Помимо лыжных гонок, легкой атлетики, возможно будет проводить занятия и соревнования окружного уровня по спортивному туризму. У населения с. Култаево появится дополнительная возможность заниматься фитнесом и активным отдыхом на уличных тренажерах, которые будут установлены на одной из площадок.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального округа спортивными сооружениями. У жителей Култаевского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относится к полномочиям муниципального округа.

Одним из целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социального-экономического развития Пермского муниципального округа на 2016–2030 годы является количество спортивных сооружений на территории Пермского муниципального округа. Так за счет реализации инвестиционных проектов по строительству спортсооружений к 2024 году планируется достичь показателя в размере 300 единиц.

Инвестиционный проект «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» предусмотрен муниципальной программой «Развитие физической культуры и   спорта в Пермском муниципальном районе» на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального округа от 27 ноября 2018 г. № 601.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на окружном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

Реализация проекта предусмотрена в рамках заключения концессионного соглашения. Срок действия концессионного соглашения рассчитан на 20 лет, с 2023 по 2042 год.

Срок реализации инвестиционного проекта – 1 год (2023 год).

Проектная мощность – общая протяженность асфальтобетонной лыжероллерной трассы – 3000 м (участки трассы длиной 1400 м, 1100 м и 500 м), ширина проезжей части – 4 м.

Проектно-сметная документация разработана муниципальным учреждением «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» в 2021 году, шифр: 25-2021-ПЗ

Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости № 59-1-1-2-027909-2022 от 05 мая 2022 г, выдано Краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Уточненный сводный сметный расчет стоимости строительства объекта составлен в прогнозных ценах 2023 года.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 69 160,95 тыс. рублей (капитальный грант – 69 072,31 тыс. рублей, средства инвестора – 88,64 тыс. рублей), Сведения об источниках и объемах финансирования инвестиционного проекта представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий 2023 год |
| Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово | Всего | 69 160,95 |
|  | в том числе |  |
|  | Федеральный бюджет | 51 546,50 |
|  | Краевой бюджет | 17 182,17 |
|  | Местный бюджет | 343,64 |
|  | Внебюджетные источники | 88,64 |

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из  возможностей бюджетов на очередной финансовый год и по факту проведения мероприятий, необходимых для заключения концессионного соглашения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Справочно: в рамках концессионного соглашения планируется приобретение концессионером основных средств на сумму 8 366,15 тыс. рублей, в том числе:

спортивное оборудование и инвентарь – 851,35 тыс. рублей;

ограждение трассы – 5 600,00 тыс. рублей;

прочее имущество и оборудование – 1 914,80 тыс. рублей.

В рамках реализации концессионного соглашения возникают следующие расходы бюджета Пермского муниципального округа: плата концедента в виде инвестиционного и операционного платежа.

Сведения об объемах финансирования концессионного соглашения представлены в таблице № 2.

Таблица № 2. Сведения об объемах финансирования концессионного соглашения

| Год | Капитальный Грант, руб. | Инвестиционный платеж, руб. | Операционный платеж, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 69 072 310 | 0 | 1 919 393 | 70 991 703 |
| 2024 | 0 | 3 511 123 | 3 973 395 | 7 484 518 |
| 2025 | 0 | 3 426 980 | 4 115 036 | 7 542 016 |
| 2026 | 0 | 3 300 767 | 4 259 759 | 7 560 526 |
| 2027 | 0 | 1 213 438 | 4 317 174 | 5 530 612 |
| 2028 | 0 | 0 | 4 384 819 | 4 384 819 |
| 2029 | 0 | 0 | 4 556 125 | 4 556 125 |
| 2030 | 0 | 0 | 4 734 283 | 4 734 283 |
| 2031 | 0 | 0 | 4 919 565 | 4 919 565 |
| 2032 | 0 | 0 | 5 112 256 | 5 112 256 |
| 2033 | 0 | 0 | 5 312 653 | 5 312 653 |
| 2034 | 0 | 0 | 5 521 064 | 5 521 064 |
| 2035 | 0 | 0 | 5 373 809 | 5 373 809 |
| 2036 | 0 | 0 | 5 963 222 | 5 963 222 |
| 2037 | 0 | 0 | 6 197 650 | 6 197 650 |
| 2038 | 0 | 0 | 6 441 452 | 6 441 452 |
| 2039 | 0 | 0 | 6 695 003 | 6 695 003 |
| 2040 | 0 | 0 | 6 958 694 | 6 958 694 |
| 2041 | 0 | 0 | 7 232 930 | 7 232 930 |
| 2042 | 0 | 0 | 7 518 133 | 7 518 133 |
| ИТОГО | 69 072 310 | 11 452 307 | 105 870 418 | 186 395 035 |

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края, федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| Разработка концессионного соглашения и конкурсной документации | - | - | - | до 08.12.2022 |
| Проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения | - | - | - | до 28.02.2023 |
| Заключение концессионного соглашения | - | - | - | до 15.03.2023 |
| Проведение строительно-монтажных работ | 343,64 | 68728,67 | 88,64 | до 01.10.2023 |
| Постановка объекта капитального строительства на кадастровый учет |  |  |  | до 01.11.2023 |
| Регистрация права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  |  |  | до 20.11.2023 |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

Общая протяженность асфальтобетонной лыжероллерной трассы – 3000 м. Проектом предусмотрено строительство стартовой площадки и новых участков трассы длиной 1400 м, 1100 м и 500 м. Ширина проезжей части – 4 м. Радиусы закругления – от 6 м до 20 м. Минимальный продольный уклон – 5 %. Максимальный продольный уклон – 60 %. Новые участки трассы предусмотрены по существующему рельефу, по существующим лесным просекам (действующим участкам лыжной трассы) или с частичной вырубкой мелколесья с предварительным снятием растительного грунта. Предусмотрено освещение лыжероллерной трассы с одной стороны трассы, в качестве источников света выбраны энергосберегающие светильники.

Спортивный объект будет оснащен спортивным оборудованием, инвентарем и иным имуществом:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Снегоход, мощность двигателя л.с. (кВт) 60 (44.1), объем двигателя 800 см3 | 1 |
| Каток снегоукладчик, ширина захвата 1500 мм. | 1 |
| Борона длина 250 см без дышла, ширина 140см | 1 |
| Садовый пылесос (воздуходувка), мощность л.с. (кВт) 1,2 (0,8), максимальный объем воздуха, м³/ч 740 | 2 |
| - Тример бензиновый (режущий элемент триммера леска и нож, тип триммера переносной, емкость топливного бака - 0.71 л) | 2 |
| Комплект стар-финиш надувной, расстояние между стойками 6 м, высота 3,5 м. | 2 |
| Навигационные таблички, комплект | 1 |
| Борды пластмассовые, синие/красные | 50 |
| Тренажеры уличные антивандальные | 8 |
| Теплые туалетные модули (мужской, женский) | 2 |
| Шлагбаумы автоматические на въезд | 2 |
| Ограждение трассы (1 п.м высотой 2 м, весь периметр ограждения составляет 1600 м) | 1600 м. |
| Комплект ворот для мини-футбола | 1 |
| Комплект тренажеров «Зона воркаут» | 1 |

Единовременная пропускная способность (ЕПС) – 40 чел.

Количество занимающихся граждан на объекте спортивной инфраструктуры: в день – 200 чел., в месяц – 6 000 чел., в год – 72 000 чел.

Количество вновь созданных рабочих мест – 7.

Реализация данного проекта расширяет возможности проведения спортивных соревнований окружного уровня, а также позволяет организовывать и проводить соревнования краевого уровня.

Также это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Култаевского сельского поселения, позволит спортсменам с. Култаево в полном объеме участвовать в  окружной спартакиаде, показывать хорошие результаты и войти в состав сборных команд Пермского муниципального округа по видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта увеличится показатель обеспеченности населения Пермского муниципального округа спортивными объектами с 66,0 % до 66,2 %, а также возрастет доля населения Пермского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 51,5 % до 55,6 %.