28.12.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-795

Об утверждении плана

реализации в Пермском муниципальном округе

в 2022–2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

На основании распоряжения губернатора Пермского края от 09 декабря 2022 г. № 50-рпп «Об утверждении плана реализации в Пермском крае в 2022–2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на  период до 2025 года и на плановый период до 2030 года для достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», частей 4 и 6 статьи 4 Закона Пермского края от  29  апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», пункта 6 части    2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план реализации в Пермском муниципальном округе в   2022–2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Определить управление социального развития администрации Пермского муниципального округа (далее – Управление) координатором исполнения мероприятий Плана.

3.  Исполнителям, ответственным за реализацию Плана:

3.1.  обеспечить выполнение мероприятий;

3.2.  ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Управление информацию о ходе реализации Плана.

4.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2023 г.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа, возглавляющего функционально-целевой блок «Социальная политика».

И.п. главы муниципального

района – главы администрации

муниципального района                                                                     И.А. Варушкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2022  № СЭД-2022-299-01-01-

05.С-795

ПЛАН

реализации в Пермском муниципальном округе в 2022–2025 годах

Концепции демографической политики Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Повышение рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий по формированию традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни (в том числе по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних) в рамках реализации рабочих программ воспитания | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по формированию традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни в рамках реализации рабочих программ воспитания % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2030 году все обучающиеся школ Пермского муниципального округа принимают участие в мероприятиях, направленных на формирование позитивного традиционного устройства семьи | Патокина М.А., начальник сектора дополнительного образования и воспитания управления образования Общеобразовательные организации (далее - ОО) |
| 1.1.3. | Повышение компетентности педагогических работников в части реализации рабочих программ воспитания с включением модуля по сохранению здоровья школьников через участие в обучающих мероприятиях (тренинги, семинары, конференции и др.) | Количество подготовленных специалистов человек | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2030 году все специалисты повысят свою компетентность в части реализации рабочих программ воспитания с включением модуля по сохранению здоровья школьников через участие в обучающих мероприятиях (тренинги, семинары, конференции и др.) | Никулина М.А., начальник экспертно-методического отдела Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Пермского муниципального района» (далее – МКУ «ЦРО ПМР») |
| 1.1.4 | Проведение мероприятий по формированию у обучающихся установок на здоровый образ жизни в рамках рабочих программ воспитания | Доля несовершеннолетних-участников мероприятий по формированию у обучающихся установок на здоровый образ жизни % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | Увеличение количества несовершеннолетних-участников мероприятий по формированию у обучающихся установок на здоровый образ жизни | Патокина М.А., начальник сектора дополнительного образования и воспитания управления образования ОО |
| 1.4. Поддержка семьи при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Бесплатное посещение объектов культуры и досуга (библиотеки, музеи, учреждения культуры) | Доля многодетных семей, посетивших бесплатно учреждения культуры, % | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | Повышение уровня культурного воспитания населения. Доля многодетных семей, посетивших бесплатно учреждения культуры к 2030 году составляет не менее 3,8% | Шабардина А.Г. консультант управления по делам культуры, молодежи и спорта Учреждения культуры Пермского муниципального округа |
|  |  | Доля лиц в возрасте до 16 лет, бесплатно посетивших учреждения культуры, % | 42,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | Доля лиц в возрасте до 16 лет, бесплатно посетивших учреждения культуры, составляет не менее 44,8% |  |
| 1.4.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное питание, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | До 2030 года планируется обеспечить ежегодно бесплатным питанием всех обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Фролов С.А, директор МКУ «ЦРО ПМР» |
| 1.6. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно – нравственных традиций семейных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Организация и проведение ежегодных семейных праздников: 1 июня – День защиты детей 8 – июля День семьи, любви и верности; День отца, День матери (мероприятия по планам работы культурно – досуговых учреждений) | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по формированию традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни в рамках реализации рабочих программ воспитания, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | Увеличение к 2030 году числа участников семейных праздников (моложе 35 лет на 15%) | Шабардина А.Г. консультант управления по делам культуры, молодежи и спорта Учреждения культуры Пермского муниципального округа |
|  | Раздел II. Сокращение уровня смертности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смертность от внешних причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Профилактика гибели и травматизма от внешних причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Реализация мероприятий Стратегии действий по обеспечению комплексной безопасности детей на территории Пермского края до 2025 года (далее-Стратегия) | Доля вовлеченных общеобразовательных организаций в реализацию Стратегии % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все общеобразовательные организации Пермского муниципального округа проводят мероприятия в рамках Стратегии действий по обеспечению комплексной безопасности детей на территории Пермского края до 2025 год | Фролов С.А, директор МКУ «ЦРО ПМР» Патокина М.А., начальник сектора дополнительного образования и воспитания управления образования ОО |
| 2.7.1 | Проведение в общеобразовательных организациях на территории Пермского муниципального округа мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение 100% охвата обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения | Патокина М.А., начальник сектора дополнительного образования и воспитания управления образования ОО |
| 2.8.11 | Реализация Порядка по профилактике суицидальной активности несовершеннолетних | Доля детей, которым оказана психологическая помощь, от числа выявленных детей с признаками суицидального поведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля детей, охваченных психологической помощью составляет 100 % | Южакова С.С., педагог-психолог МКУ «ЦРО ПМР» ОО |
| 2.8.12 | Консультирование специалистов образовательных организаций по сложным вопросам профилактики суицидального поведения и оказание кризисной помощи | Доля специалистов образовательных организаций, получивших консультацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% от обратившихся специалистов образовательных организаций получат консультативную поддержку | Южакова С.С., педагог-психолог МКУ «ЦРО ПМР» |
| 2.8.13 | Повышение информированности обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития, и о возможностях получения кризисной помощи, в том числе о детском телефоне доверия | Доля образовательных организаций, осуществляющих информирование % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% образовательных организаций, на территории Пермского муниципального округа, осуществляют информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития, и о возможностях получения кризисной помощи, в том числе о телефоне доверия | Южакова С.С., педагог-психолог МКУ «ЦРО ПМР» |
| 2.8.14 | Повышение укомплектованности штата образовательных организаций на территории Пермского муниципального округа педагогами-психологами | Доля образовательных организаций на территории Пермского муниципального округа, укомплектованных педагогами-психологами, % | - | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 % образовательных организаций на территории Пермского муниципального округа укомплектованы педагогами-психологами | Никулина М.А., начальник экспертно-методического отдела МКУ «ЦРО ПМР» Южакова С.С., педагог-психолог МКУ «ЦРО ПМР» |
| 2.9. Смертность от преступных посягательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, % | 276.2 | 275 4 | 274 6 | 273 8 | 273 , | 272 2 | 271,4 | 270,6 | 269,8 | 269,0 | Уровень преступлений совершенных в общественных местах на 100 000 населения | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» (далее – МКУ «ЦОБ ПМР») |
| 2.9.3 | Организация комплекса мероприятий по сокращению уличных преступлений | Доля зарегистрированных уличных преступлений | 216,3 | 215,5 | 214,7 | 213,9 | 213,1 | 212,3 | 211,5 | 210.7 | 209.9 | 209.1 | Уровень уличных преступлений на 100 000 населения | МКУ «ЦОБ ПМР» |
|  | Раздел IV. Укрепление и сохранение здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Реализация мер по снижению употребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Раннее выявление обучающихся с риском вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ | Доля обучающихся общеобразовательных организаций на территории Пермского муниципального округа, принявших участие в социально-психологическом тестировании % | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | Увеличение доли охвата участников социально-психологического тестирования на территории Пермского муниципального округа | Патокина М.А., начальник сектора дополнительного образования и воспитания управления образования ОО |
| 4.2.2 | Педагогическая и психолого-педагогическая профилактика потребления психо-активных веществ (далее – ПАВ) обучающимися образовательных организаций на основе результатов социально-психологического тестирования | Доля образовательных организаций на территории Пермского муниципального округа, в которых реализуются планы и программы профилактики потребления ПАВ обучающимися на основе социально-психологического тестирования % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение реализации планов и программ на основе результатов социально-психологического тестирования в 100 % образовательных организаций на территории Пермского муниципального округа | Южакова С.С., педагог-психолог МКУ «ЦРО ПМР» |
|  | Раздел VI. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди детей в возрасте до 17 лет (включительно) | Количество детей Пермского муниципального округа в возрасте до 17 лет (включительно), принявших участие в выполнении нормативов, испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) | 496 | 2957 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | Увеличение количества детей в возрасте до 17 лет (включительно), принявших участие в выполнении нормативов, испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО | Худорожков В.Ю., директор Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Вихрь» |

Нумерация и наименование разделов, мероприятий приведена в соответствие с нумерацией мероприятий Плана реализации в Пермском крае в 2022-2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и на плановый период до 2030 года для достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», утвержденном распоряжением губернатора Пермского края от 09 декабря 2022 г. № 50-рпп.