СЭД-2021-299-01-01-05.С-61

В соответствии с пунктом 6 распоряжения Правительства Пермского края от 16 декабря 2020 г. № 330-рп «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года и плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года», пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года на территории Пермского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

И.п. главы муниципального района 		                                 В.П. Ваганов

18.02.2021

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пермского муниципального района от 18.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-61 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года на территории Пермского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие на уровне Пермского муниципального района общей идеологии престижности предпринимательства, реализуемой на региональном уровне |  |  |  |
| 1.1. | Реализация на территории Пермского муниципального района единой и последовательной политики в области развития предпринимательства, осуществляемой на территории Пермского края | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района (далее – Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства), Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд) | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), снижение количества ликвидированных субъектов МСП. Создание благоприятного предпринимательского климата на территории Пермского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Проведение политики, реализуемой на региональном уровне, которая направлена на приоритетность развития малого бизнеса в Пермском крае | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | То же |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на популяризацию историй успеха предпринимателей Пермского муниципального района, а также мероприятия по развитию инфраструктурных элементов, способствующих популяризации предпринимательства | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | То же |
| 2. | Повышение компетенции лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства в области развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.1. | Обучение лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства в целях повышения компетенции в области развития малого и среднего предпринимательства | Не реже одного раза в три года, в течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Обучение 100 % лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Развитие эффективной системы распространения информации |  |  |  |
| 3.1. | Поиск новых каналов связи (анализ, определение эффективных) для информирования субъектов МСП | До конца 2021 года, далее актуализа-ция - в течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | Повышение уровня освещения предпринимательской тематики в информационном пространстве |
| 3.2. | Определение дополнительных каналов связи путем анализа существующих (в случае потребности бизнеса) | До конца 2021 года, далее - в течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае потребности бизнеса) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | То же |
| 3.3. | Разработка и создание эффективных коммуникаций в виде: канала по целевой аудитории (либо профильных каналов, либо иного канала) в целях | До конца 2021 года, далее актуализа-ция - в течение | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ускоренного обмена актуальной информацией | всего срока реализации настоящего Плана |  |  |
| 4. | Повышение уровня взаимодействия власти с субъектами МСП по вопросам развития предпринимательства |  |  |  |
| 4.1. | Закрепление нормативным правовым актом администрации района лиц, ответственных за своевременную обратную связь на сервисе «Управляем вместе для бизнеса» в случае его создания на базе интерактивного портала «Управляем вместе» | До конца 2021 года, далее актуализа-ция - в течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае создания для субъектов МСП блока для юридичес-ких лиц «Управляем вместе для бизнеса») | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Сокращение сроков предоставления обратной связи субъектам МСП от администрации Пермского муниципального района и ее функциональных органов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Имущественная поддержка субъектов МСП |  |  |  |
| 5.1. | Реализация мероприятий по дополнению перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | До 01 ноября 2021 года, далее ежегодно - в течение всего срока реализации настоящего Плана | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (далее – Комитет) | Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества. Повышение информированности субъектов МСП Пермского муниципального района о предоставлении имущественной поддержки |
| 5.2. | Анализ предоставления муниципального имущества в аренду субъектам МСП в целях выявления лучших муниципальных практик и совершенствования механизмов предоставления имущества в аренду предпринимателям | 2 квартал 2021 года, далее ежегодно - в течение всего срока реализации настоящего Плана | Комитет | То же |
| 5.3. | Разработка «дорожной карты» для субъектов МСП с пошаговой инструкцией по предоставлению муниципального имущества | 2 квартал 2021 года, далее ежегодно - в течение | Комитет | То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | всего срока реализации настоящего Плана |  |  |
| 6. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |
| 6.1. | Предоставление необходимой информации в целях создания (экосистемы) единой карты инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства (в случае запроса данной информации) | 1 квартал 2021 года, далее актуализация - в течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае запроса данной информации) | Фонд | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся мерами поддержки Фонда |
| 7. | Содействие в создании единого инфраструктурного пространства для субъектов МСП |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление необходимой информации в целях создания на территории Пермского края «Дома Предпринимателя» - единого пространства для предоставления консультаций и услуг субъектам МСП (в случае запроса данной информации) | 1 квартал 2021 года (в случае запроса данной информации) | Фонд | Содействие процессу совершенствования доступа субъектам МСП исчерпывающей информации в едином пространстве |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Создание условий для развития конкуренции, а также доступа субъектов МСП к ключевым сегментам рынков продукции и услуг |  |  |  |
| 8.1. | Предоставление информации для разработки алгоритма действий (дорожной карты) по открытию бизнеса и созданию каталога «Готовых решений» как инструмента поддержки развития отдельных ниш предпринимательской деятельности (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | 2 квартал 2021 года, далее ежегодно - в течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | Повышение информированности субъектов МСП |
| 8.2. | Размещение информации для субъектов МСП на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru (далее – сайт района) | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Повышение информированности субъектов МСП о возможностях открытия бизнеса в отдельных отраслях |
| 9. | Участие в обеспечении максимальной вовлеченности экономически активного населения в процесс развития деловой активности в регионе |  |  |  |
| 9.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие | В течение всего срока реализации | Управление по развитию агропромышленного комплекса и | Повышение уровня вовлеченности экономически активного населения в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пермского муниципального района», направленных на стимулирование развития предпринимательства (популяризацию) | настоящего Плана | предпринимательства | процесс развития деловой активности в регионе |
| 10. | Повышение уровня финансовой грамотности субъектов МСП |  |  |  |
| 10.1. | Проведение семинаров, «круглых столов» по повышению информированности субъектов МСП, самозанятых граждан о различных финансовых инструментах, предусмотренных для субъектов МСП | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | Повышение информированности субъектов МСП, самозанятых граждан о финансовых инструментов поддержки |
| 11. | Содействие взаимодействию с крупнейшими заказчиками на предмет формирования потребностей |  |  |  |
| 11.1. | Предоставление информации в целях создания площадки коммуникаций из числа представителей крупных компаний и субъектов МСП (Биржа контрактов) (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | В течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | Содействие процессу совершенствования практики реализации программ партнерства между заказчиками и субъектами МСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2. | Предоставление информации в целях формирования реестра оборудования и товаров предприятий Пермского края для определения потребности (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | В течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае запроса данной информации при условии ее наличия) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | То же |
| 11.3. | Участие в системном анализе кооперационных цепочек, выявлении отдельных ниш (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | В течение всего срока реализации настоящего Плана (в случае запроса данной информации и при условии ее наличия) | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Фонд | То же |
| 12. | Популяризация и информирование субъектов МСП о возможностях участия в закупках |  |  |  |
| 12.1. | Проведение для субъектов МСП семинаров по проблемным вопросам в сфере закупок в соответствии с | В течение всего срока реализации настоящего | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, | Повышение уровня компетенции субъектов МСП в закупках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ | Плана | Фонд |  |
| 13. | Контроль за исполнением настоящего Плана |  |  |  |
| 13.1. | Подготовка доклада об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года на территории Пермского муниципального района (далее - доклад) | Ежегодно, в срок до 15 марта, следующего за отчетным годом | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Осуществление контроля за исполнением настоящего Плана |
| 13.2. | Размещение доклада на сайте района | Ежегодно, в срок до 20 марта, следующего за отчетным годом | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Информированность населения о результатах исполнения настоящего Плана |