**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о ходе реализации муниципальной**

**программы «Экономическое развитие Пермского муниципального**

**округа» за 2023 год**

от 04.03.2024

**Цели программы:** создание условий для устойчивого экономического роста Пермского муниципального округа.

**Задачи программы:**

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2. Повышение инвестиционной привлекательности округа.

**Исполнители программы:**

Ответственный исполнитель – управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление).

Соисполнители Программы в 2023 году:

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд);

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Комитет);

- Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

**Объемы и источники финансирования программы:**

 В 2023 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края, бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 7 348,55 тыс. рублей, по факту составила – 7 777,32 тыс. рублей (105,8 % от плана), из них:

- 2 497,23 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (100,0 % от плана);

- 3 270,09 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края (97,8 % от плана);

- 2 010,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (133,1 % от плана).

Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 1, 2 Годового отчета.

**Достижение показателей программы:**

За 2023 год значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.» составило
35,2 ед. (105,96 % от планового значения) (таблица 3).

Значение показателя «Турпоток, чел.» составило 405 567 чел.
(в 4,009 раза выше планового значения). Это связано с ростом турпотока в округе во время проведения с 19 по 22 октября 2023 г. международного спортивного форума «Россия – Спортивная держава».

Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 6 048 ед. (108,2 % от планового значения).

Значение показателя «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед.» составило 146 ед. (124,8 % от планового значения). Это связано с ростом количества представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы (в рекламном туре, в заседаниях координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края, в конкурсах фасадов в летний период и к Новому году).

Значение показателя «Число самозанятых граждан, ед.» составило
10 025 ед. (121,4 % от планового значения).

Значение показателя «Количество действующих субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения, ед.» составило 47,03 ед.[[1]](#footnote-1) (110,4 % от планового значения).

**Результаты оценки степени достижения показателей Программы:**

Степень достижения целевых показателей реализации Программы рассчитана по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП (1),

где ЗФ – фактическое значение целевого показателя реализации Программы;

ЗП – плановое значение целевого показателя реализации Программы.

В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации Программы составила:

- по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.» - 1,0596 (35,2 / 33,22);

- по показателю «Турпоток, чел.» - 4,009 (405567/ 101163);

- по показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» - 1,08 (6048 / 5588);

- по показателю «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед.» - 1,248 (146 / 117);

- по показателю «Число самозанятых граждан, ед.» - 1,214 (10025 / 8256);

- по показателю «Количество действующих субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения, ед.» - 1,104 (47,03 / 42,6).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДЦ = (СДП 1 +СДП 2 + СДП N) / N (2)

где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Программы;

N – количество целевых показателей реализации муниципальной Программы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

СДЦ = (1,0596 + 1,5 + 1,08 + 1,248 + 1,214 + 1,104) / 6 = 1,2

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, рассчитана по формуле:

УФ = ФФ/ФП \* 100% (3),

где УФ – уровень финансирования реализации муниципальной Программы;

ФФ– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы (таблица 2);

ФП– плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (на 2023 год).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, составила:

- в целом по Программе – 105,8 %, в том числе: за счет бюджета округа – 97,8 %, за счет бюджета Пермского края – 100,0 %, за счет внебюджетных средств – 133,1 %.

Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭМП = СДЦ х УФ (4)

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 126,92 % (105,8 % х 1,2). Это позволяет признать реализацию Программы эффективной.

**Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации Программы:**

1. Снижение востребованности бизнеса в финансовой поддержке в форме займов, предоставляемых по условиям, утвержденным Правлением Фонда.
2. Несоответствие отдельных субъектов МСП, представивших заявки и документы для участия в Отборе на получение субсидий на возмещение части затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц, условиям и требованиям порядка предоставления данных субсидий.
3. Резкий рост туристического потока в округе, связанный с проведением с 19 по 22 октября 2023 г. международного спортивного форума «Россия – Спортивная держава», что не является закономерностью для округа.

**Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»**

**Цель подпрограммы:** создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, включая средства внебюджетных источников, в год по плану составляла –
3 233,12 тыс. рублей, по факту составила – 3 661,89 тыс. рублей (113,3 % от плана), из них:

 - 2 161,89 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края (96,8 % от плана). Наличие остатка бюджетных ассигнований средств местного бюджета в размере
71,23 тыс. руб. обусловлено отказами субъектам МСП в предоставлении субсидий на возмещение части затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц в связи с несоответствием субъектов МСП требованиям, условиям порядка предоставления данных субсидий;

- 1 500,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (150,0 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы:**

Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» составило 15 ед. (93,75 % от планового значения). Данный показатель сложился из суммы выданных Управление
12 субсидий и 3 микрозаймов, предоставленных Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд). Невыполнение планового показателя обусловлено снижением востребованности бизнеса в финансовой поддержке в форме займов, предоставляемых по условиям, утвержденным Правлением Фонда.

Значение показателя «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в выставочно-ярмарочных мероприятиях, ед.» составило 33 ед. (в 3,3 раза выше планового значения). Это обусловлено ростом количества участия субъектов МСП - получателей поддержки в выставках, а также в различных ярмарках, проводимых, как на территории округа, так и на территории города Перми в 2023 году.

Значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, граждан, планирующих начать собственное дело – получателей консультационной поддержки Фондом, ед.» составило 208 ед. (116,9 % от планового значения). Это обусловлено ростом количества консультаций, проведенных Фондом в 2023 году.

Значение показателя «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в сертификации продукции и классификации гостиниц, ед.» составило 4 ед. (50 % от планового значения). Это обусловлено тем, что субъекты МСП - получатели поддержки в основном участвовали в сертификации продукции в 2022 году, а не в отчетном 2023 году.

**Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:**

Степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы составила:

 - по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» - 0,9375 (15 / 16);

 - по показателю «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в выставочно-ярмарочных мероприятиях, ед.» - 3,3 (33 / 10);

 - по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, граждан, планирующих начать собственное дело – получателей консультационной поддержки Фондом, ед.» - 1,1685 (208 / 178);

 - по показателю «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в сертификации продукции и классификации гостиниц, ед.» - 0,5 (4 / 8).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

СДЦ = (0,9375 + 1,5 + 1,1685 + 0,5) / 4 = 1,0265

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 113,3 %, в том числе: за счет бюджета округа – 96,8 %, за счет внебюджетных средств – 150,0 %.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 116,3 % (113,3 % х 1,0265). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

**Реализация мероприятий подпрограммы:**

В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства осуществлялось:
	1. в части проведения мониторинга сферы МСП: на основании распоряжения начальника Управления от 20 июня 2023 г. № 3 «О проведении мониторинга торговых объектов, объектов общественного питания на территории Пермского округа Пермского края» проведен мониторинг
	381 торгового объекта округа, включая стационарные и нестационарные торговые объекты;

1.2. в части проведения экономического анализа сферы МСП: в рамках подготовки доклада «О состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края» к заседанию Думы Пермского муниципального округа Пермского края (октябрь);

1.3. в части проведения прогнозирования сферы МСП: в рамках подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2023-2025 годов (апрель, август).

2) Ведение реестра субъектов МСП, в том числе получивших поддержку, в 2023 году осуществлялось посредством направления соответствующих сведений после предоставления субсидий и микрозаймов субъектам МСП в реестр субъектов МСП – получателей поддержки по адресу: rmsp-pp.nalog.ru.

3) Информационное обеспечение деятельности субъектов МСП осуществлялось посредством размещения соответствующей информации в течение 2023 года:

3.1. на сайте округа - 593 материалов:

- во вкладке «Новости» - 227;

- во вкладке «Малое и среднее предпринимательство» в разделе «Новости для предпринимателей» - 60, в разделе «Конкурсы» - 16, в разделе «Информационная поддержка» - 185, в разделе «Финансовая поддержка» - 16, в разделе «Социальное предпринимательство + молодежное предпринимательство» - 12, в разделе «Совет по предпринимательству» - 22, в разделе «Самозанятым» - 9, в разделе «Новости бизнеса» - 43, в разделе «Поддержка экспорта» - 1, в разделе «Статистические данные» - 1;

3.2. на сайте Фонда – 210;

3.3. на официальной странице Управления (далее – Управление) в социальной сети «Вконтакте – 256;

3.4. на странице «Пермский округ. Пресс-служба Администрации Пермского округа» в социальной сети «ВКонтакте» - 70;

3.5. на странице «Пермский муниципальный округ» в социальной сети «ОК» - 96,

а также посредством направления соответствующей информации на электронные адреса субъектов МСП.

4) Организация семинаров, конференций, «круглых столов».

Рассмотрение вопросов, касающихся отдельных направлений предпринимательской деятельности, например, об актуальных мерах поддержки бизнеса, осуществлялось на заседаниях координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края (далее – Совет) (30.03.2023, 29.06.2023, 27.09.2023, 20.12.2023), в состав которого входят и представители МСП. На рассмотрение данных вопросов приглашались также иные субъекты МСП, не из числа членов Совета.

5) Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП были предоставлены 6 субъектам МСП на общую сумму 520,32 тыс. руб. (средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края).

6) Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц субъектов МСП были предоставлены 6 субъектам МСП на общую сумму 301,0824 тыс. руб. (средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края).

7) Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства округа.

В 2023 г. проведены 2 конкурса:

7.1. конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий в летний период, в котором приняли участие 7 субъектов МСП. В целях привлечения населения к оценке участников конкурса проводилось онлайн-голосование в социальных сетях «ВКонтакте» и «ОК». Победителям Конкурса вручены призы, подготовленные за счет представителей бизнеса округа, а также были сняты видеоролики о победителях конкурса;

7.2. конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году. В конкурсе приняли участие 7 субъектов МСП, которых также, как и в конкурсе фасадов в летний период, оценивали граждане посредством онлайн-голосования в социальных сетях «ВКонтакте» и «ОК».

Объем расходов местного бюджета в 2023 году на реализацию данного мероприятия для выплаты денежных вознаграждений победителям конкурса, занявшим 1-3 место, составил 105,0 тыс. рублей.

8) Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством предоставления субсидии Фонду в сумме 996,59 тыс. руб. (по частям) за счет средств бюджета Пермского муниципального округа.

9) Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством проведения консультаций ИКЦ Фонда для 208 представителей субъектов МСП, потенциальным предпринимателям, самозанятым гражданам, граждан, планирующих начать собственное дело.

10) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом. В 2023 году было выдано 3 микрозайма на общую сумму 1 500,0 тыс. руб.

11) Участие в форумах, выставках, ярмарках.

Принято участие в форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса - 2023», проводимом 23-24 мая 2023 г., посредством оформления стенда Пермского муниципального округа с выделением следующих зон: «Общее об округе»; «Инвестиционные площадки округа»; «Обрабатывающие производства», на которой представлено 21 предприятие округа; «Туризм», на которой представлено 28 туристических объектов округа. Кроме того, были напечатаны буклеты об инвестиционном потенциале округа.

Объем расходов местного бюджета в 2023 году на участие в форуме, печати буклетов составил 116,4 тыс. рублей.

12) Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном округа.

На инвестиционном портале по адресу: <http://invest.permraion.ru> в
2023 году размещались следующие материалы и информация: об инвестиционных площадках в округе, инвестиционных предложениях, реестр инвестиционных проектов, инвестиционный профиль округа, нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в инвестиционном законодательстве. Информация на портале актуализировалась на постоянной основе.

13) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» осуществлялось Управлением посредством сопровождения 5 инвестиционных проектов.

14) Функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального округа осуществлялось в течение года на постоянной основе.

15) Проведение  на  территории  округа  оценки  регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Процедура оценки регулирующего воздействия проводилась на сайте по оценке регулирующего воздействия по адресу: http://centr.aiteh.ru
/pages/view/index в течение года в отношении 26 проектов нормативных правовых актов (перечень прилагается).

16) Формирование схем границ прилегающих территорий.

В целях установления границ прилегающих территорий проведены геодезические работы по установлению координат по 18 объектам, а также работы по преобразованию геодезических данных из формата MapInfo в картографический формат PDF по 21 схематическим изображениям границ прилегающих территорий.

Объем расходов местного бюджета в 2023 году на проведение работ по установлению схем границ прилегающих территорий составил
122,50 тыс. рублей.

17) Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов (далее – НТО).

С 02.06.2023 по 14.07.2023 на основании приказа Комитета от 03.05.2023 № 247 проведена инвентаризация в отношении 92 нестационарных торговых объектов.

18) Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Распоряжением Комитета от 27.10.2023 № 3318 утвержден Перечень, в который вошел 401 объект.

19) Сопровождение на официальном сайте округа раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП».

Адрес раздела: http://permraion.ru/imushhestvennaya-podderzhka-subektov-msp/. Данный раздел в течение года пополнялся в актуальном режиме.

20) Мероприятия по обеспечению прав потребителей.

В целях обеспечения прав потребителей осуществляется работа с обращениями граждан через портал «Управляем вместе». В 2023 г. от потребителя поступило одно обращение на портал, которое было рассмотрено Управлением в соответствии с действующим законодательством.

21) Мероприятия по профилактике правонарушений на потребительском рынке.

В целях профилактики правонарушений на потребительском рынке в течение года размещалась информация о выявлении некачественной пищевой продукции, продукции без обязательного подтверждения соответствия ее требованиям технических регламентов: на сайте округа во вкладке «Новости» и во вкладке «Малое и среднее предпринимательство» в разделе «Информационная поддержка; на сайте Фонда; на официальной странице Управления в социальной сети «Вконтакте, а также направлялась на электронные адреса субъектов МСП.

22) Мероприятия по обеспечению недискриминационного доступа потребителей из числа социально незащищенных групп граждан к товарам работам, услугам.

В целях обеспечения недискриминационного доступа потребителей из числа социально незащищенных групп граждан к товарам, работам, услугам на сайте округа во вкладке «Экономика» создан раздел «Потребительский рынок» подраздел «Защита прав потребителей» по адресу: https://permraion.ru/consumer-protection-legislation/, в котором размещены актуальные нормативные акты по защите прав потребителей.

23) Мероприятия по получению бесплатной правовой и консультационной помощи потребителями, в том числе из числа социально незащищенных групп граждан.

В целях правовой и консультационной помощи на сайте округа во вкладке «Экономика» в разделе «Потребительский рынок» в подразделе «Защита прав потребителей» создана папка по адресу: https://permraion.ru/advising-consumers/, в которой размещены различные формы претензий, исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей, а также контактные данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, а также уполномоченных лиц функциональных и территориальных органов администрации Пермского муниципального округа, которые осуществляют консультирование потребителей по тем или иным вопросам.

**Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма»**

**Цель подпрограммы:** создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в Пермском муниципальном округе.

 **Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, краевого бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, включая средства внебюджетных источников, в год по плану составляла – 4 115,43 тыс. рублей, по факту составила – 4 115,43 тыс. рублей (100 % от плана), из них:

 - 1 108,20 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального округа (100,0 % от плана);

 - 2 497,23 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (100 % от плана).

- 510,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (100 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы:**

В 2023 году значение показателя «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 101927 чел. (147,7 % от планового значения). Это обусловлено увеличением количества посетителей музея «Хохловка.

Значение показателя «Количество изготовленных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа» составило
500 шт. (100 % от планового значения).

**Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:**

Степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы составила:

 - по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» - 1,477 (101927 / 69014);

 - по показателю «Количество изготовленных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа, шт.» - 1,0 (500 / 500);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

СДЦ = (1,477 + 1,0) / 2 = 1,238

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 100,0 %, в том числе: за счет бюджета округа – 100,0 %, за счет бюджета Пермского края – 100 %, за счет внебюджетных источников – 100 %.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 123,8 % (100,0 % х 1,238). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

**Реализация мероприятий подпрограммы:**

В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 1) Проведение экономического анализа сферы туризма осуществлялось в рамках подготовки доклада «О состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края» к заседанию Думы Пермского муниципального округа Пермского края (октябрь).

 2) Продвижение туристских ресурсов округа осуществлялось посредством:

2.1. Участия в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

В рамках мероприятия «Дни Пермского бизнеса» организован стенд туристических ресурсов Пермского округа, распространялись рекламные проспекты о деятельности туристических объектов, расположенных на территории округа.

 2.2. Подготовки и издания рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа:

- в 4 квартале 2023 года изготовлен Буклет «Туристические ресурсы Пермского муниципального округа» в количестве 500 экземпляров. В буклете отражены объекты туризма, расположенные на территории округа.

Объем расходов местного бюджета в 2023 году на данное мероприятие составил 70,0 тыс. рублей.

2.3. Размещения информации в разделе «Туризм» на сайте Пермского муниципального округа.

В течение года размещалась информация в разделе «Туризм» на сайте округа, на сайте Фонда, на официальной странице «Пермский округ. Пресс-служба Администрации Пермского округа» в сети «ВКонтакте», на официальной странице Управления в сети «ВКонтакте».

2.4. Проведения туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, создание (проведение, разработка, формирование) рекламных туров, виртуальных туров, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма.

2.4.1. Проведен рекламный тур по туристическим объектам Пермского муниципального округа (песчаный пляж «Verde» (коттеджный поселок Павловский, д. Мостовая); база отдыха «Спорт» (д. Мостовая,); конный клуб «Подкова» (с. Троица); база отдыха «Раздолье» (с. Троица); конноспортивный комплекс Пермского края (п. Ферма) для туроператоров, турагентов и представителей туристической сферы. В туре приняли участие 45 человек. Объем расходов местного бюджета в 2023 году на реализацию данного мероприятия составил 48,90 тыс. рублей.

2.5. Продвижения инвестиционных проектов в сфере туризма.

На форуме «Дни Пермского бизнеса» представлены инвестиционные площадки для развития туризма (земельные участки) посредством размещения информации о них на стенде округа в зоне «Инвестиционный потенциал округа», в буклете «Инвестиционный потенциал», в презентационных материалах к докладу заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Гладких Т.Н.

2.6. Оказания информационно-консультационной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве в сфере туризма, посредством размещения информации на сайте округа в разделе «Туризм», направления информации на электронные адреса субъектов МСП, а также устно при обращении их за консультацией в Управление.

2.7. Оказания содействия в подготовке субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере туризма заявок для участия в конкурсах Ростуризма, Министерства по туризму Пермского края посредством консультационной поддержки представителей туристической сферы округа в целях их участия в различных конкурсах.

В 2023 г. субъектами сферы туризма округа получено 5 грантов в форме субсидий.

2.8. Проведения благоустройства территории возле арт-объекта «Водобойное колесо» в рамках проекта «Медная линия п. Юг» за счет средств местного бюджета в сумме 516,53 тыс. руб.

2.9. Создания объектов туристкой сервисной и обеспечивающей инфраструктуры.

Реализован проект «Медная линия п. Юг» на сумму
2 970,00 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии из бюджета Пермского края в сумме 2497,2 тыс. рублей, предоставленной в рамках Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на развитие туристских территорий, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 19 мая 2023 г. № 376-п, средств местного бюджета в сумме 472,8 тыс. руб. В рамках проекта в п. Юг установлены: арт-объект «Водобойное колесо», скамейки, урны, металлическое ограждение на площадке возле арт-объекта.

Кроме того, за счет внебюджетных источников в сумме 510,0 тыс. руб. приобретен интерактивный терминал для Юговской библиотеки.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации

муниципального округа Т.Н. Гладких

Захарченко Татьяна Николаевна, Новикова Любовь Николаевна

214 26 55

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» за 2023 год |

**Перечень**

 **проектов нормативных правовых актов Пермского муниципального округа, которые находились на процедуре оценки регулирующего воздействия в 2023 году**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта |
|  | Проект нормативно правового акта Думы Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Правил благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | Проект муниципального нормативного правового акта Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | Проект муниципального нормативного правового акта Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О предоставлении отсрочки платы по договорам аренды муниципального имущества Пермского муниципального округа Пермского края в связи с частичной мобилизацией» |
|  | Проект постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно окно» на территории Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального округа Пермского края организациям на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры (тепло - водоснабжения населения, водоотведения)» |
|  | Проект муниципального правового акта Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Пермского муниципального округа Пермского края |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального округа Пермского края и утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию и проведение ярмарочных мероприятий» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении расходных обязательств Пермского муниципального округа и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий сельскохозяйственному товаропроизводителю на финансовое обеспечение затрат на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» |
|  | Проект постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального округа и утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении расходных обязательств Пермского муниципального округа и Порядка определения объема и условий предоставления субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров» |
|  | Проект муниципального нормативного правового акта Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в границах Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О дне проведения в общеобразовательных организациях на территории Пермского муниципального округа Пермского края мероприятия «Последний звонок» в 2023 году» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Перечня мест размещения ярмарок и Порядка использования мест размещения ярмарок организаторами ярмарок на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Пермского муниципального округа» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий в летний период» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц» |
|  | Проект муниципального нормативного правового акта Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» |
|  | Проект муниципального нормативного правового акта Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении шкалы критериев для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам, требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам» |
|  | Проект нормативного правового акта Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в Правила благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающим к ним территорий к Новому году» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году» |
|  | Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» |

1. Показатель рассчитан с учетом значения численности населения Пермского округа по состоянию на 01.12.2023 и будет уточнен после получения официальных статистических данных. [↑](#footnote-ref-1)