Приложение 5

к Порядку

принятия решений о разработке,

формировании, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пермского муниципального округа

Таблица 1

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы

**«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовое значение показателя (N-2 года)** | **Значение показателя на текущий год** | **Фактическое значение показателя** | **Отклонение (обоснование отклонения)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»** | 1. Уровень преступности на 10000 населения | Ед. | 191,2 | 186,5 | 146,7 | Снижение уровня преступности составило 39,8 |
|  | **Подпрограмма 1**  «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | 2. Модернизация систем безопасности 17 объектов муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального округа | объект | 2 | 2 | 2 | Модернизация систем безопасности и видеонаблюдения образовательных учреждений: МАОУ "Юго-Камская средняя школа» по адресам п. Юго-Камский , ул. Декабристов, д. 14; с. Рождественское, ул. Революционная, д. 25 |
| 3. Установка сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа | пункт | 1 | 1 | 1 | Установлен пункт сирено-речевого оповещения  в д. Берег Камы, ул. Таможенная,1 |
|  | **Подпрограмма 2**  «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Снижение гибели и травматизма детей в дорожно- транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального округа | Чел. | 57 | 56 | 30 | Снижение гибели детей п ДТП составило 26 чел.  **«Ежегодный муниципальный конкурс учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» место проведение** МАОУ «Савинская средняя школа».  Возраст участников: 10-12 лет.  Мероприятие проведено совместно с Отделом ГИБДД отдела МВД России по Пермскому округу в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»). Фактическое количество участников: 72 обучающихся (1 команда вне Конкурса)  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП – 0  Кол-во детей СОП – 0  Кол-во ОВЗ – 0  Конкурс состоял из 5 этапов, основанных на положении 31-го краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо»:  •ЭТАП 1 - «Знатоки правил дорожного движения» - теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения;  •ЭТАП 2 – «Фигурное вождение велосипеда» - практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке;  •ЭТАП 3 - «Знание основ оказания первой помощи» - экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему;  •ЭТАП 4 – «Основы безопасности жизнедеятельности» - теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге;  •ЭТАП 5 – «Вместе-за безопасность дорожного движения» - творческий конкурс-представление отряда ЮИД, его участников и деятельности по пропаганде безопасного поведения на дороге.  Судьями конкурса выступили сотрудники отдела ГИБДД по Пермскому району, педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс».  По итогам конкурса были определены победители и призёры в общем зачёте.  Результаты конкурса:  Итоги конкурса в общем зачёте:  •3 место – "Зеленый свет" (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»)  •2 место – "Дорожный дозор" (Хохловский филиал)  •1 место – "Юспас" (МАОУ "Гамовская средняя школа")  Отряд ЮИД «Юспас» получил право принять участие в 31-ом краевом конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  **Муниципальный конкурс «Юный инспектор дорог» место проведения МАОУ «Гамовская средняя школа»**  Возраст участников:12-16 лет  Мероприятие проведено совместно с Отделом ГИБДД отдела МВД России по Пермскому району в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»).  Цель мероприятия - создание условий для воспитания законопослушных участников дорожного движения.  Фактическое количество участников – 79 участников (обучающиеся, волонтеры)  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП – 2  Кол-во детей СОП – 0  Кол-во ОВЗ – 2  Конкурс состоял из 5 этапов в соответствии с положением краевого слёта-конкурса отрядов юных инспекторов движения:  **ЭТАП 1. «Дорожные ситуации».** Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения.  **ЭТАП 2. «Фигурное вождение».** Практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.  **ЭТАП 3. «Первая помощь пострадавшему в ДТП».** Практический экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему.  **ЭТАП 4. «ЮИД вчера, сегодня, завтра…».** Лично-командный конкурс – рассказ о развитии движения ЮИД в образовательной организации как в условиях современности, так и в историческом аспекте в соответствии с представленной аналитической справкой;  **ЭТАП 5. «Голос ЮИД» -** командный конкурс – видеоролик с социальной рекламой безопасности дорожного движения.  Команды приезжали на конкурс строго по графику. После прохождения всех этапов команда покидала место проведения конкурса.  Судьями конкурса выступили сотрудники отдела ГИБДД отдела МВД России по Пермскому району, педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс».  По итогам конкурса были определены победители и призёры в общем зачёте.  Отряд-победитель конкурса в общем зачёте получил право принять участие в краевом слёте-конкурсе отрядов юных инспекторов движения.  По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества команд-участниц (15 команд в 2022 г. и 18 команд в 2023г. (1 команда вне Конкурса)).  Уровень подготовки у части команд стал выше (напр., отряд Бершетской школы). В то же время, некоторые отряды выступили слабее, чем в прошлые годы (напр, отряды ЮИД Хохловской и Юго-Камской школ).  *Итоги конкурса в общем зачёте:*  3 место – отряд ЮИД «Зелёный свет-2» (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»)  2 место – отряд ЮИД «Дорожный дозор» (МАОУ «Бершетская средняя школа»)  1 место – отряд ЮИД «Юспас-1» (МАОУ «Гамовская средняя школа»)  В ходе мероприятий стражи порядка и юные инспекторы движения проводили с пешими участниками дорожного движения профилактические беседы о правилах поведения при переходе проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.  Мероприятия включали в себя  -профилактическую акцию «Переходим по правилам!»  - Единый день безопасности" в образовательных организациях Пермского муниципального округа.  - мероприятие «Безопасный путь в школу».  -мероприятие для первоклассников «Посвящение в пешеходы»!  - в первый учебный день провели «Уроки дорожной грамотности»  В завершении мероприятий участники получили световозвращающие элементы, помогающие увидеть человека в темное время суток и в условиях недостаточной. |
|  | **Подпрограмма 3** «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | Снижение показателя гибели людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального округа, на 10000 населения | Ед. | 1,99 | 1,94 | 1,72 | Снижение гибели людей в ЧС и происшествиях связанных с возникновением пожаров, составило 0,22  **Проведены мероприятия:**  -Управлением образования:  1. **Соревнования «Школа безопасности»** - место проведения МАОУ «Лобановская средняя школа». Целью мероприятия было формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение практических навыков действия в экстремальных ситуациях, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. по итогу проведения цель достигнута.  Участники соревнований успешно прошли все конкурсные испытания по видам: Комплекс силовых упражнений; Туристические узлы; Поисково-спасательные работы, Полоса препятствий.  2. **Блицтурнир «Юный спасатель»** - место проведения - МАУС «Лобановский Дом спорта» (Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Лобаново  -Общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Пермского муниципального района» (получатель субсидий) в пожароопасный период было организовано круглосуточное дежурство добровольных пожарных.  В течении года проведены профилактические мероприятия с раздачей памяток при проведении подомового обхода граждан.  -Территориальными управлениями администрации Пермского муниципального округа:  В течении года проводились противопожарные мероприятия: опашка земель, обслуживание и углубление пожарных водоемов, установка информационных стендов, знаков, пожарных конусов, табло и указателей, а также иные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности.;  -МКУ ЦОБ ПМО  Установлен противопожарный резервуар |
|  | Снижение показателя гибели людей на водных объектах Пермского муниципального округа, на 10000 населения | Ед. | 1,52 | 1,49 | 0,55 | Снижение гибели людей на водных объектах, составило 0,94  В течении года устанавливались информационные знаки безопасности на воде. |
|  | **Подпрограмма 4.** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Исполнение в полном объеме запланированных мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 98,84 | Исполнение 98,84 % Не исполнено1,16%. Экономия в результате проведения конкурсных процедур |

Таблица 2

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1 за счет бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий** | **Участники муниципальной программы** | **Отчетный 2023 год** | | | | | | | | | | | |
| **План** | | | | | **Факт** | | | | | **% исполнения** | |
| **Бюджет округа** | **Краевой бюджет** | **Федер. бюджет** | **Итого** | **Бюджет округа** | | **Краевой бюджет** | **Федер. бюджет** | **Итого** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **Муниципальная программа Пермского муниципального округа "обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа"** | **Всего** | **84 947,77** | **413,60** | **10 438,90** | **95 800,27** | **83 946,28** | | **301,28** | **10 438,90** | **94 686,46** | **98,84** | |
| **УТБ ПМО** | **81486,77** | **413,60** | **10 438,90** | **92 339,27** | **80 488,71** | | **301,28** | **10 438,90** | **91 228,89** | **98,80** | |
| **РУО** | **820,00** |  |  | **820,00** | 820,00 | |  |  | **820,00** | **100** | |
| **УКС** | **709,96** |  |  | **709,96** | **709,96** | |  |  | **709,96** | **100** | |
| **Кондратовское ТУ АПМО** | **208,70** |  |  | **208,70** | **208,70** | |  |  | **208,70** | **100** | |
| **Кукуштанское ТУ АПМО** | **226,37** |  |  | **226,37** | **226,37** | |  |  | **226,37** | **100** | |
| **Култаевское ТУ АПМО** | **197,42** |  |  | **197,42** | **197,42** | |  |  | **197,42** | **100** | |
| **Лобановское ТУ АПМО** | **131,58** |  |  | **131,58** | **131,23** | |  |  | **131,23** | **99,73** | |
| **Гамовское ТУ АПМО** | **173,44** |  |  | **173,44** | **173,35** | |  |  | **173,35** | **99,95** | |
| **Сылвенское ТУ АПМО** | **126,18** |  |  | **126,18** | **125,32** | |  |  | **125,32** | **99,32** | |
| **Усть-Качкинское ТУ АПМО** | **454,24** |  |  | **454,24** | **453,89** | |  |  | **453,89** | **99,92** | |
| **Фроловское ТУ АПМО** | **209,78** |  |  | **209,78** | **208,00** | |  |  | **208,00** | **99,15** | |
| **Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»** | **Всего** | **2 560,31** |  |  | **2 560,31** | **2 560,30** | |  |  | **2 560,30** | **100** | |
| **УТБ ПМО** | **2 000,31** |  |  | **2 000,31** | **2 000,30** | |  |  | **2 000,30** | **100** | |
| **РУО** | **560,00** |  |  | **560,00** | **560,00** | |  |  | **560,00** | **560,00** | |
| 1. Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма | УТБ ПМО | 88,30 |  |  | 88,30 | 88,30 | |  |  | 88,30 | 100 | |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма | МКУ ЦОБ ПМО | 88,30 |  |  | 88,30 | 88,30 | |  |  | 88,30 | 100 | |
| *2.* Основное мероприятие "Развитие элементов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 2 472,01 |  |  | **2 472,01** | 2 472,00 | |  |  | **2 472,00** | 100 | |
| УТБ ПМО | 1 912,01 |  |  | 1 912,01 | 1 912,00 | |  |  | **1 912,00** | 100 | |
| РУО | 560,00 |  |  | **560,00** | 560,00 | |  |  | **560,00** | 560,00 | |
| 2.1. Мероприятия в рамках АПК "Безопасный город" | МКУ ЦОБ ПМО | 1 912,01 |  |  | **1 912,01** | 1 912,00 | |  |  | **1 912,00** | 100 | |
| РУО | 560,00 |  |  | **560,00** | 560,00 | |  |  | **560,00** | 560,00 | |
| Пункт сирено-речевого оповещения в д. Берег Камы, ул. Таможенная,1 | МКУ ЦОБ ПМО | 1 912,01 |  |  | 1 912,01 | 1 912,00 | |  |  | 1 912,00 | 100 | |
| Модернизация системы безопасности на объектах образовательных организаций | РУО | 560,00 |  |  | **560,00** | 560,00 | |  |  | **560,00** | 560,00 | |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"** | **Всего** | **300,00** |  |  | **300,00** | **299,99** | |  |  | **299,99** | **100** | |
| **УТБ ПМО** | **80,00** |  |  | **80,00** | **79,99** | |  |  | **79,99** | **99,99** | |
| **РУО** | **220,00** |  |  | **220,00** | **220,00** | |  |  | **220,00** | **100** | |
| *1.* Основное мероприятие "Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения" | УТБ ПМО | 80,00 |  |  | **80,00** | 79,99 | |  |  | **79,99** | 99,99 | |
| РУО | 220,00 |  |  | **220,00** | 220,00 | |  |  | **220,00** | 100 | |
| Размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней, листовок, и иной продукции. | МКУ ЦОБ ПМО | 80,00 |  |  | **80,00** | 79,99 | |  |  | **79,99** | 99,99 | |
| Проведение обучения (информационных) мероприятий в образовательных организациях | РУО | 220,00 |  |  | **220,00** | 220,00 | |  |  | **220,00** | 100 | |
| Проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения "Безопасное колесо | РУО | 55,00 |  |  | **55,00** | 55,00 | |  |  | **55,00** | 100 | |
| Проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | РУО | 40,00 |  |  | **40,00** | 40,00 | |  |  | **40,00** | 100 | |
| Проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | РУО | 125,00 |  |  | **125,00** | 125,00 | |  |  | 125,00 | 100 | |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан"** | **Всего** | **6 697,01** | **413,60** |  | **7 110,61** | **6 407,51** | | **301,28** |  | **6 708,79** | **94,35** | |
| **УТБ ПМО** | **4 016,01** | **413,60** |  | **4 429,61** | **3 729,94** | | **301,28** |  | **4 031,22** | **91,01** | |
| **РУО** | **40,00** |  |  | **40,00** | **40,00** | |  |  | **40,00** | **100** | |
| **УКС** | **709,96** |  |  | **709,96** | **709,96** | |  |  | **709,96** | **100** | |
| **Кондратовское ТУ АПМО** | **208,70** |  |  | **208,70** | **208,70** | |  |  | **208,70** | **100** | |
| **Кукуштанское ТУ АПМО** | **226,37** |  |  | **226,37** | **226,37** | |  |  | **226,37** | **100** | |
| **Култаевское ТУ АПМО** | **197,42** |  |  | **197,42** | **197,42** | |  |  | **197,42** | **100** | |
| **Лобановское ТУ АПМО** | **131,58** |  |  | **131,58** | **131,23** | |  |  | **131,23** | **99,73** | |
| **Гамовское ТУ АПМО** | **173,44** |  |  | **173,44** | **173,35** | |  |  | **173,35** | **99,95** | |
| **Сылвенское ТУ АПМО** | **126,18** |  |  | **126,18** | **125,32** | |  |  | **125,32** | **99,32** | |
| **Усть-Качкинское ТУ АПМО** | **454,24** |  |  | **454,24** | **453,89** | |  |  | **453,89** | **99,92** | |
| **Фроловское ТУ АПМО** | **209,78** |  |  | **209,78** | **208,00** | |  |  | **208,00** | **99,15** | |
| **Юговское ТУ АПМО** | **91,39** |  |  | **91,39** | **91,39** | |  |  | **91,39** | **100** | |
| **Юго-Камское ТУ АПМО** | **111,94** |  |  | **111,94** | **111,94** | |  |  | **111,94** | **100** | |
| 3.1.Основное мероприятие "Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" | МКУ ЦОБ ПМО | 301,93 |  |  | **301,93** | 301,93 | |  |  | **301,93** | 100 | |
| РУО | 40,00 |  |  | **40,00** | 40,00 | |  |  | **40,00** | 100 | |
| Профилактика чрезвычайных ситуаций и обучение населения (изготовление стендов, баннеров, листовок, плакатов, и иной продукции) | МКУ ЦОБ ПМР | 301,93 |  |  | **301,93** | 301,93 | |  |  | **301,93** | 100 | |
| Изготовление стендов, баннеров, листовок, сборников, брошюр, плакатов и иной продукции | МКУ ЦОБ ПМО | 278,53 |  |  | **278,53** | 278,53 | |  |  | **278,53** | 100 | |
| Проведение мероприятий по изучению безопасности жизнедеятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в рамках месячников безопасности «День защиты детей» (1.04. по 1.06); «День знаний» (20.08. по 20.09); Гражданской обороны с (4.09 по 4.10.). | МКУ ЦОБ ПМО | 23,40 |  |  | **23,40** | 23,40 | |  |  | **23,40** | 100 | |
| Проведение районных соревнований участников Всероссийского движения "Школа безопасности" и "Юный спасатель" | РУО | 40,00 |  |  | **40,00** | 40,00 | |  |  | 40,00 | 100 | |
| 3.2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований" | УТБ АПМО | 80,00 |  |  | **80,00** | 79,87 | |  |  | **79,87** | 99,84 | |
| Проведение занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий | МКУ ЦОБ ПМО | 30,00 |  |  | **30,00** | 30,00 | |  |  | **30,00** | 100 | |
| Награждение граждан за участие в поисковых, аварийно-спасательных мероприятиях и за спасение погибавших | МКУ ЦОБ ПМО | 50,00 |  |  | **50,00** | 49,87 | |  |  | **49,87** | 99,74 | |
| 3.3. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | УТБ АПМО | 69,00 |  |  | **69,00** | 69,00 | |  |  | **69,00** | 100 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | МКУ ЦОБ ПМО | 69,0 |  |  | **69,00** | 69,00 | |  |  | **69,00** | 100 | |
| 3.4. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Пермского муниципального округа» | ВСЕГО | 4 547,34 |  |  | **4 547,34** | 4 543,91 | |  |  | **4 543,91** | 99,92 | |
| УТБ АПМО | 2 616,30 |  |  | **2 616,30** | 2 616,30 | |  |  | **2 616,30** | 100 | |
| Кондратовское ТУ АПМО | 208,70 |  |  | **208,70** | 208,70 | |  |  | **208,70** | 100 | |
| Кукуштанское ТУ АПМО | 226,37 |  |  | **226,37** | 226,37 | |  |  | **226,37** | 100 | |
| Култаевское ТУ АПМО | 197,42 |  |  | **197,42** | 197,42 | |  |  | **197,42** | 100 | |
| Лобановское ТУ АПМО | 131,58 |  |  | **131,58** | 131,23 | |  |  | **131,23** | 99,73 | |
| Гамовское ТУ АПМО | 173,44 |  |  | **173,44** | 173,35 | |  |  | **173,35** | 99,95 | |
| Сылвенское ТУ АПМО | 126,18 |  |  | **126,18** | 125,32 | |  |  | **125,32** | 99,32 | |
| Усть-Качкинское ТУ АПМО | 454,24 |  |  | **454,24** | 453,89 | |  |  | **453,89** | 99,92 | |
| Фроловское ТУ АПМО | 209,78 |  |  | **209,78** | 208,00 | |  |  | **208,00** | 99,15 | |
| Юговское ТУ АПМО | 91,39 |  |  | **91,39** | 91,39 | |  |  | **91,39** | 100 | |
| Юго-Камское ТУ АПМО | 111,94 |  |  | **111,94** | 111,94 | |  |  | **111,94** | 100 | |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Кондратовское ТУ АПМО | 208,70 |  |  | **208,70** | 208,70 | |  |  | **208,70** | 100 | |
| Кукуштанское ТУ АПМО | 226,37 |  |  | **226,37** | 226,37 | |  |  | **226,37** | 100 | |
| Култаевское ТУ АПМО | 197,42 |  |  | **197,42** | 197,42 | |  |  | **197,42** | 100 | |
| Лобановское ТУ АПМО | 131,58 |  |  | **131,58** | 131,23 | |  |  | **131,23** | 99,73 | |
| Гамовское ТУ АПМО | 173,44 |  |  | **173,44** | 173,35 | |  |  | **173,35** | 99,95 | |
| Сылвенское ТУ АПМО | 126,18 |  |  | **126,18** | 125,32 | |  |  | **125,32** | 99,32 | |
| Усть-Качкинское ТУ АПМО | 454,24 |  |  | **454,24** | 453,89 | |  |  | **453,89** | 99,92 | |
| Фроловское ТУ АПМО | 209,78 |  |  | **209,78** | 208,00 | |  |  | **208,00** | 99,15 | |
| Юговское ТУ АПМО | 91,39 |  |  | **91,39** | 91,39 | |  |  | **91,39** | 100 | |
| Юго-Камское ТУ АПМО | 111,94 |  |  | **111,94** | 111,94 | |  |  | **111,94** | 100 | |
| Установка противопожарных резервуаров | МКУ ЦОБ ПМО | 1 116,30 |  |  | **1 116,30** | 1 116,30 | |  |  | **1 116,30** | 100 | |
| Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории Пермского муниципального округа | УТБ АПМО | 1 500,00 |  |  | **1 500,00** | 1 500,00 | |  |  | **1 500,00** | 100 | |
| 3.5. Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа» | УТБ АПМО | 948,78 | 413,60 |  | **1 362,38** | 662,84 | | 301,28 |  | **964,12** | 70,77 | |
| Выплата материального стимулирования народным дружинникам на участие в охране общественного порядка | УТБ АПМО | 948,78 | 413,60 |  | **1 362,38** | 662,84 | | 301,28 |  | **964,12** | 70,77 | |
| 3.6. Основное мероприятие  Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние ГТС | УКС | 709,96 |  |  | **709,96** | 709,96 | |  |  | **709,96** | 100 | |
| Приведение в нормативное состояние гидротехнического сооружения п. Юг-Камский | УКС | 709,96 |  |  | **709,96** | 709,96 | |  |  | **709,96** | 100 | |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **УТБ АПМО** | **75 390,45** |  | **10 438,90** | **85 829,35** | **74 678,48** | |  | **10 438,90** | **85 117,38** | **99,17** | |
| 4. 1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УТБ АПМО | 5 693,51 |  | 10 438,90 | **16 132,41** | 5 693,51 | |  | 10 438,90 | **16 132,41** | 100 | |
| «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа» | УТБ АПМО | 5 693,51 |  | 10 438,90 | **16 132,41** | 5 693,51 | |  | 10 438,90 | **16 132,41** | 100 | |
| 4.2 Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | УТБ АПМО | 69 696,94 |  |  | **69 696,94** | 68 984,97 | |  |  | **68 984,97** | 98,98 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ ЦОБ ПМО | 69 696,94 |  |  | **69 696,94** | 68 984,97 | |  |  | **68 984,97** | 98,98 | |

Таблица 3

Отчет

о финансовом обеспечение муниципальной программы **«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2023 год, тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»**  **утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа**  **от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1** | Всего, в т.ч.: | **95 800,27** | **94 686,46** |
| Бюджет Пермского округа | 84 947,77 | 83 946,28 |
| Краевой бюджет | 413,60 | 301,28 |
| Федеральный бюджет | 10 438,90 | 10 438,90 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | Всего, в т.ч.: | **2 560,31** | **2 560,30** |
| Бюджет Пермского округа | 2 560,31 | 2 560,30 |
| Краевой бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Всего, в т.ч.: | **300,00** | **299,99** |
| Бюджет Пермского округа | 300,00 | 299,99 |
| Краевой бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | Всего, в т.ч.: | **7 110,61** | **6 709,09** |
| Бюджет Пермского округа | 6 697,01 | 6 407,51 |
| Краевой бюджет | 413,60 | 301,28 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | Всего, в т.ч.: | **85 829,35** | **85 117,38** |
| Бюджет Пермского округа | 75 390,45 | 74 678,48 |
| Краевой бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет | 10 438,90 | 10 438,90 |
| Внебюджетные источники |  |  |