Таблица 1

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование  показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя  (2022 года) | Значение показателя на текущий период | Фактическое значение показателя | Отклонение (обоснование отклонений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение | %. | 35 чел. | 25 | 26 | Показатель перевыполнен  на 104 %. Основной причиной отклонения является увеличение количества образовательных программ проводимых в режиме онлайн. |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников | ед. | 8 | 5 | 10 | Показатель перевыполнен  на 200 %. Основной причиной отклонения является увеличение проектной деятельности ТОС и СОНКО. |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 54 | 56 | 88 | Показатель выполнен на 157 %.  Основной причиной отклонения является продолжающийся рост использования гражданами механизма получения услуг в электронной форме (например, в сфере образования). |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года | % | Х | не менее  80 | 166 | Показатель выполнен на 207 %. Основной причиной отклонения является востребованность официального сайта Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации гражданами. |
| Количество номеров муниципальной газеты «Нива» | ед. | не менее 52 | не менее  52 | 52 | Показатель выполнен на 100 %. |
| Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа | чел. | 10 000 | 14 000 | 18 222 | Показатель выполнен  на 130 %. Основной причиной отклонения является востребованность официальных групп социальных сетей Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации. |
| Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям | % | не менее 97 | не менее 97 | 97,4 | Показатель выполнен на 100,4 %. |
| Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| Участие в судебных заседаниях | % | не менее 80 | не менее  80 | 87,7 | Показатель выполнен на 109,6 %. Отклонение показателя связано с большим количеством судебных дел, к участию в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа Пермского края и ее функциональные органы. |
| 3 | **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив** **в Пермском муниципальном округе»** | Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа | ед. | не менее  55 | не менее  55 | 58 | Показатель выполнен на 105,4 %. |
| Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий | ед. | 20 | 30 | 32 | Показатель выполнен на 106,7 %.  Основной причиной отклонения является активная работа Общества ветеранов и оказываемая им поддержка |
| Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности | чел. | 50 | 50 | 342 | Показатель выполнен на 684 %.  Перевыполнение показателя связано с активной работой Совета ветеранов |
| Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 2 | 3 | 3 | Показатель выполнен  на 100 %. |
| 4 | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»** | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных | % | не менее  80 | не менее  80 | 84,3 | Показатель выполнен на 105 % . |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных | % | не менее  80 | не менее  80 | 91,7 | Показатель выполнен на 114,6 % . |
| Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | ед. | не менее  2 | не менее  2 | 2 | Показатель выполнен на 100%. |
| 5 | **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»** | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100%. |
| Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств | % | 90 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100%. |

Таблица 2

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

за счет бюджетных средств

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Отчетный 2023 год | | | | | | | | |
| План | | | | Факт | | | | % исполнения |
| Бюджет округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Администрация ПМО | 94 403,3 | 379,86 | 0,0 | 94 783,16 | 94 387,1 | 379,86 | 0,0 | 94 766,96 | 99,98 |
| Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 100 |
| МКУ «Архив Пермского округа» | 7 571,93 | 823,1 | 0,0 | 8 395,03 | 7 571,93 | 823,1 | 0,0 | 8 395,03 | 100 |
| Управление правового обеспечения и муниципального контроля ПМО | 22 568,31 | 210,1 | 0,00 | 22 778,41 | 22 568,16 | 210,1 | 0,00 | 22 778,26 | 100 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 62 647,25 | 0,00 | 0,00 | 62 647,25 | 62 647,25 | 0,00 | 0,00 | 62 647,25 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 2 264,89 | 3 503,73 | 0,0 | 5 768,62 | 2 264,89 | 3 503,73 | 0,0 | 5 768,62 | 100 |
| МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 100 |
| Гамовское ТУ | 13 312,51 | 0,0 | 0,0 | 13 312,51 | 13 078,31 | 0,0 | 0,0 | 13 078,31 | 98,24 |
| Кондратовское ТУ | 13 587,22 | 0,0 | 0,0 | 13 587,22 | 13 510,57 | 0,0 | 0,0 | 13 510,57 | 99,44 |
| Култаевское ТУ | 10 949,88 | 0,0 | 0,0 | 10 949,88 | 10 167,49 | 0,0 | 0,0 | 10 167,49 | 92,85 |
| Кукуштанское ТУ | 11 775,09 | 0,0 | 0,0 | 11 775,09 | 11 601,40 | 0,0 | 0,0 | 11 601,40 | 98,52 |
| Лобановское ТУ | 10 638,39 | 0,0 | 0,0 | 10 638,39 | 10 492,58 | 0,0 | 0,00 | 10 492,58 | 98,63 |
| Сылвенское ТУ | 10 723,88 | 0,0 | 0,0 | 10 723,88 | 10 590,71 | 0,0 | 0,0 | 10 590,71 | 98,76 |
| Усть-Качкинское ТУ | 13 267,61 | 0,0 | 0,0 | 13 267,61 | 13 214,62 | 0,0 | 0,0 | 13 214,62 | 99,6 |
| Фроловское ТУ | 11 355,08 | 0,0 | 0,0 | 11 355,08 | 11 030,4 | 0,0 | 0,0 | 11 030,4 | 97,14 |
| Юговское ТУ | 13 356,75 | 0,0 | 0,0 | 13 356,75 | 13 206,6 | 0,0 | 0,0 | 13 206,6 | 98,88 |
| Юго-Камское ТУ | 10 756,43 | 0,0 | 0,0 | 10 756,43 | 10 667,95 | 0,0 | 0,0 | 10 667,95 | 99,18 |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Администрация ПМО | 87 688,47 | 277,5 | 0,0 | 87 965,97 | 87 672,27 | 277,5 | 0,0 | 87 949,77 | 100 |
| Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 100 |
| МКУ «Архив Пермского округа» | 7 571,93 | 823,1 | 0,0 | 8 395,03 | 7 571,93 | 823,1 | 0,0 | 8 395,03 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 829,75 | 0,0 | 0,0 | 829,75 | 829,75 | 0,0 | 0,0 | 829,75 | 100 |
|  | Управление правового обеспечения и муниципального контроля ПМО | 22 568,31 | 210,1 | 0,00 | 22 778,41 | 22 568,16 | 210,1 | 0,00 | 22 778,26 | 100 |
|  | МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 4 335,88 | 0,00 | 0,00 | 4 335,88 | 4 335,88 | 0,00 | 0,00 | 4 335,88 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 3 780,54 | 0,0 | 0,0 | 3 780,54 | 3 770,73 | 0,0 | 0,0 | 3 770,73 | 99,74 |
|  | Кондратовское ТУ | 3 774,71 | 0,0 | 0,0 | 3 774,71 | 3 774,71 | 0,0 | 0,0 | 3 774,71 | 100 |
|  | Култаевское ТУ | 3 872,72 | 0,0 | 0,0 | 3 872,72 | 3 527,41 | 0,0 | 0,0 | 3 527,41 | 91,08 |
|  | Кукуштанское ТУ | 4 420,34 | 0,0 | 0,0 | 4 420,34 | 4 365,72 | 0,0 | 0,0 | 4 365,72 | 98,76 |
|  | Лобановское ТУ | 3 528,86 | 0,0 | 0,0 | 3 528,86 | 3 513,17 | 0,0 | 0,00 | 3 513,17 | 99,55 |
|  | Сылвенское ТУ | 3 377 ,97 | 0,0 | 0,0 | 3 377,97 | 3 343,04 | 0,0 | 0,0 | 3 343,04 | 98,97 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 3 417,55 | 0,0 | 0,0 | 3 417,55 | 3 382,28 | 0,0 | 0,0 | 3 382,28 | 98,97 |
|  | Фроловское ТУ | 3 781,73 | 0,0 | 0,0 | 3 781,73 | 3 674,91 | 0,0 | 0,0 | 3 674,91 | 97,18 |
|  | Юговское ТУ | 3 550,40 | 0,0 | 0,0 | 3 550,40 | 3 538,23 | 0,0 | 0,0 | 3 538,23 | 99,66 |
|  | Юго-Камское ТУ | 3 498,94 | 0,0 | 0,0 | 3 498,94 | 3 496,72 | 0,0 | 0,0 | 3 496,72 | 99,94 |
| Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» | Администрация ПМО | 341,15 | 0,0 | 0,0 | 341,15 | 341,15 | 0,0 | 0,0 | 341,15 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 9,0 | 0,00 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,00 | 9,0 | 100 |
|  | Кондратовское ТУ | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 100 |
|  | Кукуштанское ТУ | 9,0 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 100 |
|  | Култаевское ТУ | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 100 |
|  | Лобановское ТУ | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 100 |
|  | Фроловское ТУ | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 100 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа | Администрация ПМО | 341,15 | 0,0 | 0,0 | 341,15 | 341,15 | 0,0 | 0,0 | 341,15 | 100 |
| Гамовское ТУ | 9,0 | 0,00 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,00 | 9,0 | 100 |
| Кондратовское ТУ | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 100 |
| Кукуштанское ТУ | 9,0 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 9,0 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 100 |
| Култаевское ТУ | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 100 |
| Лобановское ТУ | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 100 |
| Фроловское ТУ | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 100 |
| Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального округа | Администрация ПМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления Пермского муниципального округа» | МКУ «Архив Пермского округа» | 7 571,93 | 823,1 | 0,0 | 8 395,03 | 7 571,93 | 823,1 | 0,0 | 8 395,03 | 100 |
| Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов | МКУ «Архив Пермского округа» | 7 571,93 | 0,0 | 0,0 | 7 571,93 | 7 571,93 | 0,0 | 0,0 | 7 571,93 | 100 |
| Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | МКУ «Архив Пермского округа» | 0,0 | 823,1 | 0,0 | 823,1 | 0,0 | 823,1 | 0,0 | 823,1 | 100 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 100 |
| Администрация ПМО | 12 035,25 | 0,0 | 0,0 | 12 035,25 | 12 035,25 | 0,0 | 0,0 | 12 035,25 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 11 103,67 | 0,0 | 0,0 | 11 103,67 | 100 |
| Субсидии на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов | Администрация ПМО | 12 035,25 | 0,0 | 0,0 | 12 035,25 | 12 035,25 | 0,0 | 0,0 | 12 035,25 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Администрация ПМО | 75 128,51 | 277,5 | 0,0 | 75 406,01 | 75 112,31 | 277,5 | 0,0 | 75 389,81 | 99,98 |
|  | Управление правового обеспечения и муниципального контроля ПМО | 22 568,31 | 210,1 | 0,00 | 22 778,41 | 22 568,16 | 210,1 | 0,00 | 22 778,26 | 100 |
|  | МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 829,75 | 0,0 | 0,0 | 829,75 | 829,75 | 0,0 | 0,0 | 829,75 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 3 771,54 | 0,0 | 0,0 | 3 771,54 | 3 761,73 | 0,0 | 0,0 | 3 761,73 | 99,74 |
|  | Кондратовское ТУ | 3 757,13 | 0,0 | 0,0 | 3 757,13 | 3 757,13 | 0,0 | 0,0 | 3 757,13 | 100 |
|  | Култаевское ТУ | 3 855,97 | 0,0 | 0,0 | 3 855,97 | 3 510,66 | 0,0 | 0,0 | 3 510,66 | 91,04 |
|  | Кукуштанское ТУ | 4 411,34 | 0,0 | 0,0 | 4 411,34 | 4 356,72 | 0,0 | 0,0 | 4 356,72 | 98,76 |
|  | Лобановское ТУ | 3 520,49 | 0,0 | 0,0 | 3 520,49 | 3 504,80 | 0,0 | 0,00 | 3 504,80 | 99,55 |
|  | Сылвенское ТУ | 3 377 ,97 | 0,0 | 0,0 | 3 377,97 | 3 343,04 | 0,0 | 0,0 | 3 343,04 | 98,97 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 3 417,55 | 0,0 | 0,0 | 3 417,55 | 3 382,28 | 0,0 | 0,0 | 3 382,28 | 98,97 |
|  | Фроловское ТУ | 3 765,73 | 0,0 | 0,0 | 3 765,73 | 3 658,91 | 0,0 | 0,0 | 3 658,91 | 97,16 |
|  | Юговское ТУ | 3 550,40 | 0,0 | 0,0 | 3 550,40 | 3 538,23 | 0,0 | 0,0 | 3 538,23 | 99,66 |
|  | Юго-Камское ТУ | 3 498,94 | 0,0 | 0,0 | 3 498,94 | 3 496,72 | 0,0 | 0,0 | 3 496,72 | 99,94 |
| Глава муниципального округа - глава администрации Пермского муниципального округа | Администрация ПМО | 6 484,33 | 0,0 | 0,0 | 6 484,33 | 6 484,33 | 0,0 | 0,0 | 6 484,33 | 100 |
| Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности | Администрация ПМО | 0,00 | 277,5 | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 0,0 | 277,50 | 100 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Администрация ПМО | 68 214,06 | 0,0 | 0,0 | 68 214,06 | 68 197,86 | 0,0 | 0,0 | 68 197,86 | 99,98 |
| Управление правового обеспечения и муниципального контроля ПМО | 22 568,31 | 0,0 | 0,0 | 22 568,31 | 22 568,16 | 0,0 | 0,0 | 22 568,16 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 829,75 | 0,0 | 0,0 | 829,75 | 829,75 | 0,0 | 0,0 | 829,75 | 100 |
| Гамовское ТУ | 3 771,54 | 0,0 | 0,0 | 3 771,54 | 3 761,73 | 0,0 | 0,0 | 3 761,73 | 99,74 |
| Кондратовское ТУ | 3 757,13 | 0,0 | 0,0 | 3 757,13 | 3 757,13 | 0,0 | 0,0 | 3 757,13 | 100 |
| Култаевское ТУ | 3 855,97 | 0,0 | 0,0 | 3 855,97 | 3 510,66 | 0,0 | 0,0 | 3 510,66 | 91,04 |
| Кукуштанское ТУ | 4 411,34 | 0,0 | 0,0 | 4 411,34 | 4 356,72 | 0,0 | 0,0 | 4 356,72 | 98,76 |
| Лобановское ТУ | 3 520,49 | 0,0 | 0,0 | 3 520,49 | 3 504,80 | 0,0 | 0,00 | 3 504,80 | 99,55 |
| Сылвенское ТУ | 3 377 ,97 | 0,0 | 0,0 | 3 377,97 | 3 343,04 | 0,0 | 0,0 | 3 343,04 | 98,97 |
| Усть-Качкинское ТУ | 3 417,55 | 0,0 | 0,0 | 3 417,55 | 3 382,28 | 0,0 | 0,0 | 3 382,28 | 98,97 |
| Фроловское ТУ | 3 765,73 | 0,0 | 0,0 | 3 765,73 | 3 658,91 | 0,0 | 0,0 | 3 658,91 | 97,16 |
| Юговское ТУ | 3 550,40 | 0,0 | 0,0 | 3 550,40 | 3 538,23 | 0,0 | 0,0 | 3 538,23 | 99,66 |
| Юго-Камское ТУ | 3 498,94 | 0,0 | 0,0 | 3 498,94 | 3 496,72 | 0,0 | 0,0 | 3 496,72 | 99,94 |
| Представительские расходы и расходы на мероприятия | Администрация ПМО | 430,12 | 0,0 | 0,0 | 430,12 | 430,12 | 0,0 | 0,0 | 430,12 | 100 |
| Составление протоколов об административных правонарушениях | Управление правового обеспечения и муниципального контроля ПМО | 0,0 | 130,6 | 0,0 | 130,60 | 0,0 | 130,60 | 0,0 | 130,60 | 100 |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | Управление правового обеспечения и муниципального контроля ПМО | 0,0 | 79,50 | 0,0 | 79,50 | 0,0 | 79,50 | 0,0 | 79,50 | 100 |
| Основное мероприятие «Цифровое муниципальное управление» | Администрация ПМО | 183,56 | 0,0 | 0,0 | 183,56 | 183,56 | 0,0 | 0,0 | 183,56 | 100 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 4 335,88 | 0,00 | 0,00 | 4 335,88 | 4 335,88 | 0,00 | 0,00 | 4 335,88 | 100 |
| Приобретение программного обеспечения и продление прав их использования | Администрация ПМО | 183,56 | 0,0 | 0,0 | 183,56 | 183,56 | 0,0 | 0,0 | 183,56 | 100 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 4 335,88 | 0,00 | 0,00 | 4 335,88 | 4 335,88 | 0,00 | 0,00 | 4 335,88 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив** **в Пермском муниципальном округе»** | Администрация ПМО | 6318,15 | 102,36 | 0,0 | 6 420,51 | 6 318,15 | 102,36 | 0,0 | 6 420,51 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 473,19 | 3 503,73 | 0,0 | 3 976,92 | 473,19 | 3 503,73 | 0,0 | 3 976,92 | 100 |
| МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 100 |
| Основное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» | Администрация ПМО | 3 012,57 | 102,36 | 0,0 | 3 114,93 | 3 012,57 | 102,36 | 0,0 | 3 114,93 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 473,19 | 3 503,73 | 0,0 | 3 976,92 | 473,19 | 3 503,73 | 0,0 | 3 976,92 | 100 |
| МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 100 |
| Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» | 473,19 | 3 503,73 | 0,0 | 3 976,92 | 473,19 | 3 503,73 | 0,0 | 3 976,92 | 100 |
| МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 524,71 | 3 419,55 | 0,00 | 3 944,26 | 100 |
| Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности | Администрация ПМО | 0,00 | 102,36 | 0,00 | 102,36 | 0,0 | 102,36 | 0,0 | 102,36 | 100 |
| Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив | Администрация ПМО | 3 012,57 | 0,0 | 0,0 | 3 012,57 | 3 012,57 | 0,0 | 0,0 | 3 012,57 | 100 |
| Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» | Администрация ПМО | 3 305,58 | 0,0 | 0,0 | 3 305,58 | 3 305,58 | 0,0 | 0,0 | 3 305,58 | 100 |
| Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их участие в жизни общества | Администрация ПМО | 1 008,26 | 0,0 | 0,0 | 1 008,26 | 1 008,26 | 0,0 | 0,0 | 1 008,26 | 100 |
| Содействие в защите интересов ветеранов и  граждан пожилого возраста | Администрация ПМО | 2 297,32 | 0,0 | 0,0 | 2 297,32 | 2 297,32 | 0,0 | 0,0 | 2 297,32 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»** | Администрация ПМО | 396,68 | 0,0 | 0,0 | 396,68 | 396,68 | 0,0 | 0,0 | 396,68 | 100 |
| Основное мероприятие «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Пермского муниципального округа» | Администрация ПМО | 396,68 | 0,0 | 0,0 | 396,68 | 396,68 | 0,0 | 0,0 | 396,68 | 100 |
| Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания | Администрация ПМО | 146,90 | 0,0 | 0,0 | 146,90 | 146,90 | 0,0 | 0,0 | 146,90 | 100 |
| Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (социологические опросы) | Администрация ПМО | 199,78 | 0,0 | 0,0 | 199,78 | 199,78 | 0,0 | 0,0 | 199,78 | 100 |
| Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация ПМО | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 50,00 | 100 |
| **Подпрограмма 4 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»** | МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 58 311,37 | 0,00 | 0,00 | 58 311,37 | 58 311,37 | 0,00 | 0,00 | 58 311,37 | 100 |
| Гамовское ТУ | 9 531,97 | 0,00 | 0,00 | 9 531,97 | 9 307,58 | 0,00 | 0,00 | 9 307,58 | 97,65 |
| Кондратовское ТУ | 9 812,51 | 0,00 | 0,00 | 9 812,51 | 9 735,86 | 0,00 | 0,00 | 9 735,86 | 99,22 |
| Култаевское ТУ | 7 077,16 | 0,00 | 0,00 | 7 077,16 | 6 640,08 | 0,00 | 0,00 | 6 640,08 | 93,82 |
| Кукуштанское ТУ | 7 354,75 | 0,00 | 0,00 | 7 354,75 | 7 235,68 | 0,00 | 0,00 | 7 235,68 | 98,38 |
| Лобановское ТУ | 7 109,53 | 0,00 | 0,00 | 7 109,53 | 6 979,41 | 0,00 | 0,00 | 6 979,41 | 98,17 |
| Сылвенское ТУ | 7 345,91 | 0,00 | 0,00 | 7 345,91 | 7 247,67 | 0,00 | 0,00 | 7 247,67 | 98,66 |
| Усть-Качкинское ТУ | 9 850,06 | 0,00 | 0,00 | 9 850,06 | 9 832,34 | 0,00 | 0,00 | 9 832,34 | 99,82 |
| Фроловское ТУ | 7 573,35 | 0,00 | 0,00 | 7 573,35 | 7 355,49 | 0,00 | 0,00 | 7 355,49 | 97,12 |
| Юговское ТУ | 9 806,35 | 0,00 | 0,00 | 9 806,35 | 9 668,37 | 0,00 | 0,00 | 9 668,37 | 98,59 |
| Юго-Камское ТУ | 7 257,49 | 0,00 | 0,00 | 7 257,49 | 7 171,23 | 0,00 | 0,00 | 7 171,23 | 98,81 |
| МУ УКС ПМО | 961,95 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 961,95 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 58 311,37 | 0,00 | 0,00 | 58 311,37 | 58 311,37 | 0,00 | 0,00 | 58 311,37 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 9 531,97 | 0,00 | 0,00 | 9 531,97 | 9 307,58 | 0,00 | 0,00 | 9 307,58 | 97,65 |
|  | Кондратовское ТУ | 9 812,51 | 0,00 | 0,00 | 9 812,51 | 9 735,86 | 0,00 | 0,00 | 9 735,86 | 99,22 |
|  | Култаевское ТУ | 7 077,16 | 0,00 | 0,00 | 7 077,16 | 6 640,08 | 0,00 | 0,00 | 6 640,08 | 93,82 |
|  | Кукуштанское ТУ | 7 354,75 | 0,00 | 0,00 | 7 354,75 | 7 235,68 | 0,00 | 0,00 | 7 235,68 | 98,38 |
|  | Лобановское ТУ | 7 109,53 | 0,00 | 0,00 | 7 109,53 | 6 979,41 | 0,00 | 0,00 | 6 979,41 | 98,17 |
|  | Сылвенское ТУ | 7 345,91 | 0,00 | 0,00 | 7 345,91 | 7 247,67 | 0,00 | 0,00 | 7 247,67 | 98,66 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 9 850,06 | 0,00 | 0,00 | 9 850,06 | 9 832,34 | 0,00 | 0,00 | 9 832,34 | 99,82 |
|  | Фроловское ТУ | 7 573,35 | 0,00 | 0,00 | 7 573,35 | 7 355,49 | 0,00 | 0,00 | 7 355,49 | 97,12 |
|  | Юговское ТУ | 9 806,35 | 0,00 | 0,00 | 9 806,35 | 9 668,37 | 0,00 | 0,00 | 9 668,37 | 98,59 |
|  | Юго-Камское ТУ | 7 257,49 | 0,00 | 0,00 | 7 257,49 | 7 171,23 | 0,00 | 0,00 | 7 171,23 | 98,81 |
|  | МУ УКС ПМО | 961,95 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 961,95 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций) | МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений ПМО» | 58 311,37 | 0,00 | 0,00 | 58 311,37 | 58 311,37 | 0,00 | 0,00 | 58 311,37 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 9 531,97 | 0,00 | 0,00 | 9 531,97 | 9 307,58 | 0,00 | 0,00 | 9 307,58 | 97,65 |
|  | Кондратовское ТУ | 9 812,51 | 0,00 | 0,00 | 9 812,51 | 9 735,86 | 0,00 | 0,00 | 9 735,86 | 99,22 |
|  | Култаевское ТУ | 7 077,16 | 0,00 | 0,00 | 7 077,16 | 6 640,08 | 0,00 | 0,00 | 6 640,08 | 93,82 |
|  | Кукуштанское ТУ | 7 354,75 | 0,00 | 0,00 | 7 354,75 | 7 235,68 | 0,00 | 0,00 | 7 235,68 | 98,38 |
|  | Лобановское ТУ | 7 109,53 | 0,00 | 0,00 | 7 109,53 | 6 979,41 | 0,00 | 0,00 | 6 979,41 | 98,17 |
|  | Сылвенское ТУ | 7 345,91 | 0,00 | 0,00 | 7 345,91 | 7 247,67 | 0,00 | 0,00 | 7 247,67 | 98,66 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 9 850,06 | 0,00 | 0,00 | 9 850,06 | 9 832,34 | 0,00 | 0,00 | 9 832,34 | 99,82 |
|  | Фроловское ТУ | 7 573,35 | 0,00 | 0,00 | 7 573,35 | 7 355,49 | 0,00 | 0,00 | 7 355,49 | 97,12 |
|  | Юговское ТУ | 9 806,35 | 0,00 | 0,00 | 9 806,35 | 9 668,37 | 0,00 | 0,00 | 9 668,37 | 98,59 |
|  | Юго-Камское ТУ | 7 257,49 | 0,00 | 0,00 | 7 257,49 | 7 171,23 | 0,00 | 0,00 | 7 171,23 | 98,81 |
|  | МУ УКС ПМО | 961,95 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 961,95 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 100 |

Таблица 3

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 329 143,24 | 326 964,68 |
| Бюджет округа | 320 806,90 | 318 628,34 |
| Краевой бюджет | 8 336,34 | 8 336,34 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 172 412,47 | 171 779,28 |
| Бюджет округа | 171 101,77 | 170 468,58 |
| Краевой бюджет | 1 310,70 | 1 310,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе» | Всего, в т.ч.: | 14 341,69 | 14 341,69 |
| Бюджет округа | 7 316,05 | 7 316,05 |
| Краевой бюджет | 7 025,64 | 7 025,64 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 396,68 | 396,68 |
| Бюджет округа | 396,68 | 396,68 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 141 992,40 | 140 447,03 |
| Бюджет округа | 141 992,40 | 140 447,03 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа ««Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-163, от 01 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-422, от 07 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-611, от 20 сентября 2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-728, от 10 ноября 2023 г. СЭД-2023-299-01-01-05.С-877, от 22 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1017, от 29 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1067) (далее – муниципальная программа).

**Цели муниципальной программы:**

1. Повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

2. Создание условий для совершенствования муниципального управления.

3. Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления.

4. Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Повышение эффективности деятельности администрации Пермского муниципального округа по решению вопросов местного значения.

2. Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий.

3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

4. Формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации Пермского муниципального округа, оптимальной численности и повышение эффективности его работы.

5. Повышение открытости в деятельности администрации Пермского муниципального округа.

6. Создание эффективного механизма взаимодействия администрации Пермского муниципального округа и населения.

7. Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив.

8. Формирование межнационального и межконфессионального сотрудничества в Пермском муниципальном округе

9. Профилактика и предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

10. Создание единого IT-центра в Пермском муниципальном округе для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота.

11. Создание единого центра управления транспортом для повышения эффективности и прозрачности эксплуатации муниципальных автотранспортных средств.

**Координатор муниципальной программы:**

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

**Исполнители муниципальной программы:**

Ответственный исполнитель – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Администрация).

Соисполнители:

1. Управление правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – УПО и МК ПМО).

2. Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Гамовское ТУ).

3. Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Кондратовское ТУ).

4. Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Култаевское ТУ).

5. Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Кукуштанское ТУ).

6. Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Лобановское ТУ).

7. Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Сылвенское ТУ);

8. Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Усть-Качкинское ТУ);

9. Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Фроловское ТУ);

10. Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Юговское ТУ);

11. Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Юго-Камское ТУ);

12. Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского муниципального округа» (далее по тексту – Архив ПМО);

13. Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» (далее по тексту – Инфоцентр);

14. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» (далее по тексту – МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО);

15. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» (далее по тексту – УКС ПМО);

16. Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального округа» (далее по тексту – УБ ПМО);

17. Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – УРИ ПМО);

18. Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы:**

В 2023 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Объём финансирования муниципальной программы составляет 2 718 617,55 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 329 143,24 тыс. рублей, освоено – 326 964,68 тыс. рублей (99,34%), в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа – 2 681 839,91 тыс. рублей, из них на 2023 год – 320 806,9 тыс. рублей, освоено – 318 628,34 тыс. руб. (99,32%), из них 2 178,56 тыс. руб. остались не освоенными по администрации ПМО в сумме 16,2 тыс. руб.(муниципальный контракт с ООО "ПРМ-Сервис" на приобретение монитора заключен в ЕИС закупки 28.12.2023 года, по техническим причинам контракт не выгрузился из РИС закупки ПК в АЦК-финансы, оплата не произведена, средства остались не освоены), 2 162,36 тыс. руб. по 10-ти территориальным управлениям администрации ПМО.

- за счёт средств бюджета Пермского края – 36 777,64 тыс. рублей, из них на 2023 год – 8 336,34 тыс. рублей, освоено – 8 336,34 тыс. рублей (100 %);

**Достижение показателей муниципальной программы.**

*Достижение показателя программы «Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %».*

*Источник исходных данных –* отчет отдела муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

*Метод сбора исходных данных –* мониторинг*.*

Муниципальные служащие администрации Пермского муниципального округа, прошли обучение, повышение квалификации по темам:

1) «Актуальные вопросы управления государственными и муниципальными закупками» – 10 муниципальных служащих;

2) «Противодействие коррупции» – 10 муниципальных служащих;

3) «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»» – 15 муниципальных служащих;

4) «Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» условиях моратория до 2030 года» - 1 муниципальный служащий;

5) «Управление проектами государственно-частного партнерства /муниципального частного партнерства» – 1 муниципальный служащий;

6) «Осуществление закупок в соответствии с Законом 223-ФЗ» – 2 муниципальных служащих;

7) «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1 муниципальный служащий;

8) «Управление государственными и муниципальными закупками» – 2 муниципальный служащий;

9) «Муниципальный контроль в условиях перемен: правила существования в соответствии с ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» – 1 муниципальный служащий;

10) «Начинающий руководитель на муниципальной службе» – 2 муниципальных служащих;

11) «Делегирование полномочий. Командообразование. Тайм-менеджмент» – 1 муниципальный служащий;

12) «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности» – 2 муниципальный служащий;

13) «Управление конфликтными ситуациями в служебной деятельности и стрессоустойчивости» – 1 муниципальный служащий;

14) «Менеджмент в образовательной среде: школы, детские сады» – 1 муниципальный служащий;

15) «Начинающий муниципальный служащий» – 2 муниципальных служащих;

16) «Защита государственной тайны» – 1 муниципальный служащий;

17) «Обучение по общим вопросам охраны труда» - 2 муниципальных служащих;

18) «Повышение квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организации, имеющих мобилизационные задания» - 1 муниципальных служащих;

19) «Основы реализации государственной национальной политики» - 2 муниципальных служащих.

Расчет показателя.

П = К1 /К2 x 100

К1 - количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение;

К2 – количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, подлежащих обучению.

Общее количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа -216 чел.

Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, подлежащих обучению - 54 чел.

Прошли обучение - 57 чел.

26% = 57/216 х100

П1 = К1 /К2 x 100

За 2023 год значение показателя «Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 26 %. Плановое значение – 25 %, что составляет 54 муниципальных служащих. Показатель выполнен на 104% (57 муниципальных служащих).

*Достижение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.»*

*Источник исходных данных –* отчет отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

*Метод сбора исходных данных –* мониторинг.

В 2023 году ТОС Пермского муниципального округа реализовали 4 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

ТОС «Мартьяново» реализовали проект «Безопасное детство» по организации освещения на детской площадке в деревне Мартьяново. Стоимость проекта 643 195,20 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 578 875,68 руб. Из других источников составило 32 159,76 руб.

ТОС «Куликовка» реализовали проект «Выше радуги» по организации детской площадки в п. Сылва. Стоимость проекта 738 920,00 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 665 028,00 руб. Из других источников составило 36 946,00 руб.

ТОС «Баш –Култаево» реализовали проект «Безопасные дороги» по ремонту дорог в с. Башкултаево. Стоимость проекта 1 200 000,00 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 080 000,00 руб. Из других источников составило 60 000,00 руб.

ТОС «Большая Мось» реализовали проект «Светлая Мось» по обустройству уличного освещения в д. Большая Мось». Стоимость проекта 1 494 267,6 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 219 554, 22 руб. Из других источников составило 200 000,00 руб.

ТОС «Большая Мось» был реализован проект «Семейный Workout». Проект стал победителем второго конкурса Фонда Президентских грантов в 2023 году. Стоимость проекта 729 940,00 руб. Перечислено фондом на реализацию проекта 485 680,00 рублей. Софинансирование проекта из других источников составило 244260,00 руб.

Инициативными группами жителей Пермского муниципального округа в 2023 году были реализованы 3 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Инициативная группа жителей с. Платошино реализовали проект по ремонту системы водоснабжения «Я, ты, он, она - в доме всем нужна вода!». Стоимость проекта 1 250 000,00 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 120 000,00 руб. Из других источников составило 67 000,00 руб.

Инициативная группа жителей с. Кукуштан реализовали проект «Они не вернулись из боя» по ремонту мемориала участникам Великой Отечественной войны. Стоимость проекта 1 800 000,00 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 549 544,06 руб. Из других источников составило 160 455,94 руб.

Инициативная группа жителей д. Мартьяново реализовали проект «Баскетбол на Звездном поле» по обустройству баскетбольной площадки. Стоимость проекта 845 265,60 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 760 739,04 руб. Из других источников составило 42 263,28 руб.

Общая сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования составила 7 971 648,40 рублей, из которых 6 973 741,00 рублей привлечённые средства из бюджета Пермского края, а 997 907,40 рублей софинансирование проекта за счет граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Средств местного бюджета составили 399 082,42 руб. До конца 2023 года все проекты были реализованы.

В 2023 году СО НКО Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда в Пермского муниципального округа реализовали 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников.

По результатам проведенного в апреле 2023 года конкурсного отбора по определению и предоставлению субсидии из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями Совету ветеранов была предоставлена субсидия в объеме 406 835,00 рублей.

Проект «Спортивный десант» стал победителем XXII конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Совету ветеранов был предоставлен грант в размере 150 000,00 рублей.

Расчет показателя.

П=К1+К2+К3+К4

К1 – количество проектов реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год;

К2 – количество проектов реализованных инициативными группами с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год;

К3 – количество проектов реализованных СОНКО с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год;

К4 – количество проектов реализованных старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год.

10 ед. = 5+3+2+0

Значение показателя Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.» составило 10 ед. (плановое значение 5 ед.), показатель выполнен на 200,0 %. Основной причиной перевыполнения является увеличение проектной деятельности ТОС и Совета ветеранов.

*Достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %»*.

*Источник исходных данных* – Отчет управления социального развития администрации Пермского муниципального округа

*Метод сбора исходных данных –* мониторинг.

В 2023 году число граждан обратившихся за получением муниципальных услуг в электронной форме, использовавших информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», мобильные устройства (телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания составило 196 886 чел.

Число граждан, обратившихся в орган местного самоуправления, либо муниципальное учреждение и другую организацию, в которых размещается муниципальное задание, с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением муниципальной услуги, включенной в реестр муниципальных услуг составило 222 791 чел.

Расчет показателя.

П = К1 /К2 x 100

К1 – число граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, включенной в реестр муниципальных услуг в отчетном году в электронной форме, использовавших информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», мобильные устройства (телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания;

К2 – число граждан, обратившихся в орган местного самоуправления, либо муниципальное учреждение и другую организацию, в которых размещается муниципальное задание, с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением муниципальной услуги, включенной в реестр муниципальных услуг в отчетном году.

88% =196 886 / 222 791 х 100

За 2023 год значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 88 % (плановое значение – 56 %). Показатель выполнен на 157 %. Показатель перевыполнен в связи с тем, что граждане больше использовали механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в том числе в сфере образования.

**Перечень подпрограмм:**

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы:

«Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»;

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа».

**Подпрограмма «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»**

*Цель подпрограммы:* Повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

*Задачи подпрограммы:*

1. Повышение эффективности деятельности администрации Пермского муниципального округа по решению вопросов местного значения.

2. Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий.

3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

4. Формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации Пермского муниципального округа, оптимальной численности и повышение эффективности его работы.

5. Повышение открытости в деятельности администрации Пермского муниципального округа.

*Исполнители подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края.

*Соисполнители подпрограммы:* УПО и МК ПМО; Гамовское ТУ; Кондратовское ТУ; Култаевское ТУ; Кукуштанское ТУ; Лобановское ТУ; Сылвенское ТУ; Усть-Качкинское ТУ; Фроловское ТУ; Юговское ТУ; Юго-Камское ТУ; Архив ПМО; Инфоцентр; МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО; МУ УКС ПМО; Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Объём финансирования подпрограммы составляет 1 520 650,65 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 172 412,47 тыс. рублей, освоено 171 779,28 тыс. рублей (99,63%), в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа –1 510 194,55 тыс. рублей, из них на 2023 год – 171 101,77 тыс. рублей, освоено – 170 468,58 тыс. руб. (99,63% от плана), из них 633,19 тыс. рублей остались не востребованные;

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 10 456,10 тыс. рублей, из них на 2023 год – 1 310,70 тыс. рублей, освоено 1 310,70 тыс. рублей (100 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года, %».*

*Источник исходных данных* – отчет муниципального автономного учреждения Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр».

*Метод сбора исходных данных* – данные счётчика на официальном сайте.

Численность жителей Пермского муниципального округа на 1 января 2023 года составляет 128 215 чел.

Согласно установленного счетчика число посетителей официального сайта Пермского муниципального округа с разбивки по месяцам 2023 года составило: январь – 13 337 чел.; февраль –15 700 чел.; март – 18 901 чел.; апрель – 17 394 чел.; май - 18 138 чел.; июнь –16 434 чел., июль – 14 136 чел, август – 15 516 чел.; сентябрь – 18 358 чел.; октябрь – 22 148 чел.; ноябрь – 21 805 чел.; декабрь – 20 516 чел.

Расчет показателя:

П= К1 /К2 x 100

К1 - количество посетителей официального сайта;

К2 – численности жителей Пермского муниципального округа по состоянию на 1 января отчетного года.

166%=212383/128215х100

По итогам 2023 года значение показателя «Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года, %» Подпрограммы «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 166 % (плановое значение не менее 80 %). Показатель выполнен на 207 %.

Перевыполнение показателя связано с востребованностью официального сайта Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации гражданами.

*Достижение показателя «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.».*

*Источник исходных данных –* отчет АНО «Редакция газеты «НИВА»

*Метод сбора исходных данных –* Мониторинг.

Расчет показателя

П= ∑ (К1 + К2 + …+ Кn)

К1, К2...Кn - количество номеров газеты «Нива» напечатанных в течение отчетного года

52ед.=8704+8705+8706+8707+8708+8709+8710+8711+8712+8713+8714+8715+8716+8717+8718+8719+8720+8721+8722+8723+8724+8725+8726+8727+8728+8729+ 8730+8731+8732+8733+8734+8735+8736+8737+8738+8739+8740+8741+8742+8743+ 8744+8745+8746+8747+8748+8749+8750+8751+8752+8753+8754+8755.

По итогам 2023 года значение показателя «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.». составило 52 ед. (плановое значение не менее 52 ед.). Показатель перевыполнен на 100 %.

*Достижение показателя «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа, чел.»*

Источник исходных данных – отчет муниципального автономного учреждения Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр».

*Метод сбора исходных данных* – данные счётчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа Пермского края.

В официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа количество подписчиков на 1 января 2024 года составило18 222 чел. в том числе:

ВКонтакте (https://vk.com/permraionpress) - 17 239 чел.;

Одноклассники (https://ok.ru/permraionpress) - 983 чел.

Расчет показателя:

П =К1+К2

К1 – количество подписчиков в официальной группе социальной сети ВКонтакте;

К2 – количество подписчиков в официальной группе социальной сети Одноклассники

18 222 чел. = 17239 +983

Значение показателя «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа, чел.» составило 18222 чел. (плановое значение 14 000 чел.).

Показатель выполнен на 130 %. Основной причиной отклонения является востребованность официальных групп социальных сетей Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации.

*Достижение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %».*

*Источник исходных данных* – отчет Муниципального казенного учреждения «Архив Пермского муниципального округа» Пермского края.

*Метод сбора исходных данных* - Методика расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. Расчет ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов.

Расчет доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов: световой режим, температурно-влажностный режим, противопожарный режим, охранный режим, санитарно-гигиенический режим. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов. Каждый режим рассчитывается в процентном соотношении согласно Методике расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. Полученные проценты за соблюдение каждого из режимов складываются и делятся на 5. При стопроцентном выполнении каждого режима доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составит 100,0%.

По итогам 2023 года соблюдение режимов составило 97,4 %, а именно:

1. Световой режим 100%;

2. Температурно-влажностный режим 95%;

3. Противопожарный режим 100%;

4. Охранный режим 99%;

5. Санитарно-гигиенический режим 93%.

Расчет показателя 7:

П7= ∑(Рс + Ртв + Р пр+ Рохр + Рсг) /5

Рс - % соответствия световому режиму;

Ртв - % соответствия температурно-влажностному режиму;

Рпр - % соответствия противопожарному режиму;

Рохр - % соответствия охранному режиму;

Рсг - % соответствия санитарно-гигиеническому режиму.

Показатель = (100 %+95%+100%+99%+93%)/5=97,4%.

Значение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» составило 97,4 % (плановое значение не менее 97 %). Показатель выполнен на 100,4 %.

*Достижение показателя «Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа, %».*

*Источник исходных данных* – отчет Муниципального казенного учреждения «Архив Пермского муниципального округа» Пермского края.

*Метод сбора исходных данных* - мониторинг.

Расчет показателя.

Всего за 12 месяцев 2023 года архивом Пермского муниципального округа исполнено 3086 запросов социально-правового характера. Все поступившие запросы исполнены в установленный срок (в срок до 5 дней исполнено 1171 запрос, в срок от 5-ти до 20-ти дней исполнено 1290 запросов, в срок от 20-ти дней до 1 месяца исполнено 625 запросов).

П = К1 /К2 x 100

К1 – количество социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки;

К2 – общее количество поступивших социально-правовых запросов.

Показатель = 3086 /3086 х100 =100%

Значение показателя «Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа» составило 100% (плановое значение 100%), показатель выполнен на 100,0%.

*Достижение показателя «Участие в судебных заседаниях,%»».*

*Источник исходных данных* – отчет Управления правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

*Метод сбора исходных данных* – мониторинг.

В 2023 году общее количество судебных заседаний к участию, в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа Пермского края, составило 2 807 ед.

Количество судебных заседаний, в которых приняли участие представители администрации Пермского муниципального округа Пермского края, составило ед.

Расчет показателя:

П = К1 /К2 x 100

К1 – количество судебных заседаний, в которых приняли участие представители администрации Пермского муниципального округа;

К2 – общее количество судебных заседаний к участию, в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа.

87,67 =2461/2807 х100

По итогам 2023 года значение показателя «Участие в судебных заседаниях, %» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 87,67 %. (плановое значение не менее 80 %.). Показатель выполнен на 109,6 %.

Перевыполнение показателя связано с большим количеством судебных дел, к участию в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа Пермского края и ее функциональные органы.

**Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества**

**и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»**

*Цель подпрограммы:* Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления.

*Задачи подпрограммы:*

1. Создание эффективного механизма взаимодействия администрации Пермского муниципального округа и населения;

2. Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив.

*Исполнитель подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края.

*Соисполнители подпрограммы:* УРИ ПМО; УКС ПМО; УБ ПМО.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Объём финансирования подпрограммы составляет 43 405,57 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 14 341,69 тыс. рублей, освоено 14 341,69 тыс. рублей (100% от плана). в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа –17 084,03 тыс. рублей, из них на 2023 год – 7 316,05 тыс. рублей, освоено – 7316,05 тыс. руб. (100 % от плана);

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 26 321,54 тыс. рублей, из них на 2023 год – 7 025,64 тыс. рублей, освоено 7 025,64 тыс. рублей (100 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа, ед.».*

Источник исходных данных – отчет отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

Метод сбора исходных данных - мониторинг.

Расчет показателя.

П= К1 - К2

К1 – количество ТОС, внесенных в реестр уставов ТОС;

К2 – количество ТОС, исключенных из реестра уставов ТОС

На 2023 год на территории Пермского муниципального округа создано 58 ТОС, из них 8 ТОС имеют статус юридического лица.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТОС  *(в соответствии с уставом ТОС)* | Дата утверждения устава ТОС | ТОС является юр. лицом  *(да/нет)* | Количество жителей, проживающих в границах ТОС |
| 1 | ТОС «Троица» | 30.11.2011 | да | 306 |
| 2 | ТОС «Лидер» | 06.03.2017 | нет | 180 |
| 3 | ТОС «Маленькая страна» | 26.10.2017 | нет | 123 |
| 4 | ТОС «Молодежная 12» | 26.10.2017 | нет | 300 |
| 5 | ТОС «Корнеева-25» | 26.10.2017 | нет | 248 |
| 6 | ТОС «Средняя гора» | 27.07.2018 | нет | 218 |
| 7 | ТОС «Куликовка» | 28.07.2021 | нет | 397 |
| 8 | МОО ТОС «Новая Слобода» | 30.09.2015 | да | 320 |
| 9 | ТОС «Цветочный» | 29.08.2018 | нет | 60 |
| 10 | ТОС поселка Кукуштан | 15.04.2015 | нет | 5887 |
| 11 | ТОС деревни Байболовка | 15.04.2015 | нет | 672 |
| 12 | ТОС поселка Курашим | 15.04.2015 | нет | 2416 |
| 13 | ТОС «Я&Ко» | 15.07.2017 | нет | 2446 |
| 14 | ТОС «Усть-Качка» | 25.09.2007 | да | 3992 |
| 15 | ТОС «Матур Кояново» | 26.02.2015 | нет | 1500 |
| 16 | ТОС «Юг - Ленина Пролетарская» | 24.12.2015 | нет | 350 |
| 17 | ТОС «Юг – Свободная» | 26.11.2015 | нет | 40 |
| 18 | ТОС «Юг- Луговая» | 31.03.2015 | нет | 25 |
| 19  20 | ТОС «Юг- Кабельный» | 23.10.2015 | нет | 180 |
| 21 | ТОС «Юг- Зарека» | 27.09.2018 | нет | 300 |
| 22 | ТОС «КОННИКОВ» | 30.07.2015 | нет | 48 |
| 23 | ТОС «Новое Устиново» | 11.05.2016 | нет | 110 |
| 24 | ТОС «Горный Хутор» | 19.07.2016 | нет | 631 |
| 25 | ТОС НЕСТЮКОВО | 18.10.2017 | нет | 996 |
| 26 | МОО «ТОС «Большая Мось» | 23.08.2023 | нет | 256 |
| 27 | МОО «ТОС «Мартьяново» | 21.02.2022 | нет | 148 |
| 28 | ТОС Русское Поле | 24.12.2013 | нет | 13 |
| 29 | ТОС «Деревня Пашня» | 08.05.2013 | нет | 95 |
| 30 | ТОС «Россохи-П» | 15.03.2018 | нет | 126 |
| 31 | ТОС «Россохи-С» | 15.03.2018 | нет | 78 |
| 32 | ТОС «Савино» | 02.02.2017 | нет | 1002 |
| 33 | ТОС «женсовет Сокол» | 02.02.2017 | нет | 1254 |
| 34 | ТОС «Ванюки» | 21.10.2016 | нет | 913 |
| 35 | ТОС «Ясыри» | 02.02.2017 | нет | 480 |
| 36 | ТОС «Песьянка» | 12.07.2017 | нет | 2516 |
| 37 | ТОС «Гамово-19» | 14.03.2017 | нет | 417 |
| 38 | ТОС «Дружные соседи» | 28.12.2018 | нет | 683 |
| 39 | ТОС «Радуга 34» | 28.05.2021 | нет | 318 |
| 40 | МОО ТОС «Центральный» | 19.09.2018 | нет | 4162 |
| 41 | МОО «ТОС «Протасы» | 22.11.2020 | да | 400 |
| 42 | ТОС «Баш-Култаево» | 20.07.2013 | да | 1000 |
| 43 | ТОС «Новые Протасы» | 21.08.2016 | да | 300 |
| 44 | МОО ТОС «Болдино» | 18.12.2016 | нет | 200 |
| 45 | МОО ТОС "Болдино Вилладж" | 28.04.2019 | да | 200 |
| 46 | МОО ТОС «Чуваки» | 18.12.2016 | нет | 200 |
| 47 | ТОС «Косотуриха» | 12.05.2017 | нет | 600 |
| 48 | МОО ТОС «Мельница» | 29.06.2017 | нет | 400 |
| 49 | МОО ТОС «Светлый» | 29.01.2018 | нет | 300 |
| 50 | МОО ТОС «Строгановский Посад» | 28.11.2020 | нет | 250 |
| 51 | МОО ТОС «Гляденовский угор» | 27.08.2016 | нет | 400 |
| 52 | МОО ТОС «Дикая Гарь» | 10.03.2017 | нет | 300 |
| 53 | ТОС «Новоильинское» | 09.03.2017 | нет | 164 |
| 54 | МОО ТОС «Нижнемуллинский» | 17.09.2015 | нет | 1000 |
| 55 | ТОС «Болгары» | 28.01.2017 | нет | 200 |
| 56 | МОО ТОС «Деревня Мокино» | 08.11.2019 | нет | 1000 |
| 57 | МОО ТОС «Протасы 13-17» | 07.04.2021 | да | 150 |
| 58 | ТОС «Крохово» | 28.05.2014 | нет | 550 |

Количество ТОС, исключенных из реестра уставов ТОС – 0 (ноль) ед.

58 ед. = 58 – 0

За 2023 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального округа, ед.» составило 58 (плановое значение не менее 55). Показатель выполнен на 105,4 %.

*Достижение показателя «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.»*

*Источник исходных данных* – отчеты СО НКО.

*Метод сбора исходных данных* - мониторинг.

Количество организованных администрацией совместно с СО НКО Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Пермского муниципального округа социально значимых мероприятий по итогам 2023 года составило – 12 мероприятий. Проводилась большая работа по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых граждан пожилого возраста.

Наиболее значимые мероприятия:

1. День памяти воинов – интернационалистов. Торжественный митинг «Боевое братство» (15 февраля 2023 года);

2. IV Форум ветеранского движения «Тур добрых дел» (февраль 2023 года);

3. Цифровая спартакиада для старшего поколения «С компьютером на «ТЫ» (23 марта 2023 года);

4. Подготовка к празднованию Дня Победы, посещение ветеранов на дому, вручение подарочных наборов. Митинг «Радость со слезами на глазах...». Акции: «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Синий платочек» (май 2023 года);

5. Фестиваль патриотической песни «МЫ ВМЕСТЕ» (вокал 55+) в рамках празднования Дня Победы (16 мая 2023 года);

6. Спартакиада ветеранов «Серебряный возраст - активное долголетие! (55+) (15 июня 2023 года);

7. Акция «Память сильнее времени», приуроченная к Дню Памяти и Скорби (22 июня 2023 года);

8. Чествование супружеских пар Пермского муниципального округа (июль 2023 года);

9. Смотр конкурс «Лучшее ветеранское подворье» (сентябрь 2023 года);

10. Фестиваль скандинавской ходьбы «Тропы здоровья» (55+) (13 сентября 2023 года);

11. День Пожилого человека «ОТ ВСЕЙ ДУШИ!» - чествование активистов ветеранского движения с вручением Знака «Лидер ветеранского движения» (11 октября 2023 года);

12. «День Героя Отечества» - Уроки Мужества (декабря 2023 года);

Количество организованных администрацией совместно с СО НКО Пермская районная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Общество инвалидов) социально значимых мероприятий по итогам 2023 год составило - 10 мероприятия, а именно:

1. Рождественские спортивные игры с. Лобаново среди семей, имеющих в составе человека с особенностями здоровья (08 января 2023 года);

2. Конкурс красоты для мам детей с инвалидности Пермского муниципального округа «Красота Душевная» (11 марта 2023 года);

3. Окружной фестиваль для людей с инвалидностью «Пасхальная радость» (18 апреля 2023 года);

4. Акция «Доступная среда», приуроченная к Дню защиты прав инвалидов (05 мая 2023 года);

5. Окружное мероприятие ко Дню Победы – музыкально-поэтическая гостиная «Строки памяти – строки войны» (19 мая 2023 года);

6. Окружной фестиваль людей с особенностями здоровья «Самородки Прикамья» (26 июня 2023 года);

7. Праздник цветов (12 августа 2023 года);

8. Окружной фестиваль спорта (07 октября 2023 года);

9. Торжественное мероприятие, посвященное 35 - летию Всероссийского общества инвалидов (05 декабря 2023 года);

10. Декада Инвалида (03 по 13 декабря 2023 года).

Количество организованных администрацией совместно с СО НКО Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского округа» (АНО «Ресурсный центр Пермского округа») социально значимых мероприятий по итогам 2023 год составило - 10 мероприятия, а именно:

1. Пресс – завтраки (февраль - ноябрь 2023 года);

2. Проведение круглого стола по сохранению национальных традиций, по старостам, по самообложению (май – сентябрь 2023 года);

3. Стажировки и выездные мероприятия представителей администрации и НКО (май – сентябрь 2023 года);

4. Проведение конкурсов Ресурсного центра (май – сентябрь 2023 года);

5. Проведение мероприятий стратегического планирования (май-октябрь 2023 года);

6. Проведение конкурса среди Лидеров территорий Пермского муниципального округа (июль – сентябрь 2023 года);

7. Проведение конкурса старост Пермского округа (июль – сентябрь 2023 года);

8. Проведение конкурса среди ТОС (июль – сентябрь 2023 года);

9. Проведение конкурсов обучения среди некоммерческих организаций (июль- сентябрь 2023 года);

10. Проведение общественного форума ТОС Пермского округа (сентябрь 2023 года).

Расчет показателя.

П11=∑ (К1 + K2 +…+Kn)

К1, К2...Кn – социально значимое мероприятие организованных администрацией совместно с СО НКО.

31 ед.=12+10+10

За 2023 год значение показателя «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.» составило 32 (плановое значение 30), показатель выполнен на 106,7%.

*Достижение показателя «Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.»*

Источник исходных данных – Отчет отдел внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

Метод сбора исходных данных - мониторинг.

За 2023 год обучено ветеранов компьютерной грамотности 141 человек, мобильной грамотности 201 челочек.

Расчет показателя

П=∑ (К1 + K2 +…+Kn)

К1, К2, Кn – ветеран обученный компьютерной (мобильной) грамотности.

342 = 141+201

За 2023 год значение показателя «Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.» составило 342 чел. (плановое значение 50 чел.) Показатель выполнен на 684 %.

*Достижение показателя «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.»*

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), ведущих деятельность на территории Пермского муниципального округа в отчетном году составило 3 единицы:

1.Пермская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

2. Пермская районная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

3. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского округа».

Всем 3 (трем) СО НКО оказывается поддержка за счет средств бюджета Пермского муниципального округа (внесены в реестр получателей СО НКО получателей поддержки).

Все СО НКО, имеют в пользовании недвижимое имущество на правах безвозмездного пользования.

Расчет показателя.

П = ∑ (Кn1 + Kn2 + …+Kn3)

Kn - количество СО НКО, ежегодно внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки.

3ед.= 1+1+1

За 2023 год значение показателя «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.» составило 3 (плановое значение 3). Показатель выполнен на 100%.

**Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»**

*Цель подпрограммы:*Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

*Задачи подпрограммы:*

1.Формирование межнационального и межконфессионального сотрудничества в Пермском муниципальном округе.

2. Профилактика и предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального округа.

*Соисполнители подпрограммы –* отсутствуют*.*

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа.

Объём финансирования подпрограммы составляет 3 336,67 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 396,68 тыс. рублей, освоено 396,68 тыс. рублей (100% от плана).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %».*

*Источник исходных данных –* Отчет социологической организации.

*Метод сбора исходных данных -* Социологический опрос не менее 700 респондентов.

Значение вышеуказанного показателя выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального округа. Социологический опрос проводился на основании муниципального контракта № 103/2023К от 22 мая 2023 года социологическим агентством ООО «А-БИЗНЕС». Опрошено 700 респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского муниципального округа в возрасте 18-лет и старше).

Опрошенных попросили оценить отношения между представителями различных наций, народов в их населенных пунктах (Пермском муниципальном округе в целом). Данные опроса показали, что 590 опрошенных граждан охарактеризовали ситуацию как благополучную (сумма ответов «Доброжелательные, способствующие общественному согласию» и «Нормальные, бесконфликтные».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Как Вы оцениваете отношения между представителями различных наций, народов в Вашем населенном пункте (округе в целом)?** | | | | | |
|  | | Количество респондентов, чел. | Доля респондентов, % | Валидный процент | Накопленный процент |
| Валидные | Доброжелательные, способствующие общественному согласию | 172 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Нормальные, бесконфликтные | 418 | 59,7 | 59,7 | 84,3 |
| Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность | 89 | 12,7 | 12,7 | 97,0 |
| Ситуация напряженная, возможны конфликты | 16 | 2,3 | 2,3 | 99,3 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| Всего | 700 | 100,0 | 100,0 |  |

Расчет показателя.

П= К1/К2\*100

К1 – количество опрошенных граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

К2 – общее количество опрошенных граждан

84,3 % = 590/700\*100

За 2023 год значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» составило 84,3 % (плановое значение не менее 80%). Показатель выполнен на 105 %.

*Достижение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %».*

*Источник исходных данных –* Отчет социологической организации.

*Метод сбора исходных данных -* Социологический опрос не менее 700 респондентов.

Значение вышеуказанного показателя выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального округа. Социологический опрос проводился на основании муниципального контракта № 103/2023К от 22 мая 2023 года социологическим агентством ООО «А-БИЗНЕС». Опрошено 700 респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского муниципального округа в возрасте 18-лет и старше).

Опрошенных попросили оценить межконфессиональные отношения в их населенных пунктах (Пермском муниципальном округе в целом). Данные опроса показали, что 642 опрошенных граждан охарактеризовали ситуацию как благополучную (сумма ответов «Доброжелательные, способствующие общественному согласию» и «Нормальные, бесконфликтные».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Как Вы оцениваете отношения между людьми различных вероисповеданий в Вашем населенном пункте (округе в целом)?** | | | | | |
|  | | Количество респондентов, чел. | Доля респондентов, % | Валидный процент | Накопленный процент |
| Валидные | Доброжелательные, способствующие общественному согласию | 166 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Нормальные, бесконфликтные | 476 | 68,0 | 68,0 | 91,7 |
| Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность | 38 | 5,4 | 5,4 | 97,1 |
| Ситуация напряженная, возможны конфликты | 9 | 1,3 | 1,3 | 98,4 |
| Затрудняюсь ответить | 11 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| Всего | 700 | 100,0 | 100,0 |  |

Расчет показателя

П= К1/К2\*100

К1 – количество опрошенных граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений;

К2 – общее количество опрошенных граждан.

91,7% = 642/700\*100.

Значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» составило 91,7 % (плановое значение – не менее 80 %). Показатель выполнен на 114,6 %.

*Достижение показателя «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.».*

*Источник исходных данных* – Отчет отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

*Метод сбора исходных данных* – Мониторинг.

В рамках данного мероприятия администрацией Пермского муниципального округа был подготовлен календарь на 2024 год. Тема календаря укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Календарь посвящен сохранению национальных обычаев и традиций, которые связали народы населяющих территорию Пермского муниципального округа в единое целое.

Представители Пермского муниципального округа принимали участие в X Всероссийском форуме национального единства, который проходил с 12 по 14 декабря 2023 года в городе Перми. X Всероссийский форум национального единства - ежегодная общероссийская рабочая площадка для обмена опытом по реализации Стратегии государственной национальной политики в различных регионах нашей страны, для обсуждения перспектив развития сферы межнациональных отношений. Организаторы форума: администрация губернатора Пермского края, Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Значение показателя «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.» составило 2 ед. (плановое значение – не менее 2. Показатель выполнен на 100 %.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»**

*Цель подпрограммы:*Создание условий для совершенствования муниципального управления.

*Задачи подпрограммы:*

1.Создание единого IT-центра в Пермском муниципальном округе для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота.

2. Создание единого центра управления транспортом для повышения эффективности и прозрачности эксплуатации муниципальных автотранспортных средств.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального округа.

*Соисполнитель Подпрограммы -* МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО, МУ УКС ПМО, Гамовское ТУ; Кондратовское ТУ; Култаевское ТУ; Кукуштанское ТУ; Лобановское ТУ; Сылвенское ТУ; Усть-Качкинское ТУ; Фроловское ТУ; Юговское ТУ; Юго-Камское ТУ.

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа.

Объём финансирования подпрограммы составляет 1 151 224,66 тыс. рублей, в том числе на 2023 год – 141 992,4 тыс. рублей, освоено 140 447,03 тыс. рублей (98,9%).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %».*

*Источник исходных данных* – Отчет МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО.

*Метод сбора исходных данных* – Мониторинг.

Расчет показателя.

П17 = К1 /К2 x 100

К1 - фактическое количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерами и оргтехникой, антивирусной защитой

К2 - общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, использующих в работе автоматизированное рабочее место.

*100 = 698 /698 x100*

За 2023 год значение показателя «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %» составило 100 % (плановое значение - 100 %). Показатель выполнен на 100 %.

*Достижение показателя «Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств, %».*

*Источник исходных данных* – Отчет МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО.

*Метод сбора исходных данных* – Мониторинг.

Расчет показателя.

П = К1 /К2 x 100

К1 - фактическое количество исполненных заявок;

К2 - общее количество зарегистрированных заявок органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа.

100% =3880/3880\*100

За 2023 год значение показателя «Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств, %» составило 100 % (плановое значение не менее 100 %). Показатель выполнен на 100%.

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»**

**за 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с приложением 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (ред. от 17.01.2024) (далее - Порядок).

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф, где

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %» – 1,0 (26/25);

- по показателю «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.» -1,5 (10/5);

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» - 1,5 (88/56).

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,0+1,5+ 1,5)/3= 1,33.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм),

Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и её подпрограмм составил: УФ=326 964,68/329 143,24\*100 = 99,34%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц \* Уф, где:

Эмп - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,33;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 99,34.

Эффективность реализации Программы составила 132% (1,33 x 99,34), что соответствует эффективности реализации муниципальной программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| менее 80% | Неэффективная |
| 80% и более | Эффективная |

**Вывод:** реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» за 2023 год является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления**

**Пермского муниципального округа»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года, %.» - 2,0 (166/ не менее 80 000). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.» - 1,0 (52/ не менее 52). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа, чел.» - 1,3 (18 222/14 000). Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,3;

- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» - 1,0 (97,4/ не менее 97,0). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа, %» - 1,0 (100/ 100).

- по показателю «Участие в судебных заседаниях, %» - 1,1 (87,7/ не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0 +1,3+1,0+1,0+1,0)/6 = 1,05.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф =171 779,28/172 412,47 = 99,63%

3. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 104,6% (1,05\*99,63).

Таким образом, в 2023 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа, ед.» составила – 1,05 (58/ не менее 55). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.» составила – 1,07 (32/30).

- по показателю «Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.» - 6,8 (342/ 50). Согласно Приложению 6 к Порядку в случае, если уровень достижения показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,5;

- по показателю «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.» составила – 1,0 (3/ 3).

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,07 +1,5+1) / 4 = 1,14

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 14 341,69/14 341,69\*100=100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 114% (1,14\*100).

Таким образом, в 2023 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» - 1,05 (84,3/ не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» - 1,14 (91,7/ не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.» - 1,0 (2/ не менее 2). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0+1,0) / 3 показателя = 1,0.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 396,68/396,68\*100=100%

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 100% (1,0\*100).

Таким образом, в 2023 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %» - 1,0 (100/100). Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

- по показателю «Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств, %» - 1,0 (100/100). Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0+1,0) /2 показателя = 1,0.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф=140 447,03/141992,4\*100=98,9%.

3. Эффективность реализации подпрограммы составила 98,9% (1,0\*98,9).

Таким образом, в 2023 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Эффективность реализации Муниципальной программы составила:**

Эмп = Сдц x Уф=1,33 х 99,34=132%, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»:

Эмп1 = Сдц1 x Уф1=1,05 х 99,63=104,6%

подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»:

Эмп2 = Сдц2 x Уф2=1,14 х 100,0=114%

подпрограмма 3 ««Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»:

Эмп3 = Сдц3 x Уф3=1,0 х 100,0=100,0%

подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»:

Эмп4 = Сдц4 x Уф4=1,0 х 98,9=98,9%

Вывод: Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 132%, в том числе: по подпрограмме 1 – 104,6%, по подпрограмме 2 – 114%, по подпрограмме 3 - 100,0%, по подпрограмме 4 – 98,9%.

Таким образом, в 2023 году реализация Муниципальной программы и подпрограмм является эффективной.

Порошина Лариса Леонидовна

(342) 296-20-82

Цветов Александр Владимирович

(342) 296-22-27