О реализации мероприятий
в рамках национального проекта «Образование» на 2023–2024 годы

299-2024-01-05.С-451

11.06.2024

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии
с Положением и составами рабочих групп, утвержденными распоряжением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29 января 2024 г. № 299-2024-01-07.С-23, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1.1.  дорожную карту по реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном округе на 2023–2024 годы  согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2.  показатели реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном округе на 2023–2024 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального района от 04 декабря 2019 г. № 872 «О реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» с 01 января
2023 г.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Норицина А.А.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 11.06.2024 № 299-2024-01-05.С-451

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном округе на 2023-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат | Сроки реализации |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| I. | Проект: Современная школа |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Не менее чем в 11 общеобразовательных организациях создан и функционирует центр образования цифрового, естественного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» | На базе МАОУ «Савинская средняя школа», МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», МАОУ «Юго-Камская средняя школа», МАОУ «Бабкинская средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского», МАОУ «Бершетская средняя школа», МАОУ «Усть-качкинская средняя школа», МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа», МАОУ «Мулянская средняя школа», МАОУ «Платошинская средняя школа», МАОУ «Кондратовская средняя школа» созданы Центры образования «Точки роста» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 1.2 | Создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального округа | 825 мест в новой школе села Гамово | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Административно-хозяйственной службы Пермского муниципального округа Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.2.2 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального округа | 825 мест в новой школе села Култаево | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Директор МКУ «Административно-хозяйственной службы Пермского муниципального округа Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.2.3 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального округа | 1100 мест в новой школе д. Кондратово | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Директор МКУ «Административно-хозяйственной службы Пермского муниципального округа Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.2.4 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального округа | 825 мест в новой школе села Лобаново | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Директор МКУ «Административно-хозяйственной службы Пермского муниципального округа Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.3 | Оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |
| 1.3.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведено самообследование – оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования | 100% | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.4 | Повышение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам в рамках приоритетного проекта Управления образования «ОГЭ, ЕГЭ+» |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Не менее 13 образовательных организаций участвуют в программе повышения результатов ОГЭ и ЕГЭ | 13 образовательных организаций | 01.11.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.4.2 | Разработка 13 программ повышения показателей результатов ОГЭ и ЕГЭ | 13 программ | 01.11.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.5 | Количество педагогов – психологов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество педагогов – психологов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | 16 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Педагог – психолог МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 1.5.2 | Количество педагогов – психологов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | 30 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Педагог – психолог МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 1.6 | Количество педагогических работников (в том числе воспитателей) организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Количество педагогических работников (в том числе воспитателей) организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста | 206 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 1.6.2 | Количество педагогических работников (в том числе воспитателей) организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста | 218 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| II. | Проект: Успех каждого ребенка |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными программами дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 75,6 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.1.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 76,6 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.2. | Участие школьников Пермского муниципального округа в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Не менее 1400 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1400 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.2.2 | Не менее 1500 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1500 обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.3 | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Не менее 500 обучающихся участвуют в реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 500 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.3.2 | Не менее 600 обучающихся участвуют в реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 600 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.4 | Освоение дополнительных образовательных программ детьми с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 30 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела общего образования управления образования Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.4.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 50 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.5 | Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных и общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи («Академия первых», «ДНК»), технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 8,5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.5.2 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи («Академия первых», «ДНК»), технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 8,5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.6 | Выявление и поддержка талантливых детей в рамках приоритетного проекта Управления образования |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников) | 10,9 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хабибьянова Д.С. Худорожков В.Ю. |
| 2.6.2 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников) | 11 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хабибьянова Д.С. Худорожков В.Ю. |
| 2.7 | Организация профессиональных проб и практик для детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Не менее 75 обучающихся с ОВЗ приняли участие в профессиональных пробах и практиках | 75 обучающихся с ОВЗ ежегодно | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.8 | Создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Доля общеобразовательных предметов, проводимых в Пермском муниципальном округе на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества общеобразовательных предметов, необходимых для проведения в рамках Всероссийской олимпиады школьников согласно нормативно-правовым документам, % | 100 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.8.2 | Доля общеобразовательных предметов, проводимых в Пермском муниципальном округе на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества общеобразовательных предметов, необходимых для проведения в рамках Всероссийской олимпиады школьников согласно нормативно-правовым документам, % | 100 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.9 | Создание новых мест дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.9.2 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | 25 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| III | Проект: Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля образовательных организаций, в которых внедрена федеральная информационно – сервисная платформа цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 95 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.2 | Доля образовательных организаций, в которых внедрена федеральная информационно – сервисная платформа цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 100 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.3 | Доля зарегистрированных педагогов в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 100 | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.4 | Доля зарегистрированных обучающихся в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 80 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.5 | Доля зарегистрированных обучающихся в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 85 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.6 | Доля активных педагогов в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 75 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.7 | Доля активных педагогов в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 80 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.8 | Доля активных обучающихся в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 30 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.1.9 | Доля активных обучающихся в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 40 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.2 | Обеспечение высокоскоростного Интернет-соединения в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Пермского муниципального округа, обеспечены Интернет соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 100% | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 3.3.2 | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 3.4 | Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Не менее 20% образовательных организаций Пермского муниципального округа проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 20% образовательных организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.4.2 | Не менее 25% образовательных организаций Пермского муниципального округа проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 25% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.5 | Внедрение цифровых технологий и развитие цифровых компетенций в рамках реализации приоритетного проекта Управления образования «Старт в DIGITAL» |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Организация и проведение форума цифровых технологий в Пермском муниципальном округе | 1 форум ежегодно | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.6 | Создание материально-технической базы для реализации центра цифрового образования детей «IT-куб» |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Не менее чем в 1 общеобразовательной организации создана материально-техническая база для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» | На базе МАОУ «Гамовская средняя школа» создан центр цифрового образования детей «IT-куб» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 3.6.2 | Не менее чем 400 обучающихся общеобразовательной организации вовлечены в занятия центра цифрового образования детей «IT-куб» | 400 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| IV | Проект: «Социальная активность» |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества. |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество человек, использующих единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) | 500 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.2 | Количество человек, использующих единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) | 700 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.3 | Количество мероприятий, проведенных по различным направления добровольчества (волонтерства) | 17 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.4 | Количество мероприятий, проведенных по различным направления добровольчества (волонтерства) | 22 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.5 | Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) (ежегодный охват) | 3000 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.6 | Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) (ежегодный охват) | 5000 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.7 | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) | 80 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.1.8 | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) | 100 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| V | Проект: «Социальные лифты для каждого» |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество конкурсов, в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 3 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 5.1.2 | Количество конкурсов, в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 4 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 5.1.3 | Количество человек, охваченных проведением профессиональных конкурсов (муниципальный уровень и выше) | 308 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 5.1.4 | Количество человек, охваченных проведением профессиональных конкурсов (муниципальный уровень и выше) | 317 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| VI | Проект: «Учитель будущего» |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального округа повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 30% педагогов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 6.1.2 | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального округа повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 50% педагогов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 6.2 | Независимая оценка профессиональной квалификации работников системы образования |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Не менее 8% педагогов Пермского муниципального округа прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 8% педагогов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 6.2.2 | Не менее 10% педагогов Пермского муниципального округа прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 10% педагогов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| VII | Проект: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Вовлечение обучающихся в реализацию программы социальной активности для школьников начальных классов «Орлята России» | Не менее 27,5 % обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Муниципальный координатор деятельности советников директоров по воспитанию |
| 7.1.2 | Вовлечение обучающихся в реализацию программы социальной активности для школьников начальных классов «Орлята России» | Не менее 28,5 % обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Муниципальный координатор деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 7.1.3 | Вовлечение обучающихся во вступление в Общероссийское общественно – государственное движение детей и молодежи «Движение первых» | Не менее 9 % обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.1.4 | Вовлечение обучающихся во вступление в Общероссийское общественно – государственное движение детей и молодежи «Движение первых» | Не менее 20 % обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.1.5 | В каждой общеобразовательной организации реализуются программы воспитания, % | 100 | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 7.1.6 | Доля учащихся, участвующих в окружных, региональных, межрегиональных всероссийских мероприятиях патриотической направленности,% | 100 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 7.1.7 | Доля учащихся, участвующих в окружных, региональных, межрегиональных всероссийских мероприятиях патриотической направленности,% | 100 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 7.1.8 | Количество учащихся, зарегистрированных для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 91 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 7.1.9 | Количество учащихся, зарегистрированных для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 95 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 7.1.10 | Количество участников мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности, проводимых региональными отделениями Российского движения детей и молодежи | 1368 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.1.11 | Количество участников мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности, проводимых региональными отделениями Российского движения детей и молодежи | 3000 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.1.12 | Количество детей вовлеченных в деятельность детско-юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 511 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.1.13 | Количество детей вовлеченных в деятельность детско-юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 550 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.1.14 | Количество школ, на базе которых создан и функционирует Школьный музей | 10 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 7.1.15 | Количество школ, на базе которых создан и функционирует Школьный музей | 16 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| VIII | Продвижение национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном округе |  |  |  |  |
| 8.1. | Продвижение национального проекта «Образование» через СМИ |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Сюжеты на местных телеканалах ВЕТТА, РИФЕЙ, ВЕСТИ-ПЕРМЬ о крупных мероприятиях, организованных в рамках национального проекта | Не менее 1 сюжета ежегодно | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального округа Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 8.2.2 | Статьи в печатной прессе о реализации национального проекта в Пермском муниципальном округе | Не менее 2 статей ежегодно | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального округа Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 8.2 | Продвижение национального проекта «Образование» через образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Продвижение национального проекта «Образование, путем информирования родителей, на родительских собраниях», Заседание Родительского совета при Управлении образования администрации Пермского муниципального округа | 1 презентация для демонстрации на родительских собрания в ОУ ежегодно | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального округа Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |
| 8.2.2 | Разработка дизайна листовок о реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном округе для размещения на стендах ОУ | 1 листовка ежегодно | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального округа Начальник отдела дополнительного воспитания и образования управления образования |

Приложение 2

к постановлению администрации                                                              Пермского муниципального округа                                                          Пермского края                                                            от 11.06.2024 № 299-2024-01-05.С-451

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном округе на 2023-2024 годы

| № | Региональный проект | Показатель | Значение показателя оценки |  |  | Ответственный за исполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (факт) | 2024 (план) | 2025 (справочно) |  |
| 1.1. | Современная школа | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста», чел. | 6701 | Не менее 10000 обучающихся | Не менее 10000 обучающихся | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 1.2 | Современная школа | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста» | 5 | 11 | 11 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 1.3 | Современная школа | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 0 | 3575 | 0 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 1.4 | Современная школа | Количество педагогов – психологов образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | 16 | 30 | 30 | Педагог – психолог МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 1.5 | Современная школа | Количество педагогических работников (в том числе воспитателей) организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста | 206 | 218 | 225 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 2.1 | Успех каждого ребенка | Число участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, чел. | 1400 | 1500 | 1500 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.2 | Успех каждого ребенка | Число детей, участвующих в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. | 500 | 600 | 600 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.3 | Успех каждого ребенка | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающая дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 86 | 70 | 70 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.4 | Успех каждого ребенка | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, % | 76,6 | 76,6 | 76,6 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.5 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи («Академия первых», «ДНК»), технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.6 | Успех каждого ребенка | Количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профессиональных пробах и практиках, чел. | 75 | 75 | 75 | Начальник отдела общего образования управления образования |
| 2.7 | Успех каждого ребенка | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | 25 | 25 | 25 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.8 | Успех каждого ребенка | Доля общеобразовательных предметов, проводимых в Пермском муниципальном округе на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества общеобразовательных предметов, необходимых для проведения в рамках Всероссийской олимпиады школьников согласно нормативно-правовым документам, % | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 2.9 | Успех каждого ребенка | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 25 | 25 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 3.1 | Цифровая образовательная среда | Доля образовательных организаций, в которых внедрена федеральная информационно – сервисная платформа цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 95 | 100 | 100 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.2 | Цифровая образовательная среда | Доля зарегистрированных педагогов в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 100 | 100 | 100 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.3 | Цифровая образовательная среда | Доля зарегистрированных обучающихся в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 80 | 85 | 85 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.4 | Цифровая образовательная среда | Доля активных педагогов в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 75 | 80 | 80 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.5 | Цифровая образовательная среда | Доля активных обучающихся в федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 30 | 40 | 40 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.6 | Цифровая образовательная среда | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Пермского муниципального округа, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения не 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком, % | 100 | 100 | 100 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.7 | Цифровая образовательная среда | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий, % | 5 | 5 | 5 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа" |
| 3.8 | Цифровая образовательная среда | Количество конкурсов и мероприятий цифровой направленности, для педагогов и детей дошкольных образовательных учреждений, ед. | 5 | 6 | 7 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 3.9 | Цифровая образовательная среда | Доля образовательных учреждений, в которых внедрены программы внеурочной деятельности по цифровым профилям, % | 90 | 93 | 100 | Заместитель начальника управления образования |
| 3.10 | Цифровая образовательная среда | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие знаний и навыков в области программирования «IT-куб» | 0 | 1 | 1 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 3.11 | Цифровая образовательная среда | Численность обучающихся, охваченных для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие знаний и навыков в области программирования «IT-куб» | 0 | 400 | 400 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 4.1 | Социальная активность | Количество человек, использующих единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) | 500 | 700 | 1000 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.2 | Социальная активность | Количество мероприятий, проведенных по различным направления добровольчества (волонтерства) | 22 | 40 | 45 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.3 | Социальная активность | Информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) (ежегодный охват) | 3000 | 5000 | 6000 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 4.4 | Социальная активность | Количество координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) | 200 | 230 | 250 | Начальник МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта» |
| 5.1 | Социальные лифты для каждого | Количество конкурсов, в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 3 | 4 | 4 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 5.2 | Социальные лифты для каждого | Количество человек, охваченных проведением профессиональных конкурсов | 308 | 317 | 325 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 6.1 | Учитель будущего | Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, нарастающим итогом, % | 30 | 50 | 60 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 6.2 | Учитель будущего | Доля педагогов, прошедших процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, нарастающим итогом, % | 8 | 10 | 12 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 6.3 | Учитель будущего | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 70 | 70 | 70 | Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |
| 7.1 | Патриотическое воспитание | Доля обучающихся, включающихся в реализацию программы социальной активности для школьников начальных классов «Орлята России», % | 27,5 | 28,5 | 30,0 | Муниципальный координатор деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 7.2 | Патриотическое воспитание | Доля обучающихся, вступивших в Общероссийское общественно - государственное движение детей и молодежи «Движение первых» | 9 | 20 | 25 | Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.3 | Патриотическое воспитание | В каждой общеобразовательной организации реализуются программы воспитания, % | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 7.4 | Патриотическое воспитание | Доля учащихся, участвующих во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности,% | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 7.5 | Патриотическое воспитание | Количество учащихся, зарегистрированных для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | 91 | 150 | 150 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 7.6 | Патриотическое воспитание | Количество участников мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности, проводимых региональными отделениями Российского движения детей и молодежи | 1368 | 3000 | 4000 | Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.7 | Патриотическое воспитание | Количество детей, вовлеченных в деятельность детско-юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 326 | 330 | 330 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования, Председатель Совета местного отделения Движения Первых Пермского муниципального округа Пермского края |
| 7.8 | Патриотическое воспитание | Количество школ, на базе которых создан и функционирует Школьный музей | 10 | 16 | 16 | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 8.1 | Продвижение национального проекта «Образование» | Количество постов в группах социальных сетей администрации Пермского муниципального округа, Управления образования, образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» | 30 | 30 | 30 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального округа, Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 8.2 | Продвижение национального проекта «Образование» | Количество новостей на официальном сайте администрации Пермского муниципального округа, Управления образования, образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» | 15 | 30 | 30 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального округа, Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |
| 8.3 | Продвижение национального проекта «Образование» | Количество сюжетов на местных телеканалах о крупных мероприятиях, организованных в рамках национального проекта «Образование» | 1 | 1 | 1 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального округа, Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования |