СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального округа Пермского края

по итогам за 2023 год

Введение

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществлялось исходя из положений федеральных, региональных и муниципальных правовых актов для обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных документами стратегического планирования Пермского края и муниципального округа.

Перечень муниципальных программ Пермского муниципального округа на среднесрочный период 2023-2030 годы, утвержден постановлением администрации Пермского муниципального района от 30 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-356. Согласно указанному Перечню муниципальных программ ответственными исполнителями в 2023 году реализовывалось 15 муниципальных программы по четырем приоритетным направлениям:

социальная сфера:

- «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

- «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»

- «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»

- «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»

экономическое развитие:

- «Экономическое развитие Пермского муниципального округа»

- «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»

- «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа»

муниципальное управление:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»

- «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

инфраструктурная среда:

- «Градостроительная политика Пермского муниципального округа»

- «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

- «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»

- «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»

- «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

Наибольший объем расходов бюджета округа предусматривается по направлению «Социальная сфера», который составил в 2023 году 4 205 524,33 тыс. руб. или 67,1 % от общего объема ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Доля расходов бюджета в разрезе приоритетных направлений представлена на рис.1.

Рис. 1

Доля расходов бюджета в разрезе приоритетных направлений

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2023 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 6.2 раздела VI Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального округа Пермского края, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа от 24 августа 2023 г. № 204 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Пермского муниципального округа.

К Сводному докладу прилагается информация:

- об объемах финансирования муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2023 год (приложение № 1);

- об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2023 год (приложение № 2);

- о достижении конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2023 год (приложение № 3);

- об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального округа по итогам 2023 года (приложение № 4).

I. Общие сведения о муниципальных программах

Пермского муниципального округа

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, в отчетном году, было расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, достижения конкретных целей и достижения целевых показателей, в том числе показателей национальных проектов.

Бюджетная политика Пермского муниципального округа была направлена на реализацию поставленных Президентом России национальных целей развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможность для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. В 2023 году в бюджете Пермского муниципального округа предусмотрено софинансирование четырех национальных проектов (национальный проект «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование») в сумме 267 778,31 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета    158 371,86 тыс. руб. Освоено 260 200,11 тыс. руб.

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы Пермского муниципального округа (далее – Программа), охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации Пермского муниципального округа.

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (далее – Порядок № С-560), определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности Программ, а также контроля, за ходом их реализации.

Плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программ на 2023 год составил 6 264 937,74 тыс. руб. Сумма расходов по Программам на 31 декабря 2023 г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2023 год (5 708 057,42 тыс. руб.) увеличена на 556 880,32 тыс. руб. или на 9,8%. Исполнение 15 муниципальных программ за 2023 составило 6 011 197,82 тыс. руб. или 95,9% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств, в том числе:

- средства бюджета округа – 2 658 778,78 тыс. руб., или 44,2% от общего объема расходов;

- средства федерального и краевого бюджета – 3 352 419,04 тыс. руб., или 55,8%;

Основные сведения по освоению финансовых средств в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального округа и источников за 2023 год представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие Программы:

- «Развитие системы образования» - 54,5%,

- «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» - 12,9%,

- «Развитие культуры Пермского муниципального района» - 7,3%

Объем финансирования и удельный вес в общем объеме расходов в разрезе Программ представлены в приложении 2 к пояснительной записке.

Дополнительным источником финансирования Программ являются внебюджетные средства. В 2023 году привлечено средств из внебюджетных источников в сумме 10 604,10 тыс. руб., в том числе в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ: "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта" - 8 454,80 тыс. руб., «Развитие сферы культуры» - 120,0 тыс.руб., «Экономическое развитие» - 2 010,00 тыс. руб., «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий» - 19,30 тыс. руб.

II. Сведения об основных результатах реализации программ

Показатели по Программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3.

В 15 муниципальных программах на 2023 год установлено 42 показателя. Не достигнуто 4 целевых показателя по трем муниципальным программам (в 2022 году не достигнутыми были 2 целевых показателя по 2 МП):

- по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» - 1 целевой показатель «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования %». Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования за 2023 год составила   50 922,40 руб. или 97,2 % от размера среднемесячной заработной платы, установленного Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования (далее - Соглашение) – 52 372,00 руб. Показатель не выполнен на 2,8 % в связи с тем, что фонд оплаты труда работников образовательных организаций дошкольного образования, рассчитанный из фактического среднегодового количества детей не обеспечивает в полном объеме установленный Соглашением размер среднемесячной заработной платы (52 372,00 руб.). Корректировка целевого показателя, установленного Соглашением, не допускается.

- по муниципальной программе "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа" - 1 целевой показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.» составил 87,9% или 1 443 794 посещений при плановых значениях 1 642 168 посещений. Невыполнение показателя связано с приостановлением деятельности на период проведения ремонта культурно-досуговых центров.

- по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» – 2 целевых показателя:

- «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.» составил 19,3% или 42 семьи при плановых значениях 218 семей.

- «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м.» составил 56,5 % или 1814,40 кв. м. при плановых значениях 3 212,40 кв. м.

По итогам реализации Программ за 2023 год достигнуты следующие основные результаты.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 21.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758

Целью Программы является комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути; воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 3 339 393,89 тыс. руб. освоено 3 280 473,81 тыс. руб., не исполнено 58 920,08 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 729 678,24 тыс. руб., освоено 716 520,35 тыс. руб., за счет средств краевого и федерального бюджетов 2 609 715,65 тыс. руб., освоено 2 563 953,46 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Образование» советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, продолжают функционировать центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- - продолжается строительство здания детского сада на 160 мест в с.Башкултаево Пермского района;

- - завершено строительство здания и закуплено необходимое оборудование и инвентарь для детского сада на 120 мест в с.Фролы и на 350 мест в д.Ясыри Пермского округа (создано новых 470 мест);

- - проектно-изыскательские работы по строительству нового детского сада на 350 мест в д.Большая Мось Пермского округа;

- -ремонтные работы в 10 образовательных организациях, работы по благоустройству территории в 5 организациях;

- -монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в 9 организациях;

- - предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям благодаря которым, 25 детей получили дошкольную образовательную услугу, услугу по присмотру и уходу за детьми;

- - предоставлено двухразовое бесплатное питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, учащимся 5-11 классов из многодетных малоимущих и малоимущих семей и всем обучающимся 1-4 классов; организовано питание обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях;

- - проведены мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования района (профессиональный конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко», конкурс «Учитель года»).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила – 98,2%.

Основную долю не освоения средств составили средства, запланированные на строительство и ремонт объектов образования, в том числе:

26 702,18 тыс. руб. на строительство здания детского сада на 160 мест в c. Башкултаево Пермского района. Средства предусмотрены на оплату за выполненные объемы строительно-монтажных работ, подрядчик своевременно не предоставил документы для оплаты;

7 072,98 тыс. руб. на строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района. Средства предусмотрены на окончательный расчет за вынос электросетей и восстановление электроснабжения, подрядчик не предоставил документы на оплату, подрядчик нарушил сроки выполнения работ;

10 000,00 тыс. руб. на строительство здания детского сада на 240 мест в д. Петровка Пермского района. Средства предусмотрены на оплату за выполненные объемы работ по разработке проектно-сметной документации. Положительное заключение государственной экспертизы получено в 2024 году.

Так же неисполнение расходной части бюджета объясняется остатком не распределенной субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях. Плановое значение на 2023 год составляло 19800 обучающихся, фактическое значение - 20386 обучающихся. Показатель выполнен на 102,9%.

Рост численности обучающихся по отношению к 2022 году составляет 1230 человек или 6,4%. Ежегодный рост численности обучающихся обусловлен улучшением демографической ситуации и миграционными процессами в округе за счет жилищного строительства.

2. Значение показателя «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования, составило 98,6%. Показатель выполнен на 102,6%.

Доля возросла за счет создания новых мест в ДОУ, а также с расширением жилищного строительства и миграционными процессами в округе. В 2023 году дополнительно создано 470 новых мест, в том числе структурное подразделение детского сада «Галактика» МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» на 120 мест, МАДОУ «Савинский детский сад «Мечтатели» на 350 мест в д. Ясыри.

3. Значение показателя «Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет», составило 76,6% Показатель выполнен на 101,3%.

Количество обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет 24535 человек (из них 20386 школьники и 4149 дошкольники в возрасте от 5 лет и старше). Данные взяты из отчетных форм № 85-К и № ОО-1. Заняты дополнительным образованием 18795 человек.

Охват обеспечивается учреждениями дополнительного образования детей системы образования («ДЮЦ «Импульс», «ДЮСШ «Вихрь»), дошкольными и общеобразовательными учреждениями, учреждениями системы культуры и спорта.

4. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года» составило 103,4%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей в 2023 году, составила 60 238,50 руб. (плановое значение – 58 250,00 руб.) (в 2022 году составляла – 53 808,00 руб.).

5. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования». Показатель выполнен на 97,2%.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования за 2023 год составила   50 922,40 руб. или 97,2 % от размера среднемесячной заработной платы, установленного Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования– 52 372,00 руб. Показатель не выполнен в связи с тем, что фонд оплаты труда работников образовательных организаций дошкольного образования, рассчитанный из фактического среднегодового количества детей не обеспечивает в полном объеме установленный Соглашением размер среднемесячной заработной платы. Корректировка целевого показателя, установленного Соглашением, не допускается.

6. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования» составил 100,9%, Показатель перевыполнен на 0,9%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования в 2023 году, составила 58 462,20 руб. плановое значение – 57 938,00 руб. (в 2022 году составляла – 54 079,00 руб.).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы представлена в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование показателя, ед. изм. | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. | 19 800 | 20 386 | 586 | 1,0 |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования, % | 96,0 | 98,6 | 2,6 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года, % | 100,0 | 103,2 | 3,2 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования, % | 100,0 | 97,2 | -2,8 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования, % | 100,0 | 100,9 | 0,9 | 1,0 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет, % | 75,6 | 76,6 | 1,0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет –100%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 98,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.12.2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-796

Целями муниципальной программы являются создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального округа в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности, повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 196 839,28 тыс. руб., освоено 189 020,12 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 108 885,29 тыс. руб., освоено 101 066,13 тыс. руб., за счет средств федерального и краевого бюджета предусмотрено 87 953,99 тыс. руб., освоено 87 953,99 тыс. руб. Средства не освоены в сумме 7 819,16 тыс. руб.

В рамках реализации Программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации по строительству лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение, 1,08 км юго-восточнее д.Шилово;

-устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово в рамках реализации концессионного соглашения;

-проектно-изыскательские работы «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»;

-устройство и оснащение хоккейной площадки в с.Курашим Пермского муниципального округа;

-капитальный ремонт кровли спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В;

-капитальный ремонт спортивного зала АМУ «ЦИДИС» «Сылва» в п. Сылва;

-ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: с.Култаево, ул. Снежная, д.20;

- развитие творческого потенциала молодежи, разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи;

-содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив (мероприятия: проектный лекторий, конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время», акселератор проектов «Твое время»);

-проведен Семейный велофестиваль "Велопритяжение".

Основную долю не освоенных средств составили средства, запланированные на строительство, реконструкцию объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность», в том числе:

3 101,48 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации и за техническое присоединение объекта к электросетям с выдачей технических условий по объекту: ПИР «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»;

4 717,67 тыс. руб., на доукомплектацию и выполнение дополнительных объемов работ (устройство двух крылец), выявленных в процессе производства работ, модульного здания «Центр водного туризма с. Платошино», поставленного в рамках реализации проекта «Мы выбираем спорт!». Работы выполнены в полном объеме, но в связи с тем, что оператор теплоснабжения не осуществил запуск тепла в систему теплоснабжения, отсутствовала возможность проверки работоспособности системы теплоснабжения.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила 99,03 %.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составило 60,2% (плановое значение 55,6%). Показатель выполнен 108,3%.

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (72 243 человек), количества населения Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет (121 336 человек) и количества людей из общего числа инвалидов, которые имеют противопоказания к занятиям физкультурой и спортом (1 470 человек).

Превышение данного показателя объясняется планомерной работой по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта в Лобаново, Платошино, Юго-Камском, Мостовой, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального округа расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения. Спорт сейчас на пике популярности и на территориях поселений возникло множество фитнес-клубов и клубов физкультурно-спортивной направленности, которые оказывают населению услуги в сфере физической культуры и спорта. Ведется большая работа по учету самостоятельно занимающихся людей.

2. Значение показателя «Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа» составило 17 ед. (плановое значение 17 ед.) Показатель выполнен на 100%.

По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» количество молодёжных объединений/организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Пермского муниципального округа – 17 ед.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55,6 | 60,2 | 4,6 | 1,08 |
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа, ед. | 17 | 17 | 0 | 1 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 104%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 102,99 %, что свидетельствует о эффективности Программы.

Основные результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792

Целью Программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского округа.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 501 099,93 тыс. руб., освоено 439 289,84 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 379 264,17 тыс. руб., освоено 360 758,14 тыс. руб., за счет средств краевого и федерального бюджетов - 121 835,76 тыс. руб., освоено     78 531,70 тыс. руб. Средства не освоены в сумме 61 810,09 тыс. руб.

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» национального проекта «Культура» за счет средств федерального, краевого и местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту здания Кояновского СДК МАУ КДЦ «Содружество».

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

- приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры:

- электромонтажные работы, монтаж охранной сигнализации, художественное оформление, устройство системы видеонаблюдения в филиале МАУК «КДЦ «Содружество» Кояновский Дом культуры;

- замена дымовых извещателей, монтаж системы охранной сигнализации в 3 филиалах МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ» - Юго-Камский Дом культуры, в Рождественском Доме культуры выполнены работы по монтажу системы пожарной сигнализации;

- обследование и оценка технического состояния здания МАУК «КДЦ «АРТ-Союз» по адресу: п. Юго-Камский, ул. Советская, 110 и здания филиала МАУК «КДЦ «КреДо».

В рамках реализации региональной программы «Комфортный край» по направлению «Культурная реновация» проведены работы по ремонту 4 объектов:

-ремонт филиала автономного муниципального учреждения «Центр информации, досуга и спорта «Сылва» (АМУ «ЦИДИС «Сылва») с. Ляды;

-ремонт филиала муниципального учреждения «Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту» «Юго-Камский» с. Рождественское;

-ремонт филиала автономного муниципального учреждения «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»;

-капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Фроловский СДК» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.Садовая,14.

В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» нацпроекта «Культура» приобретено световое и звуковое оборудование для филиала МАУК «КДЦ «КреДо» - Сылвенский Дом культуры.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила, - 87,7%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 1 443 794 ед. (плановое значение 1 642 168 ед.). Показатель выполнен на 87,9 %. Отклонение составило 198 374 ед. Показатель не исполнен по причине проведения ремонтных работ: в МАУК «КДЦ «Кредо», в филиале МАУК «КДЦ «Кредо» - Лядовской Дом культуры, в филиале МАУК «КДЦ «Содружество» - Кояновский Дом культуры, в филиале МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ» - Рождественский Дом культуры.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед. | 1642168 | 1443794 | -198374 | 0,9 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 78,9 %, что свидетельствует о неэффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 22.12.2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-760

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории Пермского муниципального округа.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 72 390,96 тыс. руб., освоено 71 042,97 тыс. руб., в том числе за счет бюджета округа запланировано   35 894,26 тыс. руб., освоено 35 466,25 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 36 496,70 тыс. руб., освоено 35 576,62 тыс. руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- мероприятия по формированию среды, дружественной к семье и детям. В ходе реализации данного мероприятия проведен:

муниципальный слет «Пермский муниципальный округ - территория, дружественная к детям» в формате двухдневного слета на базе ДЗОЛ «Новое поколение». Количество участников 200 человек;

мероприятие в рамках профильных образовательных программ в формате летней смены в 14 дней и осенней смены в 7 дней на базе ДЗОЛ «Орленок». Количество участников 180 человек;

-мероприятие, направленное на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение;

- мероприятие по профилактике детского и семейного неблагополучия;

-ежегодное мероприятие для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей;

- конкурс талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья;

-конкурс школьных служб примирения;

-спортивные мероприятия для детей, состоящих на профилактических учетах;

- конкурс социальной рекламы «В моих интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах;

- квест «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних;

-организация отдыха детей и их оздоровление в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, детских специализированных (профильных) лагерях, охват детей составил 904 человека;

-организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при дневных общеобразовательных организациях в каникулярное время. Численность детей составила в летний период 3823 человек и в осенний период 1843 человека;

-организацию отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием детей в период летних каникул при детской школе искусств. Численность детей составила в 259 человек;

-досуговые площадки для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном положении, на внутриведомственных учетах группы риска социально опасного положения, детей из многодетных малоимущих семей, детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, при учреждениях культуры. Общий охват детей данным видом отдыха составил 150 человек.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены. Однако сложилась экономия денежных средств в сумме 1 348,09 тыс. руб. в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов по минимальной цене, что не повлияло на качественные показатели.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, составила 98,1%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Численность населения Пермского муниципального округа» составило 128 718 чел. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (плановое значение показателя 128 471 чел.). Показатель исполнен на 100,1%.

2. Значение показателя «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составило 75% (плановое значение показателя 75%). Показатель исполнен на 100%.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2023 из 80 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 60 являются полностью или частично доступными.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Пермского муниципального округа, чел. | 128 471 | 128 704 | 233 | 1,0 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, % | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 98,1 %, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-742

Целями Программы являются повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального округа и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 36 696,63 тыс. руб., освоено 36 471,66 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

-подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2024 -2035 годы;

-подготовлены и утверждены проекты планировки территории в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог Пермского муниципального округа площадью 299,56 га;

-подготовлены и утверждены проекты межевания территории площадью 1465,49 га, в том числе в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог Пермского муниципального округа площадью 320,31 га и кадастровых кварталов площадью 1145,18 га;

- подготовлено 3660 градостроительных планов земельных участков. Градостроительные планы земельных участков на территории округа подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены. Однако сложилась экономия денежных средств в сумме 224,97 тыс. руб. в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов по минимальной цене, что не повлияло на качественные показатели.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила 99,4%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования» составило 100 %. Показатель выполнен на 100%.

2. Значение показателя «Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности» составило 100 %. Показатель выполнен на 100%.

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации  государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система, ГИСОГД) - информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения и включают в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической формах. Такие сведения предоставляются органом местного самоуправления при принятии ими документов, подлежащих размещению в информационной системе. Целью ведения информационной системы является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В информационную систему от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления поступило документов, подлежащих размещению в количестве 13659. Размещено в информационной системе документов в количестве 13659.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 6:

Таблица 6

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 100%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,4%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.12.2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-740

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального округа.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 140 959,48 тыс. руб., фактически освоено 137 998,42 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 113 150,15 тыс. руб., освоено – 110 395,49 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета 27809,33 тыс. руб., освоено – 27 602,93 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- землеустроительные и кадастровые работы, в том числе для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, многодетным семьям. По результатам проведенных работ поставлено на государственный кадастровый учет 224 земельных участка, в том числе 34 участка для муниципальных нужд, 176 земельных участков для предоставления на торгах в соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

- предоставлено 26 земельных участков инвалидам или семьям, имеющим в своём составе инвалидов;

- предоставлено 133 земельных участка многодетным семьям;

- обеспечены земельными участками 16 работников социальной сферы на территории Пермского муниципального округа;

- проведена оценка рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию в отношении 34 земельных участков;

-выкуп земельных участков. В соответствии с соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд Пермского муниципального округа (общая сумма возмещений составила 3839,37 тыс. рублей, из них рыночная стоимость земельных участков 3836,17 тыс. рублей и расходы собственников 3,2 тыс. руб.) изъяты земельные участки с целью размещения автомобильной дороги «Рождественское- Сташково», автомобильной дороги «Ферма-Горный», автомобильной дороги «Пермь-Троица-Сылва». автомобильной дороги «Кеты-Сокол», автомобильной дороги «Страшная-Сокол», под строительство уличной дорожной сети в д. Кондратово.;

-комплексные кадастровые работы. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 7 кадастровых кварталов общей площадью 356,49 га, в отношении 69,0 км дорог Пермского муниципального округа, из них 11,5 км дорог паспортизированы;

-разработка проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ. Разработаны проекты межевания территории и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 7 кадастровых кварталов, общей площадью 1070,81 га;

- проведена инвентаризация населенных пунктов на предмет наличия незаконно размещенных рекламных конструкций, демонтирована 91 рекламная конструкция, 400 рекламных табличек малого формата;

- демонтировано 44 объекта незаконно размещенных объектов движимого имущества.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены. Сложилась экономия денежных средств в сумме 2 961,06 тыс. руб. в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов по минимальной цене, что не повлияло на качественные показатели.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила – 97,9%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков» составило 111,6% (при плановом значении 100 %). План по доходам на 2023 год – 211 660,52 тыс.руб., фактически поступило в доход бюджета – 235 020,95 тыс.руб.

2. Значение показателя «Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» составило 95,3% (плановое значение 95%), Показатель выполнен на 100,3 %. В течение года многодетным семьям было предоставлено 133 земельных участка.

3. Значение показателя «Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа» составило 97,8% при плановом значении показателя 90%. Показатель выполнен на 108,7%.

В Реестре муниципального имущества Пермского муниципального округа числится 7967 объект недвижимого имущества, из них 4574 земельных участка, 3393 объектов капитального строительства. Регистрация права собственности проведена в отношении 7795 объектов. Продолжается работа по технической паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре.

4. Значение показателя «Вовлечение в оборот земельных участков» составил 15,9 га при плановом значении 5,0 га. Показатель исполнен на 317,2%.

В 2023 году вовлечено в оборот 13 земельных участков для бизнеса общей площадью 15,86 га, расположенных на территории Пермского муниципального округа, из них предоставлено:

- на торгах: в аренду – 15,71 га, в собственность – 0,15 га;

Перевыполнение показателя по вовлечению в оборот земельных участков обусловлено предоставлением больших площадей земель, хозяйствующим субъектам для сельскохозяйственного производства.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков, % | 100,0 | 111,6 | 11,6 | 1,1 |
| Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | 95,0 | 95,3 | 0,3 | 1,0 |
| Вовлечение в оборот земельных участков для бизнеса, га | 5,0 | 15,9 | 10,9 | 1,5 |
| Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа, % | 90,0 | 97,8 | 7,8 | 1,1 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 120%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 117,5%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением   администрации   Пермского   муниципального   района   от 14.12.2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-733

Целью Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского муниципального округа, повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами Пермского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 157 923,84 тыс. руб., освоено 156 092,96 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 97 452,25 тыс. руб., освоено – 95 621,37 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 60 471,59 тыс. руб., освоено 60 471,59 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 98,8%.

Не израсходовано 1 830,88 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа», по причине наличия вакантных ставок.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней» составило 96,15% (плановое значение не менее 95%). Показатель выполнен на 101,2%.

По итогам 2023 года исполнение расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней составило 2 775 142,74 тыс. руб. (96,15 % от объема расходов бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней 2 886 253,40 тыс. руб.).

2. Значение показателя «Коэффициент отношения предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» составило 0% (плановое значение не более 10%). Показатель выполнен на 100%.

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации края для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Пермского муниципального округа, в 2023 году не привлекались в связи с отсутствием потребности, соответственно, муниципальный долг отсутствует.

3. Значение показателя «Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль» составило 15,9% (плановое значение не менее 12,0%). Показатель выполнен на 132,5 %.

В 2023 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 19 плановых проверок и 1 внеплановая проверка по поручению министерства финансов Пермского края в муниципальных учреждениях Пермского муниципального округа.

Подготовлено 14 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год.

4.Значение показателя «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года» составило 8,5% (плановое значение не менее 7%). Показатель выполнен на 121,4 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 13:

Таблица 13

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней, % | не менее 95 | 96,15 | 1,15 | 1,012 |
| Коэффициент отношения предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | не более 10 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый муниципальный контроль, % | не менее 12 | 15,9 | 3,9 | 1,325 |
| Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года, % | не менее 7 | 8,5 | 1,5 | 1,214 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 98,8%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 21.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757

Целью Программы является повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 277 679,19 тыс. руб., освоено 215 498,66 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 69 200,01 тыс. руб., освоено 40 963,78 тыс. руб., за счет средств федерального и краевого бюджета предусмотрено 208479,18 тыс. руб., освоено 174 534,88 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей. В течение года выдано 53 свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты в размере 10% на приобретение (строительство) жилого помещения, улучшили жилищные условия 42 молодая семья. Всего приобретено молодыми семьями 2612,85 кв. м. жилья;

- оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Приобретено 6 жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Пермского муниципального округа. 6 сирот и лиц из их числа обеспечены жильем общей площадью 212 кв.м.;

-проведены работы по сносу: многоквартирного дома по адресу п. Мулянка, ул. Новая, д.2б, аварийного дома по адресу д. Горбуново, ул. Центральная, 34, объекта капитального строительства по адресу п. Таёжный, ул. Советская, д. 10;

-выполнены строительно-технические исследования жилых зданий, расположенных по адресам: д. Няшино, ул. Энергетиков, 13; с. Ляды, ул. Строительная, д. 14.; с. Платошино, ул. 1492 км., 1; п. Бершеть, ул. Мира, 24;

- управление жилищным фондом (проведен текущий ремонт 4 жилых помещений жилищного фонда: с. Култаево, ул. Радужная, д. 72, кв. 7, п. Юго-Камский, ул. Ленина, д. 2, кв. 1, ул. Советская, д. 105, кв. 16, п. Сылва, ул. Ваутина, д. 12, кв. 2).

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» расселили 13 жилых помещений (7 семей получили компенсацию, 6 – социальную выплату).

Основную долю не освоения средств составили средства, запланированные на обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и   на социальную поддержку в обеспечении жильем молодых семей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета Пермского края в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Средства не освоены в связи с тем, что свидетельства на получение социальной выплаты в размере 10% молодым семьям выданы в конце 2023 года, срок действия свидетельств до 16.05.2024 г. Социальная выплата в размере 10% расчетной стоимости жилья на сумму 7 571,26 тыс. руб. будет выплачена 15 молодым семьям в 2024 году;

- на реализацию мероприятий по оказанию социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Средства в сумме 5 926,74 тыс. руб. не освоены в связи с тем, что в предыдущие годы жилые помещения переведены из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в казну Пермского муниципального округа и предоставлены детям-сиротам по договору социального найма. В связи, с чем потребность в средствах на уплату налога на имущество сократилась;

-обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Средства в сумме 33 817,24 тыс. руб. не освоены в связи с тем, что поставщик своевременно не исполнил обязательства по муниципальному контракту, а именно, не передал жилые помещения.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила – 77,6%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.» составило 74. (плановое значение 218). Показатель выполнен на 34%.

Показатель не исполнен в полной мере в виду того, что плановое значение показателя в части количества молодых семей, улучшивших жилищные условия установленное в соответствии  с дополнительным соглашением 1 от 20 декабря 2023 г. № 130/5 к соглашению от 13 января 2023 г. №130 заключенным между Министерством труда и социального развития Пермского края и Пермским муниципальным округом не скорректировано.

2. Значение показателя «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м.» составило 1814,40 кв.м. (плановое значение 3212,40). Показатель выполнен на 56,5%.

Показатель не исполнен в полной мере в виду того, что на 01 января 2024 по этапу 2022 года не расселено жилых помещений площадью 1398,00 кв.м. по причине неисполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту, а именно, поставщик своевременно не передал жилые помещения для переселения граждан.

3. Значение показателя «Общая площадь снесенных аварийных домов» составило 1689,70 кв.м. (плановое значение 1689,70 кв.м.). Показатель исполнен на 100%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 14:

Таблица 14

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 218 | 74 | -144 | 0,3 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м. | 3 212,40 | 1 814,40 | -1398,0 | 0,6 |
| Общая площадь снесенных аварийных домов, кв.м. | 1689,70 | 1 689,70 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 63,3%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 49,1 %, что свидетельствует о неэффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 26.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрено бюджетных средств 235 872,30 тыс. руб., фактически освоено 214 764,46 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено – 201 991,07 тыс. руб., освоено – 199 287,81 тыс. руб., краевого бюджета предусмотрено – 33 881,23 тыс. руб., освоено – 15 476,65 тыс. руб.  Не освоено средств в сумме 21 107,84 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила 91,5%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

- оценка строительных конструкций здания по объекту: «Обследование и оценка строительных конструкций здания газовой котельной п. Юго-Камский, ул. Кирова, 1»;

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский»;

-проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по объектам: «Строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево»; «Строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелиораторов, 1Б»;

- проведен мониторинг качества подземных вод из водозаборных скважин № 198, 1948 "а" на объекте: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)»;

- разработка проекта границ зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пруд на р. Северная в д. Полуденная Юго-Камского сельского поселения) и ограничений использования земельных участков в границах зон санитарной охраны на объекте: «Реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения»;

-в целях создания условий для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение надежности, стабильности подачи тепловой энергии, снижение затрат на теплоснабжение работы по объекту: «Строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево»;

-разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход», инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- разработка проектной документации на строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелиораторов, 1 Б, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для модульной котельной в д. Песьянка;

- разработка проектно-сметной документации «Строительство модульной котельной по адресу: д. Устиново, ул. Школьная, 31».

- проведены строительно-монтажных работ по объектам: сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул. Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний);

- строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево, в том числе проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального округа, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» составило 100%. (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 100%.

2. Значение показателя «Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду» составило 100% (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 100%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 15:

Таблица 15

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | 100 | 100 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 91,5%, что свидетельствует о эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.12.2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05. С-789

Целями Программы являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа и повышение уровня благоустройства.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 805 378,21 тыс. руб., освоено 774 983,59 тыс. руб., в том числе за счет бюджета округа запланировано 535 581,82 тыс. руб., освоено 505 187,20 тыс. руб., за счет средств краевого и федерального бюджетов - 269 796,39 тыс. руб., освоено 269 796,39 тыс. руб.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за счет средств краевого бюджета были реализованы мероприятия по ремонту участков автомобильных дорог: Новые Ляды-Троица, Бродовский тракт-Мартьяново, Пермь – Екатеринбург» – Нефтяник, «Пермь – Екатеринбург» – Курашим. В общей сложности отремонтировано 7,896 км дорог округа на сумму 75 499,51 тыс. руб.

В рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края» на условиях софинансирования из дорожного фонда Пермского края отремонтировано 39,427 км дорог округа (16349 тыс. руб. за счет бюджет округа и 147142,67 тыс. руб. за счет бюджет Пермского края) по объекту «Ремонт автомобильных дорог по ул. Белинского (от ул. Декабристов до д. 73 по ул. 3-я Пятилетка), ул. Санаторная (от д. 71 до д. 111 по ул. Санаторная) и ул. Парковая в п. Юго-Камский, ул. Советская (от д. 3 по ул. Советская до ул. Камская и от ул. Авиационная до д. 54 по ул. Советская) в с. Сташково».

В ходе реализации Программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений (ремонт мостов, автомобильных дорог, восстановление остановочных и посадочных площадок, размытых и разрушенных участков, отбор и лабораторные испытания образцов (проб), материалов, устройство электроосвещения);

-диагностика и оценка технического состояния 17 мостов Пермского муниципального округа;

-проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»;

-благоустройство административного центра Пермского муниципального округа, в том числе очистка от снега, вывоз мусора;

- инженерно-геодезические изыскания и благоустройство территории в части устройства отвода дождевых вод с. Троица Пермского муниципального округа;

- инженерно-геодезические и геологические изыскания на объекте «Капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м.;

- перенос памятника самолету ЯК-52 и Блюхеру В.К. (демонтаж, монтаж памятника);

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в 44 населенных пунктах (с. Гамово, д. Савенки, д. Страшная, д. Березник, д. Ермаши; п. Ферма, п. Горный, д. Устиново; д. Кондратово, д. Берег Камы; п. Кукуштан, с. Курашим, д. Байболовка; с. Култаево, п. Протасы, п. Объект КРП, д. Кичаново, д. Ежи, д. Капидоны; д. Меркушево, д. Ключи; п. Сылва, с. Троица, д. Верх -Речки, д. Мостовая,с. Ляды, д. Буланки; с. Усть-Качка, д. Качка; с. Фролы, д. Огрызково, д. Бахаревка, д. Большая Мось, д. Липаки, д. Замараево, д. Няшино, д. Костарята, д. Красава, д. Мартьяново; п. Юго-Камский, с. Сташково, п. Усть-Пизя, д. Пашня, д. Полуденная).

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству общественных территорий п. Кукуштан, детской площадки в с.Гамово, территории у дома культуры в с.Лобаново и с. Ляды, набережной в с. Усть-Качка.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила 96,23%.

Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 30 394,62 тыс. руб. Основную долю не освоения средств составили средства, запланированные на содержание и ремонт автомобильных дороги и искусственных сооружений, из них:

4331,85 тыс. руб. в связи с переносом сроков выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа и искусственных сооружений на них с октября на декабрь 2023 г.,

9 546,46 тыс. руб. работы по объекту «Ремонт автомобильных дорог в с. Култаево, с. Лобаново, с. Гамово и д. Кондратово планируется закончить во 2 квартале 2024 г.

4 479,35 тыс. руб. в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», составило 57% (плановое значение 52%). Исполнение составило 110 %.

2. Значение показателя «Протяженность дорог, находящихся на содержании» составил 1944,336 км. (плановое значение 1843,786 км.) Исполнение составило 105 %.

Таблица 8

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, % | 52 | 57 | 5 | 1,10 |
| Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании», % | 1843,786 | 1944,336 | 100,55 | 1,05 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 107%.

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» составила 102,97 %, Программа является эффективной.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением   администрации   Пермского   муниципального   района   от 14.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-730

Целью Программы является повышение уровня экологической образованности населения.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 34 966,19 тыс. руб., освоено 33 237,25 тыс. руб., в том числе за счет бюджета округа запланировано 31 963,19 тыс. руб., освоено 31 045,06 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета -  3 003,00 тыс. руб., освоено 2192,19 тыс. руб.

В ходе реализации Программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- семинары, конференций, выпуск листовок, календарей и плакатов с экологической тематикой для привлечения населения к экологической деятельности;

- оформлена подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального округа;

- выявлено и ликвидировано 14 несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Пермского муниципального округа;

-проведены работы по ликвидации 2 несанкционированных свалок на неразграниченных землях в п. Мулянка;

-разработаны 6 паспортов отходов I-IV классов опасности;

-приобретено и высажено 948 саженцев для озеленения территории населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 1 728,94 тыс. руб., в том числе:

1419,08 тыс. руб. экономия средств сложилась по результатам проведения закупочных процедур по снижению негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования;

270,95 тыс. руб. в рамках мероприятия «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района» планировалось возмещение ущерба водным биоресурсам в виде выпуска в Тюсевское водохранилище в количестве 3000 шт. молоди белого амура навеской не менее 25 г. В связи с отсутствием рыбопосадочного материала у поставщика выпуск в пруд молоди не произведен;

38,91 тыс. руб. не освоены в виду отсутствия потребности в проведении лабораторных и инструментальных исследований качества воды по объекту «Углубление р. Качка в Усть-Качкинском территориальном управлении», так как предусмотрены работы по углублению дна реки, а по объекту «Очистка пруда в п. Юго-Камский» уже имеются лабораторные и инструментальные исследования качества воды, проведенные МУП «Энергетик».

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила 95,06%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля населения Пермского округа, привлеченного к участию в экологической деятельности» составило 48,1% (плановое значение 47,0%). Показатель выполнен на 102,3%.

2. Значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа» составило 70,3 % (плановое значение 14,0 %). Показатель выполнен на 502,1%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 10:

Таблица 10

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Пермского муниципального округа, привлеченного к участию в экологической деятельности, % | 47 | 48,1 | 1,1 | 1,02 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа, % | 14 | 70,3 | 56,3 | 1,5 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 126,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 119,77%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 06.12.2022 г. №СЭД-2022-299-01-01-05.С-713

Целью Программы является создание условий для устойчивого экономического роста Пермского муниципального округа.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году за счет средств бюджета Пермского муниципального округа предусмотрено 5838,55 тыс. руб., фактически освоено 5767,32 тыс. руб., за счет внебюджетных источников предусмотрено 1 510,00 тыс. руб. фактически освоено 2010,00 тыс. руб.

В 2023 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-ведение реестра субъектов МСП, информационное обеспечение деятельности субъектов МСП;

-организация семинаров, конференций, «круглых столов»;

-предоставление субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП (6 субъектам МСП на общую сумму 520,32 тыс. руб.;

-предоставление субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на проведение-сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц субъектов МСП (6 субъектам МСП на общую сумму 301,08 тыс. руб.)

- организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства округа;

-предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством проведения консультаций ИКЦ Фонда для 208 представителей субъектов МСП в сумме 996,59 тыс. руб.;

- предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом (в 2023 году было выдано 3 микрозаймов на общую сумму 1500,00 тыс. руб.);

- сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном округе;

- сопровождение 5 инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»;

- функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального округа осуществлялось в течение года на постоянной основе;

- внедрение на территории округа оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

- проведена инвентаризация 92 нестандартных торговых объектов;

- утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

- сопровождение на официальном сайте округа раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»;

-проведен рекламный тур по туристическим объектам Пермского муниципального округа (песчаный пляж «Verde» (коттеджный поселок Павловский, д. Мостовая); база отдыха «Спорт» (д. Мостовая,); конный клуб «Подкова» (с. Троица); база отдыха «Раздолье» (с. Троица); конноспортивный комплекс Пермского края (п. Ферма) для туроператоров, турагентов и представителей туристической сферы.

-с целью создания объектов туристкой сервисной и обеспечивающей инфраструктуры реализован проект «Медная линия п. Юг». В рамках проекта в п. Юг установлены: арт-объект «Водобойное колесо», скамейки, урны, металлическое ограждение на площадке возле арт-объекта.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила 98,8%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1.Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения» составило 35,2 ед. (плановое значение 33,22 ед.) Показатель выполнен на 106 %.

2. Значение показателя «Турпоток» составило 405 567 чел. (плановое значение 101 163 чел.) Показатель выполнен на 400,9 %. Рост турпотока в округе связан с проведением с 19 по 22 октября 2023 г. Международного спортивного форума «Россия – Спортивная держава».

3.Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 6 048 ед. (плановое значение 5 588 ед.) Показатель выполнен на 108,2 %.

4.Значение показателя «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы» составило 146 ед. (плановое значение 117 ед.) Показатель выполнен на 124,8 %. В 2023 году отмечен рост количества представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы (в рекламном туре, в заседаниях координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края, в конкурсах фасадов в летний период и к Новому году).

5. Значение показателя «Число самозанятых граждан» составило 10 025 ед. (плановое значение 8256 ед.). Показатель выполнен на 121,4 %.

6. Значение показателя «Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения» составило 47,03 ед. (плановое значение 42,6 ед.). Показатель выполнен на 110,4 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

| Наименование показателя | План | Факт | Отклоне-ние | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед. | 33,22 | 35,2 | 1,98 | 1,06 |
| Турпоток, чел. | 101163 | 405567 | 304404 | 1,5 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 5 588 | 6 048 | 460 | 1,08 |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед. | 117 | 146 | 29 | 1,25 |
| Число самозанятых граждан, ед. | 8 256 | 10 025 | 1 769 | 1,21 |
| Количество действующих субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения, ед. | 42,6 | 47,03 | 4,43 | 1,10 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 120,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 118,6 %, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-751

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрено бюджетных средств 34 955,78 тыс. руб., фактически освоено 34 905,71 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 20 200,89 тыс. руб., освоено 20 150,82 тыс. руб., за счет средств краевого и федерального бюджетов -14 754,89 тыс. руб., освоено 14 754,89 тыс. руб.  Не освоены средства в сумме 50,07 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в командировочных расходах управления агропромышленного комплекса

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение 10 ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных;

- проведены конкурсы профессионального мастерства, организованы совещания и семинары с целью поддержки сельхозпроизводителей.

В 2023 году в Пермском муниципальном округе было проведено три конкурса:

- смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа – участие приняли 23 чел.;

- конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального округа – участие приняли 45 чел.;

- конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального округа – участие приняли 105 чел.;

- в целях повышения качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа в рамках комплексного развития сельских территорий разработаны проекты и проведены работы по организации освещения на территории с. Бершеть, п. Ферма, п. Горный, д. Устиново, д. Нестюково, д. Ванькино, д. Тишкино д. Большакино, д. Растягаево, с. Култаево, д. Аникино, д. Степаново, д. Кичаново, п. Кукуштан, д. Меркушево, с. Кольцово, д. Касимово, с. Нижний Пальник, д. Ключики, п. Бырма, с. Бизяр, с. Фролы, д. Плишки, с. Хохловка, д. Глушата, п.Юго-Камский, д. Луговая.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила – 99,9%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий» составило 101,1 % (плановое значение 101,1%). Показатель выполнен на 100 %.

2. Значение показателя «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составил 30 209 га (плановое значение 30 209 га), исполнение 100%.

Данный показатель показывает использование посевных площадей в округе в хозяйствах всех категорий. Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади и валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Пермского края».

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 12:

Таблица 12

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, % | 101,1 | 101,1 | 0 | 1 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га | 30209 | 30209 | 0,0 | 1 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,9%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального округа от 18.01.2023 г.

№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-24

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 329 143,24 тыс. руб., освоено 326 964,69 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 320 806,90 тыс. руб., освоено – 318 628,35 тыс. руб., за счет средств бюджета Пермского края – 8 336,34 тыс. руб., освоено   8 336,34 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила – 99,34%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах;

-взаимодействие органов местного самоуправления Пермского муниципального округа с территориальными общественными самоуправлениями округа;

- создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением.

- перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам;

- развитие инициативного бюджетирования. Инициативными группами в 2023 году были реализованы 3 проекта социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования:

- инициативная группа жителей с. Платошино реализовали проект по ремонту системы водоснабжения «Я, ты, он, она - в доме всем нужна вода

- инициативная группа жителей с. Кукуштан реализовали проект «Они не вернулись из боя» по ремонту мемориала участникам Великой Отечественной войны.

- инициативная группа жителей д. Мартьяново   реализовали проект «Баскетбол на Звездном поле» по обустройству баскетбольной площадки.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены. Сложилась экономия денежных средств в сумме 2178,55 тыс. руб. в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов по минимальной цене, что не повлияло на качественные показатели.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение» составило 57 чел. что составило 26 % от планового значения 25% (54 муниципальных служащих). Показатель выполнен на 104 %.

2. Значение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников» составило 10 ед. (плановое значение 5 ед.), показатель выполнен на 200%.

Основной причиной перевыполнения является увеличение проектной деятельности ТОС и Совета ветеранов.

В 2023 году ТОС Пермского муниципального округа реализовали 5 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

- ТОС «Мартьяново» реализовали проект «Безопасное детство» по организации освещения на детской площадке в деревне Мартьяново.

- ТОС «Куликовка» реализовали проект «Выше радуги» по организации детской площадки в п. Сылва.

- ТОС «Баш –Култаево» реализовали проект «Безопасные дороги» по ремонту дорог в с. Башкултаево.

- ТОС «Большая Мось» реализовали проект «Светлая Мось» по обустройству уличного освещения в д. Большая Мось».

- ТОС «Большая Мось» был реализован проект «Семейный Workout».

В 2023 году СО НКО Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда в Пермского муниципального округа реализовали 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников.

3. Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» составило 92% (плановое значение 56%) показатель выполнен на 164%. Показатель перевыполнен в связи с тем, что граждане использовали механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования.

В 2023 году число граждан обратившихся за получением муниципальных услуг в электронной форме, использовавших информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», мобильные устройства (телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслуживания составило 196 886 чел.

Число граждан, обратившихся в орган местного самоуправления, либо муниципальное учреждение и другую организацию, в которых размещается муниципальное задание, с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением муниципальной услуги, включенной в реестр муниципальных услуг, составило 222 791 чел.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 16:

Таблица 16

| Наименование показателя | План | Факт | Отклоне-ние | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, % | 25 | 26 | 1 | 1,0 |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед. | 5 | 10 | 5 | 1,5 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | 56 | 92 | 32 | 1,5 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 133%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 132%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10.01.2023 г.

№ СЭД-2023-299-01-01-05. С-105.С-757

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального округа.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 95 800,27 тыс. руб., освоено 94 686,46 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа предусмотрено 84 947,77 тыс. руб., освоено 83 946,28 тыс. руб., за счет средств федерального и краевого бюджета предусмотрено 10 852,50 тыс. руб., освоено    10 740,18 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

-территориальными управлениями проводились противопожарные мероприятия: опашка земель, обслуживание и углубление пожарных водоемов, установка информационных стендов, знаков, пожарных конусов, табло и указателей, а также иные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности.;

-установлен противопожарный резервуар;

-ежемесячно распространялись в населенных пунктах и образовательных учреждениях значки и ручки шариковые с логотипом «Безопасность на водных объектах»;

- в пожароопасный период организовано круглосуточное дежурство добровольных пожарных общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Пермского муниципального района» (является получателем субсидии);

-установлено сирено-речевое оповещение в д. Берег Камы, ул. Таможенная,1;

-разработаны, уточнены и согласованы с органами ГИБДД паспорта школьных маршрутов;

- проведены мероприятия в образовательных организациях с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий;

- проведены обучения ответственного за организацию перевозки школьников в лицензированном учреждении с выдачей соответствующего удостоверения;

-проведен ремонт ГТС п. Юго-Камский;

-организовано и проведено дежурство народных дружинников в течении года на различных культурных и массовых мероприятий, а также дежурство в вечернее время с участковыми.

- рассмотрены вопросы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении на 4 заседаниях Комиссии по безопасности дорожного движения;

- проведено обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены. Сложилась экономия денежных средств в сумме 1 113,81 тыс. руб. в результате проведения конкурентных процедур и заключения контрактов по минимальной цене, что не повлияло на качественные показатели.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2023 году составила – 98,8%.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1.Значение показателя «Уровень преступности на 10000 населения» составило -146,7 ед. (плановое значение 186,5). Снижение составило 39,8 ед., показатель выполнен на 127,1 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 11:

Таблица 11

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности на 10000 населения, ед. | 186,5 | 146,7 | -39,8 | 1,27 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 127,1 %.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 125,5 %, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

III. Результаты оценки эффективности реализации программ

В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач Программ в зависимости от степени достижения целевых показателей Программ с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Программ проведена финансово-экономическим управлением администрации округа на основании информации, представленной исполнителями Программ в годовых отчетах по Программам и на основании данных, установленных при проведении проверок достоверности и полноты отчетности о реализации четырех Программ.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась с учетом следующих составляющих:

-оценки степени достижения целей Программы;

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

В соответствии с данными показателями определена эффективность реализации каждой Программы.

Программа считается эффективной, если оценки находится в диапазоне 80 % и более.

Программа считается неэффективной, если оценки находится в диапазоне менее 80 %.

На основе оценки эффективности реализации Программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации программы, далее в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень Программ, сформированный по результатам проведенной оценки, приведен в приложении 4.

В 2023 году по результатам оценки эффективности реализации 13 муниципальных программ являются эффективными, 2 муниципальные программы являются не эффективными.

IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям и соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендовать:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований.

Исключить показатели муниципальных программ, на выполнение которых невозможно повлиять в рамках реализации мероприятий муниципальных программ.

3. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- безусловное выполнение целевых показателей, в том числе направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации;

-выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей.

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми мероприятиями и финансовым обеспечением муниципальных программ.