## Отчет на 01.01.2024
ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана по реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»
за 1 полугодие 2024 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Расходы на реализацию программы на 2024 год за счет бюджетных ассигнований, тыс. руб. | [9 empty] | Процент исполнения | Информация об исполнении | Достигаемый результат на 2024 год
|  |  |  | ПЛАН | Средства Пермского муниципального района | Средства местного бюджета | Средства краевого бюджета | Средства федерального бюджета | ФАКТ | Средства Пермского муниципального района | Средства местного бюджета | Средства краевого бюджета | Средства федерального бюджета |  |  | Наименование показателя | Ед.изм. | ПЛАН | ФАКТ | Процент исполнения | Информация об исполнении
1 | 2 | 3 | 4
МП "Развитие сферы культуры Пермского муниципального оуруга" |  |  |  | 552174.17 | #VALUE! | 461481.69 | 77689.99 | 13002.49 | 237948.66 | #VALUE! | 222687.21 | 2258.96 | 13002.49 | 43.093 |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 1915862 | 973330 | 50.8% | Показатель исполняется в установленные сроки. | -314225.51
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |  |  |  | 408462 | 2670 | 318869.52 | 76589.99 | 13002.49 | 163819.43 | 0 | 149147.98 | 1668.96 | 13002.49 | 40.1064 |  | Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных по делам культуры, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнохной среднемесячной заработной платы, установленной Министреством культуры Пермского края | % | 100 | 111.1 | 111.1% | Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2024 год 50 673,14 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 53 355,30 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам и премиальными выплатами по итогам года. | -244642.57
1. | Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  | 20440.39 | 2670 | 20440.39 | 0 | 0 | 14898.57 | 0 | 14898.57 | 0 | 0 | 72.8879 | [7 empty] | -5541.82
1.1. | Организация, проведение и участие в мероприятиях | Управление культуры, молодежи и спорта | в течении года в соответствии с планом мероприятий на 2024 год | 16530.8 | 2670 | 16530.8 | 0 | 0 | 10988.98 |  | 10988.98 | 0 | 0 | 66.4758 | Исполняется в установленные сроки. | [6 empty] | -5541.82
1.2. | Организация, проведение и участие в мероприятиях | администрация ПМО |  | 3909.59 |  | 3909.59 | 0 | 0 | 3909.59 |  | 3909.59 | 0 | 0 | 100
2. | Основное мероприятие: Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 7259.72 | 0 | 7259.72 | 0 | 0 | 3899.84 | 0 | 3899.84 | 0 | 0 | 53.7189 | [7 empty] | -3359.88
2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  | в течение года | 6559.92 |  | 6559.92 | 0 | 0 | 3280.04 |  | 3280.04 | 0 | 0 | 50.0012 | Исполняется в установленные сроки. | Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публиный показ музейных предметов, музейных коллекций" | тыс. чел. | 8 | 4.937 | 61.71% | Показатель исполняется в установленные сроки. | -3279.88
2.2. | Организация и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок |  | в течение года | 699.8 |  | 699.8 | 0 | 0 | 619.8 |  | 619.8 | 0 | 0 | 88.5682 | Исполняется в установленные сроки. | [6 empty] | -80
3. | Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 52592.55 | 0 | 52592.55 | 0 | 0 | 26244.2 | 0 | 26244.2 | 0 | 0 | 49.901 |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 4 | 4 | 100% | Показатель исполнен. | -26348.35
3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  | в течение года | 52592.55 |  | 52592.55 | 0 | 0 | 26244.2 |  | 26244.2 | 0 | 0 | 49.901 | Исполняется в установленные сроки. | Увеличение количества документовыдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года) | % | 2.5 | 2.5 | 100% | Показатель исполнен. | -26348.35
4. | Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 158728.97 | 0 | 158728.97 | 0 | 0 | 80015.58 | 0 | 80015.58 | 0 | 0 | 50.4102 | [7 empty] | -78713.39
4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  | в течение года | 158728.97 |  | 158728.97 | 0 | 0 | 80015.58 |  | 80015.58 | 0 | 0 | 50.4102 | Исполняется в установленные сроки. | Увеличение количесвта участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 5 | 5 | 100% | Показатель исполнен. | -78713.39
5. | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР, УСР |  | 70340.95 | 0 | 43552.19 | 23281.07 | 3507.69 | 27611.22 | 0 | 22934.3 | 1169.23 | 3507.69 | 39.2534 |  | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии | % | 94 | 93.2 | 99.15% | Показатель исполнен. | -42729.73
5.1. | Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | управление культуры,молодежи и спорта |  | 10826.41 |  | 10826.41 |  |  | 10826.41 |  | 10826.41 | 0 | 0 | 100 | Исполнение составило 100%. Целевая субсидия осваивается учреждениями в установленные сроки. | [6 empty] | 0
5.2. | Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР |  | 4205.96 |  | 4205.96 | 0 | 0 | 4205.96 |  | 4205.96 | 0 | 0 | 100 | Исполнение составило 100%. Целевая субсидия осваивается учреждениями в установленные сроки. | [6 empty] | 0
5.2.1. | Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 4205.96 |  | 4205.96 | 0 | 0 | 4205.96 |  | 4205.96 | 0 | 0 | 100
5.2.2. | Монтаж наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" - Янычевский Дом культуры | УКС |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.2.3. | Монтаж газоиспользующего оборудования для филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" - Янычевский Дом культуры | УКС |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.3. | Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) | УИФР УСР | в течение года | 19409.56 | 0 | 19409.56 | 0 | 0 | 341.94 | 0 | 341.94 | 0 | 0 | 1.7617 | [7 empty] | -19067.62
5.3.1. | Ремонт Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество" | УКС |  | 3501.33 |  | 3501.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил | [6 empty] | -3501.33
| Устройство отмостки здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество" | УКС |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Демонтаж наружных сетей канализацииздания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество" | УКС |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2. | Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21 | УКС |  | 41.94 |  | 41.94 | 0 | 0 | 41.94 |  | 41.94 | 0 | 0 | 100 | Исполнено . Средства предусмотрены выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации. | [6 empty] | 0
5.1.3. | Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 | УКС |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Не исполнено. Средства предусмотрены на оплату проведения государственной экспертизы проектной документации. Проектная документация находится в стадии разработки, плановый срок заключения контракта на гос. экспертизу 1.кв. 2024 г. | [6 empty] | 0
5.1.4. | Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево | УКС |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Исполнено. Работы по проведению государственной экспертизы проектной документации выполнены | [6 empty] | 0
5.1.5 | Ремонт и благоустройство филиала МАУК КДЦ "АРТ-СОЮЗ" - Рождественский Дом культуры | АХС ПМО |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Исполнено. Работы по проведению государственной экспертизы проектной документации выполнены | [6 empty] | 0
5.3.3. | Капитальный ремонт здания МАУК "КДЦ "Арт-Союз" по адресу: п. Юго-Камский. Ул. Советская, 110 | УКС |  | 751.36 |  | 751.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -751.36
5.1.6. | Ремонт МАУК "КДЦ "КреДо" | УКС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Исполнено. Работы по проведению ремонта здания выполнены, средства в сумме 17 646,88 руб.- экономия по результатам закупочных процедур. | [6 empty] | 0
5.3.4. | Капитальный ремонт филиала МАУК "КДЦ "КреДо" по адресу: д. Нестюково, ул. Трактовая, 50 | УКС |  | 619.48 |  | 619.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5. | Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Содружество" - Янычевский Дом культуры | УКС |  | 4188.7 |  | 4188.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6. | Ремонт филиала МАУК "КДЦ "КреДо" - Лядовской Дом культур, с. Ляд, ул. Строителе, д. 3 | АХС ПМО |  | 1417.63 |  | 1417.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7. | Благоустройство территории, ремонтпомещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: с. Лобанов, ул. Центральная, д. 8 под размещение филиала МАУ "ЦБС ПМО" - Лобановская библиотека | АХС ПМО |  | 4633.92 |  | 4633.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8. | Ремонт помещений и инженерных системздани, расположенного по адресу6 Пермский край, Прмскиймуниципальный окру,п. Юго-Камский, ул. Революции, 7 | АХС ПМО |  | 3803.16 |  | 3803.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8. | Ремонт филиала МАУК "Культурно-досуговый центр "Квартет" - Курашимский Дом культуры по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Курашим, ул. Чурекова,2 | АХС ПМО |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.9. | Ремонт помещений структурного подразделенияКрасновосходский библиотечный отделфилиала МАУ "ЦБС ПМО" - Усть-Качкинская библиотека | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 100
5.3.10 | Ремонт кровли и смена потолочных плит, ремонт потолочного покрытия для фиксации системы вентиляции в зрительном зале в МАК "КДЦ "Притяжение" | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 152.04 |  | 152.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | УКС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Работы по обследованию технического состояния зданий выполнены. | [6 empty] | 0
5.4. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, молодежи и спорта | 2 квартал 2023 г. | 5985.87 | 0 | 1308.95 | 1169.23 | 3507.69 | 5985.87 | 0 | 1308.95 | 1169.23 | 3507.69 | 100 | Субсидия перечислена в полном объеме, средства освоены на 100%. Учреждениями приобретено световое и звуковое оборудование в количестве 121 шт. | [6 empty] | 0
5.2.1. | Укрепление материально-технической базы АМУ "ЦИДИС "Сылва" |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
5.4.1. | Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "Содружество" - Кояновский Дом культуры |  |  | 3000 |  | 673.98 | 581.51 | 1744.51 | 3000 |  | 673.98 | 581.51 | 1744.51 | 100
5.4.2. | Укрепление материально-технической базы в филиал МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ" -Рождественский Дом культуры |  |  | 2985.87 |  | 634.97 | 587.72 | 1763.18 | 2985.87 |  | 634.97 | 587.72 | 1763.18 | 100
5.5. | Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация" | УКС, АХС ПМО | в течение года | 29913.15 | 0 | 7801.31 | 22111.84 | 0 | 6251.04 | 0 | 6251.04 | 0 | 0 | 20.8973 | [7 empty] | -23662.11
5.5.1 | Ремонт филиала автономного муниципального учреждения "Цетр информации, досуга и спорта "Сылва" (АМУ "ЦИДИС "Сылва") с. Ляды | УКС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Работы по капремонту здания выполнены. | [6 empty] | 0
5.5.2. | Ремонт филиала муниципального учреждения " Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и спорту" "Юго-Камский" (МУ"ЦБКМПИС "Юго-камский") с. Рождественское | АХС ПМО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Работы по капремонту здания выполнены. | [6 empty] | 0
5.5.3. | Ремонт филиала автономного муниципального учреждения "Цетр информации, досуга и спорта "Сылва" (АМУ "ЦИДИС "Сылва") | УКС |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Работы по капремонту здания выполнены. | [6 empty] | 0
5.3.1. | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Фроловский СДК" по адресу:Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.Садовая,14 | УКС |  | 18287.86 |  | 4894.99 | 13392.87 | 0 | 4894.99 |  | 4894.99 | 0 | 0 | 26.7663 | Исполняется в установленные сроки. | [6 empty] | -13392.87
5.3.2. | Ремонт филала МАУК "Культурно-досуговый центр "Квартет" - Курашимский Дом культуры | АХС ПМО |  | 6201.09 |  | 1550.27 | 4650.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил | [6 empty] | -6201.09
5.3.3. | Ремонт филала МАУК "Культурно-досуговый центр "КреДо" - Устиновский Дом культуры | АХС ПМО |  | 5424.2 |  | 1356.05 | 4068.15 | 0 | 1356.05 |  | 1356.05 | 0 | 0 | 25 | Исполняется в установленные сроки. | [6 empty] | -4068.15
6. | Основное мероприятие: Федеральный проект "Культурная среда | Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР |  | 11150.02 | 0 | 1155.49 | 499.73 | 9494.8 | 11150.02 | 0 | 1155.49 | 499.73 | 9494.8 | 100 | [7 empty] | 0
6.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) (МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа") | УКС |  | 11150.02 | 0 | 1155.49 | 499.73 | 9494.8 | 11150.02 | 0 | 1155.49 | 499.73 | 9494.8 | 100 | Исполнение составило 100%. Целевая субсидия освоена в полном объеме, приобретен автоклуб -1 шт | [6 empty] | 0
[14 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
6.2. | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Срок исполнения не наступил | [6 empty] | 0
6.2.1. | Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку, а также пусконаладочные работы) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 0
6.2.2. | Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование) (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 0
7. | Основное мероприятие: Региональный проект "Творческие люди" | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
7.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) (АМУ ЦИДИС «Сылва») |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Субсидия перечислена в полном объеме, средства освоены на 100%. Учреждением приобретены телевизор, кронштейн, банкетка, гримерный стол | [6 empty] | 0
7. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УИФР |  | 87949.4 | 0 | 35140.21 | 52809.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил | [6 empty] | -87949.4
7.1. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе: | УКС |  | 3312.69 | 0 | 3312.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3312.69
7.1.1. | ПИР "Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка" |  |  | 3312.69 |  | 3312.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3312.69
7.2. | Реализация проекта "Культурно-досуговый центр" | УИФР |  | 41791.35 | 0 | 31827.52 | 9963.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -41791.35
7.2.1. | Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка | УКС |  | 41791.35 |  | 31827.52 | 9963.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -41791.35
| Реализация мероприятий по направлению "Новый клуб" | УИФР |  | 42845.36 |  | 0 | 42845.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка | УКС |  | 42845.36 |  | 0 | 42845.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» |  |  |  | 135589.84 | #VALUE! | 134489.84 | 1100 | 0 | 70671.26 | #VALUE! | 70081.26 | 590 | 0 | 52.1214 | [7 empty] | -64918.58
1. | Основное мероприятие: Развитие системы художественного образования | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 128123.05 | #VALUE! | 128123.05 | 0 | 0 | 64526.47 | #VALUE! | 64526.47 | 0 | 0 | 50.3629 |  | Уровень среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа | % | 100 | 132.2 | 132.2% | Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2024 год 60 055,00 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 79 365,90 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам и премиальными выплатами по итогам года. | -63596.58
1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление культуры, молодежи и спорта | в течении года | 127243.3 |  | 127243.3 | 0 | 0 | 63802.72 |  | 63802.72 | 0 | 0 | 50.1423 | Исполняется в установленные сроки. | Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания | чел | 1589 | 1589 | 100% | Показатель исполнен | -63440.58
1.2. | Организация, проведение и участие в мероприятиях | Управление культуры, молодежи и спорта | в течении года | 156 |  | 156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Средствацелевой субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. | [6 empty] | -156
1.3. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций | Управление культуры, молодежи и спорта | 2 - 3 кв. 2022 г | 223.75 |  | 223.75 | 0 | 0 | 223.75 |  | 223.75 | 0 | 0 | 100 | Исполнено на 100%. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. Медицинское обследование прошло 105 сотрудников ДШИ | [6 empty] | 0
1.4. | Субсидия для участия в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта | в течении года | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 100 | Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме | [6 empty] | 0
1.5. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполняется в установленные сроки. Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме. По итогам 1 полугодия 2023 г. освоение средств составило 100%. | [6 empty] | 0
1.6. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Средства субсидии освоены ДШИ в полном объеме, премию "Гордость Пермского края" получили 5 чел. | [6 empty] | 0
2. | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа | Управление культуры, молодежи и спорта, УИФР |  | 3360.63 | 0 | 3360.63 | 0 | 0 | 2548.63 | 0 | 2548.63 | 0 | 0 | 75.8379 |  | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100% | Показатель исполнен | -812
2.1. | Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 1065.12 |  | 1065.12 | 0 | 0 | 1065.12 |  | 1065.12 | 0 | 0 | 100
2.2. | Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
2.1.1. | текущий ремонт МАУ ДО "ДШИ Пермского муниципального округа" | Управление культуры, молодежи и спорта | 2-3 кв. 2022 г | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполнено на 98,3%. Работы по ремонту выполнены.Остаток средств целевой субсидии в размере 17821,20 руб возвращен в бюджет Пермского муниципального округа, экономия по результатам закупочных процедур. | [6 empty] | 0
2.1.2. | Ремонт здания филиала "Култаевская детская школа искусств" | УКС | 3-4 квартал 2023 г. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Работы по разработке проектной документации выполнены. | [6 empty] | 0
2.2. | Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Управление культуры, молодежи и спорта, УСР | 2-3 кв. 2023 г. | 2295.51 |  | 2295.51 | 0 | 0 | 1483.51 |  | 1483.51 | 0 | 0 | 64.6266 | [7 empty] | -812
2.2.1. | Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние | Управление культуры, молодежи и спорта |  | 1483.51 |  | 1483.51 | 0 | 0 | 1483.51 |  | 1483.51 | 0 | 0 | 100 | Средства субсидии перечислены ДШИ в полном объеме
2.2.2. | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию объектовой станции радиосистемы передачи информации | АХС ПМО |  | 812 |  | 812 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок исполнения не наступил
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.3. | Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | УИФР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Исполнение составило 100%. Работы по обследованию технического состояния зданий выполнены. | [6 empty] | 0
2.3.1 | Обследование здания филиала "Култаевская детская школа искусств" по адресу:с. Култаево, ул. Школьная,4 | УКС | 2 квартал 2023 г. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 0
3. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УКС |  | 3006.16 | 0 | 3006.16 | 0 | 0 | 3006.16 | 0 | 3006.16 | 0 | 0 | 100 | [7 empty] | 0
3.1. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | УКС | 2-3 кв. 2022 г | 3006.16 | 0 | 3006.16 | 0 | 0 | 3006.16 | 0 | 3006.16 | 0 | 0 | 100 | Исполнено. Средства предусмотрены на оплату работ по разработке проектно-сметной документации и на проведение государственной экспертизы проектной документации. государственной экспертизы. | [6 empty] | 0
3.1.1. | Строительство детской школы искусств в с. Лобаново |  | 3 кв. 2020 г | 3006.16 |  | 3006.16 | 0 | 0 | 3006.16 |  | 3006.16 | 0 | 0 | 100 | [7 empty] | 0
| Реализация мероприятий по направлению "Культурная реновация" |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Строительство детской школы искусств в с. Лобаново |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4. | Основное мероприятие: Социальное обеспечение работников бюджетной сферы |  |  | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 53.6364 | [7 empty] | -510
4.1. | Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | МАУДО "ДШИ Пермского муниципального района" | 2 кв. 2022 г. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | Не исполнено. Средства, предусмотренные на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление на 2 сотрудника ДШИ, не использованы в связи с тем, что среднемесячная заработная плата превысила 50 000 руб. | [6 empty] | 0
4.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Управление культуры | в течении года | 1100 |  | 0 | 1100 | 0 | 590 |  | 0 | 590 | 0 | 53.6364 | Испоняется в устонавленные сроки | [6 empty] | -510
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | 8122.33 | 0 | 8122.33 | 0 | 0 | 3457.97 | 0 | 3457.97 | 0 | 0 | 42.5736 | Испоняется в устонавленные сроки | Уровень достижения программы | % | 95 | 43.1 | 45.37% | Показатель исполняется в установленные сроки. | -4664.36
1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  | 8122.33 | 0 | 8122.33 | 0 | 0 | 3457.97 | 0 | 3457.97 | 0 | 0 | 42.5736 | [7 empty] | -4664.36
1.1. | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа |  |  | 8122.33 |  | 8122.33 | 0 | 0 | 3457.97 |  | 3457.97 | 0 | 0 | 42.5736 | [7 empty] | -4664.36
| Начальник управления | [12 empty] | Л.А. Глумова
Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-98, Н.Л. Дубайлова 296-49-92
"29" июля 2024 г.

## Лист1 (hidden)
Достигаемый результат на 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | ПЛАН | ФАКТ | Процент исполнения | Информация об исполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 1642168 | 528370 | 32.18% | Показатель исполняется в установленные сроки.
2 | Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных по делам культуры, молодежи и спорта, составит 100 % к размеру прогнохной среднемесячной заработной платы, установленной Министреством культуры Пермского края | % | 100 | 109 | 109% | Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 46 327,20 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 50 530,30 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска работникам.
3 | Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу "Публиный показ музейных предметов, музейных коллекций" | тыс. чел. | 8 | 4.3 | 53.75% | Показатель исполняется в установленные сроки.
4 | Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 2 | 2 | 100% | Показатель исполняется в установленные сроки.
5 | Увеличение количества документовыдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2023 году (к уровню 2019 года) | % | 1.5 | 1.5 | 100% | Показатель исполняется в установленные сроки.
6 | Увеличение количесвта участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 2 | 2 | 100% | Показатель исполняется в установленные сроки.
7 | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии | % | 94 | 94 | 100% | Показатель исполняется в установленные сроки.
8 | Уровень среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры, молодежи и спорта составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа | % | 100 | 126.5 | 126.5% | Показатель исполняется в установленные сроки. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2023 год 56 054 руб. Фактическое значение за отчетный период составило 70 908 руб. Превышение показателя связано с оплатой отпуска преподавателей ДШИ.
9 | Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания | чел | 1589 | 1589 | 100% | Количество учащихся ДШИ Пермского муниципального района на 31.05.2023 года (на конец учебного года 2022-2023) составляет 1 589 человек в рамках установленного муниципального задания. Показатель исполняется в установленные сроки.
10 | Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100% | Показатель исполняется в установленные сроки.
11 | Уровень достижения программы | % | 95 | 95 | 100% | Показатель исполняется в установленные сроки.