Приложение 6

к Порядку

Оценка

Эффективности реализации муниципальной программы

**«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1

**1. Оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Планируемое значение | Фактическое значение | Отклонение показателей от плановых значений | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа" | | | | |
| 1. Уровень преступности на 10000 населения, ед | 184,4 | 129,97 | -54,43 | 1,42 |
| Программа 1 "профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей" | | | | |
| 2. Модернизация систем безопасности 17 объектов муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального округа, объект | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3. Установка сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа, пункт | 1 | 3 | 2 | 1,50 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | | | | |
| 1. Гибель и травматизм детей в дорожно- транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального округа, чел. | 55 | 30 | -25 | 1,50 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | | | | |
| 1. Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального округа, на 10000 населения, ед. | 1,92 | 0,7 | -1,22 | 1,50 |
| 2. Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального округа, на 10000 населения | 1,47 | 0,3 | -1,17 | 1,50 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| Исполнение в полном объеме запланированных мероприятий Программы | 100 | 99,9 | -0,1 | 1 |

**2. Оценка степени достижения целей и решения задач составила:**

Муниципальная программа:

|  |  |
| --- | --- |
| Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N  (степень достижение целей) | Сдц =1,42/1=1,42 |

**Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

|  |  |
| --- | --- |
| Сдц1 = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N  (степень достижение целей) | Сдц = (1+1,50)/2= 1,25 |

**Подпрограмма** 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

|  |  |
| --- | --- |
| Сдц2 = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N  (степень достижение целей) | Сдц = 1,50/1= 1,50 |

**Подпрограмма 3** «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Сдц3 = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N  (степень достижение целей) | Сдц = (1,50+1,50)/2= 1,50 |

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сдц4 = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N  (степень достижение целей) | Сдц = 1/1= 1 |

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Планируемое значение, т.р | Фактическое значение, т.р | Отклонение, т.р. | Степень соответствия запланированному уровню затрат (%), Уф |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | 4 504,39 | 4 504,39 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении». | 361,27 | 361,27 | 0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | 12 990,64 | 12 726,14 | -264,5 | 98,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 96 891,24 | 96 886,62 | -4,62 | 100 |
| **ИТОГО** | **114 747,54** | **114 478,42** | **-269,12** | **99,8** |

Степень запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию, составила:

Муниципальная программа:

|  |  |
| --- | --- |
| Уф = Фф / Фп x 100%,  (Уровень финансирования МП) | УФ = 114 478,42/114 747,54\*100%=99,8% |

**Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

|  |  |
| --- | --- |
| Уф1 = Фф / Фп x 100%,  (Уровень финансирования Подпрограммы 1) | УФ= 4 504,39/ 4 504,39\*100%=100% |

**Подпрограмма** 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

|  |  |
| --- | --- |
| Уф2 = Фф / Фп x 100%,  (Уровень финансирования Подпрограммы 2) | УФ=361,27/361,27\*100%=100% |

**Подпрограмма 3** «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Уф3 = Фф / Фп x 100%,  (Уровень финансирования Подпрограмма 3) | УФ=12 726,14/12 990,64\*100%=98,0% |

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Уф4 = Фф / Фп x 100%,  (Уровень финансирования Подпрограмма 4) | УФ=96 886,62/96 891,24\*100%=100% |

**4. Эффективность реализации Муниципальной программы составила:**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмп = Сдц x Уф  (эффективность реализации МП) | Эмп=1,42\*99,8=141,7% |

**Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

|  |  |
| --- | --- |
| Эмп1 = Сдц1 x Уф1  (эффективность реализации Подпрограммы 1) | Эмп=1,25\*100=125% |

**Подпрограмма** 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

|  |  |
| --- | --- |
| Эмп2 = Сдц2 x Уф2  (эффективность реализации Подпрограммы 2) | Эмп = 1,5\*100%= 150% |

**Подпрограмма 3** «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Эмп3 = Сдц3 x Уф3  (эффективность реализации Подпрограмма 3) | Эмп = 1,5\*98%= 147% |

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмп4 = Сдц4 x Уф4  (эффективность реализации Подпрограмма 4) | Эмп = 1\*100%= 100% |

**ВЫВОД:**

**Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 141,7%, в том числе: по подпрограмма 1 – 125%, по подпрограмме 2 – 150,0%, по подпрограмме 3 – 147%, по подпрограмме 4 – 100%.**

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» в 2024 году является эффективной.**