Приложение 5

к Порядку

принятия решений о разработке,

формировании, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пермского муниципального округа

Таблица 1

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы

**«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовое значение показателя (N-2 года)** | **Значение показателя на текущий год** | **Фактическое значение показателя** | **Отклонение (обоснование отклонения)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»** | 1. Уровень преступности на 10000 населения | Ед. | 191,2 | 184,4 | 129,97 | Снижение уровня преступности составило 54,43 |
|  | **Подпрограмма 1**  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | 2. Модернизация систем безопасности 17 объектов муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального округа | объект | 2 | 3 | 3 | Модернизация систем безопасности и видеонаблюдения образовательных учреждений на 3 объектах |
| 3. Установка сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа | пункт | 1 | 1 | 3 | Установлен пункт сирено-речевого оповещения в  с. Култаево ул. Мира 9д; с. Култаево Садовый бульвар д1; д. Нестюково ул Трактовая д.50 |
|  | **Подпрограмма 2**  «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Снижение гибели и травматизма детей в дорожно- транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального округа | Чел. | 57 | 55 | 30 | Конкурс учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»  Место проведения: МАОУ «Бершетская средняя школа». Дата проведения: 07 сентября 2024 года.  Возраст участников: 10-12 лет.  Мероприятие проведено совместно с Сотрудниками Госавтоинспекции «Пермский» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»). Фактическое количество участников: 148 обучающихся  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП – 0  Кол-во детей СОП – 0  Кол-во ОВЗ – 1  Конкурс состоял из 6 этапов в соответствии с положением краевого конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»:  ЭТАП 1 - «Знатоки правил дорожного движения» - теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения;  ЭТАП 2 – «Автогородок» – практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофоров, пешеходных переходов и других дорожных элементов;  ЭТАП 3 – «Фигурное вождение велосипеда» - практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке;  ЭТАП 4 - «Знание основ оказания первой помощи» - экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему;  ЭТАП 5 – «Знание основ безопасности» - теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге;  ЭТАП 6 – «Презентация отряда» - творческий конкурс-представление отряда ЮИД, его участников и деятельности по пропаганде безопасного поведения на дороге.  Команды приезжали на конкурс строго по графику. После прохождения всех этапов и награждения, команда покидала место проведения конкурса. Судьями конкурса выступили сотрудники отдела Госавтоинспекции «Пермский», педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», волонтеры МАОУ «Гамовская средняя школа», приглашенные специалисты.  По итогам конкурса были определены победители и призёры в общем зачёте.  Результаты конкурса:  Итоги конкурса в общем зачёте:  • 3 место – «Дорожный дозор» (МАОУ «Кондратовская средняя школа» Хохловский филиал)  • 2 место – «Хранители дорог» (МАОУ «Платошинская средняя школа»)  • 1 место – «Юспас-1» (МАОУ «Гамовская средняя школа»)  Отряд ЮИД «Юспас» получил право принять участие в краевом конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  Муниципальный конкурс «Юный инспектор дорог»  Место проведения МАОУ «Гамовская средняя школа». Дата проведения: 06 апреля 2024 года.  Возраст участников:12-16 лет  Мероприятие проведено совместно с сотрудниками Госавтоинспекции «Пермский» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»)  Цель мероприятия - создание условий для воспитания законопослушных участников дорожного движения.  Фактическое количество участников – 80 участников  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП – 0  Кол-во детей СОП – 0  Кол-во ОВЗ – 2  Конкурс состоял из 5 этапов в соответствии с положением краевого слёта-конкурса отрядов юных инспекторов движения:  ЭТАП 1. «Дорожные ситуации». Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения.  ЭТАП 2. «Фигурное вождение». Практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.  ЭТАП 3. «Первая помощь пострадавшему в ДТП». Практический экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему.  ЭТАП 4. «ЮИД на службе безопасности!». Командный творческий конкурс, стендовая защита  ЭТАП 5. «ЮИД предупреждает!» - командный творческий конкурс, имеющий агитационную направленность на формирование у участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  Команды приезжали на конкурс строго по графику. После прохождения всех этапов команда покидала место проведения конкурса.  Судьями конкурса выступили сотрудники отдела Госавтоинспекции «Пермский», педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», приглашенные специалисты.  По итогам конкурса были определены победители и призёры в общем зачёте.  Отряд-победитель конкурса в общем зачёте получил право принять участие в краевом слёте-конкурсе отрядов юных инспекторов движения.  По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества команд-участниц (18 команд в 2023г. и 20 команд в 2024 году).  Итоги конкурса в общем зачёте:  • 3 место – отряд ЮИД «Зелёный свет-2» (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»)  • 2 место – отряд ЮИД «Дорожный дозор» (МАОУ «Бершетская средняя школа»)  • 1 место – отряд ЮИД «Юспас-1» (МАОУ «Гамовская средняя школа»)  Мероприятия по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля, 1 июля) и «Дню знаний»  Возраст участников: 05-17 лет  Мероприятие проведено совместно с сотрудниками Госавтоинспекции «Пермский» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»)  Цель мероприятия - создание условий для воспитания законопослушных участников дорожного движения.  В ходе мероприятий стражи порядка и юные инспекторы движения проводили с пешими участниками дорожного движения профилактические беседы о правилах поведения при переходе проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.  Мероприятия включали в себя  – В загородных лагерях Пермского муниципального округа «Поезд безопасности» (https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394\_565)  – беседа «Безопасные каникулы» (https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394\_563  – Единый день безопасности. (https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394\_562)  – профилактическое мероприятие «Велосипедом и самокатом управляй – ПДД соблюдай!» ( https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394\_557)  Фактическое количество участников – более 2000 участников (обучающиеся, волонтеры)  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП – 27  Кол-во детей СОП – 11  Кол-во ОВЗ – 3 |
|  | **Подпрограмма 3** «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | Снижение показателя гибели людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального округа, на 10000 населения | Ед. | 1,99 | 1,92 | 0,7 | Снижение гибели людей в ЧС и происшествиях связанных с возникновением пожаров, составило 1,22  **Проведены мероприятия:**  . XII блицтурнир «Юный спасатель» Пермского муниципального округа  Возраст участников: 7-17 лет  Мероприятие проведено 14 декабря 2024 года в МАУС «Развитие» (Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Лобаново).  Фактическое количество участников – 75  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП - 1  Кол-во детей СОП – 1  ОВЗ – 1  Участники соревнований успешно прошли все конкурсные испытания по видам: «Полоса препятствий»; «Поисково-спасательные работы» (далее – ПСР); «Комплекс силовых упражнений» (далее - КСУ); «Конкурсная программа»; «Ориентирование в лабиринте в заданном направлении». Соревнования «Школа безопасности».  2. «Муниципальные соревнования «Школа безопасности»  Мероприятие проведено 18 мая 2024 года с 09:00 до 15:30 (по графику) на базе МАУС «Развитие» (Дом спорта, с. Лобаново, ул. Центральная, 8 а)  Целью мероприятия было формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение практических навыков действия в экстремальных ситуациях, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. по итогу проведения цель достигнута.  Участники соревнований успешно прошли все конкурсные испытания по видам:  - «Поисково-спасательные работы»:  - «ПСР в зоне АХОВ»,  - «ПСР на акватории»;  - «Пожарно-тактическая полоса»;  - «Трагетест».  - «Полоса препятствий»;  - «Комплекс силовых упражнений».  Возраст участников команды:  старшая группа – 15 – 17 лет;  средняя группа – 12–14 лет;  младшая группа – 9 – 11 лет.  Планируемое количество участников – 100 человек.  Фактическое количество участников – 147 человек (29 команд (116 участников) + 11 руководителей) + 14 судей + 6 волонтёров.  Из общего кол-ва участников:  Кол-во детей ГР СОП - 1  Кол-во детей СОП – 0  Кол-во детей ОВЗ - 3  -Общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Пермского муниципального района» (получатель субсидий) в пожароопасный период было организовано круглосуточное дежурство добровольных пожарных.  В течении года проведены профилактические мероприятия с раздачей памяток при проведении подомового обхода граждан.  -Территориальными управлениями администрации Пермского муниципального округа:  В течении года проводились противопожарные мероприятия: опашка земель, обслуживание и углубление пожарных водоемов, установка информационных стендов, знаков, пожарных конусов, табло и указателей, а также иные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности. ремонт гидрантов;  -МКУ ЦОБ ПМО  Установлено 2 противопожарных резервуаров, из них: д. Симонки и КРП Култаево |
|  | Снижение показателя гибели людей на водных объектах Пермского муниципального округа, на 10000 населения | Ед. | 1,52 | 1,47 | 0,3 | Снижение гибели людей на водных объектах, составило 1,17  В течении года устанавливались информационные знаки безопасности на воде. |
|  | **Подпрограмма 4.** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Исполнение в полном объеме запланированных мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 99,99 | Исполнение 99,99 % Не исполнено 0,01%. Экономия в результате проведения конкурсных процедур |

Таблица 2

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1 за счет бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий** | **Участники муниципальной программы** | **Отчетный 2024 год** | | | | | | | | | |
| **План** | | | | **Факт** | | | | **% исполнения** | |
| **Бюджет округа** | **Краевой бюджет** | **Федер. бюджет** | **Итого** | **Бюджет округа** | **Краевой бюджет** | **Федер. бюджет** | **Итого** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа Пермского муниципального округа "обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа"** | **Всего** | **101 481,04** | **443,00** | **12 823,50** | **114 747,54** | **101 329,84** | **325,08** | **12 823,50** | **114 478,42** | **99,77** |
| **УТБ ПМО** | **90 906,63** | **443,00** | **12 823,50** | **104 173,13** | **90 765,23** | **325,08** | **12 823,50** | **103 913,81** | **99,75** |
| **РУО** | **1 740,00** |  |  | **1 740,00** | 1 740,00 |  |  | **1 740,00** | **100** |
| **УКС** | **6 152,49** |  |  | **6 152,49** | **6 152,49** |  |  | **6 152,49** | **100** |
| **Кондратовское ТУ АПМО** | **208,70** |  |  | **208,70** | **208,70** |  |  | **208,70** | **100** |
| **Кукуштанское ТУ АПМО** | **169,20** |  |  | **169,20** | **169,20** |  |  | **169,20** | **100** |
| **Култаевское ТУ АПМО** | **220,00** |  |  | **220,00** | **220,00** |  |  | **220,00** | **100** |
| **Лобановское ТУ АПМО** | **131,60** |  |  | **131,60** | **131,60** |  |  | **131,60** | **100** |
| **Гамовское ТУ АПМО** | **366,64** |  |  | **366,64** | **366,64** |  |  | **366,64** | **100** |
| **Сылвенское ТУ АПМО** | **300,00** |  |  | **300,00** | **300,00** |  |  | **300,00** | **100** |
| **Усть-Качкинское ТУ АПМО** | **747,60** |  |  | **747,60** | **747,60** |  |  | **747,60** | **100** |
| **Фроловское ТУ АПМО** | **209,80** |  |  | **209,80** | **200,00** |  |  | **200,00** | **95,33** |
| **Юговское ТУ АПМО** | **91,40** |  |  | **91,40** | **91,40** |  |  | **91,40** | **100** |
| **Юго-Камское ТУ АПМО** | **236,98** |  |  | **236,98** | **236,98** |  |  | **236,98** | **100** |
| **Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»** | **Всего** | **4 504,39** |  |  | **4 504,39** | **4 504,39** |  |  | **4 504,39** | **100** |
| **УТБ ПМО** | **3 024,39** |  |  | **3 024,39** | **3 024,39** |  |  | **3 024,39** | **100** |
| **РУО** | **1 480,00** |  |  | **1 480,00** | **1 480,00** |  |  | **1 480,00** | **100** |
| 1. Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма | УТБ ПМО | 267,96 |  |  | **267,96** | 267,96 |  |  | **267,96** | 100 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма | МКУ ЦОБ ПМО | 267,96 |  |  | **267,96** | 267,96 |  |  | **267,96** | 100 |
| *2.* Основное мероприятие "Развитие элементов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 4 236,43 |  |  | **4 236,43** | 4 236,43 |  |  | **4 236,43** | 100 |
| УТБ ПМО | 2 756,43 |  |  | **2 756,43** | 2 756,43 |  |  | **2 756,43** | 100 |
| РУО | 1 480,00 |  |  | **1 480,00** | 1 480,00 |  |  | **1 480,00** | 100 |
| 2.1. Мероприятия в рамках АПК "Безопасный город" | МКУ ЦОБ ПМО | 2 756,43 |  |  | **2 756,43** | 2 756,43 |  |  | **2 756,43** | 100 |
| РУО | 1 480,00 |  |  | **1 480,00** | 1 480,00 |  |  | **1 480,00** | 100 |
| Пункт сирено-речевого оповещения в д. Берег Камы, ул. Таможенная,1 | МКУ ЦОБ ПМО | 2 756,43 |  |  | **2 756,43** | 2 756,43 |  |  | **2 756,43** | 100 |
| Модернизация системы безопасности на объектах образовательных организаций | РУО | 1 480,00 |  |  | **1 480,00** | 1 480,00 |  |  | **1 480,00** | 100 |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"** | **Всего** | **361,27** |  |  | **361,27** | **361,27** |  |  | **361,27** | **100** |
| **УТБ ПМО** | 141,27 |  |  | **141,27** | 141,27 |  |  | **141,27** | 100 |
| **РУО** | **220,00** |  |  | **220,00** | **220,00** |  |  | **220,00** | **100** |
| *1.* Основное мероприятие "Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения" | УТБ ПМО | 141,27 |  |  | **141,27** | 141,27 |  |  | **141,27** | 100 |
| РУО | 220,00 |  |  | **220,00** | 220,00 |  |  | **220,00** | 100 |
| Размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней, листовок, и иной продукции. | МКУ ЦОБ ПМО | 141,27 |  |  | **141,27** | 141,27 |  |  | **141,27** | 100 |
| Проведение обучения (информационных) мероприятий в образовательных организациях | РУО | 220,00 |  |  | **220,00** | 220,00 |  |  | **220,00** | 100 |
| Проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения "Безопасное колесо | РУО | 55,00 |  |  | **55,00** | 55,00 |  |  | **55,00** | 100 |
| Проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | РУО | 40,00 |  |  | **40,00** | 40,00 |  |  | **40,00** | 100 |
| Проведение мероприятий по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | РУО | 125,00 |  |  | **125,00** | 125,00 |  |  | 125,00 | 100 |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан"** | **Всего** | **12 547,64** | **443,00** |  | **12 990,64** | **12 401,06** | **325,08** |  | **12 726,14** | **97,96** |
| **УТБ ПМО** | **7 655,50** | **443,00** |  | **8 098,50** | **7 518,72** | **325,08** |  | **7 843,80** | **96,86** |
| **РУО** | **40,00** |  |  | **40,00** | **40,00** |  |  | **40,00** | **100** |
| **УКС** | **2 170,22** |  |  | **2 170,22** | **2 170,22** |  |  | **2 170,22** | **100** |
| **Кондратовское ТУ АПМО** | **208,70** |  |  | **208,70** | **208,70** |  |  | **208,70** | **100** |
| **Кукуштанское ТУ АПМО** | **169,20** |  |  | **169,20** | **169,20** |  |  | **169,20** | **100** |
| **Култаевское ТУ АПМО** | **220,00** |  |  | **220,00** | **220,00** |  |  | **220,00** | **100** |
| **Лобановское ТУ АПМО** | **131,60** |  |  | **131,60** | **131,60** |  |  | **131,60** | **100** |
| **Гамовское ТУ АПМО** | **366,64** |  |  | **366,64** | **366,64** |  |  | **366,64** | **100** |
| **Сылвенское ТУ АПМО** | **300,00** |  |  | **300,00** | **300,00** |  |  | **300,00** | **100** |
| **Усть-Качкинское ТУ АПМО** | **747,60** |  |  | **747,60** | **747,60** |  |  | **747,60** | **100** |
| **Фроловское ТУ АПМО** | **209,80** |  |  | **209,80** | **200,00** |  |  | **200,00** | **95,33** |
| **Юговское ТУ АПМО** | **91,40** |  |  | **91,40** | **91,40** |  |  | **91,40** | **100** |
| **Юго-Камское ТУ АПМО** | **236,98** |  |  | **236,98** | **236,98** |  |  | **236,98** | **100** |
| 3.1.Основное мероприятие "Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" | МКУ ЦОБ ПМО | 152,44 |  |  | **152,44** | 152,44 |  |  | **152,44** | 100 |
| РУО | 40,00 |  |  | **40,00** | 40,00 |  |  | **40,00** | 100 |
| Профилактика чрезвычайных ситуаций и обучение населения (изготовление стендов, баннеров, листовок, плакатов, и иной продукции) | МКУ ЦОБ ПМР | 152,44 |  |  | **152,44** | 152,44 |  |  | **152,44** | 100 |
| Изготовление стендов, баннеров, листовок, сборников, брошюр, плакатов и иной продукции | МКУ ЦОБ ПМО | 126,24 |  |  | **126,24** | 126,24 |  |  | **126,24** | 100 |
| Проведение мероприятий по изучению безопасности жизнедеятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в рамках месячников безопасности «День защиты детей» (1.04. по 1.06); «День знаний» (20.08. по 20.09); Гражданской обороны с (4.09 по 4.10.). | МКУ ЦОБ ПМО | 26,20 |  |  | **26,20** | 26,20 |  |  | **26,20** | 100 |
| Проведение районных соревнований участников Всероссийского движения "Школа безопасности" и "Юный спасатель" | РУО | 40,00 |  |  | **40,00** | 40,00 |  |  | 40,00 | 100 |
| 3.2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований" | УТБ АПМО | 80,00 |  |  | **80,00** | 79,50 |  |  | **79,50** | 99,38 |
| Проведение занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий | МКУ ЦОБ ПМО | 30,00 |  |  | **30,00** | 30,00 |  |  | **30,00** | 100 |
| Награждение граждан за участие в поисковых, аварийно-спасательных мероприятиях и за спасение погибавших | МКУ ЦОБ ПМО | 50,00 |  |  | **50,00** | 49,5 |  |  | **49,5** | 99 |
| 3.3. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | УТБ АПМО | 70,60 |  |  | **70,60** | 70,55 |  |  | **70,55** | 99,93 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | МКУ ЦОБ ПМО | 70,60 |  |  | **70,60** | 70,55 |  |  | **70,55** | 99,93 |
| 3.4. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Пермского муниципального округа» | ВСЕГО | 7 052,67 |  |  | **7 052,67** | 7 042,87 |  |  | **7 042,87** | 99,86 |
| УТБ АПМО | 4 370,75 |  |  | **4 370,75** | 2 616,30 |  |  | **2 616,30** | 100 |
| Кондратовское ТУ АПМО | 208,70 |  |  | 208,70 | 208,70 |  |  | 208,70 | 100 |
| Кукуштанское ТУ АПМО | 169,20 |  |  | 169,20 | 169,20 |  |  | 169,20 | 100 |
| Култаевское ТУ АПМО | 220,00 |  |  | 220,00 | 220,00 |  |  | 220,00 | 100 |
| Лобановское ТУ АПМО | 131,60 |  |  | 131,60 | 131,60 |  |  | 131,60 | 100 |
| Гамовское ТУ АПМО | 366,64 |  |  | 366,64 | 366,64 |  |  | 366,64 | 100 |
| Сылвенское ТУ АПМО | 300,00 |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  | 300,00 | 100 |
| Усть-Качкинское ТУ АПМО | 747,60 |  |  | 747,60 | 747,60 |  |  | 747,60 | 100 |
| Фроловское ТУ АПМО | 209,80 |  |  | 209,80 | 200,00 |  |  | 200,00 | 95,33 |
| Юговское ТУ АПМО | 91,40 |  |  | 91,40 | 91,40 |  |  | 91,40 | 100 |
| Юго-Камское ТУ АПМО | 236,98 |  |  | 236,98 | 236,98 |  |  | 236,98 | 100 |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Кондратовское ТУ АПМО | 208,70 |  |  | **208,70** | 208,70 |  |  | **208,70** | 100 |
| Кукуштанское ТУ АПМО | 169,20 |  |  | **169,20** | 169,20 |  |  | **169,20** | 100 |
| Култаевское ТУ АПМО | 220,00 |  |  | **220,00** | 220,00 |  |  | **220,00** | 100 |
| Лобановское ТУ АПМО | 131,60 |  |  | **131,60** | 131,60 |  |  | **131,60** | 100 |
| Гамовское ТУ АПМО | 366,64 |  |  | **366,64** | 366,64 |  |  | **366,64** | 100 |
| Сылвенское ТУ АПМО | 300,00 |  |  | **300,00** | 300,00 |  |  | **300,00** | 100 |
| Усть-Качкинское ТУ АПМО | 747,60 |  |  | **747,60** | 747,60 |  |  | **747,60** | 100 |
| Фроловское ТУ АПМО | 209,80 |  |  | **209,80** | 200,00 |  |  | **200,00** | 95,33 |
| Юговское ТУ АПМО | 91,40 |  |  | **91,40** | 91,40 |  |  | **91,40** | 100 |
| Юго-Камское ТУ АПМО | 236,98 |  |  | **236,98** | 236,98 |  |  | **236,98** | 100 |
| Установка противопожарных резервуаров | МКУ ЦОБ ПМО | 2 870,75 |  |  | **2 870,75** | 2 870,75 |  |  | **2 870,75** | 100 |
| Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории Пермского муниципального округа | УТБ АПМО | 1 500,00 |  |  | **1 500,00** | 1 500,00 |  |  | **1 500,00** | 100 |
| 3.5. Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа» | УТБ АПМО | 737,28 | 443,00 |  | **1 180,28** | 681,91 | 325,08 |  | **1 006,99** | 85,32 |
| Выплата материального стимулирования народным дружинникам на участие в охране общественного порядка | УТБ АПМО | 737,28 | 443,00 |  | **1 180,28** | 681,91 | 325,08 |  | **1 006,99** | 85,32 |
| 3.6. Основное мероприятие  Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние ГТС | Всего | 4 214,79 |  |  | **4 214,79** | 4 135,19 |  |  | **4 135,19** | 98,11 |
| Декларирование гидротехнических сооружений | МКУ ЦОБ ПМО | 1 144,00 |  |  | **1 144,00** | 1 144,00 |  |  | **1 144,00** | 100 |
| Расчет вероятности вреда гидротехнических сооружений | МКУ ЦОБ ПМО | 478,22 |  |  | **478,22** | 478,22 |  |  | **478,22** | 100 |
| Страхование гидротехнических сооружений | МКУ ЦОБ ПМО | 352,35 |  |  | **352,35** | 272,75 |  |  | **272,75** | 77,41 |
| Приведение в нормативное состояние гидротехнических сооружений п. Юго-Камский, д. Полуденная, п. Юг, с. Култаево | УКС | 2 170,22 |  |  | **2 170,22** | 2 170,22 |  |  | **2 170,22** | 100 |
| Разработка энергетического паспорта гидротехнического сооружения п. Юго-Камский | МКУ ЦОБ ПМО | 70,00 |  |  | **70,00** | 70,00 |  |  | **70,00** | 100 |
| 3,7 Основное мероприятие  "Обеспечение устойчивости управления руководством ПМО при предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного | МКУ ЦОБ ПМО | 85,50 |  |  | **85,50** | 85,50 |  |  | **85,50** | 100 |
| Переработка и переоформление паспорта безопасности и плана действий при предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени Пермского муниципального округа | МКУ ЦОБ ПМО | 85,50 |  |  | **85,50** | 85,50 |  |  | **85,50** | 100 |
| 3.8 Основное мероприятие «Создание, хранение, использование, восполнение и поддержание в натуральном виде резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации Пермского муниципального округа Пермского края» | **МКУ ЦОБ ПМО** | **114,36** |  |  | **114,36** | **113,1** |  |  | **113,1** | **98,9** |
| Мероприятие по созданию, хранению, использованию, восполнению и поддержанию в натуральном виде резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации Пермского муниципального округа Пермского края | МКУ ЦОБ ПМО | 114,36 |  |  | 114,36 | 113,1 |  |  | 113,1 | 98,9 |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **УТБ АПМО** | **84 067,74** |  | **12 823,50** | **96 891,24** | **84 063,12** |  | 12 823,50 | **96 886,62** | **99,99** |
| 4. 1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УТБ АПМО | 5 990,23 |  | 12 823,50 | **18 813,73** | 5 990,22 |  | 12 823,50 | **18 813,72** | 100 |
| «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа» | УТБ АПМО | 5 990,23 |  | 12 823,50 | **18 813,73** | 5 990,22 |  | 12 823,50 | **18 813,72** | 100 |
| 4.2 Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | УТБ АПМО | 78 077,51 |  |  | **78 077,51** | 78 072,91 |  |  | **78 072,91** | 99,99 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ ЦОБ ПМО | 74 095,24 |  |  | **74 095,24** | 74 090,64 |  |  | **74 090,64** | 99,99 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | УКС | 3 982,27 |  |  | 3 982,27 | 3 982,27 |  |  | **3 982,27** | 100 |

Таблица 3

Отчет

о финансовом обеспечение муниципальной программы **«**Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за 2024 год, тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»**  **утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа**  **от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1** | Всего, в т.ч.: | **114 747,54** | **114 478,42** |
| Бюджет Пермского округа | 101 481,04 | 101 329,84 |
| Краевой бюджет | 443,00 | 325,08 |
| Федеральный бюджет | 12 823,50 | 12 823,50 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | Всего, в т.ч.: | **4 504,39** | **4 504,39** |
| Бюджет Пермского округа | 4 504,39 | 4 504,39 |
| Краевой бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | Всего, в т.ч.: | **361,27** | **361,27** |
| Бюджет Пермского округа | 361,27 | 361,27 |
| Краевой бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | Всего, в т.ч.: | **12 990,64** | **12 726,14** |
| Бюджет Пермского округа | 12 547,64 | 12 401,06 |
| Краевой бюджет | 443,00 | 325,08 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | Всего, в т.ч.: | **96 891,24** | **96 886,62** |
| Бюджет Пермского округа | 84 067,74 | 84 063,12 |
| Краевой бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет | 12 823,50 | 12 823,50 |
| Внебюджетные источники |  |  |