Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального округа

от 10.01.2023г. №СЭД-2023-299-01-01-05.С-1

за 2024г.

Цель программы:

Формирование комплексной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и     безопасности среды обитания, предупреждение происшествий и чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма.

Задачи программы:

-совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, минимизация их последствий;

-обеспечение безопасности детей на дорогах Пермского муниципального округа;

- обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Пермского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и совершения террористических актов;

- содействие в охране общественного порядка;

- создание условий для комплексной системы информирования и оповещения населения, совершенствование системы управления в кризисных ситуациях, функционирования единого номера «112».

Координатор программы:

Заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам обеспечения безопасности Пермского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:

Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа

Соисполнители программы:

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа»

Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – РУО);

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» (далее – УКС);

Кондратовское территориальное управление администрации ПМО;

(далее – Кондратовское ТУ АПМО);

Кукуштанское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Кукуштанское ТУ АПМО);

Култаевское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Култаевское ТУ АПМО);

Лобановское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Лобановское ТУ АПМО);

Гамовское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Гамовское ТУ АПМО);

Сылвенское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Сылвенское ТУ АПМО);

Усть-Качкинское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Усть-Качкинское ТУ АПМО);

Фроловское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Фроловское ТУ АПМО);

Юговское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Юговское ТУ АПМО);

Юго-Камское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Юго-Камское ТУ АПМО).

Объемы и источники финансирования программы:

В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- за счет средств бюджета Пермского муниципального округа по плану – 101 481,04 тыс. рублей, по факту – 101 329,84 тыс. рублей (99,85% от плана), не исполнено 151,20 тыс. руб.;

– за счет средств краевого бюджета по плану – 443,0 тыс. руб., по факту – 325,08 тыс. руб. (73,38% от плана);

- за счет средств Федерального бюджета по плану 12 823,50 тыс. руб, по факту – 12 823,50 тыс. руб. (исполнение 100%)

Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 114 747,54 тыс. рублей, по факту составила – 114 478,42 тыс. рублей (99,77% от плана) не исполнено 269,12 тыс. рублей.

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 годового отчета.

Достижение показателя программы:

В 2024 году реализация мероприятий Программы позволило снизить значение показателя:

- «Уровень преступности на 10 000 населения» составил -129,97 ед. (184,4 ед. плановое значение) Снижение уровня преступности составило 54,43. Данный показатель представлен отделом МВД Пермского округа.

Сведения о достижении значений конечных результатов подпрограмм муниципальной программы, непосредственных результатов мероприятий с обоснованием отклонений от плановых значений указаны в таблице 1 годового отчета.

Перечень подпрограмм:

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы:

- «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»;

- «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;

-«Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного

времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

Цель Подпрограммы:

Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Пермского муниципального округа.

Задача Подпрограммы:

1.  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации их последствий.

2. Развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа

Соисполнители Подпрограммы:

- Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа»

-Управление образования администрации Пермского муниципального округа Объемы и источники финансирования Подпрограммы:

В 2024 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась:

- за счет средств бюджета Пермского муниципального округа по плану – 4 504,39 тыс. рублей, по факту составила – 4 504,39 тыс. рублей (100 % от плана),

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2024 год значение показателей:

-«Модернизация систем безопасности объектов муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального округа», плановое значение -3 объекта, выполнено -3 объекта, что составило 100%;

-«Установка сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа», плановое значение показателя на 2024г-  установка 1 сирено-речевой системы оповещения, выполнено 3 пункта, что составило 100%.

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2024 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Реализованы мероприятия подпрограммы 1 Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма:

1.1. Размещение материалов в электронных и печатных СМИ, издание и распространение листовок и иной продукции;

1.2 Проведение мероприятий 3 сентября, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведения месячника антинаркотической направленности с11.05 – 29.06.2024 г.  (изготовление баннеров, плакатов, издание  и распространение листовок и бюллетеней, продукции с логотипом (значки, ручки, вымпела, дипломы, медали и кубки).

2. Развитие элементов аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»:

2.1. Модернизация систем безопасности на 3 объектах образовательных организаций;

2.2. 2.2. Установлены пункты сирено-речевого оповещения

в д. Нестюково, ул. Трактовая д.50; с. Култаево ул. Мира 9д; д.Култаево Садовый бульвар д 1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

Цель Подпрограммы:

Снижение показателя гибели и травматизма детей на автодорогах Пермского муниципального округа.

Задача Подпрограммы:

1. Обеспечение безопасности детей на дорогах Пермского муниципального округа.

2. Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа».

Соисполнители Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа»

Управление образования администрации муниципального округа.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2024 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа. Общая сумма средств по плану составляла – 361,27 тыс. рублей, по факту составила – 361,27 тыс. рублей (100% от плана).

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2024 год значение показателя «Гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального округа» снизился до 30 чел. (55 чел. - плановое значение).

Снижение гибели и травматизма детей на ДТП составило 25 чел., 45,5%.

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2024 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.  Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения.

- Поддержание технического состояния школьных автобусов в соответствии с ГОСТом проводилось 2 раза в год;

- Проведены обучения ответственного за организацию перевозки школьников в лицензированном учреждении с выдачей соответствующего удостоверения;

- Разработаны и уточнены паспорта маршрутов подвоза школьников, согласованы маршруты и дислокации знаков на них с органами ГИБДД;

- Рассмотрены вопросы обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на 4 -х заседаниях Комиссии по безопасности дорожного движения муниципального округа

- Изготовление и размещение иной продукции (наклейки светоотражающие) 2 500 экз. в 16 образовательных учреждениях;

Проведен Месячник безопасности детства, посвященный Дню знаний – безопасность дорожного движения - 20.08.-20.09. 2024 г.

-Проведение летнего этапа Акции «Безопасность детства»

- Изготовление и размещение иной продукции (наклейки и брелки светоотражающие) 700 экз. в 16 образовательных учреждениях; листовок на тему Безопасность дорожного движения; футболок, бейсболок, косынок, которые были выданы волонтерам

- В рамках обучающихся (информационных) мероприятий в образовательных организациях проведено:

Конкурс учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»

Место проведения: МАОУ «Бершетская средняя школа». Дата проведения: 07 сентября 2024 года.

Возраст участников: 10-12 лет.

Мероприятие проведено совместно с Сотрудниками Госавтоинспекции «Пермский» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»). Фактическое количество участников: 148 обучающихся

Из общего кол-ва участников:

Кол-во детей ГР СОП – 0

Кол-во детей СОП – 0

Кол-во ОВЗ – 1

Конкурс состоял из 6 этапов в соответствии с положением краевого конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»:

ЭТАП 1 - «Знатоки правил дорожного движения» - теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения;

ЭТАП 2 – «Автогородок» – практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофоров, пешеходных переходов и других дорожных элементов;

ЭТАП 3 – «Фигурное вождение велосипеда» - практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке;

ЭТАП 4 - «Знание основ оказания первой помощи» - экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему;

ЭТАП 5 – «Знание основ безопасности» - теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге;

ЭТАП 6 – «Презентация отряда» - творческий конкурс-представление отряда ЮИД, его участников и деятельности по пропаганде безопасного поведения на дороге.

Команды приезжали на конкурс строго по графику. После прохождения всех этапов и награждения, команда покидала место проведения конкурса. Судьями конкурса выступили сотрудники отдела Госавтоинспекции «Пермский», педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», волонтеры МАОУ «Гамовская средняя школа», приглашенные специалисты.

По итогам конкурса были определены победители и призёры в общем зачёте.

Результаты конкурса:

Итоги конкурса в общем зачёте:

•	3 место – «Дорожный дозор» (МАОУ «Кондратовская средняя школа» Хохловский филиал)

•	2 место – «Хранители дорог» (МАОУ «Платошинская средняя школа»)

•	1 место – «Юспас-1» (МАОУ «Гамовская средняя школа»)

Отряд ЮИД «Юспас» получил право принять участие в краевом конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Муниципальный конкурс «Юный инспектор дорог»

Место проведения МАОУ «Гамовская средняя школа». Дата проведения: 06 апреля 2024 года.

Возраст участников:12-16 лет

Мероприятие проведено совместно с сотрудниками Госавтоинспекции «Пермский» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»)

Цель мероприятия - создание условий для воспитания законопослушных участников дорожного движения.

Фактическое количество участников – 80 участников

Из общего кол-ва участников:

Кол-во детей ГР СОП – 0

Кол-во детей СОП – 0

Кол-во ОВЗ – 2

Конкурс состоял из 5 этапов в соответствии с положением краевого слёта-конкурса отрядов юных инспекторов движения:

ЭТАП 1. «Дорожные ситуации». Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения.

ЭТАП 2. «Фигурное вождение». Практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.

ЭТАП 3. «Первая помощь пострадавшему в ДТП». Практический экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему.

ЭТАП 4. «ЮИД на службе безопасности!». Командный творческий конкурс, стендовая защита

ЭТАП 5. «ЮИД предупреждает!» - командный творческий конкурс, имеющий агитационную направленность на формирование у участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Команды приезжали на конкурс строго по графику. После прохождения всех этапов команда покидала место проведения конкурса.

Судьями конкурса выступили сотрудники отдела Госавтоинспекции «Пермский», педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», приглашенные специалисты.

По итогам конкурса были определены победители и призёры в общем зачёте.

Отряд-победитель конкурса в общем зачёте получил право принять участие в краевом слёте-конкурсе отрядов юных инспекторов движения.

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества команд-участниц (18 команд в 2023г.  и 20 команд в 2024 году).

Итоги конкурса в общем зачёте:

•	3 место – отряд ЮИД «Зелёный свет-2» (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»)

•	2 место – отряд ЮИД «Дорожный дозор» (МАОУ «Бершетская средняя школа»)

•	1 место – отряд ЮИД «Юспас-1» (МАОУ «Гамовская средняя школа»)

Мероприятия по изучению безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля, 1 июля) и «Дню знаний»

Возраст участников: 05-17 лет

Мероприятие проведено совместно с сотрудниками Госавтоинспекции «Пермский» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» (подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»)

Цель мероприятия - создание условий для воспитания законопослушных участников дорожного движения.

В ходе мероприятий стражи порядка и юные инспекторы движения проводили с пешими участниками дорожного движения профилактические беседы о правилах поведения при переходе проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Мероприятия включали в себя

–	В загородных лагерях Пермского муниципального округа «Поезд безопасности» (https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394_565)

–	беседа «Безопасные каникулы» (https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394_563

–	Единый день безопасности. (https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394_562)

–	профилактическое мероприятие «Велосипедом и самокатом управляй – ПДД соблюдай!» (	https://vk.com/gibddpermraion?w=wall-212052394_557)

Фактическое количество участников – более 2000 участников (обучающиеся, волонтеры)

Из общего кол-ва участников:

Кол-во детей ГР СОП – 27

Кол-во детей СОП – 11

Кол-во ОВЗ – 3

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан».

Цель Подпрограммы:

Снижение показателя гибели и травматизма людей в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе связанных с возникновением пожаров, и происшествий на водных объектах на территории Пермского муниципального округа

Задача Подпрограммы:

1.  Обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Пермского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и совершения террористических актов.

2. Содействие в организации охраны общественного порядка.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа.

Соисполнители Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа».

Управление образования администрации Пермского муниципального округа  (далее – РУО);

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» (далее – УКС);

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа»;

Кондратовское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Кондратовское ТУ АПМО);

Кукуштанское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Кукуштанское ТУ АПМО);

Култаевское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Култаевское ТУ АПМО);

Лобановское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Лобановское ТУ АПМО);

Гамовское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Гамовское ТУ АПМО);

Сылвенское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Сылвенское ТУ АПМО);

Усть-Качкинское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Усть-Качкинское ТУ АПМО);

Фроловское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Фроловское ТУ АПМО);

Юговское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Юговское ТУ АПМО);

Юго-Камское территориальное управление администрации ПМО

(далее – Юго-Камское ТУ АПМО).

Объемы и источники финансирования программы:

В 2024 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялись:

- за счет средств бюджета Пермского муниципального округа 12 547,64 тыс. руб.(план ) факт 12 401,06 тыс. руб., Неисполнение составило 146,58 тыс.руб. Причина неисполнения- экономия в результате конкурсных процедур;

-за счет краевого бюджета 443,0 тыс. руб. (план) факт-325,08 тыс. руб. Неисполнение составило 117,92 руб. по мероприятию «Выплата материального стимулирования народным дружинникам на участие в охране общественного порядка» Причина неисполнения- Экономия на сумму начислений по ФОТ (материальное стимулирование)

Исполнение составило 97,96 %

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2024 год значение показателя «Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального округа на 10 000 населений» снизился до 0,7 ед. (1,92 ед. - плановое значение) снижение на 1,22  ед.

Значение показателя «Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального круга, на 10000 населения» снизился до 0,3 ед. (1,47 ед. – плановое значение) снижение на 1,17, ед.

Реализация мероприятий Подпрограммы:

В 2024 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Проведены мероприятия:

-Управлением образования:

1. XII блицтурнир «Юный спасатель» Пермского муниципального округа

Возраст участников: 7-17 лет

Мероприятие проведено 14 декабря 2024 года в МАУС «Развитие» (Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Лобаново).

Фактическое количество участников – 75

Из общего кол-ва участников:

Кол-во детей ГР СОП - 1

Кол-во детей СОП – 1

ОВЗ – 1

Участники соревнований успешно прошли все конкурсные испытания по видам: «Полоса препятствий»; «Поисково-спасательные работы» (далее – ПСР); «Комплекс силовых упражнений» (далее - КСУ); «Конкурсная программа»; «Ориентирование в лабиринте в заданном направлении». Соревнования «Школа безопасности».

2. «Муниципальные соревнования «Школа безопасности»

Мероприятие проведено 18 мая 2024 года с 09:00 до 15:30 (по графику) на базе МАУС «Развитие» (Дом спорта, с. Лобаново, ул. Центральная, 8 а)

Целью мероприятия было формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение практических навыков действия в экстремальных ситуациях, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. по итогу проведения цель достигнута.

Участники соревнований успешно прошли все конкурсные испытания по видам:

- «Поисково-спасательные работы»:

- «ПСР в зоне АХОВ»,

- «ПСР на акватории»;

- «Пожарно-тактическая полоса»;

- «Трагетест».

- «Полоса препятствий»;

- «Комплекс силовых упражнений».

Возраст участников команды:

старшая группа – 15 – 17 лет;

средняя группа – 12–14 лет;

младшая группа – 9 – 11 лет.

Планируемое количество участников – 100 человек.

Фактическое количество участников – 147 человек (29 команд (116 участников) + 11 руководителей) + 14 судей + 6 волонтёров.

Из общего кол-ва участников:

Кол-во детей ГР СОП - 1

Кол-во детей СОП – 0

Кол-во детей ОВЗ - 3край, Пермский муниципальный округ, с. Лобаново

-Общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Пермского муниципального округа» (получатель субсидий) в пожароопасный период было организовано круглосуточное дежурство добровольных пожарных.

В течении года проведены профилактические мероприятия с раздачей памяток при проведении подомового обхода граждан.

-Территориальными управлениями администрации Пермского муниципального округа:

В течении года проводились противопожарные мероприятия: опашка земель, обслуживание и углубление пожарных водоемов, установка информационных стендов, знаков, пожарных конусов, табло и указателей, а также иные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности, в том числе ремонт гидрантов;

-МКУ ЦОБ ПМО проведены следующие мероприятия:

-Установлены противопожарные резервуары д. Симонки и КРП Култаево;

- издание и распространение листовок и бюллетеней на тему -  «Лесной пожар», «Паводок», «Пал сухой травы», «ПБ в частном секторе», «Пожарный извещатель», «Пожарная безопасность общая»; продукции с логотипом (значки, ручки, вымпела,

-Проведен Месячник гражданской обороны и гражданской защиты – 04.09 -04.11.2024 г.

- Проведено обучение должностных лиц и неработающего населения вопросам гражданской обороны – частные лекции в течение 2024 года.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований».

- Проведены 10 занятий: на тему «Практическое развертывание и отработка действий НАСФ» в случае возникновения нештатных ситуаций:

- звена освещения;

- оказание помощи населения при ЧС и нештатных ситуациях на водных объектах;

- РХБН. Цель: проверка готовности, совершенствование и укрепление навыков личного состава НАСФ с применением приобретенных средств и техники.

-  Поощрение в поисково-спасательных работах в 2024 году 15 чел.

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:

В течении года устанавливались информационные знаки безопасности на воде. Приобретены листовки, блокноты, ручки и значки с логотипом «Безопасность на водных объектах», «На льду весной»

В рамках мероприятия «Проведение в нормативное состояние ГТС:

проводились:

- Декларирование гтс.

-Расчет вероятности вреда гтс на объектах -ГТС берегоукрепление на р.Бабка в с.Платошино, - ГТС № 58 пруда на р. б/н, Култаевское территориальное управление, д. Болгары;

- ГТС № 62 пруда на р. Нижняя Мулянка, Култаевское территориальное управление, д. Мокино.

-Страхование гтс.

-Разработка энергетического паспорта п. Юго-Камский.

-проведен ремонт ГТС п. Юго-Камский

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:

В течении года устанавливались информационные знаки безопасности на воде. Приобретены ручки и значки с логотипом «Безопасность на водных объектах».

В рамках проведения мероприятия «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа» организовано и проведено дежурство народных дружинников в течении года на различных культурных и массовых мероприятий, а также дежурство в вечернее время с участковыми.

В рамках мероприятия “Обеспечение устойчивости управления руководством ПМО при предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени” – переработка и переоформление паспорта безопасности и плана действий.

В рамках проведения мероприятия “Создание, хранение, использование, восполнение и поддержание в натуральном виде резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМО закуплены конвекторы в количестве 26 штук для обеспечения резерва.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы:

Создание условий для реализации Программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа на 2023-2030 годы».

Задача Подпрограммы:

1. Контроль и своевременное исполнение мероприятий Программы.

2. Создание условий для комплексной системы информирования и оповещения населения, совершенствование системы управления в кризисных ситуациях, функционирования единого номера «112».».

Конечные результаты Подпрограммы:

Исполнение в полном объеме запланированных мероприятий Программы

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа

Соисполнители Подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа»;

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2024 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа и федерального бюджета. Общая сумма средств за счет всех источников по плану составляла- 96 891,24 тыс. рублей, по факту –96 886,62 тыс. руб. (99,99 % от плана) в т. ч.:

- средства бюджета Пермского муниципального округа – план-84 067,74 тыс. руб. факт -84 063,12 тыс. рублей (99,99%).

-федерального бюджета– 12 823,50 тыс. рублей (исполнение 100%).

Неисполнение составило 4,62 тыс. руб. Причина неисполнения -экономия от закупочных процедур.

Достижения показателей Подпрограммы:

За 2024 год значение показателя «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» составило 99,99% (плановое значение 100%).

Причина неисполнения показателя – недостатки в планировании, длительность проведения повторных конкурсных, организованных за счет экономии.