ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа за 2024 год

Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа за 2024 год» подготовлен в соответствии с частью 34 раздела VIII Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа от 22.09.2022 № 14.

Проект решения предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет округа) за 2024 год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета округа.

Одновременно с проектом решения предоставляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа, составляемая в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Бюджет Пермского муниципального округа на 2024 год утвержден решением Думы от 16.12.2023 № 271 «О бюджете Пермского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете) по доходам в сумме 7 048 396,51 тыс. руб. по расходам в сумме 7 254 399,18 тыс. руб. с дефицитом 206 002,68 тыс. руб.

В 2024 году в основные характеристики бюджет округа внесены изменения 4 раза на основании решений Думы Пермского муниципального округа: от 28.03.2024 № 306, от 27.06.2024 № 334, от 29.08.2024 № 343, от 13.12.2024 № 361.

Объем доходов на основании решений о бюджете увеличился на 920 175,00 тыс. руб., или на 13,1 %.

таблица 1

| Виды доходов | Утверждено решением о бюджете (в редакции от 13.12.2024 г. № 361) (далее – утвержденный план) | Уточненный годовой план согласно бюджетной росписи (далее – уточненный план) | Исполнено за отчетный период | % исполнения утвержденного плана | % исполнения уточненного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 3 446 470,28 | 3 446 470,28 | 3 557 253,06 | 103,2 | 103,2 |
| Безвозмездные поступления | 4 522 101,23 | 4 622 508,95 | 4 526 063,22 | 100,1 | 97,9 |
| Всего доходов | 7 968 571,51 | 8 068 979,23 | 8 083 316,28 | 101,4 | 100,2 |

Основной причиной внесения изменений в бюджет округа по доходам послужило увеличение безвозмездных поступлений на общую сумму 524 210,26 тыс. руб., или на 13,2 % и увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 395 964,74 тыс. руб., или на 13,0 %.

Таким образом, утвержденный план по доходам бюджета округа на 2024 год составил 7 968 571,51 тыс. руб. Исполнение бюджета округа составило 8 083 316,28 тыс.руб., к утвержденному плану - 101,4%.

Объем расходов на основании внесений изменений в решение о бюджете увеличился на 786 967,39 тыс. руб. или на 11,1 % и составил 8 041 366,57 тыс.руб.

В соответствии с дополнительными основаниями путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа, без внесения изменений в решение о бюджете, бюджет округа по расходам (далее – уточненный годовой план) увеличен на 100 407,72 тыс. руб., в том числе за счет:

1) увеличения бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета по следующим направлениям:

-иные МБТ премия «Гордость Пермского края» в сумме 125,00 тыс. руб.

-субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 82 129,33 тыс. руб.

-единая субвенция на образование (госстандарт в общеобразовательных организациях) в сумме 80 684,31 тыс. руб.;

-субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающих в сельской местности в сумме         4 174,60 тыс. руб.

2) сокращения бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета по следующим направлениям:

-субсидия на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок в сумме 9 880,01 тыс. руб.

-субсидия на разработку проектов межевания территории и на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 2,63 тыс. руб.

-субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), кап. Ремонт и ремонт местных дорог в сумме 1283,61 тыс. руб.

-субсидия на снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края в сумме 14,84 тыс. руб.

-субсидия на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения в сумме 12 937,05 тыс. руб.

-субсидия на выплату материального стимулирования народным дружинникам в сумме 8,10 тыс. руб.

-субсидия бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания в сумме 192,62 тыс. руб.

-субсидия на мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях предотвращения ЧС в сумме 2 074,32 тыс. руб.

-единая субвенция на образование (госстандарт в дошкольных и общеобразовательных организациях) в сумме 18 043,03 тыс. руб.;

-единая субвенция на образование (меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам) в сумме 3 565,70 тыс. руб.;

-единая субвенция на образование (выплаты кандидатам и докторам наук, работающих в образовательных организациях) в сумме 304,50 тыс. руб.;

-единая субвенция на образование (меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных организаций) в сумме 10 440,70 тыс. руб.;

-единая субвенция на образование (компенсация части родительской платы) в сумме 7 958,40 тыс. руб.

Таким образом, уточненный план по расходам бюджета округа составил 8 141 774,29 тыс. руб. Исполнение бюджета округа по расходам составило  7 825 845,27 тыс. руб., или 96,1 % к уточненному годовому плану.

Доходы

За 2024 год в бюджет Пермского муниципального округа поступило доходов в сумме 8 083 316,28 тыс. руб., что на 30,7%, или на 1 897 445,92 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы составили 3 557 253,06 тыс. руб., что на 28,2%, или на 782 250,47 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года;

- безвозмездные поступления составили 4 526 063,22 тыс. руб., что на 32,7%, или на 1 115 195,46 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По итогам 2024 года утвержденный план по доходам выполнен на 101,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 103,2%, по безвозмездным поступлениям на 100,1%.

В структуре доходов бюджета округа налоговые и неналоговые доходы составляют 44,0%, безвозмездные поступления 56,0%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета округа  наибольший удельный вес составляют:  налог на доходы физических лиц – 58,9%, налоги на совокупный доход – 15,3%, налоги на имущество – 10,2% доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5,4%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,2%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа представлена в таблице:

| № п/п | ДОХОДЫ | Всего доходов в 2023 г., тыс. руб. | Уд. вес, в % | Всего доходов в 2024 г., тыс. руб. | Уд. вес, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 775 002,60 | 100,0 | 3 557 253,06 | 100,0 |
| 1.1. | Налог на доходы физических лиц | 1 599 063,97 | 57,6 | 2 095 597,64 | 58,9 |
| 1.2. | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 61 841,32 | 2,2 | 66 327,96 | 1,9 |
| 1.3. | Налоги на совокупный доход | 379 062,46 | 13,7 | 542 832,85 | 15,3 |
| 1.4. | Налоги на имущество | 342 451,04 | 12,3 | 364 969,20 | 10,2 |
| 1.5. | Государственная пошлина | 20 717,50 | 0,8 | 38 810,89 | 1,1 |
| 1.6. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 127 130,36 | 4,6 | 149 696,61 | 4,2 |
| 1.7. | Платежи при пользовании природными ресурсами | 28 083,18 | 1,0 | 30 749,07 | 0,9 |
| 1.8. | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 63 426,01 | 2,3 | 37 202,28 | 1,0 |
| 1.9. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 140 904,67 | 5,1 | 192 336,87 | 5,4 |
| 1.10. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8 351,48 | 0,3 | 23 763,99 | 0,7 |
| 1.11. | Прочие неналоговые доходы | 3 970,61 | 0,1 | 14 965,71 | 0,4 |

Фактическое исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа за 2024 год составило 3 557 253,06 тыс. руб., или 103,2% от утвержденного плана.

Перевыполнен утвержденный план по следующим источникам поступлений:

- по налогу на доходы физических лиц – на 5,0%, или на 100 059,74 тыс. руб.;

- налоги на имущество – на 4,4%, или на 15 352,93 тыс. руб.;

- государственная пошлина – на 6,1%, или  на 2 216,32 тыс. руб.;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 3,0%, или на 4 331,67 тыс. руб.;

- платежи при пользовании природными ресурсами – на 3,1%, или на 912,61 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 7,5%, или на 2 583,22 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 7,9%, или на 14 013,16 тыс. руб.;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – в 3 раза, или на 15 829,56 тыс. руб.

Не выполнен утвержденный план по следующим источникам:

- акцизы на нефтепродукты – на 2,1%, или на 1 389,24 тыс. руб.;

- налоги на совокупный доход – на 4,1%, или на 23 489,55 тыс. руб.;

- прочие неналоговые доходы – на 56,8, или на 19 637,66 тыс. руб.

Выполнение утвержденного плана по доходам бюджета округа характеризуется следующими данными:

налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) поступил в размере 2 095 597,64 тыс.  руб. при плане 1 995 537,90 тыс. руб., или 105,0%. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 496 533,67 тыс. руб., или на 31,1%. Рост поступлений связан: с увеличением фонда оплаты труда в организациях и предприятиях округа, дивидендов; регистрацией на территории округа новых предприятий и расширением производств (ООО «Агроторг», АО «Продторг», ООО «Интернет решения», ООО «Вектор» и др.); с увеличением норматива отчислений в бюджет Пермского муниципального округа НДФЛ (2024г. – 62,5940%, 2023г. – 60,2089%). В сопоставимых условиях также наблюдается рост поступлений на 26,1%, или на 433 410,94 тыс. руб.

Решением Думы Пермского муниципального округа от 28.09.2023        № 235 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа Пермского края дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласована полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2024 год в размере 29,0940%. В результате принятия данного решения по итогам 2024 года дополнительно привлечено в бюджет Пермского муниципального округа сверх расчетного объема дотаций 268 341,86 тыс. руб.

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступили в размере 66 327,96 тыс. руб., или 97,9% от утвержденного плана. Отклонение от утвержденного плана составило 1 389,24 тыс. руб. Неисполнение утвержденного плана по акцизам на нефтепродукты обусловлено изменением структуры выработки топлива и объемов реализации нефтепродуктов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5 875,88 тыс. руб., или на 7,3%, что в основном объясняется повышением налоговых ставок на акцизы на нефтепродукты, увеличением норматива распределения в бюджет Пермского края и увеличением дифференцированного норматива в бюджет округа на 0,0155% (2023г. 0,6006%, на 2024г.- 0,6161%).

налоги на совокупный доход поступили в сумме 542 832,85 тыс. руб.  Утвержденный план не исполнен на 23 489,55 тыс. руб., или на 4,1%,  в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 518 319,55 тыс. руб., или 96,1% от утвержденного плана. Неисполнение плана составляет 21 081,15 тыс. руб., что связано с поступлением платежей в конце года ниже ожидаемой оценки, и наличием задолженности по налогу. По состоянию на 01.01.2025г. задолженность по налогу составила 8 526,55 тыс. руб., по сравнению началом анализируемого периода задолженность снизилась на 23,2%, или на 2 570,47 тыс. руб.

По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 143 317,48 тыс. руб., или на 38,2%. Рост поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и увеличением, полученных доходов налогоплательщиками;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) поступил в сумме 46,3 тыс. руб., или 59,7% от утвержденного плана. Неисполнение плана связано возвратом переплаты по налогу в конце года;

- единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 2 783,12 тыс. руб., или 104,4% от утвержденного плана. Перевыполнение плана по налогу в сумме 116,02 тыс. руб. связано с внесением авансового платежа по сроку уплаты 31.03.2025г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 979,54 тыс. руб., что объясняется ростом, полученных доходов от осуществления деятельности и внесение авансовых платежей.

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 21 683,88 тыс. руб., исполнение утвержденного плана составило 89,7%. Неисполнение плана в сумме 2 493,12 тыс. руб. связано с уменьшением платежей по патенту на страховые взносы, подлежащие возмещению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 19 082,5 тыс. руб., или более чем в 8 раз. Рост поступлений связан с изменением законодательства с 01.01.2023, в части переноса срока уплаты патента, выданного до 31 декабря, на первый рабочий день следующего года. В результате чего, в январе 2024 года поступило 2/3 налога за 2023 год по сроку действия патента до конца календарного года.

налоги на имущество поступили в сумме 364 969,20 тыс. руб., или 104,4% от утвержденного плана. Отклонение от плана составляет 15 352,93 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество физических лиц поступил в сумме 103 744,61 тыс.  руб., или 104,8% от утвержденного плана. Перевыполнение плана по налогу в сумме 4 786,61 тыс. руб. связано с поступлением платежей в конце года выше ожидаемой оценки поступлений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу увеличились на 11 849,57 тыс. руб., или на 12,9%, что в основном объясняется ростом налогооблагаемой базы по налогу на 8,5% и погашением задолженности по налогу. По состоянию на 01.01.2025 задолженность по налогу составила 27 759,74 тыс. руб., по сравнению началом анализируемого периода задолженность снизилась на 4,5%, или на 1 300,53 тыс. руб.;

- земельный налог поступил в сумме 261 224,59 тыс. руб., или 104,2% от утвержденного плана. Основной причиной перевыполнения плана является погашение задолженности по налогу. По состоянию на 01.01.2025 задолженность по налогу составила 76 155,91 тыс. руб., по сравнению началом анализируемого периода задолженность снизилась на 10,5%, или на 8 945,83 тыс. руб.

государственная пошлина поступила в размере 38 810,89 тыс. руб., или 106,1% от утвержденного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 18 093,39 тыс.руб., или в 1,9 раза. Рост поступлений связан с изменением федерального законодательства. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» внесены изменения, в части увеличения размеров государственной пошлины за обращение в суд, которые вступили в силу 09.09.2024.

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  поступили в размере 149 696,61 тыс. руб., или 103,0% от утвержденного плана. Отклонение от плана составило 4 331,67 тыс. руб., в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, поступили в сумме 88,3 тыс. руб., или 100,0% от утвержденного плана. Платежи поступили от ООО «Аптеки Пермского муниципального округа»;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в сумме 104 434,84 тыс. руб., или 102,9% от утвержденного плана. Основными причинами перевыполнения плана является работа проводимая администратором доходов по взысканию задолженности по арендной плате за землю (направляются претензии, иски в суд, должники заслушиваются на комиссии по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет округа), заключение новых договоров аренды, в том числе по результатам торгов. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 18,2%, или на 16 097,02 тыс. руб.;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности, поступили в сумме 11 701,79 тыс. руб., или 98,3% от утвержденного плана. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 8,0%, или на 1 016,49 тыс. руб. Снижение поступлений связано с выкупом земельных участков в собственность, также в 2023 году ООО СЗ «Промышленная буровая компания» погашена задолженность прошлых лет;

- доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 18 504,55 тыс. руб., или 103,0% от утвержденного плана. Отклонение от плана составило 539,75 тыс. руб. Основной причиной перевыполнения плана является внесение авансовых платежей по договорам аренды и погашение задолженности. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 9,4%, или на 1 584,30 тыс. руб. Рост поступлений связан с заключением новых договоров аренды муниципального имущества, погашением задолженности прошлых лет, в том числе ООО «Поток» погашена задолженность по мировому соглашению;

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, поступила в сумме 558,22 тыс. руб., или 100,0% от утвержденного плана;

- плата за публичный сервитут поступила в сумме 179,24 тыс. руб., или 131,7% от утвержденного плана;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (социальный найм жилья), поступили в сумме 10 816,33 тыс. руб., или 108,0% от утвержденного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились в 2,4 раза. Рост поступлений связан с увеличением коэффициента, применяемого при определении размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма жилья, претензионной работой администратора доходов, заключением новых договоров, погашением задолженности, в том числе по  вновь  отрытым исполнительным производствам по судебным приказам;

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку рекламных конструкций поступила в сумме 3 413,33 тыс. руб., или 106,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 20,6%, или на 583,98 тыс. руб. Причиной увеличения поступлений является поступление авансовых платежей и заключение новых договоров.

платежи при пользовании природными ресурсами поступили в размере  30 749,07 тыс. руб., или 103,1% от утвержденного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2 665,89 тыс. руб., или на 9,5%. Рост поступлений связан с увеличением платежей от размещения твердых коммунальных отходов МУП «Полигон».

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили сумме 37 202,28 тыс. руб., или 107,5% от утвержденного плана. Основной причиной перевыполнения плана является погашение потребителями задолженности за предоставленные коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи снизились на 41,3%. Снижение поступлений в 2024 году связано с тем, что большая часть платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги (за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), которые ранее напрямую поступали в муниципальные казенные учреждения переданы в МУП «Энергоснабжение» Пермского муниципального округа.

доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в размере 192 336,87 тыс. руб., или 107,9% от утвержденного плана, в т. ч.:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступили в сумме 16 368,32 тыс. руб., или 59,2% от утвержденного плана.  Причинами неисполнения плана являются, несостоявшиеся аукционы из-за отсутствия заявок на объекты, выставленные на торги, а также реализация объектов ниже первоначальной стоимости через публичные предложения;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 141 119,05 тыс. руб., или 119,4% от утвержденного плана. Причинами перевыполнения плана явились реализация земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) по стоимости, превышающей начальную цену, а также увеличение обращений юридических и физических лиц по выкупу земельных участков, ранее предоставленных им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений».

По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 42 454,03 тыс. руб., или на 43,0%.

За 2024 год выставлено на торги по продаже 183 земельных участков (из них повторно 90 земельных участков), продано 73 земельных участков. Без проведения торгов под объектами недвижимости, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений», продано 631 земельных участков.

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступила в размере 34 849,50 тыс. руб., или 107,2% от утвержденного плана. Перевыполнение плана связано с увеличением количества обращений за услугой о перераспределении земельных участков.

В 2024 году заключено 535 соглашений о перераспределении земельных участков, в том числе по результатам проверок муниципального земельного контроля. За аналогичный период прошлого года заключено 476 соглашений.

штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в размере  23 763,99 тыс. руб., годовой план перевыполнен в 3 раза. Отклонение от плана составило 15 829,56 тыс. руб. Перевыполнение плана связано поступлением штрафных санкций, уплаченных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам. 28.12.2024 поступили штрафные санкции за просрочку исполнения и ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов от 11.11.2022 СК "Славянский дом" в сумме 16 768,02 тыс. руб.

прочие неналоговые доходы поступили в сумме 14 965,72 тыс. руб., или 43,2% от утвержденного  плана. Неисполнение плана связано с возвратом платы восстановительной стоимости зеленых насаждений (далее-плата) на сумму 20 902,3 тыс. руб. КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Согласно акту комиссионного обследования от 09.09.2024 №17 плата начислена за снос зеленых насаждений на территории Пермского муниципального округа, предназначенная под строительство объекта «Дополнительный выезда с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа (Осенцы)» Данная автомобильная дорога  является дорогой общего пользования для государственных нужд.

В соответствии с Порядком сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23.03.2023  № 134 «Об утверждении Правил благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» плата за проведение работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд взиманию не подлежит.

Безвозмездные поступления составили 4 526 063,22 тыс. руб., или 97,9%  к уточненному плану, в том числе:

-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 4 483 102,27 тыс. руб., или 98,2 % от уточненного плана. Отклонение от уточненного плана составило 82 502,91 тыс. руб. Основной причиной невыполнения плана является отсутствие поступления средств из краевого бюджета, в том числе субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:

- 45 594,55 тыс. руб. строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка;

-31 253,63 тыс. руб. строительство здания детского сада на 160 мест в c. Башкултаево;

-3 599,12 тыс. руб. обеспечение жильем молодых семей;

-1 310,94 тыс. руб. строительство (реконструкция) кап. ремонт и ремонт местных дорог;

-742,74 тыс. руб. мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.;

-1,89 тыс. руб. реализация программы "Комфортный край"

- прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 47 345,36 тыс. руб., или 77,2% от уточненного плана. Отклонение от уточненного плана составило 14 000,00 тыс. руб. 19.12.2024 года заключено дополнительное соглашение № 8 к соглашению о благотворительной помощи от 01.07.2021 №169/1 между ООО СЗ «ИНТЭСКА-СТ» и администрацией Пермского муниципального округа в части переноса сроков перечисления благотворительной помощи (срок с 01.11.2024 перенесен на 01.11.2025);

- доходы бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступили в сумме 55 265,6 тыс. руб., или 100,1% от уточненного плана;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступил в сумме    (-59 650,02) тыс. руб., или 100,0% от уточненного плана.

По состоянию на 01.01.2025 общая сумма задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Пермского муниципального округа составила 322 423,85 тыс. руб. По сравнению с началом анализируемого периода общая сумма задолженности снизилась на 16 392,26 тыс. руб., или на 4,8%, в том числе налоговая задолженность уменьшилась на 11 110,36 тыс. руб., или на 7,3%, неналоговая задолженность – на 5 281,9 тыс. руб. или на 2,8%.

В структуре задолженности налоговые доходы составляют 142 004,78 тыс. руб. или 44,0%, неналоговые доходы - 180 419,07 тыс. руб. или 56,0%.

В налоговых доходах наибольшую долю составляет задолженность:

-  по земельному налогу в сумме 76 157,42 тыс. руб. или 53,6%;

-  по налогу на имущество физических лиц - 27 759,74 тыс. руб. или  19,5%;

- по налогу на доходы физических лиц – 27 435,42 тыс. руб. или 19,3%.

В неналоговых доходах наибольшую долю составляет задолженность:

- по штрафным санкциям (возмещение ущерба) в сумме 87 627,74 тыс. руб. или 48,6%, сложившаяся от материального ущерба, взысканного по решению суда в пользу администрации Пермского муниципального округа;

- доходы от оказания платных услуг в сумме 54 752,40 тыс. руб. или 30,3%, сложившиеся в результате несвоевременной оплаты потребителями коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

- прочие поступления от использования имущества (социальный найм жилья) 19 005,65 тыс. руб. или 10,5%.

В целях мобилизации денежных средств от налогоплательщиков в бюджет округа в 2024 году проведено 10 заседаний комиссии по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Пермского муниципального округа, а также задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, было приглашено 108 должников, в том числе  37 юридических лиц, 19 индивидуальных предпринимателей и 52 физических лица. В течение 2024 года полностью погасили задолженность по налоговым платежам 26 юридических лиц, 18 индивидуальных предпринимателей, 15 физических лиц. Из 12 арендаторов, имеющих задолженность по договорам аренды, полностью погасили 9 арендаторов. По итогам работы комиссии в бюджет Пермского муниципального округа в 2024 году уплачено налоговых и неналоговых платежей 5 636,0 тыс. руб., в том числе налоговых платежей 5 128,0 тыс. руб.

- РАСХОДЫ

Исполнение бюджета округа по расходам за 2024 год составило 7 825 845,27 тыс. руб. или 96,1 % от уточненного годового плана (8 141 774,29 тыс. руб.). Не освоено средств на сумму 315 929,02 тыс. руб.

Справочно: исполнение бюджета Пермского муниципального округа по расходам за 2023 год составляло 6 389 917,01 тыс. руб., или 96,0 % от уточненного годового плана, не освоено 255 978,91 тыс. руб.

Не освоенные в 2024 году средства в сумме 315 929,02 тыс. руб. остались в т. ч. за счет:

- не поступивших средств из краевого бюджета в сумме 82 502,91 тыс. руб. или 26,1 % от не освоенных средств;

- не израсходованных средств краевого бюджета в сумме 118 486,10 тыс. руб. или 37,5 % от не освоенных средств,

- не израсходованы средства бюджета округа в сумме 114 939,40 тыс. руб. или 36,4 % от не освоенных средств.

Исполнение бюджета округа в сумме 7 690 683,69 тыс. руб. или 98,3 % от общего объема расходов, сложилось из расходов, запланированных в рамках муниципальных программ, и расходов в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 135 161,58 тыс. руб. или 1,7 % от общего объема расходов.

В целом объем текущих расходов в 2024 году по отношению к 2023 году (5 165 724,70) увеличился на 21,5% и составил 6 273 927,6 тыс. руб. Исполнение бюджета текущих расходов в 2024 году составило 6 273 927,6 тыс. руб. или 99,1 % от уточненного годового плана (6 330 568,5 тыс. руб.),

В бюджете округа расходы бюджета развития в 2024 году составили 1 551 917,7 тыс. руб. По отношению к 2023 году (968 213,4 тыс. руб.) расходы бюджета развития в 2024 году увеличились на 60,3%. Исполнение расходов бюджета развития составило 1 551 917,7 тыс. руб. или 85,7 % от уточненного годового плана (1 811 205,8 тыс. руб.).

Исполнение расходов бюджета округа за 2024 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

Наиболее низкое исполнение расходов за 2024 год сложилось у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа - 91,4 %;

Управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа - 91,2 %;

Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа - 87,3 %.

Исполнение расходов бюджета не перечисленных главных распорядителей бюджетных средств составляет более 96 %.

Анализ исполнения расходов бюджета Пермского муниципального округа за 2024 год в разрезе разделов и подразделов представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

Наибольший объем расходов бюджета округа сложился по разделам «Образование» - 4 421 984,64 тыс. руб. или 56,5 % от общего объема расходов бюджета, «Национальная экономика» - 933 147,55 тыс. руб. или 11,9 %. «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 803 275,29 тыс. руб. или 10,3 %.

В 2024 году Пермский муниципальный округ участвовал в реализации 4 национальных проектов:

-«Жилье и городская среда»,

-«Безопасные качественные дороги»,

-«Образование»,

-«Культура».

На реализацию 4 национальных проектов предусмотрено 203 515,03 тыс. руб., освоено – 203 515,03 тыс. руб. (100%) в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 5 958,47 тыс. руб., освоено 5 948,47 тыс. руб. (100 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 142 016,62     тыс. руб., освоено 142 016,62 тыс. руб. (100%),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 55 539,94 тыс. руб., освоено 55 539,94 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» в 2024 году в Пермском муниципальном округе на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях были израсходованы средства в сумме 5 241,76 тыс. руб. в том числе средства бюджета Пермского края – 262,09 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 979,67 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 2024 году средства израсходованы на приобретение передвижного автоклуба для обслуживания сельских территорий в сумме 11 150,02 тыс. руб., в том числе средства бюджета округа – 1 155,49 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 499,73 тыс. руб., средства федерального бюджета – 9 491,80 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» средства в сумме 96 744,66 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края – 96 744,66 тыс. руб., направлены на проведение ремонта автомобильных дорог, в том числе:

ремонт участка автомобильной дороги БОС – Нижние Муллы (км 002+260 – км 002+600) - 2 428,77 тыс. руб.;

ремонт участка автомобильных дорог «Пермь – Троица» – Сылва - 23 407,34 тыс. руб.;

ремонт участков автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» - Касимово - 54 842,85 тыс. руб.;

ремонт участков автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы - 16 065,69 тыс. руб.

В рамках реализации указанного национального проекта в течение 2024 года отремонтировано 7,644 км. автомобильных дорог Пермского муниципального округа.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе:

-на обеспечение сокращения устойчивого непригодного для проживания жилищного фонда средства направлены на приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилья в сумме 42 348,81 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края 42 348,81 тыс. руб.;

В рамках указанного направления национального проекта в течение 2024 года расселено 608,1 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда.

-на реализацию программ формирования комфортной городской среды средства направлены на выполнение работ по благоустройству территорий населенных пунктов, в сумме 48 029,78 тыс. руб., в том числе средства бюджета округа 4 802,98 тыс. руб., средства бюджета Пермского края 2161,34 тыс. руб., средства федерального бюджета 41 065,46 тыс. руб.

В рамках указанного направления национального проекта в течение 2024 года реализовано 6 проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа:

-благоустройство территории у памятника ВОВ д. Жебреи Пермского муниципального округа,

-благоустройство территории у парка Победы в д. Мостовая Пермского муниципального округа,

-благоустройство территории у памятника «Самолет» в п. Горный Пермского муниципального округа,

-благоустройство общественной территории пешеходного тротуара по ул. Советская в п. Юго-Камский,

-благоустройство общественной территории в с. Лобаново ул. Научная от перекрестка с ул. Культуры до перекрестка с ул. Зеленая 1 этап,

-благоустройство территории у здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество".

По итогам 2024 года целевые показатели заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогических работников образовательных организаций общего образования, дополнительного образования, образовательных организаций дошкольного образования, работников культуры) выполнены в полном объеме, за исключением категории педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования (финансирование расходов на оплату труда осуществлялось за счет субвенции из краевого бюджета), по которым исполнение показателя составило более 100 %.

Исполнение муниципальных программ

Программный формат бюджета на 2024 год предусмотрен реализацией 15 муниципальных программ (далее – МП) за счет всех источников финансирования в сумме 7 997 686,38 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 7 690 683,69 тыс. руб. или 96,2 % к уточненным годовым назначениям.

В разрезе источников финансирования общее исполнение программ составило:

- за счет средств федерального и краевого бюджетов – 95,6 %,

- за счет собственных средств – 96,9 %.

Отчет о достижении показателей муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2024 год представлен приложении 3 к пояснительной записке.

В 15 муниципальных программах на 2024 год установлено 42 показателя. Не достигнуто 7 показателей по 6 муниципальным программам:

- по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» - показатель «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования».  Невыполнение показателя связано со снижением рождаемости в отдаленных территориях и миграционными процессами (притоком) населения на территории, расположенные в непосредственной близости к г. Перми.

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» - показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.» По итогам 2024 года составил 88,6% или 1 696 610 посещений при плановых значениях 1 915 862 посещений. Невыполнение показателя связано с приостановлением деятельности на период проведения ремонта культурно-досуговых центров в с. Устиново, с. Курашим.

- по муниципальной программе «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» - показатель «Численность населения Пермского муниципального округа». По итогам 2024 года составил 99,9 % или 128 988 человек при плановых значениях 129 062 человек;

- по муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» – показатель «Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %» за отчетный период исполнен на 94,2 % при плановых значениях 100%;

-по муниципальной программе «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»:

- показатель «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, %» за отчетный период исполнен на 89,5 % при плановых значениях 101,1%. Невыполнение показателя связано с сокращением объемов производства молочной продукции за счет сокращения молочного поголовья коров, в связи с сокращением кормовой базы;

- показатель «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» за отчетный период исполнен на 78,1 % или 23597,2 га. при плановых значениях 30209 га. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в связи невозможностью проведения посевных работ (яровой сев) в оптимальные агротехнологические сроки из-за погодных условий;

- по муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» – показатель «Турпоток». По итогам 2024 года составил 93,3 % или 109639 человек при плановом значении 117504 человек. Невыполнение показателя связано с сокращением турпотока на курорт «Усть-Качка» из-за отсутствия крупных краевых мероприятий, позволяющих привлечь дополнительное число туристов на курорт.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          4 409 674,38 тыс. руб., освоено 4 308 509,99 тыс. руб. (97,7 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 947 098,11 тыс. руб., освоено 927348,30 тыс. руб. (97,9 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 3 135 621,30 тыс. руб., освоено 3 054 206,72 тыс. руб. (94,4%),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 326 954,97 тыс. руб., освоено 326 954,97 тыс. руб. (100%).

Общий объем неосвоенных средств составил 101 164,39 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили  918 328,28 тыс. руб. или 99,0 % от уточненного годового плана (927 885,12 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 9 556,84 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» исполнение составило 99,1 %, не освоены средства в сумме 8 012,11 тыс. руб. в том числе:

7 749,05 тыс. руб. не распределен остаток единой субвенции на госстандарт дошкольного образования в связи со снижением численности детей в дошкольных образовательных учреждениях;

263,06 тыс. руб. остаток единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования. Остаток субсидии на предоставление дошкольного образования в частных детских садах. Субсидию получает ИП Бусовикова, частный сад фактически посещают 15 детей, в бюджете запланировано средств на 25 детей.

по основному мероприятию «Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» исполнение составило 89,4 %, не освоены средства в сумме 1 544,73 тыс. руб. - остаток средств на компенсацию части родительской платы, так как выплата компенсации детям произведена по факту меньше, чем предусмотрено на 2024 год, в связи  с уменьшением числа детей из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки.

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили 2 630 971,84 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного годового плана (2 634 767,54 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 3 795,70 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» исполнение 99,9 %, не освоены средства в сумме 3 795,70 тыс. руб., в том числе:

3 490,56 тыс. руб. единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, не распределен остаток единой субвенции на госстандарт дошкольного образования в связи со  снижением числа численности детей в дошкольных структурных подразделениях школ, а также перенос срока завершения строительства нового здания детского сада в с. Баш Култаево на 160 мест на 2025 год;

304,50 тыс. руб. не распределенные средства единой субвенция на госстандарт общего образования (уведомление Минфина ПК поступило 20.12.2024 г.);

по основному мероприятию «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» исполнение составило 100%.

Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили  124 592,38 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (124 592,38 тыс. руб.). Средства освоены в полном объеме, в том числе:

по основному мероприятию «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования» исполнение составило 100%;

по основному мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования» исполнение составило 100%.

Подпрограмма «Кадры системы образования»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили  103 031,00 тыс. руб. или 99,5 % от уточненного годового плана (103 545,24 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 514,24 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» исполнение составило 99,5 %, не освоены средства в сумме 514,24 тыс. руб., в том числе:

468,74 тыс. руб. не распределенный остаток единой субвенции на ежемесячные меры социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с 23 ст. Закона об образовании в ПК: плановое количество молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные организации, составляло 55 чел. (с учетом открытия 4 зданий школ, построенных по концессионным соглашениям), фактически выплачено единовременных пособий на 01.01.2025 г.  – 26 чел., при этом рост числа педагогов с высшей категорией к плановой численности составил – 21 чел.;

45,50 тыс. руб. остаток субсидии на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников социальной сферы (доля местного бюджета) после оплаты 23 путевок исходя из условий оплаты: 30 % средства местного бюджета, личные средства работников в зависимости от размера среднемесячной заработной платы, оставшаяся часть за счет средств краевого бюджета. Средства краевого бюджета израсходованы полностью, остаток местного бюджета сложился в связи высокой долей работников, заявившихся на получение путевок (22%, 5 человек) с заработной платой менее 25 000 руб. и нормативом оплаты 15-25%.

по основному мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» исполнение составило 100 %.

Подпрограмма «Образовательная среда нового поколения»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили  494 789,03 тыс. руб. или 85,0 % от уточненного годового плана (581 933,68 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 87 144,65 тыс. руб., в том числе:

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 71,8 %, не освоены средства в сумме 84 597,80 тыс. руб. из них:

9 800,00 тыс. руб. - разработку ПИР объекта «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Кондратово». Работы выполнены в полном объеме. В связи с техническим сбоем не сформировалось денежное обязательство в системе «АЦК-Финансы» и «ЕИС». Работы оплачены в феврале 2025 г.;

1 485,55 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Кондратово». Положительное заключение получено. КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» своевременно не выставило документы на оплату;

40 506,72 тыс. руб. по объекту «Строительство здания детского сада на 160 мест в c. Башкултаево Пермского района». В связи с выявленными дополнительными видами и объемами работ, с отсутствием на рынке строительных материалов, предусмотренных первоначальным проектом, потребовалась корректировка проектно-сметной документации и, соответственно, необходимость выделения дополнительного финансирования. Изменения в проектно - сметную документацию направлены для проведения повторной государственной экспертизы. При наличии положительного заключения государственной экспертизы будет заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту в части корректировки сметной документации, и от подрядчика будут приняты документы на оплату;

32 805,53 тыс. руб. по объекту «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Большая Мось Пермского района». Средства не освоены в связи с отсутствием финансирования из бюджета Пермского края в сумме 31 253,63 тыс. руб., денежные средства не перечислены в бюджет округа в связи с перераспределением ассигнований с бюджета 2025 год на бюджет 2024 года в конце финансового года. Оплата произведена в марте 2025 г.;

по основному мероприятию «Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние» исполнение составило 98,25%, не освоены средства в сумме 2 546,85 тыс. руб. в том числе:

52,08 тыс. руб. ремонт наружной тепловой сети МАОУ «Бабкинская средняя школа». Экономия сложилась после завершения работ на объекте;

10,94 тыс. руб. капитальный ремонт здания МАУДО ДЮЦ «Импульс» в д. Песьянка, ул. Молодежная, 5. Экономия после проведения конкурсных процедур;

2 483,83 тыс. руб. благоустройство территории МАОУ «Култаевская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д. 30 в рамках реализации мероприятий по направлению «Школьный двор». Подрядчик нарушил сроки исполнения контракта. Работы завершены и приняты 31 марта 2025 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»

Расходы на реализацию подпрограммы составили 36 797,46 тыс. руб. или 99,6 % от уточненного годового плана (36 950,42 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 152,96 тыс. руб., в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 99,2 %, не освоены средства в сумме 152,96 тыс. руб. на обеспечение деятельности Управления образования, из них:

132,64 тыс. руб. возмещение расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами поступило от ФПСС в конце декабря, направить на расходы по оплате труда в связи с завершением финансового года не представлялось возможным;

20,32 тыс. руб. остаток по средствам администрирования субсидии на предоставление дошкольного образования в частных детских садах за счет средств краевого бюджета.

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» исполнение составило 100 %.

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          268 069,14 тыс. руб., освоено 256 384,56 тыс. руб. (95,6 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 164 403,28 тыс. руб., освоено 152 879,16 тыс. руб. (93,0 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 33 075,87 тыс. руб., освоено 32 915,41 тыс. руб. (99,5 %),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 70 589,99 тыс. руб. освоено 70 589,99 тыс. руб. (100 %).

Общий объем неосвоенных средств составил 11 684,58 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    239969,74 тыс. руб. или 95,4 % уточненного годового плана (251 654,31 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 11 684,58 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 16,9 %, не освоены средства в сумме 9 547,83 тыс. руб., из них:

5 500,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского муниципального округа». В связи с планируемым расположением объекта в границах водоохраной зоны реки Сарабаиха, отделом государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Камского территориального управления Росрыболовства выданы требования по включению дополнительных водоохранных мероприятий в проектную документацию. Плановый срок завершения работ по проектированию сдвинулся на 1 квартал 2025 года;

4 047,83 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района». В связи с устранением замечаний государственной экспертизы, срок оплаты по муниципальному контракту сдвинулся на 1 квартал 2025 года;

по основному мероприятию «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» исполнение составило 98,7%, не освоены средства в сумме 1 844,88 тыс. руб. их них:

855,81 тыс. руб. на технологическое присоединение к инженерным сетям «умной» спортивной площадки, в том числе 355,81 тыс. руб. работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме, подрядчик в 2024 году не предоставил документы на оплату (средства предусмотрены в 2025 году), и 500,00 тыс. руб. экономия по результатам закупочных процедур;

818,38 тыс. руб. на устройство основания для объекта «Поставка и установка оборудования для умной площадки в с. Фролы», в том числе 683,51 тыс. руб.  работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме, подрядчик не выставил документы на оплату; и 134,86 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур;

121,04 тыс. руб. на устройство инженерных сетей в границах земельного участка умной спортивной площадки в с. Фролы, экономия сложилась по результатам закупочных процедур;

49,65 тыс. руб. на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки в с. Фролы Пермского муниципального округа (модульное спортивное сооружение), экономия сложилась по результатам закупочных процедур;

по основному мероприятию «Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом» исполнение составило 97,4%, не освоены средства в сумме 291,85 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам закупочных процедур на устройство и оснащение хоккейной площадки в МАУС «Развитие» с. Лобаново.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    16 414,82 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (16 414,82 тыс. руб.). Средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          617205,77 тыс. руб., освоено 490 305,21 тыс. руб. (79,4%), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 468 846,79 тыс. руб., освоено 446 946,24 тыс. руб. (95,3 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 135 356,48 тыс. руб., освоено 30 356,48 тыс. руб. (22,4%),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 13 002,49 тыс. руб., освоено 13 002,49 тыс. руб. (100%),

Общий объем неосвоенных средств составил 126 899,56 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие культуры»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    343 032,31 тыс. руб. или 73,0 % уточненного годового плана (469 931,77 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 126 899,46 тыс. руб., в том числе:

по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений (организаций)» исполнение составило 99,6%, не освоены средства на сумму 294,16 тыс. руб. в том числе:

115,64 тыс. руб. на выполнение работ по монтажу газоиспользующего оборудования для филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Содружество» – Янычевский Дом культуры. В связи с отсутствием газа на объекте провести пуско-наладочные работы в 2024 году не представлялось возможным. После подачи газа на объект будут проведены пуско-наладочные работы и произведена оплата;

158,03 тыс. руб. экономия после выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАУК "КДЦ "АРТ-Союз" по адресу: п. Юго-Камский, ул. Советская,110;

20,48 тыс. руб. экономия после выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт филиала МАУК «КреДо» по адресу: д. Нестюково, ул. Трактовая, 50;

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 12,8%, не освоено 126 605,30 тыс. руб., в том числе 105 000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края на выполнение работ по строительству культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка в рамках реализации проекта «Культурно-досуговый центр».

Муниципальный контракт заключен в 2023 году, контракт жизненного цикла, включающий в себя проектирование, строительные работы, поставку оборудования и эксплуатацию объекта. Стоимость по объекту была определена по объекту аналогу, после разработки проектно-сметной документации и  получения положительного заключения государственной экспертизы от 10 сентября 2024 г. № 59-1-1-3-053029-2024, стоимость значительно увеличилась.

После заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту в части корректировки сметной документации, от подрядчика будут приняты документы на оплату.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    139 151,67 тыс. руб. или 100 % уточненного годового плана (139 151,67 тыс. руб.). Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      8 121,23 тыс. руб. или 100 % уточненного годового плана (8 122,33 тыс. руб.). Не освоены средства в сумме 1,10 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на обеспечение деятельности Управления культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа, экономия сложилась по услугам связи.

Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          77 550,80 тыс. руб., освоено 76 833,59 тыс. руб. (99,1 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 39 172,40 тыс. руб., освоено 39 170,93 тыс. руб. (100 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 38 378,40 тыс. руб., освоено 37 662,66 тыс. руб. (98,1 %),

Общий объем неосвоенных средств составил 717,21 тыс. руб.

Подпрограмма «Семья и дети Пермского муниципального округа»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    45 916,79 тыс. руб. или 98,5 % уточненного годового плана (46 633,89 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 717,20 тыс. руб., в том числе:

по основному мероприятию «Формирование среды, дружественной к семье и детям» исполнение составило 99,9 %, не освоены средства в сумме 1,36 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур;

по основному мероприятию «Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального округа» исполнение составило 98,4%, не освоены средства в сумме 715,74 тыс. руб. Средства предусмотрены на предоставление субсидий поставщикам услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, не освоены в связи с выявлением не реализованных сертификатов, после окончания всех смен отдыха и сдачи отчетов лагерями (дети не заехали в лагеря).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    30 916,80 тыс. руб. или 100 % уточненного годового плана (30 916,91 тыс. руб.), Средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа

«Градостроительная политика Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          за счет средств бюджета округа 49 784,20 тыс. руб., освоено 47 403,46 тыс. руб. (95,2 %). Общий объем неосвоенных средств составил 2 380,74 тыс. руб.

Подпрограмма «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    10 209,02 тыс. руб. или 98,8 % от уточненного годового плана (10 336,60 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 127,58 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспеченность документацией по планировке территории». Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур по разработке проектов планировки территории, проектов межевания территории.

Подпрограмма «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      2 117,79 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (2 117,52 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 0,27 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    35 076,92 тыс. руб. или 94,0 % от уточненного годового плана (37 329,81 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 2 252,89 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений». Средства не израсходованы на обеспечение деятельности МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа», в том числе:

143,54 тыс. руб. экономия по фонду оплаты труда и начислениям на оплату труда, сложилась в связи с увольнением работников в декабре 2024г.;

118,44 тыс. руб. на оплату услуг связи, материальных запасов, аренду помещения, прочих работ;

1 990,91 тыс. руб. на ремонт помещений в здании по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов д. 349. Принято решение о нецелесообразности заключать договор аренды помещения, соответственно расходы на проведение ремонта остались не востребованными.

Муниципальная программа

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          127 272,50 тыс. руб., освоено 124 563,26 тыс. руб. (97,9 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 110 455,07 тыс. руб., освоено 107 745,83 тыс. руб. (97,5 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 14 817,93 тыс. руб., освоено 14 832,77 тыс. руб. (99,9%),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 999,50 тыс. руб. освоено 1 999,50 тыс. руб. (100%).

Общим объем неосвоенных средств составил 2 709,24 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального округа»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    30 617,07 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (30 617,07 тыс. руб.). Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом

Пермского муниципального округа»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    34 462,32 тыс. руб. или 92,7 % от уточненного годового плана (37 171,26 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 2 708,94 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Оптимизация состава муниципального имущества Пермского муниципального округа» исполнение составило 87,5%, не освоены средства в сумме 589,53 тыс. руб. из них:

по мероприятию «Разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства и проведение экспертизы проектно-сметная документация» не освоено 452,00 тыс. руб. предусмотренные на выполнение работ по проектированию сноса объекта, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Строителей, здание 2а. В связи с необходимостью прохождения государственной экспертизы проектной документации, оплата за выполненные работы будет проведена после получения положительного заключения государственной экспертизы;

по мероприятию «Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета» не освоено 130,56 тыс. руб. в связи с продлением срока строительства детского сада в с. Башкултаево, срок ввода объекта перенесен на 2 кв.2025 г.;

по мероприятию «Реализация мероприятий по сносу нежилых зданий (сооружений)» не освоены средства в сумме 6,81 тыс. руб. предусмотренные на снос здания бани по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, д.49. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур;

по мероприятию «Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» не освоено 0,15 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур на снос здания Дома культуры по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Троица, ул. Комсомольская, д.20 и здания бани по адресу: Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 49;

по основному мероприятию «Содержание муниципального имущества Пермского муниципального округа» исполнение составило 93,5%, не освоены средства в сумме 2 119,41 тыс. руб., из них:

970,23 тыс. руб. на обслуживание и содержание объектов, находящихся в казне Пермского муниципального округа, средства не израсходованы в связи с оплатой за коммунальные услуги по факту на основании выставленных счетов, оплата за декабрь произведена в январе 2025 г.;

1 148,95 тыс. руб. на ремонт сан. узла административного здания по адресу пос. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 33. В связи с длительным согласованием и подключением к инженерным сетям, сроки завершения работ сдвинулись на 1 квартал 2025 г.;

0,23 тыс. руб. на ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 80а, экономия сложилась после завершения работ на объекте.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    59 483,87 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (59484,17 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 0,30 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур по материальным затратам.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном округе»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          162 838,78 тыс. руб., освоено 162 807,82 тыс. руб. (100 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 100 844,18 тыс. руб., освоено 100 813,22 тыс. руб. (100 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 61 994,60 тыс. руб., освоено 61 994,60 тыс. руб. (100 %).

Общим объем неосвоенных средств составил 30,96 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений». Средства не освоены на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа», экономия сложилась по материальным затратам, из них 5,76 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур, 15,08 тыс. руб. в связи расторжением муниципального контракта по согласованию сторон в связи с невозможностью поставщика доставить товар в указанные в контракте сроки, 10,11 тыс. руб. отсутствие потребности.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          193 667,12 тыс. руб., освоено 179 105,62 тыс. руб. (92,5%), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 90 269,61 тыс. руб., освоено 80 316,17 тыс. руб. (89,0 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 103 397,51 тыс. руб., освоено 98 789,45 тыс. руб. (95,5%),

Общим объем неосвоенных средств составил 14 561,50 тыс. руб.

Подпрограмма «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили     42 790,33 тыс. руб. или 91,7 % от уточненного годового плана (46 655,46 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 3 865,32 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей» исполнение составило 91,4 %, не освоено 3 669,12 тыс. руб.  Средства не освоены в связи с тем, что выданные 3 свидетельства на получение социальной выплаты в размере 10% молодым семьям имеют переходящий срок действия 2025 г. Социальная выплата в размере 10% расчетной стоимости жилья на сумму 2 913,18 тыс. руб. будет выплачена 3 молодым семьям в 2025 году. 1 свидетельство на сумму 755,94 тыс. руб. не реализовано молодой семьей в установленный срок действия, средства остались невостребованными;

по основному мероприятию «Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 80,9 %, не освоено 196,20 тыс. руб. на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Экономия сложилась в связи оплатой взносов на капитальный ремонт по факту на основании выставленных счетов.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    87 421,10 тыс. руб. или 91,9 % от уточненного годового плана (95 077,96 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 7 656,86 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполнение составило 82,8%, не освоено средств на сумму 6 484,22 тыс. руб. из них:

3 198,00 тыс. руб. на приобретение жилых помещений у застройщика во вновь построенных многоквартирных домах в целях реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 г. № 227-п. Поставщик своевременно не исполнил обязательства по муниципальному контракту, а именно, не передал жилые помещения;

3 285,51 тыс. руб. конкурсная процедура не состоялась, т.к. ни одной заявки от поставщиков не поступило.

по основному мероприятию «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края» исполнение составило 98,6 %, не освоены средства в сумме 182,33 тыс. руб. Средства не освоены в связи с наличием у собственников жилого помещения, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский м.о., п. Таёжный, ул. Рабочая, д. 4 запрета на совершение действий по регистрации вышеуказанного жилого помещения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, что не позволяет произвести оплату за счет средств местного бюджета;

по основному мероприятию «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.» исполнение составило 50,2 %, не освоено средств на сумму 990,32 тыс. руб. в связи с непредвиденными обстоятельствами и выявлению выморочного имущества перешедшего в муниципальную собственность, средства остались невостребованными.

Подпрограмме «Управление жилищным фондом»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      17 840,47 тыс. руб. или 86,5 % от уточненного годового плана (20 618,08 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 2 777,61 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» исполнение составило 92,6%, не освоено   1 061,43 тыс. руб. из них:

391,22 тыс. руб. текущий ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юго-Камский, ул. Больничная, 2 кв. 11. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Оплата планируется в 1 квартале 2025 года после окончания работ;

241,72 тыс. руб. взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального округа». Оплата произведена по факту выставленных счетов;

269,22 тыс. руб. экономия сложилась за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям. Оплата произведена по факту выставленных счетов;

31,41 тыс. руб. обследование и оценка технического состояния объектов жилищного фонда, экономия сложилась в связи с отсутствием потребности;

127,84 тыс. руб. проведение государственной экспертизы проектной документации по переводу из нежилого в жилое помещение по адресу: с. Гамово Пермского муниципального округа. В связи с длительной разработкой проекта, муниципальный контракт на государственную экспертизу будет заключен в 2025 году;

по основному мероприятию «Снос многоквартирных домов» исполнение составило 71,5 %, не освоено средств на сумму 1 661,19 тыс. руб. Экономия, сложилась по результатам проведения конкурсных процедур на снос объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Пермский край, Пермский округ, д. Красный Восход, ул. Садовая, 2а, 4а, д. Суздалы, ул. Полевая, 3;

по основному мероприятию «Формирование земельных участков под многоквартирными домами» исполнение составило 85,7 %, не освоены средства в сумме 55,00 тыс. руб. на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, оплата произведена за фактически выполненные работы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    31 053,72 тыс. руб. или 99,2 % от уточненного годового плана (31 315,43 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 261,71 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 99,8%, не освоены средства в сумме 35,66 тыс. руб. на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа. Средства не освоены по причине несостоявшейся закупки на приобретение материалов в виду отсутствия заявок поставщиков.

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» исполнение составило 98,6%, не освоены средства в сумме 226,04 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Центр управление жилищно-коммунальным хозяйством Пермского муниципального округа». Экономия сложилась по расходам, предусмотренным для устранения аварийных ситуаций в многоквартирных домах, в связи с оплатой по факту выполненных работ.

Муниципальная программа

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          433 036,98 тыс. руб., освоено 414 991,02 тыс. руб. (95,8 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 310 156,75 тыс. руб., освоено 292 110,79 тыс. руб. (94,2 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 122 880,23 тыс. руб., освоено 122 880,23 тыс. руб. (100%).

Общим объем неосвоенных средств составил 18 045,96 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили   340 092,31 тыс. руб. или 95,3 % от уточненного годового плана (356 889,46 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 16 797,15 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» исполнение составило 95,2%, не освоено 8 127,52 тыс. руб., из них:

683,60 тыс. руб. на капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа». Средства на освоены по причине отсутствия технического задания на разработку проектно-сметной документации для заключения муниципального контракта;

155,00 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Пермского муниципального округа и закрепленных за территориальными управлениями Пермского муниципального округа, экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур;

3 000,00 тыс. руб. на оплату работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Пермского муниципального округа Пермского края и разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 – 2035 годы. Средства не освоены по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ;

52,58 тыс. руб. средства планировались на проведение государственной экспертизы ПСД на проведение работ по капитальному ремонту тепловых сетей п. Юго-Камский;

0,07 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Экономия, сложилась по результатам закупочных процедур;

4 236,27 тыс. руб. субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов не предоставлена, ввиду отсутствия обращения МУП «Энергетик» за предоставлением субсидии;

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 94,4%, не освоены средства в сумме 7 879,10 тыс. руб., из них:

697,64 тыс. руб. средства предусмотрены на плату концедента. В связи с представлением прокуратуры Пермского района об устранении нарушений законодательства о концессионных соглашениях, нормативные документы признали утратившими силу. Плата концедента не требуется;

7 168,51 тыс. руб. на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа». Оплата по муниципальному контракту будет осуществлена по факту осуществления технологического присоединения;

12,95 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения». Контракт расторгнут, экономия сложилась в связи в связи с отсутствием потребности;

по основному мероприятию «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» исполнение составило 98,3%, не освоены средства в сумме 790,53 тыс. руб., из них:

13,53 тыс. руб. за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения. Оплата по контракту будет осуществлена по факту осуществления технологического присоединения;

777,00 тыс. руб. за технологическое присоединение к инженерным сетям газовой модульной котельной в п. Юго-Камский. Оплата по контракту будет осуществлена по факту осуществления технологического присоединения.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили     74 898,71 тыс. руб. или 98,4 % от уточненного годового плана (76 147,51 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 1248,80 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» исполнение составило 98,1%, не освоены средства в сумме 1 242,65 тыс. руб. из них:

146,31 тыс. руб. средства не израсходованы на обеспечение деятельности МКУ Управление благоустройством Пермского округа, в связи с образовавшейся экономией по услугам связи, коммунальным услугам, а также экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур по приобретению основных средств, хозтоваров;

996,71 тыс. руб. на ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов 315а. Контракты заключены в декабре 2024 года, при производстве работ после вскрытия фасадов возникла необходимость в корректировке видов и объемов работ, и заключении дополнительных соглашений на внесение изменений в сметные расчеты. Сроки завершения работ сдвинулись на 1 квартал 2025 года;

99,63 тыс. руб. средства не израсходованы на обеспечение деятельности МУ Управление капитального строительства Пермского округа, в том числе на услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги по содержанию имущества, контрагентами не были представлены документы для оплаты услуг за декабрь 2024 года;

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 99,9 %, не освоены средства в сумме 6,16 тыс. руб. на обеспечение деятельности управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа. Экономия сложилась в связи с экономным расходованием тепловых ресурсов.

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          1 071 112,28 тыс. руб., освоено 1 043 565,45 тыс. руб. (97,4 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 647 182,78 тыс. руб., освоено 628 606,18 тыс. руб. (97,1 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 382 864,04 тыс. руб., освоено 373 893,81 тыс. руб. (97,7 %),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 41 065,46 тыс. руб., освоено 41 065,46 тыс. руб. (100,0%),

Общий объем неосвоенных средств составил 27 546,83 тыс. руб.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети

автомобильных дорог»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили    808 884,91 тыс. руб. или 97,7 % от уточненного годового плана (827 817,26 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 18 932,35 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» исполнение составило 97,4%, не освоены средства в сумме 18 932,35 тыс. руб., в том числе:

15 879,23 тыс. руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог искусственных сооружений, из них:

1) 376,71 тыс. руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

- 103,50 тыс. руб. по объекту: «Расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка». Средства предусмотрены для заключения контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации, в связи с длительной разработкой проекта контракта, проведение государственной экспертизы запланировано на 2025 год;

- 55,47 тыс. руб. по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята», экономия средств сложилась по итогам проведения закупочных процедур;

- 217,74 тыс. руб. по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями» в соответствии с поэтапной разбивкой исполнения контракта, оплата за выполненные работы планируется во 2 квартале 2025 года;

2) 4 721,20 тыс. руб. по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

- 2 234,00 тыс. руб. средства предусмотрены на ремонт отдельных элементов обустройства на участке автомобильной дороги по ул. Романа Кашина в с. Култаево. Средства не освоены по причине переноса срока завершения работ (работы планируется завершить во втором квартале 2025 года);

561,71 тыс. руб. экономия средств сложилась по итогам проведения закупочных процедур;

1 194,25 тыс. руб. средства не израсходованы в полном размере, так как оплата произведена только за фактически выполненные объемы работ по ремонту автомобильных дорог;

599,06 тыс. руб. средства планировались на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от автомобильной дороги Горбуново - Малый Буртым - Мулянка до дома № 45) в п. Мулянка). Указанные работы проведены в отчетном году в рамках объемных работ по содержанию автомобильных дорог;

132,18 тыс. руб. экономия средств сложилась по заключенным муниципальным контрактам на работы по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов. Оплата производилась по факту выполненных работ.

3) 10 740,02 тыс. руб. по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

- 2 239,90 тыс. руб. сложилась экономия средств по итогам проведения закупочных процедур;

- 151,37 тыс. руб. сложилась экономия средств по расходам на уличное освещение и светофорным объектам. Оплата заключенных контрактов производилась по факту расхода электроэнергии;

- 287,66 тыс. руб. экономия средств сложилась по выполнению работ в части устройства остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в рамках текущего содержания автомобильных дорог;

- 301,06 тыс. руб. экономия средств сложилась в виду отсутствия потребности по мероприятию на обеспечение исполнения режима ограничения движения по автомобильным дорогам. Заключение контрактов проводится при наличии необходимости оказания услуг;

- 483,66 тыс. руб. на проведение диагностики технического состояния искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа. Подрядчиком своевременно не предоставлены документы в оплату, работы планируется оплатить в 1 квартале 2025 года;

- 638,00 тыс. руб. неустойка по контракту за невыполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа и искусственных сооружений на них.

-6 638,37 тыс. руб. не освоено территориальными управлениями, в том числе из них: Култаевским ТУ - 4 299,76 тыс. руб., Лобановским ТУ - 1 677,79 тыс. руб. в виду того, что подрядчик своевременно не выставил счета за ноябрь и декабрь 2024 года за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог.

3053,12 тыс. руб. на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, в рамках  постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края», из них:

34,75 тыс. руб. экономия средств сложилась в связи с оплатой по факту выполненных работ по капитальному ремонту участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д.2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры ( от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п. м;

3 018,37 тыс. руб., в том числе 1 698,37 тыс.руб. - экономия средств сложилась в связи с оплатой по факту выполненных работ по ремонту автомобильных дорог и 1 320,00 тыс. руб. - средства не освоены в связи с расторжением муниципального контракта на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Лесная до автомобильной дороги Рождественское-Усть-Пизя) в п. Усть-Пизя) и решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения.

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 100%, средства освоены в полном объеме.

по основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнение составило 100%, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Благоустройство»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили     234 680,54 тыс. руб. или 96,5 % от уточненного годового плана (243 295,02 тыс. руб.), не освоено средств на сумме 8 614,48 тыс. руб. по основному мероприятию «Благоустройство» в том числе:

119,99 тыс. руб. средства предусмотрены на отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации программы «Комфортный край», направление «Наша улица» (ремонт тротуаров). Экономия средств сложилась по факту выполненных работ;

1 304,16 тыс. руб. средства предусмотренные территориальным управлениям администрации Пермского муниципального округа на организацию работ по благоустройству, уличному освещению, озеленению не израсходованы в связи с отсутствием потребности, из них: 1056,15 тыс. руб.  уличное освещение; 235,88 тыс. руб. озеленение;

7 181,18 тыс. руб. средства предусмотрены на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета). Средства не освоены по причине несвоевременного представления подрядчиком документов для оплаты за обустройство контейнерных площадок;

9,15 тыс. руб. экономия средств сложилась по факту выполненных работ по объекту: «Установка остановочного павильона в с. Янычи»;

по основному мероприятию «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды» исполнение составило 100%, средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»

- На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          за счет средств бюджета округа 25 679,75 тыс. руб., освоено 25 623,70 тыс. руб. (99,8 %).

- Общим объем неосвоенных средств составил 56,05 тыс. руб.

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили 25 283,67 тыс. руб. или 99,8 % от уточненного годового плана (25 339,72 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 56,05 тыс. руб. по основному мероприятию «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования». Экономия средств сложилась по результатам проведения территориальными управлениями закупочных процедур по ликвидации несанкционированных свалок (п. Сылва, д. Кондратово, с.Култаево, с.Лобаново, п.Юг, п.Юго-Камский).

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

- Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      340,03 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (340,03 тыс. руб.). Средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета округа предусмотрено 3 258,77 тыс. руб., освоено 3 234,77 тыс. руб. (99,3 %).

Общим объем неосвоенных средств составил 24,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      3 058,65 тыс. руб. или 99,2 % от уточненного годового плана (3 082,65 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 24,00 тыс. руб. по основному мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с тем, что часть документов, предоставленных участником конкурса на предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц не соответствовала требованиям, установленным порядком предоставления субсидий.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в Пермском муниципальном округе»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      176,12 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана (176,12 тыс. руб.).

Муниципальная программа

«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          42 619,56 тыс. руб., освоено 42 513,85 тыс. руб. (99,8 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 23 132,67 тыс. руб., освоено 23 026,95 тыс. руб. (99,8 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 2 071,12 тыс. руб., освоено 2 071,12 тыс. руб. (100%),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 17 415,77 тыс. руб. освоено 17 415,77 тыс. руб. (100%),

Общим объем неосвоенных средств составил 105,72 тыс. руб.

Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      1 332,95 тыс. руб. или 98,0 % от уточненного годового плана (1 359,99 тыс. руб.) не освоены средства в сумме 27,04 тыс. руб. по основному мероприятию «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» в том числе:

2,59 тыс. руб. на проведение смотр-конкурса на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур на приобретение грамот и рамок;

24,45 тыс. руб. остаток субсидии неиспользованной ООО «Предуралье» на финансовое обеспечение затрат на организацию мероприятия «День сельского хозяйства». Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур на приобретение товароматериальных ценностей.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      26 376,77 тыс. руб. или 99,7 % от уточненного годового плана (26 447,95 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 71,18 тыс. руб. по основному мероприятию «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприятию «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», экономия сложилась по факту выполненных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      14 804,13 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного годового плана (14 811,62 тыс. руб.). Средства не освоены в сумме 7,49 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» предусмотренные на обеспечение деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса администрации Пермского муниципального округа. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур приобретение оргтехники, мебели, канцтоваров.

Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          401 168,81 тыс. руб., освоено 400 362,97 тыс. руб. (99,8 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 381 275,42 тыс. руб., освоено 380 469,58 тыс. руб. (99,8 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 19 893,39 тыс. руб., освоено 19 893,39 тыс. руб. (100%).

Общим объем неосвоенных средств составил 805,84 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      202 080,14 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (202 153,48 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 73,34 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на обеспечение деятельности следующих территориальных управлений администрации Пермского муниципального округа: Гамовское – 2,55 тыс. руб., Култаевское - 15,00 тыс. руб., Лобановское - 6,05 тыс.руб., Усть-Качкинское - 46,46 тыс. руб., Фроловское - 2,12 тыс. руб., из них:

0,40 тыс. руб. экономия по фонду оплаты труда и начислениям на оплату труда;

71,69 тыс. руб. средства были предусмотрены на услуги связи, коммунальные, прочие работы, услуги по содержанию имущества. Средства неосвоены в связи с тем, что поставщиками не были представлены документы для оплаты услуг за декабрь 2024 года;

1,25 тыс. руб. остаток средств не востребован Усть-Качкинским ТУ на уплату транспортного налога, начисление и уплата налога осуществлялась согласно расчетам ИФНС.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      28 227,19 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (28 227,19 тыс. руб.), Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      420,00 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (420,00 тыс. руб.), Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      169 635,64 тыс. руб. или 99,6 % от уточненного годового плана (170 368,14 тыс. руб.), не освоено средств на сумму 732,50 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений подведомственных территориальным управлениям администрации Пермского муниципального округа, из них:

2,85 тыс. руб. экономия по фонду оплаты труда и начислениям на оплату труда;

328,84 тыс. руб. средства предусмотрены на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию здания. Средства неосвоены в связи с тем, что поставщиками не были представлены документы для оплаты услуг за декабрь 2024 года;

1,92 тыс. руб. остаток средств на уплату транспортного налога не востребован МКУ Юговского ТУ, в связи с передачей транспортного средства в Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа;

73,47 тыс. руб. ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: с. Бершеть, ул. Школьная, д. 9, экономия сложилась после завершения работ на объекте;

325,42 тыс. руб. ремонт административного здания по адресу: п. Сылва, ул. Большевистская д.41. Сроки завершения работ сдвинулись на 1 квартал 2025 года. Средства предусмотрены в 2025 году.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения и территории

Пермского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          114 747,54 тыс. руб., освоено 114 478,42 тыс. руб. (99,8 %), в том числе:

- за счет средств бюджета округа предусмотрено 101481,04 тыс. руб., освоено 101 329,84 тыс. руб. (99,9 %),

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 443,00 тыс. руб., освоено 325,08 тыс. руб. (73,4%),

- за счет средств федерального бюджета предусмотрено 13 266,50 тыс. руб., освоено 13 148,58 тыс. руб. (99,1%),

Общий объем неосвоенных средств составил 269,12 тыс. руб.

Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили      4 504,39 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (4 504,39 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий подпрограммы средства на модернизацию систем безопасности объектов муниципальных образовательных учреждений, установку сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили 361,27 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (361,27 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий подпрограммы по обучению и информированию учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили 12726,14 тыс. руб. или 98,0 % от уточненного годового плана (12 990,64 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 264,50 тыс. руб., из них:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований» исполнение составило 99,4%, не освоено 0,50 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочной процедуры на приобретение термосов;

по основному мероприятию «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» исполнение составило 99,9%, не освоено 0,05 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур;

по основному мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Пермского муниципального округа» исполнение составило 99,9%, не освоено 9,80 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур;

по основному мероприятию «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа» исполнение составило 95,3%, не освоено 173,29 тыс. руб. на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка. Расходование средств осуществлялось за фактические выходы на дежурство народными дружинниками;

по основному мероприятию «Мероприятия по приведению в нормативное состояние ГТС» исполнение составило 98,1%, не освоено 79,60 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам закупочной процедуры на обязательное страхование гражданской ответственности;

по основному мероприятию «Мероприятия по созданию, хранению, использованию, восполнению и поддержанию в натуральном виде резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации Пермского муниципального округа Пермского края» не освоено 1,26 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочной процедуры на приобретение конвектора.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период составили 96 886,62 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (96 891,24 тыс. руб.). Средства не освоены в сумме 4,60 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа» в связи с отсутствием счетов за декабрь от поставщика на оплату коммунальных услуг.

Исполнение расходов в рамках непрограммных направлений деятельности

Исполнение расходов в рамках непрограммных направлений деятельности составило 135 161,58 тыс. руб. или 93,8 % от уточненного годового плана(144 087,91 тыс. руб.), не освоены средства в сумме 8 926,33 тыс. руб., в том числе:

8 804,44 тыс. руб. средства резервного фонда: из них

-8 350,76 тыс. руб. нераспределенный остаток резервного фонда администрации Пермского муниципального округа, потребность отсутствует;

-453,68 тыс. руб. средства, выделены из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения в д. Кондратово, ул. 3-я Урожайная, 14а.  Средства не освоены в отчетном году связи с тем, что ремонтные работы на напорном участке системы водоотведения д. Кондратово не могли быть завершены из-за отсутствия возможности замены запорной арматуры в месте соединения централизованной сети водоотведения д. Кондратово с сетями ООО «Новогор-Прикамье». Работы завершены и оплачены в феврале текущего года.

23,21 тыс. руб. экономия сложилась при заключении и исполнении муниципальных контрактов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального округа;

96,05 тыс. руб. на исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, постановлений судебного пристава исполнителя, предусматривающих обращение взысканий на бюджетные средства Пермского муниципального округа Пермского края, мировых соглашений, средства не освоены в связи отсутствием потребности;

2,63 тыс. руб. средства, предусмотренные на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, оплата произведена за фактически выполненные работы.

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за 2024 год составили 454 433,20тыс. руб. или 65,9 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 235 114,24 тыс. руб.

тыс. руб.

| Муниципальные программы | Уточненный годовой план | Кассовый расход | Отклонения | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа" | 300 178,37 | 215 580,56 | 84 597,81 | 71,8 |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа" | 11 483,15 | 1 935,32 | 9 547,83 | 16,9 |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа" | 148 146,37 | 21 541,08 | 126 605,29 | 14,5 |
| Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа" | 7 235,60 | 7 235,60 | 0,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа" | 79 950,79 | 73 466,58 | 6 484,21 | 91,9 |
| Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа" | 140 962,56 | 133 083,46 | 7 879,10 | 94,4 |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" | 1 590,60 | 1 590,60 | 0,00 | 100,0 |
| ИТОГО | 689 547,44 | 454 433,20 | 235 114,24 | 65,9 |

Освоение бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за 2024 год составило:

за счет средств бюджета Пермского края - 292 093,01 тыс. руб. или 64,3 % уточненного годового плана (462 182,77 тыс. руб.);

за счет средств бюджета округа – 170 089,16 тыс. руб. или 35,7 % от уточненного годового плана (227 364,67 тыс. руб.);

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 215 580,56 тыс. руб. или 71,8 % от уточненного годового плана (300 178,37 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий средства направлены на следующие объекты:

- строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района – 199 799,42 тыс. руб.;

- строительство детского сада на 350 мест в д. Кондратово Пермского района – 636,67 тыс. руб.

- строительство здания детского сада на 240 мест в д. Петровка Пермского района – 10 000,00 тыс. руб.

- строительство спортивного зала Бабкинской средней школы – 3 101,48 тыс. руб.

- строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района (остатки 2022 года) – 2 042,99 тыс. руб.

- Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 1 935,32 тыс. руб. или 16,9 % от уточненного годового плана (11 483,15 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий средства израсходованы на следующие объекты:

- ПИР "Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК" – 1524,82 тыс. руб.

- физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района – 410,50 тыс. руб.

- Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 21 541,08 тыс. руб. или 14,5 % от уточненного годового плана (148 146,37тыс. руб.). В ходе реализации мероприятий средства израсходованы на следующие объекты:

- строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка – 18 534,91 тыс. руб.;

- строительство детской школы искусств в с. Лобаново – 3 006,16 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 7 235,60 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (7 235,80 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий средства израсходованы на выкуп земельных участков.

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 73 466,58 тыс. руб. или 91,9 % от уточненного годового плана (79 950,79 тыс. руб.). В ходе реализации мероприятий средства израсходованы на:

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в сумме 42 348,81 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 133 083,46 тыс. руб. или 94,4 % от уточненного годового плана (140 962,56 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий средства израсходованы на:

-строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа в сумме 888,78 тыс. руб.

-комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа в сумме 126 721,68 тыс. руб.

-обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края в сумме 5473,00 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» за отчетный период составили 1 590,60 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана (1590,60 тыс. руб.). В ходе реализации мероприятий средства израсходованы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург"-Фролы».

Дорожный фонд

По итогам отчетного периода исполнение составило 822 366,26 тыс. руб. или 97,7 % от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 841 298,62 тыс. руб. в том числе:

по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» исполнение составило 97,4%, не освоены средства в сумме 18932,35 тыс. руб., в том числе:

по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» исполнение составило 97,4%, не освоены средства в сумме 18 932,35 тыс. руб., в том числе:

15 879,23 тыс. руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог искусственных сооружений, из них:

1) 376,71 тыс. руб. по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

- 103,50 тыс. руб. по объекту: «Расширение дороги по ул. Воинская в п. Мулянка». Средства предусмотрены для заключения контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации, в связи с длительной разработкой проекта контракта, проведение государственной экспертизы запланировано на 2025 год;

- 55,47 тыс. руб. по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята», экономия средств сложилась по итогам проведения закупочных процедур;

- 217,74 тыс. руб. по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями» в соответствии с поэтапной разбивкой исполнения контракта, оплата за выполненные работы планируется во 2 квартале 2025 года;

2) 4 721,20 тыс. руб. по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

- 2 234,00 тыс. руб. средства предусмотрены на ремонт отдельных элементов обустройства на участке автомобильной дороги по ул. Романа Кашина в с. Култаево. Средства не освоены по причине переноса срока завершения работ (работы планируется завершить во втором квартале 2025 года);

561,71 тыс. руб. экономия средств сложилась по итогам проведения закупочных процедур;

1 194,25 тыс. руб. средства не израсходованы в полном размере, так как оплата произведена только за фактически выполненные объемы работ по ремонту автомобильных дорог;

599,06 тыс. руб. средства планировались на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от автомобильной дороги Горбуново - Малый Буртым - Мулянка до дома № 45) в п. Мулянка). Указанные работы проведены в отчетном году в рамках объемных работ по содержанию автомобильных дорог;

132,18 тыс. руб. экономия средств сложилась по заключенным муниципальным контрактам на работы по отбору и лабораторным испытаниям контрольных образцов (проб), материалов. Оплата производилась по факту выполненных работ.

3) 10 740,02 тыс. руб. по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

- 2 239,90 тыс. руб. сложилась экономия средств по итогам проведения закупочных процедур;

- 151,37 тыс. руб. сложилась экономия средств по расходам на уличное освещение и светофорным объектам. Оплата заключенных контрактов производилась по факту расхода электроэнергии;

- 287,66 тыс. руб. экономия средств сложилась по выполнению работ в части устройства остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в рамках текущего содержания автомобильных дорог;

- 301,06 тыс. руб. экономия средств сложилась в виду отсутствия потребности по мероприятию на обеспечение исполнения режима ограничения движения по автомобильным дорогам. Заключение контрактов проводится при наличии необходимости оказания услуг;

- 483,66 тыс. руб. на проведение диагностики технического состояния искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа. Подрядчиком своевременно не предоставлены документы в оплату, работы планируется оплатить в 1 квартале 2025 года;

- 638,00 тыс. руб. неустойка по контракту за невыполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа и искусственных сооружений на них.

-6 638,37 тыс. руб. не освоено территориальными управлениями, в том числе из них: Култаевским ТУ - 4 299,76 тыс. руб., Лобановским ТУ - 1 677,79 тыс. руб. в виду того, что подрядчик своевременно не выставил счета за ноябрь и декабрь 2024 года за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог.

3053,12 тыс. руб. на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, в рамках  постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края», из них:

34,75 тыс. руб. экономия средств сложилась в связи с оплатой по факту выполненных работ по капитальному ремонту участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д.2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры ( от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п. м;

3 018,37 тыс. руб., в том числе 1 698,37 тыс.руб. - экономия средств сложилась в связи с оплатой по факту выполненных работ по ремонту автомобильных дорог и 1 320,00 тыс. руб. - средства не освоены в связи с расторжением муниципального контракта на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Лесная до автомобильной дороги Рождественское-Усть-Пизя) в п. Усть-Пизя) и решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения.

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 100%, средства освоены в полном объеме.

по основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнение составило 100%, средства освоены в полном объеме.

Резервный фонд администрации Пермского муниципального округа

На 2024 год объем резервного фонда администрации Пермского муниципального округа утвержден в размере 42 114,21 тыс. руб. По итогам отчетного года из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа на основании распоряжений администрации Пермского муниципального округа выделено бюджетных ассигнований на сумму 33 763,45 тыс. руб., освоено – 33 309,77 тыс. руб. Остаток нераспределенного резервного фонда администрации Пермского муниципального округа на конец года составил 8 350,76 тыс. руб.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований администрации Пермского муниципального округа представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

Источники финансирования дефицита бюджета

При плановом показателе дефицита бюджета в размере 72 795,06 тыс. руб., бюджет округа исполнен с профицитом в размере 257 470,01 тыс. руб.

Остаток средств бюджета Пермского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 694 026,62 тыс. руб., из них: целевые (краевые) средства – 118 486,70 тыс. руб.; собственные средства – 575 539,92 тыс. руб.

Муниципальные заимствования

Объем муниципального долга Пермского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составил 0,0 руб., в т. ч. по предоставленным муниципальным гарантиям 0,0 руб.

В течение 2024 года бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации края для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Пермского муниципального округа, не привлекались.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по бюджету округа на 01 января 2025 года отсутствует.

Изменения по сети, произошедшие в течение года

По состоянию на 01.01.2024 количество муниципальных учреждений в Пермском муниципальном округе составляло 64, в том числе 22 казенных и 42 автономных.

В течении 2024 года:

- ликвидировано 1 казенное учреждение: МУ Платошинский центр досуга «Гармония» (постановление от 27.10.2022 № 124 «О ликвидации муниципального учреждения Платошинский центр досуга «Гармония»);

- создано 1 автономное учреждение: МАОУ «Кондратовская средняя школа «Сфера» (постановление от 30.07.2024 № 299-2024-01-05. С -585 «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя школа «Сфера»);

С учетом произошедших изменений в течение 2024 года, по состоянию на 01.01.2025 года в Пермском муниципальном округе числится 64 муниципальных учреждения, из них: 21 казенное, 43 автономных.

Муниципальные автономные учреждения, получающие субсидии из бюджета Пермского муниципального округа, являются юридическими лицами, имеют самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансово-экономическом управлении администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Исполнение муниципального задания

1. В 2024 году Управлением образования администрации Пермского муниципального округа были доведены муниципальные задания для 30 подведомственных организаций.

Образовательным организациям были утверждены муниципальные задания по следующим видам услуг:

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, общего образования:

Муниципальное задание на 2024 год в целом для 17 учреждений утверждено с показателем - 9755 учащихся.

Фактическое количество учащихся составило 9783 чел.

В целом муниципальное задание по итогам 2024 года выполнено на 100,3%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 90%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:

Муниципальное задание на 2024 год в целом для 17 учреждений утверждено с показателем – 10182 чел.

Фактическое количество учащихся составило 10210 чел.

В целом муниципальное задание по итогам 2024 года выполнено на 100,3%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 90%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:

Муниципальное задание на 2024 год в целом для 17 учреждений утверждено с показателем - 781 чел.

Фактическое количество учащихся составило 773 чел.

В целом муниципальное задание по итогам 2024 года выполнено на 99%.

При допустимом (возможном) отклонении 90 % оценка выполнения муниципального задания в целом для 17 учреждений за 2024 год составляет 110%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 90%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход.

Муниципальное задание на 2024 год в целом для 24 учреждений утверждено в объеме 9053 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет, в том числе в детских садах – 6 687 детей, в дошкольных структурных подразделениях школ – 2 366 детей.

Фактическое значение по итогам 2024 года составило 9 000 ребенка, в том числе по детским садам 6 688 детей и структурным подразделениям 2312 детей

В целом муниципальное задание по итогам 2024 года выполнено на 99,4%.

При допустимом (возможном) отклонении 90 % оценка выполнения муниципального задания в целом для 24 учреждений составляет 110,4%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 90%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

1.5. Присмотр и уход.

Муниципальное задание в целом для 24 учреждений запланировано на 2024 году в объеме 1 392 895 человеко-дней, в т. ч. в детских садах – 1 028 991 человеко-дней, в дошкольных структурных подразделениях школ – 363 904 человеко-дней.

Фактическое значение по итогам 2024 года составило 1 325 172 человеко-дней в том числе по детским садам – 978 273 человеко – дней и структурным подразделениям на 346 899 человеко – дня.

В целом муниципальное задание по итогам 2024 года выполнено на     95,1 %.

При допустимом (возможном) отклонении 90 % оценка выполнения муниципального задания в целом для 24 учреждений составляет 105,7%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания которых (с учетом допустимых отклонений – 90%) составляет менее 100 % следующие:

МАОУ Кондратовская средняя школа;

МАОУ Култаевская средняя школа;

МАОУ Сылвенская средняя школа имени В. Каменского;

МАОУ Юго-Камская средняя школа;

МАДОУ Платошинский детский сад «Солнышко»

МАДОУ Двуреченский детский сад «Семицветик»

1.6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Муниципальное задание установлено 2 учреждениям дополнительного образования: МАОУ ДО «СШ «Вихрь» и МАОУДО ДЮЦ «Импульс» в объеме 1 052 898 человеко-часов.

Фактическое значение по итогам 2024 года составило 1 023 109 человеко-часов.

В целом муниципальное задание по итогам 2024 года выполнено на     97,2 %.

При допустимом (возможном) отклонении 90 % оценка выполнения муниципального задания составляет 108%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания которых (с учетом допустимых отклонений – 90%) составляет менее 100 %, отсутствуют.

1.7. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и неолимпийским видам спорта.

Муниципальное задание установлено МАОУ ДО «СШ «Вихрь» в объеме 994 человек, в том числе для спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 872 чел. и неолимпийским видам спорта 122 чел.

По итогам 2024 года фактическое значение количество прошедших спортивную подготовку составило 994 чел., в том числе по олимпийским видам спорта - 872 чел. и неолимпийским видам спорта - 122 чел.

Муниципальное задание выполнено на 100 %.

2. В 2024 году Управлением по делам культуры, молодежи и спорта было утверждено муниципальное задание для 11 подведомственных учреждений.

Учреждения выполнили муниципальное задание в следующем объеме:

2.1. МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского округа» было установлено муниципальное задание по следующим муниципальным услугам:

2.1.1. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» в объеме 350 926,10 человеко-часов.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 367 609,10 человеко-часов.

Муниципальное задание выполнено на 104,8%.

При допустимом (возможном) отклонении 95-105% оценка выполнения муниципального задания составляет 99,8%.

2.1.2. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в объеме 126591,00 человеко-часов.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 120298,70 человеко-часов.

Муниципальное задание выполнено на 95,0%.

При допустимом (возможном) отклонении 95%-105% оценка выполнения муниципального задания составляет 100%.

2.2. МАУК «Музей истории Пермского округа» было установлено муниципальное задание по услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» - число посетителей 8 000 человек.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 7 760 человека.

Муниципальное задание выполнено на 97,0%.

При допустимом (возможном) отклонении 97%-103% оценка выполнения муниципального задания за 2024 составляет 100%.

2.3. МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа» было установлено муниципальное задание на выполнение следующих работ:

2.3.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» - количество участников мероприятий – 6 823 человек.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 6 853 человек.

Муниципальное задание выполнено на 100,4%.

2.3.2. «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях» - количество мероприятий 15.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 15.

Муниципальное задание выполнено на 100%.

2.3.3. «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» - количество спортивных мероприятий 4.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 4.

Муниципальное задание выполнено на 100%.

2.3.4. «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» - количество мероприятий 34.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 34.

Муниципальное задание выполнено на 100%.

2.3.5. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» - количество мероприятий 15 ед.

Фактическое исполнение по итогам 2024 года составило 15.

Муниципальное задание выполнено на 100%.

2.4. Муниципальным учреждениям спорта было установлено муниципальное задание для 2 подведомственных учреждений: МАУС «Развитие» и МАУС «Движение» на выполнение следующих работ:

2.4.1.«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» - количество занятий 11 086.

Фактический показатель по итогам 2024 года составил 11 086.

В целом муниципальное задание выполнено на 100%.

2.4.2.«Организация и проведение спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» - количество занятий 200.

Фактический показатель по итогам 2024 года составил 207 занятий.

В целом муниципальное задание выполнено на 103,5 %.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 95-105%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

2.4.3.«Обеспечение участия спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» - количество участников мероприятий 3 482 чел.

Фактический показатель по итогам 2024 года составил 3 482 чел.

Муниципальное задание выполнено на 100 %.

2.5. МАУ «Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа» было установлено муниципальное задание по услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» - количество посещений 415 713 чел.

Фактический показатель по итогам 2024 года составил 436 498 чел.

Муниципальное задание выполнено на 105 %.

При допустимом (возможном) отклонении 95-105% оценка выполнения муниципального задания за 2024 год составляет 100%.

2.6. Муниципальным учреждениям культуры: МАУК «КДЦ «Квартет», МАУК «КДЦ «Притяжение», МАУК «КДЦ «Содружество», МАУК «КДЦ «Притяжение», МАУК «КДЦ «АРТ-Союз», МАУК «КДЦ «Кредо» было установлено муниципальное задание на выполнение следующих муниципальных услуг:

2.6.1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Показатель утвержден в объеме   314 640 посещений – человек.

Фактический показатель по итогам 2024 года составил 306 275 чел.

В целом муниципальное задание выполнено на 97,3 %.

При допустимом (возможном) отклонении 95-105% оценка выполнения муниципального задания за 2024 год составляет 102,5%.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 95-105%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

2.6.2. «Организация и проведение мероприятий».

Показатель утвержден в объеме 179 694 количество участников мероприятий - чел.

Фактический показатель по муниципальной услуге в целом составил     184 274 чел.

Муниципальное задание выполнено на 102,5 %.

Учреждения, оценка выполнения муниципального задания (с учетом допустимых отклонений – 95-105%) которых составляет менее 100 %, отсутствуют.

3. В 2024 году Управлением по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края было утверждено муниципальное задание МАУ «Ритуал» в объеме муниципальной работы «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» (площадь текущего содержания кладбищ) - 1 068 348 кв.м.

Фактическое значение по итогам 2024 года составило 1 068 348 кв.м.

Муниципальное задание выполнено на 100%.

4. В 2024 году администрацией Пермского муниципального округа было утверждено муниципальное задание для МАУ «Информационный центр» по муниципальной работе «Освещение деятельности органов местного самоуправления» подготовка и размещение публикаций в социальных сетях и на официальном сайте органа местного самоуправления».

Муниципальное задание на 2024 год утверждено в объеме 2 278 записей (размещение в социальных сетях постов, записей на стене, а именно в VK, одноклассниках, Тик-Ток, Телеграм-канале).

Фактическое количество по итогам 2024 года составило 2312 записей.

Муниципальное задание выполнено на 101,5 %.

Приложение 1

к пояснительной записке

АНАЛИЗ

исполнения расходов бюджета Пермского муниципального округа

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2024 год

| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | Показатели бюджетной росписи на год, тыс. руб. | Кассовое исполнение бюджета, тыс. руб. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДУМА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 12 884,82 | 12 884,82 | 100,0 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 523 420,15 | 523 419,03 | 100,0 |
| КУКУШТАНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 51 678,20 | 51 678,01 | 100,0 |
| ГАМОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 37 567,31 | 37 562,11 | 100,0 |
| ЮГОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 69 900,80 | 69 851,02 | 99,9 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 323 540,75 | 323 150,91 | 99,9 |
| КОНДРАТОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 59 250,26 | 59 158,57 | 99,8 |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 12 013,62 | 11 990,41 | 99,8 |
| УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 124 482,32 | 124 223,00 | 99,8 |
| ЮГО-КАМСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 40 577,43 | 40 472,10 | 99,7 |
| ФРОЛОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 55 986,70 | 55 815,95 | 99,7 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 18 693,13 | 18 634,60 | 99,7 |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 3 911 720,63 | 3 897 699,26 | 99,6 |
| СЫЛВЕНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 40 189,88 | 40 015,43 | 99,6 |
| УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 39 260,72 | 39 057,92 | 99,5 |
| КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 131 369,89 | 130 399,36 | 99,3 |
| УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 109 071,02 | 108 063,58 | 99,1 |
| ЛОБАНОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 40 495,29 | 38 538,63 | 95,2 |
| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 171 807,87 | 163 330,10 | 95,1 |
| КУЛТАЕВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 68 412,07 | 62 557,28 | 91,4 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 260 724,04 | 237 902,79 | 91,2 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ | 2 038 727,43 | 1 779 440,40 | 87,3 |
| Итого | 8 141 774,29 | 7 825 845,27 | 96,1 |

Приложение 2
к пояснительной записке

АНАЛИЗ

исполнения расходов бюджета Пермского муниципального округа в разрезе разделов и подразделов за 2024 год

| Раздел подраздел | Наименование кода раздела, подраздела классификации расходов | Показатели бюджетной росписи на год, тыс. руб. | Кассовое исполнение бюджета, тыс. руб. | Откло- нение, тыс. руб. | Процент исполне-ния к году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 786 590,18 | 770 391,07 | 16 199,11 | 97,9 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 919,22 | 7 919,22 | 0,00 | 100,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 12 025,39 | 12 025,39 | 0,00 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 146 467,69 | 146 394,36 | 73,33 | 99,9 |
| 0105 | Судебная система | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 100,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 43 841,49 | 43 818,28 | 23,21 | 99,9 |
| 0111 | Резервные фонды | 8 350,76 | 0,00 | 8 350,76 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 567 959,13 | 560 207,32 | 7 751,81 | 98,6 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 12 823,50 | 12 823,50 | 0,00 | 100,0 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 12 823,50 | 12 823,50 | 0,00 | 100,0 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 93 096,74 | 92 827,62 | 269,12 | 99,7 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 83 977,04 | 83 881,22 | 95,82 | 99,9 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 9 119,70 | 8 946,40 | 173,30 | 98,1 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 952 368,55 | 933 147,55 | 19 221,00 | 98,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 19 751,46 | 19 714,30 | 37,16 | 99,8 |
| 0406 | Водное хозяйство | 3 904,25 | 3 904,25 | 0,00 | 100,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 841 298,61 | 822 366,26 | 18 932,35 | 97,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 87 414,23 | 87 162,74 | 251,49 | 99,7 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 839 183,13 | 803 275,29 | 35 907,84 | 95,7 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 100 071,62 | 91 561,05 | 8 510,57 | 91,5 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 362 102,29 | 344 851,45 | 17 250,84 | 95,2 |
| 0503 | Благоустройство | 307 462,42 | 298 720,71 | 8 741,71 | 97,2 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 69 546,80 | 68 142,08 | 1 404,72 | 98,0 |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 3 273,56 | 3 273,56 | 0,00 | 100,0 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 3 273,56 | 3 273,56 | 0,00 | 100,0 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 4 523 459,80 | 4 421 984,64 | 101 475,16 | 97,8 |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 594 946,06 | 1 497 661,67 | 97 284,39 | 93,9 |
| 0702 | Общее образование | 2 578 469,15 | 2 575 159,37 | 3 309,78 | 99,9 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 247 339,43 | 247 328,50 | 10,93 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 16 414,82 | 16 414,82 | 0,00 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 86 290,34 | 85 420,28 | 870,06 | 99,0 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 488 536,67 | 361 636,11 | 126 900,56 | 74,0 |
| 0801 | Культура | 469 931,77 | 343 032,31 | 126 899,46 | 73,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 18 604,90 | 18 603,80 | 1,10 | 100,0 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 140 177,12 | 135 905,47 | 4 271,65 | 97,0 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 19 951,01 | 19 951,01 | 0,00 | 100,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 76 150,21 | 76 104,71 | 45,50 | 99,9 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 43 051,34 | 39 021,39 | 4 029,95 | 90,6 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 024,56 | 828,36 | 196,20 | 80,9 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 290 323,10 | 278 638,52 | 11 684,58 | 96,0 |
| 1101 | Физическая культура | 92 129,94 | 92 129,94 | 0,00 | 100,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 160 748,82 | 149 064,24 | 11 684,58 | 92,7 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 37 444,34 | 37 444,34 | 0,00 | 100,0 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 11 941,94 | 11 941,94 | 0,00 | 100,0 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 11 941,94 | 11 941,94 | 0,00 | 100,0 |
| Итого |  | 8 141 774,29 | 7 825 845,27 | 315 929,02 | 96,1 |

Приложение 3

к пояснительной записке

Достижение конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование показателя муниципальной программы | ед. изм | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа" | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | чел. | 20 779 | 21 351 |  |
|  |  | Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования | % | 97 | 96,2 |  |
|  |  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года | % | 100 | 100,6 |  |
|  |  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | % | 100 | 100,9 |  |
|  |  | Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | % | 100 | 102,3 |  |
|  |  | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет | % | 76,6 | 76,8 |  |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа" | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 57,1 | 62,7 |  |
|  |  | Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа, ед. | ед. | 17 | 17 |  |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа" | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 1915862 | 1696610 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» | Численность населения Пермского муниципального округа | чел. | 129 062 | 128 988 |  |
|  |  | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 70 | 70 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» | Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | 100 |  |
|  |  | Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа" | Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков | % | 100 | 105,6 |  |
|  |  | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | 95 | 96,7 |  |
|  |  | Вовлечение в оборот земельных участков для бизнеса | га | 5 | 11,03 |  |
|  |  | Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа | % | 95 | 99 |  |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа" | Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней | % | 95 | 97,03 |  |
|  |  | Коэффициент отношения предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 10 | 0 |  |
|  |  | Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый муниципальный контроль | % | 12 | 23 |  |
|  |  | Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года | % | 11 | 32,1 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа" | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 36 | 53 |  |
|  |  | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1 065,5 | 362,9 |  |
|  |  | Общая площадь снесенных аварийных домов | кв.м. | 190,6 | 2 032,8 |  |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа" | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 94,16 |  |
|  |  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | 100 | 100 |  |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | % | 53 | 60,94 |  |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | % | 1925,415 | 1974,053 |  |
| 11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа" | Доля населения Пермского муниципального округа, привлеченного к участию в экологической деятельности | % | 47 | 61,33 |  |
|  |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа | % | 50 | 61,11 |  |
| 12 | Муниципальная программа "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа" | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | % | 101,1 | 89,5 |  |
|  |  | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га | 30209 | 23597,2 |  |
| 13 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Пермского муниципального округа" | Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения | ед. | 33,57 | 38,5 |  |
|  |  | Турпоток | чел. | 117 504 | 109 639 |  |
|  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 712 | 6 335 |  |
|  |  | Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы | ед. | 150 | 205 |  |
|  |  | Число самозанятых граждан | ед. | 8 294 | 13 954 |  |
|  |  | Количество действующих субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения | ед. | 44,26 | 49,11 |  |
| 14 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа" | Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение | %. | 25 | 25 |  |
|  |  | Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников | ед. | 5 | 12 |  |
|  |  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 58 | 82 |  |
| 15 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа" | Уровень преступности на 10000 населения | ед. | 184,4 | 129,97 |  |

Приложение 4

к пояснительной записке

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края за 2024 год

тыс. руб.

| Наименование, дата и номер правового акта | Наименование распорядителей, получателей бюджетных средств | Наименование расходов | Выделено на основании правового акта | Объем выполненных работ, услуг, поставки товаров | Кассовые расходы | Отклоне-ние ( +,-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 27.12.2024 №299-2024-01-07.С-313 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 24.12.2024 №299-2024-01-07.С-308 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20.12.2024 №299-2024-01-07.С-304 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения в д. Кондратово, ул. 3-я Урожайная, 14а Пермского муниципального округа Пермского края" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (МКУ "Центр ЖКХ Пермского муниципального округа") | Для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения в д. Кондратово, ул. 3-я Урожайная, 14а Пермского муниципального округа Пермского края | 453,68 | 0,00 | 0,00 | 453,68 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 17.12.2024 №299-2024-01-07.С-298 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для проведения аварийного ремонта объекта сети электроснабжения жилых домов КВЛ-0.4 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Заводская, протяженность 531 м, кадастровый номер 59:32:0370003:5382" | Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа (МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Фроловского ТО") | Для проведения аварийного ремонта объекта сети электроснабжения жилых домов КВЛ-0.4 по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Заводская, протяженность 531 м, кадастровый номер 59:32:0370003:5382 | 1103,90 | 1103,90 | 1103,90 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 09.12.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-293 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 04.12.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-290 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 28.11.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-284 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 25.11.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-281 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18.11.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-276 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 15.11.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-275 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 29.10.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-256 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.10.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-246 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08.10.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-216 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 26.09.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-198 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 09.09.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-172 "О выделении средств резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции" | Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа | Для предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в специальной военной операции | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 24.06.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-137 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края для проведения работ по прочистке канализации по ул.Пионерская, ул.Школьная в с.Платошино Пермского муниципального округа" | Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа (МКУ "Управление инфраструктурой и благоустройством Кукуштанского ТО") | Для проведения работ по прочистке канализации по ул.Пионерская, ул.Школьная в с.Платошино Пермского муниципального округа" | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20.06.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-135 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края на мероприятия по ликвидации аварийной ситуации" | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа (МКУ "Управление благоустройства Пермского муниципального округа") | Для ликвидации аварийной ситуации,связанной с обрушением моста через р.Голомысовка на км 014+840 автомобильной дороги Горшки-Новоильинское: -проведение специального обследования после аварии на объекте "Мост через р.Голомысовка на км 014+840 автомобильной дороги Горшки-Новоильинское в сумме 230 000 руб.; -устройство временного объзда моста через р.Голомысовка на км 014+840 автомобильной дороги Горшки-Новоильинское в сумме 11 922 746 рур. 02 коп. | 12 152,75 | 12 152,75 | 12 152,75 | 0,00 |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 06.05.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-106 "О внесении изменения в Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.03.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-73 О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края на мероприятия по предупреждеению возникновения чрезвычайной ситуации" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (МКУ "Центр ЖКХ Пермского муниципального округа") | - | - | - | - | - |  |
| Распоряжение Администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.03.2024 №СЭД-299-2024-01-07.С-73 "О выделении средств из резервного фонда администрации Пермского муниципального округа Пермского края на мероприятия по предупреждеению возникновения чрезвычайной ситуации" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (МКУ "Центр ЖКХ Пермского муниципального округа") | Для проведения работ по ремонту удерживающей балки над кв.№6 многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, ул.Ташлыкова, д.19. | 125,92 | 125,92 | 125,92 | 0,00 |  |
| ИТОГО |  |  | 33 763,45 | 33 309,77 | 33 309,77 | 453,68 |  |
| Решение Думы ПМО Пермского края от 13.12.2024 № 361 "О внесении изменений в Решение Думы ПМО Пермского края от 15.12.2023 № 271 "О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" | х | х | -25 732,19 | х | х | х |  |
| Решение Думы ПМО Пермского края от 29.08.2024 № 343 "О внесении изменений в Решение Думы ПМО Пермского края от 15.12.2023 № 271 "О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" | х | х | 41 044,39 | х | х | х |  |
| Решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 27.06.2024 № 334 "О внесении изменений в Решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 15.12.2023 № 271 "О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"" | х | х | 4 484,73 | х | х | х |  |
| Решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 15.12.2023 № 271 "О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | х | х | 22 317,28 | х | х | х |  |
| ОСТАТОК СРЕДСТВ |  |  | 8 350,76 |  |  |  |  |