Таблица 1

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование  показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя  (2022 года) | Значение показателя на текущий период | Фактическое значение показателя | Отклонение (обоснование отклонений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение | %. | 35 чел. | 25 | 25 | Показатель выполнен  на 100 %. |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников | ед. | 8 | 5 | 12 | Показатель перевыполнен  на 240 %. Основной причиной отклонения является увеличение количества проектов поданных ТОС и инициативными группами, а также снижение их стоимости по сравнению с предыдущим периодом. |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 54 | 58 | 82 | Показатель выполнен на 141 %.  Основной причиной отклонения является продолжающийся рост использования механизма получения услуг в электронной форме. |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года | % | Х | не менее  80 | 168 | Показатель выполнен на 210 %. Основной причиной отклонения является востребованность официального сайта Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации гражданами. |
| Количество номеров муниципальной газеты «Нива» | ед. | не менее 52 | не менее  52 | 53 | Показатель выполнен на 102 %. |
| Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа | чел. | 10 000 | 16500 | 21 582 | Показатель выполнен  на 131 %. Основной причиной отклонения является востребованность официальных групп социальных сетей Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации. |
| Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям | % | не менее 97 | не менее 97 | 99,8 | Показатель выполнен на 103 %. |
| Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| Участие в судебных заседаниях | % | не менее 80 | не менее  80 | 87,97 | Показатель выполнен на 109,9 % |
| 3 | **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив** **в Пермском муниципальном округе»** | Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа | ед. | не менее  55 | не менее  55 | 57 | Показатель выполнен на 103,6 % |
| Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий | ед. | 20 | 30 | 33 | Показатель выполнен на 110,0 %.  Основной причиной отклонения является активная работа Общества инвалидов и оказываемая им поддержка |
| Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности | чел. | 50 | 50 | 50 | Показатель выполнен на 100 %.  Перевыполнение показателя связано с активной работой Совета ветеранов |
| Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 2 | 4 | 3 | Показатель выполнен  на 75 %. Основной причиной отклонения является отсутствие необходимого количества заявок  от СО НКО на получение имущественной и финансовой поддержки |
| 4 | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»** | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных | % | не менее  80 | не менее  80 | 80,8 | Показатель выполнен на 101,0 %. |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных | % | не менее  80 | не менее  80 | 86,9 | Показатель выполнен на 108,6 %. |
| Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | ед. | не менее  2 | не менее  2 | 4 | Показатель выполнен на 200%. |
| 5 | **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»** | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100%. |
| Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств | % | 90 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100%. |

Таблица 2

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

за счет бюджетных средств

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Отчетный 2024 год | | | | | | | | | |
| План | | | | Факт | | | | % исполнения |
| Бюджет округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Администрация | 104896,23 | 67,50 | 0,0 | 104 963,73 | 104896,23 | 67,50 | 0,0 | 104 963,73 | 100 |
| Инфоцентр | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 100 |
| Архив ПМО | 8 703,51 | 957,50 | 0,0 | 9 661,01 | 8 703,51 | 957,50 | 0,0 | 9 661,01 | 100 |
| УПО и МК ПМО | 28 262,73 | 325,5 | 0,00 | 28 588,23 | 28 262,73 | 325,5 | 0,00 | 28 588,23 | 100 |
| МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 79 016,46 | 0,00 | 0,00 | 79 016,46 | 79 016,46 | 0,00 | 0,00 | 79 016,46 | 100 |
| УКС ПМО | 21 160,91 | 13578,79 | 0,0 | 34 739,70 | 20 762,02 | 13 578,79 | 0,00 | 34 340,81 | 98,85 |
| УБ ПМО | 697,14 | 4 380,6 | 0,0 | 5 077,74 | 697,14 | 4 380,6 | 0,00 | 5 077,74 | 100 |
| МКУ АХС | 64,93 | 583,5 | 0,00 | 648,43 | 64,93 | 583,50 | 0,00 | 648,43 | 100 |
| Гамовское ТУ | 12 830,56 | 0,0 | 0,0 | 12 830,56 | 12 825,40 | 0,0 | 0,0 | 12 825,40 | 99,96 |
| Кондратовское ТУ | 13 358,79 | 0,0 | 0,0 | 13 358,79 | 13 358,08 | 0,0 | 0,0 | 13 358,08 | 99,99 |
| Култаевское ТУ | 12 492,97 | 0,0 | 0,0 | 12 492,97 | 12335,54 | 0,0 | 0,0 | 12 335,54 | 98,74 |
| Кукуштанское ТУ | 13 126,63 | 0,0 | 0,0 | 13 126,63 | 13 126,61 | 0,0 | 0,0 | 13 126,61 | 100 |
| Лобановское ТУ | 11 479,58 | 0,0 | 0,0 | 11 479,58 | 11 464,9 | 0,0 | 0,00 | 11 464,9 | 99,87 |
| Сылвенское ТУ | 11 493,64 | 0,0 | 0,0 | 11 493,64 | 11 449,64 | 0,0 | 0,0 | 11 449,64 | 99,62 |
| Усть-Качкинское ТУ | 12 491,22 | 0,0 | 0,0 | 12 491,22 | 12 382,38 | 0,0 | 0,0 | 12 382,38 | 99,13 |
| Фроловское ТУ | 13 316,99 | 0,0 | 0,0 | 13 316,99 | 13 278,76 | 0,0 | 0,0 | 13 278,76 | 99,71 |
| Юговское ТУ | 14 210,26 | 0,0 | 0,0 | 14 210,26 | 14 178,13 | 0,0 | 0,0 | 14 178,13 | 99,77 |
| Юго-Камское ТУ | 11 917,64 | 0,0 | 0,0 | 11 917,64 | 11 911,9 | 0,0 | 0,0 | 11 911,9 | 99,95 |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»** | Администрация | 97 794,35 | 67,5 | 0,0 | 97 861,85 | 97 794,35 | 67,5 | 0,0 | 97 861,85 | 100 |
| Инфоцентр | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 100 |
| Архив ПМО | 8 703,51 | 957,50 | 0,0 | 9 661,01 | 8 703,51 | 957,50 | 0,0 | 9 661,01 | 100 |
|  | УКС ПМО | 667,99 | 0,0 | 0,0 | 667,99 | 667,99 | 0,0 | 0,0 | 667,99 | 100 |
|  | УПО и МК ПМО | 28 262,73 | 325,5 | 0,00 | 28 588,23 | 28 262,73 | 325,5 | 0,00 | 28 588,23 | 100 |
|  | МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 12 276,77 | 0,00 | 0,00 | 12 276,77 | 12 276,77 | 0,00 | 0,00 | 12 276,77 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 4 015,70 | 0,0 | 0,0 | 4 015,70 | 4 013,15 | 0,0 | 0,0 | 4 013,15 | 99,94 |
|  | Кондратовское ТУ | 4 188,92 | 0,0 | 0,0 | 4 188,92 | 4 188,92 | 0,0 | 0,0 | 4 188,92 | 100 |
|  | Култаевское ТУ | 4 991,61 | 0,0 | 0,0 | 4 991,61 | 4 976,61 | 0,0 | 0,0 | 4 976,61 | 99,70 |
|  | Кукуштанское ТУ | 4 930,22 | 0,0 | 0,0 | 4 930,22 | 4 930,22 | 0,0 | 0,0 | 4 930,22 | 100 |
|  | Лобановское ТУ | 3 810,90 | 0,0 | 0,0 | 3 810,90 | 3 804,85 | 0,0 | 0,00 | 3 804,85 | 99,84 |
|  | Сылвенское ТУ | 3 611,61 | 0,0 | 0,0 | 3 611,61 | 3 611,61 | 0,0 | 0,0 | 3 611,61 | 100 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 3 903,88 | 0,0 | 0,0 | 3 903,88 | 3 857,42 | 0,0 | 0,0 | 3 857,42 | 98,81 |
|  | Фроловское ТУ | 4 165,00 | 0,0 | 0,0 | 4 165,00 | 4 162,87 | 0,0 | 0,0 | 4 162,87 | 99,95 |
|  | Юговское ТУ | 3804,08 | 0,0 | 0,0 | 3804,08 | 3 802,99 | 0,0 | 0,0 | 3 802,99 | 99,97 |
|  | Юго-Камское ТУ | 3 920,48 | 0,0 | 0,0 | 3 920,48 | 3 920,42 | 0,0 | 0,0 | 3 920,42 | 100 |
| Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» | Администрация | 525,32 | 0,0 | 0,0 | 525,32 | 525,32 | 0,0 | 0,0 | 525,32 | 100 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа | Администрация | 404,32 | 0,0 | 0,0 | 404,32 | 404,32 | 0,0 | 0,0 | 404,32 | 100 |
| Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального округа | Администрация | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 100 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления Пермского муниципального округа» | Архив ПМО | 8 703,51 | 957,50 | 0,0 | 9 661,01 | 8 703,51 | 957,50 | 0,0 | 9 661,01 | 100 |
|  | УКС ПМО | 667,99 | 0,0 | 0,0 | 667,99 | 667,99 | 0,0 | 0,0 | 667,99 | 100 |
| Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов | Архив ПМО | 8 703,51 | 0,0 | 0,0 | 8 703,51 | 8 703,51 | 0,0 | 0,0 | 8703,51 | 100 |
| УКС ПМО | 667,99 | 0,0 | 0,0 | 667,99 | 667,99 | 0,0 | 0,0 | 667,99 | 100 |
| Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | Архив ПМО | 0,0 | 957,50 | 0,0 | 957,50 | 0,0 | 957,50 | 0,0 | 957,50 | 100 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | Инфоцентр | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 100 |
| Администрация | 11 941,94 | 0,0 | 0,0 | 11 941,94 | 11 941,94 | 0,0 | 0,0 | 11 941,94 | 100 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Инфоцентр | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 11 755,22 | 0,0 | 0,0 | 11 755,22 | 100 |
| Субсидии на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов | Администрация | 11 941,94 | 0,0 | 0,0 | 11 941,94 | 11 941,94 | 0,0 | 0,0 | 11 941,94 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Администрация | 85 327,09 | 67,5 | 0,0 | 85 394,59 | 85 327,09 | 67,5 | 0,0 | 85 394,59 | 100 |
|  | УПО и МК ПМО | 28 262,73 | 325,5 | 0,00 | 28 588,23 | 28 262,73 | 325,5 | 0,00 | 28 588,23 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 4 015,70 | 0,0 | 0,0 | 4 015,70 | 4 013,15 | 0,0 | 0,0 | 4 013,15 | 99,94 |
|  | Кондратовское ТУ | 4 188,92 | 0,0 | 0,0 | 4 188,92 | 4 188,92 | 0,0 | 0,0 | 4 188,92 | 100 |
|  | Култаевское ТУ | 4 991,61 | 0,0 | 0,0 | 4 991,61 | 4 976,61 | 0,0 | 0,0 | 4 976,61 | 99,70 |
|  | Кукуштанское ТУ | 4 930,22 | 0,0 | 0,0 | 4 930,22 | 4 930,22 | 0,0 | 0,0 | 4 930,22 | 100 |
|  | Лобановское ТУ | 3 810,90 | 0,0 | 0,0 | 3 810,90 | 3 804,85 | 0,0 | 0,00 | 3 804,85 | 99,84 |
|  | Сылвенское ТУ | 3 611,61 | 0,0 | 0,0 | 3 611,61 | 3 611,61 | 0,0 | 0,0 | 3 611,61 | 100 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 3 903,88 | 0,0 | 0,0 | 3 903,88 | 3 857,42 | 0,0 | 0,0 | 3 857,42 | 98,81 |
|  | Фроловское ТУ | 4 165,00 | 0,0 | 0,0 | 4 165,00 | 4 162,87 | 0,0 | 0,0 | 4 162,87 | 99,95 |
|  | Юговское ТУ | 3804,08 | 0,0 | 0,0 | 3804,08 | 3 802,99 | 0,0 | 0,0 | 3 802,99 | 99,97 |
|  | Юго-Камское ТУ | 3 920,48 | 0,0 | 0,0 | 3 920,48 | 3 920,42 | 0,0 | 0,0 | 3 920,42 | 100 |
| Глава муниципального округа - глава администрации Пермского муниципального округа | Администрация | 7 681,72 | 0,0 | 0,0 | 7 681,72 | 7 681,72 | 0,0 | 0,0 | 7 681,72 | 100 |
| Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности | Администрация | 0,00 | 67,5 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,0 | 67,50 | 100 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Администрация | 77 279,33 | 0,0 | 0,0 | 77 279,33 | 77 279,33 | 0,0 | 0,0 | 77 279,33 | 100 |
| УПО и МК ПМО | 28 262,73 | 0,0 | 0,0 | 28 262,73 | 28 262,73 | 0,0 | 0,0 | 28 262,73 | 100 |
| Гамовское ТУ | 4 015,70 | 0,0 | 0,0 | 4 015,70 | 4 013,15 | 0,0 | 0,0 | 4 013,15 | 99,94 |
| Кондратовское ТУ | 4 188,92 | 0,0 | 0,0 | 4 188,92 | 4 188,92 | 0,0 | 0,0 | 4 188,92 | 100 |
| Култаевское ТУ | 4 991,61 | 0,0 | 0,0 | 4 991,61 | 4 976,61 | 0,0 | 0,0 | 4 976,61 | 99,70 |
| Кукуштанское ТУ | 4 930,22 | 0,0 | 0,0 | 4 930,22 | 4 930,22 | 0,0 | 0,0 | 4 930,22 | 100 |
| Лобановское ТУ | 3 810,90 | 0,0 | 0,0 | 3 810,90 | 3 804,85 | 0,0 | 0,00 | 3 804,85 | 99,84 |
| Сылвенское ТУ | 3 611,61 | 0,0 | 0,0 | 3 611,61 | 3 611,61 | 0,0 | 0,0 | 3 611,61 | 100 |
| Усть-Качкинское ТУ | 3 903,88 | 0,0 | 0,0 | 3 903,88 | 3 857,42 | 0,0 | 0,0 | 3 857,42 | 98,81 |
| Фроловское ТУ | 4 165,00 | 0,0 | 0,0 | 4 165,00 | 4 162,87 | 0,0 | 0,0 | 4 162,87 | 99,95 |
| Юговское ТУ | 3804,08 | 0,0 | 0,0 | 3804,08 | 3 802,99 | 0,0 | 0,0 | 3 802,99 | 99,97 |
| Юго-Камское ТУ | 3 920,48 | 0,0 | 0,0 | 3 920,48 | 3 920,42 | 0,0 | 0,0 | 3 920,42 | 100 |
| Представительские расходы и расходы на мероприятия | Администрация | 366,04 | 0,0 | 0,0 | 366,04 | 366,04 | 0,0 | 0,0 | 366,04 | 100 |
| Составление протоколов об административных правонарушениях | УПО и МК ПМО | 0,0 | 106,5 | 0,0 | 106,5 | 0,0 | 106,5 | 0,0 | 106,5 | 100 |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | УПО и МК ПМО | 0,0 | 219,0 | 0,0 | 219,0 | 0,0 | 219,0 | 0,0 | 219,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Цифровое муниципальное управление» | МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 12 276,77 | 0,00 | 0,00 | 12 276,77 | 12 276,77 | 0,00 | 0,00 | 12 276,77 | 100 |
| Приобретение компьютерной и организационной техники, программного обеспечения и продление прав их использования | МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 12 276,77 | 0,00 | 0,00 | 12 276,77 | 12 276,77 | 0,00 | 0,00 | 12 276,77 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив** **в Пермском муниципальном округе»** | Администрация | 6681,88 | 0,00 | 0,0 | 6 681,88 | 6 681,88 | 0,00 | 0,0 | 6 681,88 | 100 |
| УКС ПМО | 2 240,35 | 13 578,79 | 0,0 | 15 819,14 | 2 240,35 | 13 578,79 | 0,0 | 15 819,14 | 100 |
| УБ ПМО | 697,14 | 4 380,6 | 0,0 | 5 077,74 | 697,14 | 4 380,6 | 0,00 | 5 077,74 | 100 |
| МКУ АХС | 64,93 | 583,5 | 0,00 | 648,43 | 64,93 | 583,50 | 0,00 | 648,43 | 100 |
| Основное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» | Администрация | 3 147,35 | 0,0 | 0,0 | 3 147,35 | 3147,35 | 0,0 | 0,0 | 3 147,35 | 100 |
| УКС ПМО | 2 240,35 | 13 578,79 | 0,0 | 15 819,14 | 2 240,35 | 13 578,79 | 0,0 | 15 819,14 | 100 |
| УБ ПМО | 697,14 | 4 380,6 | 0,0 | 5 077,74 | 697,14 | 4 380,6 | 0,00 | 5 077,74 | 100 |
| МКУ АХС | 64,93 | 583,50 | 0,00 | 648,43 | 64,93 | 583,50 | 0,00 | 648,43 | 100 |
| Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан | УКС ПМО | 1606,00 | 8020,40 | 0,00 | 9 626,4 | 1606,00 | 8020,40 | 0,00 | 9 626,4 | 100 |
| УБ ПМО | 473,35 | 2366,5 | 0,00 | 2 839,85 | 473,35 | 2366,5 | 0,00 | 2 839,85 | 100 |
| Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | УКС ПМО | 634,35 | 5 558,39 | 0,00 | 6 192,74 | 634,35 | 5 558,39 | 0,00 | 6 192,74 | 100 |
| УБ ПМО | 223,79 | 2014,10 | 0,00 | 2 237,89 | 223,79 | 2014,10 | 0,00 | 2 237,89 | 100 |
| МКУ АХС | 64,93 | 583,5 | 0,00 | 648,43 | 64,93 | 583,50 | 0,00 | 648,43 | 100 |
| Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив | Администрация | 3 147,35 | 0,0 | 0,0 | 3 147,35 | 3147,35 | 0,0 | 0,0 | 3 147,35 | 100 |
| Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» | Администрация | 3534,53 | 0,0 | 0,0 | 3534,53 | 3534,53 | 0,0 | 0,0 | 3534,53 | 100 |
| Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их участие в жизни общества | Администрация | 1025,68 | 0,0 | 0,0 | 1025,68 | 1025,68 | 0,0 | 0,0 | 1025,68 | 100 |
| Содействие в защите интересов ветеранов и  граждан пожилого возраста | Администрация | 2508,85 | 0,0 | 0,0 | 2508,85 | 2508,85 | 0,0 | 0,0 | 2508,85 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»** | Администрация | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,00 | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,00 | 100 |
| Основное мероприятие «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Пермского муниципального округа» | Администрация | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,00 | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,00 | 100 |
| Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания | Администрация | 55,21 | 0,0 | 0,0 | 55,21 | 55,21 | 0,0 | 0,0 | 55,21 | 100 |
| Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (социологические опросы) | Администрация | 319,83 | 0,0 | 0,0 | 319,83 | 319,83 | 0,0 | 0,0 | 319,83 | 100 |
| Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация | 44,96 | 0,0 | 0,0 | 44,96 | 44,96 | 0,0 | 0,0 | 44,96 | 100 |
| **Подпрограмма 4 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»** | МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 66 739,69 | 0,00 | 0,00 | 66 739,69 | 66 739,69 | 0,00 | 0,00 | 66 739,69 | 100 |
| Гамовское ТУ | 8 814,86 | 0,00 | 0,00 | 8 814,86 | 8 812,25 | 0,00 | 0,00 | 8 812,25 | 99,97 |
| Кондратовское ТУ | 9 169,87 | 0,00 | 0,00 | 9 169,87 | 9 169,16 | 0,00 | 0,00 | 9 169,16 | 99,99 |
| Култаевское ТУ | 7 501,36 | 0,00 | 0,00 | 7 501,36 | 7 358,93 | 0,00 | 0,00 | 7 358,93 | 98,10 |
| Кукуштанское ТУ | 8 196,41 | 0,00 | 0,00 | 8 196,41 | 8 196,39 | 0,00 | 0,00 | 8 196,39 | 100,00 |
| Лобановское ТУ | 7 668,68 | 0,00 | 0,00 | 7 668,68 | 7 660,05 | 0,00 | 0,00 | 7 660,05 | 99,89 |
| Сылвенское ТУ | 7 882,03 | 0,00 | 0,00 | 7 882,03 | 7 838,03 | 0,00 | 0,00 | 7 838,03 | 99,44 |
| Усть-Качкинское ТУ | 8 587,34 | 0,00 | 0,00 | 8 587,34 | 8 524,96 | 0,00 | 0,00 | 8 524,96 | 99,27 |
| Фроловское ТУ | 9 151,99 | 0,00 | 0,00 | 9 151,99 | 9 115,89 | 0,00 | 0,00 | 9 115,89 | 99,61 |
| Юговское ТУ | 10 406,18 | 0,00 | 0,00 | 10 406,18 | 10 375,14 | 0,00 | 0,00 | 10 375,14 | 99,70 |
| Юго-Камское ТУ | 7 997,16 | 0,00 | 0,00 | 7 997,16 | 7 991,48 | 0,00 | 0,00 | 7 991,48 | 99,93 |
| МУ УКС ПМО | 18 252,57 | 0,00 | 0,00 | 18 252,57 | 17 853,68 | 0,00 | 0,00 | 17 853,68 | 97,81 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 66 739,69 | 0,00 | 0,00 | 66 739,69 | 66 739,69 | 0,00 | 0,00 | 66 739,69 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 8 814,86 | 0,00 | 0,00 | 8 814,86 | 8 812,25 | 0,00 | 0,00 | 8 812,25 | 99,97 |
|  | Кондратовское ТУ | 9 169,87 | 0,00 | 0,00 | 9 169,87 | 9 169,16 | 0,00 | 0,00 | 9 169,16 | 99,99 |
|  | Култаевское ТУ | 7 501,36 | 0,00 | 0,00 | 7 501,36 | 7 358,93 | 0,00 | 0,00 | 7 358,93 | 98,10 |
|  | Кукуштанское ТУ | 8 196,41 | 0,00 | 0,00 | 8 196,41 | 8 196,39 | 0,00 | 0,00 | 8 196,39 | 100,00 |
|  | Лобановское ТУ | 7 668,68 | 0,00 | 0,00 | 7 668,68 | 7 660,05 | 0,00 | 0,00 | 7 660,05 | 99,89 |
|  | Сылвенское ТУ | 7 882,03 | 0,00 | 0,00 | 7 882,03 | 7 838,03 | 0,00 | 0,00 | 7 838,03 | 99,44 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 8 587,34 | 0,00 | 0,00 | 8 587,34 | 8 524,96 | 0,00 | 0,00 | 8 524,96 | 99,27 |
|  | Фроловское ТУ | 9 151,99 | 0,00 | 0,00 | 9 151,99 | 9 115,89 | 0,00 | 0,00 | 9 115,89 | 99,61 |
|  | Юговское ТУ | 10 406,18 | 0,00 | 0,00 | 10 406,18 | 10 375,14 | 0,00 | 0,00 | 10 375,14 | 99,70 |
|  | Юго-Камское ТУ | 7 997,16 | 0,00 | 0,00 | 7 997,16 | 7 991,48 | 0,00 | 0,00 | 7 991,48 | 99,93 |
|  | МУ УКС ПМО | 18 252,57 | 0,00 | 0,00 | 18 252,57 | 17 853,68 | 0,00 | 0,00 | 17 853,68 | 97,81 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО | 66 739,69 | 0,00 | 0,00 | 66 739,69 | 66 739,69 | 0,00 | 0,00 | 66 739,69 | 100 |
|  | Гамовское ТУ | 8 814,86 | 0,00 | 0,00 | 8 814,86 | 8 812,25 | 0,00 | 0,00 | 8 812,25 | 99,97 |
|  | Кондратовское ТУ | 9 169,87 | 0,00 | 0,00 | 9 169,87 | 9 169,16 | 0,00 | 0,00 | 9 169,16 | 99,99 |
|  | Култаевское ТУ | 7 501,36 | 0,00 | 0,00 | 7 501,36 | 7 358,93 | 0,00 | 0,00 | 7 358,93 | 98,10 |
|  | Кукуштанское ТУ | 8 196,41 | 0,00 | 0,00 | 8 196,41 | 8 196,39 | 0,00 | 0,00 | 8 196,39 | 100,00 |
|  | Лобановское ТУ | 7 668,68 | 0,00 | 0,00 | 7 668,68 | 7 660,05 | 0,00 | 0,00 | 7 660,05 | 99,89 |
|  | Сылвенское ТУ | 7 882,03 | 0,00 | 0,00 | 7 882,03 | 7 838,03 | 0,00 | 0,00 | 7 838,03 | 99,44 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | 8 587,34 | 0,00 | 0,00 | 8 587,34 | 8 524,96 | 0,00 | 0,00 | 8 524,96 | 99,27 |
|  | Фроловское ТУ | 9 151,99 | 0,00 | 0,00 | 9 151,99 | 9 115,89 | 0,00 | 0,00 | 9 115,89 | 99,61 |
|  | Юговское ТУ | 10 406,18 | 0,00 | 0,00 | 10 406,18 | 10 375,14 | 0,00 | 0,00 | 10 375,14 | 99,70 |
|  | Юго-Камское ТУ | 7 997,16 | 0,00 | 0,00 | 7 997,16 | 7 991,48 | 0,00 | 0,00 | 7 991,48 | 99,93 |
|  | МУ УКС ПМО | 18 252,57 | 0,00 | 0,00 | 18 252,57 | 17 853,68 | 0,00 | 0,00 | 17 853,68 | 97,81 |

Таблица 3

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 401 168,81 | 400 362,97 |
| Бюджет округа | 381 275,42 | 380 469,58 |
| Краевой бюджет | 19 893,39 | 19 893,39 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 202 153,48 | 202 080,14 |
| Бюджет округа | 200 802,98 | 200 729,64 |
| Краевой бюджет | 1 350,5 | 1 350,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе» | Всего, в т.ч.: | 28 227,19 | 28 227,19 |
| Бюджет округа | 9 684,30 | 9 684,30 |
| Краевой бюджет | 18 542,89 | 18 542,89 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 420,00 | 420,00 |
| Бюджет округа | 420,00 | 420,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 170 368,14 | 169 635,64 |
| Бюджет округа | 170 368,14 | 169 635,64 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа ««Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-24 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-163, от 01 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-422, от 07 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-611, от 20 сентября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-728, от 10 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-877, от 22 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1017, от 29 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1067, от 01 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С 214, от 23 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-303, от 08 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-539, от 24 сентября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-760, от 21 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-844, от 04 декабря 2024 г. № 299 2024-01-05.С-954, от 24 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1027) (далее – муниципальная программа).

**Цели муниципальной программы:**

1. Повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

2. Создание условий для совершенствования муниципального управления.

3. Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления.

4. Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Повышение эффективности деятельности администрации Пермского муниципального округа по решению вопросов местного значения.

2. Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий.

3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

4. Формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации Пермского муниципального округа, оптимальной численности и повышение эффективности его работы.

5. Повышение открытости в деятельности администрации Пермского муниципального округа.

6. Создание эффективного механизма взаимодействия администрации Пермского муниципального округа и населения.

7. Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив.

8. Формирование межнационального и межконфессионального сотрудничества в Пермском муниципальном округе

9. Профилактика и предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

10. Создание единого IT-центра в Пермском муниципальном округе для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота.

11. Создание единого центра управления транспортом для повышения эффективности и прозрачности эксплуатации муниципальных автотранспортных средств.

**Координатор муниципальной программы:**

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

**Исполнители муниципальной программы:**

Ответственный исполнитель – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Администрация).

Соисполнители:

1. Управление правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – УПО и МК ПМО).

2. Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Гамовское ТУ).

3. Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Кондратовское ТУ).

4. Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Култаевское ТУ).

5. Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Кукуштанское ТУ).

6. Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Лобановское ТУ).

7. Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Сылвенское ТУ);

8. Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Усть-Качкинское ТУ);

9. Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Фроловское ТУ);

10. Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Юговское ТУ);

11. Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Юго-Камское ТУ);

12. Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского муниципального округа» (далее по тексту – Архив ПМО);

13. Муниципальное автономное учреждение Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр» (далее по тексту – Инфоцентр);

14. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» (далее по тексту – МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО);

15. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» (далее по тексту – УКС ПМО);

16. Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального округа» (далее по тексту – УБ ПМО);

17. Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – УРИ ПМО);

18. Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа;

19. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа».

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы:**

В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Объём финансирования муниципальной программы составляет 2 772 439,64 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 401 168,81 тыс. рублей, освоено – 400 362,97 тыс. рублей (99,80%), в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа – 2 736 249,32 тыс. рублей, из них на 2024 год – 381 275,42 тыс. рублей, освоено – 380 469,58 тыс. руб. (99,79%), из них 805,84 тыс. руб. остались не освоенными. Не использованы средства по подпрограмме 1 в сумме 73,33 тыс. руб. по содержанию территориальных органов администрации Пермского муниципального округа, по подпрограмме 4 в сумме 732,51 тыс. руб. из них на содержание муниципальных казенных учреждений, подведомственных территориальным органам администрации ПМО в сумме 333,61 тыс. руб. в по МУ УКС ПМО в сумме 398,9 тыс. руб.: 73,47 тыс. руб. – остаток средств по ремонту кровли административного здания, расположенного по адресу: с. Бершеть, ул. Школьная, д. 9, - 325,43 тыс. руб. остаток средств по ремонту административного здания (Сылвенское ТУ, МКУ) в связи с невыполнением работ в срок.

- за счёт средств бюджета Пермского края – 36 190,32 тыс. рублей, из них на 2024 год – 19 893,39 тыс. рублей, освоено – 19 893,39 тыс. рублей (100 %);

**Достижение показателей муниципальной программы.**

*Достижение показателя программы «Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %».*

*Источник исходных данных –* отчет отдела муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

*Метод сбора исходных данных –* мониторинг*.*

Муниципальные служащие администрации Пермского муниципального округа, прошли обучение, повышение квалификации по темам:

1) «Актуальные вопросы управления государственными и муниципальными закупками» – 11 муниципальных служащих;

2) «Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок» – 4 муниципальных служащих;

3) «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» – 1 муниципальный служащий;

4) «Защита государственной тайны» - 5 муниципальных служащих;

5) «Руководство отделом кадров» – 1 муниципальный служащий;

6) «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии ВиОПФ, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР» – 2 муниципальных служащих;

7) «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ» – 8 муниципальных служащих;

8) «Работники гражданской обороны (члены эвакуационных органов)» – 6 муниципальных служащих;

9) «Основы профилактики коррупции» – 7 муниципальных служащих;

10) «Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений» – 2 муниципальных служащих;

11) «Основные направления и механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации» – 1 муниципальный служащий;

12) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1 муниципальный служащий;

13) «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы» – 1 муниципальный служащий;

14) «Развитие муниципальных инвестиционных команд» – 1 муниципальный служащий;

15) «Государственная регистрация актов гражданского состояния» – 1 муниципальный служащий;

16) «Повышение квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания» – 1 муниципальный служащий;

17) «Гибкие навыки для личностного и профессионального роста муниципального служащего» - 2 муниципальных служащих.

Расчет показателя.

П = К1 /К2 x 100

К1 - количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение;

К2 – количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, подлежащих обучению.

Общее количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа -216 чел.

Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, подлежащих обучению - 54 чел.

Прошли обучение - 55 чел.

25,5 % = 55/216 х100

Достижение показателя программы:

За 2024 год значение показателя «Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 25,5 %. Плановое значение – 25 %, что составляет 54 муниципальных служащих. Показатель выполнен на 100% (55 муниципальных служащих).

*Достижение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.»*

*Источник исходных данных –* отчет отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

*Метод сбора исходных данных –* мониторинг.

В 2024 году ТОС Пермского муниципального округа реализовали 4 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

ТОС «Россохи-П» поселок Новый реализовали проект «А у нас - водопровод», ремонт участка централизованной сети водоснабжения на улицах Лесной и Логовой в п. Новый. Стоимость проекта 1 240 322,84 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 105 000,00 руб. Из других источников составило 135 322,84 руб.

ТОС «Баш-Култаево» село Башкултаево реализовали проект «Безопасные дороги (2 этап)». Стоимость проекта 1 328 605,94 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 195 745,34 руб. Из других источников составило 132 860,60 руб.

ТОС «Центральный» село Култаево реализовали проект ««ВОблаго» по обустройству детской площадки в селе Култаево, ул. Октябрьская, 10. Стоимость проекта 600 000,00 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 540 000,00 руб. Из других источников составило 60 000,00 руб.

ТОС «Куликовка» поселка Сылва реализовали проект «Светлый путь» по устройству уличного освещения в поселке Сылва от улицы Большевистская до улицы Заводской переулок. Стоимость проекта 909 275,71 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 818 348,00 руб. Из других источников составило 90 927,71 руб.

Инициативными группами жителей Пермского муниципального округа в 2024 году были реализованы 5 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Инициативная группа жителей села Нижний Пальник реализовали проект «Замена участка водопроводной сети по улице Уральская и установка двух пожарных гидрантов по улице Школьная, село Нижний Пальник». Стоимость проекта 1 082 924,05 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 971 058,00 руб. Из других источников составило 111 866,05 руб.

Инициативная группа жителей села Бершеть реализовали проект «Обустройство детской площадки в селе Бершеть – I этап». Стоимость проекта 1 232 202,01 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 1 108 980,00 руб. Из других источников составило 123 222,01 руб.

Инициативные группы жителей поселка Юго-Камский реализовали два проекта:

1) «Да будет свет!» по организации освещения территории стадиона Дома спорта в поселке Юго-Камский». Стоимость проекта 648 430,51 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 583 500,00 руб. Из других источников составило 64 930,51 руб.;

2) «Обустройство центральной детской спортивно-игровой площадки по улице Металлистов,1 «б» в поселке Юго-Камский (I этап)». Стоимость проекта 995 790,02 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 896 000,00 руб. Из других источников составило 99 790,02 руб.

Инициативная группа жителей села Култаево реализовали проект «Обустройство детской игровой площадки «Дворик детства» по улице Октябрьская, 18 в селе Култаево». Стоимость проекта 1 041 501,06 руб. Софинансирование проекта из бюджета Пермского края составило 937 350,90 руб. Из других источников составило 104 150,16 руб.

Общая сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования составила 9 079 052,14 рублей, из которых 8 155 982,24 рублей привлечённые средства из бюджета Пермского края, а 461 457,63 рублей софинансирование проекта за счет граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Средств местного бюджета составили 461 612,27 руб. До конца 2024 года все проекты были реализованы.

В 2024 году СО НКО получатели поддержки от Пермского муниципального округа реализовали 3 социально значимых проекта пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников.

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского округа» стал победителем Первого конкурса 2024 Фонда Президентских грантов и реализовал проект «Косотуриха - станция Спортивная». Стоимость проекта 952 815,63 руб. Перечислено Фондом на реализацию проекта 585 608,38 руб.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Пермского муниципального округа реализовали 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников.

Проект «Активное долголетие». По результатам проведенного в апреле 2024 года конкурсного отбора по определению и предоставлению субсидии из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями Совету ветеранов была предоставлена субсидия в объеме 500 110,00 рублей.

Проект «АНТИСТАРОСТЬ» стал победителем XXIII конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Совету ветеранов был предоставлен грант в размере 250 000,00 рублей.

Расчет показателя.

П=К1+К2+К3+К4

К1 – количество проектов реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год;

К2 – количество проектов реализованных инициативными группами с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год;

К3 – количество проектов реализованных СОНКО с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год;

К4 – количество проектов реализованных старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников за отчетный год.

12 ед. = 4+5+3+0

Значение показателя Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.» составило 12 ед. (плановое значение 5 ед.), показатель выполнен на 240 %. Основной причиной перевыполнения является увеличение количества проектов поданных ТОС и инициативными группами, а также снижение их стоимости по сравнению с предыдущим периодом.

*Достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %»*.

*Источник исходных данных* – Отчет управления социального развития администрации Пермского муниципального округа

*Метод сбора исходных данных –* мониторинг.

Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг». Первичные статистические данные представляются исключительно в электронном виде с использованием форм ввода государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

За 2024 год значение показателя «Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, %» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 82 % (279600/341583\*100%=82%), плановое значение – 58 %. Показатель выполнен на 141 %. Основанием для расчета является детализированный отчет за 2024 год, сформированный в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

**Перечень подпрограмм:**

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы:

«Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»;

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа».

**Подпрограмма «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»**

*Цель подпрограммы:* Повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

*Задачи подпрограммы:*

1. Повышение эффективности деятельности администрации Пермского муниципального округа по решению вопросов местного значения.

2. Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий.

3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

4. Формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации Пермского муниципального округа, оптимальной численности и повышение эффективности его работы.

5. Повышение открытости в деятельности администрации Пермского муниципального округа.

*Исполнители подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края.

*Соисполнители подпрограммы:* УПО и МК ПМО; Гамовское ТУ; Кондратовское ТУ; Култаевское ТУ; Кукуштанское ТУ; Лобановское ТУ; Сылвенское ТУ; Усть-Качкинское ТУ; Фроловское ТУ; Юговское ТУ; Юго-Камское ТУ; Архив ПМО; Инфоцентр; МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО; Управление социального развития администрации Пермского муниципального округа.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2024 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Объём финансирования подпрограммы составляет 1 539 754,70 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 202 153,48 тыс. рублей, освоено 202 080,14 тыс. рублей (99,96%), в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа –1 529 132,90 тыс. рублей, из них на 2024 год – 200 802,98 тыс. рублей, освоено – 200 729,64 тыс. руб. (99,96 % от плана), из них 73,34 тыс. рублей остались не востребованные;

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 10 621,80 тыс. рублей, из них на 2024 год – 1 350,50 тыс. рублей, освоено 1 350,50 тыс. рублей (100 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года, %».*

*Источник исходных данных* – отчет муниципального автономного учреждения Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр».

*Метод сбора исходных данных* – данные счётчика на официальном сайте.

Численность жителей Пермского муниципального округа на 1 января 2024 года составляет 128 718 чел.

Согласно установленного счетчика число посетителей официального сайта Пермского муниципального округа с разбивки по месяцам 2024 года составило: январь – 15 071 чел.; февраль –16 204 чел.; март – 17 143 чел.; апрель – 19 467 чел.; май - 18 287 чел.; июнь –18 102 чел., июль – 15 758 чел, август – 18 090 чел.; сентябрь – 18 217 чел.; октябрь – 19 903 чел.; ноябрь – 20 873 чел.; декабрь – 20 580 чел.

Расчет показателя:

П= К1 /К2 x 100

К1 - количество посетителей официального сайта;

К2 – численности жителей Пермского муниципального округа по состоянию на 1 января отчетного года.

168%=216 695/128 718х100

По итогам 2024 года значение показателя «Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года, %» Подпрограммы «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 168 % (плановое значение не менее 80 %). Показатель выполнен на 210 %.

Перевыполнение показателя связано с востребованностью официального сайта Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации гражданами.

*Достижение показателя «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.».*

*Источник исходных данных –* отчет АНО «Редакция газеты «НИВА»

*Метод сбора исходных данных –* Мониторинг.

Расчет показателя

П= ∑ (К1 + К2 + …+ Кn)

К1, К2...Кn - количество номеров газеты «Нива» напечатанных в течение отчетного года

53ед.=8756+8757+8758+8759+8760+8761+8762+8763+8764+8765+8766+8767+8768+8769+8770+8771+8772+8773+8774+8775+8776+8777+8778+8779+8780+8781+ 8782+8783+8784+8785+8786+8787+8788+8789+8790+8791+8792+8793+8794+8795+ 8796+8797+8798+8799+8800+8801+8802+8803+8804+8805+8806+8807-8808.

По итогам 2024 года значение показателя «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.». составило 53 ед. (плановое значение не менее 52 ед.). Показатель перевыполнен на 102 %.

*Достижение показателя «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа, чел.»*

Источник исходных данных – отчет муниципального автономного учреждения Пермского муниципального округа в сфере средств массовой информации «Информационный центр».

*Метод сбора исходных данных* – данные счётчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа Пермского края.

В официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа количество подписчиков на 1 января 2024 года составило 21 582 чел. в том числе:

ВКонтакте (https://vk.com/permraionpress) – 20 444 чел.;

Одноклассники (https://ok.ru/permraionpress) – 1 138 чел.

Расчет показателя:

П =К1+К2

К1 – количество подписчиков в официальной группе социальной сети ВКонтакте;

К2 – количество подписчиков в официальной группе социальной сети Одноклассники

21 582 чел. = 20 444+1138

Значение показателя «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа, чел.» составило 21 582 чел. (плановое значение 16 500 чел.).

Показатель выполнен на 131 %. Основной причиной отклонения является востребованность официальных групп социальных сетей Пермского муниципального округа в качестве источника получения информации.

*Достижение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %».*

*Источник исходных данных* – отчет Муниципального казенного учреждения «Архив Пермского муниципального округа» Пермского края.

*Метод сбора исходных данных* - Методика расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. Расчет ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов.

Расчет доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов: световой режим, температурно-влажностный режим, противопожарный режим, охранный режим, санитарно-гигиенический режим. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов. Каждый режим рассчитывается в процентном соотношении согласно Методике расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. Полученные проценты за соблюдение каждого из режимов складываются и делятся на 5. При стопроцентном выполнении каждого режима доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составит 100,0%.

По итогам 2024 года соблюдение режимов составило 99,8 %, а именно:

1. Световой режим 100%;

2. Температурно-влажностный режим 100%;

3. Противопожарный режим 100%;

4. Охранный режим 99%;

5. Санитарно-гигиенический режим 100%.

Расчет показателя 7:

П7= ∑(Рс + Ртв + Р пр+ Рохр + Рсг) /5

Рс - % соответствия световому режиму;

Ртв - % соответствия температурно-влажностному режиму;

Рпр - % соответствия противопожарному режиму;

Рохр - % соответствия охранному режиму;

Рсг - % соответствия санитарно-гигиеническому режиму.

Показатель = (100 %+100%+100%+99%+100%)/5=99,8%.

Значение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» составило 99,8 % (плановое значение не менее 97 %). Показатель выполнен на 103 %.

*Достижение показателя «Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа, %».*

*Источник исходных данных* – отчет Муниципального казенного учреждения «Архив Пермского муниципального округа» Пермского края.

*Метод сбора исходных данных* - мониторинг.

Расчет доли социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа, ведется исходя из данных компьютерной программы «Учет обращений граждан и организаций» для занесения и регистрации поступающих запросов. После обработки запроса, специалистами архива заносятся сведения по его исполнению, в том числе дата исполнения запроса.

Программа автоматически производит расчет запросов по сроку исполнения и по количественным значениям. В соответствии с Федеральным запросом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» максимальный срок подготовки ответа на обращение составляет 30 дней с момента регистрации запроса, такие же параметры установлены в программе. В случае исполнения запроса позднее установленного срока программа в автоматическом режиме фиксирует просрок исполнения.

Расчет показателя.

По итогам 2024 года архивом Пермского муниципального округа исполнено 3493 запроса социально-правового характера. Все поступившие запросы исполнены в установленный срок (в срок до 5 дней исполнено 1410 запросов, в срок от 5-ти до 20-ти дней исполнено 1778 запросов, в срок от 20-ти дней до 1 месяца исполнено 305 запросов).

П = К1 /К2 x 100

К1 – количество социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки;

К2 – общее количество поступивших социально-правовых запросов.

Показатель = 3493/3493 х100 =100%.

Плановое значение -100%.

Значение показателя «Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа» составило 100% (плановое значение 100%), показатель выполнен на 100,0%.

*Достижение показателя «Участие в судебных заседаниях, %».*

*Источник исходных данных* – отчет Управления правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

*Метод сбора исходных данных* – мониторинг.

В 2024 году общее количество судебных заседаний к участию, в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа Пермского края, составило 2 759 ед.

Количество судебных заседаний, в которых приняли участие представители администрации Пермского муниципального округа Пермского края, составило 2427 ед.

Расчет показателя:

П = К1 /К2 x 100

К1 – количество судебных заседаний, в которых приняли участие представители администрации Пермского муниципального округа;

К2 – общее количество судебных заседаний к участию, в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа.

87,96 =2427/2759 х 100

По итогам 2024 года значение показателя «Участие в судебных заседаниях, %» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составило 87,96 %. (плановое значение не менее 80 %). Показатель выполнен на 109,9 %.

Перевыполнение показателя связано с большим количеством судебных дел, к участию в которых привлечена администрация Пермского муниципального округа Пермского края и ее функциональные органы.

**Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества**

**и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»**

*Цель подпрограммы:* Создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления.

*Задачи подпрограммы:*

1. Создание эффективного механизма взаимодействия администрации Пермского муниципального округа и населения;

2. Создание условий для развития территориального общественного самоуправления, местных сообществ и общественных инициатив.

*Исполнитель подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального округа Пермского края.

*Соисполнители подпрограммы:* УРИ ПМО; УКС ПМО; УБ ПМО, УСР, МКУ АХС ПМО

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2024 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Объём финансирования подпрограммы составляет 42 568,89 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 28 227,19 тыс. рублей, освоено 28 227,19 тыс. рублей (100% от плана). в том числе:

- за счёт средств бюджета Пермского муниципального округа –17 000,37 тыс. рублей, из них на 2024 год – 9 684,30 тыс. рублей, освоено – 9 684,30 тыс. руб. (100 % от плана);

- за счёт средств бюджета Пермского края составляет 25 568,52 тыс. рублей, из них на 2024 год – 18 542,89 тыс. рублей, освоено 18 542,89 тыс. рублей (100 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа, ед.».*

Источник исходных данных – отчет отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

Метод сбора исходных данных - мониторинг.

Расчет показателя.

П= К1 - К2

К1 – количество ТОС, внесенных в реестр уставов ТОС;

К2 – количество ТОС, исключенных из реестра уставов ТОС

На 2024 год на территории Пермского муниципального округа создано 56 ТОС, из них 8 ТОС имеют статус юридического лица.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТОС  *(в соответствии с уставом ТОС)* | Дата утверждения устава ТОС | ТОС является юр. лицом  *(да/нет)* | Количество жителей, проживающих в границах ТОС |
| 1 | ТОС «Троица» | 30.11.2011 | да | 306 |
| 2 | ТОС «Лидер» | 06.03.2017 | нет | 180 |
| 3 | ТОС «Маленькая страна» | 26.10.2017 | нет | 123 |
| 4 | ТОС «Молодежная 12» | 26.10.2017 | нет | 300 |
| 5 | ТОС «Корнеева-25» | 26.10.2017 | нет | 248 |
| 6 | ТОС «Средняя гора» | 27.07.2018 | нет | 218 |
| 7 | ТОС «Куликовка» | 28.07.2021 | нет | 397 |
| 8 | МОО ТОС «Новая Слобода» | 30.09.2015 | да | 320 |
| 9 | ТОС «Цветочный» | 29.08.2018 | нет | 60 |
| 10 | ТОС поселка Кукуштан | 15.04.2015 | нет | 5887 |
| 11 | ТОС деревни Байболовка | 15.04.2015 | нет | 672 |
| 12 | ТОС поселка Курашим | 15.04.2015 | нет | 2416 |
| 13 | ТОС «Я&Ко» | 15.07.2017 | нет | 2446 |
| 14 | ТОС «Усть-Качка» | 25.09.2007 | да | 3992 |
| 15 | ТОС «Матур Кояново» | 26.02.2015 | нет | 1500 |
| 16 | ТОС «Юг - Ленина Пролетарская» | 24.12.2015 | нет | 350 |
| 17 | ТОС «Юг – Свободная» | 26.11.2015 | нет | 40 |
| 18 | ТОС «Юг- Луговая» | 31.03.2015 | нет | 25 |
| 19 | ТОС «Юг- Кабельный» | 23.10.2015 | нет | 180 |
| 20 | ТОС «Юг- Зарека» | 27.09.2018 | нет | 300 |
| 21 | ТОС «КОННИКОВ» | 30.07.2015 | нет | 48 |
| 22 | ТОС «Новое Устиново» | 11.05.2016 | нет | 110 |
| 23 | ТОС «Горный Хутор» | 19.07.2016 | нет | 631 |
| 24 | ТОС НЕСТЮКОВО | 18.10.2017 | нет | 996 |
| 25 | МОО «ТОС «Большая Мось» | 23.08.2023 | нет | 256 |
| 26 | МОО «ТОС «Мартьяново» | 21.02.2022 | нет | 148 |
| 27 | ТОС Русское Поле | 24.12.2013 | нет | 13 |
| 28 | ТОС «Деревня Пашня» | 08.05.2013 | нет | 95 |
| 29 | ТОС «Россохи-П» | 15.03.2018 | нет | 126 |
| 30 | ТОС «Россохи-С» | 15.03.2018 | нет | 78 |
| 31 | ТОС «Савино» | 02.02.2017 | нет | 1002 |
| 32 | ТОС «женсовет Сокол» | 02.02.2017 | нет | 1254 |
| 33 | ТОС «Ванюки» | 21.10.2016 | нет | 913 |
| 34 | ТОС «Ясыри» | 02.02.2017 | нет | 480 |
| 35 | ТОС «Песьянка» | 12.07.2017 | нет | 2516 |
| 36 | ТОС «Гамово-19» | 14.03.2017 | нет | 417 |
| 37 | ТОС «Дружные соседи» | 28.12.2018 | нет | 683 |
| 38 | ТОС «Радуга 34» | 28.05.2021 | нет | 318 |
| 39 | МОО ТОС «Центральный» | 19.09.2018 | нет | 4162 |
| 40 | МОО «ТОС «Протасы» | 22.11.2020 | да | 400 |
| 41 | ТОС «Баш-Култаево» | 20.07.2013 | да | 1000 |
| 42 | ТОС «Новые Протасы» | 21.08.2016 | да | 300 |
| 43 | МОО ТОС «Болдино» | 18.12.2016 | нет | 200 |
| 44 | МОО ТОС «Болдино Вилладж» | 28.04.2019 | да | 200 |
| 45 | МОО ТОС «Чуваки» | 18.12.2016 | нет | 200 |
| 46 | ТОС «Косотуриха» | 12.05.2017 | нет | 600 |
| 47 | МОО ТОС «Мельница» | 29.06.2017 | нет | 400 |
| 48 | МОО ТОС «Светлый» | 29.01.2018 | нет | 300 |
| 49 | МОО ТОС «Строгановский Посад» | 28.11.2020 | нет | 250 |
| 50 | МОО ТОС «Гляденовский угор» | 27.08.2016 | нет | 400 |
| 51 | МОО ТОС «Дикая Гарь» | 10.03.2017 | нет | 300 |
| 52 | ТОС «Новоильинское» | 09.03.2017 | нет | 164 |
| 53 | МОО ТОС «Нижнемуллинский» | 17.09.2015 | нет | 1000 |
| 54 | ТОС «Болгары» | 28.01.2017 | нет | 200 |
| 55 | МОО ТОС «Деревня Мокино» | 08.11.2019 | нет | 1000 |
| 56 | МОО ТОС «Протасы 13-17» | 07.04.2021 | да | 150 |
| 57 | ТОС «Радуга 34» | 28.05.2021 | нет | 318 |

Решением Пермского районного суда Пермского края от 04.03.2024 г. по делу № 2а-1013/2024 пор иску Управления Министерства юстиции Российской федерации по Пермскому краю Местная общественная организация ТОС «Крохово» признана прекратившей свою деятельность и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

Количество ТОС, исключенных из реестра уставов ТОС – 1 (один) ед.

58 ед. = 58 – 01

За 2024 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального округа, ед.» составило 57 (плановое значение не менее 55). Показатель выполнен на 103,6 %.

*Достижение показателя «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.»*

*Источник исходных данных* – отчеты СО НКО.

*Метод сбора исходных данных* - мониторинг.

Количество организованных администрацией совместно с СО НКО Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Пермского муниципального округа социально значимых мероприятий по итогам 2024 года составило – 12 мероприятий. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Пермского муниципального округа.

На 01 января 2025 г. в состав Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Пермского муниципального округа (далее – Совет ветеранов) входят 25 первичных ветеранских организаций, не обладающих статусом юридического лица.

Совет ветеранов объединяет 17 749 жителей старшего поколения.

Советом ветеранов в 2024 году проводилась большая работа по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых граждан пожилого возраста.

Наиболее социально значимые мероприятия:

1. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Боевое братство» (15.03.2024 г., ДК с. Лобаново, 100 чел.);

2. V Форум ветеранского движения «ГОРДОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ, ВЕРА В БУДУШЕЕ» (серебряное волонтерство) (27.03.2024 г., г. Пермь, 60 чел.);

3. Турнир по Интеллектуальным играм «Малая Родина – Пермский район» - к 85-летию Пермского муниципального округа (10.04.2024 г. п. Юго-Камский, 11.04.2024 с. Фролы, 16.04.2024 г. зал заседаний Думы Пермского муниципального округа);

4. Фестиваль патриотической песни «МЫ ВМЕСТЕ» (вокал 55+) в рамках празднования Дня Победы (14.05.2024 г. ДК с. Нижние Муллы, 150 чел.);

5. Спартакиада ветеранов «Серебряный возраст - активное долголетие! (55+) (18.06.2024 г., с. Лобаново, 220 чел.);

6. Акция «Память сильнее времени», приуроченная к Дню Памяти и Скорби (22.06.2024 г., территория округа, 250 чел.);

7. Хобби-марафон. Выездной семинар для председателей ПВО (13.08.2024 г., База отдыха «Чайка», 30 чел.);

8. Фестиваль скандинавской ходьбы «Тропы здоровья» (55+) (10.09.2024 г., п. Юг, 150 чел.);

9. День Пожилого человека «ОТ ВСЕЙ ДУШИ!» - чествование активистов ветеранского движения с вручением Знака «Лидер ветеранского движения» (09.11.2024 г., с. Лобаново, 400 чел.);

10. «День Героя Отечества» - Уроки Мужества (03.12.2024 года с. Лобаново, 400 чел., 06.12.2025 г., с. Фролы, 500 чел.).

Пермская окружная местная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Пермском крае (Общество инвалидов) является соисполнителем муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района».

По итогам реализации муниципальной программы значение показателя «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий» подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района» по итогам 2024 года составило13, из них – 10 показательных социально-значимых мероприятий и 3 иных социально-значимых мероприятия, а именно:

1. «ФевроМарт» в 11 первичных ячейках Пермской окружной организации ВОИ (23.02.2024 г.-15.03.2024 г., Кондратово, Лобаново, Култаево, Юго-Камский, Н.Муллы, Гамово, Фролы, Ферма, Сылва, Скобелевка, Усть-Качка, 250 чел.);

2) Конкурс красоты для мам детей с инвалидности Пермского муниципального округа «Красота Душевная» (13.04.2024 г., ДК Гамово, 150 чел.);

3. Окружной фестиваль для людей с инвалидностью «Пасхальная радость» (20.05.2024 г., ДК Петровка, 100 чел.);

4. Музыкально-поэтическая гостиная «Строки памяти – строки войны» (28.05.2024 г., ДК Ферма, 80 чел.);

5. Проведение мероприятия для детей-инвалидов (03.06.2024 г., Курорт Усть-Качка, 55 чел.);

6. Организация и проведение окружного фестиваля творчества «Самородки Прикамья» (18.06.2024 г., площадь у ДК Петровка, 150 чел.);

7. Окружное мероприятие «Праздник цветов» (09.08.2024 г., ДК Култаево, 70 чел.);

8. Окружной фестиваль спорта (06.10.2024 г., Лобановский ДС, 80 чел.);

9. Декада инвалидов (27.11.2024 г. - 08.12.2024 г., зал заседаний Думы Пермского муниципального округа, 250 чел.);

10. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию нового года (в течении декабря 2024 г., первичные ячейки, 250 чел.);

11. Участие в краевом спортивном фестивале (в течение года, г. Пермь, 100 чел.);

12. Участие команды в краевом паратуристском слёте (19-21.07.2024 г., г. Березники, 10 чел.);

13. Посещение тяжелобольных людей с инвалидностью на дому (октябрь 2024г., первичные ячейки).

Количество организованных администрацией совместно с СО НКО Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского округа» (АНО «Ресурсный центр Пермского округа») социально значимых мероприятий по итогам 2024 год составило - 10 мероприятия, а именно:

1. Первый Общественный форум Пермского муниципального округа (февраль 2024 г. с. Култаево);

2. Семинар для победителей «Культурная мозаика Пермского муниципального округа (февраль 2024 г.);

3. Стажировка и выездные мероприятия представителей администрации и НКО с. Лох (май 2024 года);

4. Стажировка и выездные мероприятия представителей администрации и НКО п. Орел (Июнь 2024 года);

5. Семинар «Творческая лаборатория» (июль 2024 г.);

6. Стратегическая сессия с. Култаево (август 2024 г.);

7. Стратегическая сессия с. Усть-Качка (август 2024 г.);

8. Стратегическая сессия Большая Мось (сентябрь 2024 г.);

9. Стратегическая сессия для библиотек и краеведческих-музейных объединений (сентябрь 2024 г.);

10. Конкурс «Лидер местного сообщества» среди активных граждан – жителей Пермского муниципального округа (ноябрь-декабрь 2024 г.).

10. Проведение общественного форума ТОС Пермского округа (сентябрь 2023 года).

Расчет показателя.

П11=∑ (К1 + K2 +…+Kn)

К1, К2...Кn – социально значимое мероприятие организованных администрацией совместно с СО НКО.

33 ед.=10+13+10

За 2024 год значение показателя «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.» составило 33 (плановое значение 30), показатель выполнен на 110,0%.

*Достижение показателя «Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.»*

Источник исходных данных – Отчет отдел внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

Метод сбора исходных данных - мониторинг.

За 2024 год обучено ветеранов компьютерной (мобильной) грамотности 50 человек.

Расчет показателя

П=∑ (К1 + K2 +…+Kn)

К1, К2, Кn – ветеран обученный компьютерной (мобильной) грамотности.

За 2024 год значение показателя «Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.» составило 50 чел. (плановое значение 50 чел.) Показатель выполнен на 100 %.

*Достижение показателя «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.»*

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), ведущих деятельность на территории Пермского муниципального округа в отчетном году составило 3 единицы:

1. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Пермского муниципального округа (ОГРН: 1065900046090, ИНН: 5905241121), председатель Долгих Надежда Ивановна;

2. Пермская окружная местная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Пермском крае (ОГРН: 1025900003810, ИНН: 5948017822), председатель Меньшикова Людмила Сергеевна;

3. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского округа» (ОГРН: 1225900000105, ИНН: 5948063956), директор Скороходова Лия Шамилевна.

Всем 3 (трем) СО НКО оказывается поддержка за счет средств бюджета Пермского муниципального округа (внесены в реестр получателей СО НКО получателей поддержки).

Все СО НКО, имеют в пользовании недвижимое имущество на правах безвозмездного пользования.

Расчет показателя.

П = ∑ (Кn1 + Kn2 + …+Kn3)

Kn - количество СО НКО, ежегодно внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки.

3ед.= 1+1+1

За 2024 год значение показателя «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.» составило 3 (плановое значение 4). Показатель выполнен на 75%.

**Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»**

*Цель подпрограммы:*Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

*Задачи подпрограммы:*

1.Формирование межнационального и межконфессионального сотрудничества в Пермском муниципальном округе.

2. Профилактика и предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального округа.

*Соисполнители подпрограммы –* отсутствуют*.*

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2024 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа.

Объём финансирования подпрограммы составляет 3 336,67 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 420,00 тыс. рублей, освоено 420,00 тыс. рублей (100% от плана).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %».*

*Источник исходных данных –* Отчет социологической организации.

*Метод сбора исходных данных -* Социологический опрос не менее 700 респондентов.

Значение вышеуказанного показателя выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального округа. Социологический опрос проводился Группой компаний «Эксперт» с 18 по 27 сентября 2024 года по стандартизированному интервью.

Социологический опрос осуществляется основным методом: личное интервью на планшете с аудиозаписью и GPS-метками по месту жительства с использованием маршрутной выборки и квот (пол, возраст).

Инструментарий исследования – анкета. Респондентами исследования являются жители Пермского муниципального округа Пермского края от 18 до 70 лет, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории указанных выше населенных пунктов.

Выборочная совокупность составляет 700 респондентов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Место проведение опроса (населенный пункт, ТУ) | Количество респондентов |
|
| 1 | с. Гамово (Гамовское ТУ) | 57 |
| 2 | д. Песьянка (Гамовское ТУ) | 22 |
| 3 | д. Кондратово (Кондратовское ТУ) | 109 |
| 4 | с. Култаево (Култаевское ТУ) | 68 |
| 5 | п. Кукуштан (Кукуштанское ТУ) | 45 |
| 6 | с. Платошино (Кукуштанское ТУ) | 17 |
| 7 | с. Нижний Пальник (Кукуштанское ТУ) | 17 |
| 8 | с. Лобаново (Лобановское ТУ) | 49 |
| 9 | п. Сылва (Сылвенское ТУ) | 65 |
| 10 | с. Усть-Качка (Усть-Качкинское ТУ) | 30 |
| 11 | п. Ферма (Фроловское ТУ) | 25 |
| 12 | с. Фролы (Фроловское ТУ) | 49 |
| 13 | п. Горный (Фроловское ТУ) | 23 |
| 14 | п. Юг (Бершетское ТУ) | 26 |
| 15 | с. Бершеть (Бершетское ТУ) | 26 |
| 16 | п. Юго-Камский (Юго-Камское ТУ) | 72 |
| **Итого** | | **700** |

Опрошенных попросили оценить отношения между представителями различных наций, народов в их населенных пунктах (Пермском муниципальном округе в целом). Данные опроса показали, что 566 опрошенных граждан охарактеризовали ситуацию как благополучную (сумма ответов «Доброжелательные, способствующие общественному согласию» и «Нормальные, бесконфликтные».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Как Вы относитесь оцениваете отношения между представителями различных наций, народов в Вашем населенном пункте (округе в целом)?** | | | |
|  | | Количество респондентов, чел. | Доля респондентов, % |
|  | Нормальные, бесконфликтные | 132 | 18,8 |
| Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность | 90 | 12,8 |
| Ситуация напряженная, возможны конфликты | 27 | 3,9 |
| Затрудняюсь ответить | 16 | 2,5 |
| Всего | 700 | 100,0 |

Расчет показателя.

П= К1/К2\*100

К1 – количество опрошенных граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

К2 – общее количество опрошенных граждан

84,3 % = 566/700\*100

За 2024 год значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» составило 80,8 % (плановое значение не менее 80%). Показатель выполнен на 101 %.

*Достижение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %».*

*Источник исходных данных –* Отчет социологической организации.

*Метод сбора исходных данных -* Социологический опрос не менее 700 респондентов.

Значение вышеуказанного показателя выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального округа. Социологический опрос проводился Группой компаний «Эксперт» с 18 по 27 сентября 2024 года по стандартизированному интервью.

Опрошенных попросили оценить межконфессиональные отношения в их населенных пунктах (Пермском муниципальном округе в целом). Данные опроса показали, что 609 опрошенных граждан охарактеризовали ситуацию как благополучную (сумма ответов «Доброжелательные, способствующие общественному согласию» и «Нормальные, бесконфликтные».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Как Вы оцениваете отношения между людьми различных вероисповеданий в Вашем населенном пункте (округе в целом)?** | | | |
|  | | Количество респондентов, чел. | Доля респондентов, % |
|  | Доброжелательные, способствующие общественному согласию | 112 | 16,0 |
| Нормальные, бесконфликтные | 496 | 70,9 |
| Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность | 58 | 8,3 |
| Ситуация напряженная, возможны конфликты | 9 | 1,3 |
| Затрудняюсь ответить | 25 | 3,5 |
| Всего | 700 | 100,0 |

Расчет показателя

П= К1/К2\*100

К1 – количество опрошенных граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений;

К2 – общее количество опрошенных граждан.

86,9 % = 609/700\*100.

Значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» составило 86,9 % (плановое значение – не менее 80 %). Показатель выполнен на 108,6 %.

*Достижение показателя «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.».*

*Источник исходных данных* – Отчет отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального округа.

*Метод сбора исходных данных* – Мониторинг.

В рамках данного мероприятия администрацией Пермского муниципального округа был подготовлен календарь на 2024 год. Тема календаря укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Календарь посвящен вероисповеданиям и объектам религии народов, населяющих территорию Пермского муниципального округа в единое целое.

15 июля 2024 года делегация Пермского муниципального округа приняла участие в XIV Всероссийском Сельском Сабантуе. Пермский муниципальный округ также представляли творческие коллективы из населенных пунктов Кояново, Янычи, Башкултаево.

Творческие коллективы и делегации округа принимали во Всероссийском форуме «Мусульманский мир» - творческое объединение «Туган Як», фольклорный ансамбль «Чичмя», ансамбль народного танца «Навруз».

Творческие коллективы и общественные делегации принимали участие в краевом форуме «Русский мир» - творческое объединение «Туган Як», народный ансамбль песни и танца «Россияне», фольклорный ансамбль «Чичмя», народный ансамбль «Маков цвет», коми-пермяцкий ансамбль «Ленок», образцовые фольклорные ансамбль «Забава» и «Радольница», казачье объединение «Казачий стан».

Значение показателя «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.» составило 4 ед. (плановое значение – не менее 2. Показатель выполнен на 200 %.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»**

*Цель подпрограммы:*Создание условий для совершенствования муниципального управления.

*Задачи подпрограммы:*

1.Создание единого IT-центра в Пермском муниципальном округе для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота.

2. Создание единого центра управления транспортом для повышения эффективности и прозрачности эксплуатации муниципальных автотранспортных средств.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального округа.

*Соисполнитель Подпрограммы -* МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО, МУ УКС ПМО, Гамовское ТУ; Кондратовское ТУ; Култаевское ТУ; Кукуштанское ТУ; Лобановское ТУ; Сылвенское ТУ; Усть-Качкинское ТУ; Фроловское ТУ; Юговское ТУ; Юго-Камское ТУ.

В 2024 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа.

Объём финансирования подпрограммы составляет 1 186 779,38 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 170 368,14 тыс. рублей, освоено 169 635,64 тыс. рублей (99,57%).

**Достижение показателей подпрограммы.**

*Достижение показателя «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %».*

*Источник исходных данных* – Отчет МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО.

*Метод сбора исходных данных* – Мониторинг.

Расчет показателя.

П17 = К1 /К2 x 100

К1 - фактическое количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерами и оргтехникой, антивирусной защитой

К2 - общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, использующих в работе автоматизированное рабочее место.

*100 = 698 /698 x100*

За 2024 год значение показателя «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %» составило 100 % (плановое значение - 100 %). Показатель выполнен на 100 %.

*Достижение показателя «Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств, %».*

*Источник исходных данных* – Отчет МКУ УОД ОМСУ и МКУ ПМО.

*Метод сбора исходных данных* – Мониторинг.

Расчет показателя.

П = К1 /К2 x 100

К1 - фактическое количество исполненных заявок;

К2 - общее количество зарегистрированных заявок органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа.

100% =4253/4253\*100

За 2024 год значение показателя «Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств, %» составило 100 % (плановое значение не менее 100 %). Показатель выполнен на 100%.

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»**

**за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с приложением 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (ред. от 17.01.2024) (далее - Порядок).

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф, где

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %» – 1,0 (25/25);

- по показателю «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.» -2,4 (12/5). Согласно подпункта 1 приложению 6 к Порядку, в случае если уровень достижения показателя значительно перевыполнен. Оценка степени достижения целей и решения задач по данному показателю принимается не более 1.5. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,5;

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» - 1,4 (82/58).

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,0+1,5+1,4)/3= 1,30.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм),

Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и её подпрограмм составил: УФ=400 362,97/401 168,81\*100 = 99,80 %

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц \* Уф, где:

Эмп - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,30;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 99,80 %.

Эффективность реализации Программы составила 129,74 % (1,30 x 99,80), что соответствует эффективности реализации муниципальной программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| менее 80% | Неэффективная |
| 80% и более | Эффективная |

**Вывод:** реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» за 2024 год является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления**

**Пермского муниципального округа»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля посетителей официального сайта Пермского муниципального округа, от численности жителей на 1 января отчетного года, %.» - 2,1 (168/ не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Количество номеров муниципальной газеты «Нива», ед.» - 1,0 (53/ не менее 52). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского муниципального округа, чел.» - 1,3 (21 582/16 500). Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,3;

- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» - 1,03 (99,8 / не менее 97,0). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального округа, %» - 1,0 (100/ 100).

- по показателю «Участие в судебных заседаниях, %» - 1,1 (87,96/ не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0 +1,3+1,0+1,0+1,0)/6 = 1,05.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф =202 080,14 /202 153,48 =99,96%

3. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 104,96% (1,05\*99,96).

Таким образом, в 2024 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Количество ТОСов на территории Пермского муниципального округа, ед.» составила – 1,04 (57/ не менее 55). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Количество организованных администрацией совместно с СО НКО социально значимых мероприятий, ед.» составила – 1,1 (33/30).

- по показателю «Количество ветеранов, обученных компьютерной (мобильной) грамотности, чел.» - 1,0 (50/ 50).

- по показателю «Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки, ед.» составила – 0,7 (2/ 3).

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,1 +1,0+0,7) / 4 = 0,95

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 28 227,19/28 227,19\*100=100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 95% (0,95\*100).

Таким образом, в 2024 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» - 1,01 (80,8 / не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе, от общей численности опрошенных, %» - 1,09 (86,9 / не менее 80). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

- по показателю «Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, ед.» - 2,0 (4/ не менее 2). Согласно Приложению 6 к Порядку достижение показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1,0. Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным – 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0+1,0) / 3 показателя = 1,0.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 420,00 /420,00 \*100=100%

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 100% (1,0\*100).

Таким образом, в 2024 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа, обеспеченных исправными компьютерной и оргтехникой, антивирусной защитой, %» - 1,0 (100/100). Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

- по показателю «Доля исполненных заявок на предоставление транспортных средств, %» - 1,0 (100/100). Достижение данного целевого показателя муниципальной подпрограммы принимается равным - 1,0;

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: Сдц = (1,0+1,0) /2 показателя = 1,0.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф=169 635,64 /170 368,14 \*100=99,57%.

3. Эффективность реализации подпрограммы составила 99,57% (1,0\*99,57).

Таким образом, в 2024 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Эффективность реализации Муниципальной программы составила:**

Эмп = Сдц x Уф=1,30 х 99,80=129,74%, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»:

Эмп1 = Сдц1 x Уф1=1,05 х 99,96=104,96%

подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив в Пермском муниципальном округе»:

Эмп2 = Сдц2 x Уф2=0,95 х 100,0=95%

подпрограмма 3 ««Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»:

Эмп3 = Сдц3 x Уф3=1,0 х 100,0=100,0%

подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»:

Эмп4 = Сдц4 x Уф4=1,0 х 99,57=99,57%

**Вывод**: Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы составила 129,74%, в том числе: по подпрограмме 1 – 104,96%, по подпрограмме 2 – 95%, по подпрограмме 3 - 100,0%, по подпрограмме 4 – 99,57%.

Таким образом, в 2024 году реализация Муниципальной программы и подпрограмм является эффективной.

Порошина Лариса Леонидовна (342) 296-20-82

Цветов Александр Владимирович (342) 296-22-27