СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального округа Пермского края

по итогам за 2024 год

Введение

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществлялось исходя из положений федеральных, региональных и муниципальных правовых актов для обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных документами стратегического планирования Пермского края и муниципального округа.

Согласно стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденной решением Думы Пермского муниципального округа от 25.04.2024 № 322 целью социально - экономического развития округа является повышение качества жизни населения Пермского муниципального округа через устойчивое пространственное развитие и раскрытие экономического потенциала округа в рамках Пермской городской агломерации. Для достижения стратегической цели предполагается концентрация ресурсов на следующих направлениях: человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост и цифровизация.

Для обеспечения реализации стратегической цели округа в рамках указанных направлений в 2024 году реализовывалось 15 муниципальных программы.

Перечень муниципальных программ Пермского муниципального округа на 2023-2030 годы, утвержден постановлением администрации Пермского муниципального района от 30 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-356.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2024 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 6.2 раздела VI Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального округа Пермского края, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа от 24 августа 2023 г. № 204 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Пермского муниципального округа.

К Сводному докладу прилагается информация:

- об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2024 год (приложение № 1);

- об объемах финансирования муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2024 год (приложение № 2);

- о достижении конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального округа за 2024 год (приложение № 3);

- об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального округа по итогам 2024 года (приложение № 4).

I. Общие сведения о муниципальных программах Пермского муниципального округа

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, в отчетном году, было расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, достижения конкретных целей и достижения целевых показателей, в том числе показателей национальных проектов.

Бюджетная политика Пермского муниципального округа в 2024 году была направлена на реализацию поставленных Президентом России национальных целей развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности,  комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация муниципального управления, социальной сферы.

В 2024 году в бюджете Пермского муниципального округа предусмотрены средства на реализацию четырех национальных проектов: «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование».

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы Пермского муниципального округа (далее – муниципальная программа, Программа), охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации Пермского муниципального округа.

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (далее – Порядок № С-560), определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности Программ, а также контроля, за ходом их реализации.

Плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программ на 2024 год составил 7 997 686,37 тыс. руб. Сумма расходов по Программам на 31 декабря 2024 г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2024 год (7 254 399,18 тыс. руб.) увеличена на 743 287,19 тыс. руб. или на 10,2%. Исполнение 15 муниципальных программ за 2024 составило 7 690 683,67 тыс. руб. или 96,2% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств, в том числе:

- средства бюджета округа – 3 357 025,12 тыс. руб., или 43,7% от общего объема расходов;

- средства федерального и краевого бюджета – 4 333 658,55 тыс. руб., или 56,3%;

Основные сведения по освоению финансовых средств в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального округа и источников за 2024 год представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие муниципальные программы:

- «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» - 56,0%,

- «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» - 13,6%,

- «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» - 6,4%

Объем финансирования и удельный вес в общем объеме расходов в разрезе Программ представлены в приложении 2 к пояснительной записке.

Дополнительным источником финансирования Программ являются внебюджетные средства. В 2024 году привлечено средств из внебюджетных источников в сумме 3 226,19 тыс. руб., в том числе в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ: «Экономическое развитие» - 3 200 тыс. руб., «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий» - 26,19 тыс. руб.

II. Сведения об основных результатах реализации программ

Показатели по муниципальным программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3.

В 15 муниципальных программах на 2024 год установлено 42 показателя. Не достигнуто 7 целевых показателя по 6 муниципальным программам (в 2023 году не достигнутыми были 4 целевых показателя по 3 МП):

по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» - показатель «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования» за отчетный период исполнен на 96,2 % при плановом значении 97%. Невыполнение показателя связано со снижением рождаемости в отдаленных территориях и миграционными процессами (притоком) населения на территории, расположенные в непосредственной близости к г. Перми

по муниципальной программе «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» - показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.». По итогам 2024 года составил 88,6% или 1 696 610 посещений при плановом значении 1 915 862 посещений. Невыполнение показателя связано с приостановлением деятельности на период проведения ремонта филиалов культурно-досуговых центров в с. Устиново, с. Курашим;

по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» - показатель «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м.» за отчетный период исполнен на 34,1% или 362,9 кв.м. при плановом значении 1065,5 кв.м. Расселение жилых помещений площадью 702,6 кв.м. в соответствии с соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством строительства Пермского края перенесено на 2025 год;

по муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» – показатель «Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %» за отчетный период исполнен на 94,16 % при плановом значении 100%. Не выполнение показателя связано с передачей в течение года на хозяйственное ведение МУП «Двуречье» объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;

по муниципальной программе «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»:

показатель «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, %» за отчетный период исполнен на 89,5 % при плановом значении 101,1%. Невыполнение показателя связано с сокращением объемов производства молочной продукции за счет сокращения молочного поголовья коров, в связи с сокращением кормовой базы;

показатель «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» за отчетный период исполнен на 78,1 % или 23597,2 га. при плановом значении 30209 га. Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в связи невозможностью проведения посевных работ (яровой сев) в оптимальные агротехнологические сроки из-за погодных условий;

по муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» – показатель «Турпоток». По итогам 2024 года составил 93,3 % или 109639 человек при плановом значении 117504 человек. Невыполнение показателя связано с сокращением турпотока на курорт «Усть-Качка» из-за отсутствия крупных краевых мероприятий, позволяющих привлечь дополнительное число туристов на курорт.

По итогам реализации Программ за 2024 год достигнуты следующие основные результаты:

Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 21.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.

Целью Программы является комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути; воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях. Плановое значение на 2024 год составляло 20779 обучающихся, фактическое значение - 21351 обучающихся. Показатель выполнен на 102,7%.

Рост численности обучающихся по отношению к 2023 году составляет 965 человек или 4,7%. Ежегодный рост численности обучающихся обусловлен улучшением демографической ситуации и миграционными процессами в округе за счет жилищного строительства.

2. Значение показателя «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования, составило 96,2%. Показатель выполнен на 99,2%.

Показатель не выполнен в связи с увеличением в Пермском муниципальном округе численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, связанной с расширением жилищного строительства и миграционными процессами в округе, при одновременном уменьшении количества мест в дошкольных образовательных организациях Пермского муниципального округа. Уменьшение количества мест связано с приведением в нормативное состояние наполняемости групповых помещений в соответствие с предписаниями Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, вынесенными дошкольным образовательным организациям с. Култаево и д. Кондратово, а также в связи с открытием новых групп компенсирующей направленности, нормативная наполняемость которых меньше по сравнению с наполняемостью групп общеразвивающей направленности.

3. Значение показателя «Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет», составило 76,8% Показатель выполнен на 100,3%.

Количество обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет 25312 человек (из них 21351 школьники и 3961 дошкольники в возрасте от 5 лет и старше). Заняты дополнительным образованием 19440 человек.

Охват обеспечивается учреждениями дополнительного образования детей системы образования («ДЮЦ «Импульс», «ДЮСШ «Вихрь»), дошкольными и общеобразовательными учреждениями, учреждениями системы культуры и спорта.

4. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года» составило 100,6%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей в 2024 году, составила 68 800,10 руб. (факт зарплаты учителей – 68 363 руб.) (в 2023 году составляла 60 238,50 руб.).

5. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования». Показатель выполнен на 100,9%.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования за 2024 год составила   62 618,70 руб. или 100,9 % от размера среднемесячной заработной платы, установленного Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования 62 073,00 руб.

6. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования» составил 100,9%, Показатель перевыполнен на 0,9%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования в 2024 году, составила 68 643,20 руб. плановое значение – 67084,00 руб. (в 2023 году составляла 58 462,20 руб.).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы представлена в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование показателя, ед. изм. | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. | 20 779 | 21351 | 572 | 1,0 |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования, % | 97,0 | 96,2 | -0,8 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года, % | 100,0 | 100,6 | 0,6 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования, % | 100,0 | 100,9 | 0,9 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования, % | 100,0 | 102,3 | 2,3 | 1,0 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет, % | 76,6 | 76,8 | 0,2 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет – 1,0.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

в рамках реализации национального проекта «Образование» советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проводились мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,

в рамках регионального проекта «Современная школа» продолжали функционировать центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 5 общеобразовательных учреждений, открылись дополнительные центры «Точка роста» на базе 6 общеобразовательных учреждений;

в рамках модернизации школьных систем образования проведен капитальный ремонт здания и оснащено оборудованием, средствами обучения и воспитания МАОУ «Юговская средняя школа», продолжается капитальный ремонт МАОУ «Бабкинская средняя школа»;

в рамках реализации регионального проекта «Комфортный край» по направлению «Школьный двор» проведены работы по благоустройству пришкольных территорий 4 образовательных учреждений;

проведен капитальный ремонт здания учреждения детского дополнительного образования МАО ДО «Импульс»;

продолжается строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево, на 350 мест в д. Большая Мось Пермского округа;

подготовлена проектная документация на строительство здания детского сада на 240 мест в д. Петровка Пермского округа;

оснащен оборудованием МАДОУ «Савинский детский сад «Мечтатели» д. Ясыри;

открыт центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МАОУ «Гамовская средняя школа» для продвижения среди подрастающего поколения компетенций в области цифровизации;

проведены работы по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию объектовой станции радиосистемы передач информации в 17 образовательных организациях;

проведен монтаж системы видеонаблюдения для подключения к Единой системе видеонаблюдения в 7 образовательных организациях;

монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в 11 организациях;

предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям благодаря которым, 15 детей получили дошкольную образовательную услугу, услугу по присмотру и уходу за детьми;

предоставлено двухразовое бесплатное питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, учащимся 5-11 классов из многодетных малоимущих и малоимущих семей и всем обучающимся 1-4 классов; организовано питание обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях;

проведены мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования округа (профессиональный конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко», муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» «Учитель года»).

Исполнение расходов бюджета округа по муниципальной программе за 2024 год составило 4 308 509,99 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 97,7%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

отсутствие перечисления межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета,

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам,

корректировка проектной документации ввиду роста стоимости строительных материалов в 2024 году,

поэтапная оплата работ в соответствие условиями заключенных муниципальных контрактов.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 97,7%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-796.

Целями муниципальной программы являются создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального округа в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности, повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составило 62,7% (плановое значение 57,1%). Показатель выполнен 109,8%.

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (75498 человек), количества населения Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет (121832 человек) и количества людей из общего числа инвалидов, которые имеют противопоказания к занятиям физкультурой и спортом (1523 человек).

Рост занимающихся физической культурой и спортом произошёл в сравнении с 2023 годом на 3 255 человек.  Это связано с естественным приростом населения и планомерной работой отрасли в муниципалитете. Также стоит отметить тот факт, что спорт сейчас на пике популярности и на территориях населенных пунктов Пермского муниципального округа возникло множество фитнес-клубов и клубов физкультурно-спортивной направленности, которые оказывают населению услуги в сфере физической культуры и спорта. Ведется большая работа по учету самостоятельно занимающихся людей.

2. Значение показателя «Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа» составило 17 ед. (плановое значение 17 ед.) Показатель выполнен на 100%.

По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» количество молодёжных объединений/организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Пермского муниципального округа – 17 ед.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 57,1 | 62,7 | 5,6 | 1,1 |
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа, ед. | 17 | 17 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,1.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») создана и оснащена оборудованием «Умная» спортивная площадка в с. Фролы Пермского муниципального округа;

завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК»;

завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района»;

продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского муниципального округа»;

доукомплектовано модульное здание «Центр водного туризма с. Платошино», поставленного в рамках реализации проекта «Мы выбираем спорт!»;

устройство универсальной игровой площадки в д. Косотуриха;

устройство и оснащение хоккейной площадки в с. Лобаново;

ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: с. Култаево, ул. Снежная, д.20;

развитие творческого потенциала молодежи, разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи;

содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив (мероприятия: проектный лекторий, конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального округа «Твое время», акселератор проектов «Твое время»);

организован и проведен традиционный семейный велофестиваль «Велопритяжение».

Исполнение расходов бюджета округа по муниципальной программе за 2024 год составило 256 384,56 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 95,6%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам,

поэтапная оплата работ в соответствие условиями заключенных муниципальных контрактов.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 100,4 %, что свидетельствует о эффективности Программы.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-792.

Целью Программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года)» составило 1 696 610 ед. (плановое значение 1915862 ед.). Показатель выполнен на 88,6 %. Показатель не исполнен по причине проведения ремонтных работ: в филиале МАУК «КДЦ «Кредо» в д. Устиново, в филиале МАУК «КДЦ «Квартет» в с. Курашим.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед. | 1 915 862 | 1 696 610 | -219 252 | 0,9 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 0,9.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

в рамках реализации национального проекта «Культура»:

приобретен передвижной автоклуб для обслуживания сельских территорий (федеральный проект «Культурная среда»);

приобретено световое и звуковое оборудование для филиалов МАУК «КДЦ «Содружество» с. Кояново, с. Янычи, филиала МАУК «КДЦ «Арт-Союз» с. Рождественское (федеральный проект «Местный дом культуры»);

-в рамках реализации региональной программы «Комфортный край»:

по направлению «Культурная реновация» проведены работы по ремонту 3 объектов:

капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Фроловский СДК» по адресу: с. Фролы, ул. Садовая,14

ремонт филиала МАУК «КДЦ «Кредо» д. Устиново;

ремонт филиала МАУК «КДЦ «Квартет» с. Курашим;

по направлению «Новый клуб» продолжается строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка;

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство детской школы искусств в с. Лобаново»;

в целях приведения в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры выполнены следующие работы:

электромонтажные работы звукового и светового оборудования, механики сцены, по ремонту охранной сигнализации и видеонаблюдению, по устройству пожарной сигнализации МАУ «КДЦ «Содружество»»,

ремонт здания, монтаж наружных сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, устройство основания для котельной филиала МАУК «КДЦ «Содружество» д. Янычи,

ремонт здания, демонтаж наружных сетей канализации, устройство отмостки здания филиала МАУ КДЦ «Содружество» с. Кояново,

ремонт помещений структурного подразделения Красновосходовского библиотечного филиала МАУ «ЦБС ПМО»,

ремонт помещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: п. Юго-Камский, ул. Революции, 7,

ремонт филиала МАУК «КДЦ «Квартет» с. Курашим,

ремонт филиала МАУК «КДЦ "Кредо» с. Ляды,

благоустройство территории, ремонт помещений и инженерных систем здания, расположенного по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8 под размещение филиала МАУ «ЦБС ПМО» - Лобановская библиотека,

ремонт помещений под размещение хореографического зала в МАУК «КДЦ «Содружество» c. Лобаново.

Исполнение расходов бюджета округа по муниципальной программе за 2024 год составило 490 305,21 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 79,4%.

Основной причиной низкого исполнения, что повлияло на итоговую оценку муниципальной программы, является не освоение средств, предусмотренных на выполнение работ по строительству культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка в рамках реализации проекта «Культурно-досуговый центр» в сумме 126 605,30 тыс. руб.

Муниципальный контракт заключен в 2023 году, контракт жизненного цикла, включающий в себя проектирование, строительные работы, поставку оборудования и эксплуатацию объекта. Стоимость по объекту была определена по объекту аналогу, после разработки проектно-сметной документации и  получения положительного заключения государственной экспертизы от 10 сентября 2024 г. № 59-1-1-3-053029-2024, стоимость значительно увеличилась. После заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту в части корректировки сметной документации, от подрядчика будут приняты документы на оплату.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 71,5 %, что согласно Порядку № С-560 свидетельствует о неэффективности Программы.

Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 22.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-760.

Целью Программы является обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории Пермского муниципального округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Численность населения Пермского муниципального округа» составило 129 127 чел. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (плановое значение показателя 128 988 чел.). Показатель исполнен на 100,1%.

2. Значение показателя «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составило 70% (плановое значение показателя 70%). Показатель исполнен на 100%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование показателя | План | Факт | Откло-нение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Пермского муниципального округа, чел. | 129 062 | 129 127 | 65 | 1,0 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, % | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,0.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

организация и проведение мероприятий по формированию среды, дружественной к семье и детям. В ходе реализации данного мероприятия проведен:

-муниципальный слет «Пермский муниципальный округ - территория, дружественная к детям» в формате двухдневного слета на базе ДЗОЛ «Новое поколение». Количество участников 155 человек;

-мероприятие в рамках профильных образовательных программ в формате летней смены в 14 дней и осенней смены в 7 дней на базе ДЗОЛ «Комета». Количество участников 180 человек;

проведены мероприятия, направленные на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение;

проведено мероприятие по профилактике детского и семейного неблагополучия;

проведены мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей;

проведен конкурс талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья;

проведен конкурс школьных служб примирения;

проведены спортивные мероприятия для детей, состоящих на профилактических учетах;

проведен конкурс социальной рекламы «В моих интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах;

проведен квест «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних;

организация отдыха детей и их оздоровление в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, детских специализированных (профильных) лагерях, охват детей составил 785 человека;

организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при дневных общеобразовательных организациях в каникулярное время. Численность детей составила в летний период 4100 человек и в осенний период 2460 человека;

организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием детей в период летних каникул при детской школе искусств. Численность детей составила в 259 человек;

досуговые площадки для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном положении, на внутриведомственных учетах группы риска социально опасного положения, детей из многодетных малоимущих семей, детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, при учреждениях культуры. Общий охват детей данным видом отдыха составил 150 человек.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 76 833,59 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 99,1%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

35 сертификатов на организацию отдыха и оздоровления детей, полученных родителями, не реализованы,

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,1 %, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Градостроительная политика Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-742.

Целями Программы являются повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального округа и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования» составило 100 %. Показатель выполнен на 100%.

2. Значение показателя «Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности» составило 100 %. Показатель выполнен на 100%.

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации  государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система, ГИСОГД) - информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения и включают в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической формах. Такие сведения предоставляются органом местного самоуправления при принятии ими документов, подлежащих размещению в информационной системе. Целью ведения информационной системы является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В информационную систему от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления поступило документов, подлежащих размещению в количестве 25627. Размещено в информационной системе документов в количестве 25627.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 6:

Таблица 6

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,0.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

утверждена Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2024 -2035 годы;

подготовлены и утверждены проекты планировки территории в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог Пермского муниципального округа площадью 911,57 га;

подготовлены и утверждены проекты межевания территории площадью 994,55 га, в том числе в отношении площадных и линейных объектов, предусматривающих размещение автомобильных дорог Пермского муниципального округа площадью 994,55 га;

выполнены инженерные изыскания, необходимые для подготовки проектов планировки территории 1371,60 га.

подготовлено 5626 градостроительных планов земельных участков. Градостроительные планы земельных участков на территории округа подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 47 403,46 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 95,2%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

принято решение о нецелесообразности заключать договор аренды помещения в здании по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов д. 349, соответственно расходы на проведение ремонта остались не востребованными;

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 95,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.12.2022 г.№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-740.

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков» составило 105,6% (при плановом значении 100 %). План по доходам на 2024 год – 309 261,19 тыс. руб., фактически поступило в доход бюджета – 326 547,08 тыс. руб.

2. Значение показателя «Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» составило 96,7% (плановое значение 95%), Показатель выполнен на 101,8 %. В течение года многодетным семьям было предоставлено 127 земельных участка.

3. Значение показателя «Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа» составило 99% при плановом значении показателя 95%. Показатель выполнен на 104,2%.

В Реестре муниципального имущества Пермского муниципального округа числится 8447 объект недвижимого имущества, из них 4965 земельных участка, 3482 объектов капитального строительства. Регистрация права собственности проведена в отношении 8343 объектов. Продолжается работа по технической паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре.

4. Значение показателя «Вовлечение в оборот земельных участков» составил 10,11 га при плановом значении 5,0 га. Показатель исполнен на 202,2%.

В 2024 году вовлечено в оборот 14 земельных участков для бизнеса общей площадью 10,11 га, расположенных на территории Пермского муниципального округа. Перевыполнение показателя по вовлечению в оборот земельных участков обусловлено предоставлением больших площадей земель, хозяйствующим субъектам для размещения складских объектов.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков, % | 100,0 | 105,6 | 5,6 | 1,1 |
| Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | 95,0 | 96,7 | 1,7 | 1,0 |
| Вовлечение в оборот земельных участков для бизнеса, га | 5,0 | 10,11 | 5,11 | 1,5 |
| Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа, % | 95,0 | 99,0 | 4,0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,2.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

проведены землеустроительные и кадастровые работы, в том числе для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, многодетным семьям. По результатам проведенных работ поставлено на государственный кадастровый учет 287 земельных участка, в том числе 23 участка для муниципальных нужд, 124 земельных участков для предоставления на торгах в соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

предоставлено 26 земельных участков инвалидам или семьям, имеющим в своём составе инвалидов;

предоставлено 127 земельных участка многодетным семьям;

обеспечены земельными участками 121 работник социальной сферы на территории Пермского муниципального округа;

проведена оценка рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию в отношении 20 земельных участков;

выкуп земельных участков. В соответствии с соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд Пермского муниципального округа изъяты земельные участки с целью размещения автомобильной дороги «Рождественское-Сташково», «Кичаново-Дикая Гарь 1- Кеты, «Кеты-Сокол», «Восточный обход г. Перми-Плишки-Фролы», «Хохловка - Ширпы» - Верхняя Хохловка;

проведены комплексные кадастровые работы в отношении 29 кадастровых кварталов общей площадью 644,4 га;

разработаны проекты межевания территории и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 6 кадастровых кварталов, общей площадью 641,7 га;

проведена инвентаризация населенных пунктов на предмет наличия незаконно размещенных рекламных конструкций, демонтировано 63 объекта;

демонтировано 53 объекта незаконно размещенных объектов движимого имущества.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 124 563,26 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила 97,9 %.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 117,5%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» утверждена постановлением   администрации   Пермского   муниципального   района   от 14.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733.

Целью Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского муниципального округа, повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами Пермского муниципального округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней» составило 97,03% (плановое значение не менее 95%). Показатель выполнен на 102,1%.

По итогам 2024 года исполнение расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней составило 3 485 026,74 тыс. руб. (97,03 % от объема расходов бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней 3 591 615,38 тыс. руб.).

2. Значение показателя «Коэффициент отношения предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» составило 0% (плановое значение не более 10%). Показатель выполнен на 100%.

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации края для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Пермского муниципального округа, в 2024 году не привлекались в связи с отсутствием потребности, соответственно, муниципальный долг отсутствует.

3. Значение показателя «Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль» составило 23,0% (плановое значение не менее 12,0%). Показатель выполнен на 191,7 %.

В 2024 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 13 плановых проверок и 1 внеплановая проверка по поручению главы Пермского муниципального округа Пермского края на основании обращения председателя Регионального отраслевого объединения – Ассоциация работодателей в сфере охраны и безопасности «Координационный центр руководителей охранных структур Пермского края».

Подготовлено 14 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.

4.Значение показателя «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года» составило 32,1% (плановое значение не менее 11%). Показатель выполнен на 291,8 %.

Рост налогового потенциала связан: с устойчивым развитием экономики Пермского муниципального округа, с регистрацией новых предприятий и созданием новых рабочих мест, увеличением фонда оплаты труда, осуществлением мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет объектов недвижимости, привлечению к налогообложению субъектов финансово-хозяйственной деятельности, имеющих рабочие места и не зарегистрированные на территории Пермского муниципального округа и т.д.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 13:

Таблица 13

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней, % | не менее 95 | 97,03 | 2,03 | 1,0 |
| Коэффициент отношения предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | не более 10 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый муниципальный контроль, % | не менее 12 | 23,0 | 11,0 | 1,0 |
| Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года, % | не менее 11 | 32,1 | 21,1 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,0.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 162 807,82 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 100,0%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 21.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757.

Целью Программы является повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.» составило 53. (плановое значение 33). Показатель выполнен на 161%.

2. Значение показателя «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м.» составило 362,9 кв.м. (плановое значение 1065,5). Показатель выполнен на 34,1%. Расселение жилых помещений площадью 702,6 кв.м. запланировано на 2025 год.

3. Значение показателя «Общая площадь снесенных аварийных домов» составило 2 032,82 кв.м. (плановое значение 190,6 кв.м.). Показатель перевыполнен более чем в 10 раз.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 14:

Таблица 14

| Наименование показателя | План | Факт | Отклоне-ние | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 33 | 53 | 20 | 1,5 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м. | 1065,5 | 362,9 | -702,6 | 0,3 |
| Общая площадь снесенных аварийных домов, кв.м. | 190,6 | 2032,82 | 1842,22 | 1,5 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,1.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей. В течение года выдано 39 свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты в размере 10% на приобретение (строительство) жилого помещения, улучшили жилищные условия 53 молодых семьи (151 человек). Всего приобретено молодыми семьями 2839,26 кв. м. жилья;

в рамках оказания социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, проведен ремонт 5 жилых помещений специализированного жилищного фонда по адресу: с. Култаево, ул. Радужная, д. 72, кв. 39, с. Култаево, ул. Радужная, д. 34, кв. 39, п. Юго-Камский, ул. Металлистов, д. 3, кв. 32, п. Юго-Камский, ул. Металлистов, д. 3, кв. 18, с. Култаево, ул. Лазурная, д. 149, кв. 43;

проведены работы по сносу: многоквартирного дома по адресу: д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5, Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74, п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. А, п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. А, д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3, д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21;

в рамках управления жилищным фондом проведен ремонт 8 жилых помещений, в последствии включены в маневренный фонд: с. Платошино, ул. Пионерская д.17, кв.6, с. Курашим, ул. Молодежная, д. 10 кв. 60, с. Ляды, ул. Мира, д.7 кв.9, п. Сылва, ул. Заводской переулок д. 21 кв. 84, с. Платошино, ул.Школьная,д.53 кв.3 и кв.19, с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 65, пом. 114, с. Култаево, ул. Романа Кашина 65 кв. 119;

выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 19, д. Кочкино, ул. 1456 км. д. 1, д. Касимово, ул. Клубная, д. 40, п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 6, п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, д. 4, п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 4, п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 83, с. Култаево, ул. Сибирская, д. 10, п. Мулянка, ул. Строителей, д. 17, с. Ляды, ул. Мира, д. 2, д. Горшки, ул. Садовая, д. 5, п. Сылва, ул. Большевистская, д. 58, с. Нижние муллы, ул. Почтовая, д. 6;

в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» расселили 17 жилых помещений общей площадью 418,7 кв.м. переселено 55 граждан;

в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 07.09.2022 № 771-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на предоставление субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания и утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания» - 6 семей получили компенсацию, 2 – социальную выплату.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 179 105,62 тыс. руб. или 92,5 % к уточненному плану.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 92,5%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 101,7 %, что свидетельствует о неэффективности Программы.

Муниципальная программа

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 26.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» составило 94,16%. (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 94,2%. Не выполнение показателя связано с передачей в течение года на хозяйственное ведение МУП «Двуречье» объектов коммунальной инженерной инфраструктуры;

2. Значение показателя «Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду» составило 100% (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 100%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 15:

Таблица 15

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, % | 100 | 94,16 | -5,84 | 0,9 |
| Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | 100 | 100 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,0.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

в рамках модернизации систем коммунальной инфраструктуры:

-проведен капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход;

-проведены ПИР, инженерные геодезические работы, продолжаются строительно-монтажные работы по объекту «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа»;

в рамках регионального проекта «Комфортный край» по направлению «Качественное водоснабжение» проведен капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п.  Мулянка и в д. Петровка;

в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований:

-проведен капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход,

-приобретена и установлена газовая модульная котельная в д. Малая, Сылвенского сельского поселения),

-приобретена и установлена газовая модульная котельная в п. Юго-Камский;

проведены работы по инженерно-геодезическим изысканиям и разработке проектной документации по строительству водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа;

проведено обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края,

проведен ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов 315а.

В 2024 году муниципальным унитарным предприятиям предоставлены субсидии:

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры,

на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик»,

на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергоснабжение»,

на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ),

на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей МУП «Энергетик»,

на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф МУП «Энергоснабжение»,

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 414 991,02 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила 95,8%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 92,9%, что свидетельствует о эффективности Программы.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-789.

Целями Программы являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа и повышение уровня благоустройства.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», составило 60,94% (плановое значение 53%). Исполнение составило 115 %.

2. Значение показателя «Протяженность дорог, находящихся на содержании» составил 2021 км. (плановое значение 1925,415 км.). Исполнение составило 102,5 %.

Таблица 8

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, % | 53 | 60,94 | 7,94 | 1,2 |
| Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км | 1925,415 | 2021 | 95,585 | 1,1 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,1.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть» проведены работы по ремонту следующих участков автомобильных дорог:

-ремонт участка автомобильной дороги БОС – Нижние Муллы (км 002+260 – км 002+600),

-ремонт участка автомобильных дорог «Пермь – Троица» – Сылва,

-ремонт участков автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» - Касимово,

-ремонт участков автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы, в общей сложности отремонтировано 7,644 км. автомобильных дорог Пермского муниципального округа;

в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано 6 проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа:

-благоустройство территории у памятника ВОВ д. Жебреи Пермского муниципального округа,

-благоустройство территории у парка Победы в д. Мостовая Пермского муниципального округа,

-благоустройство территории у памятника «Самолет» в п. Горный Пермского муниципального округа,

-благоустройство общественной территории пешеходного тротуара по ул. Советская в п. Юго-Камский,

-благоустройство общественной территории в с. Лобаново ул. Научная от перекрестка с ул. Культуры до перекрестка с ул. Зеленая 1 этап,

-благоустройство территории у здания Кояновского СДК "МАУ КДЦ "Содружество";

в рамках реализации регионального проекта «Комфортный край»:

по направлению «Наша улица» выполнены работы:

по устройству тротуаров и сетей уличного освещения:

-ремонт тротуара по ул. Камская в д. Кондратово,

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Романа Кашина, ул. Нижнемуллинская, ул. Кирова в с.Култаево,

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Культуры в с. Лобаново,

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Центральная, ул. Мира в д. Мостовая,

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Советская, ул. Западная в с. Троица,

по устройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, по следующим адресам: п. Сылва, ул. Комсомольская, рядом с домом № 84, п. Кукуштан, 1-я Заводская, рядом с домом № 1, ул. Чапаева, рядом с домом № 108а, с. Лобаново, ул. Культуры, рядом с домом № 21, п. Кукуштан, ул. Калужская, рядом с домом № 18;

по направлению «Школьная остановка» выполнены работы по установке остановочного павильона в количестве 7 шт. по следующим объектам: д. Большой Буртым; д. Луговая; д. Ключики; с. Янычи; д. Большая Мось; д. Березник; д. Кеты.

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений (ремонт мостов, автомобильных дорог, восстановление остановочных и посадочных площадок, размытых и разрушенных участков, отбор и лабораторные испытания образцов (проб), материалов, устройство электроосвещения);

проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы»;

благоустройство административного центра Пермского муниципального округа, в том числе очистка от снега, вывоз мусора;

содержание мест захоронения,

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов: в д. Паны, с. Гамово Гамовского ТУ; д. Байболовка, п. Кукуштан, с. Нижний Пальник, с. Бизяр, д. Усть-Курашим Кукуштанского ТУ; д. Ложки, д. Денисята, д. Валевая, д. Кеты, д. Полюдово, д. Шумки, д. Севастьяны, д. Заполье, д. Шилово, с. Култаево, д. Мокино, д. Аникино Култаевского ТУ; п. Мулянка, с. Лобаново Лобановского ТУ; с. Троица, п. Сылва, д. Мостовая Сылвенского ТУ; п. Красный Восход, с. Усть-Качка Усть-Качкинского ТУ; п. Ферма, п. Горный Фроловского ТУ; с. Бершеть, с. Янычи Юговского ТУ; п. Юго-Камский, с. Рождественское, д. Берег Камы, п. Новый Юго-Камского ТУ).

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 1 043 565,45 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила 97,4%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 107,2%, что свидетельствует о эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа» утверждена постановлением   администрации   Пермского   муниципального   района   от 14.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05. С-730.

Целью Программы является повышение уровня экологической образованности населения.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля населения Пермского округа, привлеченного к участию в экологической деятельности» составило 61,33% (плановое значение 47,0%). Показатель выполнен на 130,5%.

2. Значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа» составило 61,11 % (плановое значение 50,0 %). Показатель выполнен на 122,2%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 10:

Таблица 10

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Пермского муниципального округа, привлеченного к участию в экологической деятельности, % | 47 | 61,33 | 14,33 | 1,3 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа, % | 50 | 61,11 | 11,11 | 1,2 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,3.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

проведение мероприятия по формированию экологической культуры, сохранению и восстановлению экологических систем (семинары, конференций, выпуск листовок, календарей и плакатов с экологической тематикой для привлечения населения к экологической деятельности);

произведен выпуск рыбопосадочного материала в Тюсевское водохранилище в количестве 3000 шт. молоди белого амура;

выявлено 18 и ликвидировано 11 несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Пермского муниципального округа, вывезено на полигон отходов 11826,54 т.;

разработаны 3 паспорта отходов I-IV классов опасности;

приобретено и высажено 2304 саженцев для озеленения территории населенных пунктов Пермского муниципального округа.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 25 623,70 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 99,8%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 125,7%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 06.12.2022 г. №СЭД-2022-299-01-01-05.С-713.

Целью Программы является создание условий для устойчивого экономического роста Пермского муниципального округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1.Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения» составило 38,5 ед. (плановое значение 33,57 ед.) Показатель выполнен на 114,7 %.

2. Значение показателя «Турпоток» составило 109639 чел. (плановое значение 117504 чел.) Показатель выполнен на 93,3 %. Невыполнение показателя связано с сокращением турпотока на курорт «Усть-Качка» из-за отсутствия крупных краевых мероприятий, позволяющих привлечь дополнительное число туристов на курорт.

3.Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 6335 ед. (плановое значение 5712 ед.) Показатель выполнен на 110,9 %.

4.Значение показателя «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы» составило 205 ед. (плановое значение 150 ед.) Показатель выполнен на 136,7 %. Это обусловлено ростом участия субъектов МСП в расширенных заседаниях координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края.

5. Значение показателя «Число самозанятых граждан» составило 13 954 ед. (плановое значение 8 294 ед.). Показатель выполнен на 168,2 %.

6. Значение показателя «Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения» составило 49,11 ед. (плановое значение 44,26 ед.). Показатель выполнен на 111 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

| Наименование показателя | План | Факт | Отклоне-ние | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед. | 33,57 | 38,5 | 4,93 | 1,2 |
| Турпоток, чел. | 117504 | 109639 | -7865 | 0,9 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 5712 | 6335 | 623 | 1,1 |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед. | 150 | 205 | 55 | 1,4 |
| Число самозанятых граждан, ед. | 8294 | 13954 | 5660 | 1,5 |
| Количество действующих субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения, ед. | 44,26 | 49,11 | 4,85 | 1,1 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 0,9.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

ведение реестра субъектов МСП, информационное обеспечение деятельности субъектов МСП;

организация семинаров, конференций, «круглых столов»;

предоставление субсидий 4 субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП;

предоставление субсидий 5 субъектам МСП на возмещение части затрат на проведение-сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц субъектов МСП,

предоставлена субсидия Пермскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат в целях консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение 2024 года фонд оказал консультационную поддержку 181 представителю субъекта МСП, самозанятым гражданам, гражданам планирующим начать свое дело;

организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства округа;

сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном округе;

сопровождение инвестиционного проекта по принципу «Одного окна»;

функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального округа осуществлялось в течение года на постоянной основе;

внедрение на территории округа оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

проведена инвентаризация 92 нестандартных торговых объектов;

утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

сопровождение на официальном сайте округа раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»;

разработаны схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального округа в отношении 150 мест.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 3 234,77 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 99,3%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 119,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-751.

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий» составило 89,5 % (плановое значение 101,1%). Показатель выполнен на 88,5%. Невыполнение показателя связано с сокращением объемов производства молочной продукции за счет сокращения молочного поголовья коров, в связи с сокращением кормовой базы.

2. Значение показателя «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составил 23 597,2 га (плановое значение 30 209 га), исполнение 78,1%.  Невыполнение показателя связано с сокращением посевных площадей в связи невозможностью проведения посевных работ (яровой сев) в оптимальные агротехнологические сроки из-за погодных условий.

Данный показатель показывает использование посевных площадей в округе в хозяйствах всех категорий. Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади и валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Пермского края».

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 12:

Таблица 12

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, % | 101,1 | 89,5 | -11,6 | 0,9 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га | 30209 | 23597,2 | -6611,8 | 0,8 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 0,9.

Основными результатами реализации данной муниципальной программы в 2024 году являются:

организация и проведение 10 торговых ярмарочных мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных;

проведение конкурсов профессионального мастерства, организованы совещания и семинары с целью поддержки сельхозпроизводителей. В 2024 году в Пермском муниципальном округе было проведено два конкурса:

-смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа – участие приняли 24 чел.,

-конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального округа – участие приняли 70 чел.;

в целях повышения качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа в рамках комплексного развития сельских территорий разработаны проекты и проведены работы:

по организации освещения на территории п. Сокол, д. Ясыри, д. Крохово, д. Берег Камы, п. Юго-Камский, д. Клестята, с. Лобаново, с. Култаево, п. Горный.

по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, алей, велосипедных дорожек, тропинок.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 42 513,84 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 99,8%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 89,8%, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального округа от 18 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05. С-24.

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение» составило 55 чел., что составило 25 % от общего количества муниципальных служащих (216 муниципальных служащих). Показатель выполнен на 100 %.

2. Значение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников» составило 12 ед. (плановое значение 5 ед.), показатель выполнен на 240%.

3. Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» составило 82% (плановое значение 58%) показатель выполнен на 141%. Показатель перевыполнен в связи с тем, что граждане использовали механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования.

В 2024 году число граждан обратившихся за получением муниципальных услуг в электронной форме, использовавших информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», электронную почту, терминалы самообслуживания составило 341583 чел.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 16:

Таблица 16

| Наименование показателя | План | Факт | Отклоне-ние | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, % | 25 | 25 | 0 | 1,0 |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед. | 5 | 12 | 7 | 1,5 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | 58 | 82 | 24 | 1,4 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,3.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

подготовка и переподготовка, повышение квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах;

взаимодействие органов местного самоуправления Пермского муниципального округа с территориальными общественными самоуправлениями округа;

развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением;

развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам;

развитие инициативного бюджетирования:

В 2024 году были реализованы 9 социально значимых проектов, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования, в том числе:

ТОС Пермского муниципального округа реализованы следующие проекты:

ТОС «Россохи-П» поселок Новый реализовали проект «А у нас - водопровод», ремонт участка централизованной сети водоснабжения на улицах Лесной и Логовой в п. Новый,

ТОС «Баш-Култаево» село Башкултаево реализовали проект «Безопасные дороги (2 этап),

ТОС «Центральный» село Култаево реализовали проект «ВОблаго» по обустройству детской площадки в селе Култаево, ул. Октябрьская, 10,

ТОС «Куликовка» поселка Сылва реализовали проект «Светлый путь» по устройству уличного освещения в поселке Сылва от улицы Большевистская до улицы Заводской переулок;

инициативными группами реализованы следующие проекты:

инициативная группа жителей села Нижний Пальник реализовали проект «Замена участка водопроводной сети по улице Уральская и установка двух пожарных гидрантов по улице Школьная, село Нижний Пальник»,

инициативная группа жителей села Бершеть реализовали проект «Обустройство детской площадки в селе Бершеть – I этап»,

инициативные группы жителей поселка Юго-Камский реализовали два проекта: «Да будет свет!» по организации освещения территории стадиона Дома спорта в поселке Юго-Камский», «Обустройство центральной детской спортивно-игровой площадки по улице Металлистов,1 «б» в поселке Юго-Камский (I этап)»,

инициативная группа жителей села Култаево реализовали проект «Обустройство детской игровой площадки «Дворик детства» по улице Октябрьская, 18 в селе Култаево.

В 2024 году АНО «Ресурсный центр социального и культурного развития Пермского округа» и СО НКО Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда в Пермского муниципального округа реализовали 3 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников.

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 400 362,97 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 99,8%.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур,

оплата за фактически выполненные объемы работ по муниципальным контрактам.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 129,7 %, что свидетельствует об эффективности Программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 10.01.2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05. С-1

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального округа.

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие конечные результаты, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1.Значение показателя «Уровень преступности на 10000 населения» составило -129,97 ед. (плановое значение 184,4). Снижение составило 54,43 ед., показатель выполнен на 141,9 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 11:

Таблица 11

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Степень достижения целевых показателей, Сдп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности на 10000 населения, ед. | 184,4 | 129,97 | -54,43 | 1,4 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 1,4.

Основными результатами реализации данной муниципальной программы в 2024 году являются:

установлены 3 пункта сирено-речевого оповещения: д. Нестюково, ул. Трактовая, д.50, с. Култаево, ул. Мира, д.9, с. Култаево, Садовый бульвар, д. 1;

организовано и проведено дежурство народных дружинников в течении года на различных культурных и массовых мероприятий, а также дежурство в вечернее время с участковыми;

организовано круглосуточное дежурство добровольных пожарных общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Пермского муниципального района» в пожароопасный период;

установлены противопожарные резервуары в д. Симонки и КРП Култаево;

проведено обследование ГТС № 62 пруда на реке Нижняя Мулянка в д. Мокино;

разработаны декларации безопасности ГТС:

-ГТС на пруду на р. Курашимовка, с. Курашим;

-ГТС на пруду на р. Юг, п. Юг;

-ГТС на пруду на р.  Сарабаиха, с. Култаево;

-ГТС на пруду на р. Северная, д. Полуденная;

-ГТС на водохранилище на р. Юг, п. Юго-Камский;

проведен расчет размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений и согласован с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

-ГТС № 58 пруда на р. б/н, д. Болгары;

-ГТС № 62 пруда на р. Нижняя Мулянка, д. Мокино;

-ГТС берегоукрепление на р. Бабка с. Платошино.

территориальными управлениями проведены противопожарные мероприятия: опашка земель, обслуживание и углубление пожарных водоемов, установка информационных стендов, знаков, пожарных конусов, табло и указателей, а также иные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности;

установлены информационные знаки безопасности на воде;

разработаны, уточнены и согласованы с органами ГИБДД паспорта школьных маршрутов;

проведены мероприятия в образовательных организациях с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий;

приобретены конвекторы для обеспечения резерва в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пермского муниципального округа;

проведены обучения ответственного за организацию перевозки школьников в лицензированном учреждении с выдачей соответствующего удостоверения;

проведен ремонт помещений в здании гаража по адресу с. Култаево, ул. Р. Кашина д.101;

рассмотрены вопросы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении на 4 заседаниях Комиссии по безопасности дорожного движения;

проведено обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

проведена модернизация существующих систем безопасности и видеонаблюдения в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», МАДОУ "Кондратовский детский сад «Акварельки»;

Исполнение расходов бюджета округа по данной муниципальной программе за 2024 год составило 114 478,42 тыс. руб. или 99,8 % к уточненному плану.

Сложившийся уровень исполнения муниципальной программы обусловлен следующими причинами:

-экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,

-оплата по «факту» за дежурство народными дружинниками.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2024 году составила – 99,8%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 141,7 %, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

III. Результаты оценки эффективности реализации программ

В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач Программ в зависимости от степени достижения целевых показателей Программ с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Программ проведена финансово-экономическим управлением администрации округа на основании информации, представленной исполнителями Программ в годовых отчетах по Программам и на основании данных, установленных при проведении проверок достоверности и полноты отчетности о реализации четырех Программ.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась с учетом следующих составляющих:

-оценка степени достижения целей Программы;

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

В соответствии с данными показателями определена эффективность реализации каждой Программы.

Программа считается эффективной, если оценка находится в диапазоне 80 % и более.

Программа считается неэффективной, если оценка находится в диапазоне менее 80 %.

В 2024 году по результатам оценки эффективности реализации 14 муниципальных программ являются эффективными, 1 муниципальная программа (Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа) является не эффективной.