ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»

за 2025 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-733 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20 февраля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-96, от 19 мая 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-362, от 06 июля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-527, от 05 октября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-776, от 09 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-873, от 19 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1108, от 08 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-70, от 09 июля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-552, от 19 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С 1002, от 15 января 2025 г. № 299-2025-01-05.С-6, от 16 апреля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-160, от 29 июля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-367, от 30 сентября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-479, от 16 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-638).

Целями муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» (далее – Программа) являются:

-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского муниципального округа,

-повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами Пермского муниципального округа.

Ответственный исполнитель Программы:

Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального округа (далее – ФЭУ Пермского муниципального округа, ФЭУ).

Соисполнители Программы:

1. Администрация Пермского муниципального округа Пермского края;

2. МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа» (далее – МКУ «ЦБУ»);

3. МКУ «Управление закупок Пермского муниципального округа» (далее – МКУ Управление закупок).

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено 185 779,27 тыс. руб., освоено 185 779,26 тыс. руб. (100 %), в том числе: за счет средств бюджета округа 111 339,31 тыс. руб., освоено 111 339,30 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджета Пермского края 74 439,96 тыс. руб., освоено 74 439,96 тыс. руб. (100 %).

Достижение целей программы за 2025 год характеризуется следующими целевыми показателями:

1. Значение показателя «Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней» составило 99,3% (плановое значение 95%). Показатель выполнен на 104,4%.

По итогам 2025 года исполнение расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней составило 4 294 210,49 тыс. руб. (99,3 % от объема расходов бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней 4 330 175,15 тыс. руб.).

2. Значение показателя «Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц» составило 0% (плановое значение не более 10%). Показатель выполнен на 100%.

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации края для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Пермского муниципального округа, в 2025 году не привлекались в связи с отсутствием потребности, соответственно, муниципальный долг отсутствует.

3. Значение показателя «Уровень исполнения доходной части бюджета округа без учета целевых средств из бюджетов других уровней» составило 99,3% (плановое значение 95 %). Показатель выполнен на 104,5 %.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» за 2025 год приведен в таблице 1.

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» за счет бюджетных средств за 2025 год приведен в таблице 2.

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» за 2025 год приведен в таблице 3.

Отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы к годовому отчету за 2025 год не заполнялся в виду отсутствия данных.

В рамках Программы реализуется три основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

На реализацию основного мероприятия в 2025 году предусмотрено 37 429,80 тыс. руб., освоено 37 429,80 тыс. руб. (100 %), в том числе: за счет средств бюджета округа предусмотрено 37 274,90 тыс. руб., освоено 37 274,90 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 154,90 тыс. руб., освоено 154,90 тыс. руб. (100%).

В течение 2025 года в ходе реализации основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа.

Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального округа осуществлялось на основе базового сценария развития экономики Пермского муниципального округа, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Пермского муниципального округа, действующих ставок налогов и нормативов отчислений по налогам, предполагаемых изменений по ним с 01.01.2025 года, предложений администраторов доходов бюджета.

Формирование расходной части бюджета Пермского муниципального округа осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Пермского муниципального округа. Детально оценивалось содержание муниципальных программ, соизмерение объемов их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета. Бюджет сформирован с учетом реализации задач, установленных в «майских» указах Президента Российской Федерации 2012 года.

В процессе формирования бюджета Пермского муниципального округа и в соответствии с утвержденным порядком ведения реестра расходных обязательств Пермского муниципального округа составлен и в установленные сроки предоставлен в Министерство финансов Пермского края реестр расходных обязательств Пермского муниципального округа.

В процессе исполнения бюджета Пермского муниципального округа и в соответствии порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Пермского муниципального округа ФЭУ своевременно сформирована и утверждена сводная бюджетная роспись.

В соответствии с утвержденной бюджетной росписью ФЭУ своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств округа, составлен кассовый план бюджета округа.

Работа по кассовому исполнению бюджета в 2025 году осуществлялась во взаимодействии со всеми участниками, неучастниками бюджетного процесса, Отделом №1 УФК по Пермскому краю. По состоянию на 01 января 2026 года ФЭУ обслуживало 89 клиентов по 178 лицевым счетам, в том числе: главных распорядителей бюджетных средств – 22, получателей бюджетных средств – 23, автономных учреждений – 44.

Результатами работы ФЭУ в части кассового обслуживания являются:

-санкционирование расходов в части исполнения расходов бюджета округа, расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. В течение 2025 года поступило заявок на санкционирование расходов в части исполнения расходов бюджета округа: 27 400 из них: 25 328 обработано, 2072 отказано, по автономным и бюджетным учреждениям поступило 74 427 заявок, из них: 72 152 обработано, 2 275 отказано;

-учет бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и бюджетных и автономных учреждений путем регистрации и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение 2025 года поступило на регистрацию 26556 договоров, из них зарегистрировано 19 976, отказано в регистрации 6 580.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 63н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» проведена работа по обновлению данных участников и не участников бюджетного процесса в Сводном реестре в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»). В течение 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет» сформировано 47 заявок на внесение изменении в учетные данные учреждений.

Результатами работы ФЭУ в части ведения бюджетного (бухгалтерской) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности являются:

формирование и своевременное предоставление в Министерство финансов Пермского края 13 отчетов об исполнении бюджета Пермского муниципального округа и 13 сводных отчетов автономных (бюджетных) учреждений округа. Кроме того, в течение 2025 года проверено и принято 286 отчетов главных распорядителей бюджетных средств Пермского муниципального округа и 52 отчета автономных учреждений.

В соответствии с бюджетным законодательством ФЭУ проводилась работа по обеспечению исполнения решений судов, вступивших в законную силу и решений налоговых органов. В течение 2025 года принято на учет 77 исполнительных документа. Для приведения в исполнение решений судебных органов до должников доводились уведомления о поступлении исполнительных документов, осуществлялся контроль за соблюдением сроков по выделению бюджетных ассигнований и предоставлению документов на оплату. При исполнении в полном объеме исполнительных документов осуществлялся их возврат в суды, выдавшие этот исполнительный документ.

2. Анализ исполнения доходной и расходной части бюджета Пермского муниципального округа.

В течение 2025 года:

подготовлен и направлен в Думу Пермского муниципального округа отчет об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края за 2024 год;

подготовлено постановление администрации Пермского муниципального округа от 28.04.2025 г. №299-2025-01-05.С-178 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края по состоянию на 01 апреля 2025 года».

подготовлено постановление администрации Пермского муниципального округа от 18.07.2025 г. №299-2025-01-05.С-355 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края по состоянию на 01 июля 2025 года».

подготовлено постановление администрации Пермского муниципального округа от 15.10.2025 г. №299-2025-01-05.С-510 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального округа Пермского края по состоянию на 01 октября 2025 года».

Анализ исполнения доходной и расходной части бюджета Пермского муниципального округа по итогам 2024 года и по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября 2025 подготовлен и изложен в пояснительной записке к указанным отчетам.

3. Внесение изменений в решение о бюджете Пермского муниципального округа.

В течение 2025 года ФЭУ подготовлено 4 проекта решений Думы Пермского муниципального округа о внесении изменений и дополнений в бюджет Пермского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также поправки в указанные проекты решений

Указанные проекты решений в установленные сроки были согласованы с Министерством финансов Пермского края на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. Инвентаризация расходных обязательств Пермского муниципального округа.

При планировании бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов расходные обязательства сформированы в рамках полномочий по решению вопросов местного значения муниципального округа, определенные статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Проведение анализа выполнения муниципального задания по оказываемым муниципальным услугам (работам).

По итогам 2024 года и за первое полугодие 2025 года проведен анализ выполнения показателей объёма оказания муниципальных услуг (работ).

6. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа.

В течение 2025 года подготовлен проект решения Думы Пермского муниципального округа о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе Пермского края, утвержденное решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 22 сентября 2022 г. № 14 (утвержден решением Думы от 28.08.2025 № 419).

Подготовлены следующие нормативные правовые акты по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа:

распоряжение администрации Пермского муниципального округа от 16.06.2025 № 299-2025-01-07. С-150 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2026-2028 годы, проекта решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,

постановление администрации Пермского муниципального округа от 18.06.2025 № 299-2025-01-05. С-288 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа Пермского края»,

постановление администрации Пермского муниципального округа от 11.06.2025 № 299-2025-01-05. С-278 «Об организации проектной деятельности в Пермском муниципальном округе Пермского края»,

постановление администрации Пермского муниципального округа от 10.06.2025 № 299-2025-01-05. С-275 «О внесении изменения в перечень муниципальных программ Пермского муниципального округа на период 2023-2030 г. г., утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 30 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-356»,

постановление администрации Пермского муниципального округа от 22.05.2025 № 299-2025-01-05.С-228 «О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пермского муниципального округа Пермского края и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 февраля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-73»

распоряжение администрации Пермского муниципального округа от 26.06.2025 № 299-2025-01-07. С-160 «Об утверждении перечня муниципальных проектов Пермского муниципального округа Пермского края»,

распоряжение ФЭУ Пермского муниципального округа от 06.10.2025 № 60 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа»,

распоряжение ФЭУ Пермского муниципального округа от 01.12.2025 №74 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета Пермского муниципального округа Пермского края и завершения кассового обслуживания в 2025 году».

Составлен проект решения Думы Пермского муниципального округа «О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», и в установленные сроки направлен в Думу и КСП Пермского муниципального округа.

7. Формирование прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа.

В сроки, установленные администрацией Пермского муниципального округа, подготовлен и утвержден распоряжением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 14.10.2025 г. №299-2025-01-07. С-301 прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2026-2028 годы.

8. Адресная работа с организациями и физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет.

В целях мобилизации денежных средств от налогоплательщиков в бюджет округа, в 2025 году проведено 11 заседаний комиссии по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Пермского муниципального округа, а также задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, был приглашен 131 должник, в том числе  34 юридических лиц - 34, индивидуальных предпринимателей – 22, физических лиц - 75. В течение 2025 года полностью погасили задолженность по налоговым платежам 20 юридических лиц, 13 индивидуальных предпринимателей, 22 физических лица. Из 12 арендаторов, имеющих задолженность по договорам аренды, полностью погасили 8 арендаторов.  По итогам работы комиссии в бюджет Пермского муниципального округа в 2025 году уплачено налоговых и неналоговых платежей в сумме 9 150,00 тыс. руб., в том числе налоговых доходов 7 734,00 тыс. руб., неналоговых доходов 1 416,00 тыс. руб.

9. Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского муниципального округа.

В 2025 году, исходя из ожидаемых поступлений доходов, администраторами доходов направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по налоговым и неналоговым доходам увеличился на 328,3 млн. руб.

10. Мониторинг состояния недоимки по налогам и сборам в местный бюджет. В течение 2025 года федеральная налоговая служба предоставляла информацию о предстоящих зачетах и списании с /или на ЕНП по Пермскому муниципальному округу, а также ежемесячно предоставляла информацию по задолженности в бюджет округа муниципальных учреждений Пермского муниципального округа.

11. Оценка эффективности налоговых расходов.

В результате проведения оценки эффективности налоговых расходов за 2025 год было неэффективных льгот по имущественным налогам не выявлено.

Всего предоставлено льгот и преференций в сумме 7 263,4 тыс. руб., в т.ч. льгот 1 786,7 тыс. руб. (земельный налог), преференций (пониженная ставка) 5 476,7 тыс. руб. (налог на имущество физических лиц).

12. Анализ состояния долговой устойчивости бюджета Пермского муниципального округа.

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2026 года и последующего 2027 и 2028 годов, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям остался без изменений, так как муниципальные заимствования и муниципальные гарантии не предоставлялись в связи отсутствием потребности.

13. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Для осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансового контролю ФЭУ проводились контрольные мероприятия в рамках бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, в том числе по осуществлению контроля в сфере закупок , товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8  статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

В 2025 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 17 плановых проверок и 1 внеплановая проверка по поручению главы Пермского муниципального округа Пермского края на основании обращения председателя Пермского краевого регионального отраслевого объединения работодателе в сфере охраны и безопасности – Федерального координационного центра руководителей охранных структур.

Подготовлено 14 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год.

По итогам контрольных мероприятий, проведенных органом контроля, за 2025 год выявлено финансовых и нефинансовых нарушений и недостатков в количестве 38 нарушений на общую сумму 999,77 тыс. рублей, из них:

– неправомерное использование бюджетных средств на сумму 225,09 тыс. рублей;

– нецелевое использование (ущерб) на сумму 15,60 тыс. рублей;

– принятие бюджетных обязательств (заключение муниципальных контрактов) в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 759,08 тыс. рублей.

В 2025 году органом контроля возбуждено 6 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц объектов контроля, допустивших нарушения имеющие признаки состава административного правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.

17 плановых проверок по вопросам предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета Пермского муниципального округа, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, достоверности отчета об исполнении муниципального задания, соблюдения порядка определения и предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг в сфере образования и соблюдения условий соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд, достоверности и полноты отчетности реализации муниципальных программ: «Управление земельными ресурсами  и имуществом Пермского муниципального округа», «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», объем проверенных средств составил        546 412,82 тыс. руб.;

1 внеплановая проверка по соблюдению требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, объем проверенных средств составил 1 641,52 тыс. руб.

В 2025 году проведено 9 плановых проверок по части 3 статьи 99 ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, объем проверенных средств составил 535 689,48 тыс. руб.

В 2025 году ФЭУ, как органу контроля в сфере закупок, поступило 8 обращений о согласовании заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Внеплановые проверки проведены в соответствии с частью 2, пунктом 4 части 15 статьи 99 ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, объем проверенных средств составил 68 913,12 тыс. руб.

14. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В 2025 году ежедневно осуществлялись полномочия финансового органа по казначейскому контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 5 статьи 99 ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

За отчетный период казначейский контроль прошли 3212 планов - графиков, 1814 муниципальных контракта и договоров, 338 муниципальных контрактов контроль не прошли.

В 2025 году ФЭУ поступило на проверку и согласование 102 муниципальных контрактов об осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 11,22,6,32,33,19 части 1 статьи 93 ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, из них 71 муниципальных контракта прошли согласование, 31 – возвращено на доработку.

15. В 2025 году ФЭУ осуществляло кассовое обслуживание одного лицевого счета Территориального управления Министерствам социального развития Пермского края по Пермскому муниципальному округу и Добрянскому городскому округу в соответствии с соглашением об исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края.

16. Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств Пермского муниципального округа за 2024 год и за 1 полугодие 2025 года проведен в течение 2024 года. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств Пермского муниципального округа размещены на официальном сайте финансово-экономического управления администрации Пермский муниципальный округ в разделе «Мониторинг качества финансового менеджмента»: https://feu.permokrug.ru/folder-79b0d12392a0d12/.

2. Основное мероприятие

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

На реализацию основного мероприятия в 2025 году предусмотрено            148 349,47 тыс. руб., освоено 148 349,46 тыс. руб. (100 %), в том числе: за счет средств бюджета округа 74 064,41 тыс. руб., освоено 74 064,40 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджета Пермского края 74 285,06 тыс. руб., освоено 74 285,06 тыс. руб. (100%).

В течение 2025 года в ходе реализации основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

17. Реализация мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

В течение 2025 года МКУ «ЦБУ» осуществляло ведение бюджетного (бухгалтерского), налогового учета, составление и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности 23 органов местного самоуправления, 44муниципальных автономных учреждений Пермского муниципального округа, 22 муниципальных казенных учреждений.

18. Обеспечение работы в региональных централизованных автоматизированных системах.

В течение 2025 года МКУ «ЦБУ» осуществляло бухгалтерский учет и составление отчетности в автоматизированной системе Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края.

В целях реализации единого подхода к порядку ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета муниципальных учреждений в части применения электронных первичных учетных документов, электронных регистров бухгалтерского учета МКУ «ЦБУ» организовано внедрение обработки документов посредством подсистемы «Процессы обработки документов», электронного документооборота "1С-ЭДО".

19. Совершенствование системы муниципальных закупок.

В течение 2025 года в Пермском муниципальном округе принято 9 нормативных правовых акта по вопросам осуществления закупок:

1. по вопросам осуществления закупок по ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ:

распоряжение администрации Пермского муниципального округа от 15.01.2025 № 299-2025-299-01-07.С-5 «О целевых показателях объемов контрактации бюджетных средств 2025 года в Пермском муниципальном округе Пермского края»;

постановление администрации Пермского муниципального округа от 16.01.2025 № 299-2025-299-01-05. С-13 «Об использовании региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края при осуществлении закупок для обеспечения нужд Пермского муниципального округа Пермского края»;

распоряжение администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 05 мая 2025 г. № 299-2025-01-07.С-118 «О внесении изменений в раздел 1 Регламента взаимодействия заказчиков Пермского муниципального округа Пермского края с муниципальным казенным учреждением «Управление закупок Пермского муниципального округа», утвержденный распоряжением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 18 марта 2024 года № 299-2024-01-07.С-68»;

постановление администрации Пермского муниципального округа от 05.06.2025 г. № 299-2025-01-05.С-269 «О  внесении изменений  в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 апреля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-262 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2025 г. для обеспечения нужд Пермского муниципального округа Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Пермского муниципального района»;

распоряжение администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 09 июня 2025 г. № 299-2025-01-07.С-146 «О внесении изменений в раздел I регламента работы рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденный распоряжением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 01 декабря 2023 г. №  СЭД 2023 299-01-01-07.С-381»;

распоряжение администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 299-2025-01-07. С-359 «О целевых показателях объемов контрактации бюджетных средств 2026 года в Пермском муниципальном округе Пермского края»;

распоряжение администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 01 декабря 2025 г. № 299-2025-01-07.С-360 «О внесении изменения в абзац 5 подпункта1.2 пункта 1 распоряжения администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 15.01.2025 № 299-2025-01-07.С-5 «О целевых показателях объемов контрактации бюджетных средств 2025 года в Пермском муниципальном округе Пермского края»;

постановление администрации Пермского муниципального округа от 30.12.2025 г. № 299-2025-01-05.С-689 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц Пермского муниципального округа Пермского края»

2. по вопросам осуществления закупок по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

В 2025 году подготовлены три приказа о внесении изменений в Типовое положение о закупках по Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

20. В течение 2025 года проведено 34 заседания рабочей группы, на которых рассмотрено 48 заявок по проверке обоснованности закупок для нужд Пермского муниципального округа.

3. Основное мероприятие

«Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального округа»

На реализацию основного мероприятия в 2025 году средства не предусматривались в связи с отсутствием потребности исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга Пермского муниципального округа.

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации края для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Пермского муниципального округа, в 2025 году не привлекались, соответственно, муниципальный долг отсутствует.

Анализ выполнения показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» в 2025 году соответствует высокому уровню эффективности. Плановые показатели Программы выполнены на 100 %. Фактический объем финансирования по Программе составил 100 %.