ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» за 2025 год

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в соответствии с приложением 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (далее – Порядок оценки эффективности).

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц – степень достижения целей (решения задач);

Сдп – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы;

N – количество целевых показателей реализации муниципальной программы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

по показателю «Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней, %» - 1,04 (99,2/95,0);

по показателю «Уровень исполнения доходной части бюджета округа без учета целевых средств из бюджетов других уровней, %» - 1,05 (99,3/95,0);

по показателю «Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %» равен нулю, так как муниципальный долг отсутствует;

Согласно Порядку оценки эффективности достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В связи с тем, что фактическое значение показателя муниципальной программы «Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %» соответствует установленным условиям, его значение для расчета принимается равным 1.

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,04+1,0+1,05)/3= 1,03

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия фактического уровня затрат Программы составил:

УФ= 185 779,26/185 779,27 ×100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц * Уф, где:

Эмп  - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате произведенных расчетов:

Сдц – степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,03;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 100.

Эмп – эффективность реализации Программы составила 103 % (1,03 х 100).

Таким образом, реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» в 2025 году является эффективной.