ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

[bookmark: _GoBack]к уточненному годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» за 2025 год

от 06.04.2026 
Цели программы: создание условий для экономического роста Пермского муниципального округа.
Задачи программы: 
1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2. Повышение инвестиционной привлекательности округа.
Исполнители программы:
Ответственный исполнитель – управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление).
Соисполнители Программы в 2025 году:
- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд); 
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Комитет).
Объемы и источники финансирования программы:
	В 2025 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края (далее – бюджет муниципального округа), внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 7 337,15 тыс. рублей, по факту составила – 7 087,15 тыс. рублей (96,6 % от плана), из них:
- 2 837,15 тыс. рублей – средства бюджета муниципального округа 
(100,0 % от плана);
- 4 250,00 тыс. рублей – внебюджетные средства (94,4 % от плана). 
Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 2, 3 Годового отчета.
Достижение показателей программы:
За 2025 год значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 7 009 ед. (120,1 % от планового значения). Это обусловлено ростом численности как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.
Значение показателя «Количество лиц, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы» составило 159 ед. (124,2 % от планового значения). Это обусловлено ростом числа лиц, принявших участие в рекламных турах, а также числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) – получателей консультационной поддержки Фондом. 
Результаты оценки степени достижения целей и решения задач Программы:
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы проведена на основании Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Пермского муниципального округа (далее – Порядок)[footnoteRef:1]:  [1:  Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560 (в редакции от 18 июня 2025 г. № 299-2025-01-05.С-285).
] 

	Таблица - Степень достижения целей и решения задач Программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение (ЗП)
	Фактическое значение (ЗФ)
	СДП = ЗФ/ЗП

	3.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
	5836
	7009
	1,2

	4.
	Количество лиц, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед.
	128
	159
	1,2

	
	Степень достижения целей и решения задач Программы 
(СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N)
	х
	х
	1,2



Результаты оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, проведена на основании Порядка:
Таблица - Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение (ФП)
	Фактичес-кое значение (ФФ)
	УФ = ФФ/ФП * 100%  
	ЭМП

	1.
	Объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы, тыс. рублей
	2837,15
	2837,15
	100,0
	х

	
	Эффективность реализации муниципальной Программы 
(ЭМП = СДЦ х УФ)
	х

	х
	х
	120,0 %



В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 120,0 %, что позволяет признать реализацию Программы эффективной.

Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации Программы:
Имеющийся остаток средств Фонда (внебюджетных источников) по состоянию на 19 декабря 2025 г. в сумме 250 тыс. рублей не покрыл потребность по заявке субъекта МСП в предоставлении ему микрозайма в размере максимальной суммы, равной 750,0 тыс. рублей, установленной Правилами предоставления предпринимательских займов Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства,  утвержденными решением Совета Фонда (протокол от 30 января 2025 г. № 2). Это привело к выполнению плана по финансированию Программы за счет всех источников на 96,6 %, а за счет внебюджетных источников – на 94,4 %. 
Увеличение максимальной суммы предоставляемых субъектам МСП субсидий на возмещение затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) классификации гостиниц (со 100,0 тыс. руб. до 120,0 тыс. руб.), субсидий на возмещение затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП (со 100,0 тыс. руб. до 140,0 тыс. руб.) Управлением и микрозаймов Фондом (с 500,0 тыс. руб. до 750,0 тыс. руб.) привело к недостижению планового показателя «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы» на 2 ед. или на 11,1 %.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Цель подпрограммы: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе.
Объемы и источники финансирования подпрограммы:
В 2025 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального округа и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, включая средства внебюджетных источников, в год по плану составляла – 
7 239,39 тыс. рублей, по факту составила – 6 989,39 тыс. рублей (96,5 % от плана), из них:
 	- 2 739,39 тыс. рублей – средства бюджета муниципального округа (100,0 % от плана); 
- 4 250,00 тыс. рублей – внебюджетные средства (94,4 % от плана). 
Достижение показателей подпрограммы:
Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы» составило 16 ед. (88,9 % от планового значения). Данный показатель сложился из суммы выданных субъектам МСП Управлением 10 субсидий и 6 микрозаймов, предоставленных Фондом. Недостижение планового значения показателя связано с увеличением максимальной суммы предоставляемых субъектам МСП субсидий Управлением и микрозаймов Фондом.
Значение показателя «Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки» составило 7 ед. (100 % от планового значения). 
Значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей консультационной поддержки Фондом» составило 52 ед. (115,6 % от планового значения). Это обусловлено ростом количества консультаций субъектам МСП, проведенных Фондом, в том числе в ходе выездных встреч в 2025 году.
Значение показателя «Количество процедур сертификации продукции и (или) классификации гостиниц, которые прошли субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки» составило 7 ед. (116,7 % от планового значения). Это обусловлено ростом количества процедур сертификации продукции, в которых приняли участие субъекты МСП - получатели поддержки. 
Значение показателя «Число проведенных конкурсов» составило 2 ед. (100,0 % от планового значения). 
Значение показателя «Количество форумов, выставок, в которых округ представлял субъекты малого и среднего предпринимательства» составило 
1 ед. (100,0 % от планового значения). 
Значение показателя «Число объектов, в отношении которых установлены границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» составило 11 ед. (110,0 % от планового значения). Это обусловлено тем, что в течение года к числу запланированных объектов, в отношении которых необходимо устанавливать границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, начал функционировать новый объект: Местная мусульманская религиозная организация «Махалля 2619» в с. Янычи.
Результаты оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы проведена на основании Порядка: 
	Таблица - Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение (ЗП)
	Фактическое значение (ЗФ)
	СДП = ЗФ/ЗП

	1.
	Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.
	18
	16
	0,9

	2.
	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки, ед.
	7
	7
	1,0

	3.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей консультационной поддержки Фондом, ед. 
	45
	52
	1,2

	4.
	Количество процедур сертификации продукции и (или) классификации гостиниц, которые прошли субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки, ед.
	6
	7
	1,2

	5. 
	Число проведенных конкурсов, ед.
	2
	2
	1,0

	6.
	Количество форумов, выставок, 
в которых округ представлял субъекты малого и среднего предпринимательства, ед.
	1
	1
	1,0

	7.
	Число объектов, в отношении которых установлены границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед.
	10
	11
	1,1

	
	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 
(СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N)
	х
	х
	1,06




Результаты оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, проведена на основании Порядка:
Таблица - Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение (ФП)
	Фактичес-кое значение (ФФ)
	УФ = ФФ/ФП * 100%  
	ЭМП

	1.
	Объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной подпрограммы, тыс. рублей
	2739,39
	2739,39
	100
	х

	
	Эффективность реализации муниципальной подпрограммы 
(ЭМП = СДЦ х УФ)
	х

	х
	х
	106,0 %



В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 106,0 %, что позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

Реализация мероприятий подпрограммы:
В 2025 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1)  Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».
1.1. Субсидия Пермскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение конкурсов с целью популяризации предпринимательства округа предоставлена Фонду на организацию и проведение в 2025 г. 2 конкурсов:
- на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий в летний период, в котором приняли участие 7 субъектов МСП; 
- на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году, в котором приняли участие 11 субъектов МСП.
В целях привлечения населения к оценке участников 2-х конкурсов проводилось онлайн-голосование в социальных сетях «ВКонтакте» и «ОК». 
Все средства субсидии направлены на выплаты денежных вознаграждений победителям 2-х конкурсов, занявшим 1-3 место.
Объем расходов бюджета муниципального округа в 2025 году на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение конкурсов с целью популяризации предпринимательства округа составил 210,0 тыс. рублей.
1.2. Участие в форумах, выставках, ярмарках. 
Принято участие в форуме предпринимателей ««Дни пермского бизнеса», проводимом на площадке КВЦ «Perm Expo» (далее – форум), посредством оформления стенда округа, на котором была представлена информация по 50 субъектам предпринимательства округа, в том числе: 4 (сфера дизайна), 3 (сельхозтоваропроизводители, занимающиеся выращиванием цветов), 25 (сфера производства), 18 (сфера туризма).
Объем расходов бюджета муниципального округа в 2025 году на участие в форуме составил 132,63 тыс. рублей.
2) Основное мероприятие «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
2.1. Субсидия Пермскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат в целях консультационной поддержки субъектов МСП предоставлена на консультационную поддержку субъектов МСП и на обеспечение деятельности Фонда. В рамках указанной поддержки Фондом проведены 52 консультации субъектам МСП.
Объем расходов бюджета муниципального округа в 2025 году на финансовое обеспечение затрат в целях консультационной поддержки субъектов МСП составил 1145,96 тыс. рублей.
3) Основное мероприятие «Создание условий для развития добросовестной конкуренции». 
3.1. Мероприятие по установлению границ прилегающих территорий 
Выполнены работы по подготовке картографического изображения границ прилегающих территорий, на преобразование геодезических данных из формата MapInfo в картографический формат PDF на 11 объектов, в отношении которых необходимо установить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории округа, из них: религиозные организации – 2, образовательные организации – 5, сооружения спорта – 2; медицинские организации – 2.
Объем расходов бюджета муниципального округа в 2025 году на выполнение работ по подготовке картографического изображения границ прилегающих территорий, на преобразование геодезических данных из формата MapInfo в картографический формат PDF составил 77,7 тыс. рублей.
3.2. Услуги по разработке проектов схем размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального округа и вносимых в них изменений.
Выполнены работы по внесению изменений схему размещения рекламных конструкций на территории округа с части добавления 10 новых мест. 
Объем расходов бюджета муниципального округа в 2025 году на оказание услуг по разработке проектов схем размещения рекламных конструкций составил 47,5 тыс. рублей.
4) Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 
4.1. Субсидии субъектам МСП на возмещение затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) классификации гостиниц предоставлены 4 субъектам МСП на общую сумму 
381,14 тыс. рублей (средства бюджета муниципального округа).
4.2. Субсидии субъектам МСП на возмещение затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП 6 субъектам МСП на общую сумму 744,46 тыс. рублей (средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края).
В 2025 году в рамках подпрограммы также осуществлялась реализация следующих мероприятий, не требующих отдельного финансирования за счет средств бюджета муниципального округа, реализуемых в рамках деятельности Управления, Фонда:
1) Основное мероприятие «Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства.
1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства осуществлялось: 
- в части проведения мониторинга сферы МСП: на основании распоряжений начальника Управления от 20 июня 2023 г. № 3, от 09 января 2025 г. № 1, от 24 января 2025 г. № 2/2 в 2025 г., от 16 октября 2025 г. № 10 проведен мониторинг в отношении 177 НТО, включая объекты общественного питания, размещенные в нестационарных объектах;
- в части проведения экономического анализа и прогнозирования сферы МСП: в рамках подготовки отчета главы муниципального округа за 2024 г. (апрель), прогноза социально-экономического развития округа на 2025 год и плановый период до 2028 г. (сентябрь).
1.2. Ведение реестра субъектов МСП, в том числе получивших поддержку, осуществлялось посредством направления соответствующих сведений после предоставления субсидий и микрозаймов, информационной, консультационной поддержки субъектам МСП в реестр субъектов МСП – получателей поддержки по адресу: rmsp-pp.nalog.ru.
2) Основное мероприятие «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
2.1. Информационное обеспечение деятельности субъектов МСП осуществлялось посредством размещения соответствующей информации в течение года:
			2.1.1. на сайте округа 482 материала:
- во вкладке «Новости» - 171;
- во вкладке «Малое и среднее предпринимательство» в разделе «Новости для предпринимателей» - 16, в разделе «Конкурсы» - 26, в разделе «Информационная поддержка» - 147, в разделе «Финансовая поддержка» - 39, в разделе «Совет по предпринимательству» - 17, в разделе «Статистические данные» - 21, в разделе «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки» - 1, в разделе «Новости бизнеса» - 6, в разделе «Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» - 13, в разделе «Национальный проект. Дорожная карта по реализации стратегии развития МСП» - 2;
- во вкладке «Туризм» - 23;
2.1.2. на сайте Фонда – 164;
2.1.3. на официальной странице Управления в социальной сети «Вконтакте – 391;
2.1.4. на странице «Пермский округ. Пресс-служба Администрации Пермского округа» в социальной сети «ВКонтакте» - 14;
2.1.5. на странице «Администрации Пермского округа» в социальной сети «Ок» - 1;
2.1.6. в муниципальной газете «Нива» - 6;
а также посредством направления соответствующей информации на электронные адреса субъектов МСП и вручения официальных писем нарочно субъектам бизнеса.
2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов».  
Фондом организованы 4 встречи с представителями субъектов МСП, самозанятыми гражданами, гражданами, планирующими открыть собственное дело (д. Кондратово, п. Кукуштан, п. Юго-Камский, здание ЦЗН). Количество участников встреч – 62 человека.
3) Основное мероприятие «Функционирование координационных или совещательных органов в области развития МСП».
3.1. Организация и проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе Пермского края (далее – Совет). 
За год проведено 4 заседания Совета (25 марта, 24 июня, 27 августа, 
25 ноября), в которых приняли участие 162 человека, из них представители субъектов МСП: 105 человек.
4) Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инвестиций в экономику округа субъектами МСП».
4.1. Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном округе.
На инвестиционном портале по адресу: https://invest.permraion.ru/ в 
течение года:
- обновлены следующие материалы и информация: инвестиционная карта, инвестиционные площадки, инвест-профиль;
- размещена информация о новых мерах поддержки научно-производственных объединений;
- актуализирована контактная информация.
4.2. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
В течение года Управлением осуществлялось сопровождение 14 инвестиционных проектов, из них по принципу «одного окна» - 1.
4.3. Функционирование института Инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального округа осуществлялось в течение 
года на постоянной основе. 
4.4. Проведение на территории округа оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов осуществлялось на сайте по оценке регулирующего воздействия ttps://orv.permraion.ru/pages/view/index/ в отношении 11 проектов нормативных правовых актов (перечень прилагается).
4.5. Оказание содействия субъектам МСП при реализации ими приоритетных инвестиционных проектов осуществлялось в рамках:
- проведения 4-х заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Пермского муниципального округа, по результатам которых было признано целесообразным реализация 4 инвестиционных проектов, инициатором которых выступают субъекты МСП (ООО «Вейк-парк-Парма», ООО «Пермская цветочная компания», ООО «Пермский стекольный завод», ООО «База отдыха Хохловка»);
- проведения консультаций, встреч с потенциальными инвесторами;	
- проведения совместной работы с ГБУ ПК «АиР» по предоставлению статуса МПИП ООО «База отдыха Хохловка», ООО «Пермский стекольный завод», инициаторами проектов которых выступают субъекты МСП; 
- подготовки 4-х соглашений о взаимодействии с инвестором (из них: 
1 – с самозанятым гражданином, 3 – с субъектами МСП: ООО «ППК«Каскад», ОО «СЗ» Синергия», ООО «База отдыха Хохловка»).
4.6. Формирование инвестиционных площадок, инвестиционных предложений.
На инвестиционном портале в течение года осуществлялась актуализация перечня инвестиционных площадок. На конец 2025 г. на инвестиционном портале размещена информация об 11 инвестиционных площадках. 
5) Основное мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
5.1. Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень) осуществлялось на основании распоряжения Комитета от 24 октября 2025 г. № 2941. 
Из имущества, находящегося в Перечне, 227 объектов из 449 переданы в аренду субъектам МСП.
5.2. Сопровождение на официальном сайте округа раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП».
На сайте округа во вкладке «Имущественная поддержка субъектов МСП» по адресу: http://permraion.ru/ imushhestvennaya-
podderzhka-subektov-msp/ размещается информация в актуальном режиме.
6) Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов МСП Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства в виде микрозаймов.
6.1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП осуществлялось Фондом, которым в течение года предоставлено 6 микрозаймов на общую сумму 4,0 млн. рублей. 
7) Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия в целях защиты прав потребителей». 
7.1. Мероприятия по обеспечению прав потребителей. 
В целях обеспечения прав потребителей осуществлялась работа с обращениями граждан через портал «Управляем вместе», а также посредством рассмотрения обращений, поступивших посредством МСЭД. В течение года от потребителей поступило 23 обращения, которые были рассмотрены Управлением в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Мероприятия по профилактике правонарушений на потребительском рынке.
В целях профилактики правонарушений на потребительском рынке в течение года размещалась информация о выявлении некачественной пищевой продукции, продукции без обязательного подтверждения соответствия ее требованиям технических регламентов: на сайте округа во вкладке «Новости» и во вкладке «Малое и среднее предпринимательство» в разделе «Информационная поддержка; на сайте Фонда; на официальной странице Управления в социальной сети «Вконтакте, а также направлялась на электронные адреса субъектов МСП.
7.3. Мероприятия по обеспечению недискриминационного доступа потребителей из числа социально незащищенных групп граждан к товарам работам, услугам.
В целях обеспечения недискриминационного доступа потребителей из числа социально незащищенных групп граждан к товарам, работам, услугам на сайте округа во вкладке «Экономика» создан раздел «Потребительский рынок» подраздел «Защита прав потребителей» по адресу: https://permraion.ru/consumer-protection-legislation/, в котором размещены актуальные нормативные акты по защите прав потребителей.
7.4. Мероприятия по получению бесплатной правовой и консультационной помощи потребителями, в том числе из числа социально незащищенных групп граждан.
В целях правовой и консультационной помощи на сайте округа во вкладке «Экономика» в разделе «Потребительский рынок» в подразделе «Защита прав потребителей» создана папка по адресу: https://permraion.ru/advising-consumers/, в которой размещены различные формы претензий, исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей, а также контактные данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, а также уполномоченных лиц функциональных и территориальных органов администрации Пермского муниципального округа, которые осуществляют консультирование потребителей по тем или иным вопросам.
8) Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей округа услугами торговли».
8.1. Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов (далее – НТО) осуществлялось представителями Комитета в отношении 86 НТО на основании приказа Комитета от 06 августа 2025 г. № 388 «О проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального округа».
8.2. Проведение мониторинга НТО осуществлялось представителями Управления в отношении 177 НТО, включая объекты общественного питания, размещенные в нестационарных объектах.
8.3. Проведение расчетов обеспеченности населения площадью торговых объектов.
Имеющийся реестр обеспеченности населения площадью торговых объектов в разрезе всех населенных пунктов округа актуализировался в постоянном режиме. 
8.4. Проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли в округе и анализа эффективности применения мер по развитию торговой деятельности в округе в течение года осуществлялось:
8.4.1. в рамках подготовки:
- информации в Министерство промышленности и торговли Пермского края (далее – Министерство): о малоформатной торговли в округе за 2024 г. и далее ежеквартально; о количестве павильонов, реализующих табак, табачные изделия или никотиносодержащую продукцию, устройства для потребления никотиносодержащей продукции, кальяны за 2024 г.  и далее ежеквартально; о количестве торговых объектов по продаже печатной продукции по состоянию на 01.10.2025; о количестве торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, расположенных на территории округа (ноябрь);
- сведений о проведенных ярмарках (форма 3-ярмарки) в Пермьстат за 2024 г. и далее ежеквартально;
- информации в управление социального развития администрации округа о показателях доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере услуг, торговли и общественного питания (июль), для разработки программы «Укрепление общественного здоровья в Пермском муниципальном округе Пермского края» (июль);
- информации в прокуратуру Пермского района об отпускных ценах (ежемесячно);
- информации в Центр общественного здоровья в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по объектам по продаже продуктов питания, алкогольсодержащей и никотинсодержащей продукции (ноябрь).
8.4.2. по результатам проведенного мониторинга.  

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма»

Цель подпрограммы: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в Пермском муниципальном округе.
	Объемы и источники финансирования подпрограммы:
В 2025 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета муниципального округа. Общая сумма бюджетных средств в год по плану составляла – 97,76 тыс. рублей, по факту составила – 97,76 тыс. рублей (100 % от плана), из них:
 	- 97,76 тыс. рублей – средства бюджета муниципального округа (100,0 % от плана).
	Достижение показателей подпрограммы:
В 2025 году значение показателя «Количество лиц, принявших участие в туристских форумах, фестивалях, слетах, крупных знаковых мероприятиях, в рекламных турах» составило 91 ед. (140,0 % от планового значения). Это связано с ростом количества участников рекламных туров в связи с введением нового формата их проведения (в форме рекламных (профориентационных) туров в рамках сельского и промышленного туризма округа) и заключения соглашения о сотрудничества администрации округа с ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова» от 08 октября 2025 г. № 299-2025-01-10-8.
Результаты оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы проведена на основании Порядка: 
	Таблица - Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение (ЗП)
	Фактическое значение (ЗФ)
	СДП = ЗФ/ЗП

	1.
	Количество лиц, принявших участие в туристских форумах, фестивалях, слетах, крупных знаковых мероприятиях, в рекламных турах, ед.
	65
	91
	1,4

	
	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 
(СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N)
	х
	х
	1,4


Результаты оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, проведена на основании Порядка:
Таблица - Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановое значение (ФП)
	Фактичес-кое значение (ФФ)
	УФ = ФФ/ФП * 100%  
	ЭМП

	1.
	Объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной подпрограммы, тыс. рублей
	97,76
	97,76
	100
	х

	
	Эффективность реализации муниципальной подпрограммы 
(ЭМП = СДЦ х УФ)
	х

	х
	х
	140,0 %


В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 140,0 %, что позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

Реализация мероприятий подпрограммы:
В 2025 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1) Основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов округа». 
1.1. Субсидия Пермскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, создание (проведение, разработку, формирование) рекламных туров, виртуальных туров, направленных на продвижение туристических услуг округа, предоставлена Фонду на организацию и проведение в 2025 г. 3 рекламных туров:
- 23 сентября, с посещением ООО «УралБензоТех» (д. Хмели), 
ООО «ТЭКО» (п. Ферма), Юговской мебельной фабрики (п. Юг);
- 28 октября, с посещением «Ягодника «Белая ежевика» - территория семейного отдыха» (СНТ Ручеек), базы отдыха «Багамы» (д. Гамы), конноспортивной школы «Реприз» (п. Красный Восход);
- 30 октября, с посещением сельскохозяйственных объектов главы крестьянского (фермерского) хозяйства Толстовой Галины Викторовны 
(с. Фролы, д. Горбуново). 
Всего участников рекламных туров за год – 91 человек.  
Объем расходов бюджета муниципального округа в 2025 году на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, создание (проведение, разработку, формирование) рекламных туров, виртуальных туров, направленных на продвижение туристических услуг округа, составил 97,76 тыс. рублей.
В 2025 году в рамках подпрограммы также осуществлялась реализация следующих мероприятий, не требующих отдельного финансирования за счет средств бюджета муниципального округа, реализуемых в рамках деятельности Управления, Фонда:
1) Основное мероприятие «Анализ развития сферы туризма округа».
1.1. Анализ развития сферы туризма Пермского округа осуществлялся в рамках подготовки отчета главы муниципального округа за 
2024 г. (апрель), проекта решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края «Об установлении и введении в действие туристического налога на территории Пермского муниципального округа Пермского края».
2) Основное мероприятие «Продвижение туристических услуг округа».
2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах.
Округом принято участие в форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса», проводимом на площадке КВЦ «Perm Expo», на котором были представлены туристические объекты округа (18 ед.) посредством размещения информации на оформленном стенде округа.
2.2. Организация и проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», встреч, конференций по вопросам развития туризма и (или) продвижения туристических услуг округа.
В течение года в рамках проведения рекламных туров проведены 2 «круглых стола» на тему:
- «Опыт формирования профориентационных туров» на базе МАОУ «Юговская средняя школа» (п. Юг) (23 сентября);
- «Обмен мнениями» на базе конноспортивной школы «Реприз» 
(п. Красный Восход) (28 октября). 
Приняли участие в круглых столах 49 человек.
2.3. Размещение информации в разделе «Туризм» на официальном сайте Пермского муниципального округа осуществлялось посредством опубликования 23 материалов, касающихся деятельности в сфере туризма и изменения законодательства в данной сфере, по адресу: https://permokrug.ru/turizm/.
2.4. Продвижение инвестиционных проектов в сфере туризма.
Осуществлялось сопровождение муниципального приоритетного инвестиционного проекта «Развитие базы отдыха Хохловка», реализуемого ООО «База отдыха Хохловка», с объемом инвестиций 80,0 млн. рублей и сроком реализации – 2025-2027 гг.
2.5. Оказание информационно-консультационной поддержки лиц, занятых в МСП в сфере туризма, осуществлялось посредством рассмотрения вопросов на заседаниях координационного совета по туризму в Пермском муниципальном округе Пермского края (далее – Совет по туризму), размещения информации на сайте округа в разделе «Туризм», направления информации на электронные адреса субъектов МСП, а также устно при обращении их за консультацией в Управление. 
2.6. Оказание содействия в подготовке субъектами МСП в сфере туризма заявок для участия в конкурсах Ростуризма, Министерства по туризму Пермского края осуществлялось посредством подготовки писем поддержки проектов представителям туристической сферы округа для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на период 2025-2027 годов,  рассмотрения вопросов на заседаниях Совета по туризму, оказания консультационной поддержка субъектам сферы туризма округа.
3) Основное мероприятие «Функционирование координационных или совещательных органов в области развития туризма округа».
3.1. Организация и проведение заседаний координационного совета по туризму в Пермском муниципальном округе Пермского края.
В течение года проведены 2 заседания Совета по туризму (18 февраля, 28 октября).
В заседаниях Совета по туризму приняли участие 68 человек, из них: 
41 – представители турбизнеса, туроператоры, включая МСП.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального округа
Пермского края               						          Н.Н. Игашев

Захарченко Татьяна Николаевна 
214 26 55

	
	
Приложение 
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов нормативных правовых актов Пермского муниципального округа, которые находились на процедуре оценки регулирующего воздействия в 2025 году  

	№ п/п
	Наименование проекта нормативного правового акта

	1. 
	Проект нормативного правового акта Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в Правила благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134» 

	2. 
	Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края»

	3. 
	Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О дне проведения в общеобразовательных учреждениях на территории Пермского муниципального округа Пермского края мероприятия «Последний звонок» в 2025 году»

	4. 
	Проект нормативного правового акта Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в Правила благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденные решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134» 

	5. 
	Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края»

	6. 
	Проект нормативного  правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 июля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-556 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий в летний период»

	7. 
	Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства»

	8. 
	Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и(или) классификации гостиниц»

	9. 
	Проект нормативного правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 30 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-947 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году»

	10. 
	Проект нормативного  правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в подпункт 3.21.4 пункта 3.21 раздела III Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) классификации гостиниц, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 ноября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-568»

	11. 
	Проект нормативного  правового акта администрации Пермского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в подпункт 3.21.4 пункта 3.21 раздела III Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 ноября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-567»
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