ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инициативного проекта, в том числе

об использовании денежных средств, об имущественном и (или)

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц

«Обустройство уличной сцены в селе Нижний Пальник»

(наименование инициативного проекта)

| Предусмотрено инициативным проектом, руб. |  |  | Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб. | Остаток не использованных в текущем году средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края | финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте |  |  |
| 1 = 2 + 3 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 + 3) - 4 |
| 745 106,90 | 633 340,00 | 111 766,90 | 707 851,56 | 37 255,34 |

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:

- виды работ, выполняемые гражданами – окашивание территории;

-  виды работ, выполняемые индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - помощь при установке металлоконструкции.

| Руководитель главного распорядителя бюджетных средств по курируемому направлению деятельности | _______________ (подпись) | /_________/ (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| М.П. | «29» июня 2026 г. |  |