Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации долгосрочных
целевых программ Пермского 
муниципального района

17.06.2010

808

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 27.09.2007 № 567 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ Пермского муниципального района согласно  приложению 1.

1.2. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Пермского муниципального района согласно приложению 2.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального района от 23.05.2008 № 1490 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ Пермского муниципального района».

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее  постановление  опубликовать  в  муниципальной газете «Нива».

5. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономическому развитию Т.Н. Гладких.

Глава администрации

муниципального района                                                                        И.В.Бедрий

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

муниципального района

от 17.06.2010    № 808

Порядок

разработки и реализации долгосрочных целевых программ

Пермского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  разработки  и   реализации   долгосрочных целевых программ Пермского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 27.09.2007 № 567 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе».

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины:

долгосрочная целевая программа (далее - Программа) - взаимоувязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение приоритетных межведомственных (межотраслевых) задач социально-экономического развития Пермского муниципального района (далее - муниципальный район), повышение эффективности расходов бюджета муниципального района. Срок реализации Программ - три и более лет;

подпрограмма долгосрочной целевой программы (далее - подпрограмма) - самостоятельная часть программы, направленная на решение конкретных тактических задач в рамках программы;

концепция Программы - целостная система представлений о целях, основных направлениях и механизмах решения задач социально-экономического развития муниципального района посредством реализации Программы;

перечень программных мероприятий - утверждаемый в составе Программы (подпрограммы) и реализуемый в соответствии с ней комплекс последовательных действий, ведущих к достижению цели с наименьшими затратами времени и средств;

разработчик Программы - функциональные органы администрации муниципального района, выполняющие работы по разработке проекта программы или иная организация, определяемая в соответствии с законодательством;

ответственный исполнитель Программы - функциональный орган администрации муниципального района, ответственный за своевременную и качественную разработку проекта программы, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по программе;

исполнители Программы - функциональные органы администрации муниципального района, бюджетные организации, отделы, комитеты, прочие организации, являющиеся получателями бюджетных средств;

участники Программы - привлекаемые к реализации программных мероприятий функциональные органы администрации муниципального района, бюджетные организации, а также хозяйствующие субъекты, независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

уполномоченный орган - определенный постановлением  администрации муниципального района орган, ответственный за реализацию на территории Пермского муниципального района долгосрочных целевых программ;

целевые показатели Программы - качественно определяемые и количественно измеряемые показатели программы, характеризующие изменение ситуации и достижение заявленной цели в результате ее реализации;

результат Программы - значение целевого показателя, достигнутого в результате реализации программы;

результативность программы - степень фактического достижения результатов программы по отношению к плановым результатам;

эффективность Программы - соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией;

мониторинг реализации Программы - систематическое наблюдение за ходом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования средств бюджета муниципального района, а также достижения целевых показателей программы.

1.3. Критериями отбора задач для решения посредством реализации Программы являются:

1.3.1. соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального района, определенным Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района;

1.3.2. межотраслевой (межведомственный) характер задачи;

1.3.3. возможность значительного сокращения сроков решения приоритетных межведомственных (межотраслевых) задач за счет использования государственной и муниципальной поддержки;

1.3.4. долговременный (устойчивый) результат реализации Программы;

1.3.5. возможность привлечения средств бюджетов другого уровня, а также внебюджетных источников.

1.4. Решение о необходимости разработки концепции Программы принимает глава администрации Пермского муниципального района. Инициатором постановки проблемы для решения ее в рамках Программы могут выступать заинтересованные функциональные органы администрации муниципального района, Земское Собрание, контрольно-счетная палата, а также любые юридические лица, зарегистрированные на территории муниципального района, и физические лица, проживающие на территории муниципального района.

- 2. Общие требования к концепции Программы

2.1. Разработке проекта Программы предшествуют разработка, согласование и утверждение концепции Программы.

2.2. Разработка концепции Программы может производиться:

-  функциональным органом администрации муниципального района;

-  рабочей группой;

-  организацией, определяемой в соответствии с законодательством.

2.3. Концепция Программы включает следующее:

2.3.1. обоснование необходимости и целесообразности решения задачи программно-целевым методом;

2.3.2. возможные варианты решения задачи, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения;

2.3.3. предложения по разработчикам и исполнителям Программы;

2.3.4. основные цели и задачи Программы;

2.3.5. ожидаемые результаты реализации Программы, возможные формы и методы оценки ее эффективности;

2.3.6. период и основные этапы реализации Программы;

2.3.7. целевые показатели, позволяющие оценивать реализацию Программы;

2.3.8. предполагаемые объемы и источники финансирования Программы, а также обоснование необходимости и целесообразности использования средств бюджета муниципального района и средств бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

2.4. Разработанный проект концепции Программы направляется на рассмотрение в отделы, комитеты, управления муниципального района, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает данный проект.

2.5. В течение 10 рабочих дней с момента поступления концепции Программы она рассматривается и, в случае одобрения, направляется одновременно с заключением главе администрации муниципального района для принятия решения о разработке проекта программы, назначения ответственного исполнителя Программы, определения сроков разработки.

При отрицательном заключении разработчик Программы обеспечивает доработку концепции Программы с учетом высказанных замечаний и предложений и направляет на повторное рассмотрение.

2.6. Концепция Программы утверждается постановлением администрации муниципального района.

- 3. Формирование и утверждение Программ

3.1. Ответственный исполнитель Программы в установленные сроки:

3.1.1. Координирует действия функциональных органов администрации муниципального района.

3.1.2. Несет ответственность за своевременную качественную подготовку проекта Программы.

3.2. Проект Программы формируется в соответствии с типовым макетом Программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3.3. Проект Программы подлежит:

- внутренней финансово-экономической экспертизе на предмет эффективности использования направляемых средств;

- отраслевой экспертизе исходя из специфики Программы, осуществляемой функциональными органами администрации муниципального района;

- экспертизе контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района.

3.4. В ходе согласования и подготовки заключения проект Программы оценивается с учетом:

3.4.1. приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;

3.4.2. обоснованности, комплексности программных мероприятий;

3.4.3. ресурсного обеспечения Программы;

3.4.4. привлечения внебюджетных средств;

3.4.5. участия бюджетов других уровней в реализации Программы;

3.4.6. социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.

3.5. По результатам экспертизы проект Программы может быть рекомендован к утверждению или направлен на доработку, либо рекомендован к отклонению.

3.6. Программа утверждается постановлением администрации муниципального района.

Утвержденная Программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Пермского муниципального района.

3.7. Постановлением администрации муниципального района в  Программу могут быть внесены изменения.

Ответственным за внесение изменений в Программу или досрочное ее прекращение является ответственный исполнитель Программы.

По предложению ответственного исполнителя Программы реализация ее может быть досрочно прекращена либо в нее должны быть внесены обязательные изменения при условии:

- ликвидации либо реорганизации исполнителя Программы, если иное не оговорено особо;

- установления в ходе мониторинга невозможности достижения конечных результатов Программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего или внутреннего характера, риски, наступление которых в Программе не описаны;

- досрочного выполнения Программы.

Решение о досрочном прекращении реализации Программы оформляется постановлением администрации муниципального района.

- 4. Реализация Программ

4.1. Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей как промежуточных, так и конечных результатов Программы.

Реализацию мероприятий утвержденной Программы осуществляют исполнители Программы.

4.2. Реализация Программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации муниципального района.

4.3. Реализация Программ осуществляется за счет средств бюджета Пермского муниципального района. Для решения задач Программы могут привлекаться средства федерального и краевого бюджетов, внебюджетные источники.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

4.4. При сокращении объемов финансирования работ по Программе по сравнению с предусмотренными утвержденной Программой функциональные органы администрации муниципального района, определенные в долгосрочной целевой программе исполнителями программы, согласовывают с исполнителями муниципальных контрактов (договоров) новые сроки исполнения муниципальных контрактов (договоров), а если необходимо - и другие условия муниципальных контрактов (договоров).

4.5. При необходимости ответственный исполнитель Программы вносит предложения главе администрации муниципального района о продлении срока реализации Программы.

Срок реализации Программы может быть продлен не более чем на один год.

4.6. При необходимости продления срока реализации Программы более чем на один год разрабатывается новая Программа, формирование и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

4.7. Обоснование продления срока реализации Программы или подготовки новой Программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию Программы.

- 5. Контроль за реализацией Программ

5.1. Ответственный исполнитель Программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за достижение поставленных целей и задач.

5.2. Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

5.3. Для проведения текущего мониторинга реализации Программы ответственный исполнитель Программы представляет в уполномоченный орган муниципального района:

5.3.1. в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании Программы;

5.3.2. в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы отчет о ходе реализации Программы, оценку эффективности и результативности реализации  Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации Программ.

5.4. При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых уполномоченный орган Пермского муниципального района предлагает ответственному исполнителю Программы определить причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разработать предложения по повышению результативности Программы.

- 6. Заключительные положения

6.1. По окончании срока действия Программы ответственный исполнитель Программы формирует отчет о выполнении Программы за весь период реализации.

Итоговый отчет должен содержать:

пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, указаны невыполненные мероприятия и причины их невыполнения, оценка достижения программных целей и запланированных показателей результативности;

отчет о выполненных мероприятиях Программы и показатели результативности мероприятий.

6.2. Итоговый отчет реализации Программы утверждается постановлением администрации муниципального района.

- Приложение

к Порядку разработки,

реализации долгосрочных

целевых программ

Пермского муниципального района

Типовой макет Программы

- 1. Паспорт Программы

| № п/п | Наименование Программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта) |  |
| 1.2 | Разработчик Программы |  |
| 1.3 | Ответственный исполнитель Программы |  |
| 1.4 | Исполнители Программы (подпрограммы) |  |
| 1.5 | Цель Программы (подпрограммы) |  |
| 1.6 | Задачи Программы (подпрограммы) |  |
| 1.7 | Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) |  |
| 1.8 | Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы) |  |
| 1.9 | Методы реализации Программы (подпрограммы) |  |
| 1.10 | Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы) и показатели эффективности |  |
| 1.11 | Контроль реализации Программы (подпрограммы) |  |

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

2.1. В качестве предмета Программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития Пермского муниципального района.

2.2. Раздел должен содержать:

2.2.1. правовое обоснование решения проблем Программой;

2.2.2. характеристику проблем, на решение которых направлена  Программа, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом.

- 3. Цели и задачи Программы

Цели Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- приоритетность (соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального района);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимыми за период реализации Программы).

Задачи Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели Программы;

- измеримость результатов в конкретных целевых показателях;

- определенность по срокам достижения.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

- Таблица 1

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета Пермского муниципального района и иные внебюджетные источники. Возможность привлечения дополнительных средств, для финансирования программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Программы.

- Таблица 2

| Источники и направления расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| Бюджет Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий согласно их перечню (указанных в приложении к Программе), а также перечень ожидаемых результатов в количественном измерении - индикаторов результативности.

Таблица 3

| N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В т.ч.: индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В т.ч.: индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 7. Система организации контроля за исполнением Программы

Данный раздел должен содержать описание системы управления за реализацией Программы, включающей в себя исполнителей, распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий Программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

В данном разделе указываются функциональные органы администрации муниципального района, осуществляющие контроль за исполнением Программы. Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании и ходе реализации программы и функциональные органы администрации  муниципального района, которым необходимо ее представить.

В конце раздела прописывается, что отчет о реализации Программы представляется главе администрации муниципального района и рассматривается на оперативном совещании. Земским Собранием отчет о реализации Программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета Пермского муниципального района.

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации Программы, общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие Пермского муниципального района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации Программы в соответствии с порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации Программы.

- Приложение 2

- УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

муниципального района

от _______________ N _____

Порядок

проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации Программы Пермского муниципального района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 27.09.2007 N 567 "О бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе".

1.2. Оценка эффективности и результативности реализации Программ проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программ.

1.3. Оценка эффективности реализации Программ производится ответственным исполнителем Программы.

1.4. Ответственный исполнитель Программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствие плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов.

1.5. Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Программы обязательно должен содержать:

- пояснительную записку;

- анализ объемов финансирования мероприятий Программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- анализ достижения показателей - индикаторов результативности Программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- оценку эффективности реализации Программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

- 2. Механизм оценки эффективности и результативности реализации Программы

2.1. Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программ являются:

2.1.1. степень достижения заявленных результатов реализации Программ;

2.1.2. процент отклонения достигнутых показателей результативности к плановым;

2.1.3. динамика расходов на реализацию мероприятий Программ;

2.1.4. динамика показателей эффективности и результативности реализации Программ.

2.2. Оценка результативности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

2.3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.

По результатам оценки расходов бюджета Пермского муниципального района на реализацию программных мероприятий программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации Программы результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета Пермского муниципального района.

- 3. Заключение по результатам оценки реализации Программы

3.1. Документы, перечисленные в пункте 1.5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель Программы направляет в уполномоченный орган администрации муниципального района для подготовки заключения об эффективности и результативности Программы и определения объемов финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. В случае непредставления отчетности (ежеквартально, по итогам года или за весь период реализации) в надлежащей форме и в надлежащие сроки уполномоченный орган администрации муниципального района направляет главе администрации муниципального района предложения:

- о принятии в установленном порядке мер к ответственному исполнителю Программы;

- о смене ответственного исполнителя Программы;

- о досрочном прекращении реализации Программы.

3.3. В случае если оценка эффективности и результативности Программы низкая, администрацией муниципального района не позднее чем за 1 месяц до внесения проекта решения о бюджете Пермского муниципального района в Земское Собрание может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

3.4. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении Программы по оценке эффективности ее реализации оформляется постановлением администрации муниципального района.

3.5. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих Программ муниципальных контрактов в бюджете Пермского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение 1

к Порядку

проведения и критерии ежегодной

оценки эффективности реализации

долгосрочной целевой программы

Пермского муниципального района

Анализ объемов финансирования мероприятий Программы

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолют. (тыс. руб.) +/- | относит. (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

к Порядку

проведения и критерии ежегодной

оценки эффективности реализации

долгосрочной целевой программы

Пермского муниципального района

Анализ показателей результативности Программ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсолют. (тыс. руб.) +/- | относит. (%) |
| 1 | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку

проведения и критерии ежегодной

оценки эффективности реализации

долгосрочной целевой программы

Пермского муниципального района

Оценка эффективности реализации Программы

| N п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации долгосрочной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |