Об утверждении Муниципальной

05.04.2010

446

адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда Пермского муниципального

района  на 2010 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Пермского муниципального района Пермского на  2010 год.

2. Считать утратившим силу постановление главы Пермского муниципального района от 03.09.2009 г № 1876 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Пермского района Пермского края в 2009 году».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Нива».

4. Контроль выполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района А.И. Зимнухова.

Глава администрации

муниципального района                                                                             И.В. Бедрий

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от __________№___________

Муниципальная адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Пермского муниципального района на 2010 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Пермского муниципального района на 2010 год (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основной разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района Зимнухов Анатолий Иванович |
| Исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов, повышение качества жилищно-коммунального хозяйства. Основные задачи Программы: - формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; - формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; - переселение в соответствии с действующим жилищным законодательством граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в количестве 96 человек; - снос аварийных многоквартирных домов общей площадью 954,6 кв.м, в течение трех месяцев с момента переселения граждан |
| Сроки реализации Программы | 2010 год |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района, Савинское сельское поселение, Юговское сельское поселение, переселяемые граждане из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию Программы планируется направить 23 865 000 руб. (в ценах 2010 года), в том числе: - средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 21 511 908 руб.; - средства бюджетов сельских поселений – 2 353 092 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Переселение до 30.11.2010 г из аварийных жилых домов 96 человек. Осуществление сноса 3 аварийных жилых домов общей площадью 954,6 кв. м |
| Контроль за реализацией Программы | Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района, финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района и иные органы в соответствии с их компетенцией |

- 1. Общие положения

Муниципальная адресная программа Пермского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Пермского муниципального района на  2010 год (далее - Программа) разработана в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон).

- Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время жилищная проблема на территории Пермского муниципального района усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Пермском муниципальном районе.

На территории Пермского муниципального района в соответствии с актами межведомственной комиссии числится 3570,5 кв.м общей площади многоквартирных домов признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На сегодняшний день администрация Пермского муниципального района не в состоянии решить проблемы, связанные с предоставлением жилья гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в связи с отсутствием свободного муниципального жилья, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилищному помещению, и отсутствием финансовой возможности приобрести жилые помещения в муниципальную собственность.

Данная проблема может быть решена только программными методами, предусматривающими консолидацию бюджетных средств всех уровней.

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района.

- 3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пермского муниципального района;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

снос аварийных многоквартирных домов общей площадью 954,6 кв.м, в течение трех месяцев с момента переселения граждан

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает частичное решение проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2007 г. и подлежащими сносу.

На реализацию программных мероприятий планируется направить 23 865 000 руб., в том числе:

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 21 511 908 руб.;

за счет средств бюджетов  сельских поселений – 2 353 092 руб.

- 5. Обоснование объемов средств на реализацию Программы

Средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств местного бюджета расходуются в пределах не более средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной распоряжением Правительства Пермского края от 25.02.2010 № 25-рп.

Стоимость жилого помещения определяется по формуле:

SUMMi = Sобщi х Р1м2, где

Sобщi – общая площадь жилого помещения (равнозначная общей площади жилого помещенья, ранее занимаемая гражданами, подлежащими переселению);

Р1м2 – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 02.12.2009 № 172-рп.

Перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению, приведен в приложении 1 к программе.

6. Механизм реализации Программы

Масштабы проблем, решаемых в рамках Программы и необходимость координации разрабатываемых мер исходя из возможностей федерального и  местного бюджета, обеспечивают ее реализацию в течение 2010 года.

Реализация перечня программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

- определение органом местного самоуправления поселения перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2007 г.;

- определение органом местного самоуправления поселения перечня граждан и их семей, проживающих в аварийных домах;

- проведение работы органом местного самоуправления поселения с собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах с целью выявления выбранного каждым из указанных собственников способа переселения;

- переселение граждан из  аварийных многоквартирных домов;

- снос аварийных многоквартирных домов.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется по двум направлениям:

- строительство многоквартирных жилых домов, в том числе завершение начатого строительства;

- приобретение у застройщиков жилых помещений, в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых незавершенно, включая многоквартирные дома, строящиеся с привлечением средств граждан и (или) юридических лиц.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии со ст. 32 и ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами:

- предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для граждан, переселяемых из жилых помещений, домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется предоставление жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.

После переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, дома независимо от группы капитальности подлежат сносу и списанию в соответствии с действующим законодательством.

- 7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы, целевым и эффективным использованием средств осуществляет:

контрольно-счетная палата  Пермского муниципального района;

финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»;

иные органы в соответствии с их компетенцией.

Исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района осуществляет:

ежеквартальный анализ выполнения программы и при необходимости - ее корректировку;

своевременное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения Программы;

подготовку и сдачу отчетов о выполнении программных мероприятий  и подготовку отчета по использованию средств Фонда.

Участники Программы – сельские поселения осуществляют:

информационную - разъяснительную  работу с переселяемыми гражданами;

сбор документов о согласии граждан на переселение;

снос аварийного жилья, после переселения граждан.

Расходование средств, выделенных за счет средств Фонда, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

8. Ожидаемый социально – экономический эффект от реализации программных мероприятий

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Реализация Программы обеспечит:

повышение комфортности и безопасности проживания в жилищном фонде,

снижение социальной напряженности в обществе,

улучшение состояния здоровья граждан.

Результатами реализации Программы станут решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, снижение социального напряжения в обществе, ликвидации аварийного жилищного фонда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной адресной программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пермского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год |  |  |  |  |  |
|  | # Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Стоимость 1 кв.м (нормативная) | Дополнительные источники финансирования |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | кв.м | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./1 кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Муниципальное образование "Савинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Песьянка, Ш.Космонавтов, 314 | 27 | 14.11.2006 | 30.11.2010 | 30.11.2011 | 35 | 35 | 338,9 | 338,9 | 8 | 8 472 500 | 7 637 110 | 0 | 835 390 | 25 000 | 0 |
| 2 | д. Песьянка, Ш.Космонавтов, 316/а | 28 | 14.11.2006 | 30.11.2010 | 30.11.2011 | 29 | 29 | 228,3 | 228,3 | 10 | 5 707 500 | 5 144 739 | 0 | 562 761 | 25 000 | 0 |
| Итого по МО |  | х | х | х | х | 64 | 64 | 567,2 | 567,2 | 18 | 14 180 000 | 12 781 849 | 0 | 1 398 151 | х | 0 |
| II. Муниципальное образование "Юговское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юг, Ленина, 88 | 21 | 30.09.2006 | 30.11.2010 | 30.11.2011 | 32 | 32 | 387,4 | 387,4 | 13 | 9 685 000 | 8 730 059 | 0 | 954 941 | 25 000 | 0 |
| Итого по МО |  | х | х | х | х | 32 | 32 | 387,4 | 387,4 | 13 | 9 685 000 | 8 730 059 | 0 | 954 941 | 25 000 | 0 |
| Итого по Пермскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 96 | 96 | 954,6 | 954,6 | 31 | 23 865 000 | 21 511 908 | 0 | 2 353 092 | х | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной адресной программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пермского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые показатели выполнения Муниципальной адресной программы по переселению граждан Из аварийного жилищного фонда Пермского муниципального района на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Савинское сельское поселение | - | - | - | 567,2 | 567,2 | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | 64 | 64 |
| 2 | Юговское сельское поселение | - | - | 387,4 | - | 387,4 | - | - | 13 | - | 13 | - | - | 32 | - | 32 |
|  | Итого по программе | 0 | 0 | 387,4 | 567,2 | 954,6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 32 | 64 | 96 |