Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации

муниципального  района

от   15.07.2010   N 969

ПЛАН

реализации эксперимента и межведомственного взаимодействия участников эксперимента

на территории Пермского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Клиентская группа | Ответственные учреждения, специалисты | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План реализации эксперимента |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы в рамках эксперимента | Члены рабочей группы | Руководитель рабочий группы (А.В. Цвикилевич) | Каждый вторник в 10 час. 00 мин. |
| 1.2. | Назначение ответственных лиц за реализацию эксперимента внутри ведомства |  | Руководители учреждений – участники эксперимента | До 01 марта 2010 года. |
| 1.3. | Назначение ответственных лиц за еженедельное предоставление информации секретарю рабочей группы о совершенных преступлениях на территории Пермского муниципального района (в том числе несовершеннолетними лицами) и о гражданах, повторно совершивших преступления (в том числе о несовершеннолетних) |  | ОВД (А.В. Андреев) - по согласованию | До 01 марта 2010 года. |
| 1.4. | Предоставление на рассмотрение рабочей группой Плана мероприятий на 2010 год, направленного на профилактику негативных процессов, в том числе преступлений и правонарушений среди жителей Пермского муниципального района, в целях пропаганды среди них здорового образа жизни |  | Руководители учреждений – участники эксперимента | До 02 марта 2010 года. |
| 1.5. | Привлечение к реализации эксперимента учебные заведения начального профессионального образования, детский дом, воспитательную колонию | ГОУ НПО ПЛ № 75 с. Бершеть, филиал ГОУ НПО ПУ № 19 п. Юго-Камский, ГКОУ «Юго-камский детский дом», ФБУ Пермская ВК | КДНиЗП (Л.Л. Рожнева) | В течение года |
| 1.6. | Предоставление в КДНиЗП Пермского края информации о несовершеннолетних, совершивших преступления, согласно оперативным данным |  | КДНиЗП (Л.Л. Рожнева) | До 12 час. 00 мин. каждого вторника |
| 1.7. | Предоставление в КДНиЗП Пермского края информации о несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе повторных, о количестве возбужденных уголовных дел в отношении несовершеннолетних |  | КДНиЗП (Л.Л. Рожнева) | До 6 числа каждого месяца |
| 1.8. | Предоставление доклада о ходе проводимого эксперимента главе администрации Пермского муниципального района |  | Руководитель рабочий группы (А.В. Цвикилевич) | До 15 числа каждого месяца |
| 2 | Межведомственное взаимодействие участников эксперимента |  |  |  |
| 2.1. | Профилактика первого уровня |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по повышению культурного уровня | Население Пермского муниципального района | Управление по делам культуры, молодежи спорта (В.А. Лоскунина) Управление образования (В.П. Факторович) Главы сельских поселений (по согласованию) Учреждения начального профессионального образования (В.Ф. Колдомов, Н.Н. Рыжикова) – по согласованию ГКОУ «Юго-Камский детский дом» (А.Ф. Злобин) - по согласованию | В течение года |
| 2.1.2. | Информационно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни | Население Пермского муниципального района | Управление здравоохранения (С.А. Пономарев) Управление образования (В.П. Факторович) Главы сельских поселений (по согласованию) Учреждения начального профессионального образования (В.Ф. Колдомов, Н.Н. Рыжикова) - по согласованию ГКОУ «Юго-Камский детский дом» (А.Ф. Злобин) - по согласованию | В течение года |
| 2.1.3. | Вовлечение населения территории к занятию физической культурой и спортом | Население Пермского муниципального района | Управление по делам культуры, молодежи спорта (В.А. Лоскунина) Управление образования (В.П. Факторович) Главы сельских поселений (по согласованию) | В течение года |
| 2.1.4. | Выявление граждан «группы риска» | Население Пермского муниципального района | Управление образования (В.П. Факторович) Управление здравоохранения (С.А. Пономарев) Главы сельских поселений (по согласованию) Учреждения начального профессионального образования (В.Ф. Колдомов, Н.Н. Рыжикова) - по согласованию | В течение года |
| 2.1.5. | Проведение совместно с ОВД проверок и рейдов с целью выявления нарушений при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также товаров, относящихся к «группе риска». | Предприятия и организации, занимающиеся реализацией алкогольной продукции, а также скупкой и продажей предметов, бывших в употреблении | Отдел развития предпринимательства (Т.А. Салынкина) | В течение года |
| 2.2. | Профилактика второго уровня |  |  |  |
| 2.2.1. | Учет граждан «группы риска» | Семьи с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, образовательные школы и учреждения начального профессионального образования, состоящие на учете в «группе риска» Семьи с детьми от 0 до 7 лет, состоящими на учете в «группе риска» | Управление образования (В.П. Факторович) Учреждения начального профессионального образования (В.Ф. Колдомов, Н.Н. Рыжикова) - по согласованию ГКОУ «Юго-Камский детский дом» (А.Ф. Злобин) - по согласованию Управление здравоохранения (С.А. Пономарев) | В течение года |
| 2.2.2. | Организация индивидуальной профилактической работы | Семьи с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, образовательные школы и учреждения начального профессионального образования, состоящие на учете в «группе риска» Семьи с детьми от 0 до 7 лет, состоящими на учете в «группе риска» | Управление образования (В.П. Факторович) Учреждения начального профессионального образования (В.Ф. Колдомов, Н.Н. Рыжикова) - по согласованию ГКОУ «Юго-камский детский дом» (А.Ф. Злобин) - по согласованию Управление здравоохранения (С.А. Пономарев) | В течение года |
| 2.3. | Профилактика третьего уровня |  |  |  |
| 2.3.1. | Учет семей и детей, находящихся в СОП | Семьи и дети, находящиеся в СОП | КДНиЗП (Л.Л. Рожнева) Другие субъекты системы профилактики | В течение года |
| 2.3.2. | Проведение реабилитационной работы в отношении семей и детей СОП | Семьи и дети, находящиеся в СОП (в том числе подростки, совершившие правонарушения, преступления, не работающие и не учащиеся, вернувшиеся из закрытых учреждений для детей) | КДНиЗП (Л.Л. Рожнева) Служба социальной реабилитации с привлечением других субъектов системы профилактики (Т.А. Гашкова) - по согласованию Главы сельских поселений (по согласованию) ГКОУ «Юго-камский детский дом» (А.Ф. Злобин) - по согласованию | В течение 6 месяцев с момента постановки на учет в СОП (в случае необходимости более 6 месяцев) |
| 2.3.3. | Учет лиц, вернувшихся из мест лишения свободы и осужденных к мере наказания, не связанной с лишением свободы | Совершеннолетние граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы и осужденные к мере наказания, не связанной с лишением свободы | ТУ МСР (Т.М. Ширинкина) - по согласованию ОВД (А.В. Андреев) - по согласованию УИИ № 39 (В.В. Огурчиков) - по согласованию | В течение года |
| 2.3.4. | Организация индивидуально-профилактической работы, оказание социально-правовой, материальной помощи гражданам | Совершеннолетние граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы и осужденные к мере наказания, не связанной с лишением свободы | ТУ МСР (Т.М. Ширинкина) - по согласованию ОВД (А.В. Андреев) - по согласованию УИИ № 39 (В.В. Огурчиков) - по согласованию Главы сельских поселений (по согласованию) Учреждение социальной адаптации (УСА) - по согласованию | В течение года |
| 2.3.5. | Помощь в трудоустройстве гражданам | Несовершеннолетние, находящиеся в СОП. Совершеннолетние граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы и осужденные к мере наказания, не связанной с лишением свободы | Центр занятости населения (Е.А. Клименко) - по согласованию Учреждения системы профилактики | В течение года |
| 2.3.6. | Проведение совместно с ОВД проверок и рейдов с целью выявления нарушений при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также товаров, относящихся к «группе риска». | Предприятия и организации, занимающиеся реализацией алкогольной продукции, а также скупкой и продажей предметов, бывших в употреблении | Отдел развития предпринимательства (Т.А. Салынкина) ОВД (А.В. Андреев) - по согласованию | В течение года |