Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального района

от_28.10.2011_№ 252-р

План

мероприятий по апробированию официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru

| № п.п. | Наименование основных мероприятий | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственного лица для реализации работ по апробированию официального сайта | 18.10.2011 | Гладких Т.Н. –заместитель главы администрации муниципального района по экономическому развитию, начальник финансово-экономического управления |
| 2 | Формирование пакета нормативно-правовых актов об утверждении перечней муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | 19.10.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления |
| 3 | Предоставление в Министерство финансов Пермского края НПА об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями в разрезе сельских поселений | 20.10.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления |
| 4 | Составление и утверждение плана мероприятий по апробированию официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, направление в Минфин Пермского края | 28.10.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления |
| 5 | Предоставление в Минфин ПК информации об исполнении плана мероприятий по апробированию официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях | 1 раз в 10 дней | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления |
| 6 | Направление в Минфин ПК информации о формате представления структурированной информации об учреждении и электронных копий документов об учреждении | 21.10.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления Юлаев В.Т.- начальник сектора информационных технологий |
| 7 | Организация совещания с ГРБС и администрациями сельских поселений | 17.11.2011 | Гладких Т.Н.- заместитель главы администрации муниципального района по экономическому развитию, начальник финансово-экономического управления |
| 8 | Информирование участников реализации мероприятий по вопросам размещения информации на сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, о взаимодействии с УФК по Пермскому краю | По мере реализации мероприятий | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления |
| 9 | Сверка перечня муниципальных учреждений и состава информации об учреждениях с ЕГРЮЛ |  |  |
| 9.1. | Организация работы с муниципальными учреждениями по включению учреждений в перечень ГМУ, сверка состава информации об учреждениях с ЕГРЮЛ | 01.12.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления |
| 9.2 | Сверка данных с ЕГРЮЛ о муниципальных учреждениях в программном продукте: «Формирование, доведение, мониторинг исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг» | 01.12.2011 | ГРБС, администрации сельских поселений |
| 10. | Формирование (доработка) НПА об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями в разрезе поселений |  |  |
| 10.1 | Актуализация информации в программном продукте «Формирование, доведение, мониторинг исполнения муниципальных услуг, работ, и их атрибутов; - информация об учреждениях; -параметры муниципальных заданий | 20.11.2011 | ГРБС, администрации сельских поселений |
| 10.2 | Доработка НПА об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями в разрезе сельских поселений в соответствии с модельным справочником муниципальных услуг (работ) | В течение 10 дней со дня со дня получения модельного справочника государственных и муниципальных услуг | Заякина Н.В.- заместитель начальника финансово-экономического управления, ГРБС, администрации сельских поселений |
| 10.3 | Актуализация информации в программном продукте «Формирование, доведение, мониторинг исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг» в соответствии с модельным справочником государственных и муниципальных услуг (работ) | 01.12.2011 | Заякина Н.В. - заместитель начальника финансово-экономического управления Юлаев В.Т.- начальник сектора информационных технологий, ГРБС, администрации сельских поселений |
| 11 | Формирование проектов муниципальных заданий на 2012-2014 год |  |  |
| 11.1 | Формирование проектов муниципальных заданий на 2012-2014 годы | 15.12.2011 | ГРБС, администрации сельских поселений |
| 11.2 | Обеспечение контроля за своевременностью составления проектов муниципальных заданий на 2012-2014 годы | 1 раз в 10 дней с 01.11.2011 | Заякина Н.В.- заместитель начальника финансово-экономического управления |
| 12 | Формирование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы |  |  |
| 12.1 | Формирование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы | 15.12.2011 | ГРБС, администрации сельских поселений |
| 12.2 | Обеспечение контроля за своевременностью составления проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы | 1 раз в 10 дней с 01.11.2011 | Заякина Н.В.- заместитель начальника финансово-экономического управления |
| 12.3 | Формирование электронных копий следующих документов: -решения учредителя о создании учреждения; -учредительных документов учреждения, в том числе внесенных в них изменений; -свидетельства о государственной регистрации учреждения; -решения учредителя о назначении руководителя учреждения; -сведений о составе наблюдательного совета автономного учреждения. | 15.12.2011 | ГРБС, администрации сельских поселений |
| 13 | Определение способа размещения информации на сайте ГМУ и перечня уполномоченных на размещение информации об учреждениях |  |  |
| 13.1 | Предоставление информации о способах размещения в разрезе муниципальных учреждений | 04.11.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления Юлаев В.Т.- начальник сектора информационных технологий |
| 14. | Формирование информации, необходимой для размещения на сайте ГМУ в информационной системе | 25.12.2011 | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления, ГРБС, администрации сельских поселений |
| 14.1 | Внесение информации на сайт РФ в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях с 01.01.2012 года | по готовности сайта | Яхина Н.Н.- начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансово-экономического управления Юлаев В.Т.- начальник сектора информационных технологий ГРБС, администрации сельских поселений |