Об утверждении приоритетного 				                муниципального проекта 						             «Приведение в нормативное 						         состояние муниципальных 					                 образовательных учреждений» 							               в 2014 году

20.02.2014

526

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 20.12.2013 № 410 «О бюджете Пермского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений в 2014 году».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www. permraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации муниципального района по социальному развитию А.В.Цвикилевича.

Глава администрации
муниципального района	    					               И.В.Бедрий

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации Пермского

муниципального района

от 20.02.2014  № 526

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений в 2014 году»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего приоритетного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», указом Президента России от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» основным трендом развития системы дошкольного образования России является обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, создание современной материально-технической базы, позволяющей реализовывать федеральные государственные стандарты образования. Данная задача определена, так же Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы, утвержденной Решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 года № 125.

Цель реализации приоритетного муниципального проекта - создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях Пермского муниципального района.

Механизмом реализации данной задачи является приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Пермского района в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности, обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью приоритетного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2013 г. составила 104 504 человека, или 4 % населения Пермского края.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Идет очередной этап модернизации российского образования, изменяются подходы к управлению системой образования на муниципальном уровне. Постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2013 года № 4635 утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2014-2016 годы», в которой определены ожидаемые результаты на среднесрочную перспективу.

В 2012-2013 учебном году система образования Пермского муниципального района продолжала развиваться стабильно, комплексно, в рамках Концепции модернизации образования, с учетом федеральных, региональных и муниципальных целевых программ. Ее развитию способствовала реализация приоритетного национального проекта «Образование», направленного на активизацию инновационной, экспериментальной деятельности образовательных учреждений, формирование эффективных финансово-экономических механизмов, внедрение новых подходов к управлению образованием, достижение результативности и качества образовательных услуг.

На 1 января 2014 года в Пермском муниципальном районе оказывают муниципальные услуги по дошкольному образованию 28 образовательных учреждений, в том числе:

-14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

-14 структурных подразделений общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

На 1 января 2014 г. в Пермском муниципальном районе проживает детей дошкольного возраста (0 – 7 лет) 10781 ребенка, из них:

- 5053 детей посещают дошкольные образовательные учреждения;

- 3563 ребенка стоит в очереди на посещение детских садов, в том числе в актуальной очереди – 1057.

93 % детей в возрасте от 3 до 7  лет обеспечены местами в дошкольные учреждения. 400 детей данной категории находятся в очереди.

На 1 января 2014 года система общего образования Пермского района состоит из 28 дневных образовательных учреждений (18 средних и 10 основных школ), в которых обучается 10810 человек и 1 вечерней школы, в которой обучается 160 человек.

За последние 3 года на приведение в нормативное состояние учреждений образования Пермский муниципальный район потратил 439 195 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 – 174 264 тыс.руб., 2012 – 120 592 тыс.руб., 2013 г. – 144 339 тыс.руб., из них за счет средств краевого бюджета 251 395,4 тыс.руб.

За три года все общеобразовательные учреждения района получили бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности. Бессрочной лицензией обеспечены 12 из 14 самостоятельных муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пермского муниципального района. Не имеют лицензии МДОУ Култаевский детский сад и МДОУ Усть-Качкинский детский сад. В целях приведения в нормативное состояние и получения положительных заключений надзорных органов для лицензирования образовательной деятельности в данных учреждениях проведен капитальный ремонт зданий в 2013 году.

Несмотря на получение бессрочных лицензий на право ведения образовательной деятельности серьезной проблемой остается выполнение предписаний надзорных органов: роспотребнадзора, госпожнадзора, ростехнадзора. Большая часть зданий образовательных учреждений построена более 30 лет назад. Капитального ремонта требуют здания образовательных учреждений в связи с большим сроком эксплуатации.

Наиболее крупные проблемы и предписания надзорных органов имеют 5 образовательных учреждений: МДОУ Нижнемуллинский детский сад, МДОУ Юго-Камский детский сад № 3, МОУ Усть-Качкинская СОШ, МОУ Бершетская СОШ, МОУ Юго-Камская СОШ.

В ходе проверок госпожнадзора выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Кроме того в ходе технического обследования состояния зданий муниципальной комиссией установлено:

- наличие протечек кровли;

- плохое состояние оконных рам;

- предаварийное состояние коммуникаций (канализация, водопровод, электрические сети).

- лакокрасочное и штукатурное покрытие стен и потолков нарушено, напольное покрытие имеет многочисленные выбоины, трещины, сколы, поражено гнилью.

Реализация приоритетного муниципального проекта позволит решить вопрос с приведением зданий детских садов и школ в нормативное состояние, позволит создать необходимые условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов образования.

Раздел III. Обоснование участия муниципального района

Для реализации приоритетного муниципального проекта в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.01.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» район осуществляет капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Пермского муниципального района.  Задача по приведению сети образовательных учреждений в нормативное состояние поставлена Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы, утвержденной Решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 года № 125.

Капитальные ремонты МДОУ Нижнемуллинский детский сад, МДОУ Юго-Камский детский сад № 3, МОУ Усть-Качкинская СОШ, МОУ Бершетская СОШ, МОУ Юго-Камская СОШ предусмотрены муниципальной программой «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2013 года № 4635.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) относится к полномочиям Пермского муниципального района. В целях сохранения количества мест детей в дошкольных образовательных учреждениях, приведения зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в нормативное состояние в 2014 году администрацией Пермского муниципального района принято решение о проведении капитальных ремонтов зданий учреждений, участников приоритетного муниципального проекта.

Раздел IV. Цели и задачи реализации приоритетного муниципального проекта

Цель приоритетного муниципального проекта: создание условий для реализации права граждан на получение бесплатного и качественного образования, приведение имущественного комплекса отрасли образование в нормативное состояние.

Основные задачи:

1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного и общего образования.

2. Сохранение и увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Пермского муниципального района.

3. Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Пермского района в нормативное состояние, в соответствии с  санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности.

4. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей, переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в муниципальных образовательных учреждениях Пермского района.

5. Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации приоритетного муниципального проекта

Срок реализации приоритетного муниципального проекта: 2014 год.

Потребность финансирования в рамках приоритетного муниципального проекта составляет 35 181,903 тыс.руб. в том числе:

- средства регионального бюджета – 26 386,303 тыс.руб.

- средства бюджета Пермского муниципального района – 8 795,6 тыс.руб.

Таблица №1. Сведения об источниках и объемах и сроках финансирования

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Срок финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий |  |
| 1 | Капитальный ремонт МДОУ Нижнемуллинский детский сад (капитальный ремонт детского сада, кровли, замена окон, ремонт путей эвакуации, ремонт санузлов, групповых ячеек, обеспечение доступности для маломобильных групп населения, обеспечение резервным вводом электро-питания) | Всего | 12 338,403 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 9 253,803 | 08.2014 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 3084,600 | 06.2014 |
| 2 | Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 (ремонт пищеблока, выполнение предписаний Госпожнадзора, обеспечение доступности для маломобильных групп) | Всего | 4 000,000 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 3 000,000 | 08.2014 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 1 000,000 | 06.2014 |
| 3 | Капитальный ремонт МОУ Усть-Качкинская СОШ (Замена водопровода и канализации, ремонт вентиляции, туалетов) | Всего | 7 500,000 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 5 625,000 | 08.2014 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 1 875,000 | 06.2014 |
| 34 | Капитальный ремонт МОУ Бершеткая СОШ (ремонт электропроводки, помещений здания школы, обеспечение доступности для маломобильных групп) | Всего | 7 500,000 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 5 625,000 | 08.2014 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 1 875,000 | 06.2014 |
| 35 | Капитальный ремонт МОУ Юго-Камская СОШ (капитальный ремонт спортивного зала, кабинетов, путей эвакуации | Всего | 3 843,500 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 2 882,500 | 08.2014 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 961,000 | 06.2014 |

VI. Описание практических действий по осуществлению

капитального ремонта

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| - Капитальный ремонт МДОУ Нижнемуллинский детский сад |  |  |  |  |
| 1 | Разработка сметной документации. |  | 12.2013 | 01.2014 |
| 2 | Формирование заявки на предоставлении субсидии для реализации Проекта и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края |  | 02.2014 | 02.2014 |
| 3 | По результатам рассмотрения заявки и утверждения Проекта заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края. |  | 03.2014 | 03.2014 |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт |  | 03.2014 | 04.2013 |
| 5 | Проведение капитального ремонта | 12338,403 | 05.2014 | 08.2014 |
| - Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 |  |  |  |  |
| 1 | Разработка сметной документации. |  | 12.2013 | 01.2014 |
| 2 | Формирование заявки на предоставлении субсидии для реализации Проекта и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края |  | 02.2014 | 02.2014 |
| 3 | По результатам рассмотрения заявки и утверждения Проекта заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края. |  | 03.2014 | 03.2014 |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт |  | 03.2014 | 04.2013 |
| 5 | Проведение капитального ремонта | 4000,000 | 05.2014 | 07.2014 |
| - Капитальный ремонт МОУ Усть-Качкинская СОШ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка сметной документации. |  | 12.2013 | 01.2014 |
| 2 | Формирование заявки на предоставлении субсидии для реализации Проекта и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края |  | 02.2014 | 02.2014 |
| 3 | По результатам рассмотрения заявки и утверждения Проекта заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края. |  | 03.2014 | 03.2014 |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт |  | 03.2014 | 04.2013 |
| 5 | Проведение капитального ремонта | 7500,000 | 06.2014 | 08.2014 |
| - Капитальный ремонт МОУ Бершетская СОШ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка сметной документации. |  | 12.2013 | 01.2014 |
| 2 | Формирование заявки на предоставлении субсидии для реализации Проекта и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края |  | 02.2014 | 02.2014 |
| 3 | По результатам рассмотрения заявки и утверждения Проекта заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края. |  | 03.2014 | 03.2014 |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт |  | 03.2014 | 04.2013 |
| 5 | Проведение капитального ремонта | 7500,000 | 06.2014 | 08.2014 |
| - Капитальный ремонт МОУ Юго-Камская СОШ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка сметной документации. |  | 12.2013 | 01.2014 |
| 2 | Формирование заявки на предоставлении субсидии для реализации Проекта и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края |  | 02.2014 | 02.2014 |
| 3 | По результатам рассмотрения заявки и утверждения Проекта заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края. |  | 03.2014 | 03.2014 |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт |  | 03.2014 | 04.2013 |
| 5 | Проведение капитального ремонта | 3843,500 | 06.2014 | 08.2014 |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации приоритетного муниципального проекта

Капитальный ремонт зданий  МДОУ Нижнемуллинский детский сад, МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 Пермского муниципального района обеспечит 530 детей дошкольного возраста, проживающих в населенных пунктах Култаевского и Юго-Камского сельских поселений зданиями, соответствующими требованиям нормативных документов к дошкольным образовательным учреждениям Российской Федерации, создаст условия для внедрения федеральных государственных стандартов дошкольного образования, увеличит долю образовательных учреждений, в которых созданы условия для образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Капитальный ремонт зданий МОУ Усть-Качкинская СОШ, МОУ Бершетская СОШ, МОУ Юго-Камская СОШ позволит создать доступные, безопасные и комфортные условия предоставления образовательных услуг для  2185 учащихся района, обеспечить пожарную безопасность, выполнение санитарно-гигиенических требований в муниципальном общеобразовательном учреждении, увеличит долю образовательных учреждений, доступных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья до 30 % в 2014 году в образовательных учреждениях Пермского муниципального района.