Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объекта социальной сферы - капитальный ремонт МУ «Кукуштанский сельский дом культуры»

14.04.2014

1363

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 20.12.2013 № 410 «О бюджете Пермского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и  2016 годов», соглашением о передаче полномочий по решению вопроса местного значения в части организации и проведения капитального ремонта МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» от 14.03.2014 года № 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объекта социальной сферы - капитальный ремонт МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальному развитию А.В. Цвикилевича.

Глава администрации

муниципального района                                                                           И.В. Бедрий

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

от 14.04.2014 № 1363

Приоритетный муниципальный проект

«Приведение в нормативное состояние объекта социальной сферы - капитальный ремонт МУ «Кукуштанский сельский дом культуры»

1. Общие положения

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объекта социальной сферы - капитальный ремонт МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» (далее - Проект) разработан в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

Разработка и реализация Проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной, направленные на повышение эффективности сферы культуры», Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК, Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 № 125 основной целью является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, повышение качества жизни граждан, путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством. Для достижения поставленной цели обозначены ряд основных задач, одной из которых является приведение в нормативное состояние объектов культуры.

Реализация Проекта обеспечит выполнение данной задачи на территории Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью приоритетного муниципального проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2013 года составила 104 504 человека, или 4% населения Пермского края.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностей. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества.

Для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения требуется развитие инфраструктуры, укрепление материально- технической базы учреждений культуры Пермского муниципального района.

В рамках реализации Проекта планируется привести в нормативное состояние здание муниципального учреждения «Кукуштанский сельский дом культуры».

По данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2013 года в Кукуштанском сельском поселении проживает 9 043 человека, из них в п. Кукуштан – 6 067 человек.

Кукуштанский сельский дом культуры оказывает услуги жителям п. Кукуштан и д. Байболовка. В течение 2013 года дом культуры организовал и провел около 150 мероприятий для разных возрастов населения. Также активно ведется работа 10 клубных формирований, в которых занимаются 95 человек.

В помещении дома культуры проходят сходы граждан, отчеты главы, референдумы, выборы, ярмарки вакансий, ведет прием граждан Пенсионный фонд РФ по Пермскому краю, военно-учетный стол.

Здание дома культуры было построено в 1970 году. Комплексный капитальный ремонт здания никогда не проводился.

Центральным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по Пермскому краю муниципальному учреждению «Кукуштанский сельский дом культуры» выдано предписание № 68 от 09.04.2014 года по устранению нарушений действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования (внешкольные учреждения)».

10.01.2014 года составлен акт технического обследования здания МУ «Кукуштанский СДК» по адресу: Пермский район, п. Кукуштан, ул. Чапаева, д. 50.

По результатам обследования установлено, что техническое состояние здания дома культуры крайне неудовлетворительное и требует капитального ремонта. Необходимо провести ремонт кровли, заменить инженерные сети, оконные заполнения, провести отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, установить автоматическую пожарную сигнализацию.

Реализация Проекта позволит привести здание дома культуры в нормативное состояние, создаст благоприятные и безопасные условия для эффективного развития учреждения культуры.

3. Обоснование участия муниципального района

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры относится к полномочиям поселения.

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по капитальному ремонту МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» переданы Пермскому муниципальному району (решение Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 28.11.2013 № 436 «О передаче полномочий по решению вопроса местного значения: приведение в нормативное состояние объектов соцсферы, выполнение функций заказчика по капитальному ремонту объектов соцсферы», соглашение о передаче полномочий по решению вопроса местного значения в части организации и проведения капитального ремонта МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» от 14.03.2014 года № 15).

Капитальный ремонт МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» предусмотрен муниципальной программой «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 23.12.2013 № 4659, а также программой социально-экономического развития Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района на 2014 – 2017 годы, утвержденной решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 31.03.2014 № 463.

4. Цели и задачи реализации приоритетного муниципального проекта

Цель Проекта - приведение технического состояния здания МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» в нормативное состояние, создание безопасных условий для оказания муниципальных услуг.

Основные задачи Проекта:

1. своевременное проведение капитальных работ на объекте;

2. выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия;

3. улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг в учреждении.

5. Экономическое обоснование реализации приоритетного муниципального проекта

Срок реализации Проекта – 2014 год.

Потребность финансирования в рамках Проекта составляет 10 830,13 тыс. руб. (Десять миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тридцать рублей), в том числе средства бюджета Пермского края 8 122,597 тыс. руб.

Потребность финансирования в рамках Проекта определена на основании локального сметного расчета на капитальный ремонт помещений МУ «Кукуштанский сельский дом культуры», утвержденного главой Кукуштанского сельского поселения 16.12.2013 года и локального сметного расчета на капитальный ремонт кровли МУ «Кукуштанский сельский дом культуры», утвержденного главой Кукуштанского сельского поселения 16.12.2013 года.

Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» | Всего | 10 830,13 |
|  |  | в том числе: |  |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 8 122,597 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 2 707,533 |

6. Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки выполнения | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса |  | апрель - май 2014 г. |  |
| 2 | Заключение контракта на выполнение капитального ремонта МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» |  | июнь 2014 г. |  |
| 3 | Проведение капитального ремонта МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» |  | июнь - июль 2014 г. |  |
| 4 | Оплата произведенных работ за счет средств местного бюджета | средства бюджета муниципального района | август 2014 г. | 2 707,533 |
| 5 | Предоставление отчета о выполнении условий софинансирования в Министерство территориального развития Пермского края |  | август 2014 г. |  |
| 6 | Оплата произведенных работ за счет средств бюджета Пермского края | средства бюджета Пермского края | сентябрь 2014 г. | 8 122,597 |

7. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации приоритетного муниципального проекта

Эффект от реализации Проекта имеет прежде всего социальную направленность. Проведение капитального ремонта здания МУ «Кукуштанский сельский дом культуры» позволит привести техническое состояние здания в соответствие с действующими нормами, требованиями и обеспечить нормальное функционирование объекта в течение всего периода его эксплуатации в соответствии с целевым назначением.

Реализация Проекта направлена на достижение выполнения санитарно-гигиенических режимов, соблюдения правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, что приведет к созданию на объекте условий для проведения общекультурных досуговых мероприятий, массовых праздников, организации деятельности клубных формирований в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В отремонтированном здании дома культуры появится возможность проводить мероприятия как поселенческого, так и районного масштаба. Жители Кукуштанского сельского поселения смогут в комфортных и безопасных условиях заниматься творчеством, проводить досуг.

Реализация Проекта позволит увеличить количество участников клубных формирований и культурных мероприятий на 20%.