25.10.2013	3165

«Об утверждении муниципальной

программы «Сельское хозяйство

Пермского муниципального района

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации от 08.07.2013 г. № 1905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства в Пермском муниципальном районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сельское хозяйство в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

2. Постановление подлежит опубликованию в официальном издании «Бюллетень муниципального образования «Пермский муниципальный район» и на официальном сайте Пермского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района по вопросам аграрной политики, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок А.Н.Медведева.

Глава администрации 
муниципального района						          И.В.Бедрий

УТВЕРЖДЕНА            постановлением администрации Пермского муниципального района

От 25.10.2013 № 3165

Муниципальная программа

«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

- Паспорт Программы

| 1 | Наименование муниципальной программы | «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели муниципальной Программы | Повышение доходов сельского населения Пермского муниципального района, а так же рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей. |
| 3 | Задачи муниципальной программы | 1. Поддержка малых форм хозяйствования; 2. Поддержка сельхозтоваропроизводителей , способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства. |
| 4 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| 5 | Конечные результаты муниципальной программы | - индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, ежегодно составит не менее 101,0%; - производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2016 году составит не менее 2160,0 тыс. руб.; - среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2016 году составит не менее 22300,0 руб. |
| 6 | Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по вопросам аграрной политики |
| 7 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района (далее - Управление) |
| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Расходы, тыс. руб.. Объемы финансирования (Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок); 2014г.; 2015г.; 2016г.; Итого:. Всего:; 34467,0; 34467,0; 34467,0; 103401,0. в том числе. Бюджет Пермского муниципального района; 5467,0; 5467,0; 5467,0; 16401,0. Федеральный бюджет; 6600,0; 6600,0; 6600,0; 19800,0. Краевой бюджет; 11100,0; 11100,0; 11100,0; 33300,0. Внебюджетные средства; 11300,0; 11300,0; 11300,0; 33900,0. |

2. Общая характеристика текущего состояния сельского хозяйства Пермского муниципального района и основные проблемы

развития отрасли

2.1. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства

По данным Пермьстата численность постоянного населения в районе на 01.01.2013 года составила 104 504 человека.

На территории района расположены 17 сельских поселений, 222 сельских населенных пункта.

В настоящее время в Пермском муниципальном районе сельскохозяйственным производством занимаются:

- 20 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм (из них 8 в категории крупных и средних);

-  32,2 тысяч хозяйств граждан, из них 18,5 тысяч личных подсобных хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий, закрепленная за сельхозтоваропроизводителями всех категорий, составляет по данным Росреестра на 01.01.2013 года 98,5 тыс. га.

В отрасли в целом существует дефицит рабочих кадров и специалистов высшего и среднего звена, имеющих необходимые знания и опыт в вопросах хозяйствования, также недостаточность эффективных управленцев, умеющих прогнозировать и планировать деятельность предприятия.

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Пермском муниципальном районе являются молоко, картофель и овощи, мясо птицы и крупного рогатого скота. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок региона, мясо птицы успешно реализуется на внешних рынках.

За 2012 год доля отрасли «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составила 6 % в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполняемых работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

2.1.1. Пермский муниципальный район занимает одно из ведущих мест в отрасли сельского хозяйства Пермского края по наличию  материально-технических и производственных ресурсов, объему производства продукции. Межрайонное сравнение представлено в таблице 1.

Межрайонное сравнение производственно - экономических показателейпо Пермскому краю за 2012 год

Табл.1

| Районы Пермского края | Валовое производство продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в хозяйствах всех категорий, млн.руб. | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, % | Посевная площадь, тыс.га | Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов | в т.ч. поголовьекоров,тыс.голов | Произ- водство молока во всех катего- риях хозяйств, тыс.тонн | Произ- водство скота и птицы на убой вовсех катего- риях хозяйств, тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермский край | 35861,4 | 95,0 | 741,5 | 261,0 | 107,6 | 484,9 | 116,2 |
| Пермский район | 4915,5 (1 место) | 106,0 (2 место) | 34,6 | 12,3 (3 место) | 5,6 (3 мес.) | 31,3 (3 место) | 38,5 (1 место) |
| Кунгурский район | 4033,0 (2 место) | 102,0 (3 место) | 70,0 (1 место) | 26,3 (1 место) | 9,2 (1 мес.) | 45,5 (1 место) | 8,8 (3 место) |
| Куединский район | 1429,3 (5 место) | 88,9 | 62,3 (2 место) | 18,0 (2 место) | 7,2 (2 мес.) | 31,8 (2 место) | 3,2 (5 место) |
| Карагайский район | 1337,7 (6 место) | 95,6 | 28,7 | 11,2 | 4,5 | 20,2 (9 место) | 2,3 (6 место) |

2.1.2. Основные производственно-экономические показатели Пермского муниципального района представлены в таблице 2.

Рассматривая основные производственно - экономические показатели отрасли сельского хозяйства Пермского муниципального района по всем категориям хозяйств в период 2008-2012 годы, наблюдается:

- спад поголовья по основным видам животных и птицы. Снижение поголовья идет в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье скота и птицы растет - малый бизнес на селе медленно, но развивается.

- снижение валового производства молока в связи с ликвидацией и сменой собственников предприятий. Основными производителями молока в районе являются сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится 89% валового надоя молока. В личных подсобных хозяйствах наблюдается устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, так как производство молока в сельских подворьях - это трудоемкий, немеханизированный труд, отсутствие сенокосов и пастбищ, существующие трудности в заготовке кормов. Сельское население стареет, а молодые семьи не желают заниматься сельскохозяйственной деятельностью;

- реализация на убой скота и птицы растет за счет увеличения объемов производства мяса птицы. В Пермском районе, как и в Пермском крае, практически не развита отрасль специализированного мясного скотоводства. Точки роста мясного скотоводства в районе наблюдаются только у представителей малого бизнеса;

- производство зерна в районе преимущественно ориентировано на внутренние потребности животноводства. Посевные площади зерновых ежегодно сокращаются, малый агробизнес производством зерновых не занимается. Валовой сбор зерна остается на уровне начала рассматриваемого периода с происходящими колебаниями в отдельные годы, связанными с погодными условиями;

- в отрасли недостаточно поддерживается плодородие почв: не проводится их известкование и фосфоритование; расчетный показатель внесения минеральных удобрений составил 19,0 кг действующего вещества на 1 га посевной площади.

В 2012 году во всех категориях хозяйств Пермского муниципального района произведено валовой сельскохозяйственной продукции на сумму 4915,5 млн. рублей в стоимостном выражении, что в 1,27 раза превышает уровень 2008 года.

Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются - сельскохозяйственные предприятия и организации, доля которых в структуре валового производства составляет 74%. Наибольшие темпы роста валовой продукции наблюдаются в малом агробизнесе - крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Индекс производства продукции сельского  хозяйства  в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2012 году составил 150,9%, рост валовой продукции в стоимостном выражении к уровню 2008 года в 5,6 раза.

В целом за последние годы наметилась положительная динамика развития отрасли, несмотря на то, что в 2010 году в связи с экстремальными погодными условиями (засуха) был отмечен спад сельскохозяйственного производства.

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского хозяйства Пермского муниципального района

Табл. 2

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. | 3889,1 | 3866,6 | 4136,8 | 4863,6 | 4915,5 |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, %, в том числе: | 95,7 | 101,5 | 98,3 | 110,4 | 106 |
| Сельскохозяйственные организации, млн.рублей | 3025,6 | 2929,1 | 3087,5 | 3194 | 3643,8 |
| Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях,% | 93,2 | 101,4 | 104,7 | 96,2 | 111,6 |
| Хозяйства населения, млн. рублей | 856,4 | 893,7 | 1032,5 | 1643,5 | 1231,2 |
| Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, % | 106,3 | 101,1 | 77 | 99,1 | 94,4 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства, млн.рублей | 7,2 | 13,7 | 16,8 | 26,1 | 40,5 |
| Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, % | 103,6 | 183,5 | 106,2 | 128,8 | 150,9 |
| Поголовье сельскохозяйственных животных, тысяч голов: |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | 15,6 | 14,2 | 12,5 | 13,0 | 12,3 |
| в том числе коровы | 6,7 | 6,5 | 5,6 | 6,2 | 5,6 |
| свиньи | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,5 |
| овец и коз | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 3,7 |
| птица | 2524,5 | 2083 | 2270,7 | 2171,6 | 2066,8 |
| Валовой надой молока, тонн | 34,2 | 33,4 | 32,8 | 34,2 | 31,3 |
| Убой скота и птицы в живом весе, тонн | 29,2 | 35,4 | 40,0 | 39,1 | 38,5 |
| Посевные площади всего, тыс. га | 52,8 | 50,7 | 39,1 | 42,8 | 34,6 |
| в т.ч. площадь зерновых, тыс. га | 17,3 | 14 | 10,2 | 12,9 | 11,1 |
| картофеля, тыс. га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| Валовой сбор зерна, тонн | 23,8 | 23,5 | 16,9 | 24,4 | 18,9 |
| Валовой сбор картофеля, тонн | 46,1 | 51,1 | 28,4 | 48,2 | 42,8 |

Источник: Пермьстат

2.1.4 Состояние, уровень занятости и уровень жизни населения в Пермском муниципальном районе приведены в таблице 3.

Анализируя приведенные финансово-экономические показатели, можно сделать вывод, что системный кризис в сельском хозяйстве продолжается. Несмотря на рост доходности и производительности труда в сельскохозяйственных организациях, окупаемость затрат в 2012 году составила 91,0%.

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве в 2012 году составила 20060 руб., что составляет 91,3%  от средней заработной платы в экономике района.

В результате сложной экономической обстановки на предприятиях района произошло значительное сокращение рабочих мест, в том числе и в сельскохозяйственных организациях. В течение рассматриваемого периода (2008-2012 гг.) среднесписочная численность работников в районе сократилась на 25%.  Число занятых в сельскохозяйственной отрасли сократилась в 2 раза, что повлекло за собой высвобождение 2,2 тыс. человек. В результате большое количество трудоспособного населения в сельской местности, имеющего опыт и навыки сельскохозяйственного производства, остается невостребованными.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством.

В Пермском районе площадь земель, находящихся в долевой собственности составляет 32,0 тыс. га, из них 15,7 тыс. га не используются по назначению (заросли лесом) или используются без оформления документов должным образом.

Также в Пермском районе расположены 14813 га земель сельскохозяйственного назначения, которые относятся к федеральной собственности.  Часть таких земель не обрабатывается, так как предприятия прекратили свое существование или находятся в процедуре конкурсного производства.

Состояние, уровень занятости и уровень жизни населения

в Пермском муниципальном районе

Табл. 3

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество хозяйств населения по данным похозяйственного учета, единиц | 32415 | 34118 | 35568 | 32235 | 35610 |
| Количество крупных и средних сельскохозяйственных предприятий | 17 | 13 | 12 | 9 | 8 |
| Среднегодовая численность работающих в отраслях экономики района, тыс. чел | 20,5 | 19 | 15,9 | 15,1 | 15,3 |
| из них: работающих в сельскохозяйственныхпредприятиях | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
| Средняя заработная плата в экономике района, руб. | 14833 | 15869 | 16814 | 19005 | 21977 |
| из них: средняя заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий | 14040,9 | 14162 | 16202 | 17574 | 20060 |
| Численность населения экономически активного населения на 1 января, человек | - | 47061 | 46280 | 46280 | 54700 |
| из них: граждан, зарегистрированных в ГУ ЦЗН Пермского района, человек | 821 | 2414 | 1097 | 770 | 593 |

Источник: Пермьстат

2.2. Основные проблемы в развитии сельского хозяйства

За период действия ведомственных целевых программ «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Пермского муниципального района на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 14.04.2010 № 555, «Создание условий для развития сельского хозяйства в Пермском муниципальном районе на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.10.2009 № 2316, «Развитие сельского хозяйства в Пермском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 18.10.2012 № 2960 удалось добиться роста валового производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств.

Вместе с тем существует ряд проблем, ограничивающих поступательное экономическое развитие агропромышленного комплекса Пермского района.

Так, за период 2008-2012 годы произошло:

- сокращение объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Причина - изменение структуры сельхозтоваропроизводителей в районе. В результате проведения процедуры банкротства и ликвидации федеральных предприятий и организаций произошло сокращение числа крупных и средних предприятий, что в свою очередь привело к сокращению посевных площадей и поголовья скота;

- в связи с оказываемой поддержкой малым формам хозяйствования идет развитие и увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств.

Одно из ограничений в развитии АПК в условиях вступления России во всемирную торговую организацию - недостаточное привлечение инвестиций в отрасль. Требуются значительные инвестиции в технологии и создание новых производств, окупаемость которых на сегодняшний день довольно длительная. При реализации нового инвестиционного проекта до 40% занимают инвестиции в подготовку и обустройство инвестиционной площадки, проведение сетей: дорог, электричества, газа, водоснабжения и утилизации отходов.

Привлечению инвесторов в сельское хозяйство препятствуют сложившиеся проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных земель. Существующие механизмы распоряжения, владения, пользования землей, ограничивают доступ к земельным ресурсам, что не позволяют осуществлять перераспределение земли и передачу ее эффективно хозяйствующим субъектам. Отсутствие эффективного собственника на землю приводит к нерациональному использованию сельскохозяйственных угодий. Земли активно используются в ущерб проведению мероприятий по их восстановлению. В результате значительные площади уже выведены из хозяйственного оборота, идет деградация и снижение плодородия почв.

В районе наметилась положительная тенденция в развитии малого агробизнеса. Малое предпринимательство в сельском хозяйстве медленно, но развивается. Существует масса рисков, сдерживающих активное развитие фермерских и личных подсобных хозяйств: природно-климатические, экономические, кадровые, административные барьеры. Производство в малых формах в основном низкопроизводительное, трудозатратное. Необходимо вложение крупных инвестиций для обеспечения фермеров техникой, оборудованием, племенным скотом и элитными семенами, реконструкции и строительства производственных помещений, чтобы достичь определенного уровня производительности труда.

Преодоление негативных явлений в отрасли, развитие сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств, в том числе развитие малого агробизнеса возможно в результате совместного решения проблем программно-целевым методом.

3. Прогноз развития сельского хозяйства

Пермского муниципального района

в период 2014-2016 годы

3.1. Динамика развития сельского хозяйства до 2016 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов.

С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка, что усиливает вероятность рисков для устойчивого развития аграрного сектора экономики района.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

создание условий для наращивания производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий;

создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования;

расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных условных  показателей.

Прогнозируемые объемы производства основных сельскохозяйственных видов продукции позволят пополнить рынок региона продуктами питания, произведенными в сельскохозяйственных предприятиях и организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подворьях, расположенных на территории Пермского района.

3.2. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  проводится по следующим критериям экономической эффективности:

-    индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 101,0%. Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике «Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития»;

- производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2016 году составит не менее 2160,0 тыс. руб.;

- среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  в 2016 году составит не менее 22300 рублей.

4. Цель и задачи Программы

Цель Программы - повышение доходов сельского населения Пермского муниципального района, а так же рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

- повышение доходов сельского населения Пермского муниципального района;

- рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей.

5.Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает сроки реализации 2014-2016 годы.

Целевыми показателями, позволяющими оценить итоги реализации Программы, являются:

- индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров  произведенных в базисном периоде(в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 101,0%;

- производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, в 2016 году составит не менее 2160,0 тыс. руб.

- среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2016 году составит не менее 22300 руб.

- увеличение среднемесячной заработной платы работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

Планируемые значения показателей муниципальной программы Пермского муниципального района, также показатели реализации отдельных подпрограмм муниципальной программы, по которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации муниципальной программы, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

6. Перечень и  краткое описание подпрограмм, включенных в муниципальную программу

6.1. Для достижения целей и решения задач, направленных на  создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Пермского муниципального района, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, необходимо осуществить ряд  мероприятий.

6.2. Программа включает мероприятия по реализации следующих подпрограмм:

6.2.1. Поддержка малых форм хозяйствования;

6.2.2. Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства.

6.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

6.3.1. Реализация комплекса мероприятий по данной подпрограмме создаст условия для поддержания и дальнейшего развития малых форм хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства.

6.3.2. Цель подпрограммы - поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе.

6.3.3. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

-  информационная и организационная поддержка развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

-  создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования;

-  развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства;

- расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

6.3.4. Подпрограмма включает следующие мероприятия:

поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции;

предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных;

организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных;

конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района».

6.4. Подпрограмма	«Поддержка	сельхозтоваропроизводителей,

способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства».

Проведение комплекса мероприятий по данной подпрограмме носит стимулирующий характер.

Цель подпрограммы - повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников сельскохозяйственных предприятий;

- выявление, пропаганда и внедрение передового опыта, улучшение условий труда в сельскохозяйственных предприятиях и организациях;

- повышение престижа сельскохозяйственных профессий.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

6.4.1. Конкурсы профессионального мастерства:

-  конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов

-  конкурс механизаторов-пахарей;

- смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники;

-смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий;

-  трудовое соревнование животноводов и птицеводов района;

    - Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственныхпрофессий:

- совещание, посвященное празднованию "Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности";

- полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов посевной компании;

- совещание животноводов района по итогам завершения зимне-стойлового периода «День животновода»;

- совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов деятельности в текущем году.

- Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

7.1. Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования мероприятий за счет следующих источников:

средства федерального бюджета;

средства бюджета Пермского края;

средства бюджета Пермского муниципального района;

средства из внебюджетных источников.

7.2. Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств на 2014-2016 годы составит 69 501,0тыс. рублей, в том числе по годам:

  - год –23 167,0 тыс. рублей;

  - год - 23 167,0тыс. рублей;

  - год - 23 167,0тыс. рублей.

7.3. Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе всех источников финансирования составляет 103 401,0 тыс. рублей:

из них в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета –19 800,0 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края –33 300,0 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского муниципального района 16 401,0 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников 33 900,0 тыс. рублей.

7.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств отражено в приложении 2 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района с учетом внебюджетных источников отражено в приложении 3 к настоящей Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджета Пермского муниципального района, направленный на реализацию муниципальной программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Земского Собрания Пермского муниципального района на соответствующий финансовый год.

8. Меры правового регулирования муниципальной программы

8.1. Муниципальная программа является документом, определяющим цели, задачи, перечень мероприятий, направленных на создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Пермского муниципального района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Муниципальная программа разработана в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,Пермского края и Пермского муниципального района:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденная постановлением Правительства пермского края от 03.10.2013  № 1320-п;

Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011 -2015 годы, утвержденная решением Земского Собрания от 17.12.2010 № 125;

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905;

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденные приказом финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 08.07.2013 № 77.

Муниципальная программа сохраняет преемственность и является продолжением аграрной политики, реализуемой в рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Пермском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 18.10.2012 № 2960.

8.2. Участниками	муниципальной программы являются сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, находящиеся на территории Пермского муниципального района.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» необходимо принятие  нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района, определяющих порядок, условия предоставления субсидий, критерии отбора сельхозтоваропроизводителей, имеющих право на получение субсидий. Данный нормативный правовой акт должен быть разработан и утвержден до 01 декабря 2013 года.

Мероприятия подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» проводятся на основании положений или условий проведения мероприятий, утвержденных приказом начальника Управления, в соответствии со сметами, утвержденными главой администрации Пермского муниципального района, и распоряжением администрации Пермского муниципального района о дате и месте проведения мероприятий.

8.3. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с календарным планом, который содержит перечень мероприятий и входящих в их состав действий, сроков их выполнения, ответственных исполнителей, объем бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников, достигаемые целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. Календарный план формируется Управлением после утверждения муниципальной программы и утверждается приказом начальника Управления.

9. Оценки эффективности и результативности         реализации    муниципальной программы

9.1. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы включает:

степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы путем сопоставления фактических значений показателей и плановых, предусмотренных в приложении 1 к муниципальной программе;

степень соответствия запланированному уровню финансирования муниципальной программы путем сопоставления фактического финансирования и планового, предусмотренного в приложении 2,3 к муниципальной программе;

степень соответствия запланированным срокам проведения мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) оценивается как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. За базовый год принят 2012 год.

9.2. Оценка результативности Программы осуществляется путем присвоения каждому показателю результативности (целевому индикатору) соответствующего балла:

При выполнении или перевыполнении значения целевого индикатора – плюс 1 балл:

При невыполнении значения целевого индикатора – минус 1 балл;

Результативность Программы определяется по итоговой сводной оценке -  сумме баллов по всем целевым индикаторам:

«отрицательное значение» от -3 до -2 балла – программа неэффективна;

от  -1 до 0 баллов – низкая эффективность программы;

«положительное значение»  от 1 до 3 баллов – программа эффективна.

9.3. Целевые показатели  (индикаторы) муниципальной программы:

индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории;

повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве указывает наэффективность производства и экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий;

увеличение среднемесячной заработной платы работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) - на степень повышения доходов сельского населения, занятого в сельскохозяйственном производстве (работники крупных и средних сельскохозяйственных предприятий).

9.4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы определяется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе                                                                                                                                                         «Сельское хозяйство Пермского

муниципального района на 2014-2016 годы»

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм | Плановое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» | индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  | производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | тыс. руб. | 1800,0 | 1920,0 | 2030,0 | 2160,0 |
|  | среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | руб./мес. | 20780,0 | 21630,0 | 21740,0 | 22300,0 |
| - Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | количество крестьянских(фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед. | 163 | 166 | 169 | 172 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | валовая продукция сельского хозяйства, произведенная малыми формами хозяйствования, в действующих ценах | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Млн. руб. | 1360,0 | 1464,0 | 1576,0 | 1694,0 |
|  | индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских)хозяйствах | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
|  | проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед | 5 | 7 | 7 | 7 |
|  | индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории; | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| - Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | количество крестьянских(фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед. | 163 | 166 | 169 | 172 |
| - Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции | индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| - Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных | валовая продукция сельского хозяйства, произведенная малыми формами хозяйствования, в действующих ценах; | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Млн. руб. | 1360,0 | 1464,0 | 1576,0 | 1694,0 |
| - Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Ед. | 5 | 7 | 7 | 7 |
| - Конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района» | индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории; | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| - Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственногопроизводства» | индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  | производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Тыс. руб. | 1800,0 | 1920,0 | 2030,0 | 2160,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов | производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | Тыс. руб. | 1800,0 | 1920,0 | 2030,0 | 2160,0 |
| - Конкурс механизаторов-пахарей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совещание, посвященное празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории; | Управление сельского хозяйства продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| - Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов посевной компании |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совещание животноводов района по итогам завершения зимне-стойлового периода - «День животновода» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов деятельности в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2                                                                                                                          к  муниципальной программе

«Сельское хозяйство Пермского

муниципального района

на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

за счет бюджетных средств

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Расходы на реализацию муниципальной программы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Бюд- жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюджет | Итого | Бюд жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюд- жет | Итого | Бюд жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюд- жет | Итого | Бюд жет рай- она | Крае вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 5467,0 | 11100,0 | 6600,0 | 23167,0 | 5467,0 | 11100,0 | 6600,0 | 23167,0 | 5467,0 | 11100,0 | 6600,0 | 23167,0 | 16401,0 | 33300,0 | 19800,0 | 69501,0 |
| 1.Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 4500,0 | 11100,0 | 6600,0 | 22200,0 | 4500,0 | 11100,0 | 6600,0 | 22200,0 | 4500,0 | 11100,0 | 6600,0 | 22200,0 | 13500,0 | 33300,0 | 19800,0 | 66600,0 |
| 1.2.Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 1500,0 | 2250,0 | 1500,0 | 5250,0 | 1500,0 | 2250,0 | 1500,0 | 5250,0 | 1500,0 | 2250,0 | 1500,0 | 5250,0 | 4500,0 | 6750,0 | 4500,0 | 15750,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.3.Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 2000,0 | 7500,0 | 5100,0 | 14600,0 | 2000,0 | 7500,0 | 5100,0 | 14600,0 | 2000,0 | 7500,0 | 5100,0 | 14600,0 | 6000,0 | 22500,0 | 15300,0 | 43800,0 |
| 1.4. Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйст- венной продукции | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 590,0 | 1190,0 | 0,0 | 1780,0 | 590,0 | 1190,0 | 0,0 | 1780,0 | 590,0 | 1190,0 | 0,0 | 1780,0 | 1770,0 | 3570,0 | 0,0 | 5340,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 450,0 | 0,0 | 750,0 |
| 1.6.Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 270,0 | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 270,0 | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 270,0 | 780,0 | 30,0 | 0,0 | 810,0 |
| 1.7.Конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района». | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 967,0 | 0,0 |  | 0,0 | 967,0 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 967,0 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 967,0 | 2901,0 | 0,0 | 0,0 | 2901,0 |
| 2.1.Конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.2.Конкурс механизаторов- пахарей | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.3.Смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.4.Смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 2.5.Трудовое соревнование животноводов и птицеводов района | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 127,0 | 0,0 |  | 0,0 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 |
| 2.6.Мероприятие, посвященное празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 360,0 | 0,0 |  | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,0 |
| 2.7.Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов посевной компании | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.8. Совещание животноводов района по итогам завершения зимне- стойлового периода «День животновода» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.9.Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов деятельности в текущем году | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |

Приложение 3

к  муниципальной программе

«Сельское хозяйство Пермского

муниципального района

на 2014-2016 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» | Всего: | 34467,0 | 34467,0 | 34467,0 | 103401,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского муниципального района | 5467,0 | 5467,0 | 5467,0 | 16401,0 |
|  | краевой бюджет | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 33300,0 |
|  | федеральный бюджет | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 19800,0 |
|  | внебюджетные источники | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | 33900,0 |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего: | 33500,0 | 33500,0 | 33500,0 | 100500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского муниципального района | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 13500,0 |
|  | краевой бюджет | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 33300,0 |
|  | федеральный бюджет | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 19800,0 |
|  | внебюджетные источники | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | 33900,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» | Всего: | 967,0 | 967,0 | 967,0 | 2901,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского муниципального района | 967,0 | 967,0 | 967,0 | 2901,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

муниципальной программы

«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

- Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель подпрограммы | Поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |
| 3. | Задачи подпрограммы | - информационная и организационная поддержка развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; - создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования; - сельскохозяйственного назначения; - развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства; - расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |
| 5. | Конечные результаты подпрограммы | - ежегодная организация крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в количестве трех хозяйств; - количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района в 2016 году составит не менее 172 хозяйств; - ежегодное строительство или реконструкция двух семейных животноводческих ферм; - валовая продукция сельского хозяйства, произведенная малыми формами хозяйствования, в действующих ценах в 2016 году составит не менее 1694,0 млн. руб.; - ежегодный индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах составит не менее 103 %; - индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий ежегодно составит не менее 101,0%; - ежегодное проведение семи ярмарочных мероприятии по реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района (далее – Управление) |  |  |  |  |
| 7. | Финансовое обеспечение подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансирования (Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого: |
|  |  | Всего: | 33500,0 | 33500,0 | 33500,0 | 100500,0 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Пермского муниципального района | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 13500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 19800,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 33300,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | 33900,0 |

2. Характеристика текущего состояния субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности

2.1. Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные	предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства.  Роль и функции субъектов малых форм хозяйствования в социальном и экономическом развитии села в настоящее время существенно меняются, но отток трудовых ресурсов из сельской местности продолжается.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством. Так по данным Пермьстата количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, имеющих сельскохозяйственные виды экономической деятельности, на 01.01.2013 года составило 158 человек.

За малыми формами хозяйствования (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами) на территории района закреплено около половины из 98,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства вносят значительный вклад в производство сельскохозяйственной продукции на территории Пермского муниципального района. На их долю по итогам 2012 года приходится 26,0% валового объема производства сельскохозяйственной продукции, что составляет 1272,0 млн.руб. в стоимостном выражении.

2.2. Анализируя структуру производства сельскохозяйственной продукции (табл.1), можно сделать вывод, что основными производителями молока и мяса в районе являются сельскохозяйственные предприятия, которые производят 89,0% молока и 97,0% мяса скота и птицы.

Основными производителями картофеля и овощей являются личные подсобные хозяйства, которые производят картофеля  - 91,0%, овощей – 79,0%).

Основные виды сельскохозяйственной продукции, производимые субъектами малых форм хозяйствования на территории района: молоко, картофель и овощи, мясо скота и птицы. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок района и города Перми, мясо птицы реализуется на рынках региона и за его границами.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Существует ряд причин сдерживающих активное развитие малого агробизнеса:

пассивность населения в целом;

старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации;

отсутствие организации закупок сельскохозяйственной продукции у населения, трудности ее сбыта на рынках и торговых сетях;

трудности доступа к финансовым ресурсам;

трудности в приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, строительстве производственных помещений из-за их дороговизны и сложности при оформлении кредитов;

отсутствие земельных угодий для содержания и выпаса скота, для ведения растениеводческой деятельности;

трудности в оформлении строительства животноводческих помещений и других производственных объектов, а также отсутствие необходимых капитальных вложений.

Разработка мероприятий и создание условий для расширения занятости сельского населения, развития мелкотоварного сельскохозяйственного производства и рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются важной составляющей в развитии сельского хозяйства района.

Структура производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района

Табл. 1

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье сельскохозяйственных животных, голов |  |  |  |  |  |
| - крупный рогатый скот в хозяйствах всех категорийтыс.гол. | 15,6 | 14,2 | 12,5 | 13,0 | 12,3 |
| в т.ч. хозяйства населения | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| КФХ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| из них коров в хозяйствах всех категории | 6,7 | 6,5 | 5,6 | 6,2 | 5,6 |
| в т.ч. хозяйства населения | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| КФХ | 0,065 | 0,066 | 0,068 | 0,12 | 0,1 |
| - птица в хозяйствах всех категории | 2524,5 | 2083,0 | 2270,7 | 2171,6 | 2066,8 |
| в т.ч. хозяйства населения | 8,5 | 10,8 | 16,9 | 15,5 | 13,9 |
| КФХ | - | - | 2,1 | 11,3 | 35,5 |
| Произведено молока, тонн |  |  |  |  |  |
| в хозяйствах всех категорий | 34,2 | 33,4 | 32,8 | 34,2 | 31,3 |
| в т.ч. хозяйства населения | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
| КФХ | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,20 | 0,17 |
| Произведено на убой скота и птицы, тонн |  |  |  |  |  |
| в хозяйствах всех категорий | 29,2 | 35,4 | 40,0 | 39,1 | 38,5 |
| в т.ч. хозяйства населения | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| КФХ | 0,04 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,14 |
| Валовой сбор зерна, тонн |  |  |  |  |  |
| в хозяйствах всех категорий | 23,8 | 23,5 | 16,9 | 24,4 | 18,6 |
| в т.ч. хозяйства населения | - | - | - | - | - |
| КФХ | - | 0,9 | 0,05 | 0,2 | 0,3 |
| Валовой сбор картофеля, тонн |  |  |  |  |  |
| в хозяйствах всех категорий | 46,1 | 51,1 | 28,4 | 48,2 | 42,8 |
| в т.ч. хозяйства населения | 41,7 | 45,5 | 26,3 | 43,7 | 38,8 |
| КФХ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Валовой сбор овощей, тонн |  |  |  |  |  |
| в хозяйствах всех категорий | 27,3 | 21,4 | 19,7 | 26,5 | 26,5 |
| в т.ч. хозяйства населения | 18,0 | 18,3 | 17,1 | 21,1 | 20,9 |
| КФХ | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,11 |

Источник: Пермьстат

3. Прогноз развития малых форм хозяйствования в Пермском муниципальном районе в период 2014-2016 годы

3.1. Динамика развития сельского хозяйства до 2016 года будет формироваться под воздействием положительных факторов и существующих проблем.

С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка, что усиливает вероятность рисков для поступательного развития малых форм хозяйствования в районе.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования;

- повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий;

- создание условий для наращивания производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3.2. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  проводится по следующим критериям экономической и социальной эффективности:

-	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ежегодно составит не менее 3 ед.;

-	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района в 2016 году составит не менее 172 ед.;

- количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм  ежегодно составит не менее 2 ед.;

-	валовая продукция сельского хозяйства, произведенная малыми формами хозяйствования, в действующих ценах в 2016 году составит не менее 1694,0 млн. руб.;

-	индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров  произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 103,0%;

-	индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров  произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 101,0%. Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике «Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития»;

-	проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции составит ежегодно не менее 7 мероприятий.

4. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе.

Для достижения цели необходимо решение задач:

- информационная и организационная поддержка развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования;

- развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства;

- расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Плановые целевые показатели реализации подпрограммы

Подпрограмму муниципальной программы предполагается реализовать в период 2014-2016 годы.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Целевыми показателями, позволяющими оценить итоги реализации подпрограммы, являются:

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки ежегодно составит не менее 3 ед.;

- количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм  ежегодно составит не менее 2 ед.;

-	 количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района в 2016 году составит не менее 172 ед.;

- валовая продукция сельского хозяйства, произведенная малыми формами хозяйствования, в действующих ценах в 2016 году составит не менее 1694,0 млн. руб.;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров  произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 103,0%;

- индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости

товаров  произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 101,0%;

- проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции составит ежегодно не менее 7 мероприятий;

Планируемые значения целевых показателей подпрограммы, по которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме.

6. Перечень и описание мероприятий,

включенных в подпрограмму

6.1. Для достижения цели и решения задач, установленных подпрограммой и направленных на  развитие малых форм хозяйствования, определены следующие мероприятия подпрограммы:

поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции;

предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных;

организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных.

проведение ежегодного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района»

6.2. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств

Цель мероприятия - создание и развитие агробизнеса на селе.

Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется посредством предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Гранты начинающими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами могут быть использованы на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,

необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства только 1 раз.

Отбор начинающих фермеров, претендующих на получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, производится на конкурсной основе.

Размер гранта, предоставляемого конкретному начинающему фермеру, не должен превышать 90 процентов затрат фермера на приобретение материальных ресурсов для развития крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с разработанным бизнес-планом развития хозяйства.

Для бытового обустройства начинающего крестьянского (фермерского) хозяйства предусматривается оказание единовременной помощи, которая может быть использована на:

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

приобретение 1 грузо-пассажирского автомобиля;

приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только 1 раз.

Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое обустройство предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального района.

6.3. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Цель мероприятия - увеличение числа семейных животноводческих ферм, укрепление материально-технической базы действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Семейная животноводческая ферма - это производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства.

Развитие семейной животноводческой фермы - строительство, или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, реконструкция, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

Грант на развитие семейной животноводческой фермы может быть направлен

на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;

приобретение сельскохозяйственных животных.

Право на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы может быть реализовано только 1 раз.

Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, проводится на конкурсной основе.

Размер гранта, предоставляемого конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства, не должен превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы в соответствии с разработанным бизнес-планом.

Грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Пермского муниципального района.

  - Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции.

Цель мероприятия - восстановление финансового состояния крестьянских (фермерских) хозяйств путем возмещение части затрат, связанных с созданием нового, расширением действующего сельскохозяйственного производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Под проектной деятельностью в рамках настоящего раздела понимается деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в следующих направлениях:

разведение и откорм крупного рогатого скота, свиней;

разведение и откорм коз, овец, лошадей;

разведение и откорм сельскохозяйственной птицы;

разведение пчел;

разведение кроликов;

производство сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства (картофеля, овощей открытого и закрытого грунта).

Размер субсидии, предоставляемой главе крестьянского (фермерского) хозяйства, составляет 60 % от суммы фактически произведенных, указанных в перечне субсидируемых затрат.

Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение субсидии, проводится на конкурсной основе. Субсидии предоставляются в соответствии с разработанным бизнес – планом развития хозяйства.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Пермского муниципального района.

  - Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных.

Цель мероприятия - восстановление финансового состояния граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, путем возмещения затрат на приобретение сельскохозяйственных животных.

Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственных животных для разведения или откорма:

маточное поголовье крупного рогатого скота (нетели и коровы первого отела);

молодняк крупного рогатого скота;

молодняк свиней;

молодняк овец;

молодняк коз.

Субсидирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется по твердой ставке за одну голову, но не более 50% от стоимости приобретенных животных.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Пермского муниципального района.

  - Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных.

Цель мероприятия - расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Управление сельского хозяйства совместно с администрациями сельских поселений осуществляет организацию  ярмарок на территории сельских поселений района, проводит ярмарки и принимает участие в других ярмарочных мероприятиях, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции, на территории города Перми.

Расходы осуществляются за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Пермского муниципального района согласно утвержденной смете затрат.

6.7. Проведение ежегодного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района».  Мероприятие носит стимулирующий характер, его цель - выявление в сельских поселениях крупных личных подсобных хозяйств, распространение опыта успешного ведения хозяйства, форм занятости и получения дохода сельского населения. Освещение наиболее положительных примеров ведения личного подсобного хозяйства в средствах массовой информации, привлечение населения к укрупнению личных подсобных хозяйств, расширению возможностей получения доходов.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

7.1. Реализация подпрограммы осуществляется на условиях софинансирования мероприятий за счет следующих источников:

средства федерального бюджета;

средства бюджета Пермского края;

средства бюджета Пермского муниципального района;

средства из внебюджетных источников.

7.2. Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств на 2014- 2016 годы составит 66 600,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год –22 200,0 тыс. рублей;

2015 год –22 200,0 тыс. рублей;

2016 год –22 200,0 тыс. рублей,

7.3. Общий объем финансирования в разрезе всех источников финансирования составляет 100 500,0 тыс. рублей:

средства федерального бюджета –19 800,0 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края –33 300,0 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского муниципального района 13 500,0 тыс. рублей; средства из внебюджетных источников 33 900,0 тыс. рублей.

7.4. Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджетных средств отражено в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района с учетом внебюджетных источников отражено в приложении 3к настоящей подпрограмме.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей бюджетов  на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджета Пермского муниципального района, направленный на реализацию подпрограммы, ежегодно уточняется и утверждается решением Земского Собрания Пермского муниципального района на соответствующий финансовый год.

8. Меры правового регулирования подпрограммы

8.1. Подпрограмма разработана в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Пермского края и Пермского муниципального района:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденная постановлением Правительства пермского края от 03.10.2013  № 1320-п;

Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011 -2015 годы, утвержденная решением Земского Собрания от 17.12.2010 № 125;

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905;

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденные приказом финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 08.07.2013 № 77.

Муниципальная программа сохраняет преемственность и является продолжением аграрной политики, реализуемой в рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Пермском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 18.10.2012 № 2960.8.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района, определяющих порядок, условия предоставления субсидий, критерии отбора сельхозтоваропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, с учетом требований определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края. Данные нормативные правовые акты должны быть разработаны и утверждены до 01 декабря 2013 года.

Предоставление мер поддержки осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным администрацией Пермского муниципального района, определяющим критерии отбора субъектов малых форм хозяйствования, имеющих право на получение гранта, условия, порядок предоставления, размер гранта, в случае нарушения условий предоставления гранта - порядок его возврата. Предоставление мер поддержки осуществляется с учетом требований федеральных и краевых нормативных правовых актов.

8.3. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с календарным планом реализации подпрограммы, который содержит перечень мероприятий и входящих в их состав действий, сроков их выполнения, ответственных исполнителей, объем бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников, достигаемые целевые показатели (индикаторы) подпрограммы. Календарный план реализации подпрограммы утверждается приказом начальника Управления.

9. Оценка эффективности и результативности

подпрограммы

9.1. Оценка эффективности и результативности подпрограммы включает: степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, путем сопоставления фактических значений показателей и плановых, предусмотренных в приложении 1 к подпрограмме;

степень соответствия запланированному уровню финансирования подпрограммы путем сопоставления фактического финансирования и планового, предусмотренного в приложении 2 к подпрограмме;

степень соответствия запланированным срокам проведения мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. За базовый год принят 2012 год.

9.2. Оценка результативности Подпрограммы осуществляется путем присвоения каждому показателю результативности (целевому индикатору) соответствующего балла:

При выполнении или перевыполнении значения целевого индикатора – плюс 1 балл:

При невыполнении значения целевого индикатора – минус 1 балл;

Результативность Подпрограммы определяется по итоговой сводной оценке -  сумме баллов по всем целевым индикаторам:

«отрицательное значение» от -7 до -3 балла – подпрограмма не эффективна;

от  -2 до 0 баллов – низкая эффективность подпрограммы;

«положительное значение»  от 1 до 7 баллов – подпрограмма эффективна;

9.3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указывают на участие района в привлечении федеральных и краевых бюджетных средств в определенных целях:

- увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки с целью создания и развития агробизнеса на селе;

-	увеличение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм с целью укрепления материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств, создания семейных животноводческих ферм;

- увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района;

-	прирост объема производства валовой сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, указывает на эффективность реализуемых мер в части поддержки малых форм хозяйствования;

-	индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах указывает на эффективность мер поддержки малого агробизнеса на селе;

-	индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий;

-	проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования.

9.4. Оценка эффективности и результативности подпрограммы определяется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения Программы.

Приложение 1

к подпрограмме

муниципальной программы

«Поддержка малых форм хозяйствования»

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм | Плановое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на территории Пермского района | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | Ед. | 163 | 166 | 169 | 172 |
| 2.Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции | Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных | Валовая продукция сельского хозяйства, произведенная малыми формами хозяйствования, в действующих ценах; | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | Млн. руб. | 1360,0 | 1464,0 | 1576,0 | 1694,0 |
| 5.Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | Ед. | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 6.Конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района» | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |

Приложение 2

к подпрограмме муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Финансовое обеспечение подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

за счет бюджетных средств

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответствен- ный исполни -тель | Расходы на реализацию муниципальной программы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Бюд- жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюджет | Итого | Бюд- жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюд- жет | Итого | Бюд- жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюд- жет | Итого | Бюд- жет рай- она | Крае- вой бюд- жет | Феде- раль- ный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 4500,0 | 11100,0 | 6100,0 | 22200,0 | 4500,0 | 11100,0 | 6600,0 | 22200,0 | 4500,0 | 11100,0 | 6600,0 | 22200,0 | 13500,0 | 33300,0 | 19800,0 | 66600,0 |
| 1.Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 1500,0 | 22500,0 | 1500,0 | 5250,0 | 1500,0 | 22500,0 | 1500,0 | 5250,0 | 1500,0 | 22500,0 | 1500,0 | 5250,0 | 4500,0 | 6750,0 | 4500,0 | 15750,0 |
| 2.Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 2000,0 | 7500,0 | 5100,0 | 14600,0 | 2000,0 | 7500,0 | 5100,0 | 14600,0 | 2000,0 | 7500,0 | 5100,0 | 14600,0 | 6000,0 | 22500,0 | 15300,0 | 43800,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйст- венной продукции | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 590,0 | 1190,0 | 0,0 | 1780,0 | 590,0 | 1190,0 | 0,0 | 1780,0 | 590,0 | 1190,0 | 0,0 | 1780,0 | 1770,0 | 3570,0 | 0,0 | 5340,0 |
| 4.Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 450,0 | 0,0 | 750,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5.Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 270,0 | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 270,0 | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 270,0 | 780,0 | 30,0 | 0,0 | 810,0 |
| 6.Конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |

Приложение 3

к подпрограмме

муниципальной программы

«Поддержка малых форм хозяйствования»

Финансовое обеспечение подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего: | 33500,0 | 33500,0 | 33500,0 | 100500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского муниципального района | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 13500,0 |
|  | краевой бюджет | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 33300,0 |
|  | федеральный бюджет | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 19800,0 |
|  | внебюджетные источники | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | 33900,0 |

Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

- Паспорт подпрограммы

| 1. |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы |  | «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Цель подпрограммы |  | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задачи подпрограммы |  | - совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников сельскохозяйственных предприятий; - выявление, пропаганда и внедрение передового опыта, улучшение условий труда в сельскохозяйственных предприятиях и организациях; - повышение престижа профессий сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Конечные результаты подпрограммы |  | - индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий ежегодно составит не менее 101,0%; - производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2016 году составит 2160,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района (далее – Управление) |  |  |  |  |  |
| 7. | Финансовое обеспечение подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации подпрограммы |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемы финансирования (Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок) |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого: |  |
|  |  |  | Всего: |  | 967,0 | 967,0 | 967,0 | 2901,0 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Пермского муниципального района |  | 967,0 | 967,0 | 967,0 | 2901,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - | - | - | - |  |

2. Характеристика текущего состояния сельскохозяйственного производства в Пермском муниципальном районе

2.1. В настоящее время в Пермском муниципальном районе сельскохозяйственным производством занимаются 20 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм. Среди них 8 предприятий относятся к категории крупных и средних.

Наибольшая часть материально-технического потенциала отрасли в районе находится в ведении средних и крупных предприятий.

Наличие сельскохозяйственной техники:

|  | 2005 год | 2010 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Тракторы - всего | 772 | 255 | 264 |
| Комбайны зерноуборочные | 82 | 27 | 29 |
| Комбайны кормоуборочные | 53 | 22 | 25 |
| Источник: Пермьстат Обеспеченность энергетическими мощностями: |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год |
| Энергетические мощности на 100 га посевной площади, лошадиных сил |  | 257,0 | 354,0 |
| Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники - тракторов за год (приобретено новой техники в % к наличию на конец года) |  | 0,7 | 1,1 |

| Коэффициент ликвидации сельскохозяйственной техники - тракторов за год (списание по износу в % к наличию на начало года) | 14,9 | 9,2 |
| --- | --- | --- |

Источник: Пермьстат

За крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями района закреплено около половины из 98,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Основные виды сельскохозяйственной продукции, производимые на территории района: молоко, картофель и овощи, мясо скота и птицы. Структура производства основной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях в Пермском районе отражена в таблице 1.

Производство основной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях и организациях Пермского муниципального района за период 2008-2012 годы

Табл. 1

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Валовой надой молока, тонн | 30,1 | 29,5 | 28,9 | 30,5 | 27,8 |
| Надой на одну фуражную корову, кг | 5268,0 | 5355,0 | 5550,0 | 6087,0 | 6089,0 |
| Надой на одну фуражную корову по Пермскому краю, кг | 3738,0 | 4159,0 | 4376,0 | 4641,0 | 4840,0 |
| Произведено (реализация) на убой скота и птицы в живом весе, тонн | 28,1 | 34,2 | 38,9 | 38,0 | 37,4 |
| Валовой сбор зерна, тонн | 23,8 | 22,6 | 16,8 | 24,3 | 18,5 |
| Урожайность зерновых, ц / га | 14,3 | 18,4 | 19,2 | 20,3 | 17,2 |
| Урожайность зерновых по Пермскому краю, ц / га | 12,9 | 14,9 | 12,5 | 16,3 | 13,0 |
| Валовой сбор картофеля, тонн | 4,1 | 5,4 | 1,9 | 1,7 | 3,1 |
| Урожайность картофеля, ц / га | 160,0 | 177,6 | 96,8 | 151,0 | 159,8 |
| Валовой сбор овощей открытого грунта - всего, тонн | 5,9 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 2,6 |
| Урожайность овощей открытого грунта, ц / га | 349,1 | 246,6 | 144,1 | 268,7 | 280,1 |

Источник: Пермьстат

Сельскохозяйственные предприятия являются основными производителями молока и мяса в районе. Они производят 89,0% молока и 97,0% мяса скота и птицы.

В сельхозпредприятиях содержится 11,1 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 4,7 тысяч голов коров. Основными производителями картофеля и овощей являются личные подсобные хозяйства, которые производят картофеля 91%, овощей – 79,0%.На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 74% валового объема сельскохозяйственной продукции, что в стоимостном выражении составляет 3643,8 млн. руб. и в 1,2 раза превышает уровень 2008 года.

В последние годы наметились положительные тенденции в производственном и финансовом состоянии сельскохозяйственных предприятий. Источником финансового состояния сельхозпредприятий являются данные годовых бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных организаций  в Управление.

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий и организаций Пермского муниципального района приведены в таблице 2.

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных

предприятий и организаций Пермского муниципального района

за 2008-2012 годы (млн. рублей)

Табл.2

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации | 3561,0 | 3342,0 | 3144,0 | 3229,0 | 3680,0 |
| в том числе индустриальные организации | 2707,0 | 2640,0 | 2527,0 | 2555,0 | 2365,0 |
| Затраты на основное производство | 4786,0 | 4398,0 | 3828,0 | 3863,0 | 4041,0 |
| Валовая маржа сельскохозяйственных организаций | -1225,0 | -1056,0 | -684,0 | -634,0 | -361,0 |
| Субсидии из бюджетов всех уровней по хозяйствам всех категорий, всего | 339,1 | 171,7 | 206,5 | 240,8 | 343,2 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 335,8 | 165,8 | 183,9 | 194,0 | 299,5 |
| Выплачено сельскохозяйственными организациями налогов и неналоговых сборов | 307,6 | 247,5 | 243,6 | 272,8 | 330,8 |
| Себестоимость реализованной продукции | 3410,0 | 3248,0 | 2927,0 | 2906,0 | 3078,0 |
| Прибыль до налогообложения с учетом субсидий | -117,0 | -244,0 | -180,0 | 68,0 | 332,5 |
| Рентабельность с учетом субсидий, % | -3,4 | -8,0 | -6,0 | 2,3 | 10,8 |
| Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб. | 809,3 | 954,8 | 1122,8 | 1345,4 | 1672,7 |
| Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. человек | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
| Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий, руб. | 14040,9 | 14162,0 | 16202,0 | 17574,0 | 20060,0 |

Сельскохозяйственные предприятия имеют высокие производственные и финансовые показатели, оцениваемые на уровне Пермского края:

надой на одну фуражную корову составляет 6089,0 кг - второе значение среди районов Пермского края. Показатель увеличился к уровню 2008 года на 821,0 кг или на 15,0% и превосходит значение краевого показателя на 1249,0 кг или на 26,0%;

ежегодно растет объем производства мяса птицы. В 2012 году произведено на убой 36,0 тыс. тонн птицы в живом весе, что составляет к уровню 2011 года 106,0%;

урожайность зерновых составляет 17,2 ц/га, превышает значение среднекраевого показателя урожайности на 4,2 ц/га или на 32%;

рентабельность производства с учетом субсидий вышла по району на положительный результат;

производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, выросла к уровню 2008 года в 2 раза, составляет 1672,0 тыс. руб., что связано с сокращением средней численности работающих до 2,2 тыс. человек или в 2 раза к уровню 2008 года;

среднемесячная заработная плата достигла 20060,0 рублей, увеличилась к уровню 2008 года на 43,0%.

2.2. Проблемы в развитии сельскохозяйственного производства:

за истекший пятилетний период произошло большое сокращение предприятий из числа крупных и средних. В результате акционирования, проведения процедуры банкротства были ликвидированы или прекратили производственную деятельность крупные федеральные предприятия. Производственные ресурсы и объемы их производства не восполняются. Вновь организуются только малые предприятия;

низкая производительность труда на предприятиях. Техническая и технологическая модернизация требуют вложения крупных инвестиций;

сложившиеся проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных земель препятствуют привлечению инвесторов в сельскохозяйственное производство;

отсутствие эффективного собственника на землю приводит к нерациональному использованию сельскохозяйственных угодий;

дефицит рабочих кадров и специалистов высшего и среднего звена, имеющих необходимые знания и опыт в вопросах хозяйствования, также недостаточность эффективных управленцев, умеющих прогнозировать и планировать деятельность предприятия.

Одной из основных задач развития сельскохозяйственного производства является повышение его эффективности - производительности труда.

3. Прогноз развития сельскохозяйственного производства

в Пермском муниципальном районе в период 2014-2016 годы

3.1. В подпрограмме намечен ряд мероприятий, способствующих развитию сельскохозяйственного производства. Мероприятия носят стимулирующий характер и направлены на повышения престижа сельскохозяйственных профессий, совершенствования профессионального мастерства кадрового состава предприятий, улучшение условий и охраны труда на предприятиях.

Динамика развития сельскохозяйственного производства до 2016 года будет формироваться под воздействием положительных факторов и существующих проблем. С одной стороны будут сказываться результаты, достигнутые в предыдущие годы, с другой стороны - проблемы, имеющие место и оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий;

повышение престижа сельскохозяйственных профессий, заинтересованности специалистов и руководителей хозяйств в развитии производства и улучшении условий труда.

3.2. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  проводится по следующим критериям экономической эффективности:

-	индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров  произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 101,0%. Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике «Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития»;

- производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, в 2016 году составит не менее 2160,0 тыс. рублей.

4. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Для достижения цели необходимо решение задач:

совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников сельскохозяйственных предприятий;

выявление, пропаганда и внедрение передового опыта, улучшение условий труда в сельскохозяйственных предприятиях и организациях;

повышение престижа сельскохозяйственных профессий;

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмму муниципальной программы предполагается реализовать в период 2014-2016 годы.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Целевыми показателями, позволяющими оценить итоги реализации подпрограммы, являются:

-	индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории, рассчитываемый как отношение условной стоимости произведенных товаров в ценах базисного периода к фактической стоимости товаров  произведенных в базисном периоде (в % к предыдущему году), ежегодно составит не менее 101,0%;

- производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, в 2016 году составит не менее 2160,0 тыс. рублей.

Планируемые значения целевых показателей подпрограммы, по которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме.

6. Перечень и описание мероприятий,

включенных в подпрограмму

6.1. Для достижения цели и решения задач, установленных подпрограммой,   мероприятия:

6.1.1. В целях выявления, пропаганды и внедрения передового опыта, совершенствования профессионального мастерства и практических навыков работников сельского хозяйства ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства:

- конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов;

- конкурс механизаторов-пахарей;

- смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники;

- смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий;

- трудовое соревнование животноводов и птицеводов района.

Конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов, конкурс механизаторов-пахарей проводятся в целях совершенствования профессионального мастерства, практических навыков, повышения теоретических знаний. Повышение эффективности производства и качества продукции на рабочем месте.

Смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники проводится в целях вовлечения в массовые соревнования механизаторов, слесарей, специалистов и руководителей хозяйств по бережному отношению к технике, сокращению затрат на ее содержание, обеспечению ее надежной сохранности и постоянной готовности, повышению инженерной культуры.

Смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий проводится в целях улучшения состояния охраны труда в организациях агропромышленного комплекса, активизации профилактической работы по созданию безопасных условий труда и стимулирования деятельности по управлению охраной труда в сельскохозяйственных предприятиях Пермского района.

Трудовое соревнование животноводов и птицеводов района проводится по итогам работы за полугодие и год в целях развития активности и трудовой состязательности как индивидуальной, так и коллективной, увеличения производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

6.1.2. В целях повышения престижа сельскохозяйственных профессий ежегодно проводить:

- мероприятие, посвященное празднованию "Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности";

- полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной;

- совещание животноводов района по итогам завершения зимне-стойлового периода «День животновода»;

- совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года.

Мероприятие, посвященное профессиональному празднику "Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", проводится с целью поощрения работников и специалистов сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, достигших наилучших производственных показателей.

Полугодовое и годовое совещания руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий проводятся для подведения итогов работы предприятий и организаций во время посевной компании и в текущем году, выявления производственных проблем и внутренних резервов, разработки предложений по их решению.

Совещание животноводов района по итогам завершения зимне-стойлового периода «День животновода» проводится с целью поощрения работников отрасли животноводства района, крестьянских (фермерских) хозяйств, достигших наилучших производственных показателей, увеличения производства продукции животноводства на предприятиях и повышения престижа профессии.

6.2. Решение проблем технической и технологической модернизации сельскохозяйственных предприятий предполагается посредством реализации мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной Постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

7.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

7.2. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы за счет средств бюджета Пермского муниципального района составит 2901,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

  - год –967,0 тыс. рублей;

  - год –967,0 тыс. рублей;

  - год –967,0 тыс. рублей,

7.3. Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджетных средств отражено в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджета Пермского муниципального района, направленный на реализацию подпрограммы, ежегодно уточняется и утверждается решением Земского Собрания Пермского муниципального района на соответствующий финансовый год.

8. Меры правового регулирования под программы

8.1. Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями разработана в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Пермского края и Пермского муниципального района:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденная постановлением Правительства пермского края от 03.10.2013  № 1320-п;

Программа социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011 -2015 годы, утвержденная решением Земского Собрания от 17.12.2010 № 125;

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 1905;

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденные приказом финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 08.07.2013 № 77.

Муниципальная программа сохраняет преемственность и является продолжением аграрной политики, реализуемой в рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Пермском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 18.10.2012 № 2960.8.2. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с календарным планом реализации подпрограммы, который содержит перечень мероприятий и входящих в их состав действий, сроков их выполнения, ответственных исполнителей, объем бюджетных ассигнований, достигаемые целевые показатели (индикаторы) подпрограммы. Календарный план реализации подпрограммы утверждается приказом начальника Управления.

9. Оценка эффективности и результативности

подпрограммы

9.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. За базовый год принят 2012 год.

Оценка эффективности и результативности подпрограммы включает:                 степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, путем сопоставления фактических значений показателей и плановых, предусмотренных в приложении 1 к подпрограмме;

степень соответствия запланированному уровню финансирования подпрограммы путем сопоставления фактического финансирования и планового, предусмотренного в приложении 2 к подпрограмме;

степень соответствия запланированным срокам проведения мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. За базовый год принят 2012 год.

9.2. Оценка результативности Подпрограммы осуществляется путем присвоения каждому показателю результативности (целевому индикатору) соответствующего балла:

При выполнении или перевыполнении значения целевого индикатора – плюс 1 балл:

При невыполнении значения целевого индикатора – минус 1 балл;

Результативность Подпрограммы определяется по итоговой сводной оценке -  сумме баллов по всем целевым индикаторам:

«отрицательное значение» от -2 до -1 балла – подпрограмма неэффективна;

«0 баллов» - низкая эффективность подпрограммы;

«положительное значение»  от 1 до 2 баллов – эффективная подпрограмма.

Целевые показатели:

- индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий;

- производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве.

9.3. Оценка эффективности и результативности подпрограммы определяется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения Программы.

Приложение 1

к подпрограмме муниципальной программы

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей,

способствующая повышению эффективности

сельскохозяйственного производства»

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей,

способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»

муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед.изм | Плановое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов | производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | Тыс. руб. | 1800,0 | 1920,0 | 2030,0 | 2160,0 |
| 2.Конкурс механизаторов-пахарей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Трудовое соревнование животноводов и птицеводов района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.Мероприятие, посвященное празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории; | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 7.Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов посевной компании |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Совещание животноводов района по итогам завершения зимне-стойлового периода - «День животновода» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов деятельности в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме муниципальной программы

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей,

способствующая повышению эффективности

сельскохозяйственного производства»

Финансовое обеспечение подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая

повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы

«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

за счет бюджетных средств

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Расходы на реализацию муниципальной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Краевой бюджет |  | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет района | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет района | Крае -вой бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Бюджет района | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» | Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок | 967,0 | 0,0 |  | 0,0 | 967,0 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 967,0 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 967,0 | 2901,0 | 0,0 | 0,0 | 2901,0 |
| 1.Конкурс мастеров машинного доения коров, техников-осеменаторов | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.Конкурс механизаторов- пахарей | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3.Смотр-конкурс на лучшее хранение, обслуживание, эффективное использование сельскохозяйственной техники | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 4.Смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 5.Трудовое соревнование животноводов и птицеводов района | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 127,0 | 0,0 |  | 0,0 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 |
| 6.Мероприятие, посвященное празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 360,0 | 0,0 |  | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7.Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов посевной компании | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 8.Совещание животноводов района по итогам завершения зимне-стойлового периода - «День животновода | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 9.Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по подведению итогов деятельности в текущем году | Управление сельского хозяйства, продоволь- ствия и закупок | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |

Приложение 3

к подпрограмме муниципальной программы

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей,

способствующая повышению эффективности

сельскохозяйственного производства»

Финансовое обеспечение подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы

«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» | Всего: | 967,0 | 967,0 | 967,0 | 2901,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского муниципального района | 967,0 | 967,0 | 967,0 | 2901,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |