Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015-2017  годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2015 год  и на плановый период  2016-2017 годов

18.06.2014

92-р

В соответствии со статьями 154, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 23, 26, 27, 28 Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания от 26 сентября 2013 г. № 376, в целях упорядочения взаимодействия участников бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе и сельских поселений:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015-2017 годы,  проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – План).

2. Установить, что формирование проекта бюджета Пермского муниципального района осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений бюджетной и налоговой политики Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Заместителям главы администрации Пермского муниципального района, руководителям функциональных органов администрации района обеспечить персональный контроль за исполнением предусмотренных настоящим распоряжением мероприятий.

4. Контроль  исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района                                                                          И. В. Бедрий

Утвержден

распоряжением

администрации

муниципального района

от  18.06.2014   № 92-р

# План

# подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015-2017 годы,

# проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2015 год

# и на плановый период   2016 и 2017 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | # Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и представление исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов в органы государственной власти Пермского края |  |  |
| 1.1 | Представление в финансово-экономическое управление информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг | # за пять дней до срока, установленного распоряжением губернатора Пермского края от 05.06.2014 № 116-р | Комитет и управления администрации Пермского района (далее – комитет и управления), МКУ Управление благоустройством Пермского района (далее - управление благоустройством) |
| 1.2. | Представление информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в министерство территориального развития Пермского края | # в сроки, установленные распоряжением губернатора Пермского края от 05.06.2014 № 116-р | Финансово-экономическое управление |
| 1.3. | Заполнение таблиц по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края, и согласование исходных данных с органами государственной власти Пермского края | # до 5 августа 2014 г. | Комитет и управления, управление благоустройством |
| 2. | Актуализация нормативных правовых актов в области бюджетной политики: |  |  |
| 2.1. | Представление в финансово-экономическое управление предложений по изменению: - в решение Земского Собрания «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе»; - в Приказ финансово-экономического управления «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального района» | до 1 августа 2014 г. до 1 сентября 2014 г. | Комитет и управления, администрации сельских поселений, МУ УКС, управление благоустройством |
| 2.2. | Подготовка и направление в Земское Собрание проекта решения Земского Собрания «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе» | до 10 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.3. | Подготовка проекта Приказа начальника финансово-экономического управления о внесении изменений в приказ «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований» | до 15 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.4. | Подготовка и направление в Земское Собрание проекта решения Земского Собрания «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития района» | до 10 августа 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.5. | Утверждение правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в методики расчета муниципальных услуг (работ), размеры стоимости муниципальных услуг (работ) | до 20 сентября 2014 г. | Управление образования, управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 2.6. | Подготовка проекта Приказа начальника финансово-экономического управления «О порядке применения бюджетной классификации расходов» | до 20 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.7. | Подготовка проектов правовых актов по отмене или приостановлению действия правовых актов, устанавливающих расходные обязательства района, на выполнение которых не предусмотрены средства проектом бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | до 20 сентября 2014 г. | Комитет и управления |
| 3. | Подготовка прогноза социально-экономического развития на 2015 - 2017 годы, проекта бюджета района на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов |  |  |
| 3.1. | Представление в финансово-экономическое управление данных, необходимых для составления прогноза социально-экономического развития, бюджета района на 2015-2017 годы: |  |  |
| 3.1.1. | - перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, соединяющих населенные пункты района, находящихся в собственности Пермского муниципального района, а также протяженность автомобильных дорог с указанием типа покрытия, находящихся в собственности сельских поселений | до 1 июля 2014 г. | Управление благоустройством |
| 3.1.2. | - прогноз поступлений доходов в консолидированный бюджет района на 2015-2017 годы: - прогноз доходов от сдачи в аренду земли в разрезе поселений с указанием площадей и кадастровой стоимости земельных участков по видам земель и категориям земель, применяемых ставках арендной платы; - прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности района; - прогноз поступления доходов от реализации имущества; - прогноз поступлений от продажи земельных участков в разрезе поселений; - прогноз поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций; - прогноз поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | до 01 августа 2014 г. | Комитет имущественных отношений |
| 3.1.3. | - прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2015-2017 годы | до 01 августа 2014 г. | Управление благоустройством |
| 3.1.4. | - план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2015-2017 годы | до 01 августа 2014 г. | Управление здравоохранения, МУП редакция газеты «Нива», управление благоустройством |
| 3.1.5. | - проект распоряжения администрации района «О проведении организационно-штатных мероприятий» | до 10 августа 2014 г. | Залазаев В. К. – заместитель главы администрации района, руководитель аппарата администрации района |
| 3.1.6. | - программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2015-2017 годы | до 01 августа 2014 г. | Комитет имущественных отношений |
| 3.1.7. | - расчет нормативов финансовых затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | до 15 августа 2014 г. | Управление благоустройством |
| 3.1.8. | - план развития общественной инфраструктуры на 2015 год и предложения по строительству объектов общественной инфраструктуры до 2017 года. | до 02 сентября 2014 г. | Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации района |
| 3.1.9. | - расчетные показатели по бюджету на 2015-2017 годы, в том числе расчеты на выполнение передаваемых полномочий от района в поселения по форме, установленной финансово-экономическим управлением | до 15 августа 2014 г. | Комитет и управления, управление благоустройством |
| 3.1.10 | - формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2015-2017 годы для учреждений, финансируемых из бюджета района и предоставление информации на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 15 августа 2014 г. | Управление образования, управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 3.1.11 | - расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и предоставление расчетов на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 15 августа 2014 г. | Управление образования, управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 3.1.12 | - предложения по участию в государственных и муниципальных программах (с учетом заявок сельских поселений) на 2015 – 2017 годы | до 02 сентября 2014 г. | Заместители главы администрации района |
| 3.1.13 | - решение учредителей Фонда молодежных инициатив Пермского муниципального района об утверждении размера субсидии на обеспечение деятельности Фонда на 2015-2017 годы | до 02 сентября 2014 г. | Фонд молодежных инициатив |
| 3.1.14 | - фрагменты реестров расходных обязательств на 2015-2017 годы - уточненные фрагменты реестров расходных обязательств на 2015-2017 годы | до 26 сентября 2014 г. до 10 октября 2014 г. | Комитет и управления, МУ УКС, управление благоустройством |
| 3.1.15 | - приказы об утверждении стоимости нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением | до 26 сентября 2014 г. | Управление образования, управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 3.1.16 | - предложения по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог с учетом долевого участия в софинансировании со средствами Дорожного фонда Пермского края | до 02 сентября 2014 г. | Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации района |
| 3.2. | Представление администрациями поселений прогнозных данных в соответствии с приложением к Плану | В сроки, установленные приложением к Плану | Администрации сельских поселений |
| 3.3. | Разработка проекта правового акта администрации района об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | до 15 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.4. | Утверждение правовым актом администрации района прогноза социально-экономического развития района на очередной год и плановый период | до 10 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.5. | Представление в ФЭУ проектов правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в муниципальные программы, инвестиционный план | до 15 августа 2014 г. | Комитет и управления, управление благоустройством |
| 3.6. | Представление в МКУ «Управление муниципальных закупок» прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования на 2015 год | до 15 августа 2014 г. | Комитет и управления, МУ УКС, управление благоустройством |
| 3.7. | Проведение предварительных расчетов по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, представление его на рассмотрение главе администрации района | до 08 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.8. | Проведение совещания у главы администрации муниципального района с руководителями комитетов и управлений администрации района по предварительным расчетам по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | с 08 по 12 сентября 2014 г., по отдельному графику | Комитет и управления, МУ УКС, управление благоустройством |
| 3.9. | Подготовка проекта бюджета Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, представление его на рассмотрение главе администрации района | до 30 сентября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.10. | Проведение совещания у главы администрации муниципального района с заместителями главы администрации района по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | до 10 октября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.11. | Подготовка проекта решения Земского Собрания «Об утверждении бюджета Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» в объеме и по форме, предусмотренной Положением о бюджетном процессе и направление его в Земское Собрание | 20 октября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.12. | Направление фрагментов реестров расходных обязательств Пермского муниципального района на 2015-2017 годы в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района | 20 октября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.13. | Заполнение таблиц по исходным данным по проекту консолидированного бюджета района и направление их в администрации поселений | до 22 июля 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.14. | Рассмотрение предложений администраций поселений по изменению и уточнению исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов по проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016– 2017 годы и представление согласованных исходных данных на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 5 августа 2014 г. | Финансово-экономическое управление, администрации сельских поселений |
| 3.15. | Проведение совещаний по согласованию исходных данных по проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с администрациями поселений (при наличии разногласий) | до 5 августа 2014 г., по отдельному графику | Финансово-экономическое управление, администрации поселений |
| 3.16. | Формирование заявки в Министерство территориального развития Пермского края на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов | до 01 октября | Финансово-экономическое управление |
| 3.17. | Проведение совещаний у главы администрации муниципального района с главами поселений по согласованию объемов средств, передаваемых из районного бюджета на исполнение передаваемых полномочий поселениям, объемов долевого участия в проектах и программах, строительстве объектов общественной инфраструктуры поселения | до 15 сентября 2014 г., по отдельному графику | Финансово-экономическое управление |
| 3.18. | Представление проекта бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов и материалов в Земское Собрание | до 24 октября 2014 | Финансово-экономическое управление |
| 4. | Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета Пермского муниципального района в 2015 году |  |  |
| 4.1. | Уточнение реестра расходных обязательств Пермского муниципального района с учетом принятого Земским Собранием решения о бюджете Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов | до 15 января 2014 г. | Комитет и управления, администрации сельских поселений, управление благоустройством, МУ УКС |
| 4.2. | Утверждение Плана организационной работы по составлению сводной бюджетной росписи бюджета Пермского муниципального района на 2015-2017 годы, кассового плана на 2015 год | до 15 ноября 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4.3. | Составление сводной бюджетной росписи Пермского муниципального района, кассового плана, утверждение их начальником финансово-экономического управления | до 30 декабря 2014 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4.4. | Формирование плана закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2015 год и представление его в МКУ «Управление муниципальных закупок» | до 24 декабря 2014 г. | Комитет и управления, МУ УКС, управление благоустройством |
| 4.5. | Утверждение муниципального задания и подготовка проектов соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | до 26 декабря 2014 г. | Управление образования, управление здравоохранения, управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 4.6. | Доведение муниципальных заданий до подведомственных учреждений и подписание соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | до 30 декабря 2014 г. | Управление образования, управление здравоохранения, управление по делам культуры, молодежи и спорта |

Приложение к плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2015-2017 годы, проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозные данные, предоставляемые администрациями поселений для формирования бюджета Пермского муниципального района на 2015-2017 гг.

| № п/п | Показатели | Срок предоставления | Предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | до 01 августа 2014 г. | ФЭУ |
| 2 | Прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления | до 01 августа 2014 г. | ФЭУ |
| 3 | Прогноз доходов от социального найма жилья | до 01 августа 2014 г. | ФЭУ |
| 4 | Прогноз поступлений средств от самообложения граждан | до 01 августа 2013 г. | ФЭУ |
| 5 | Прогноз поступлений от продажи земельных участков | до 22 июля 2014 г. | Комитет имущественных отношений |
| 6 | Прогноз поступлений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договора аренды | до 22 июля 2014 г. | Комитет имущественных отношений |
| 7 | Прогноз поступлений по земельному налогу | до 22 июля 2014 г. | Комитет имущественных отношений |
| 8 | Прогноз доходов по государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | до 01 августа 2014 г. | ФЭУ |
| 9 | Прогнозные показатели объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования на 2014 год | до 15 августа 2014 г. | МКУ Управление муниципальных закупок |
| 10 | Предложения по финансированию объектов капитального строительства с учетом объемов долевого участия поселения с пояснительной запиской | до 15 августа 2014 г. | МУ УКС, ФЭУ |
| 11 | Предложения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом долевого участия поселений в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ | до 15 августа 2014 г. | МКУ Управление благоустройством Пермского района |
| 12 | Предложения по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах с учетом долевого участия поселений в софинансировании со средствами Дорожного фонда Пермского края | до 15 августа 2014 г. | МКУ Управление благоустройством Пермского района |
| 13 | Формирование и направление заявки на представление иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов на 2015 год | до 15 августа 2014 г. | ФЭУ |
| 14 | Предложения о передаче поселениями в район полномочий по решению вопросов органов местного самоуправления поселений | до 15 августа 2014 г. | ФЭУ |