УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пермского муниципального района

от 28.10.2015 № 1369

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

| 1. | Наименование программы | Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Создание условий для экономического роста Пермского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 2. Повышение инвестиционной привлекательности района; 3. Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2020 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета 4,16 руб.; - объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы 262,7 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации муниципального района по экономическому развитию |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | - МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального района»; - Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства; - МУП Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива»; - МУ «Управление капитального строительства». |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограммы Программы | - «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; - «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 84563,3 | 138112,7 | 65363,3 | 24543,3 | 24443,3 | 337025,9 |
|  |  | бюджет Пермского района | 3655,9 | 6435,5 | 3038,4 | 3038,4 | 3038,4 | 19206,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 6426,0 | 50829,9 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 76533,9 |
|  |  | краевой бюджет | 8500,5 | 8957,3 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 26529,8 |
|  |  | бюджеты поселений | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2792,1 |
|  |  | внебюджетные средства | 65854,9 | 69223,9 | 52874,9 | 12054,9 | 11954,9 | 211963,5 |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ

- Пермский муниципальный район (далее – район) принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов Пермского края и занимает в нем центральное положение. Площадь территории составляет 3700 кв. км. Его территория с севера, востока и юга окружает краевой центр. Район граничит с Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Кунгурским, Осинским, Оханским районами, а по реке Каме - с Нытвенским районом. Значительная часть района непосредственно примыкает к территории г. Перми.

Район обладает разнообразной природой. Хвойные леса (ель и сосна) на севере постепенно сменяются к югу смешанными и лиственными лесами (липа и береза). Лесные массивы невелики по величине, что объясняется значительными вырубками, которые велись на территории района в прошлые годы как с целью лесозаготовки, так и для высвобождения земель под земледелие.

Основные реки - Кама (третья по длине река на Европейской части РФ), Сылва, Бабка.

Выгодность экономико-географического положения района обусловлена прохождением через его территорию большинства основных магистралей, связывающих город Пермь с другими регионами России.

Территорию Пермского муниципального района с севера на юго-восток пересекает магистральная, электрифицированная двухпутная железная дорога Москва - Владивосток. Основные станции: Ферма, Юг (Бершеть), Кукуштан.

Район пересекают несколько важных асфальтированных магистралей федерального (Пермь - Екатеринбург) и краевого значения (Кукуштан - Чайковский, Пермь - Усть-Качка, Болгары - Юго-Камский - Крылово, Пермь - Березники и Пермь - Ильинский). По автодорогам федерального, краевого и муниципального значения проходят свыше 30 пригородных и междугородных автобусных маршрута, которые соединяют населенные пункты с районным и краевым центром - городом Пермь.

- На территории района расположен ОАО «Международный аэропорт «Пермь», который является градообразующим предприятием. Также к градообразующим предприятиям района относятся ЗАО «Курорт Усть-Качка», ОАО «Птицефабрика Пермская».

Основу же всей экономики района составляет совокупность субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. Их количественный состав за 2012-2014 гг. претерпел изменения. Так, на 01.01.2015 года в Статрегистре было зарегистрировано 2412 предприятий и организаций, что составляет 106,5% к уровню 2012 года.

Количество малых предприятий за рассматриваемый период выросло на 5,4% и составило на 01.01.2015 года 775 единиц.

Количество индивидуальных предпринимателей на начало 2015 года составило 2908 единиц, что на 10,5% меньше к аналогичному периоду 2013 года. При этом по сравнению с началом 2014 года здесь, напротив, наблюдался рост на 6,2%.

На рост численности субъектов бизнеса в районе в 2014 году оказало влияние превышение количества зарегистрированных и поставленных на учет по месту нахождения юридических лиц (301), индивидуальных предпринимателей (544) и принятых на учет при смене адреса местонахождения юридических лиц (59), индивидуальных предпринимателей (115) над количеством прекративших свою деятельность юридических лиц (142) и индивидуальных предпринимателей (407) и снятых с учета при смене адреса местонахождения юридических лиц (55), индивидуальных предпринимателей (69). При этом в течение 2014 года количество вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательство составило 808 единиц, включая 544 индивидуальных предпринимателя и 264  юридических лица.

По видам экономической деятельности  структура  зарегистрированных субъектов предпринимательства – юридических лиц выглядит следующим образом: предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, предметов личного пользования - 37,4%,  предприятия, оказывающие услуги, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренде – 24,9%, предприятия обрабатывающей промышленности – 12,4%,  предприятия транспорта – 10,2%, предприятия сельского хозяйства – 7,4%.

- Несмотря на сложные макроэкономические условия (падение курса рубля, снижение покупательской способности, рост цен на энергоресурсы, санкции стран ЕС, США, Канады, Японии), в которых находится вся российская экономика, в экономике района ситуация не является однозначной. Об этом свидетельствует данные анализа отдельных экономических показателей района за 2012-2014 гг.

С одной стороны, за последние три года в целом в экономике района в крупном и среднем бизнесе наметился рост объема отгруженных товаров, работ услуг (на 41,3%), объема инвестиций (на 93,4%), сальдированного финансового результата (на 133,4%), выручки (на 36,7%), среднемесячной заработной платы (на 24,5%), с другой, увеличилась доля убыточных организаций с 24,3 до 26,5%, снизилась среднесписочная численность работников предприятий (на 2,8%) (табл. 1 приложения 1 к настоящей Программе).

На наш взгляд, наиболее точно о текущем состоянии экономики района могут дать данные о развитии ее отдельных отраслей за 2013 год и за прошедший период 2015 год.

Итак, развитие отдельных отраслей крупного и среднего бизнеса за анализируемый период проходило по-разному: в отдельных отраслях наблюдалось оживление, в других - стагнация, в третьих – спад.

Например, несмотря на кризис, в таких сферах, как обрабатывающие производства, образование, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наметился рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактически действующих ценах, а по таким видам деятельности, как транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, напротив, - снижение  (табл. 2 приложения 1 к настоящей Программе ). При этом в структуре объема отгруженных товаров, работ, услуг лидирующую позицию занимают обрабатывающие производства (46,3%).

Выпуск отдельных видов продукции в натуральном выражении обрабатывающей промышленности района в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился (табл. 3 приложения 1 к настоящей Программе). Наибольший рост наблюдался в пищевой промышленности. Так, производство колбасных изделий выросло на 86,9%, цельномолочной продукции – на 94,8%, масло сливочного – на 2,7 раза, творога – на 34,5%, сыров и продуктов сырных – на 33,7%.

Оборот организаций крупного и среднего бизнеса в 2014 году, в условиях кризисных явлений экономики в фактически действующих ценах по сравнению с 2013 годом вырос в целом на 13,3% (табл. 4 приложения 1 к настоящей Программе). При этом наибольший рост наблюдался в таких сферах, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (23,3%), образование (121,4%), оптовая и розничная торговля (20%), по виду деятельности  «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - напротив, снижение (на 46%).

В 2014 году 25 предприятий крупного и среднего бизнеса от своей деятельности имели прибыль, рост которой в совокупности по району по сравнению с 2013 годом составил 50,2% (табл. 5 приложения 1 к настоящей Программе). При этом ее наибольший рост наблюдался в 6,9 раза - в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, в 21,5 раза – по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

По итогам 2014 года 9 предприятий крупного и среднего бизнеса имели убыток, который суммарно по сравнению с предыдущим годом вырос на 125,3% (табл. 6 приложения 1 к настоящей Программе). Только такие сферы экономики, как обрабатывающие производства, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и связь, образование в целом по году не имели убытка. Набольшее увеличение убытка наблюдалось в строительстве (в 8,7 раза), в оптовой и розничной торговле (в 3,6 раза). При этом особенно негативное влияние кризиса на финансовый результат отдельных сфер экономики по данным Пермьстата наблюдалось в сентябре, ноябре, декабре 2014 года. Особенно это коснулось обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли.

Любой кризис экономики сопровождается ухудшением платежей между субъектами бизнеса. Район не является здесь исключением. Так, на 01.01.2015 года по сравнению с началом 2014 года сумма дебиторской задолженности предприятий и организаций выросла на 98,2%, в том числе просроченная – на 42% (табл. 7 приложения 1 к настоящей Программе). Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 62,6%, в том числе просроченная – на 46,2% (табл. 8 приложения 1 к настоящей Программе).

По сравнению с данными на 01.10.2014 года рост дебиторской задолженности наблюдался в таких сферах, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (на 11,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 6,1%), здравоохранение (на 26%). Поэтому закономерным стало и увеличение кредиторской задолженности в этих сферах, за исключением здравоохранения.

Вопреки всем негативным явлениям экономики инвестиции в основной капитал в 2014 году по сравнению с предыдущим годом в фактически действующих ценах выросли на 7% (табл. 9 приложения 1 к настоящей Программе). При этом существенно изменилась структура инвестиций в зависимости от использования в сферах деятельности. Если в 2013 году основная доля инвестиций приходилась на инвестиции в такие сферы, как образование (23%), здравоохранение (16,2%), транспорт и связь (19,1%), то в 2014 году – уже на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство приходилось 32,6%, на обрабатывающие производства - 27,1%. Это вполне логично, т.к. кризисно-депрессивные явления экономики заставляют усиливать предпринимательскую активность и перестраивать бизнес свои экономические отношения.

4. Данные анализа основных экономических показателей развития субъектов среднего и крупного бизнеса района за 2012-2014 гг. позволяют сформулировать ряд проблем, которые присущи данному сектору экономики на современном этапе:

- наблюдается сокращение среднесписочной численности работников в крупном и среднем бизнесе района;

- наметилось падение покупательского спроса в тех сферах экономики, которые оказывают платные услуги, выполняют работы (например,  транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, аренда);

- заметно сокращение объемов производства в таких сферах, как переработка древесины, производство строительных материалов;

- наметился рост количества  убыточных предприятий и сумма убытка, особенно, в строительстве, а что парадоксально, в оптовой и розничной торговле. При этом, начиная с сентября 2014 года, ежемесячно появился убыток и в обрабатывающей промышленности;

-  ухудшилась ситуация с взаимными неплатежами между субъектами бизнеса.

5. В свою очередь, малое предпринимательство уже традиционно в районе в основном представлено в таких сферах как розничная продажа товаров, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера сервиса и бытовых услуг, строительство, транспортные услуги. Недостаточное развитие малого бизнеса отмечается в сфере производства продукции (хотя здесь заметна незначительная активизация этого бизнеса), здравоохранении, образовании, культуре, спорта и других сферах, охватывающих социальные услуги.  Наблюдается оживление малого бизнеса в сельском хозяйстве, в сфере туризма.

6. Учитывая, что сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого предпринимательства ведется один раз в 5 лет, а последнее проводилось в 2010 году, использовать такие данные для характеристики текущего состояния этой сферы экономики района нецелесообразно. В этой связи для определения текущего состояния развития субъектов малого и среднего бизнеса допустимо применение данных, полученных в ходе выборочного анкетирования-опроса субъектов малого предпринимательства, которое проводилось в мае 2015 года отделом развития предпринимательства ФЭУ Пермского муниципального района.

Данные, полученные в ходе выборочного анкетирования,  позволяют сделать следующие выводы о текущем состоянии малого бизнеса:

- значительная часть бизнеса за последний год столкнулась с рядом проблем (52,6% от числа опрошенных);

- развитие бизнеса замедлилось у 39% от числа опрошенных;

- около 18,7% опрошенных характеризуют состояние своего бизнеса, как успешное.

7. Оценка основных проблем, с которыми сталкивались субъекты малого бизнеса в последний год, на основании данных анкетирования, дает основания утверждать следующее:

- негативное воздействие на деятельность субъектов малого предпринимательства оказывали, как экзогенные (внешние) факторы, включая макроэкономические (снижение покупательного спроса на выпускаемую продукцию, товары, работы, услуги, рост тарифов на энергоресурсы, высокий уровень конкуренции, нестабильность экономики), рост кредиторской задолженности, высокие налоги, трудности с получением кредитов, так и эндогенные (внутренние)  (недостаток оборотных средств, ухудшение эффективности работы).

Эти проблемы сопоставляются с теми, что  определены «Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы», утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 (далее – Стратегия).

8. Перечисленные проблемы хотя и присущи в целом малому бизнесу района, но для отдельных видов деятельности они имеют свои особенности. Например, для туризма – определенного еще «Программой социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы», утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 № 125, как «приоритетная отрасль района».

Для понимания проблем сферы туризма уместно описать условия для его развития в районе. С одной стороны, муниципальное образование, обладая достаточным туристско-рекреационным потенциалом, имея на своей территории природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, становясь местом для проведения экономических, спортивных и культурных мероприятий, привлекает туристов в 40 туристических объектов.

С другой стороны, нестабильность экономики, недостаточность развития обеспечивающей туристкой инфраструктуры (транспортные сети, энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения и т.п.) и другие факторы негативно сказываются на объеме туристического потока. Так, если в 2013 году его рост составлял 111,5% к уровню 2012 года, то уже в 2014 году - 91,4% и 82% соответственно к уровню 2013 и 2012 гг.

В свою очередь, в Стратегии сформулированы следующие проблемы, тормозящие развитие сферы туризма:

- низкое качество турпродукта, однообразный досуг;

- недостаток комфортабельных средств размещения;

- неразвитость такого направления как развлекательный туризм «week-end tour» («тур на уик-энд»), включающий туры в тематические парки развлечений;

- неудовлетворительное состояние дорог к объектам туристского показа, отсутствие придорожного сервиса, подъездных путей, стоянок, смотровых площадок, системы обеспечения безопасности;

- слабо развитая инженерная и сервисная  инфраструктура на территориях перспективного развития туристской и рекреационной сферы;

- недостаточный уровень квалификации персонала принимающих центров;

- недостаточное количество предприятий общественного питания с приемлемым  сервисом;

- слабая скоординированность деятельности 40 субъектов сферы туризма, отсутствие единой политики в сфере туризма,  недостаток маркетинговых мероприятий, рекламных акций, информационных материалов о туристическом потенциале района и, как следствие, невысокий туристический имидж Пермского муниципального района в целом.

Эти проблемы действительно актуальны для данной сферы экономики. Представители же туристического бизнеса района, в свою очередь, при анкетировании, всевозможных встречах с представителями администрации района, курирующими вопросы туризма, основными проблемами, с которыми они столкнулись в последний год, называют нестабильность экономики, снижение покупательского спроса на туристические ресурсы в целом, и в будние дни, в частности, недостаток оборотных средств для обновления материально-технической базы, снижение выручки.

9. Обобщая вышесказанное и основываясь на ретрансляционных выводах Стратегии, можно определить проблемы экономического развития района, как:

- медленный рост производительности труда, предопределяющий низкие темпы экономического развития;

- существующая структура экономики не обеспечивает стабильные высокие темпы экономического роста и занятость населения;

- сохраняется негативная тенденция сокращения с каждым годом среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий района;

- слабо развитая, а в ряде случаев отсутствующая  инженерная инфраструктура (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения,  причалы, пристани, дноуглубление и  берегоукрепление), что снижает инвестиционную привлекательность территорий для жилищной, деловой застройки, развития новых видов деятельности, в том числе туризма и др.

10. Отчасти механизм муниципальной политики развития малого и среднего предпринимательства, туризма, реализуемый в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее – действующая Программа) и ее подпрограмм «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 1), «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 2), уменьшает вероятность проявления негативных факторов, сдерживающих развитие этих сфер экономики.

Итак, общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014 году составлял 19669,8 тыс. рублей, из них:  2187,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района,  1935,2 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края, 5507,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 10039,2 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Средства Подпрограммы 1 позволили в течение года:

- провести 5 мероприятий в форме конференций, форумов, семинаров, в которых было задействовано 183 участника – представителя субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставлено субъектам малого и среднего бизнеса 13 различных видов субсидий, выдано 50 микрозаймов;

- 488 представителей данного сектора экономики получили различные виды консультаций;

- организован и проведен конкурс «Предприниматель года» на территории Пермского района», участие в котором приняли 58 субъектов бизнеса;

- совершенствовать систему муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района посредством увеличения доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства от общего количества проведенных закупок до значения 54,3%, т.е. из 602 закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений), 327 - для субъектов малого предпринимательства.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 году составил  16411,4 тыс. рублей, из них:  643,4 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района,  15768,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Средства Подпрограммы 2 позволили в течение года в целях продвижения туристских ресурсов района принять участие в таких  мероприятиях, как форумы, круглые столы, семинары, выставки;  разработать оригинал макет-карты для буклета «Туристский потенциал Пермского муниципального района» (в марте 2015 года буклет был изготовлен); организовать в с. Курашим форум «Развитие туризма в сельских территориях» и т.д.

11. Настоящая Программа – это нормативно-правовой документ, обладающий высокой степенью преемственности с действующей Программой по целям, источникам финансирования, механизму реализации.

12. Прогноз развития экономики района до 2020 года – является составной частью прогноза развития Пермского муниципального района до 2030, приведенного в приложении № 3 к Стратегии.

В соответствии с данным прогнозом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в районе возрастет с 16,5 млрд. рублей в 2015 году до 27,712 млрд. рублей к 2020 году, инвестиции в основной капитал – с 1007 млн. рублей до 1613, количество организаций, зарегистрированных в Статрегистре – с 2380 единиц до 2500, число субъектов малого предпринимательства – с 3680 единиц до 4100.

Данные прогноза отчасти позволяют спрогнозировать значения показателей Программы на 2016 – 2020 годы, сведения о которых приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Основной целью Программы является создание условий для экономического роста Пермского муниципального района. Данная цель в перспективе направлена на достижение более высокого уровня экономического развития района к 2030 году, сформулированного в пункте 3.7 раздела 3 Стратегии как: «устойчивого экономического роста».

2. Достижение поставленной цели Программы потребует решения следующих задач:

2.1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2.2. Повышение инвестиционной привлекательности района;

2.3. Развитие туризма.

3. Оценка достижения цели и выполнения задач Программы будет осуществляться на основе целевых показателей (индикаторов):

- объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета;

- объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы.

4. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Программы на период реализации Программы изложены в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения).

- Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация двух Подпрограмм:

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (приложение 9 к настоящей Программе);

- «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы» (приложение 10 к настоящей Программе).

- Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

РАЗДЕЛ 3. СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ), КОНЕЧНЫЕ 
РЕУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

- Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2020 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

- Реализация Программы позволит достигнуть следующих конечных результатов:

  - Объема привлеченных средств из бюджетов других уровней на 
1 руб. местного бюджета 4,16 руб.;

  - Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы 262,7 млн. руб.

- За период реализации Программы с 2016 – 2020 годы в рамках подпрограмм Программы будут достигнуты следующие результаты:

  - Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы:

- создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства – 500 ед.;

- число получателей финансовой поддержки – 325 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки – 100 млн. руб.;

- число субъектов малого предпринимательства – 4100 ед. к 2020 году.

  - Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016 -2020 годы:

- привлечение инвестиций на развитие индустрии туризма в сумме не менее  162,7 млн. руб.;

- количество экскурсантов, обслуженных музеями – 339 500 чел.;

- турпоток – 180 000 чел. к 2020 году;

- объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г. – 15,5 млн. руб.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

- Для каждой подпрограммы Программы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы – создание условий для экономического роста Пермского муниципального района.

- Подпрограмма  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы».

  - Цель данной подпрограммы  – создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

  - Основные задачи:

- модернизация инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение мотивации для организации собственного дела;

- обеспечение доступности финансового ресурса для малого и среднего предпринимательства;

  - Реализация настоящей подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей (соисполнителей) конкретных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов. К таким мероприятиям относятся:

- анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание условия для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства;

- Подпрограмма  «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы».

  - Цель данной подпрограммы – развитие туристско-рекреационного комплекса.

  - Основные задачи:

- создание новых туристских услуг;

- модернизация инфраструктуры туризма;

- повышение степени использования туристского потенциала;

- информационное обеспечение субъектов туризма;

- привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма;

- продвижение туристского продукта на рынке.

  - Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

- анализ развития сферы туризма Пермского района;

- продвижение туристских ресурсов района;

- реализация инвестиционных проектов в сфере туризма.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ПОДПРОГРАММЫ)

В рамках исполнения Программы реализуются следующие мероприятия:

- Подпрограмма  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»:

1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства.

1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства;

1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получивших поддержку;

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.  Информационное  обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов»;

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

3.1. Организация участия в выставках, ярмарках;

3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района

- Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.1. Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства в целях обеспечения деятельности информационно-консультационного центра;

5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства;

5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий.

5.2.1.  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 
по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных  организациях;

5.2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров;

5.2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;

5.2.6. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп  дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

5.2.7. Субсидии на поддержку и развитие молодежного предпринимательства;

6. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства.

6.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках;

6.2. Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе;

6.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

6.4. Функционирование института Инвестиционного уполномоченного  Пермского  муниципального района;

6.5. Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

2) Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:

1. Анализ развития сферы туризма Пермского района.

1.1. Проведение анализа туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей;

2. Продвижение туристских ресурсов района.

2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций  по     вопросам развития въездного и внутреннего туризма;

2.2. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района;

2.3. Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о  туристском потенциале района в сети Интернет;

2.4. Организация рекламных кампаний;

2.5. Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на  популяризацию внутреннего и въездного туризма;

3. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма.

3.1. Реконструкция дороги «Пермь-Ильинский»  - Хохловка» – Тупица  к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора - Снегири»;

3.2. Строительство дороги к  Верхней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим;

3.3. Строительство дороги к Нижней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим;

3.4. Строительство  газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский;

3.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим;

3.6. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ

Финансирование Программы осуществляется за счет:

- средств бюджета Пермского муниципального района и бюджета поселений;

- средств федерального и краевого бюджетов;

- внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в разрезе мероприятий и участников подпрограмм Программы представлено в приложениях 3, 4, 5, 6, 7  к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение Программы на период ее реализации в разрезе подпрограмм за счет всех источников финансирования представлено в приложении 8 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ 
ПРИНЯТИЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Основные меры правового регулирования в сфере экономики района, позволяющими реализовывать мероприятия настоящей Программы, определены следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

- постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014 
№ 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления Правительства Пермского края от 10.09.2015 № 621-п);

- постановлением Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 80-п «Об утверждении государственной программы «Развитие туризма»;

- решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы»;

- постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района».

2. В рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений:

- с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края о предоставлении субсидии бюджету Пермского муниципального района в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;

- с Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса на обеспечение деятельности Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства;

- с некоммерческой организацией, не являющейся государственными (муниципальными) учреждениями, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий настоящей муниципальной Программы, прошедшей отбор  в соответствии с нормативным правовым актом администрации Пермского муниципального района.

3. В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений:

- с профильными министерствами Пермского края о предоставлении субсидий на строительство объектов транспортной инфраструктуры, объектов обеспечивающей инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития района.

- Расчет фактических показателей результативности Программы проводится на основании отчетов, сведений, информации ответственных исполнителей (участников) подпрограмм Программы о ходе реализации подпрограмм (мероприятий) в следующем порядке:

  - показатель «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета» рассчитывается как отношение суммы средств, привлеченных из краевого и федерального бюджетов на реализацию мероприятий подпрограмм настоящей Программы, к сумме средств местного бюджета на реализацию в целом настоящей Программы.

При этом при расчете показателя также учитывается сумма средств краевого и федерального бюджета:

- указанная в уведомлениях по расчетам между бюджетами в отчетном финансовом году, но поступившая в текущем финансовом году для софинансирования мероприятий настоящей муниципальной Программы отчетного финансового года;

- остатка средств межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, которые в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета района, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

  - показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы» рассчитывается как сумма фактических значений показателей «Инвестиции в основной капитал» по подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» и «Объем средств, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сферу туризма» по подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы».

- Оценка эффективности выполнения Программы проводится 
для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы.

  - Оценка эффективности и результативности Программы (за весь период реализации и по годам реализации) учитывает:

- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы, мероприятий подпрограммы) запланированному уровню (по годам реализации);

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы (подпрограммы) (включая бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные источники) (по годам реализации);

- степень достижения целей и решения задач в целом по Программе (по годам реализации);

- степень эффективности реализации Программы в целом (по годам реализации).

3.2. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

а) обследование (анализ) ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

б) экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

3.3. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость поэтапного проведения следующих оценок:

1 этап. Определение степени достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы, мероприятий подпрограммы) запланированному уровню (по годам реализации)  по формуле:

где ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы, мероприятий подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы, мероприятий подпрограммы) (для показателей (индикаторов));

2 этап. Определение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные источники)  по формуле:

где УФ – уровень финансирования реализации Программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (подпрограммы).

Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования реализации Программы и ее подпрограмм в целом за счет всех источников финансирования, а также в разрезе средств бюджета поселений, бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных источников;

3 этап. Определение степени достижения целей и решения задач в целом по Программе (по годам реализации) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

где СДЦ – степень достижения целей и решения задач в целом по Программе (в процентах);

ЭП – индекс результативности по i-му показателю Программы;

m – количество показателей Программы.

Данный показатель не рассчитывается в разрезе подпрограмм, мероприятий.

В свою очередь, индекс результативности по i-му показателю Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

где ЗФi – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗПi – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

4 этап. Определение степени эффективности реализации Программы в целом (по годам реализации) по формуле:

где ЭРП  - степень эффективности реализации Программы в целом;

УФ – уровень финансирования реализации Программы в целом.

Вывод об уровне эффективности реализации Программы (степени эффективности Программы) определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 50% |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 50 – 80% |
| Высокий уровень эффективности | более 80% |

  - Оценка эффективности и результативности настоящей Программы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района».

  - Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке календарного плана реализации Программы на текущий и последующий годы;

- о формировании календарного плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

РАЗДЕЛ 9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ С 
ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Основные риски, вероятность проявления которых возможна при реализации настоящей Программы:

- Институционально-правовые риски:

- изменение государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства;

- нестабильность законодательства в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом уровне.

2) Экономические риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;

- ухудшение финансово-экономического положения субъектов бизнеса – получателей поддержки, и, как следствие, невозможность ими выполнить все обязательства, определенные соответствующими соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, микрозаймов, об инвестиционном сотрудничестве.

3) Организационные риски:

- срыв сроков выполнения мероприятий Программы;

- низкий уровень исполнения мероприятий Программы;

- недостижение цели Программы, показателей ее результативности и эффективности планируемому уровню;

- недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства.

4) Финансовые риски:

- зависимость возможностей района по реализации мероприятий Программы от привлечения федеральных и краевых финансовых средств;

- не поступление или несвоевременное поступление средств федерального и краевого бюджета для реализации мероприятий Программы;

- сокращение объемов финансирования Программы.

2. Для минимизации влияния описанных рисков на достижение цели и запланированных результатов Программы ответственным исполнителем в процессе реализации Программы необходимо принятие следующих мер:

- своевременно проводить мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

- своевременно принимать решения, направленные на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществлять контроль за ее выполнением всеми участниками Программы;

- оперативно реагировать на изменения факторов внешней и внутренней среды и вносить соответствующие корректировки в Программу;

- инициировать направление в органы исполнительной власти Пермского края соответствующие предложения по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в сфере развития туризма;

- осуществлять своевременный финансовый контроль субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

Принятие общих мер по управлению рисками должно осуществляться ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Приложение 1

к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Отдельные показатели экономического развития Пермского муниципального района за 2012 – 2014 годы

Таблица 1 – Отдельные показатели развития экономики Пермского муниципального района  за 2012-2014 гг.1

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Изменения 2014 года к 2012 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, собственными силами, млн. руб. | 13184,3 | 14115,3 | 18630,16 | 141,3 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 599,3 | 1084,0 | 1159,21 | 193,4 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 6838,7 | 8798,9 | 9778,1 | 143,0 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 318,9 | 324,23 | 334,0 | 104,7 |
| Оборот организаций, млн. руб. | 19837,76 | 23939,03 | 27115,83 | 136,7 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 21977,1 | 25236,6 | 27355,1 | 124,5 |
| Среднесписочное число работников на начало года, тыс. чел. | 15782 | 15355 | 15024 | 95,2 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн. руб. | 581,1 | 477,7 | 1356,444 | 233,4 |
| Удельный вес убыточных организаций, % от общего числа организаций | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 109,1 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 2 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  Пермского муниципального района за январь-март 2015 года1 (по видам экономической деятельности)

| Виды деятельности | Январь-март 2014 года |  | Январь-март 2015 года |  | Изменение 2015 года к 2014 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 143,99 | 3,5 | 156,184 | 3,6 | 12,194 | 108,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 902,523 | 21,8 | 987,248 | 22,9 | 84,725 | 109,4 |
| Обрабатывающие производства | 1666,502 | 40,2 | 1994,645 | 46,3 | 328,143 | 119,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 307,535 | 7,4 | 287,622 | 6,7 | -19,913 | 93,5 |
| Строительство | 112,79 | 2,7 | 119,618 | 2,8 | 6,828 | 106,1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 20,89 | 0,5 | 24,117 | 0,6 | 3,227 | 115,4 |
| Гостиницы и рестораны | 20,792 | 0,5 | 23,684 | 0,5 | 2,892 | 113,9 |
| Транспорт и связь | 252,781 | 6,1 | 215,547 | 5,0 | -37,233 | 85,3 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 477,802 | 11,5 | 248,802 | 5,8 | -229,0 | 52,1 |
| Образование | 8,0336 | 0,2 | 15,168 | 0,4 | 7,134 | 188,8 |
| Здравоохранение | 226,386 | 5,5 | 225,985 | 5,2 | -0,401 | 99,8 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8,338 | 0,2 | 10,498 | 0,2 | 2,16 | 125,9 |
| Итого: | 4148,362 | 100,0 | 4309,117 | 100,0 | 160,755 | 103,9 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 3 – Темпы роста выпуска в натуральном выражении отдельных видов продукции обрабатывающей промышленности Пермского муниципального района в 2014 году1

| Виды продукции | Темп роста в % 2014 года к 2013 году |
| --- | --- |
| Мясо и субпродукты - всего | 103,1 |
| Изделия колбасные | 186,9 |
| Спреды | 110,1 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | 194,8 |
| Масло сливочное | 371,3 |
| Творог | 134,5 |
| Сыры и продукты сырные | 133,7 |
| Сметана | 115,3 |
| Комбикорма | 109,2 |
| Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) | 74 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные | 71,6 |
| Галька, гравий, щебень | 166,5 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный | 98,9 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) | 109,3 |
| Установки и двигатели гидравлические и пневматические силовые прочие | 141,9 |
| Части гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей | 79,1 |
| Тепловая энергия | 93,3 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 4 – Оборот организаций Пермского муниципального района по видам экономической деятельности в фактически действующих ценах за 2012-2014 гг.1

| Виды деятельности | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | Изменение 2014 года к 2012 году |  | Изменение 2014 года к 2013 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3287,5 | 16,6 | 3538,8 | 14,8 | 4362,3 | 16,1 | 1074,7 | 132,7 | 823,5 | 123,3 |
| Добыча полезных ископаемых | К | - | 3919,9 | 16,4 | 4362,7 | 16,1 | - | - | 442,8 | 111,3 |
| Обрабатывающие производства | 2196,6 | 11,1 | 5134,2 | 21,4 | 5406,6 | 19,9 | 3210,1 | 246,1 | 272,4 | 105,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 595,1 | 3,0 | 606,5 | 2,5 | 619,7 | 2,3 | 24,6 | 104,1 | 13,2 | 102,2 |
| Строительство | 1604,0 | 8,1 | К | - | К | - | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6825,5 | 34,4 | 6734,5 | 28,1 | 8084,3 | 29,8 | 1258,8 | 118,4 | 1349,8 | 120,0 |
| Гостиницы и рестораны | К | - | К | - | К | - | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 784,8 | 4,0 | 1351,4 | 5,6 | 1605,3 | 5,9 | 820,6 | 204,6 | 253,9 | 118,8 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 26,3 | 0,1 | 56,2 | 0,2 | 30,3 | 0,1 | 4,0 | 115,1 | -25,9 | 54,0 |
| Образование | К | - | 37,1 | 0,2 | 82,2 | 0,3 | - | - | 45,1 | 221,4 |
| Здравоохранение | 1059,0 | 5,3 | 1156,1 | 4,8 | 1317,9 | 4,9 | 259,0 | 124,5 | 161,8 | 114,0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | К | - | К | - | К | - | - | - | - | - |
| Итого: | 19837,8 | * | 23939,0 | * | 27115,8 | * | 7278,1 | 136,7 | 3176,8 | 113,3 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 5 – Прибыль оранизаций по видам экономической деятельности Пермского муниципального района за 2013-2014 гг.1

| Виды деятельности | 2013 год |  | 2014 год |  |  | Изменение 2014 года к 2013 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | Количество организаций, получивших прибыль, ед. | млн. руб. | % | млн. руб. | Темп роста, % |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 104,63 | 10,2 | 4 | 723,64 | 47,1 | 619,0 | 691,6 |
| Добыча полезных ископаемых | К | - | К | - | - | - | 88,6 |
| Обрабатывающие производства | 585,52 | 57,2 | 5 | 365,09 | 23,8 | -220,4 | 62,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | К | - | 2 | К | - | - | 2148,7 |
| Строительство | К | - | К | К | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 56,632 | 5,5 | 7 | 82,57 | 5,4 | 25,9 | 145,8 |
| Транспорт и связь | 210,11 | 20,5 | 3 | 241,96 | 15,7 | 31,9 | 115,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | К | - | К | К | - | - | - |
| Образование | - | - | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение | К | - | К | К | - | - | 140,9 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | К | - | К | К | - | - | 52,1 |
| Итого: | 1023,065 | * | 25 | 1536,995 | * | 513,930 | 150,2 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 6 - Убыток оранизаций по видам экономической деятельности Пермского муниципального района за 2013-2014 гг.1

| Виды деятельности | 2013 год |  | 2014 год |  |  | Изменение 2014 года к 2013 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | Количество организаций, получивших убыток, ед. | млн. руб. | % | млн. руб. | Темп роста, % |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | К | - | 1 | К | - | - | 1,8 |
| Добыча полезных ископаемых | К | - | К | К | - | - | - |
| Обрабатывающие производства | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,914 | 2,4 | 1 | 0,276 | 0,2 | -1,6 | 14,4 |
| Строительство | К | - | К | К | - | - | 872,7 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 33,647 | 42,0 | 5 | 119,74 | 66,3 | 86,093 | 355,9 |
| Транспорт и связь | - | - | - | - | - | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | К | - | К | К | - | - | 98,9 |
| Образование | - | - | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение | К | - | К | К | - | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | К | - | К | К | - | - | - |
| Итого: | 80,129 | * | 9 | 180,551 | * | 100,422 | 225,3 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 7 – Сумма дебиторской задолженности организаций Пермского муниципального района в 2013-2014 гг. (по видам экономической деятельности)1

| Виды деятельности | Всего |  | в том числе просроченная |  | Темпы роста в % к 01.10.2014 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, % | всей задолженности | в том числе просроченной |
| Итого в 2013 году: | 2223,6 | * | 196 | 8,8 | * | * |
| Итого в 2014 году, | 4408,174 | * | 278,307 | 6,3 | 90,9 | 57,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1030,679 | 23,4 | 49,129 | 4,8 | 111,9 | 99,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 91,025 | 2,1 | 13,712 | 15,1 | 89,2 | 102,9 |
| Обрабатывающие производства | 1495,682 | 33,9 | К | 0,0 | 90,7 | 0,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 266,946 | 6,1 | 85,957 | 32,2 | 106,1 | 215,1 |
| Строительство | К | - | К | 18,2 | 109,2 | 107,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 893,936 | 20,3 | 94,357 | 10,6 | 69,8 | 100 |
| Транспорт и связь | 204,576 | 4,6 | К | 1,1 | 72 | 56 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | К | - | К | 26,6 | 100 | 100 |
| Здравоохранение | К | - | К | 0,2 | 126 | 100 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | К | - | К | - | 91,2 | - |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 8 – Сумма кредиторской задолженности организаций Пермского муниципального района в 2013-2014 гг. (по видам экономической деятельности)1

| Виды деятельности | Всего |  | в том числе просроченная |  | Темпы роста в % к 01.10.2014 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, % | всей задолженности | в том числе просроченной |
| Итого в 2013 году: | 2559,4 | * | 387,6 | 15,1 | * | * |
| Итого в 2014 году, | 4161,537 | * | 566,586 | 13,6 | 83,2 | 92,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 745,985 | 17,9 | 208,63 | 28,0 | 110,4 | 99,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 92,346 | 2,2 | 15,699 | 17,0 | 97,2 | 75,1 |
| Обрабатывающие производства | 1059,265 | 25,5 | - | - | 71,9 | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 235,997 | 5,7 | 44,367 | 18,8 | 121,6 | 84,3 |
| Строительство | К | - | К | 23,6 | 104,4 | 84,5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1028,910 | 24,7 | 139,397 | 13,5 | 68,6 | 100 |
| Транспорт и связь | 113,353 | 2,7 | 0,328 | 0,3 | 93,7 | 56,6 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | К | - | К | - | 100 | - |
| Здравоохранение | К | - | К | - | 69 | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | К | - | К | - | 178,6 | - |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Таблица 9 – Инвестиции в основной капитал организаций Пермского муниципального района в 2013-2014 гг. (по видам экономической деятельности)1

| Виды деятельности | 2013 год |  | 2014 год |  | Изменение 2014 года к 2013 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 99,794 | 9,2 | 378,43 | 32,6 | 278,640 | 379,2 |
| Добыча полезных ископаемых | 14,603 | 1,3 | 21,127 | 1,8 | 6,524 | 144,7 |
| Обрабатывающие производства | 95,874 | 8,9 | 314,714 | 27,1 | 218,840 | 328,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 104,705 | 9,7 | 40,433 | 3,5 | -64,272 | 38,6 |
| Строительство | 18,239 | 1,7 | 0,086 | 0,0 | -18,153 | 0,5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 63,577 | 5,9 | 9,772 | 0,8 | -53,805 | 15,4 |
| Транспорт и связь | 207,008 | 19,1 | 215,031 | 18,5 | 8,023 | 103,9 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2,361 | 0,2 | 0 | 0 | -2,361 | 0,0 |
| Социальное страхование | 30,768 | 2,8 | 5,658 | 0,5 | -25,11 | 18,4 |
| Образование | 248,961 | 23,0 | 75,554 | 6,5 | -173,407 | 30,3 |
| Здравоохранение | 175,169 | 16,2 | 49,013 | 4,2 | -126,156 | 28,0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 22,012 | 2,0 | 49,388 | 4,3 | 27,376 | 224,4 |
| Итого: | 1083,071 | 100,0 | 1159,21 | 100,0 | 76,139 | 107,0 |

Источник: Пермьстат.

Примечание: 1 – Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Пермского муниципального

района на 2016 – 2020 годы»

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

| Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы1 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета | ФЭУ Пермского муниципального района | руб. | 2,61 | 4,86 | 4,86 | 4,56 | 2,71 | 2,71 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы |  | млн. руб. | 60,1 | 76 | 79,369 | 63,02 | 22,2 | 22,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Число субъектов малого предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | ед. | 3683 | 3863 | 3923 | 3983 | 4043 | 4100 |
|  | Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |  | ед. | 231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы |  | ед. | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки |  | млн. руб. | 44,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Число экскурсантов, обслуженных музеями | ФЭУ Пермского муниципального района | чел. | 67 909 | 67 900 | 67 900 | 67 900 | 67 900 | 67 900 |
|  | Объем инвестиций в сферу туризма |  | тыс. руб. | 15 768 | 56 000 | 59 369 | 43 020 | 2 200 | 2100 |
|  | Турпоток |  | чел. | 84732 | 105000 | 125000 | 145000 | 165000 | 180000 |
|  | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г. |  | тыс. руб. | 2 841 | 3 000 | 3 050 | 3 100 | 3 150 | 3 200 |

Примечание: 1 – данные приведены за 2014 год.

Приложение 3

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | х | х | х | х | 3655,9 | 6435,5 | 3038,4 | 3038,4 | 3038,4 |
|  | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 0 00 00000 | х | 2630,0 | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 0 00 00000 | х | 188,4 | 1061,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 0 00 00000 | х | 837,5 | 2494,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 00 00000 | х | 2370,0 | 2370,0 | 2370,0 | 2370,0 | 2370,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 1 00 00000 | х | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получивших поддержку | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 01 00000 | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1. Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов» | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 01 10080 | 600 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 02 00000 | х | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3.1. Организация участия в выставках, ярмарках | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 02 1Э020 | 800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 02 1Э020 | 600 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| - Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 03 00000 | х | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 4.1. Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства в целях обеспечения деятельности информационно-консультационного центра | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 03 1Э030 | 600 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 04 00000 | х | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 00000 | 800 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
| 5.2.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| модернизации производства товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.2.6. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2.7. Субсидии на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 L0640 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 1 05 00000 | х | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0412 | 07 1 05 1Э040 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0412 | 07 1 05 1Э040 | 200 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 6.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 1 05 1Э040 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Функционирование института Инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 1 05 1Э040 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0412 | 07 1 05 1Э040 | 200 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 2 00 00000 | х | 260,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 2 00 00000 | х | 30,0 | 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 2 00 00000 | х | 837,5 | 2494,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Анализ развития сферы туризма Пермского района | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Проведение анализа туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продвижение туристских ресурсов района | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 2 01 00000 | х | 260,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.3. Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4. Организация рекламных кампаний | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 600 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.5. Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 2 01 1Э050 | 600 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 2 02 00000 | 400 | 30,0 | 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 2 02 00000 | 400 | 837,5 | 2494,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 3.1. Реконструкция дороги «Пермь-Ильинский» - Хохловка» – Тупица к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора - Снегири» | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 ST050 | 400 | 30,0 | 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Строительство дороги к Верхней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 ST050 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Строительство дороги к Нижней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 ST050 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.4. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 SЛ040 | 400 | 250,0 | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 SЛ040 | 400 | 162,5 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 SЛ040 | 400 | 425,0 | 1236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | х | х | 07 0 00 00000 | х | 8500,5 | 8957,3 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 |
|  | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 0 00 00000 | х | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 0 00 00000 | х | 2964,0 | 3492,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 0 00 00000 | х | 2512,5 | 2440,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 00 00000 | х | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 04 00000 | х | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| виде субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 |
| 1.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
| 1.2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
| 1.2.6. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| 1.2.7. Субсидии на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 R0640 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 2 00 00000 | х | 2964,0 | 3492,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | МУ «Управление капитального | 706 | х | 07 2 00 00000 | х | 2512,5 | 2440,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 2 02 00000 | х | 2964,0 | 3492,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 2 02 00000 | х | 2512,5 | 2440,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Реконструкция дороги «Пермь-Ильинский» - Хохловка» – Тупица к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора - Снегири» | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 2T050 | 400 | 570,0 | 883,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство дороги к Верхней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 2T050 | 400 | 1824,0 | 2240,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство дороги к Нижней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 2T050 | 400 | 570,0 | 368,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 2Л040 | 400 | 750,0 | 894,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 2Л040 | 400 | 487,5 | 336,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 2Л040 | 400 | 1275,0 | 1209,8 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | х | х | х | х | 6426,0 | 50829,9 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 |
|  | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 0 00 00000 | х | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 0 00 00000 | х | 0 | 26138,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 0 00 00000 | х | 0 | 18265,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 00 00000 | х | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | х | 07 1 04 00000 | х | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 1636,0 | 1636,0 | 1636,0 | 1636,0 | 1636,0 |
| 1.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |
| 1.2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |
| 1.2.6. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
| 1.2.7. Субсидии на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 750 | 0412 | 07 1 04 50640 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 2 00 00000 | х | 0 | 26138,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 2 00 00000 | х | 0 | 18265,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 00000 | 400 | 0 | 26138,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | 07 2 02 00000 | х | 0 | 18265,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Реконструкция дороги «Пермь-Ильинский» - Хохловка» – Тупица к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора - Снегири» | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 51100 | 400 | 0 | 6613,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство дороги к Верхней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 51100 | 400 | 0 | 16769,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство дороги к Нижней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 51100 | 400 | 0 | 2755,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 51100 | 400 | 0 | 6692,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 51100 | 400 | 0 | 2519,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | 0502 | 07 2 02 51100 | 400 | 0 | 9054,0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР* | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | х | х | х | х | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 0 00 00000 | х | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | 07 2 02 00000 | х | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 00000 | 400 | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Реконструкция дороги «Пермь-Ильинский» - Хохловка» – Тупица к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора - Снегири» | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Строительство дороги к Верхней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 ST050 | 400 | 96,0 | 2289,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Строительство дороги к Нижней усадьбе туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 733 | 0409 | 07 2 02 ST050 | 400 | 30,0 | 376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим | МУ «Управление капитального строительства» | 706 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет внебюджетных источников финансирования

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной Программы, подпрограммы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего | 65854,9 | 69223,9 | 52874,9 | 12054,9 | 11954,9 | 211963,5 |
|  | ФЭУ Пермского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 49274,5 |
|  | Муниципальная газета «Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МУ «Управление капитального строительства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х | 56000,0 | 59369,0 | 43020,0 | 2200,0 | 2100,0 | 162689,0 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном | ФЭУ Пермского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 49274,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| районе на 2016-2020 годы» | предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная газета «Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ФЭУ Пермского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 49274,5 |
| 1.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 49274,5 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | ФЭУ Пермского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х | 56000,0 | 59369,0 | 43020,0 | 2200,0 | 2100,0 | 162689,0 |
| 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | х | 56000,0 | 59369,0 | 43020,0 | 2200,0 | 2100,0 | 162689,0 |
|  | ФЭУ Пермского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление благоустройством Пермского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 8

к муниципальной программе  «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие

Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет всех источников

| Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» | Всего: в т.ч.: | 84563,3 | 138112,7 | 65363,3 | 24543,3 | 24443,3 | 337025,9 |
|  | бюджет Пермского района | 3655,9 | 6435,5 | 3038,4 | 3038,4 | 3038,4 | 19206,6 |
|  | бюджет Пермского края | 8500,5 | 8957,3 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 26529,8 |
|  | федеральный бюджет | 6426,0 | 50829,9 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 76533,9 |
|  | бюджеты сельских поселений | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2792,1 |
|  | внебюджетные источники | 65854,9 | 69223,9 | 52874,9 | 12054,9 | 11954,9 | 211963,5 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Всего: в т.ч.: | 21833,3 | 21833,3 | 21833,3 | 21833,3 | 21833,3 | 109166,5 |
|  | бюджет Пермского района | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 | 12642,0 |
|  | бюджет Пермского края | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 15120,0 |
|  | федеральный бюджет | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 32130,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 49274,5 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе | Всего: в т.ч.: | 62730,0 | 116279,4 | 43530,0 | 2710,0 | 2610,0 | 227859,4 |
|  | бюджет Пермского района | 1127,5 | 3907,1 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 6564,6 |
|  | бюджет Пермского края | 5476,5 | 5933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11409,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на 2016-2020 годы» | федеральный бюджет | 0,0 | 44403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44403,9 |
|  | бюджеты сельских поселений | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2792,1 |
|  | внебюджетные источники | 56000,0 | 59369,0 | 43020,0 | 2200,0 | 2100,0 | 162689,0 |

Приложение 9

к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

| 1. | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели подпрограммы | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задачи подпрограммы | - Модернизация инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства; - Повышение мотивации граждан для организации собственного дела; - Обеспечение доступности финансового ресурса для малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма разработана на период 2016-2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Конечные результаты подпрограммы | в количественном выражении: - создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства – 500 ед.; - число получателей финансовой поддержки – 325 субъектов малого и среднего предпринимательства; - объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки - 100,0 млн. рублей; - число субъектов малого предпринимательства – 4100 ед. к 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Соисполнители подпрограммы | - МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального района»; - Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Всего | 21833,3 | 21833,3 | 21833,3 | 21833,3 | 21833,3 | 109166,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет Пермского района | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 | 2528,4 | 12642,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 6426,0 | 32130,0 |
|  |  | - краевой бюджет | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 3024,0 | 15120,0 |
|  |  | - бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - внебюджетные средства | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 9854,9 | 49274,5 |

- Характеристика текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства

- На территории района уже более десяти лет реализуется политика в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, которая осуществляется в рамках завершенных целевых программ и действующей муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.10.2013 № 3167 (далее по тексту настоящего приложения – действующая Программа). Цель действующей Программы - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе, для достижения которой необходимо понимать текущее состояние этих сфер экономики района.

Итак, текущее состояние малого бизнеса в районе на основании данных анкетирования представителей этой сферы экономики можно охарактеризовать следующим:

- неравномерностью его развитости по отраслям и сферам приложения труда. Малое предпринимательство в основном представлено в таких сферах как розничная продажа товаров,  жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере сервиса и бытовых услуг, строительстве, в сфере транспортных услуг. Недостаточное развитие малого бизнеса отмечается в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и других сферах, охватывающих социальные услуги.  Наблюдается оживление малого бизнеса в сельском хозяйстве, в сфере туризма. В последние годы в сфере производства также наблюдается незначительная активизация малого бизнеса;

- в своей деятельности бизнес в последний год столкнулся с рядом проблем;

- у значительной части малого предпринимательства наблюдается замедление развития бизнеса;

- недостаточностью финансовых средств для пополнения материально-технических запасов и обновления материально-технической базы;

- дефицитом квалифицированных кадров;

- наличием трудностей с доступом к кредитным, инвестиционным ресурсам и т.д.

Кроме того, состояние малого бизнеса можно оценить, анализируя динамику его количественного состава (табл. 1). Так, за 3 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе сократилось на 5,4%, а количество малых предприятий напротив увеличилось на аналогичную величину. При этом в 2014 году по сравнению с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства выросло на 4,9%.

- В свою очередь, апеллировать данными анализа хозяйственно-экономической деятельности субъектов малого предпринимательства при оценке текущего состояния развития этой сферы экономики не представляется возможным в связи с их неактуальностью (сплошное статистическое наблюдение за деятельностью  предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей ведется лишь один раз в 5 лет, последнее проводилось в 2010 году).

Таблица 1 – Количественный состав малого бизнеса Пермского 
муниципального района за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий (включая микро), ед. | 735 | 731 | 775 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 3160 | 2780 | 2908 |
| Итого количество субъектов малого предпринимательства, ед. | 3895 | 3511 | 3683 |

Источник: Пермьстат.

- Равным образом,  данные проведенного анкетирования позволяют ранжировать проблемы, с которыми сталкивались субъекты малого предпринимательства за последний кризисный год (табл. 2).

Таблица 2 – Ранжирование проблем субъектов малого бизнеса

| Проблема | % от числа опрошенных |
| --- | --- |
| Снижение покупательского спроса на выпускаемую продукцию, товары, услуги, работы | 55,9 |
| Рост тарифов на энергоресурсы | 52,5 |
| Недостаток оборотных средств в том числе: Для пополнения материально-технических запасов. Для обновления материально-технической базы. Для оплаты налогов Для иных целей Для погашения кредиторской задолженности. Для выплаты заработной платы. Для погашения кредитов и займов. | 40,7 37,3 20,3 16,9 15,3 10,2 10 |
| Ухудшение эффективности работы | 38,9 |
| Нестабильность экономики | 37,3 |
| Высокий уровень конкуренции | 37,3 |
| Проблема с кадрами | 33,9 |
| Высокие налоги | 30,5 |
| Рост кредиторской задолженности | 11,9 |
| Трудности с получением кредитов | 11,9 |
| Иные | 3 |

Источник: данные отдела развития предпринимательства ФЭУ Пермского муниципального района.

- Несмотря на то, что результаты оценки текущего состояния среднего бизнеса приведены в совокупности с крупным бизнесом в разделе 1 настоящей муниципальной Программы, целесообразно провести анализ текущего состояния только субъектов среднего бизнеса района (табл. 3).

Таблица 3 – Отдельные показатели развития среднего бизнеса

Пермского муниципального района за 2012-2014 гг.*

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2014 год к 2012 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов (предоставляющих отчетность в Пермьстат), ед. | 6 | 7 | 10 | 166,7 |
| Среднесписочная численность работников субъектов среднего предпринимательства, чел. | 641 | 427 | 640 | 99,8 |
| Среднемесячная заработная плата в среднем бизнесе, руб. | 25112,9 | 33321,7 | 32801,9 | 130,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб. | 496757 | 588244 | 1098136 | 221,1 |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. | 2860586 | 1537727 | 2659902 | 93,0 |
| Сальдированный финансовый результат, тыс. руб. | 53679 | 50846 | 136555 | 254,4 |
| Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. | 8617 | 9209 | К | * |

Источник: выборочные данные Пермьстата.

* данные приведены по отчитавшимся в Пермьстате субъектам среднего предпринимательства.

Таким образом, текущее состояние среднего бизнеса района на основании анализа отдельных показателей его развития за 2012-2014 гг. однозначно охарактеризовать не представляется возможным. С одной стороны, растет среднемесячная заработная плата работников (на 30,6%), объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (на 121,1%), сальдированный финансовый результат (на 154,4%), с другой стороны, снижается среднесписочная численность работников (на 0,2%), выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 7%).

- Говоря о проблемах среднего бизнеса района, часть которых была описана в разделе 1 настоящей муниципальной программы, к ним стоит добавить еще и снижение покупательского спроса на выпускаемую продукцию, товары, услуги, работы, рост тарифов на энергоресурсы, снижение эффективности работы (сокращение выручки, прибыли, производительности труда).

6. Лишь отчасти действующая Программа в целом и ее муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее по тексту настоящего приложения – действующая Подпрограмма), в частности, позволяет нивелировать проблемы, имеющие место у отдельных представителей малого и среднего бизнеса, из-за объективных причин (ограниченность бюджетных средств). Так, в 2014 году общий объем финансирования действующей Подпрограммы составил 14162,0 тыс. руб., т.е. 70,3% от плана (приложение 1 к настоящей муниципальной Подпрограмме).

Несмотря на это, в целом исполнение действующей Подпрограммы в 2014году признано как эффективное, о чем свидетельствует значение ее фактических показателей результативности (приложение 2 к настоящей муниципальной  Подпрограмме).

- Основываясь на данных анализа текущего состояния сферы малого и среднего предпринимательства района, основные выводы по которому приведены в разделе 1 настоящей муниципальной Подпрограммы, а также учитывая итоги реализации программ (подпрограмм) по поддержке малого предпринимательства в районе в предыдущие годы, проведено прогнозирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства района с использованием сценарно-целевого метода на период упреждения до 2020 года. Предполагая, что будущее будет развиваться при реализации мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы, получено три варианта прогнозов развития субъектов малого и среднего предпринимательства района, в том числе:

  - Пессимистический:

- снижение численности субъектов малого и среднего бизнеса;

- снижение количества субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в течение года по отношению к предыдущему году;

- сокращение рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;

- отсутствие видимых изменений по улучшению ситуации с доступностью субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам государственной поддержки данного сектора экономики;

- инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего бизнеса формируются преимущественно за счет средств отдельных мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы;

- снижение привлекательности предпринимательства как формы трудовой деятельности;

7.2. Оптимистический:

- рост численности субъектов малого предпринимательства;

- рост количества субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в течение года по отношению к предыдущему году;

- создаются новые рабочие места в субъектах малого и среднего предпринимательства;

- улучшение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам государственной поддержки данного сектора экономики;

- инвестиции в основной капитал формируются активно как за счет собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, так и за счет средств мероприятий финансовой поддержки настоящей муниципальной Подпрограммы;

- повышение заинтересованности, активности населения района в открытии собственного дела;

7.3. Реалистический:

- стабилизация численности субъектов малого предпринимательства на приблизительной отметке, равной количеству реально функционирующих субъектов;

- стабилизация количества субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в течение года по отношению к предыдущему году;

- рост новых рабочих мест связан с регистрацией новых субъектов малого предпринимательства, мотивацией к открытию части которых послужила действующая система поддержки малого и среднего предпринимательства;

- появление незначительных положительных сдвигов в доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам государственной поддержки данного сектора экономики;

- инвестиции в основной капитал формируются незначительно за счет собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, но более активно за счет средств мероприятий финансовой поддержки настоящей муниципальной Подпрограммы;

- заинтересованность и активность населения в открытии собственного дела зачастую связаны с возможностью получения финансовой поддержки малому бизнесу.

8. Учитывая принцип достижимости и реальных возможностей района, данные прогноза основных показателей социально-экономического развития Пермского муниципального района до 2030 года, приведенные в Стратегии, а  также то, что объективно финансовой поддержкой настоящей муниципальной Подпрограммы смогут воспользоваться только отдельные субъекты малого и среднего предпринимательства, выбран реалистический сценарий развития данного сектора экономики.

Выбранный сценарий развития позволяет спрогнозировать значения показателей развития малого и среднего предпринимательства, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения о планируемых значениях показателей развития малого и среднего предпринимательства Пермского муниципального района на 2016-2020 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество субъектов малого предпринимательства | ед. | 3863 | 3923 | 3983 | 4043 | 4100* |
| Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число получателей финансовой поддержки | ед. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств Подпрограммы | млн. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Примечание: *Источник - «Стратегия социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы», утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60.

- Цели и задачи муниципальной Подпрограммы с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития Пермского муниципального района

- Проведенный анализ текущего состояния малого и среднего предпринимательства района, а также анализ действующей Подпрограммы, выбранный реалистический сценарий развития данного сектора экономики района позволяет сформулировать основную цель настоящей муниципальной Подпрограммы: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

- Для достижения поставленной цели в ходе реализации настоящей муниципальной Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

  - Модернизировать инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.2. Повысить мотивацию граждан для организации собственного дела;

2.3. Обеспечить доступность финансового ресурса для малого и среднего  предпринимательства.

Решение поставленных задач в совокупности позволит достичь цели настоящей муниципальной Подпрограммы, что в последствие положительно скажется на достижении основной цели муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы».

- Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы с указанием конечных результатов муниципальной подпрограммы

Срок реализации настоящей муниципальной Подпрограммы – 2016-2020 гг.

Данные прогноза развития малого и среднего предпринимательства района по реалистическому сценарию позволяют спрогнозировать плановые значения конечных результатов настоящей муниципальной Подпрограммы в количественном выражении (приложение 2 к муниципальной Программе).

- Краткое описание муниципальной Подпрограммы

- Разработка настоящей муниципальной Подпрограммы обусловлена необходимостью определить приоритетные направления  поддержки малого и среднего предпринимательства района с учетом значимости их деятельности для экономического развития муниципального образования.

- Муниципальная Подпрограмма является системой базовых принципов, основополагающих методических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит органам местного самоуправления района, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, способствовать эффективному развитию предпринимательства района.

3. Данная муниципальная Подпрограмма сформирована на следующих принципах:

- приоритетность поддержки малого и среднего предпринимательства при реализации Стратегии;

- соответствие мер и форм поддержки малого и среднего предпринимательства реальным потребностям экономического развития района;

- обеспечение комплекса услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, возможность получения поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных действующим законодательством;

- обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов инфраструктуры поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства района;

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, с учетом различных этапов предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой специфики;

- полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе;

- непрерывность мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства, получившего финансовую поддержку в рамках настоящей муниципальной Подпрограммы;

- преемственность программных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства, реализующихся в предыдущие годы;

- ответственность органов муниципального образования за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Анализ, проведенный на подготовительном этапе разработки настоящей муниципальной Подпрограммы, основные выводы которого приведены в разделе 1 настоящей муниципальной Подпрограммы, позволил определить ее назначение, цели и задачи. Их уточнение (конкретизация и корректировка) – процесс непрерывный, последовательно реализуемый на всех этапах программирования (а в последующем и реализации настоящей муниципальной Подпрограммы) и позволяющий обеспечить:

- экспертизу состояния малого и среднего предпринимательства района;

- обоснование значимости предлагаемого механизма поддержки малого и среднего предпринимательства района;

- соотнесение позиций субъектов малого и среднего предпринимательства с целями Подпрограммы;

- выявление положений, ценностные основания которых не вызывают сомнений на этапе программирования.

5. Основное назначение Подпрограммы:

- определение состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства района, на основе которого определен механизм их поддержки;

- обоснование практической достижимости намеченных целей Подпрограммы;

- обеспечение рационального сочетания интересов муниципального района и субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Муниципальная Подпрограмма сформирована для реализации следующих возможностей:

- обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районе.

7. Муниципальной Подпрограммой предусматриваются перспективные приоритетные направления развития малого и среднего ппредпринимательства, которые служат удовлетворению первоочередных нужд населения, имеют положительные социальные последствия для жителей района.

8. В рамках настоящей муниципальной Подпрограммы определяются следующие приоритетные отрасли, в которых осуществляют деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту настоящего пункта – приоритетные отрасли):

- сельское хозяйство;

- лесоводство;

- рыбоводство;

- обрабатывающие производства, за исключением видов экономической деятельности, определенных «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2), включенных в классификационные группировки – 12, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 18.20 ОКВЭД 2;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- строительство;

- общественное питание исключительно:

а) в общедоступных столовых;

б) в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях;

в) в социальных столовых, буфетах или кафетериях (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание;

г) по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам);

- гостиничный бизнес;

- туризм;

- наука, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- деятельность в области культуры, спорта, отдыха, за исключением видов экономической деятельности, включенных в классификационные группировки – 92, 93.2 ОКВЭД 2;

- ремесла, народные художественные промыслы.

При реализации отдельных мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы нормативно-правовыми актами могут определяться направления поддержки, в том числе предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях.

9. Для достижений целей настоящей муниципальной Подпрограммы в районе сформирована инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту настоящего раздела – инфраструктура поддержки), которая на современном этапе состоит из Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.

Кроме того, инфраструктура поддержки может включать в себя также консультационные центры.

При этом к организациям, образующим инфраструктуру поддержки, предъявляются следующие требования:

- регистрация в соответствующих органах и осуществление деятельности,  в том числе и на территории Пермского муниципального района;

- наличие лицензий, сертификатов и иных документов на осуществление определенной деятельности, если таковые необходимы в соответствии с действующим законодательством;

- открытость процедур оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- отсутствие проводимых мероприятий по реорганизации, ликвидации организации и отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, о признании ее банкротом и открытии конкурсного производства;

- отсутствие актов, приостанавливающих действие организации в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оказание имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки, осуществляется в виде предоставления в аренду на безвозмездной основе муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

- Перечень основных мероприятий муниципальной 
Подпрограммы

1. Реализация настоящей муниципальной Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей (соисполнителей) конкретных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов. К таким мероприятиям относятся:

1.1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства.

1.1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства.

В целях анализа состояния сферы малого и среднего предпринимательства района отделом развития предпринимательства финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее по тексту – отдел развития предпринимательства) проводится ее мониторинг и экономический анализ. Для определения возможного состояния этой сферы экономики района на период упреждения осуществляется прогнозирование;

1.1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получившим поддержку.

Отдел развития предпринимательства ведет:

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в целях проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли, анализа достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района;

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  в целях исполнения статьи 8 Федерального  закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»;

1.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2.1. Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства района осуществляется посредством размещения соответствующей информации, касающейся деятельности малого и среднего бизнеса,  в средствах массовой информации, в т.ч. в муниципальной газете «Нива», на официальных сайтах администрации Пермского муниципального района,  финансово-экономического управления администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее по тексту - финансово-экономическое управление), Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (далее по тексту настоящего раздела – Фонд);

1.2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов».

Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» осуществляется финансово-экономическим управлением и Фондом  по вопросам изменений действующего законодательства в области предпринимательского права, государственной поддержки малого и среднего бизнеса, по обсуждению проблем малого и среднего бизнеса, по обмену опытом, а также иным вопросам, касающимся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансово-экономическое управление за счет средств бюджета Пермского муниципального района (далее по тексту - местный бюджет) производит расходы  на организацию семинаров, конференций, «круглых столов» посредством предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы».

Порядок определения объема и предоставления данной субсидии определяется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района;

  - Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

    - Организация участия в выставках, ярмарках.

Организация участия в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством предоставления финансово-экономическим управлением за счет средств местного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление данных субсидий осуществляется финансово-экономическим управлением в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района.

1.3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района.

Финансово-экономическое управление осуществляет организацию и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района (далее по тексту настоящего раздела – Конкурсы).

Конкурсы проводятся в соответствии с порядком и условиями проведения Конкурсов, определенными нормативными правовыми актами администрации Пермского муниципального района.

Финансово-экономическое управление за счет средств местного бюджета производит расходы на организацию и проведение Конкурсов посредством предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы».

Порядок определения объема и предоставления данной субсидии определяется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района;

  - Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отдел развития предпринимательства, Фонд консультирует представителей субъектов малого и среднего предпринимательства по юридическим, бухгалтерским вопросам, вопросам в сфере налогообложения, государственной поддержки, а также по вопросам составления бизнес-планов, необходимых для получения финансово-кредитной поддержки.

    - Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства в целях обеспечения деятельности информационно-консультационного центра.

Консультации для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в Фонде проводятся также информационно-консультационным центром (далее по тексту настоящего раздела – Центр), который содержится за счет средств местного бюджета и иных источников и является структурным подразделением Фонда.

Центр осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного Фондом при согласовании с администрацией Пермского муниципального района.

В свою очередь, представители субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившиеся в Фонд, вправе на безвозмездной основе воспользоваться информационно-правовой системой «Консультант +». При этом  плата взимается только за печать необходимых документов в размере стоимости бумаги и расходных материалов (тонера);

  - Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляются Фондом за счет внебюджетных средств (далее по тексту – средства Фонда). Фонд является  организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства на территории Пермского муниципального района.

Фонд является микрофинансовой организацией (регистрационный 
№ 61105 59 000 960 от 22.12.2011 года) и предоставляет займы субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в порядке и на условиях, установленных положениями Фонда.

Доходы, полученные Фондом от предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, направляются на его содержание.

Для осуществления деятельности Фонду предоставляется финансовая и имущественная поддержка в виде передачи в пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района, в соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом;

1.5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий.

В рамках оказания финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляются следующие мероприятия, предусматривающие:

а) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

б) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

в) субсидии  на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

г) субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров;

д) субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;

е) субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

ж) субсидии на поддержку и развитие молодежного предпринимательства

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджета, за исключением субсидий, указанных в части «ж» настоящего подпункта, предоставление которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

Субсидии предоставляются финансово-экономическим управлением в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Пермского муниципального района;

  - Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства.

    - Участие в форумах, выставках, ярмарках.

В целях привлечения инвестиций в экономику района субъектами  малого и среднего предпринимательства Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского района» (далее  – МКУ Управление благоустройством Пермского района) производит расходы за счет средств местного бюджета на участие Пермского муниципального района в форумах, выставках, ярмарках, в т.ч. посредством презентации потенциала Пермского муниципального района,  инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в различных отраслях экономики на территории района субъектами малого и среднего предпринимательства;

    - Сопровождение интернет портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе.

В целях привлечения инвестиций в экономику Пермского муниципального района субъектами малого и среднего предпринимательства МКУ Управление благоустройством Пермского района производит расходы за счет средств местного бюджета на сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе, за размещение информации в интернет-портале, которая будет обеспечивать наглядное представление об инвестиционных возможностях Пермского муниципального района, потенциальных;

    - Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику района, создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории района путем оказания информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории района в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района МКУ Управление благоустройством Пермского района осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

    - Функционирование института Инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов с администрацией Пермского муниципального района при реализации инвестиционных проектов в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района функционирует институт Инвестиционного уполномоченного.

1.6.5. Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

В рамках внедрения на территории Пермского муниципального района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Пермского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, МКУ Управление благоустройством Пермского района производит расходы за счет средств местного бюджета на сопровождение официального раздела по оценке регулирующего воздействия на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы

1. Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет:

- средств бюджета Пермского муниципального района;

- средств федерального и краевого бюджетов;

- внебюджетных источников.

2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы (за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников) представлено в приложении 8 к настоящей муниципальной Программе.

2. При этом внебюджетными источниками, необходимыми для реализации муниципальной Подпрограммы будут выступать средства Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета в разрезе мероприятий и участников Подпрограммы представлено в приложениях 3, 4, 5, 6 к настоящей муниципальной Программе.

- Основные меры правового регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной Подпрограммы с 
указанием сроков принятия необходимых правовых актов Пермского муниципального района

1. Основные меры правового регулирования поддержки малого и среднего предпринимательства, позволяющими реализовывать мероприятия настоящей муниципальной Подпрограммы, определены следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным Законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013
№ 1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

- постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014 
№ 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»;

- постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2014 № 4405 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Пермского муниципального района»;

- распоряжением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2014 № 4405 «Об утверждении Положения организации деятельности

Инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района».

2. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Пермского муниципального района действуют:

- постановление администрации Пермского муниципального района от 31.12.2014 № 5826 «Об утверждении административного регламента по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- постановление администрации Пермского муниципального района от 04.03.2014 № 677 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»;

- постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 2535 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования» (в редакции постановления администрации муниципального района от 17.09.2015 № 1299);

- постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 2530 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях» (в редакции постановления администрации муниципального района от 17.09.2015 № 1298);

- постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 2533 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров» (в редакции постановления администрации муниципального района от 17.09.2015
№ 1297);

- постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 2529 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» (в редакции постановления администрации муниципального района от 17.09.2015 № 1300);

- постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 2534 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» (в редакции постановления администрации муниципального района от 12.12.2014 № 5215);

- постановление администрации Пермского муниципального района от 12.12.2014 № 5222 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на поддержку и развитие молодежного предпринимательства».

В связи с тем, что на территории района уже действуют нормативно-правовые акты, в которых определен порядок предоставления финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий и грантов, разработка и принятие иных нормативно-правовых актов в рамках реализации настоящей муниципальной Подпрограммы не требуется. Исключением здесь будут составлять случаи, когда будут приниматься соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Пермского края.

3. В целях предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» на территории Пермского муниципального района действует:

- постановление администрации Пермского муниципального района от 04.03.2014 № 676 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации муниципального района от 31.03.2014 № 1096, от 23.04.2015 № 974).

В связи с тем, что данный нормативно-правовой акт направлен на реализацию мероприятий действующей муниципальной Программы существует необходимость разработки Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы». Планируемый срок разработки данного Порядка – январь 2016 года.

4. В рамках муниципальной Подпрограммы планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений:

- с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края о предоставлении субсидии бюджету Пермского муниципального района в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;

- с Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса на обеспечение деятельности Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства;

- с некоммерческой организацией, не являющейся государственными (муниципальными) учреждениями, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий настоящей муниципальной Программы, прошедшей отбор  в соответствии с нормативным правовым актом администрации Пермского муниципального района.

- Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

- Оценка эффективности и результативности настоящей муниципальной Подпрограммы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района».

- При определении результативности настоящей муниципальной Подпрограммы учитывается степень достижения запланированных результатов, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 – Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
Подпрограммы на 2016-2020 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  | Итого за весь период реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Число получателей финансовой поддержки | ед. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств Подпрограммы | млн. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Число субъектов малого предпринимательства | ед. | 3863 | 3923 | 3983 | 4043 | 4100 | 19912 |

- Алгоритм расчета фактических показателей результативности Подпрограммы проводится в следующем порядке:

  - Показатель «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства» рассчитывается на основании данных:

3.1.1.  отдела развития предпринимательства, которые формируются из:

- сведений субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в документах, предоставляемых на получение поддержки в форме грантов и субсидий, а также на основании отчетности, представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями субсидий и грантов;

- данных мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимого отделом развития предпринимательства;

- иных документов и сведений, находящихся в распоряжении отдела развития предпринимательства;

3.1.2. выборочных данных Пермьстата о субъектах среднего предпринимательства, которые формируются на основании соответствующих запросов;

3.2. Показатель «Число получателей финансовой поддержки» рассчитывается на основании данных:

3.2.1. отдела развития предпринимательства о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств Подпрограммы в виде различных субсидий и грантов;

3.2.2. Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде микрозаймов;

3.3. Показатель «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» рассчитывается на основании данных отдела развития предпринимательства, которые формируются из сведений субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки в виде различных грантов и субсидий, указанных в документах:

- предоставляемых на получение такой поддержки;

- предоставляемых в качестве отчетности по соответствующим соглашениям.

При этом учитывается объем средств, направляемых на приобретение, модернизацию, реконструкцию и строительство основных фондов. Здесь учитывается не только объем инвестиций, который формировался за счет средств как субъектов малого и среднего предпринимательства, так и настоящей муниципальной Подпрограммы, но и тот, который формировался исключительно за счет собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;

3.4. Показатель «Число субъектов малого предпринимательства» рассчитывается на основании данных Пермьстата, Информационно-аналитической системы Пермского края.

Фактические показатели, перечисленные в подпунктах 3.1. – 3.4 пункта 3 настоящего раздела, рассчитываются на конкретную отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года.

4. Степень достижения запланированных результатов настоящей муниципальной Подпрограммы оценивается при сравнении плановых значений показателей, указанных в приложении 2 к настоящей муниципальной Программе, со значениями соответствующих фактических показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктами   3.1. – 3.4 пункта 3 настоящего раздела.

В случае, если фактический показатель больше соответствующего показателя результативности в отчетном периоде (году), то степень достижения запланированного результата отмечается как «результативность находится выше планового значения».

В случае, если фактический показатель равен соответствующему показателю результативности в отчетном периоде (году),  то степень достижения запланированного результата отмечается как «результативность достигнута».

В случае, если фактический показатель меньше соответствующего показателя результативности в отчетном периоде (году),  то степень достижения запланированного результата отмечается как «результативность находится на уровне ниже планового значения».

- При определении степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные источники)  по формуле:

где УФ – уровень финансирования реализации Подпрограммы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы.

Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования реализации Подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования, а также в разрезе средств бюджета поселений, бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных источников;

- При этом исполнение настоящей муниципальной Подпрограммы считается эффективным на определенную отчетную дату, если хотя бы по трем показателям результативности, приведенным в приложении 2 к настоящей муниципальной Программе, степень достижения  запланированного результата признана как «результативность находится выше планового значения» и (или) «результативность достигнута», а также если уровень финансирования реализации Подпрограммы составляет 50 и более %.

- Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 
подпрограммы

1. В свою очередь,  сдерживающими факторами (рисками) успешной реализации настоящей муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее по тексту настоящего приложения – муниципальная Подпрограмма) могут быть:

- Институционально-правовые риски:

- нестабильность законодательства в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом уровне;

- сокращение количества субъектов малого предпринимательства из-за макроэкономических факторов.

2) Экономические риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;

- ухудшение финансово-экономического положения субъектов бизнеса – получателей поддержки, и, как следствие, невозможность ими выполнить все обязательства, определенные соответствующими соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, микрозаймов.

3) Организационные риски:

- срыв сроков выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы;

- низкий уровень исполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы;

- недостижение цели муниципальной Подпрограммы, показателей ее результативности и эффективности планируемому уровню.

4) Финансовые риски:

- зависимость возможностей района по реализации мероприятий  муниципальной Подпрограммы от привлечения федеральных и краевых финансовых средств;

- не поступление или несвоевременное поступление средств федерального и краевого бюджета для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования муниципальной Подпрограммы.

2. Для нивелирования последствий обозначенных выше проблем малого и среднего предпринимательства района, а также в целях преемственности имеющей место на территории района муниципальной политики в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, разработана настоящая муниципальная Подпрограмма.

Кроме того, реализация мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы позволит более эффективно решать задачи муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» для достижения ее основной цели.

Приложение 1 к муниципальной

подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Таблица - Выполнение плана финансирования муниципальной 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» в разрезе мероприятий за 2014 год, тыс. руб.

| Наименование мероприятий | План | Факт | % выполнение плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы», всего: | 20151,4 | 14162 | 70,3 |
| в том числе разрезе мероприятий: |  |  |  |
| 1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | - |
| 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | - |
| 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 549,2 | 549,2 | 100,0 |
| 4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 550 | 550 | 100,0 |
| 5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 18966,2 | 12976,9 | 68,4 |
| 6. Совершенствование системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района | 0 | 0 | - |
| 7. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства | 86 | 85,9 | 99,9 |

Приложение 2 к муниципальной

подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Таблица  - Показатели результативности муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2014 год

| Наименование мероприятий | Наименование показателя | План | Факт | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Число субъектов малого предпринимательства, ед. | 500 | 808 | 161,6 |
|  | Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед. | 100 | 231 | 231,0 |
|  | Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед. | 63 | 63 | 100,0 |
|  | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 20,0 | 44,4 | 222,0 |
|  | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, % | 18 | 30,3 | 168,3 |
| 1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства | Проведение экономического анализа | не менее 1 в полугодие | Проведено 2 раза в год | - |
|  | Проведение работ по корректировке прогнозных показателей | не реже 1 раза в год | Проведено 3 раза в год | - |
| 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в семинарах, конференциях, «круглых столах», ед. | 100 | 183 | 183,0 |
| 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в конкурсе, ед. | 50 | 58 | 116,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены субсидии на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках, ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| 4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, которым даны консультации, ед. | 400 | 488 | 122,0 |
| 5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены субсидии, ед. | 8 | 8 | 100,0 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены микрозаймы, ед. | 50 | 50 | 100,0 |
| 6. Совершенствование системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в общем количестве проведенных закупок, % | 40 | 54,3 | 135,8 |
| 7. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства | Участие в региональных и российских форумах, выставках, ярмарках | не реже 1 раза в год | 1 раз в год | - |
|  | Размещение информации для обеспечения наглядного представления об инвестиционных возможностях района | ежемесячно | ежемесячно | - |

Приложение 10

к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое

развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

| 1. | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели подпрограммы | Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задачи подпрограммы | - Создание новых туристских услуг; - Модернизация инфраструктуры туризма; - 3. Повышение степени использования туристского потенциала; 4. Информационное обеспечение субъектов туризма; 5. Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма; 6. Продвижение туристского продукта на рынке |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016-2020 годы, без разбивки на этапы |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Конечные результаты подпрограммы | В количественном выражении: - привлечение инвестиций на развитие индустрии туризма в сумме не менее 162,7 млн. руб.; - количество экскурсантов, обслуженных музеями – 339 500 чел.; - объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г. – 15 500 тыс. руб.; - турпоток – 180 000 чел. к 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Соисполнители подпрограммы | - МУП Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива»; - МКУ «Управление благоустройством Пермского района; - МУ «Управление капитального строительства». |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Программы | Объемы финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Всего | 62730,0 | 116279,4 | 43530,0 | 2710,0 | 2610,0 | 227859,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет Пермского района | 1127,5 | 3907,1 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 6564,6 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 44403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44403,9 |
|  |  | - краевой бюджет | 5476,5 | 5933,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11409,8 |
|  |  | - бюджеты поселений | 126,0 | 2666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2792,1 |
|  |  | - внебюджетные средства | 56000,0 | 59369,0 | 43020,0 | 2200,0 | 2100,0 | 162689,0 |

- Характеристика текущего состояния сферы туризма

- Туризм – одно из важных направлений развития современной экономики, нацеленное на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения.  При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов.

- В свою очередь, Пермский район обладает достаточным туристско-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, на его территории проходят экономические, спортивные и культурные события. В районе представлен достаточно широкий спектр туристических объектов, развитие которых обеспечивается наличием отдельных видов базовой инфраструктуры.

Однако туристский потенциал района используется далеко не в полной мере. Для изменения сложившейся ситуации, с учетом мирового опыта, необходимо активное муниципальное участие в решении проблем по обеспечению туристско-рекреационных комплексов инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные сооружения и т.п.), что позволит привлечь  инвестиции в туристскую отрасль на  условиях государственно-частного партнерства для создания туристских комплексов – строительство и обустройство средств размещения, а также  сопутствующей инфраструктуры (предприятий питания, индустрии развлечений, объектов туристского показа и др.).

- В настоящее время в районе функционирует 40 субъектов сферы туризма (без учета храмов и детских оздоровительных лагерей). Из них 26 субъектов имеют средства размещения с общим количеством мест размещения – 3602.

- Наличие разнообразных туристско-рекреационных активов района  позволяет развивать многие виды туризма. На территории района сложились традиционные туристские центры со специализацией на определенном виде туризма.

  - Лечебный туризм является одной из главных форм туристско-рекреационной активности населения. Санаторно-курорное лечение на территории района оказывают:

ЗАО «Курорт «Усть-Качка», который имеет давнюю историю становления, развитую специализированную инфраструктуру, широкий рынок спроса, как в регионе, так и за пределами Пермского края. Курорт «Усть-Качка» представляет развитый комплекс, расположенный в сосновом бору на левом берегу Камы, в 54 км от города Перми, вдали от промышленных предприятий, в экологически благоприятном районе;

МБУЗ г.Перми «Санаторий «Орленок», в котором оказывается первичная медико-санитарная помощь детям в санатории ревматологического профиля системы здравоохранения. Санаторий расположен в с. Усть-Качка.

4.2. Оздоровительно-развлекательный туризм и рекреация охватывают наиболее массовые потоки населения, которые не поддаются учету, так как зачастую не пользуются услугами специализированных рекреационных предприятий. Обеспечивая удовлетворение первичных потребностей человека в физическом и эмоциональном восстановлении, оздоровительный туризм и отдых принимают разнообразные конкретные формы, среди них:

- базы отдыха:

«Раздолье» (с.Троица), Туристическая деревня «Заречное» (4,5 км от дер. Мостовая по направлению на юго-запад), загородный клуб «Русская усадьба» (д.Заборье), гостевой комплекс «Аллюр» (п.Красный Восход), «Раздолье» (д.Заборье), «Викинг» (д.Болгары), «Зайкина избушка» (д.Кулики), «Золотой Полоз» (п.Красный Восход), «Усадьба «Преображенская» (с.Курашим), «БаГамы» (д.Гамы), «Спорт» (д.Мостовая, Сылвенского с/п);

- центры детского отдыха – 20 детских оздоровительных лагерей;

- оздоровительные центры, предоставляющие SPA-услуги, услуги бани, сауны:

оздоровительный комплекс «Сова» (д.Кондратово),  центр досуга «Берлога» (д.Кондратово).

  - Туры выходного дня, которые становятся популярными среди населения, позволяют разнообразить досуг в выходные дни. Они делают их более  оригинальными и запоминающимися, позволяют отдохнуть после трудовых будней и создать превосходное настроение на последующие дни. Данные услуги оказываются:

парком «Хутор-Савино» (д.Савино), страусиной фермой «Страус парк» (п. Красный Восход), «Спортивным клубом Ока» (д.Ясыри), Фермерским хозяйством «Уральский страус» (д.Заосиново), Пермским районным обществом охотников и рыболовов, КФХ Бакилиным М.Г. (п.Юго-Камский), ООО «ИРплЮс» (д.Кондратово), а также в качестве пригородной рекреации и отдыха в природной среде.

  - Сельский туризм является новым перспективным направлением, позволяет горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида туризма является то, что он может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского населения.

Среди предприятий, представляющих данное направление можно выделить:

КФХ Голдобина В.А. (д.Буланки), ООО «Тополь» (д.Горшки).

  - Активный (спортивный) туризм объединяет различные виды деятельности, связанные с повышенной физической активностью. К представителям данного вида туризма на территории района относятся:

конноспортивная школа «Реприз» (п.Красный Восход), горнолыжный комплекс «Жебреи» (д.Жебреи), горнолыжная база «Гора» (д.Глушата), оздоровительный комплекс «Иван-гора» (5 км. От с.Гамово), парк активного отдыха «Юго-Камские горки» (п.Юго-Камский).

В Пермском районе существует большой потенциал для развития активного туризма (горнолыжный, пешеходный, водный, авто и велотуризм, парусный, конный и др.), что позволяет прогнозировать его дальнейшее развитие.

  - Познавательный туризм реализуется в виде экскурсий по историческим местам, а также посещений специализированных учреждений (музеев, культурно-исторических центров), объектов культовой архитектуры, поселений, сохранивших национальный уклад, традиции и обычаи (Кояново, Башкултаево). В  Пермском районе действуют:

Муниципальный народный музей истории Пермского муниципального района (д.Кондратово), архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества «Хохловка» (Хохловское с/п), являющийся на сегодняшний день центром культурно-познавательного туризма, мемориальный дом-музей 
В.В. Каменского (с.Троица),  21 храм.

  - Деловой туризм – сегодня один из самых важных мотивов посещения Пермского края. Среди его видов в Прикамье выделяются бизнес-поездки (командировки) и конгрессно-выставочный туризм. Полюса притяжения бизнес-туристов – крупные промышленные центры: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский. У многих предприятий и организаций Пермского края налажены устойчивые контакты с партнерами из других регионов России и стран мира. Город Пермь имеет несколько городов-побратимов в разных странах мира, осуществляет регулярные обмены делегациями. В Пермском крае нередко организуются различные конференции и форумы как регионального, так и международного масштаба. Ведется постоянная выставочная деятельность (выставочный центр «Пермская ярмарка»). Являясь, по сути, «воротами» Пермского края для бизнес-туристов, Пермский муниципальный район может использовать свое выгодное местоположение для формирования собственного имиджа и повышения туристской привлекательности.

В настоящее время в районе функционируют гостиницы, готовые принять туристов, как с деловыми, так и иными целями визита:

ЗАО «Гостиница Полет» (аэропорт Б.Савино), гостиница «Фортуна» (Савинское с/п), гостиничный комплекс «Теремок» (с.Усть-Качка), гостиница «Рады Вам» (с.Кояново), гостиница «Птица» (Фроловское с/п), кемпинг «Постоялый двор 59 RUS» (трасса Пермь-Екатеринбург), отель «Резиденция» (с.Усть-Качка), «Постоялый двор в Хохловке» (д.Гора).

  - Событийный туризм

Стимулом таких путешествий выступают культурные, спортивные и прочие зрелищные мероприятия, проходящие на территории района. Такие как ежегодный фестиваль молодежи «Уральские зори», межмуниципальный, открытый фестиваль-конкурс «Авторской песни», межмуниципальный открытый фестиваль «Покров», межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни «Новые имена», Сылвенский новогодний марафон, районный фестиваль чтения, ежегодный фестиваль самодеятельного творчества, авиационный фестиваль «Крылья Пармы».   Досуг и развлечения ориентированы в основном на местное население, жителей г. Перми и прилегающих территорий. КСШ «Реприз» регулярно проводит соревнования различного уровня: внутри школьные, региональные межрегиональные, а так же краевые. ДК Скобелевка совместно с Пермским краеведческим музеем на базе Архитектурно-этнографического музея «Хохловка» проводят совместные мероприятия для туристов России и зарубежья.

Таким образом, туристские возможности Пермского муниципального района обладают достаточным потенциалом для привлечения большого количества туристов.

- При этом динамика отдельных показателей развития туризма Пермского района за 2012-2014 гг. (табл. 1) свидетельствует о наличии негативных явлений в этой сфере экономики.

Таблица 1 – Показатели развития туризма Пермского муниципального района за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2014 год к 2012 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество туристов, чел. (всего), в том числе: | 92669 | 103306 | 84732 | 91,4 |
| - в деловом туризме | 29356 | 33968 | 21488 | 73,2 |
| - в лечебном туризме | 33446 | 36678 | 38603 | 115,4 |
| - в активном туризме | 4041 | 1111 | 1297 | 32,1 |
| - в прочих видах туризма | 25826 | 31549 | 23344 | 90,3 |
| Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел. | 63083 | 71679 | 67909 | 107,7 |
| Количество средств размещения, ед. | 23 | 24 | 26 | 113,0 |
| Количество мест размещения, ед. | 3500 | 3508 | 3602 | 102,9 |
| Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2012 г., тыс. руб. | 2134,0 | 2379,9 | 2840,5 | 133,1 |
| Объемы инвестиций в сферу туризма, млн. руб. | 52,0 | 53,0 | 15,768 | 30,3 |

Источник: выборочные данные отдела развития предпринимательства ФЭУ Пермского муниципального района, ИФНС по Пермскому району Пермского края.

Так, в анализируемом периоде количество туристов, посетивших район,  сократилось на 8,6%. Это стало итогом сокращения туристов, воспользовавшихся услугами делового, активного и прочих видах туризма. При этом необходимо отметить, что в таком виде туризма, как лечебный, вопреки кризису, напротив, наблюдается рост количества туристов (на 15,4%).

Кроме того, объем инвестиций в сферу туризма в 2014 году составил всего 30,3% к уровню 2012 году.

Несмотря на вышесказанное, нельзя говорить о стагнации развития этой сферы экономики, т.к. за 3 года в районе появилось дополнительно 3 средства размещения, увеличилось количество мест размещения на 102 ед. В целом данная сфера оказала положительное влияние и на рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2012 г. (на 33,1%).

- Кроме того, текущее состояние туризма в районе можно охарактеризовать посредством его сильных и слабых сторон.

Таблица 2 – Сильные, слабые стороны туристского потенциала 
Пермского муниципального района

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Наличие исторических, культурных и природных ресурсов для развития нескольких видов туризма; 2. Выгодное географическое расположение Пермского муниципального района на перекрестке важных транспортных магистралей; близость регионального центра; близость международного аэропорта; 3. Наличие объектов историко-культурного и природного наследия. | 1. Невысокий уровень качества турпродукта; 2. Неудовлетворительное состояние дорог к отдельным объектам туристского показа; 3. Все археологические объекты не подготовлены для посещений туристами; 4. Недостаточный уровень квалификации персонала сферы гостеприимства в отдельных объектах сферы туризма; 5. Недостаточное количество предприятий общественного питания с приемлемым сервисом; 6. Отсутствие масштабных событий; 7. Недостаточно развитая обеспечивающая туристская инфраструктура (транспортные сети, энергоснабжения, водо- и газоснабжения и т.д.); 8. Низкая посещаемость туристических объектов в будние дни; 9. Недостаточная заполняемость коллективных средств размещения в будние дни |

Сопоставление слабых и сильных сторон туристского потенциала 
Пермского муниципального района соотносится с теми проблемами, что определены Стратегией, а также с теми, которые указаны в разделе 1 настоящей муниципальной Программы.

- Отчасти решению обозначенных проблем способствует действующая на территории района муниципальная подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее по тексту настоящего приложения – действующая Подпрограмма), которая позволяет решать отдельные частные проблемы, имеющие место в туристическом бизнесе района. В 2014 году объем финансирования действующей Подпрограммы составил 16 411,4 тыс. руб. (82,6% от плана) (приложение 1 к Подпрограмме).

В целях реализации мероприятий действующей Подпрограммы, а также обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района и поселений, коммерческих общественных организаций по развитию туризма  на территории района, создан Координационный совет, в состав которого вошли представители субъектов сферы туризма, депутаты Земского Собрания Пермского муниципального района, главы сельских поселений, представители структурных подразделений администрации района, представители науки и некоммерческих организаций сферы туризма.

В целом исполнение действующей Подпрограммы признано эффективным, о чем также свидетельствуют показатели ее результативности (приложение 2 к Подпрограмме).

- Основываясь на данных анализа текущего состояния сферы туризма, а также учитывая итоги реализации действующей муниципальной Подпрограммы, проведено прогнозирование развития сферы туризма района с использованием сценарно-целевого метода на период упреждения до 2020 года. Предполагая, что будущее будет развиваться при реализации мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы, получено три варианта прогнозов развития сферы туризма района, в том числе:

8.1.  Пессимистический:

- количество туристов, посещающих район, из года в год будет сокращаться;

- новые средства размещения не вводятся в эксплуатацию;

- объем налоговых поступлений от сферы туризма снижается;

- число экскурсантов, обслуженных музеями, сокращается;

- объемы инвестиций в сферу туризма района незначительные;

- не вводятся в эксплуатацию объекты обеспечивающей туристической инфраструктуры;

8.2. Оптимистический:

- количество туристов, посещающих район, из года в год увеличивается;

- новые средства размещения из года в год вводятся в эксплуатацию;

- объем налоговых поступлений от сферы туризма растет;

- число экскурсантов, обслуженных музеями, увеличивается;

- объемы инвестиций в сферу туризма района растут;

- активно вводятся в эксплуатацию объекты обеспечивающей туристической инфраструктуры;

8.3. Реалистический:

- количество туристов, посещающих район, из года в год незначительно увеличивается;

- новые средства размещения постепенно вводятся в эксплуатацию;

- объем налоговых поступлений от сферы туризма незначительно растет;

- число экскурсантов, обслуженных музеями, стабилизируется на некой точке роста;

- инвестиции в сферу туризма района направляются в объемах, позволяющих реализовать инвестиционные проекты;

- вводятся в эксплуатацию объекты обеспечивающей туристической инфраструктуры, финансирование строительства которых осуществляется за счет софинансирования с бюджетом Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета.

Учитывая принцип достижимости и реальных возможностей района, данные прогноза основных показателей социально-экономического развития Пермского муниципального района до 2030 года, приведенные в Стратегии, выбран реалистический сценарий развития данного сектора экономики.

Выбранный сценарий развития позволяет спрогнозировать значения показателей развития сферы туризма, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения о планируемых значениях показателей развития туризма Пермского муниципального района на 2016-2020 гг.

| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел. | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 |
| Турпоток, чел. | 105000 | 125000 | 145000 | 165000 | 180000 |
| Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб. | 56,0 | 59,369 | 43,02 | 2,2 | 2,1 |
| Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб. | 3000,0 | 3050,0 | 3100,0 | 3150,0 | 3200,0 |

- Цели и задачи муниципальной подпрограммы с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития 
Пермского муниципального района

- Выбор целей и задач муниципальной подпрограммы основывается на стратегических целях и задачах экономического развития района.

- Основная цель муниципальной подпрограммы: развитие туристско-рекреационного комплекса.

Данная цель в перспективе направлена на достижение более высокого уровня развития сферы туризма района к 2030 году, сформулированного в части 8) пункте 3.7 раздела 3 Стратегии как: «формирование рекреационно-туристского и досугового кластера как потенциальной «точки роста» экономики Пермского муниципального района».

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) Создать новые туристские услуги;

2) Модернизировать инфраструктуру туризма;

3) Повышать степень использования туристского потенциала;

4) Информационно  обеспечивать субъектов туризма;

5) Привлекать частные инвестиции в инфраструктуру туризма;

6) Осуществлять продвижение туристского продукта на рынке.

- Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

- Период действия настоящей муниципальной Подпрограммы рассчитан на 2016-2020 годы, без разбивки на этапы.

- Данные прогноза развития туризма района позволяют спрогнозировать плановые значения показателей результативности настоящей муниципальной Подпрограммы в количественном выражении (приложение 2 к муниципальной Программе).

- Краткое описание муниципальной подпрограммы

1. В основу механизмов формирования и реализации мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы заложены следующие принципы:

- развитие туризма не является самоцелью, а лишь одним из способов, за счет использования туристического потенциала района, а также потенциала малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, для решения проблем развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, проблем в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;

- в основу формирования муниципальной Подпрограммы положена «концепция 4-х П», предполагающая отражение в подпрограмме проблем, потребностей, потенциала и приоритетов муниципального образования;

- механизм реализации Подпрограммы выстроен на основе  частно-государственного партнерства, в котором туристический бизнес принимают участие в формировании и продвижении турпродукта, представители бизнеса привлекают инвестиции и реализуют проекты в сфере туризма на территории района;

- муниципальная Подпрограмма представляет из себя единый проект, в котором все мероприятия взаимоувязаны и обоснованы, как в части финансирования, так и по срокам реализации.

2. Механизм реализации муниципальной подпрограммы представляет собой скоординированную по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов.

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей результативности и эффективности как промежуточных, так и конечных результатов муниципальной подпрограммы.

3. Ответственным исполнителем подпрограммы является финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

4. В целях реализации настоящей  муниципальной Подпрограммы планируется продолжить  деятельность координационного совета по реализации муниципальной Подпрограммы.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной 
подпрограммы

1. Система программных мероприятий включает в себя:

1.1. Анализ развития сферы туризма Пермского района.

1.1.1. Проведение анализа туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей.

Анализ туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей проводится отделом развития предпринимательства финансово-экономического управления;

1.2. Продвижение туристских ресурсов района.

1.2.1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

Финансово-экономическое управление производит расходы за счет средств местного бюджета на организацию и проведение научно-практических конференций, по участию в конференциях, семинарах, форумах специалистов финансово-экономического управления, а также представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих в них участие в составе делегаций, сформированных администрацией Пермского муниципального района.

Финансово-экономическое управление принимает участие в туристских выставках, ярмарках с целью повышения информированности населения о туристских ресурсах района и увеличении турпотока, в т.ч. посредством организации стенда, представляющего туристские ресурсы Пермского муниципального района;

    - Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района.

Финансово-экономическое управление за счет средств местного бюджета производит расходы на издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района на нескольких языках: туристские схемы-карты, буклеты, путеводители, событийные календари, открытки, видеопрезентации, DVD-диски и пр., исполнителю услуг в соответствии с действующим законодательством;

    - Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет.

Финансово-экономическое управление за счет средств местного бюджета производит расходы на сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, на размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет исполнителю услуг в соответствии с действующим законодательством;

    - Организация рекламных кампаний.

Финансово-экономическое управление осуществляет организацию рекламных кампаний (проведение рекламных туров, пресс-туров, презентаций, формирование экспозиций с использованием сувенирной продукции и символики района и др.) с целью повышения туристического потока в Пермский муниципальный район;

    - Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма.

Организация и проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма, осуществляются финансово-экономическим управлением.

Расходы на реализацию мероприятий, определенных подпунктами 1.2.4-1.2.5  настоящего раздела, а также подпунктом 1.2.1 в части участия в туристских выставках, ярмарках, осуществляются финансово-экономическим управлением за счет средств местного бюджета посредством предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы». Порядок определения объема и предоставления данной субсидии определяется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района;

  - Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма на территории района осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников (средств инвесторов). При этом реализация инвестиционных проектов в части развития туристических объектов в 2016-2020 гг. осуществляется за счет средств инвесторов (внебюджетных источников) (приложение 7 к муниципальной Программе), а в части строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры -  за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов в рамках проекта в сфере туризма «Пермь Великая» (приложение 3, 4, 5 к муниципальной Программе).

Объем финансирования на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма района в 2016-2020 гг. составляет:

- «Развитие парка активного отдыха «Юго-Камские горки» - 29 669,0 тыс. рублей, из них внебюджетные средства – 20 169,0 тыс. рублей;

- «Строительство туристического комплекса «Усадьба Преображенская» - 152 264,0 тыс. рублей, из них внебюджетные средства – 108 020,0 тыс. рублей;

- «Горнолыжная база отдыха «Гора-Снегири» - 31 970,0 тыс. рублей, из них внебюджетные средства – 23 000,0 тыс. рублей.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

подпрограммы

1. Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет:

- средств бюджета Пермского муниципального района;

- средств федерального и краевого бюджетов;

- внебюджетных источников.

2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы (за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников) представлено в приложении 8 к настоящей муниципальной Программе.

2. При этом внебюджетными источниками, необходимыми для реализации муниципальной Подпрограммы будут выступать средства субъектов сферы туризма - инвесторов.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета в разрезе мероприятий и участников Подпрограммы представлено в приложениях 3, 4, 5, 6 к настоящей муниципальной Программе.

- Основные меры правового регулирования в сфере

- развития туризма, направленные на достижение цели и (или)

- конечных результатов муниципальной программы с указанием сроков принятия необходимых правовых актов 
Пермского муниципального района

1. Основные меры правового регулирования в сфере развития туризма, позволяющими реализовывать мероприятия настоящей муниципальной подпрограммы, определены следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным Законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 
№ 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»;

- постановлением Правительства Пермского края от 14.02.2014 г. № 80-п «Об утверждении государственной программы «Развитие туризма»;

- приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 15.10.2014 г. № СЭД-41-01-02-354 «О создании экспертного совета по отбору инвестиционных проектов в инвестиционный проект Пермского края».

2. В рамках муниципальной Подпрограммы  планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений:

- с некоммерческой организацией, не являющейся государственными (муниципальными) учреждениями, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий настоящей муниципальной Программы, прошедшей отбор  в соответствии с нормативным правовым актом администрации Пермского муниципального района;

- с профильными министерствами Пермского края о предоставлении субсидий на строительство объектов транспортной инфраструктуры, объектов обеспечивающей инфраструктуры.

- Методика оценки эффективности муниципальной

подпрограммы

- Оценка эффективности и результативности настоящей муниципальной Подпрограммы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района».

- При определении результативности настоящей муниципальной Подпрограммы учитывается степень достижения запланированных результатов, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 – Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
Подпрограммы на 2016-2020 гг.

| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого за весь период реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел. | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 67900 | 339500 |
| Турпоток, чел. | 105000 | 125000 | 145000 | 165000 | 180000 | 720000 |
| Объем средств, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сферу туризма, млн. руб. | 56,0 | 59,369 | 43,02 | 2,2 | 2,1 | 162,689 |
| Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб. | 3000,0 | 3050,0 | 3100,0 | 3150,0 | 3200,0 | 15500,0 |

- Алгоритм расчета фактических показателей результативности Подпрограммы проводится в следующем порядке:

  - Показатель «Число экскурсантов, обслуженных музеями» рассчитывается на основании данных  отдела развития предпринимательства, которые формируются из сведений предоставляемых ГКБУК «Пермский краеведческий музей», муниципального народного музея истории Пермского муниципального района;

3.2. Показатель «Объем средств, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сферу туризма» рассчитывается на основании данных отдела развития предпринимательства, которые формируются из сведений субъектов сферы туризма – инвесторов о направленных ими объеме средств на приобретение, модернизацию, реконструкцию и строительство основных фондов. При этом учитывается объем инвестиций, который формировался за счет средств субъектов сферы туризма, и (или) за счет средств субъектов сферы туризма и настоящей муниципальной Подпрограммы. Кроме того, учитывается объем средств бюджетов различных уровней в рамках проекта «Пермь Великая», направляемых на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры;

3.3. Показатель «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 2014 г.» рассчитывается на основании данных, полученных из налоговых органов по соответствующим запросам;

3.4. Показатель «Турпоток» рассчитывается на основании данных  отдела развития предпринимательства, которые формируются из сведений предоставляемых субъектами сферы туризма района посредством электронной почты, нарочно, по телефону.

4. Фактические показатели, перечисленные в подпунктах 3.1 – 3.4 пункта 3 настоящего раздела, рассчитываются на конкретную отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года.

5. Степень достижения запланированных результатов настоящей муниципальной Подпрограммы оценивается при сравнении плановых значений показателей, указанных в приложении 2 к настоящей муниципальной Программе, со значениями соответствующих фактических показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктами   3.1 – 3.4 пункта 3 настоящего раздела.

В случае, если фактический показатель больше соответствующего показателя результативности в отчетном периоде (году), то степень достижения запланированного результата отмечается как «результативность находится выше планового значения».

В случае, если фактический показатель равен соответствующему показателю результативности в отчетном периоде (году),  то степень достижения запланированного результата отмечается как «результативность достигнута».

В случае, если фактический показатель меньше соответствующего показателя результативности в отчетном периоде (году),  то степень достижения запланированного результата отмечается как «результативность находится на уровне ниже планового значения».

- При определении степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы (включая бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные источники)  по формуле:

где УФ – уровень финансирования реализации Подпрограммы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы.

Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования реализации Подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования, а также в разрезе средств бюджета поселений, бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных источников;

- При этом исполнение настоящей муниципальной Подпрограммы считается эффективным на определенную отчетную дату, если хотя бы по двум показателям результативности, приведенным в приложении 2 к настоящей муниципальной Программе, степень достижения  запланированного результата признана как «результативность находится выше планового значения» и (или) «результативность достигнута», а также если уровень финансирования реализации Подпрограммы составляет 50 и более %.

- Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы

- 1. В свою очередь, сдерживающими факторами (рисками) успешной реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее по тексту – муниципальная Подпрограмма) являются:

1) Институционально-правовые риски:

- нестабильность законодательства в сфере развития туризма.

2) Экономические риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;

- ухудшение финансово-экономического положения субъектов сферы туристического бизнеса, и, как следствие, невозможность ими выполнить все обязательства по реализации инвестиционных проектов.

3) Организационные риски:

- недостижение показателей результативности и эффективности подпрограммы планируемому уровню;

- отказ субъектов сферы туризма в предоставлении сведений о турпотоке.

4) Финансовые риски:

- зависимость возможностей района по реализации мероприятий  подпрограммы от привлечения федеральных и краевых финансовых средств;

- не поступление или несвоевременное поступление средств краевого бюджета для реализации мероприятий Подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования Подпрограммы.

2. Для частичного решения вышеназванных проблем развития туризма района, а также в целях преемственности действующей муниципальной подпрограммы разработана настоящая муниципальная Подпрограмма.

Ожидаемыми положительными последствиями от реализации муниципальной подпрограммы в Пермском муниципальном районе могут быть:

- незначительное увеличение доходов предприятий, населения, тех территорий в которых представлена инфраструктура туризма;

- увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского муниципального района;

- возрождение местных культурных ценностей, развитие народного творчества, традиций, обычаев, народных ремесел;

- оживление местной культурной жизни;

- повышение привлекательности Пермского муниципального района;

- стимулирование развития смежных отраслей;

- совершенствование инфраструктуры сферы туризма;

- создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, так и туристы.

Приложение 1 к муниципальной

подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы»

Таблица - Выполнение плана финансирования муниципальной 
подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» в разрезе мероприятий за 2014 год, тыс. руб.

| Наименование мероприятий | План | Факт | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы», всего: | 19863,4 | 16411,4 | 82,6 |
| в разрезе мероприятий: |  |  |  |
| 1. Анализ развития сферы туризма Пермского района | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. Продвижение туристских ресурсов района | 543,4 | 543,4 | 100,0 |
| 2.1. Участие в конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
|  | 61,3 | 61,3 | 100,0 |
| 2.2. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района | 59,0 | 59,0 | 100,0 |
| 2.3. Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4. Участие в региональных, российских и международных туристских выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации | 119,8 | 119,8 | 100,0 |
| 2.5. Организация рекламных кампаний | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 2.6. Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма | 131,9 | 131,9 | 100,0 |
| 3. Финансовая поддержка субъектов сферы туризма района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1. Предоставление грантов на создание туристских маршрутов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | 19220,0 | 15768,0 | 82,0 |

Приложение 2 к муниципальной

подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы»

Таблица  - Показатели результативности муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2014 год

| Наименование мероприятий | Наименование показателя | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел. | 63 146 | 67909 | 107,5 |
|  | Объем инвестиций в сферу туризма, тыс. руб. | 19 220,0 | 15 768,0 | 82,0 |
|  | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2012 г., тыс. руб. | 2 450,0 | 2841,0 | 116,0 |
| 1. Анализ развития сферы туризма Пермского района | Проведение анализа туристического потока | 1 раз в полугодие | 2 раза в год | - |
| 2. Продвижение туристских ресурсов района | Проведение (участие) в конференциях, семинарах, форумах | не менее 2 раз в год | 4 раза в год | - |
|  | Издание рекламно-информационных материалов, экз. | Создание оригинала макета карты для буклета | В 4-ом квартале 2014 года разработан оригинал макета-карты для буклета | - |
|  | Участие в региональных и российских туристских выставках и ярмарках | не реже 1 раза в год | 2 раза в год | - |
|  | Проведение рекламных туров по объектам туризма, формирование экспозиций с использованием сувенирной продукции и символики района | не реже 1 раза в год | 1 раз в год | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов | не реже 1 раза в год | 1 раз в год | - |
|  | Размещение информации, касающейся деятельности субъектов туризма на сайте Пермского муниципального района и permraion-travel.ru | ежемесячно | ежемесячно | - |
| 3. Финансовая поддержка субъектов сферы туризма района | Предоставление грантов на создание туристских маршрутов, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 4. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | Объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сферу туризма, тыс. руб. | 19 220,0 | 15768,0 | 82,0 |