**Оценка эффективности и результативности реализации**

**муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2016 год**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета рассчитана по формуле:

Суз = (М1ф/М1п +М2ф/М2п + …+Мnф/Мnп) / nм \* 100%, где

Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат   
и эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального района (процентов);

Мnф – объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

Мnп – объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

nм – количество мероприятий Программы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (Суз ) произведен в таблице 4 и равен **88,6%**. В соответствии с пунктом 7.2.2. раздела 7 Программы эффективность расходования средств бюджета на реализацию программы средняя.

(2882,3/2898,2 + 62460,6/62460,6 + 745,4/745,4 + 30/30 + 554,8/554,8 + 3415,1/3415,1 +273,2/300,0 + 49,7/100,0 + 150/150 + 50,0/50,0 + 54/,054,0 + 230,0/230,0 + 13644,6/16910,3 + 150,0/150,0 + 13,7/13,7 + 18,2/38,1 + 893,8/1100,0 + 9,3/27,0 + 5205,0/5286,1) / 19 \* 100% = 88,6%

2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана по формуле:

Сцп = (П1ф/П1п +П2ф/П2п + …+Пnф/Пnп) / nп \* 100%, где

Сцп – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

Пnф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии  
с муниципальной программой;

nп – количество целевых показателей муниципальной программы.

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы произведен в Таблице 5 и равен **213,8 %**.

(7,1 + 1,01 + 1,15 + 3,0 + 1,09 + 1,39 + 1,33 + 1,0 + 1,0 + 4,69 + 2,71 + 3,6 + 1,0 + 1 +1) / 15 \* 100,0% = 213,8 %

3. Эффективность реализации муниципальной Программы составила 213,8 %,

что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэффективная | менее 50 % |
| 2 | Удовлетворительная | 50 - 79 % |
| 3 | Эффективная | 80 - 100 % |
| 4 | Высокоэффективная | более 100 % |

Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2016 году имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы администрации А.В. Цвикилевич

муниципального района по социальному развитию,

начальник департамента социального развития

Начальник Управления В.А. Лоскунина

культуры

С.М. Нургалина

296-49-91