**УТВЕРЖДАЮ**:

Заместитель главы администрации муниципального   
района по развитию агропромышленного   
комплекса и предпринимательства,   
начальник управления по развитию   
агропромышленного комплекса

и предпринимательства администрации

Пермского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Медведев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

**ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2016-2020 ГОДЫ»**

**(по состоянию на 01.01.2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/состав событий (действий) | Значимый результат | | | Целевой индикатор | Показатель | | Бюджетные ассигнования (тыс.руб.) | | Планируемый срок выполнения/  наступления | Информация об исполнении |
| Наименование | Значение | | Наименование | Значение | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | *Основное мероприятие: «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством»* | 3770 | 3770\* | Увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей | 3770 | 3770\* | 310,0 | 310,0 | Январь-декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий | 7 | 12 | Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования | 7 | 12 | 260,0 | 260,0 | Апрель-сентябрь | На территории Пермского муниципального района в 2017 году проведено 12 ярмарочных мероприятий в которых приняли участие порядка 225 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств |
|  | Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» | 14 | 16 | Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района" | 14 | 16 | 50,0 | 50,0 | Август-октябрь | В 2017 году в конкурсе "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района" приняли участие 16 личных подсобных хозяйств |
| *Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»*  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | - | - | - | - | - | 139,1 | 84,28 | Январь-декабрь | На данный момент в районе 5 (из них 1 по КФХ и 4 по ЛПХ) субсидируемых кредитных договоров. Плановый годовой объем субвенций на 2017 год составил 139,1 тыс.руб., потребность в субсидии в 2017 году составила 84,28 тыс.руб. |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства**» | *Основное мероприятие «Поддержка сельскох-озяйственных товаропроиз-водителей»* | 2260 | 2260\* | Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве | 2260 | 2260\* | 917,0 | 917,0 | Январь-декабрь | За 2017 год было освоено 917,0 тыс.руб., в т.ч. 450,0 тыс.руб. субсидия на возмещение части затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства; 467,0 тыс.руб. субсидия на возмещение затрат на организацию совещаний семинаров. |
|  | Предоставление субсидия на возмещение части затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства | 150 | 200 | Количество представителей сельхозтоваропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах | 150 | 200 | 450,0 | 450,0 | Май-сентябрь | В ПМР в первом полугодии 2017 году были проведены следующие конкурсы профессионального мастерства:  -конкурс профессионального мастерства животноводов (приняло участие более 70 чел.)  - трудовое соревнование животноводов и птицеводов (приняло участие более 80 чел)  -конкурс профессионального мастерства механизаторов (приняло участие 16 чел)  - смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий (приняло участие более 30 чел) |
| Предоставление субсидия на возмещение части затрат на организацию совещаний, семинаров | 200 | 380 | Количество представителей сельхозтоваро-производителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах | 200 | 380 | 467,0 | 467,0 | Июнь-декабрь | В ПМР за 2017 год прошли совещания:  - полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной  - совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»  - совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года  В совещаниях приняли участие более 380 специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий |
| **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы**  **«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** | *Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"*  Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района" | 6,7 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газопроводов (км) | 6,7 | 0,0 | 5410,5 | 3977,97 | Январь-декабрь | Газопровод построен, но не введен в эксплуатацию. |
| Распределительный газопровод по ул. Строителей, Подводников, Полевая, Подлесная, Победы, Юбилейная и по ул. Дорожная, Речная, Боровая, Целинная, Мостовая в п. Сылва | 222,9 | 222,9 | Январь-декабрь | Проектирование завершено, ввод в эксплуатацию перенесен на 2020 год |
|  | Проектирование объекта "Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района" | 0,7 | 0,59 | Ввод в действие водопроводов (км) | 0,7 | 0,59 | 595,4 | 576,98 | Январь-декабрь | Проектирование завершено |
| Строительство сетей водоснабжения в селе Гамово Пермского района, по ул. Западная, ул. Целинная | 25,3 | 12,97 | Январь-декабрь | Водопровод введен в эксплуатацию |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п. Кукуштан Пермского района | 3671,96 | 3671,96 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (кв.м) | 3671,96 | 3671,96 | 19416,4 | 15693,4 | Январь-декабрь |  |
| Реконструкция школы в с.Култаево | 400 | 400 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений (кол-во мест) | 400 | 400 | 84759,3 | 84346,35 | Январь-декабрь |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | *Основное мероприятие : «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»*  Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств | 60 | 80 | Количество проведенных проверок (ед) | 60 | 80 | 11298,9 | 11298,9 | Январь-декабрь | В 2017 году было проведено 80 плановых и внеплановых проверок сельхозтоваропроизводителей (предприятий и КФХ) |
| Выполнение целевых показателей муниципальной программы | 100 | 100\* | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы (%) | 100 | 100\* | Декабрь |  |

*\* - предварительные данные*