УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Управления архитектуры и
     градостроительства, главный архитектор
     администрации Пермского муниципального района

_______________ Н.А. Хлебников

«____» ____________ 2017 года

ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО  ПЛАНА  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

(по состоянию на 01.07.2017)

|  | Наименование мероприятия/состав событий (действий) |  | Целевой индикатор | Показатель |  | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |  |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  | Планируемый срок выполнения/ наступления |  | Информация об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
|  | Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» |  | - | - | - | 20813,8 |  | 9984,7 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата испол-нения не наступила |  |
|  | Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» |  | - | - | - | 8400,0 |  | 3595,9 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата испол-нения не наступила |  |
|  | Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» |  | Количество внесенных изменений в документы территориального планирования | 8 | - |  | 1600,0 |  | 0,0 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки» |  | Количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования | 7 | - |  | 800,0 |  | 99,9 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов» |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории» |  | Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке | - | - |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков» |  | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | 1000 | 2229 |  | 5000,0 |  | 3496,0 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | - | - | - |  | 400,0 |  | 0,0 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом | - | - |  | 400,0 |  | 0,0 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  |  |  | Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | - | - | - |  | 12013,8 |  | 6388,8 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» |  | Уровень достижения показателей муниципальной программы | - | - |  | 12013,8 |  | 6388,8 |  | - |  | - |  | 31.12.2017 |  | Дата исполнения не наступила |