Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 года № 1376, за 2016 год

Цели муниципальной программы:

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Задачи муниципальной программы:

1. Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей.
2. Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы.
3. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы. Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год.

Конечные результаты муниципальной программы на период с 2016 по 2020 год:

Реализация Программы обеспечит:

* 182 гражданина получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
* 199 граждан улучшат жилищные условия за счет получения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
* ввод в эксплуатацию (приобретение) 9407 кв. метров общей площади.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития администрации Пермского муниципального района

Соисполнители Программы:

* 1. Администрация Пермского муниципального района;
	2. Органы местного самоуправления сельских поселений;
	3. Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района;
	4. Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального района;
	5. Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

**Подпрограммы муниципальной программы:**

* + 1. «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»;
		2. «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы»;
		3. «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

При реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы (далее - Программа) участникам подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Участникам подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» предоставляется социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Участникам подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» предоставляется субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений.

В 2016 году выдано 41 свидетельство (сертификат) на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее – Свидетельство).

По подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» выдано 34 Свидетельства в том числе:

1 Свидетельство выдано по списку молодых семей-претендентов на получение социальных выплат (далее — Список) 2015 года;

33 Свидетельства выдано по списку 2016 года.

По подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» выдано 1 Свидетельство.

По подпрограмме «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» выдано 6 Свидетельств.

В 2016 году 58 семей, проживающие в Пермском муниципальном районе, улучшили жилищные условия.

50 молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» в том числе:

17 семей по списку 2015 года, 33 семьи по списку 2016 года.

3 граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Пермском муниципальном районе улучшили жилищные условия по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» в том числе, 2 граждан, молодых семей и молодых специалистов по Свидетельствам выданным в 2015 году и 1 семья молодого специалиста по Свидетельству выданному в 2016 году.

5 граждан в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

Таблица 1. Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя Программы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения, (%) |
| Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (количество семей) | 41 | 41 | 100,0 |
| Количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия (количество семей) | 58 | 58 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв.м) | 3 053,0 | 2 803,2 | 91,8 |

По данным анализа исполнение показателей Программы составило:

- количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения -100 %;

- количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия - 100 %;

* ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв.м) - 91,8 %. В отчетном году выдано 41 Свидетельство в том числе:

1 Свидетельство выдано по списку 2015 года;

40 Свидетельств выдано по списку 2016 года.

58 семей улучшили свои жилищные условия в том числе:

50 молодых семей;

3 граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в Пермском муниципальном районе;

5 граждан отдельных категорий.

Всего приобретено 2 803,2 кв. м. жилья в том числе:

2 530,9 кв. м. - молодыми семьями,

169,6 кв. м. - гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами,

102,7 кв. м. - гражданами отдельных категорий.

Достижение показателей подпрограмм в 2016 году: Таблица 2. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя подпрограммы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения(%) |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения, (количество семей) | 34 | 34 | 100,0 |
| Объем привлеченных внебюджетных средств, (тыс.руб.) | 62 735,7 | 54 538,7 | 86,9 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (количество семей) | 50 | 50 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, (кв.м) | 2 893,2 | 2 530,9 | 87,5 |

По данным анализа исполнение показателей подпрограммы составило:

* количество молодых семей, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения -100 %;
* объем привлеченных внебюджетных средств - 86,9 %;
* количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 100 %;
* ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности - 87,5 %.

Причины не исполнения показателя.

Молодыми семьями были приобретены жилые помещения меньшей площадью и без привлечения собственных и кредитных средств. Данный факт повлиял на не исполнение показателей «Объем привлеченных внебюджетных средств» и «Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья».

В течение 2016 года поступило 46 заявлений от молодых семей для участия в подпрограмме. Произведена проверка достоверности представленных документов от кандидатов на участие в Подпрограмме. По итогам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 13 семей получили отказ о включении в состав участниц как не соответствующие требованиям подпрограммы, по 33 семьям заведена информация в единую автоматизированную информационную систему «Обеспечение жильем молодых семей», включенным в подпрограмму.

По состоянию на 1 сентября 2016 года сформирован список 33 молодых семей-претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году по Пермскому муниципальному району.

Таблица 3. Количество семей - участников подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Получили Свидетельства | Улучшили жилищные условия |
| Бершетское сельское поселение | 1 | 2 |
| Двуреченское сельское поселение | 3 | 4 |
| Гамовское сельское поселение | - | 1 |
| Заболотское сельское поселение | - | 1 |
| Кондратовское сельское поселение | 8 | 9 |
| Кукуштанское сельское поселение | 1 | 3 |
| Култаевское сельское поселение | 8 | 11 |
| Лобановское сельское поселение | - | 2 |
| Платошинское сельское поселение | 2 | 2 |
| Савинское сельское поселение | 3 | 3 |
| Сылвенское сельское поселение | 3 | 4 |
| Усть-Качкинское сельское поселение | 1 | 2 |
| Фроловское сельское поселение | 1 | 3 |
| Юго-Камское сельское поселение | 3 | 3 |
| Итого: | 34 | 50 |

Таблица 4. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя подпрограммы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения(%) |
| Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, (количество семей), в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| молодых семей и молодых специалистов | 1 | 1 | 100,0 |
| Объем привлеченных внебюджетных средств, (тыс. руб.) | 1 034,0 | 2 813,8 | 272,1 |
| Количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, (количество семей), в том числе: | 3 | 3 | 100,0 |
| молодых семей и молодых специалистов | 1 | 1 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности (кв.м), в том числе: | 57,9 | 169,6 | 292,9 |
| молодыми семьями и молодыми специалистами | 57,9 | 57,9 | 100,0 |

По данным анализа исполнение показателей подпрограммы составило:

* количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности - 100 %;
* объем привлеченных внебюджетных средств - 272,1 %;
* количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия - 100 %;
* ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности - 292,9 %.

В 2016 году выдано одно свидетельство молодому специалисту, проживающему в Пермском муниципальном районе. Семья молодого специалиста улучшила свои жилищные условия, приобрела 57,9 кв.м. жилья и привлекла 1034,0 тыс.руб. собственных, заемных средств.

Семьи двух граждан получивших Свидетельства в 2015 году улучшили жилищные условия, приобрели 111,7 кв.м. жилья и привлекли 1 779,8 тыс.руб..

Причины перевыполнения показателей.

Результатом перевыполнения показателей по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» послужило то что, по Свидетельствам, выданным в 2015 году, 2 гражданина, проживающих в Пермском муниципальном районе, улучшили свои жилищные условия, приобрели 111,7 кв. м. жилья, и привлекли 1 779,8 тыс. руб. собственных, заемных средств.

В течение 2016 года поступило 3 заявления от граждан, молодых семей и молодых специалистов для участия в подпрограмме. Произведена проверка достоверности сведений в предоставленных документах от кандидатов на участие в подпрограмме. По итогам проверки достоверности сведений сформирована одна заявка, список участников подпрограммы по Пермскому муниципальному району и предоставлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Таблица 5. Количество семей - участников подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Получили Свидетельства | Улучшили жилищные условия |
| Гамовское сельское поселение | - | 2 |
| Кондратовское сельское поселение | 1 | 1 |
| Итого: | 1 | 3 |

Таблица 6. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя подпрограммы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения (%) |
| Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилищный сертификат на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения, (количество человек) | 6 | 6 | 100,0 |
| Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия (количество человек) | 5 | 5 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья, (кв.м.). | 102,7 | 102,7 | 100,0 |

По данным анализа исполнение показателей подпрограммы составило:

- количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилищный сертификат на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения - 100 %;

- количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия - 100 %;

- ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья - 100 %.

В 2016 году выдано 6 Свидетельств на предоставление субсидии для строительства (приобретения) жилья. Пять граждан улучшили свои жилищные условия, приобрели 102,7 кв.м. жилья и привлекли 168,2 тыс.руб. собственных, заемных средств.

Один гражданин (инвалид) не представил к оплате договор - купли продажи, так как не подобрал подходящий вариант жилья. Срок действия Свидетельства заканчивается в июле 2017 года.

**Объемы и источники финансирования программы:**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов, за счет средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников (собственных и (или) заемных средств участников Программы).

1. Общая плановая потребность финансового обеспечения Программы на 2016 год составила 115 057,6 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации Программы за 2016 год составило 102 808,4 тыс. рублей.

Таблица 7. Финансовое обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения, (%) |
| Федеральный бюджет | 20012,2 | 17 719,4 | -2 292,8 | 88,5 |
| Краевой бюджет | 19 722,4 | 17 282,0 | -2 440,4 | 87,6 |
| Местный бюджет | 11 553,3 | 10 286,3 | - 1 267,0 | 89,0 |
| Всего бюджетных средств | 51 287,9 | 45 287,7 | - 6 000,2 | 88,3 |
| Внебюджетные источники | 63 769,7 | 57 520,7 | - 6 249,0 | 90,2 |
| **ИТОГО** | **115 057,6** | **102 808,4** | **- 12 249,2** | **89,4** |

По данным анализа финансового обеспечения Программы за 2016 год процент исполнения составил 89,4%. Исполнение бюджетных средств составило 88,3%, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 88,5 %, за счет краевого бюджета - 87,6%, за счет средств бюджета сельских поселений - 89,0 %. Исполнение за счет внебюджетных источников составило 90,2 %.

2. Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» на 2016 год составила 107 003,0 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» за 2016 год составило 93 443,9 тыс. рублей.

По списку 2015 года 17 семей улучшили свои жилищные условия на сумму
27 787 тыс. руб. в том числе:

бюджетных средств 13 129,7 тыс. руб.;

кредитных, собственных средств 14 657,3 тыс. руб.

По списку 2016 года 33 семьи улучшили свои жилищные условия на сумму
65 656,9 тыс. руб. в том числе:

бюджетных средств 25 775,5 тыс. руб.;

кредитные, собственные средства 39 881,4 тыс. руб.

Таблица 8. Финансовое обеспечение подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения, (%) |
| Федеральный бюджет | 13 386,4 | 11 731,7 | -1 654,7 | 87,6 |
| Краевой бюджет | 19 722,4 | 17 282,0 | -2 440,4 | 87,6 |
| Местный бюджет | 11 158,5 | 9 891,5 | -1 267,0 | 88,6 |
| Всего бюджетных средств | 44 267,3 | 38 905,2 | -5 362,1 | 87,9 |
| Внебюджетные источники | 62 735,7 | 54 538,7 | -8 197,0 | 86,9 |
| ИТОГО | 107 003,0 | 93 443,9 | -13 559,1 | 87,3 |

Причины не освоения средств.

Не освоены средства в сумме 13 559,1 тыс. руб.

Причинами не освоения послужило:

* изменение стоимости одного квадратного метра при расчете социальной выплаты при выдаче Свидетельств;
* не достаточность средств бюджетов сельских поселений при исключении из списка претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году, как не соответствующих условиям муниципальной программы, молодых семей с одним количественным составом семьи и включением вместо исключенных молодых семей с другим количественным составом семьи;
* отсутствием молодых семей включенных в программу до 01.09.2015 года.

3. Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» на 2016 год составила 2 350,0 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» за 2016 год составило 4 129,8 тыс. рублей.

В 2016 году по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» выдано и оплачено одно Свидетельство молодому специалисту, проживающему в Пермском муниципальном районе на сумму 1 316,0 тыс. руб. Кроме того, улучшили жилищные условия два гражданина получившие Свидетельства в 2015 году, подобрали варианты жилья, представили к оплате договора купли - продажи жилых помещений в 2016 году и привлекли кредитные, собственные средства в размере 1 779,8 тыс. руб.

Таблица 9. Финансовое обеспечение подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения (%) |
| Федеральный бюджет | 921,2 | 921,2 | - | 100,0 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 394,8 | 394,8 | - | 100,0 |
| Всего бюджетных средств | 1 316,0 | 1 316,0 | - | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1 034,0 | 2 813,8 | +1 779,8 | 272,1 |
| ИТОГО | 2 350,0 | 4 129,8 | +1 779,8 | 175,7 |

Причины перевыполнения объемов финансирования.

Перевыполнение плановой потребности составило - 1 779,8 тыс. руб.

Два гражданина получившие Свидетельства в 2015 году, подобрали варианты жилья, представили к оплате договора купли - продажи жилых помещений в 2016 году и привлекли кредитные, собственные средства в размере 1 779,8 тыс. руб.

4. Общая плановая потребность финансового обеспечения подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» на 2016 год составила 5 704,6 тыс. рублей.

В 2016 году исполнение финансового обеспечения составило 5 234,7 тыс. руб., что составляет 91,8 % от плановой потребности финансового обеспечения.

В течение года выдано 6 Свидетельств участникам подпрограммы:

1 - ветерану Великой Отечественной войны;

2 - вдовам участников Великой Отечественной войны;

2 - инвалидам;

1- ветерану боевых действий.

Из них улучшили жилищные условия 5 участников.

Таблица 10. Финансовое обеспечение подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения (%) |
| Федеральный бюджет | 5 704,6 | 5 066,5 | -638,1 | 88,8 |
| Внебюджетные источники | - | 168,2 | 168,2 | - |
| ИТОГО | 5 704,6 | 5 234,7 | -469,9 | 91,8 |

Причины не освоения средств.

Невыполнение плановой потребности составило - 469,9 тыс. Руб

Один гражданин (инвалид) не представил к оплате договор - купли продажи так как не подобрал подходящий вариант жилья. Срок действия Свидетельства заканчивается в июле 2017 года.

Оценка эффективности и результативности реализации Программы подпрограмм:

При оценке эффективности и результативности реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы за отчетный финансовый год оценивается результативность показателя: Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Определяя степень достижения показателя программы путем сопоставления фактического значения показателя 41 семья, получившая Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, и планового значения 41 семья, результативность показателя за отчетный финансовый год составила - 100 %.

При оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» оценивается результативность показателя: Количество молодых семей, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения.

Определяя степень достижения показателя подпрограммы путем сопоставления фактического значения показателя 34 семьи, получившие Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и планового значения 34 семьи, эффективность показателя подпрограммы за отчетный финансовый год составила - 100%.

Подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» имеет высокий уровень эффективности.

При оценке эффективности и результативности подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» за отчетный финансовый год оценивается результативность показателя: Количество граждан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Определяя степень достижения показателя подпрограммы путем сопоставления фактического значения показателя 1 семья, получившая Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и планового значения 1 семья, результативность показателя за отчетный финансовый год составила - 100%.

Подпрограмма «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» имеет высокий уровень эффективности.

При оценке эффективности и результативности подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» за отчетный финансовый год оценивается результативность показателя: Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Определяя степень достижения показателя подпрограммы путем сопоставления фактического значения показателя 6 человек, получивших Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и планового значения 6 человек, результативность показателя за отчетный финансовый год составила - 100%.

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» имеет высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы за отчетный период имеет высокий уровень эффективности, уровень эффективности более 80%

Заместитель главы администрации муниципального

района по социальному развитию, начальник

департамента социального развития А.В. Цвикилевич

М.В. Исакова,

207-89-08