Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы, утвержденной

постановлением администрации Пермского муниципального района

от 29.10.2015 года № 1376, за 2017 год

Цели программы:

Улучшение жилищных условий граждан.

Задачи муниципальной программы:

1. оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей;

2. оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы;

3. исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» на 2016-2020 годы (далее - Программа) не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации. Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год.

Конечные результаты муниципальной программы на период с 2016 по 2020 год:

Реализация Программы обеспечит:

1. 168 граждан получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

2. 186 граждан улучшат жилищные условия за счет получения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

3. ввод в эксплуатацию (приобретение) 9 075,6 кв. метров общей площади.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - Управление социального развития администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

1. Администрация Пермского муниципального района;

2. Органы местного самоуправления сельских поселений;

3. Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района;

4. Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района;

5. Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

Подпрограммы программы:

    - «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» (далее - Подпрограмма 1);

    - «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» (далее - Подпрограмма 2);

    - «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (далее - Подпрограмма 3).

В рамках реализации Программы предоставляется:

1. участникам Подпрограммы 1 - социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

2. участникам Подпрограммы 2 - социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;

3. участникам Подпрограммы 3 - субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения.

Таблица 1. Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы

| Наименование показателя Программы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (количество семей) | 18 | 18 | 100 |
| Количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия (количество семей) | 19 | 19 | 100 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв. м) | 1 072,6 | 1 072,6 | 100 |

По данным анализа исполнение показателей Программы составило:

- количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения -100 %;

- количество молодых семей, граждан, проживающих в сельской местности, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия - 100 %;

- ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья (кв. м) – 100 %.

В 2017 году выдано 18 свидетельств по спискам 2017 года (сертификатов) на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - Свидетельство) в том числе:

15 Свидетельств получили молодые семьи в рамках Подпрограммы 1;

3 Свидетельства получили граждане в рамках Подпрограммы 3.

В 2017 году 19 семей (граждан) улучшили жилищные условия в том числе:

15 молодых семей в рамках Подпрограммы 1;

4 гражданина (один гражданин (инвалид) получивший Свидетельство в 2016 году) в рамках Подпрограммы 3.

Всего приобретено 1 072,6 кв. м. жилья в том числе:

918,4 кв. м. - молодыми семьями;

154,2 кв. м. - гражданами отдельных категорий.

Достижение показателей подпрограмм в 2017 году:

Таблица 2. Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 1 «Оказание поддержки в обеспечении  жильем  молодых семей»

| Наименование показателя подпрограммы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, (количество семей) | 15 | 15 | 100 |
| Объем привлеченных внебюджетных средств, (тыс. рублей) | 16 370,7 | 16 370,7 | 100 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (количество семей) | 15 | 15 | 100 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, (кв. м) | 918,4 | 918,4 | 100 |

По данным анализа исполнение показателей Подпрограммы 1 составило:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения -100 %;

- объем привлеченных внебюджетных средств - 100 %;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 100 %;

- ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности - 100 %.

В течение 2017 года поступило 60 заявлений от молодых семей для участия в Подпрограмме 1. Произведена проверка достоверности представленных документов от кандидатов на участие в Подпрограмме 1. По итогам проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 26 семей получили отказ о включении в состав участниц как не соответствующие требованиям Подпрограммы 1, 34 семьи  получили решение о включении в состав участников Подпрограммы 1, информация по включенным семьям заведена в единую автоматизированную информационную систему «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае».

По состоянию на 1 сентября 2017 года сформирован список молодых семей -претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году.

Таблица 3. Количество семей – участников Подпрограммы 1 «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»

| Наименование поселения | Получили Свидетельства | Улучшили жилищные условия |
| --- | --- | --- |
| Гамовское сельское поселение | 1 | 1 |
| Кондратовское сельское поселение | 3 | 3 |
| Култаевское сельское поселение | 5 | 5 |
| Савинское сельское поселение | 2 | 2 |
| Сылвенское сельское поселение | 2 | 2 |
| Фроловское сельское поселение | 1 | 1 |
| Юго-Камское сельское поселение | 1 | 1 |
| Итого: | 15 | 15 |

Таблица 4. Ожидаемые и конечные результаты реализации Подпрограммы 3 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя подпрограммы | Планируемое значение | Фактическое значение | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилищный сертификат на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения, (количество человек) | 3 | 3 | 100 |
| Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия (количество человек) | 4 | 4 | 100 |
| Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья, (кв. м.). | 154,2 | 154,2 | 100 |

По данным анализа исполнение показателей Подпрограммы 3 составило:

- количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилищный сертификат на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения - 100 %;

- количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия - 100 %;

- ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья - 100 %.

В 2017 году выдано 3 Свидетельства на предоставление субсидии для строительства (приобретения) жилья.

Четыре гражданина улучшили свои жилищные условия, приобрели 154,2 кв. м. жилья в том числе один гражданин (инвалид) получивший Свидетельство в 2016 году.

Объемы и источники финансирования Программы:

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого бюджетов, средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников (собственных и (или) заемных средств участников Программы).

- Общая плановая потребность финансового обеспечения Программы на 2017 год составила 37 399,6 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации Программы за 2017 год составило 35 827,3 тыс. рублей.

Таблица 5. Финансовое обеспечение Программы

| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 5 966,2 | 4 542,7 | -1 423,5 | 76,1 |
| Краевой бюджет | 11 231,8 | 11 122,8 | -109,0 | 99,0 |
| Местный бюджет | 3 830,9 | 3 791,1 | - 39,8 | 99,0 |
| Всего бюджетных средств | 21 028,9 | 19 456,6 | -1 572,3 | 92,5 |
| Внебюджетные источники | 16 370,7 | 16 370,7 | - | 100,0 |
| ИТОГО | 37 399,6 | 35 827,3 | -1 572,3 | 95,8 |

По данным анализа финансового обеспечения Программы за 2017 год процент исполнения составил 95,8 %. Исполнение бюджетных средств составило 92,5 %, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 76,1 %, за счет краевого бюджета – 99,0 %, за счет средств бюджета сельских поселений – 99 %. Исполнение за счет внебюджетных источников составило 100 %.

- Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 1 на 2017 год составила 31 433,4 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1 за 2017 год составило 31 284,6 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от плановой потребности финансового обеспечения.

15 семей улучшили свои жилищные условия на сумму 31 284,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджетных средств 14 913,9 тыс. рублей;

- кредитных, собственных средств 16 370,7 тыс. рублей.

Таблица 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей»

| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 11 231,8 | 11 122,8 | -109,0 | 99,0 |
| Местный бюджет | 3 830,9 | 3 791,1 | - 39,8 | 99,0 |
| Всего бюджетных средств | 15 062,7 | 14 913,9 | -148,8 | 99,0 |
| Внебюджетные источники | 16 370,7 | 16 370,7 | - | 100,0 |
| ИТОГО | 31 433,4 | 31 284,6 | -148,8 | 99,5 |

Причины не освоения средств.

Не освоены средства в сумме 148,8 тыс. рублей.

Причинами не освоения послужило:

- изменение стоимости одного квадратного метра при расчете социальной выплаты при выдаче Свидетельств;

- отсутствие федеральных средств.

Остатка суммы бюджетных средств всех уровней не достаточно для предоставления социальных выплат.

- Общая плановая потребность финансового обеспечения Подпрограммы 3 на 2017 год составила 5 966,2 тыс. рублей.

Исполнение финансового обеспечения за 2017 год составило 4 542,7 тыс. рублей.

В течение года выдано 3 Свидетельства гражданам по категории члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной Войны.

4 гражданина улучшили свои жилищные условия и приобрели жилые помещения, в том числе:

3 - гражданина по категории члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной Войны;

1 - гражданин по категории инвалид получивший свидетельство в 2016 году.

| Таблица 7. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановая потребность, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Процент исполнения (%) |
| Федеральный бюджет | 5 966,2 | 4 542,7 | – 1 423,5 | 76,1 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| ИТОГО | 5 966,2 | 4 542,7 | – 1 423,5 | 76,1 |

Причины не освоения средств.

Субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений вышеуказанной категории граждан предоставляются на основании распоряжения Правительства Пермского края. Распоряжений о предоставлении субсидий (ЕДВ) на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам от Правительства Пермского края не поступало.

Заместитель главы администрации

муниципального района

по социальному развитию                                                                                          А.А. Норицин

М.В. Исакова,

207-89-08